## Slide 1
ESWA 재료교체 불량 개선 진행 결과 및 향후 계획
조립자동보정팀
2026. 10. 4
재료교체 불량률 개선 효과가 2주 평균 0.139%로 유지되고 있으며, 북미 수평전개(10/13)로 과제를 마무리하겠습니다
보고
배경
및
결론
• 호기·모델별 품질 편차로 수율 손실이 지속되어, 재료교체 구간 Y축 불량을 EPC 보정·예측 보정 로직으로 개선하고 있습니다.
• 1차 로직 적용으로 E77 불량률이 0.189% → 0.164%로 감소했고, 2차 로직 후 ESWA 2주 평균 0.139%로 효과가 유지되고 있습니다.
• Normal Line까지 수평전개를 완료해 누적 26대에 적용했으며, 북미는 PLC 펌웨어 검증 후 10/13 적용하겠습니다.
상세
검토
결과
[ 추진 경과 및 성과 ]
[1차 로직] EPC 보정량·이음매 예측 보정 개선 (8/13 적용)
- E77 불량률 0.189% → 0.164%
[2차 로직] Limit ±0.35mm 적용 (9/4~), 대표 4대 0.270% → 0.185%
- ESWA 0.171% → 0.144%(4일) → 0.139%(2주)
[수평전개] MEB·ESMI1 #2-2·3(9/16), Normal Line(9/30) 完
- 누적 적용 26대, ESMI1 0.367% → 0.221%(2주 평균)
지표 | 기준 | 최신 (기간) | 목표 | 변화
E77 재료교체 위치 불량률 | 0.189% | 0.144% (W39) | - | Δ0.045%p
└ 일정: 수평전개(북미·조립) 10/13 (+18일) (코드 계산)
[ 향후 계획 및 요청 사항 ]
[북미 수평전개] 10/13 적용 예정, PLC 보정 파라미터 이식 전 검증
[최종 효과 산출] ~10/16 완료, 완료 회고 초안 작성 중
[모니터링] 효과 유지 여부 한두 주 추가 확인
▶ 요청: 북미 PLC 검증용 원격 접속 지원 여부 IT팀 확인
대외비 (Confidential)
초안 – 공식 양식 아님 (weekly-report 생성)
1 / 1
* 외부전달 및 임의변경 삼가를 부탁드립니다.