## Slide 1: FDC DX담당 7월 업무 보고
| 2026. 07. 16
Summary
KPI 진척 현황
월별 진척사항 및 특이사항

## Slide 2
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
1. Summary (1/2)
1 / 9
No. | KPI명 | 목표 | 진척사항 | 요약
1 | 제조 운영 AX BM/PD 개선 | [2Q 실행계획] [전극] 동작별 데이터 패턴 분석을 통해 이상인자 도출 [조립] 영향인자 FDC모델링 적용 및 사전 이상감지 [NFF] 알람 조치 프로세스 구축 및 EMS 연계 수행 -. Q : 자동차/ESS BM/PD 20% 개선(’25년 比) [연목표] -. C : 인원 효율화 Δ890명 (’26년 연말 인원 기준) |  | ▷ 연목표 : ’25년 比 개선율 20% (자동차/ESS BM/PD Loss) ▷ 상반기 실적 : 개선율 18.3% (연목표 대비 1.7%p 미달) -. 자동차 LNS 미달 : ’25년 比 2.3%p 열위 (’25년 10.8%, ’26년 상반기 13.1%) ▷ 상반기 주요 활동 [전극] 단선 Loss 개선: 한계 텐션 도출, OS/DS 텐션차 보정, 코터 슬리터 교체 기준 변경 -. (WA) 단선 Loss 51% (5.28%p) 개선 : [’26.2월] 10.36% → [’26.6월] 5.08% -. (OT) 단선 Loss 26% (3.79%p) 개선 : [’25년] 14.74% → [’26.6월] 10.95% [조립] LNS/AZS/PKG 핵심 개소 BM/PD Loss 개선 및 품질 이슈 이상감지 -. (MI2) 구동부 주요 파손 개소 사전 감지 : 0.5%p 개선 [’25.4Q] 0.7% → [’26.5월] 0.2% -. (OT) 부하율/온도 리니어 모터 이상감지 : [’26.1Q] 0.30% → [’26.2Q] 0.01% -. (HG) AZS Swing Head, Align Stage 이상감지 : AZS BM/PD [’26.5월] 9.7% → [6월] 7.0% -. (WA) PKG 탭단선 용접 품질 이슈 대응 이상감지 : NCR [’26.2월] 9건 → [6월] 0건 ▷ 달성 방안 [전극] 재료교체 단선 개선 활동으로 Loss 추가 개선 예정 (WA 0.58%p, OT 2.2%p) [조립] 북미 ESS 설비기인 외관불량 및 재밍/파단 개선활동 → WA 법인 확산 전개
 |  |  |  | [NFF] ▷ 연목표 : 달성 중 (6월 와인더 27.6%, 조립 45.5% 개선) ▷ 상반기 활동 : 주요구동부, 레이저, Vision PC 사전 조치,(와인더 0.40%, 조립 0.58% 개선)  4Q는 와인더 0.56%(+0.16%), 조립 1.06%(+0.48%)까지 개선 가능할 것으로 판단됨
2 | 제조 운영 AX 생산 수율 개선 (AX 기반 ESS 수율 개선) | [2Q 목표] [셀 수율] MI 96.3% / MI_L 94.2% / OT 95.3% / HD 92.6% -. Q : ESS 全 라인 셀 수율 달성[연목표] (MI 96.4%, MI_L 95.3%, OT 96.0%, HD 95.0%) |  | ▷ 연목표 : 셀수율 MI 96.4%, MI_LS 95.3%, OT 96.0%, HD 95.0% ▷ 상반기 실적 : MI 96.3%, MI_LS 96.4%, OT 93.9%, HD 94.9% (OT 2.1%p 미달) -. OT법인 셀수율 미달 : 조립 0.3%p, 활성화 1.8%p Catch-up 필요 ▷ 상반기 주요 활동 -. (MI2) 장변 Y축 실러 불량 개선 : [’25년] 0.11% → [’26년 상반기] 0.07% 합치 가접롤러 Gap 최적화를 통한 AA갭 Cpk 및 X축 위치불량 개선 : 위치불량 [’26.3월] 0.31% → [’26.6월] 0.19% D-STK 진공압 이상감지 모노스태킹 불량개선 [’25.12월] 0.37% → [’26.6월] 0.15% -. (OT) 재밍/파단 이상감지(Y축 패스라인 이상, C/V 속도편차, A/S이상) 적용 및 개선 : [’26.1Q] 2.86% → [’26.2Q] 0.85% ▷ 달성 방안 -. 조립 : 상반기 개선과제 확산 전개 (가접롤, 파기솔, 장변실러, 컷터 이상감지) -. 활성화 : Degas 챔버 진공압 프로파일 vs 절연저항 관계 분석 및 개선 (WA → OT)
3 | 제조 운영 AX 생산 수율 개선 (셀 수율 목표 달성) | [2Q 목표] [WA 자동차] 셀 수율 97.2% [WA ESS] 셀 수율 95.7% -. Q : ESWA 자동차 셀 수율 97.2% ESWA ESS 셀 수율 96.2% [연목표] -. D : ’26.12월 |  | ▷ 연목표 : 자동차 셀수율 97.2%, ESS 셀수율 96.2% ▷ 상반기 실적 : 자동차 96.2% (조립 0.5%p, 활성화 0.5%p 미달) ESS 93.5% (조립 1.2%p, 활성화 1.5%p 미달) ▷ 상반기 주요 활동 -. 라미 컷터(E77A) ’26.2~6월(35건 현장 조치), 월 평균 위치불량 0.08%p 개선 기여 -. 라미 피딩롤러 열화 교체 위치불량 개선 : [’26.1Q] 0.27% → [’26.2Q] 0.21% -. 라미 장변 Y축 실러 불량 개선 : [’25년] 0.07% → [’26년 상반기] 0.05% ▷ 달성 방안 -. 자동차(E77A) 상반기 개선활동 → ESS라인 확산 전개 -. 자동차(E77A) 라미 컷터 전 호기(WA5, 51대) 확산 적용을 통한 추가 개선 예정 -. 자동차/ESS 활성화 Degas 챔버 진공압 프로파일 vs 절연저항 관계분석 및 개선
K I
CDO
CDO
그룹장
BM/PD 월간 Trend

## Slide 3
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
1. Summary (2/2)
No. | KPI명 | 목표 | 진척사항 | 요약
4 | 제조 운영 AX 생산 수율 개선 (NFF 셀 수율 목표 달성) | [2Q목표] 누적(와인더*조립*활성화) 수율 97.2% ※ Q : 누적 수율 97.7% 이상 (대상 : EP2 2라인) [연목표] D : ’26.12(누적) |  | ▷ 연목표 : 누적 수율 97.66% (와인더*조립*활성화 누적 수율) ▷ 상반기 실적 : 97.27% (0.39%p 미달) ▷ 달성 방안 : FDC 알람 기반으로 사전조치를 통해 불량률 개선 -. 와인더 접시롤러 마모 이상감지 (기대효과 0.044%↓) -. 와인더 Vision 조명(밝기) 이상감지 (기대효과 0.04% ± α↓) -. 조립 CIT 좌/우 진공압 차이 이상감지 (기대효과 0.065%↓) -. 조립 CBD 치수(L3) 이상감지 (기대효과 0.01%↓) -. 와인더 노칭, 조립 ELF 주액 불량 개선을 위해 치명인자 분석 중임
5 | 제조 운영 AX 생산 수율 개선 (NJ 법인 고질 이슈 개선) | [2Q 목표] 라인 확산 및 EMS 연동 ※ Q : M53F 발열 0회/월 [연목표] D : ’26.3Q |  | ▷ 연목표 : M53F 발열 0회/월 ▷ 상반기 실적 : 2Q 발열 실적 0.33회/월 (’25년 2.4회/월 대비 2.07회 개선) ▷ 상반기 주요 활동 (FDC 및 EMS 연계 활동 중) -. EMS 연계 후 사전 조치 비율 [5월]12.9% (4/35건) → [6월]34.8%(16/46건) 개선 중 ▷ 달성 방안 -. 진성 알람율, 사전 감지율 추가 개선 -. NJ법인과 협업을 통해 사전 조치 비율 개선
6 | AX 실행 가속화 (AI 활용 치명인자 도출 자동화를 통한 업무효율 향상) | [2Q 목표] 알고리즘 개발 및 수정 ※ Q : 데이터 분석 업무 생산성 30% 개선 [연목표] D : ’26.12월 |  | ▷ 연목표 : 분석 업무 생산성 30% 개선 (분석 업무 효율화 위한 주요인자 추출 자동화) ▷ 상반기 실적 : 77% 개선 (54Hr↓: ’25년 70Hr → ’26년 16Hr) ▷ 상반기 주요 활동 -. AI를 활용한 주요 인자 도출 자동화 에이전트를 개발하여, 코터/롤프레스 성능평가 91.6% (22/24건) 확인 ▷ 하반기 계획 -. 전극 외 타공정 성능평가 및 최신 고도화 알고리즘 활용 변수 추출 방법론 검토
7 | AX 실행 가속화 (FDC 사전 예측을 위한 모델링 검증 환경 구축) | [2Q 목표] 검증 환경 테스트 서버 인프라 구축 ※ Q : 이상감지 적확도 20% 개선 [연목표] D : ’26.9월 |  | ▷ 전극/원통형/조립 공정 법인별 FDC 사전감지 모델 개발 환경 요건 정의 (4월) ▷ 전극/원통형/조립 공정 법인별 일 사용 Data 전송 속도 테스트 완료 (4월) ▷ 데이터 파이프라인 구축 및 Codespace 연계 아키텍쳐 설계 완료 (6월) ▷ FDC 개발 서버 투자심의 완료 (7/7) ▷ 개발 환경 및 핵심 기능 구축 (9월),시스템 오픈 및 글로벌 법인 확대 적용 (12월)
그룹장
2 / 9

## Slide 4: 2. KPI 6월 진척 사항 (1/5)
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
KPI | ’26년 분기목표 (연간목표) | 비중 | 상태
제조 운영 AX BM/PD 개선 (AX 기반 BM/PD Loss 개선) | -. [2Q 실행 계획] [전극/조립] 영향인자 FDC모델링 적용 및 사전 이상감지 ※ Q : 자동차/ESS BM/PD 20% 개선(’25년 比) [연목표] ※ 각 공정 개선율의 산술평균으로 목표 산정 C : 인원 효율화 Δ890명 (’26년 연말 인원 기준) | 10% (CDO) 15% (그룹장) | 
목표
일정
K I
CDO
'26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
텐션 차이
기인 단선 개선
28
15
원인 개선 및 사전 알람 적용
현재
전극
개선 효과 검증
1라인 단선 신규 원인 /
연관인자 추가 발굴
31
31
ESOT 롤프레스 단선원인 분석
및 개선 item FDC 적용
30
28
15
WA 개선 사항
OT적용
OT 추가발굴 항목
개선
30
개선완료
31
텐션 모니터링 FDC 개발
31
1
추가 인자발굴 및 개선 진행
(ESWA 출장 진행)
북미
WA
진척
사항
자동차/ESS 상반기 BM/PD Loss 현황
  ※ 자동차 WA LNS : 연간목표 9.9% 대비 상반기 누적 13.9%로 4%p 미달
BM/PD Loss(%) | 자동차/ESS |  | 자동차 |  |  |  | ESS |  |  | 상반기 KPI 실적 | 
 | COT | R/P | NTC | LNS | AZS | PKG | NTC | LNS | PKG | 평균 | 개선율
25년 실적 | 3.1 | 10.7 | 16.4 | 10.8 | 4.4 | 5.3 | 26.6 | 15.0 | 5.5 | 10.9 | 18.3% (1.7%p 미달)
26년 상반기 | 3.0 | 10.7 | 14.2 | 13.1 | 3.9 | 5.0 | 14.2 | 11.1 | 4.7 | 8.9 | 
증감(%p) | ▽0.1 | - | ▽2.2 | △2.3 | ▽0.5 | ▽0.3 | ▽12.4 | ▽3.9 | ▽0.8 | ▽2.0 | 
진척 사항
향후 계획
-. 연목표 개선율 20% 比, 상반기 실적 18.3% (1.7%p 미달)
: 자동차 LNS 미달 : ’25년 比 2.3%p 열위 (’25년 10.8%, ’26년 상반기 13.1%)
상반기 주요 활동
-. 전극 : [WA] 단선 개선 : 롤 로딩 편차에 의한 DS/OS 텐션편차 기인 단선 개선
[OT] 단선 개선 : 코팅롤 슬링팅부 Burr 기인 단선 저감 (하프슬리터 최적 사용량)
-. 조립 : [MI2] 구동부 주요 파손 및 품질 이슈 사전 이상감지
[OT] 부하율/온도 리니어 모터 이상감지, 분리막 열선 컷터 케이블 단선
[HG] AZS 스윙헤드 이상감지, [WA] PKG 탭단선 용접 품질 이상감지
전극 : [WA][OT] 재료교체 단선 개선 활동으로 Loss 추가 개선
-. 연결부 이송 시 Rollgap 동작 중 호일 주행 속도 동기화 문제 개선
-. 설비 재가동 시 Press 세임니스를 위한 제어 방식 변경 (테이블 → PID 제어)
-. 재료교체 시, 연결부가 사선으로 커팅됨에 따른 전극 Path 단차 개선
조립 : [WA] LNS공정 BM/PD Loss 개선
-. 분리막 이상 : EPC 모터 이상감지를 통한 분리막 파단 개선
-. 모노세파 외관 : 합치 가접롤 갭 최적화를 모노세파 불량 개선
-. 재밍/파단 : Y축 패스라인, 파이널CV동기화, A/S 이상감지 (북미 → WA확산)
-. 설비 순간정지 최소화를 통한 PD Loss 개선
51%(10.36%(2월) → 5.08%(6월))
26%(14.74%(25년) → 10.95%(6월))
0.7%(’25.4Q) → 0.2%(5월)
(WA 0.58%p, OT 2.2%p)
WA 6%, OT 14.9% 추가 개선 예상
※ WA 자동차 LNS BM/PD |  | ’25년 | ’26년 |  | 비고
설비Loss분류 |  | 연평균 | 상반기 | 점유율 | 
외관 |  | 2.52% | 4.05% | 29.6% | 
 | 분리막이상 | 0.37% | 1.41% | 10.3% | Splice 이상, 분리막 이상
 | 모노세파 | 0.68% | 0.88% | 6.5% | 모노셀 외관불량
 | 스태킹 테이프 | 0.44% | 0.47% | 3.4% | Taping 진공문제
재밍/파단 |  | 0.86% | 0.99% | 7.3% | 
 | 재밍-커터 | 0.16% | 0.34% | 2.5% | 전극과 커터 간섭
 | 파단 | 0.20% | 0.11% | 0.8% | 원자재 기인 걸림
조립
(MI2)재밍/파단,
A/S실패 검토
FDC모델링
컨셉 검토
(OT)재밍/파단
데이터 점검
법인사례 기반
가설 수립
6
28
20
30
(OT)리니어 모터
이상감지
(MI2)파기솔
이상감지
(MI2)리니어 모터
이상감지
20
10
1
파기솔 /
리니어
파단/
재밍
(WA) 재밍/파단
이상감지
(WA) 재밍/파단
데이터 등록
25
28
(WA) 합치 가접롤
최적화
(WA)순간 정지
최소화
(WA)Y축 패스라인 동기화
28
11
30
(MI2)합치
가접롤 최적화
26
(HG)스윙헤드
이상감지
10
(OT)파기솔
이상감지
20
(HG) SVM, CYL 모델링
: Swing Head, Align Stage
(GM2, HD) FDC 셋업 확산 과제
3 / 9
단선 개선안
적용
31
15
HD 법인
단선 원인 도출
AX 과제 완료
31
단선 원인 분석
보조 Agent 구축
30

## Slide 5
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
일정
KPI | ’26년 분기목표 (연간목표) | 비중 | 상태
제조 운영 AX 생산 수율 개선 -. AX 기반 ESS셀 수율 개선 -. WA 셀 수율 목표 달성 | -. [2Q 목표] 셀 수율 MI 96.3% / MI_L 94.2% / OT 95.3% / HD 92.6% ※ Q : MI ESS 셀 수율 달성[연간목표] MI 96.4%, MI_L 95.3%, OT 96.0%, HD 95.0% -. [2Q 목표] 자동차 셀 : 97.2% / ESS 셀 : 95.7% ※ Q : ESWA 자동차 셀 수율[연간목표] 97.2% / ESS 셀 수율[연간목표] 96.2% | 10% (CDO) 20% (ESS- 그룹장) 15% (자동차-그룹장) | 
목표
'26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
(WA)공급부 인자 & 위치불량
상관성 분석
15
31
정지후 재가동
불량분석
▼현재
6
(MI)속도 프로파일
개선적용
7
(MI)속도 프로파일
고도화 Test 요청
27
(WA)중앙피딩롤러
이상감지 적용
24
(MI)속도프로파일
확대 적용
30
(북미)위치불량 개선인자
확산 적용
31
(WA)속도프로파일
확대 적용
CDO
그룹장
▼완료
진척
사항
Y축 실러
불량 개선
1
30
30
(WA)라미컷터 FDC
이상감지 적용
(WA)라미컷터 FDC
모델링 최적화
30
(MI2) 타법인 확산 위한
모델 유효성 검증
30
(MI2) 라미컷터
모델 최적화
30
(OT) 라미컷터
모델 최적화
30
(OT) 라미컷터
모델 유효성 검증
라미
위치
불량
개선
공급 /
주행부
9
(WA) E77A모델
알람 정식 운영
(WA) Fault 사례
법인과 점검
27
30
(WA) 알람 양산 검증
및 수율 개선 활동
30
(MI2) FDC 이상감지
및 알람 PoC 운영
30
(MI2) 알람 양산 검증
및 알람 정식 운영
30
(MI2) 라미컷터
법인 이식
30
라미 컷터
(WA)FDC 알람 유효성 검증
*알람 정확도 53% (9/17건)
30
(OT) 라미컷터
법인 이식
(OT) FDC 이상감지
및 알람 정식 운영
FDC
고도화▷
FDC
운영▷
진척 사항
향후 계획
북미 ESS 및 WA 셀 수율 현황
4 / 9
2. KPI 6월 진척 사항 (2/5)
[북미 ESS 셀 수율]
-. OT 법인 셀 수율 연목표 대비 2.1%p 미달 수준 (하반기 만회 필요)
구분 | 법인 | 연목표 | 상반기 | Gap | 비고
북미 ESS | MI_HL | 96.4% | 96.3% | Δ0.1%p | 
 | MI_L | 95.3% | 96.4% | 1.1%p | 
 | OT | 96.0% | 93.9% | Δ2.1%p | 조립 99.7%, 활성화 98.2%
 | HD | 95.0% | 94.9% | Δ0.1%p | 
WA | 자동차 | 97.2% | 96.2% | Δ1.0%p | 
 | ESS | 96.2% | 93.5% | Δ2.7%p | 조립 99.5%, 활성화 98.4%
[WA 셀 수율]
-. ESS 셀 수율 연목표 대비 2.7%p 미달 수준 (하반기 만회 필요)
Catch-up 방안
  [북미 ESS 셀 수율]
  -. 조립 : 상반기 개선과제 확산 전개 (가접롤, 파기솔, 장변실러, 컷터 이상감지)
  -. 활성화 : Degas 진공압 프로파일 vs 절연저항 관계 분석 개선 (WA → OT 확산)
  [WA 자동차/ESS 셀 수율]
  -. 자동차(E77A) 상반기 개선활동 → ESS라인 확산 전개
  -. 자동차(E77A) 라미 컷터 전 호기(WA5, 51대) 확산 적용을 통한 추가 개선 예정
  -. 자동차/ESS 활성화 Deg 챔버 진공압 프로파일 vs 절연저항 관계분석 및 개선
구분 | 법인 | 공정 | ’26년 목표 | 월별 실적 |  |  |  |  |  | 상반기 실적 | 연간比 달성율
 |  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |  | 
북미 ESS | MI_HL | 셀 | 96.4% | 95.5% | 96.1% | 96.0% | 96.7% | 96.6% | 96.7% | 96.3% | 99.9%
 |  | 조립 | 97.2% | 96.9% | 96.9% | 96.8% | 97.4% | 97.4% | 97.3% | 97.1% | 99.9%
 |  | 활성화 | 99.2% | 98.6% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.1% | 99.9%
 | MI_L | 셀 | 95.3% | - | - | - | 95.1% | 96.4% | 97.0% | 96.4% | 101.1%
 |  | 조립 | 96.7% | - | - | - | 97.1% | 97.9% | 97.9% | 97.7% | 101.0%
 |  | 활성화 | 98.6% | - | - | - | 98.0% | 98.5% | 99.1% | 98.75 | 100.1%
 | OT | 셀 | 96.0% | 92.5% | 94.9% | 92.3% | 93.6% | 94.2% | 96.2% | 93.9% | 97.8%
 |  | 조립 | 97.0% | 94.8% | 96.1% | 96.8% | 97.0% | 97.5% | 97.7% | 96.7% | 99.7%
 |  | 활성화 | 98.9% | 97.5% | 98.7% | 95.4% | 96.6% | 96.7% | 98.5% | 97.1% | 98.2%
 | HD | 셀 | 95.0% | - | - | - | - | - | 95.1% | 94.9% | 99.9%
 |  | 조립 | 96.3% | - | - | - | - | - | 97.2% | 97.1% | 100.8%
 |  | 활성화 | 98.6% | - | - | - | - | - | 97.8% | 97.8% | 99.1%
WA | 자동차 | 셀 | 97.2% | 96.0% | 95.5% | 96.1% | 96.2% | 96.4% | 96.7% | 96.2% | 99.0%
 |  | 조립 | 98.1% | 97.7% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 99.4%
 |  | 활성화 | 99.1% | 98.3% | 97.9% | 98.6% | 98.7% | 98.8% | 99.0% | 98.6% | 99.5%
 | ESS | 셀 | 96.2% | 90.5% | 92.7% | 95.0% | 94.7% | 94.0% | 93.1% | 93.5% | 97.2%
 |  | 조립 | 97.4% | 94.3% | 94.6% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 96.2% | 97.0% | 99.5%
 |  | 활성화 | 98.7% | 96.0% | 98.0% | 99.0% | 98.1% | 96.9% | 95.6% | 97.2% | 98.4%
30
(MI2) 알람 양산 검증
및 수율 개선 활동
구분 | 법인 | 공정 | 개선 과제 | 개선 항목 | 효과
BM/PD | MI2 | LNS | 구동부 주요 파손 개소 사전 감지 | BM/PD (%) | [25.4Q] 0.7% → [26.5월] 0.2%
 | OT | LNS | 리니어 모터 부하율/온도 이상감지 | BM/PD (%) | [26.1Q] 0.30% → [26.2Q] 0.01%
 | HG | AZS | AZS Swing Head, Align Stage 이상감지 | BM/PD (%) | [26.5월] 9.7% → [26.6월] 7.0%
 | WA | PKG | PKG 탭단선 용접 품질 이슈 대응 이상감지 | NCR (건) | [26.2월] 9건 → [26.3월] 0건
수율 | MI2 | LAM | 장변 Y축 실러 불량 개선 | Y축 실러불량 | [25년] 0.11% → [26년 상반기] 0.07%
 | MI2 | LAM | 합치 가접롤러 AA갭 최적화를 통한 AA갭 Cpk 개선 | 위치불량 | [26.3월] 0.31% → [26.6월] 0.19%
 | MI2 | STK | D-STK 파기솔 진공압 이상감지 모노스태킹 불량개선 | 모노스태킹 불량 | [25.12월] 0.37% → [26.6월] 0.15%
 | OT | LAM | 재밍/파단 이상감지(Y축 패스라인 이상, C/V 속도편차, A/S이상) | 재밍/파단 | [26.1Q] 2.86% → [26.2Q] 0.85%
 | WA | LAM | 라미 컷터(E77A) ’26.2~6월(35건 현장 조치) | 위치불량 | [월 평균] 0.08%p 개선
 | WA | LAM | 라미 피딩롤러 열화 교체 위치불량 개선 | 위치불량 | [26.1Q] 0.27% → [26.2Q] 0.21%
 | WA | LAM | 라미 장변 Y축 실러 불량 개선 | Y축 실러불량 | [25년] 0.07% → [26년 상반기] 0.05%

## Slide 6: 2. KPI 6월 진척 사항 (3/5)
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
KPI | ’26년 분기목표(연간목표) | 비중 | 상태
제조 운영 AX 생산 수율 개선 (NFF 셀 수율 목표 달성) | -. [2Q 목표] 누적수율 97.36% / 호기 전개, 모델 검증 및 개선 ※ Q: OC2 NFF 2호 셀 수율 97.7%(누적) 달성[연목표] D:’25.12월 | 5% (그룹장) | 
목표
그룹장
진척
사항
'26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
수율
개선
31
모델 개발
양산 운영
과제별 진행사항에 따라
유동적으로 진행
치명 인자 도출 및
모델 개발 완료(3건 )
현재
완료
8
30
효과 검증
양산 운영
개선 사항 도출 및
모델 고도화
29
치명 인자 도출 및
모델 개발 2건 1건
12
8
양산 운영
일정
1. Tab꽂힘 +FTF상태검사 불량 : 1건
2. CBD 비틀림 불량: 1건
3. CIT 테이프 불량: 1건
7
24
1. Tab꽂힘 +FTF상태검사 불량 : 1건
상반기 실적
-. 6월 목표 98.87% 대비, 실적 98.58%로 0.09%p 미달성
  ② Vision 조명(밝기) 이상감지를 통한 검사기 오인식에 의한 과검 불량 개선
  → 6월 3건 사례 기준으로 0.04% ± α 개선 가능할 것으로 판단됨
 | #2-2호(6/27) | #2-4호(7/9) | #2-5호(7/10) | #2-6호(7/10) | Total
개선 전 | 0.06% | 0.14% | 0.17% | 0.04% | 0.10%
개선 후 | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.03%
개선효과 | 0.02%↓ | 0.09%↓ | 0.16%↓ | 0.03%↓ | 0.07%↓
  ③ 노칭 불량 개선을 위해 치명인자 분석 중임 (~7월)
 | #2-4호(6/18) | #2-3호(6/5) | #2-5호(6/11) | Total
개선 전 | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.10%
개선 후 | 0.04% | 0.02% | 0.09% | 0.06%
개선효과 | 0.06%↓ | 0.07%↓ | 0.01%↓ | 0.04%↓
  ② CBD L3 치수 이상감지를 통한 CBD 기인 ABW 용접 불량 개선
  → 5월 1건 사례 기준 0.01% 개선 예상됨 (5월 기준 0.04% → 0.03%)
 | 4월 | 5월 | 개선효과
4개 헤드 | 0.151% | 0.086% | 0.065%↓
그 외 8개 헤드 | 0.076% | 0.072% | 0.004%↓
Total | 0.101% | 0.077% | 0.024%↓
  ① 접시롤러 마모 이상감지를 통해 Tab 꽂힘 + FTF 상태검사 불량 개선
  → 4~5월 8건 사례 기반 시뮬레이션 시 0.044% 개선 예상됨
  → 6월 1건, 7월 3건 사전조치를 통해 불량률 개선 중임.
  ① 좌/우 진공압 차이 이상감지를 통한 CIT 테이프 사행 불량 개선
  → FDC 알람 – HMI 알람 연계 완료(7/8) _ 5월 사전 조치 시 0.065% 개선함
  ③ ELF 주액 불량 개선을 위해 치명인자 분석 중임 (~7월)
0.12%0.02%
조치 전/후
0.36%0.07%
0.66%0.00%
0.12%0.00%
3번 헤드 조치 전/후 ABW 용접 불량률 : 0.19% → 0.03%
0.24%0.05%
(최외곽 사행)
조치 전/후
1.02%0.01%
(양/음극 사행)
0.29%0.06%
(음극 노칭 탭)
달성 방안 : FDC 알람 기반으로 사전 조치를 통해 관련 불량율 개선/관리
-. 6월 목표 98.99% 대비, 실적 98.95%로 0.04%p 미달성
와인더
조립
상반기 실적
달성 방안 : FDC 알람 기반으로 사전 조치를 통해 관련 불량율 개선/관리
5 / 9

## Slide 7: 2. KPI 6월 진척 사항 (4/5)
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
진척사항
향후 계획
진척
사항
알고리즘 고도화 및 추가 성능 검증 진행
▷ 코터/롤프레스/라미네이션 외 타공정 BM/PD 사례 지속 수집 및 검증 진행 중
▷ 주요인자 도출 정확도 향상을 위해 문제 유형 2종 추가 개발 진행 예정
▷최신 고도화 알고리즘에 대한 변수 추출 방법론 추가 검토 예정
일정
KPI | ’26년 분기목표(연간목표) | 비중 | 상태
AX 실행 가속화 (AI 활용 치명인자 도출 자동화를 통한 업무효율 향상) | -. [3Q 목표] Agent 시스템/DB 연계 완료 및 개발 검증 ※ Q : 데이터 분석 업무 생산성 30% 개선 [연목표] D:’26.9월 | 5% (담당) | 
목표
'26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
현재
완료
31
30
30
1. COT,ROL 공정 대상 성능검증
2. 정상/이상 구간 구분 알고리즘 고도화
3. 주요인자 도출 알고리즘 고도화
1. COT,ROL 외 공정 대상 성능검증
2. 알고리즘 수정/고도화
3. 모듈화 된 알고리즘 배포
1. FDC Code Space 개발환경 내 탑재
2. 추가 알고리즘 수정/고도화
AI활용 치명인자 도출 자동화 Agent 개발 및 성능 검증
▷ 주요인자 도출 자동화를 통한 ‘26년 데이터 분석 업무 생산성 77% 개선(‘25년: 70h → ‘26년: 16h)
▷ 코터/롤프레스 BM/PD 24건 사례를 선정하여 성능평가 진행하였고 91.6%(22/24건)에서 주요인자 도출됨을 확인함
▷전극 외 설비사례를 검증하기 위해 라미네이션 BM 사례 28건을 선정하여 추가 성능평가 진행결과 67%(19/28건)에서 주요인자 도출되었음
분석 Process | 자동화 로직 개발 | 이전 소요시간 | 목표 개선 시간 | 자동화 적용
탐색적 데이터 분석 | 전처리 및 파생변수 생성 자동화 | 12H | 4H | 0.5H
 | EDA 리포트 생성 자동화 |  | 6H | 0.5H
 | 문제 유형별 통계 변환 자동화 |  | 6H | 3H
정상/이상 구간 구분 | 정상 이상 구간 구분 자동화 | 24H | 6H | 6H
정상/이상 유의차 분석 | 주요 인자도출 자동화 | 22H | 22H | 6H
주요인자 도출 |  | 12H |  | 
합계 |  | 70H | 49H (30%↓) | 16H (77%↓)
문제 유형1
(중심 이동형)
통계변환
이상구분
인자도출
문제 유형2
(산포 증가형)
통계변환
이상구분
인자도출
문제 유형N
(Peak 발생형)
통계변환
이상구분
인자도출
EDA 모듈
사용자 입력
전처리 및 파생변수 생성
■ 주요인자 도출 자동화 파이프라인 도식화
■ 주요인자 도출 자동화 Agent 개발 단계별 개선시간
※ 2천개 Feature, 단일공정 3개월 데이터 기준
TabNet이 포함된 Deep Neural Network 알고리즘
6 / 9

## Slide 8: 2. KPI 6월 진척 사항 (5/5)
일정
KPI | ’26년 분기목표(연간목표) | 비중 | 상태
AX 실행 가속화 (FDC 사전 예측을 위한 모델링 검증 환경 구축) | -. 검증 환경 테스트 서버 인프라 구축 [2Q 목표] ※ Q : 이상감지 적확도 20% 개선 [연목표] D:’26.9월 | 5%(담당) | 
목표
진척사항
향후 계획
진척
사항
'26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
전극
원통형
조립 공정
수평전개
개발환경
인프라구축 완료
31
3
31
테스트
진행
개발 환경 구축,
검증 및 테스트
요건정의,
아키택쳐설계
데이터 수집 및 저장, 분석 환경 구성
아키택쳐
설계
클라우드 연계
분기 목표 초과 달성
분기 목표 미달, 연간 목표 차질 예상
분기 목표 달성 수준(또는 소폭 미달)
현재
완료
31
완료 : KPI 연간 목표 일정
전극/원통형/조립 공정 사전감지 모델 개발 환경 요건 정의(~4월)
▷진척사항 : 전극, 원통형, 조립 공정 별 주요 모델의 데이터 수집 방법 및 환경 조사와 주요 모델의 데이터 사이즈 파악
전극/원통형/조립 일 사용 Data 전송 속도 테스트 완료(~4월)
▷ 다빈치 Mart S2 → S3 , Landing Zone(S0) → 다빈치 Mart S3 테스트 및 평가 (24시간 기준 설비 1대): S0 → WA S3 테스트 및 평가 완료
▷ 테스트 및 평가 결과 S2로 선정함 : 1Gb 전송시 S2 10분, S0 45분 소요됨
파이프라인 구축 및 Codespace 연계 아키텍쳐 설계 완료(~6월)
▷ 개발 환경 요건 정의에 필요한 아키텍쳐 설계 기술 검토
FDC 개발 서버 투자심의 진행 완료(7/7)
15
분석 환경
데이터 연계
31
개발 환경
요건 정의
31
검증
진행
31
Data
전송테스트
WA,MI,OT등 4개 법인 18Tb
개발 환경 및 핵심 기능 구축(~9월)
▷ DB/ETL 및 WEB 개발 환경 구축 및 DevOps 환경 구축 예정(8월)
▷데이터 파이프라인 개발 및 FDC 개발 화면(UI) 구현 예정(8월)
▷전체 시스템에 대한 통합 테스트 및 안정성 검증 예정(9월)
시스템 오픈 및 글로벌 법인 확대 적용(~12월)
▷ 핵심 기능 안정화 및 WA/OC 법인 대상 시스템 1차 오픈 예정(10월)
▷1차 오픈 피드백 반영 및 중국/미국 등 7개 법인 확산을 위한 테스트, 통합 개발 진행 예정(11월)
▷ 확산 대상 법인 전체 포함 최종 2차 시스템 오픈 완료 예정(12월)
7 / 9

## Slide 9
업무내용
진척 사항
특이 사항
3. 월별 진척사항 및 특이사항 (NND 활동 기반 셀 수율 개선)
OT 수율 개선 : NND Foil 노출(외관) / Tab pitch(치수) 불량 개선
▷ 실적 : Top3 불량 0.228%(1월)  0.086%(6월) 19.43% 개선 기여, (전체 불량률 0.731%(1월)  0.224%(6월))
▷ 2월 가속 구간 레이저 출력 조정 전호기 적용
3~5월 Backfeeding 조정 및 Tension cut roll PID 수정 음극 전호기 적용
▷ 양극 Tab Burr 불량 개선 중으로, 9월 기준 0.04  0.02% 수준 달성하여 22% 개선 예상
MI 수율 개선 : CNTT (외관) / Cutting height (치수) 불량 개선
▷ 실적 : Top4 불량 0.138%(3월)  0.101%(7월 초) 12.85% 개선 기여, (전체 불량률 0.288%(3월)  0.194%(7월))
▷ 4월 레이저 출력 조정
5월 CNTT 과검 개선
6월 UW Shuttle 편심 보정 조치
▷ 기 불량 개선 항목을 추가 최적 조정을 통해 9월 기준 0.101%  0.08% 수준으로 달성하여 20%이상 개선 예상
OT 수율 개선 : NND Foil 노출(외관) / Tab pitch(치수) 불량 개선
▷ 양극 Tab Burr 불량 분석 결과 NND 증속(1,000mm/s → 1,200mm/s)에 따른 Laser frequency 상향 반영이 안되어 불량이 발생한 것으로 분석되어 법인과 해당사항 적용 논의 중
MI 수율 개선 : CNTT (외관) / Cutting height (치수) 불량 개선
▷: 7~8월에는 CNTT 및 Shoulder Line 지속 개선 예정이며, 외관 Tab은 OT에서 개선 검토 중인
Item으로, 완료 시 MI 확대 적용 예정.
구분 |  | ’26.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
수율 |  | 99.49% | 99.56% | 99.68% | 99.79% | 99.83% | 99.81%
NG 마킹 불량률 |  | 0.731% | 0.584% | 0.554% | 0.556% | 0.296% | 0.224%
Top3 | Foil 노출 | 0.139% | 0.111% | 0.057% | 0.048% | 0.026% | 0.029%
 | Tab pitch | 0.088% | 0.063% | 0.035% | 0.035% | 0.017% | 0.016%
 | Tab burr | 0.001% | 0.002% | 0.006% | 0.019% | 0.011% | 0.041%
구분 |  | ’26.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월
수율 |  | 98.96% | 99.02% | 98.99% | 99.17% | 99.39% | 99.40% | 99.71%
NG 마킹 불량률 |  | 0.441% | 0.307% | 0.288% | 0.201% | 0.196% | 0.150% | 0.194%
Top4 | CNTT | 0.055% | 0.050% | 0.048% | 0.041% | 0.037% | 0.034% | 0.033%
 | 외관_Tab | 0.048% | 0.026% | 0.038% | 0.036% | 0.041% | 0.027% | 0.031%
 | Shoulder line | 0.024% | 0.023% | 0.027% | 0.031% | 0.033% | 0.049% | 0.016%
 | Foil 노출 | 0.043% | 0.023% | 0.025% | 0.017% | 0.015% | 0.017% | 0.021%
ESOT
ESMI
  7월
  9월
  6월
  9월
8 / 9
MI / OT PD 개선 현황
가감속 구간 레이저 Power 안정화 및 전극 주행 안정성 개선으로 미커팅으로 인한 PD Loss 저감에 기여 (미커팅 관련 PD 개선 지표 합산)
▷ OT 실적 : 0.84%(1월)  0.33%(6월), 3.3% 개선 기여
-. 2월 가속 구간 레이저 출력 조정 전호기 적용
-. 3~5월 Tension cut roll PID 수정 음극 전호기 적용
▷ MI 실적 : 1.14%(3월)  0.25%(6월), 5.7% 개선 기여
-. 4월 가속 구간 레이저 출력 조정 전호기 적용
 |  |  | PD 월별 Loss 률 |  |  |  | 
 |  | ’26.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
OT |  | 15.69 | 13.72 | 9.03 | 6.66 | 3 | 3.95
 | 미커팅 | 0.84% | 1.27% | 0.71% | 0.39% | 0.26% | 0.33%
MI |  | 28.14 | 20.21 | 15.53 | 11.62 | 8 | 5.26
 | 미커팅 | 2.06% | 1.48% | 1.14% | 0.99% | 0.57% | 0.25%
※ 자동차 생산기획팀 워크플로우 참조(Top5 Total)

## Slide 10
3. 월별 진척사항 및 특이사항 (NFF BM/PD 개선)
업
무
내
용
NFF 2호 BM/PD Loss 개선
FDC 알람 기반으로 사전 조치를 통한 Loss 개선
  1. [와인더] BM/PD Loss 목표 대비 실적 -. 목표 : 현수준 대비 20% 개선
  -. 실적 : 27.6% 개선됨 [현수준] 18.9% → [6월 실적] 13.7%
현수준 : 26.1월 ~ 2월 평균
  2. [조립] BM/PD Loss 목표 대비 실적 -. 목표 : 현수준 대비 20% 개선
  -. 실적 : 45.5% 개선됨 [현수준] 27.6% → [6월 실적] 15.0%
현수준 : 26.1월 ~ 2월 평균
① 와인더 주요 구동부 : 서보 모터는 FDC 모델 적용 사전 조치 중이며, 실린더는 전체 개소를 대상으로 데이터 수집 중임 (실린더 6월 BM 0.12% 발생)
② Vision(PC) : 와인더 6월 사전 조치를 통해 0.12% 개선하였으며, 조립은 6월 관련 BM 0.10% 발생되어 사전 조치 시 해당 BM Loss 개선 가능할 것으로 판단됨
③ Vision(광량) : 6월 사례 분석을 통해 밝기값 모니터링을 통해 오검출에 의한 과검 불량률 및 관련 PD Loss 개선 가능할 것으로 판단됨 (6월 관련 PD 와인더 0.04%, 조립 0.38% 발생)
공정 | 구분 | 26.2Q 개선효과 |  |  |  | 추가 개선 기대 효과 | 26.4Q 기대효과
 |  | 4월 | 5월 | 6월 | 평균 (4~6월) |  | 
와인더 | 주요 구동부 | 0.28% (5건) | 0.26% (6건) | 0.07% (4건) | 0.20% (5건) | 0.12% (8건) | 0.32%
 | Vision(PC) | 미적용 | 미적용 | 0.12% (10건) | 0.12% (10건) | - | 0.12%
 | Vision(광량) | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 0.04% (7건) | 0.04%
 | 레이저(LLR) | 0.11% (1건) | 0.13% (1건) | - | 0.08% | - | 0.08%
 | Total |  |  |  | 0.40% | 0.16% | 0.56%
조립 | 주요 구동부 | 0.50% (2건) | 0.21% (1건) | 0.16% (1건) | 0.29% (1.3건) | - | 0.29%
 | Vision(PC) | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 0.10% (7건) | 0.10%
 | Vision(광량) | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 0.38% (1건) | 0.38%
 | 레이저(산란) | - | - | 0.86% (1건) | 0.29% (0.3건) | - | 0.29%
 | Total |  |  |  | 0.58% | 0.48% | 1.06%
1
2
2
1
+
①
②
③
③
②
PD
PD
FDC 알람 기반으로 사전 조치하여 2Q 월평균 BM/PD Loss를 예방한 효과는 와인더 0.40%, 조립 0.58%이며, 주요 구동부 및 Vision
FDC를 통해 추가 개선 시 4Q 기준으로는 와인더 0.56%(+0.16%), 조립 1.06%(+0.48%) 까지 추가 개선 가능할 것으로 판단됨
9 / 9

## Slide 11
보조. 공정별 BM/PD Loss 트렌드
보조. 1 / 2

## Slide 12
보조. 공정별 BM/PD Loss 트렌드
보조. 2 / 2