## Sheet1
담당 | 팀 | 과제 | 적용 공정 |  |  | 제품군 |  |  |  |  | 완료 여부 | 비고
|  |  | 전극 | 조립 | 모듈/팩 | 자동차 | ESS | 소형 |  | 각형
[8 empty] | 2170 | 4680
제조DX그룹 직속 | 제조운영AX전략P | 설비 알람 기반 MES Loss 자동 등록 (Manual Activity 개선) | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | 진행중 | - GM1/WA Site BM/PD 알람에 대한 자동 등록률 100% (완료) : Global Site 수평전개까지 완료('25.11월) - User Stop/ Wait Loss에 대한 자동 등록 방안 검토 및 진행 중 (추가 과제) : Wait Loss 자동등록 Pilot 검증 완료 (WA Site 라미 21라인) : User Stop Loss는 SPC Data 연계 분석을 통한 방안 검토
|  | 외산 LLM(GCP) 활용 과제 : 정형/비정형 Data 지식화 및 조치제안 Agent 개발 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | 진행중 | - MI_Lansing 라미공정 TOP5 알람 Pilot 적용 진행중_~26.6월 - 다빈치 AI 인프라 구축 후 운영 전환 예정_26.6월~ *다빈치 시스템내 GPU, 서버, S/W 등 인프라 추가 구축 (26.6월 완료 예정)
|  | Data 통합 운영(FDC Data 셀 ID 연계) 및 PLX |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 완료 | - 적용 공정 : 노칭 / 라미 / 스태킹 / 패키지 - 적용 라인 : MEB(10,13,14,20,21,22,23,24(80대) 노칭 ~ 패키지 전체), Normal(15,18, 8 (18대) 노칭, 라미)
|  | 다빈치 Ontology Layer 구성 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | 진행중 | - 라미 공정 SPC Ontology 설계 완료('25.12) 및 GCP PoC Test 완료('25.12) - 온톨로지 Layer를 다빈치에 구현하여, ‘26년에는 라미 위치 불량 개선 과제(추적솔루션개발팀 과제 와 다빈치팀 과제) 와 외산 LLM(GCP) 활용 과제에서 활용하여 효과 확인할 계획 이후 ’27년까지 다빈치에서 운영되는 과제들이 범용적으로 사용 될 수 있게하고, 공정 또한 확장 운영 할 계획(세부 일정 검토중)
자동보정담당 | 자동보정선행개발팀 | U-Frame 모듈 레진 무게 자동보정 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 완료
|  | CTP(Cell to Pack) 레진 무게 자동보정 |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | 진행중
|  | LAMI 재료교체 Y축 예측모델 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | AZS&LAMI 정지 후 가동 X축 Feed-Forward 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | AX 기반 자동보정 파라미터 실시간 최적화 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | 슬러리온도자동보정 | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | 진행중
| MC자동보정팀 | GM1 코터 로딩자동보정 로직 고도화(정확도 및 응답성 개선) | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | NFF(4680) 분할 밸브 개도율 제어를 통한 로딩량/폭/미스매치 자동보정 개발 | ● | [5 empty] | ● |  | 완료
|  | 코터 패턴코팅 길이 자동보정 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | 코터 패턴코팅 발코니 자동보정 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | 코터 패턴코팅 미스매치 자동보정 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | 코터 패턴코팅 2 Step 자동보정 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | 코터 패턴길이 End 부 미스매치 자동보정 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | 코터 절연 Overlay 예측보정 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 완료 | - 순차절연 적용시 기술적용 가능
|  | 동시절연코팅 자동보정 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중 | - 양산 검증 필요
|  | WA 질량유량계 기반 코터 로딩 자동보정 고도화 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 완료 | - 질량유량계 설치 및 관리 여부에 따라 적용 가능
|  | 미스매치 자동보정 기술고도화(CPC 보정주기 독립기반 속도향상, 정확도 향상) | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 완료 | - GM1 적용완료, 수평전개 필요
| RSND자동보정팀 | [롤프레스] 재조건조정 구간 자동보정 고도화(OS/DS 편차 제어) | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | 완료
|  | [롤프레스] 등속구간 자동보정 고도화(존제어) | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | 완료
|  | [롤프레스] Tension 편차 자동보정을 통한 단선 예방 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | [롤프레스] 재조건조정 구간 자동보정 고도화(역압 재조건 조정) | ● | [5 empty] | ● |  | 진행중
|  | [코팅] 2170 Dip 두께 자동보정 개발 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | [롤프레스] 다단압연 자동보정 개발 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | [롤프레스] 역압 개별 자동보정 개발 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | [테이핑] 테이핑 오버랩 자동보정 개발 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | [슬리팅] 동시슬리팅 자동보정 개발 | ● |  |  |  |  | ● | ● |  | 완료
|  | [노칭] 재료교체/등속구간 자동보정 고도화 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [DNC] 신규공정 DNC 자동보정 개발 |  | ● |  | ● |  |  |  | ● | 완료
|  | [DNC] 가/감속구간 자동보정 고도화 |  | ● |  | ● |  |  |  | ● | 진행중
|  | [ZZS] 등속구간 Tab neck 자동보정 개발 |  | ● |  |  |  | 소형파우치 |  |  | 완료
| 조립자동보정팀 | [라미] 재료교체 Y축 예측모델 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [라미] 가감속 구간 X측 Feed Forward 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [라미] 음극 Cutter 로테이션 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [라미] 재료교체 및 가감속구간 로직고도화 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | [스택] Half Cell 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [스택] STK 공정 설비 IP 등 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | [패키지] 전해액 주액량 자동보정 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [AZS] 셀 넘버별 자동보정 |  | ● |  | ● |  |  |  | ● | 완료
|  | [AZS] 양/음극 Align Table 자동보정 |  | ● |  | ● |  |  |  | ● | 완료
|  | [AZS] 풀링/와인딩 자동보정 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | [AZS] 분리막 Align 자동보정 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | [21와인더] 양/음극 Tab 길이 자동보정 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | [21와인더] 음극 Tab 1st 혼마크 위치 자동보정 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | [21와인더] 권취 사행 자동보정 고도화 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 진행중
|  | [46와인더] Edge Taping 자동보정 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | [46와인더] 주행 포밍 각도 자동보정 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | [46와인더] 권취 사행 자동보정 고도화 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | [각형 AZS] 풀링/와인딩 자동보정 | [7 empty] | ● | 진행중
|  | [각형 AZS] 분리막 Align 자동보정 | [7 empty] | ● | 진행중
FDC DX담당 | 원통형조립FDC팀 | NJ Winder 양극Tab 용접 최적 조건 도출 양산 검증을 통한 PD Loss 개선 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 진행중
|  | Winder 사행 원인별 이상감지 알고리즘 양산검증을 통한 사행 불량 개선 |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | 진행중
|  | NJ 권취부(투입롤러부, EPC부) 갈림/마모 사전감지 이물 제로화 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 진행중
|  | NJ 원통형 젤리롤 비대칭 최소화를 통한 X1불량 (Cell 외경불량) 개선 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 진행중
|  | NJ 조립 CTW 약용접 개선 인자 도출 및 이상감지 모델 개발 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 진행중
|  | NFF CBD 진동센서 기반 헤드별 편차 개선 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | 주요 구동부(서보모터, 실린더) 이상감지를 통한 BM Loss 개선 |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | 진행중 | - 46시리즈 진행중, 2170 완료
|  | CBD 하부 홀더 구동 전달 벨트 이상감지를 통한 불량 개선 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | 조명이상, 자재(집전팜, can등) 기인 오검출 사전 감지를 통한 오검 기인 BM/PD Loss 개선 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | 와인더 탭꽂힘 간섭 원인 인자 도출하여 이상감지 적용을 통한 불량 개선 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | CIT 좌/우 진공 차이 이상감지를 통한 테이프 사행 불량 개선 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | NJ 와인더 권심 교체 비용 개선 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 진행중
| 조립FDC팀 | 라미 컷터 속도/위치 패턴 기반 FDC 이상감지 적용 및 수율 개선 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | 라미 장변 실러 하부롤러 속도편차 기반 FDC 이상감지 적용 및 수율 개선 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | 신규 인자 발굴 및 FDC 이상감지 적용으로 D-STK 불량 개선 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | 비전검사기 FDC 이상감지 적용하여 검사기 설비 이상 및 과검 개선 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
| 전극FDC팀 | ST 롤프레스 단선 개선 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | ST 코터 연결 Loss 개선 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | WA 롤프레스 단선 개선 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | WA 코터 단선 이상감지 모델 개발 | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | MI/ST/WA 노칭 NG마킹 불량 개선 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | NB/HM NND공정 설비 Sameness 확보 기반 Pitch/어깨선 불량 개선 | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | 믹서 오버홀 주기 개선 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | Vision 이상 (조명,PC 등) 사전 감지 알고리즘 개발 및 양산 적용 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | NFF 전극공정 신규 설비의 FDC 알고리즘 개발 및 양산 적용 | ● | [5 empty] | ● |  | 진행중
|  | 믹서 이상감지 모델 고도화 및 운영관리 프로세스 개선 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
제조DX솔루션담당 | 추적솔루션개발팀 | 검사데이터 무결성 확보 (거리기반 등) | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | 계측기 Cell ID 연동 |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | 진행중
|  | VCT |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | 셀추적 PLC 프로그램, 생성형 AI 구축 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | 전극 선별투입 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
| 제조빅데이터분석팀 | [수율 통합 분석] 수율/불량 현황 분석 W/F | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | 완료
|  | [Drill down] 가동률 분석 W/F | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | 완료
|  | [Drill down] 전극 코터 재조건조정 분석 W/F | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 전극 노칭 NG 마킹 분석 W/F | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 조립 라미 위치 분석 W/F |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 조립 라미 공정Loss 분석 W/F |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 조립 스태킹 모노세파 분석 W/F |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 조립 스태킹 스택 외관/치수 분석 W/F |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 활성화 저전압 분석 W/F | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 활성화 절연저항 분석 W/F |  |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | [Drill down] 활성화 치수 분석 W/F |  |  |  | ● |  |  |  |  | 완료
품질DX담당 | 설비DX팀 | (롤맵) 믹서_Batch Lot 자동 구분 및 자동 입력 기능 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 코터_미코팅/호일 연결부/검사기 불량 배출 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 완료
|  | (롤맵) 코터_웹게이지 로딩량 불량 배출 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | (롤맵) 코터_Lane별 불량 배출 | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 코터_불량/Loss 실적 입력 자동화 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 코터_불량 Lot 자동 Hold | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 완료
|  | (롤맵) 롤프레스_전공정 불량구간 사전알람 (코터 불량 배출) | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 완료
|  | (롤맵) 롤프레스_불량/Loss 실적 입력 자동화 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 롤프레스_자공정 두께/검사 불량 RW Scrap 불량 배출 기능 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | (롤맵) 롤프레스_두께/비전 불량 Lane별 배출 | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 진행중
|  | (롤맵) 롤프레스_UW 소진량 계산 및 잔량 최소화 Lot 교체 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  | 완료
|  | (롤맵) 롤프레스_UW Core부 불량 Lot 교체 시퀀스 개선 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 롤프레스_코터 불량 전극 특정 R/P 선별 투입 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | (롤맵) 롤프레스_NG마킹 유출 롤프레스 Lot Hold 기능 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 롤프레스_불량 Lot 자동 Hold | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 완료
|  | (롤맵) 슬리터_불량/Loss 실적 입력 자동화 | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 슬리터_전공정 불량구간 사전알람 (롤프레스 불량 배출) | ● | [5 empty] | ● |  | 진행중 | - 슬리터에 UW Scrap Port는 OC9동, ESAZ에만 설치 되어 있음.
|  | (롤맵) 슬리터_NG마킹 유출 롤프레스 Lot Hold 기능 | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  | 진행중
|  | (롤맵) 재와인딩기_전공정 불량구간 사전알람 (롤프레스/슬리터 불량 배출) | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | (롤맵) 노칭_R/P-노칭 엔코더 정합화 길이부족 개선 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중
|  | (EMS) Spare Parts 적정재고 최적화 AI 알고리즘 개발 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
| 품질DX팀 | 분해 분석 업무 효율화 및 AI Report 자동화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 삼국간 거래 프로세스 개선 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | ORT 시스템 구축 및 고도화 | [6 empty] | ● |  | 진행중 | - 소형 파우치 완료, 46시리즈 진행중
|  | 협력사 4M 업무 효율화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 아웃소싱업체 자사 품질 관리 시스템 구축​ |  |  |  |  | ● |  |  |  | 완료 | - Packer社
|  | 장기재고검사 표준화 관리 체계 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 협력사 기술 보호 및 탈취 예방 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | Risk Range 품질 인터락 기준 강화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 자동차 전극/조립 공정內 품질보류 재고 저감 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | 진행중 | - 자동차 & ESS 완료
|  | 협력사 IT 시스템 연계 및 품질 데이터 자동 수집/판정 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 진행중 | - 조립자재 1개, Pack 자재 5개 완료 - Pack 자재 3개 진행중
|  | 신모델 제품 초기 안정화 관리 체계 구축 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 출하 유효성 검증 기능 구축 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 부품 Lessons learned 구축 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | JV 수평전개 기능 확산 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | EF 관리 대장 고도화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | PDS 시스템 구축 | ● | ● |  | ● | ● |  | ● |  | 진행중 | - 자동차 : GM1,GM2, HM 적용 완료 (MI1, HD, HG 26년 적용 예정) - ESS : MI2 적용 완료 (ST, MI-LS 26년 적용 예정) - 소형(NFF) : 진행 중(OC9, AZ) ※ 활성화 미적용
| 공정DX팀 | 서버 기반 IVS 적용을 통한 작업자 업무 Load 저감 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 진행중
|  | ESAZ 검사판정 알고리즘 학습/배포 자동화 | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | NG유출 제품 MES holding 자동화 기술 개발 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 진행중
|  | RMS ESAZ 가상 RMS Validation 기능 적용 | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | 진행중
|  | RMS 표준파라미터 자동 동기화 기능 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | RMS-PDS 연계 구축 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | RMS Spec 등록 오입력 방지 기능 | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | eIoT SW의 FDC 통합 구축 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | IRS 신규법인 확산 |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | (자동차/ESS) 계측기 SPC+ 구축 및 확산 | ● | ● |  | ● | ● |  |  | ● | 진행중
|  | (원통형) 계측기 SPC+ 구축 및 확산 | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | 진행중
|  | SPC+ 증설 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | SPC+ 검사기 실시간 모니터링 기능 개발 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | VCT 확산 전개 (LAM,STK) |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | 조립 선별 투입을 위한 전극, 노칭 SPC 통계량 MES 전송 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | 전극 롤맵+와인더 젤리롤 SPC 통합 조회 | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | 진행중
|  | 추적 Data를 활용한 SPC 설비 동작 오측 모니터링 기능 개발 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | SPC+ 관리도 소형 제품군 설비 알람 연계 | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | 완료
|  | SPC+, PDS 연계를 통한 관리도 VIsion 검사항목 자동 생성 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | APC System 고도화_RMS Spec 연계 | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 진행중
|  | APC System 고도화_APC USE 여부 및 자동보정 항목 ON/OFF Control | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 진행중
|  | APC VM Type 자동보정 확산(PKG 주액량 알고리즘) |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | AI 에이전트를 활용한 검사/계측기 통합 관리 자동 점검 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | Machine/Unit/Assembly 단위 관리도 생성 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 알고리즘 기반 FDC 이상감지 (ADE) 구축 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | 검사기 검출력 저하 이상감지 구축 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | 진행중
|  | 알고리즘 기반 FDC 이상감지 (ADE) 설비 알람 연계 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | FDC 데이터 정합성 검증 기능 고도화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | FDC 이상감지 설비 알람 연게 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | 설비상태 연계 FDC 가성알람 개선 | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  | 완료
|  | FDC Cell ID 연계 CTP/CTE 데이터 수집 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | FDC 전극좌표 매핑된 CTP/CTE/CTQ 데이터 수집 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  | 완료
|  | EDC 일상점검 자동화 및 알람 고도화 |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | SPC+ 관리도 형 교환 시 알람 On&Off 자동 변경 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | SPC+ 관리도 설비 Loss 발생 시 이상치 데이터 제거 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | FDS 확산 (ST, OC, WA, NB, MI) |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | 진행중
| 다빈치팀 | 다빈치 통합 스케줄러 구축 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | AI 기반 수율 분석 기능 고도화 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 진행중
|  | AI기반 QMS 분석 보고서 자동화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | LLM기반 다빈치 포탈 챗봇 기능 개발 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 진행중
|  | 25년 다빈치 데이터 확장 및 서비스 고도화 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 완료
|  | 다빈치 롤맵 기능 개선 | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 완료
|  | GCP이미지 자동 다운로드 APP개발 |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  | 완료
|  | 다빈치 계측 데이터 기능 개선(자동차) |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | 다빈치 계측 데이터 확장 및 기능 개발(원통형) |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | 진행중
|  | 다빈치 Traceability 구조개선 및 EGTS 데이터 연계 확장 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 완료
|  | 다빈치 NJ법인 데이터 적재 및 배치 성능 개선 | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | 완료
Note on E3: 적용 공정에 "●" 표시
Note on H3: 해당 제품군에 "●" 표시