## Slide 1
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W40) (9/28~10/4) | 일정 | 담당자
ESWA 재료교체 불량 개선 | WA MEB·조립 E77 18대 MI_HL·조립 #2-2·3 | 금주(W40)에는 Normal Line 수평전개를 완료했고, 2주 데이터로 개선 효과 유지를 확인했습니다 | '26.09 / (북미 10/13) | 이제희 김형원
■ ESWA 재료교체 불량 개선 (1/1)
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀
업데이트 시간 : 10/4 9시
작성자 : 이제희 P
[배경/목표]
- 호기·모델별 품질 편차와 이상 발생에 대한 선제 대응 미흡으로 수율 손실 지속. 재료교체 구간 Y축 불량(사행·이음매)을 EPC 보정·예측 보정 로직으로 개선
단계 | 적용 범위 | Baseline | 계획 | 실적 | 상태 | 비고
현황 분석 | 공통 | 07/24 | 07/24 | 07/24 | 완료 | 
현황 분석(상세) | 공통 | 07/31 | 07/31 | – | 완료 | 실적일 미기재
개선 방안 도출 | 공통 | 08/07 | 08/07 | – | 완료 | 실적일 미기재
로직 보완 (1차) | WA MEB·조립 | 08/31 | 08/31 | 08/23 | 완료 | 
로직 보완·검증 (2차) | WA MEB·조립 | 09/18 | 09/18 | 09/16 | 완료 | 대표호기 4대
수평전개 | WA MEB·조립 | 09/25 | 09/25 | 09/16 | 완료 | E77 18대
수평전개 | MI_HL·조립 | 09/25 | 09/25 | 09/16 | 완료 | #2-2·3 (2대)
수평전개 | Normal·조립 | 09/25 | 09/30 (+5) | 09/30 | 완료 | WA·MI_HL Normal Line
수평전개 | 북미·조립 | 09/25 | 10/13 (+18) | – | 예정 | PLC 펌웨어 검증 필요
[진행 현황 – 누적 요약]
- 8/13 1차 로직을 적용해 E77 불량률이 0.189% → 0.164%로, 18대 중 12대가 감소했습니다
- 9/4부터 2차 로직(Limit ±0.35mm)을 적용해 대표 4대 불량률이 0.270% → 0.185%로 감소했습니다
- 수평전개는 MEB·ESMI1 #2-2·3(9/16), Normal Line(9/30)까지 완료해 누적 26대입니다
- ESWA는 0.171% → 0.144%(4일) → 0.139%(2주), ESMI1은 0.367% → 0.221%로 개선했습니다
[진행 현황 – 금주 변경]
- ESWA MEB E77 불량률은 2주 평균 0.171% → 0.139%로, 4일 결과(0.144%)보다 더 감소했습니다
- ESMI1 #2-2·3 불량률도 2주 평균 0.367% → 0.221%로 감소해 단기 효과가 유지되고 있습니다
- Normal Line 수평전개를 WA 4대(#21~#24), MI_HL 2대 적용으로 9/30 완료했습니다
- WA 4대는 적용 후 첫날 알람이 없었으며, 수평전개 누적 적용 호기는 26대입니다
- 북미 Site 수평전개 일정을 현지 라인 가동 일정에 맞춰 10월초 → 10/13으로 확정했습니다
[향후 계획]
- 북미 Site 수평전개를 10/13 적용하고, 적용 전 현지 PLC 보정 파라미터를 검증할 예정입니다
- 그룹장 보고용 최종 효과를 10/16까지 산출하고, 완료 회고 초안을 작성 중입니다
- 단기 개선 효과가 유지되는지 한두 주 추가로 불량률을 모니터링할 예정입니다
[이슈·지원 요청]
- 북미 현지 PLC 펌웨어 버전이 달라 보정 파라미터 이식 전 검증이 필요합니다
- 검증을 위한 북미 원격 접속 지원 가능 여부를 IT팀에 확인 요청드립니다 (지원 요청)