## Slide 1
제조DX그룹 과제 종합 현황 / ’26.9월
제조DX그룹
2026. 10. 4
9월 6개 과제는 투자 심의·대시보드 개발을 완료했고 ESWA 불량률 0.171% → 0.144%로 개선했으나, 수평전개 2건은 9/30로 지연되어 완료를 관리하겠습니다
(KPI 기준 → 최신, 지연 단계는 코드 계산값)
과제 | 담당 | 상태 | 목표 일정 (지연 단계) | KPI 기준 → 최신 | 이번 달 주요 내용
ESWA 재료교체 불량 개선 | 이제희, 김형원 | 진행 (주의) | '26.09 └ 수평전개(Normal·조립) 09/30 (+5일) | E77 재료교체 위치 불량률 0.189% → 0.144% (Δ0.045%p) | ESWA 0.171% → 0.144%(4일), Normal Line 전개 중
[합성 예시] 자동보정 로직 개선 | tester | 진행 (주의) | '26.09 | - | 불량률 0.180% → 0.150% 확인
[합성 예시] 검증 로직 수평전개 | tester | 진행 (주의) | '26.09 └ 사이트 적용(NB·조립) 09/30 (+5일) | - | WA 적용 일정 9/25 → 9/30 변경
[합성 예시] 설비 투자 | tester | 진행 (주의) | '26.09 | - | 투자 심의 完(9/22)
[합성 예시] 대시보드 시스템 구축 | tester | 진행 (주의) | '26.09 | - | 대시보드 개발 完(9/22)
[합성 예시] 수율 개선 분석 | tester | 진행 (주의) | '26.09 | - | 수율 95.0% → 96.0% 확인
[ 주요 성과 ]
[재료교체] ESWA 0.171% → 0.144%, 2차 대표 4대 0.270% → 0.185%
[재료교체] MEB 전 라인·ESMI1 #2-2·3 수평전개 完(9/16)
[자동보정] 불량률 0.180% → 0.150%, [수율] 95.0% → 96.0%
[설비 투자] 투자 심의 完, [대시보드] 개발 完 (9/22)
[ 리스크 및 대응 ]
[재료교체] 효과가 4일 단기 수치 → 장기 모니터링으로 재확인 필요
[검증 로직] WA 적용 9/25 → 9/30 지연 → 9/30 완료 여부 확인 필요
대외비 (Confidential)
초안 – 공식 양식 아님 (weekly-report 생성)
1 / 1
* 외부전달 및 임의변경 삼가를 부탁드립니다.