## Slide 1
일반 (General) | 대외비 (Confidential) | 비밀 (Secret)
과제 진행 현황_롤맵기술팀
과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제 진행 현황_데이터통합분석팀
제조DX솔루션담당 추진 현황
목차
제조DX솔루션담당
2025. 12. 24
/ CDO.제조DX그룹

## Slide 2
총 55개 라인 중 27개라인 구축 완료하였고 ‘25년 내 19개 라인 추가 구축 예정이며 잔여 9개 라인은 추가 투자 일정 수립하여 구축 예정입니다.
Roll Map 수평전개 현황(1/3)
Confidential
Ⓒ 2025 LG Energy Solution, Ltd. All rights reserved.
※ 완료 기준 - 기존 라인 : GMES Open - 신규 라인 : 양산
Site | 구분 | 라인 | 구축 완료 | 진행중 (~‘25) | 잔여 라인 | 24년 |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27년~ | 비고
 |  |  |  |  |  | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  | 
OC1 | 자동차 | P3 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 소(2170) | 3호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‘24.12월 4M 완료
 |  | 4호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 미정
 |  | 5호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 미정
 |  | 6호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 미정
 |  | 7호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabless
 |  | 8호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 미정
OC2 | 자동차 | ML |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‘25.6월 롤맵 셋업 예정
 | 소(4680) | 1호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Pilot |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Seam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전극 라인 아님
ESWA | 1동 | 1호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 소형으로 변경, 미정
 |  | 2호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 소형으로 변경, 미정
 | 2동 | 3호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 7호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3동 | 8호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 9호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 10호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESMI1 | 개조 | 1호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2호 양산 일정 변경
 | 개조 | 2호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25.7월 → 8월)
ESMI2 |  | 3호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4호 양산 일정 변경
 |  | 4호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25.4월 → 5월)
 |  | 5호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESMI3 |  | 6호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 미정
 |  | 7호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 미정
‘21.5 (完)
’22.10 (完)
‘21.12 (完)
’22.07(完)
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 박재기, 전기영
’24.10(完)
’24.08(完)
’24.08(完)
’24.10(完)
’24.12(完)
’24.12(完)
’24.12(完)
양산중/셋업완료
증설중/증설예정
GMES 시스템 Open
본기양산
기준점 마킹 양산 적용
본기 입고(코터기준)
본기 FOB
’23년 대표라인 기준점 선 적용
‘9호의 경우, 생산 계획 없음(일정 TBD)

## Slide 3
Roll Map 수평전개 현황(2/3)
Confidential
Ⓒ 2025 LG Energy Solution, Ltd. All rights reserved.
※ 완료 기준 - 기존 라인 : GMES Open - 신규 라인 : 양산
Site | 구분 | 라인 | 구축 완료 | 진행중 (~‘25) | 잔여 라인 | 24년 |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27년~ | 비고
 |  |  |  |  |  | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  | 
ESNB | 자동차 | 1호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1동 | 2호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 자동차 | 4호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2동 | 5호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESNA | 자동차 | 1호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESNJ | 소(파) | 1호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 고객사 업체 선정 보류
 |  | 2호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 고객사 업체 선정 보류
 | 소(2170) | 5호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
 |  | 6호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
 |  | 7호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
 |  | 8호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
 |  | 11호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
 |  | 12호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
 | 소(4695) | 1호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 투자 보류
’24.7 (完)
’24.7 (完)
’24.7 (完)
‘22.8 (完)
’23.6 (完)
’24.8 (完)
’24.8 (完)
‘23.1 (完)
총 55개 라인 중 27개라인 구축 완료하였고 ‘25년 내 19개 라인 추가 구축 예정이며 잔여 9개 라인은 추가 투자 일정 수립하여 구축 예정입니다.
양산중/셋업완료
증설중/증설예정
GMES 시스템 Open
본기양산
기준점 마킹 양산 적용
본기 입고(코터기준)
본기 FOB
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 박재기, 전기영

## Slide 4
Roll Map 수평전개 현황(3/3)
Confidential
Ⓒ 2025 LG Energy Solution, Ltd. All rights reserved.
Site | 구분 | 라인 | 구축 완료 | 진행중 (~‘25) | 잔여 라인 | 24년 |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27년~ | 비고
 |  |  |  |  |  | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  | 
ESHM1 | 자동차 | 1호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESHM2 | 자동차 | 2호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESGM1 | 자동차 | 1호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESGM2 | 자동차 | 1호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 코터만 셋업 완료 일정 미정
 |  | 2호 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MI-LS | 자동차 | 1호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1호 양산 일정 추가
 |  | 2호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ESS ‘25.10 /Toyota ‘26.6월)
 |  | 3호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4호 자동차→각형 ESS 변경
 |  | 4호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (SOP ‘27.8월)
ESST | 자동차 | 1호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1호 양산 일정 변경 (JF2)
 |  | 2호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25.7월 → 25.11월 예정)
 |  | 3호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3호 양산 일정 미정
 |  | 4호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전극4호 Hold
 |  | 5호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 취소
 |  | 6호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 취소
ESHD | 자동차 | 1호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1호 양산 일정 변경
 |  | 2호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25.9월 → 26.2월 예정)
 |  | 3호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB Hold(SOP ’31.2월)
 |  | 4호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 국내셋업Hold(SOP ’31.5월)
 |  | 5호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 일정 미정
ESHG | 자동차 | 1호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전극1호 SOP:’26.4
 |  | 2호 |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전극2호 PO Hold
 |  | 3호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전극3호 투자 Hold
AZ소형 | 소(4680) | 1호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26년 6월 샘플 생산
 |  | 2호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플 일정 미정
 |  | 3호 |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 조립3호 25.9 오창 입고
‘22.10 (完)
’23.05 (完)
‘23.08 (完)
’24.02(完)
※HM 전극 2,3호 계획 미확정
양산중/셋업완료
증설중/증설예정
GMES 시스템 Open
본기양산
기준점 마킹 양산 적용
본기 입고(코터기준)
※5,6 라인 취소
본기 FOB
’24.4/2(完)
’24.05(完)
’24.04(完)
※ 완료 기준 - 기존 라인 : GMES Open - 신규 라인 : 양산
총 55개 라인 중 27개라인 구축 완료하였고 ‘25년 내 19개 라인 추가 구축 예정이며 잔여 9개 라인은 추가 투자 일정 수립하여 구축 예정입니다.
※ 3호 조립 (와인더)
- 25년 9월 OC2 신뢰성5동 입고 검증
26년 10월 AZ 이성
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 이형관

## Slide 5
롤맵기술팀 금주 주요 내용
[롤맵 활용 과제]
1. 노칭 어깨선 불량 개선 위한 전극Data 활용(선별투입)
1) 컨셉 : SPC Data 활용(미스매치)하여 Value 유사한 Lot 혹은 동일 코터에서 생산한 Lot을 연속 투입을 통해 어깨선 편차 개선 (수정 필요 System : MES, SPC, MCS)
2) 진행 현황 : 컨셉 협의(8/19, 完), 개발안(8/30, 完), 투자비 및 개발기간 검토(9/5, PI팀), 시스템 사양 개발 중(MES/SPC/MCS/MQ). 적용 및 검증(11/30)
→ 개발을 위한 상세요건 작성/CSR 완료(9/12), MES 개발완료(9/30)/MQ(10/14 완료)/SPC(11/12) 배포 완료하였고 /MCS(11/20 → 11/24) 배포 예정입니다. ※ MQ :SPC → MES 데이터 이동, MCS : 물류시스템
→ MCS(11/24) 배포 이후 WA 노칭 양극 대표라인 대상으로 양극 노칭 8-1(E85모델), 양극 노칭 13-1(E77모델) 대상으로 기능 Turn On(11/25) 하였습니다.
→ 양극노칭 13-1호기, 22-1호기 적용 전(11/14~11/27) / 적용 후(11/28~12/14) 개선 수준(양품량/생산량) 확인 후 법인 공유하였고, 개선 수준은 13-1설비 ▲0.054%, 22-1 설비 ▲0.126% 불량 개선
확인 하였습니다. 법인에서 연결부 위치 30m 인근 불량 발생 차이 검토 요청(12/15) 하여 데이터 확인 후 분석 및 공유 예정(~12/19)입니다. ※ 효과에 대한 상관관계 추가 분석 예정(~12/24)
2. [불량 Loss 개선] 롤프레스 Lane별 불량배출 사양 고도화
1) 컨셉 : 롤프레스 공정 두께 불량 발생 시 전체Lane 폐기 → 단일Lane 폐기로 수율 개선
2) 진행현황 : 사전 개발서버에서 검증 및 test(10/15 完), 개발 보완 필요 6건 도출 및 CNS에 수정 배포(10/21), Lane별 불량배출 검증을 위한 Test 샘플 코터 공정에서 생산 완료(11/3)했으며
롤프레스 양/음극 3-1호기(11/10), 슬리터 양/음극 3-1호기(11/11~13) 위치 오차 Test 진행 완료하였고 슬리터 양극 3-1 대상 미비된 사항 11/20 최종 Test하여 검증 완료하였습니다.
→ 법인 내부적 수평전개 셋업 계획 수립(~’25.12/31) 후 ’26.1월부터 법인 협의 후 F/up 진행예정(w/ 법인 제조역량강화 사전 논의, 12/10)
3. 코터 TWS 정보 연계 및 로딩 배출 고도화
1) 컨셉 : TWS 불량정보를 활용하여 로딩량 이상 위치에 대해 Lane별 배출
2) 주요 검증 : 코터 → 롤프레스 → 슬리터 TWS 불량 정보 연동 및 NG Tag 부착 배출
3) 진행 현황 :
-. TWS Data 롤맵 연동 : 실무 협의(4/18), 사양 정의(4/23), 기능 개발(~5/9), S/W 업데이트(5/23, 完), TWS 데이터 모니터링(5/25~6/15), 디버깅 및 수정(8/28),
-. 불량 배출 : 코터 Lane별 불량정보 슬리터까지 추적 및 불량정보 Download 기능 시스템 IT 개발(10/21 완료)
슬리터 불량 정보 기반 Lane별 Ng Tag 부착 기능 PLC 개발(10/24, 完), 음극 3호, 음/양극 7호 TWS Data 롤맵 연동 작업 완료(11/10) →법인 내부적 수평전개 셋업 계획 수립(~’25.12/31) 후 ’26.1월부터 법인 협의 후 F/up 진행예정(w/ 법인 제조역량강화 사전 논의, 12/10)
4. 전극 공정 불량 유출 모니터링 Report
1) 컨셉 : 전극 공정 Data의 양/불 Data (NG Marking, NG Tag 포함) 를 SPC와 연결하여(현재 검사 Data는 있으나 양/불 결과는 미연결) 불량 위치 후공정 유출 여부 모니터링 Report 개발
Data 검증 후 생산 운영(Lot Hold 및 자동 배출)에 적용 검토하고자 함
2) 진행 : 요건수립(7/15), W/F 구성(8/31), Data 분석 및 모니터링 및 정합성 검증(10/30), 분석Service로 반영(’25.12, 목표)
→ W/F GM2(9/16)까지 구성 완료하였고, GM1,2 대상으로 데이터 확인 진행(9/30)하였습니다.
다빈치 PI팀과 수정/보완사항에 대한 대응 방안 수립 및 검토 미팅(10/22) 진행하였으며, 대상 Site MI → NB로 변경하여 레포트 재생성(12/9)하였고 데이터 모니터링 예정입니다.(~12/19)
[미국 Site별 롤맵 진행 현황]
1. ESMIL
1) 전극 1라인 JF2양산 기간 롤맵 모니터링 중입니다.(11/18~)
2) 코터 롤맵 잉크마킹기 통신 미응답 시 자동 재부팅 기능 검수 완료하였고, MILS 대표라인 적용하여 기능 검증 예정입니다.(’26.1)
2. ESST
1) 전극 1라인 JF2 양산 기간 롤맵 Data 모니터링 중입니다.(12/12~)
2) 공정별 엔코더 정합성 확인 요청이 있어, 롤맵Data 활용하여 롤프레스 엔코더 정합성 1차 자료 법인 공유 하였습니다.(12/12)

## Slide 6
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESST | [W51] 양산 Data 모니터링 중이며, 롤맵Data를 활용한 공정별 엔코더 정합성 비교 자료 법인 공유 완료하였습니다.(12/12) [진행 현황] - ESST 대표라인 진행 현황 (전극 1라인, 조립 1라인) -. 코터 : 음극 1호기 Stress Run 완료 (2차 Strss Run 11/11 ~ 11/12 Pass), 롤맵 기능 검증 완료 (11/11, 完), 양산 중 모니터링 진행 시 특이사항 없음(~11/23) 양극 1호기 FPI Pass (11/17), Stress Run 완료 (11/18 ~ 11/19, 11/21 ~ 11/22), 롤맵 기능 검증 완료 (11/17), 양산 중 모니터링 시 특이사항 없음 (~12/1) 로딩 불량 NG마킹 기능 적용 전 Data 분석 완료 (11/28), MC팀 자료 공유 완료 (11/29), 법인 검토 후 자체 Test 진행 예정 (~12/30) -. 롤프레스 :음극 1호기 Stress Run 완료 (11/11 ~ 11/12), 롤맵 기능 검증 완료 (11/12), 양산 중 모니터링 진행 시 특이사항 없음 (~11/23) 양극 1호기 Outfeed Scrap Port 롤맵 연동 기능 Test 완료 (11/22), Scrap 길이 정합성 검증 진행 중 (~12/2, 12/6), 양산 중 모니터링 진행 시 특이사항 없음 (~12/1) NG마크 유출 방지 기능 (OCR 비전에서 NG마크 감지 시 설비 정지) 검증 완료 (11/28), 기준점 연속 3개이상 미인식 시 팝업 및 알람 발생 기능 검증 완료 (11/28) -. 노칭 : 음극 1,2 호기 양산 중 Data 정합성 검증 완료 (11/18), 양극 1,2 호기 양산 중 Data 정합성 검증 완료 (11/25) [ OCR 인식, 재료교체 구간, 초기화 검증 ] 음극 1,2호기 대상 엔코더 Auto Sync 기능 (탭 Count × Pitch 값과 엔코더 값 비교하여 0.3m 이상 차이 발생 시 엔코더 분해능 재설정) 적용 완료 (12/2) -. 라미 : 2-1호기 (1대) 데이터 정합성 검증 진행 중입니다. (1-1, 1-2호기 추가 검증 예정 / 그 외 3ea 검증 완료) -. 기타 : 법인 ISE 대상 2라인 셋업 Check List, 트러블 슈팅 대응 방법 관련 교육 진행 완료 (12/5) 공정별 엔코더 정합성 확인 요청이 있어, 공정별 롤맵 기준점 Data 기반 분석자료 1차 법인 공유 완료하였습니다.(12/12) - 수평전개 라인 진행 현황 (전극 2라인, 조립 2라인) -. 코터 2라인 : 국내 FAT 완료 (’24.10/11, 完), FOB 완료 (’24.11/12, 完), 현지 도착 (’25. 1/15, 完),기구 설치 완료 (3/14~3/28), 전장 공사 완료 (9/20, 完) -. 롤프레스/재와인딩기 2라인 : 국내 FAT 완료 (’24.8/29, 完), FOB 완료 (’24.12/24, 完), 현지 도착 완료 (’25. 1/27, 完), 전장 공사 완료 (’25.2월) -. 노칭 2라인 : 국내 FAT 완료 (’24.7/11, 完), FOB 완료 (’24.10/7, 完), 현지 도착 완료 (’24.12/22, 完), 전장 공사 완료 (’25.3월) -. 라미 2라인 : FOB 완료 (’24.9/24, 完) | ’25.11 | 이형관P
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 이형관P
Site | 구분 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
ESST | 전극 | ‘24.2/7 完 | ‘24.7 完 | ‘24.8 完 | ‘24.9 完 | ‘25.1 完 | ’25.3, ’25.8 | ‘26.1, ‘25.11(JF2)
 | 조립 | ‘24.2/7 完 | ‘24.5 完 | ‘24.8 完 | ‘24.10 完 | ‘25.1 完 | ’25.3, ’25.8 | ‘26.1, ‘25.11(JF2)
[과제번호 : 롤맵기술-#01, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
담당 KPI
그룹 KPI

## Slide 7
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESHD | [W51] 금주 대표라인 특이사항 없습니다. [진행 현황] 1. 대표라인 전개 1) 대상 라인 : 전극 1라인, 조립 1, 2호 2) 일정표 -. 1라인 양산 일정이 고객사 요청으로 ’25.9.1 에서 ’26.2로 변경되었습니다. -. ESHD는 전극 1라인은 ESS, 자동차 모델 혼용생산 예정 / 2, 3 ESS 모델 생산 예정 → 혼다 ESS 전극 – MI 공장 간 이동 방안 논의 중으로 롤맵 시스템은 기존 MILS 공장 간 이동 기능 그대로 활용할 예정입니다. ※ 단, 공장 간 Interface는 롤인에서 진행하여 제외. 3) 진행사항 - H/W 설치 일정 ① 코터 1호라인 H/W 설치 완료 : 양음극 1호라인 (24.11.27 完) , Turn On (2/12) I/O 체크 진행 완료(2/13) ② 롤프레스 1호라인 H/W 설치 완료 : 양음극 1호라인 (24.12.22~25.1.9 完), 음극 1호기 Turn On.(2/3, 完) * 롤프레스 1호라인 中 양음극 1-2호기 전기 Turn On 되어 HW 셋업 완료(4/22)하였습니다. ③ 노칭 1호라인 (24.12.28), 라미 1호라인 (25.1.15) 설치 완료되었습니다. 노칭 음극 1, 2호 Turn-On.(2/3, 完) - S/W 셋업 및 검증 진행 현황 ① 믹서 : EIF 단동 양음극 테스트 완료(2/17)하였으며, 음극 연동 TEST 완료(2/20) HMI 및 CIMON 화면 작화 확인완료. 양극 Sample 배치 생산 시 배치랏 트래킹 상위보고 확인.(3/10) ② 코터 : 코터 오프셋측정 완료(음극 2/18, 양극 3/1), 마킹기 잉크 주입 및 제어 셋팅 완료하였고, 기준점 / NG마킹 실물 크기 검증 완료 EIF 단,연동 테스트 완료(음극 2/21, 양극 3/6), 미코팅/포일연결부/검사기 불량 포함 Test Lot 생산.(2/22), 기준 협의 완료(3/3) 실적자동화 적용 후 모니터링.(양극 3/19~, 음극 3/26~) 로딩량 불량 배출 기능 적용 건 실물 잉크 마킹 적용 전 샘플 중 검증한 결과로 법인 공유회.(7/11) ③ 롤프레스 : 1-1 호기 전공정 사전알람 기능 검증 (3/19), 기준점 실시간 보정 기능 검증(3/19) 1-2. 1-3 호기 기구, 전장 셋팅 완료(5/26), E79C 샘플 생산 시 롤맵 EIF 연동 테스트.(7/11) ④ 노칭 : 음극 가상 셀 ID – 좌표 연계 확인(3/25), 노칭 양극 설비데이터 – 좌표 연계를 위하여 EDC 연동 작업완료 (5/2), 후속 호기 롤맵 EIF 연동 테스트 진행. ⑤ 라미 : 1-1호기 셋업 완료(3/24). 후속 호기 롤맵 EIF 연동 테스트 진행. 4) 주요 이슈 -. 코터, 롤프레스 Abnormal Case에 대한 조치 방안(추가 마킹 및 알람 등)에 대하여 서면으로 논의하였고(9/3) 금주 금요일 법인 화상 미팅. → 법인 담당자와 코터 롤맵 중알람 항목 선정하여 생산팀에 공유하였습니다 -. 코터 롤맵 PLC 인원이 현지 출장하여 코터 – 검사기 통신 끊김 알람 및 Abnormal case 알람 HMI 작업 완료하였습니다.(11/4) -. 롤프레스 검사 불량 미보고되어 법인 담당자와 원격으로 Test 진행하였고, 검사기 이슈로 확인되어 수정했습니다. → 샘플 LOT 모니터링 시 상위로 데이터 보고하는 것 확인했습니다. | ‘25.9 → ‘26.2 | 윤성렬A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 윤성렬A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
Site | 구분 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
ESHD | 전극 | ‘24.2/7 完 | ‘24.5 完 | ‘24.4/30 完 | ‘24.7 完 | ‘24.11 完 | ’25.3 | ‘25.9 → ‘26.2
 | 조립 | ‘23.2/7 完 | ‘23.11/21 完 | ‘23.6/15 完 | ‘24.8 完 | ‘24.11 完 | ’25.3 | ‘25.9 → ‘26.2
[과제번호 : 롤맵기술-#02, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
담당 KPI
그룹 KPI

## Slide 8
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESHD | [W51] 금주 수평전개 라인 특이사항 없습니다. [진행 현황] 2. 수평전개 라인 1) 대상라인 : 전극 2, 3 라인, 조립 3, 4, 5호기 a) 2차분 -. 코터 2라인 롤맵 국내 FAT 10월 / FOB(’24.11월, 完) -. 조립 2라인 : 노칭 양극 4, 5, 6호기 FAT(9/6, 完), FOB (9/15, 完) / 라미 2라인 : 국내 FAT(8/22, 完), FOB (8/25 完) b) 3라인은 코터 FOB (6/20). 코터 후공정 설비는 설비 일정에 맞춰서 FOB 진행. c) 4라인은 법인에서 Hold 요청으로 현재 Hold 중입니다. (4/9 법인 제조역량강화팀) 3. HEV 각형(4라인 전환) -. 상세 사양 정해진 것 없고, 제조DX는 9/18일 기획팀에 예가 산정하여 제출.(9/18) → 설비 발주 예상일은 ’27.4월, SOP 예상일은 ’30.2Q 입니다. ※ HEV 각형 라인에 코터 ~ 슬리터 공정까지 동일하고 드라이어, 와인딩 설비 신규로 도입될 예정임. | ‘25.9 → ‘26.2 | 윤성렬A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 윤성렬A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#02, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
담당 KPI
그룹 KPI

## Slide 9
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESMI2 | [W51] NND 9/10호(ST 이설 설비) 국내 설치 완료하였으며, 국내검수 진행 중입니다. [진행 현황] -. 한국 시간 11/3 오후 6시경 MI와 LS 랜섬웨어 공격 확인되어 전체 IT 시스템 셧다운 및 네트워크 차단되었습니다. (전 라인 가동 중지) → 현지 MES만 Open하여 양산 생산 중이며, 오창에서의 MES 접속은 불가해 프리스틴 통해 현장 대응 중입니다. 11/14일 한국시간 20시 다빈치 복구되었으나 112 이후 데이터 에 한해서 현재 적재 중입니다. 전기간에 대한 데이터는 12월 중순까지 완료될 예정입니다. -. 전극 3,4 라인 ① 코터 -. 12/1 설비 부동 일정에 맞춰 딥러닝을 통한 잉크 마킹기 오버플로우 현상 방지 사양 적용할 예정이며, 매크로머신 인원이 현지 대응할 계획입니다. -. 롤프레스 길이 차이로 인한 음극 3호 설비 엔코더 분해능 수정되었으며 이에 맞춰 롤프레스 음극 호기에 대한 비접촉식 엔코더 분해능 재조정 중입니다.(~12/15) -. 롤맵 안정화 : 롤맵 미생성 및 롤맵 데이터 오류 ① 코터 Final Cut 이후 RW1쪽 Lot 변경되지 않아 롤맵 오보정 발생 ② 코터 샘플코팅 신호가 컷 신호와 동시에 꺼짐에 따라 시스템에서는 일반컷으로 인식되나 설비 및 롤맵은 샘플컷으로 인식하여 오보정 발생 ⇒ 코터 본기에서 샘플코팅 사용하지 않는 방향으로 협의 하여 샘플 기능 삭제되었습니다.(10/13) -. 전극 5라인 ① 코터 : 9월 4일 설비 ESMI 도착했으며 9/24 ~ 9/30 → 11월 4일 매크로머신 HW 설치 감독 인원 입국심사 통과하여 11/10 하드웨어 설치 작업 완료했습니다. 코터 완공 후 최외곽 폐기에 대한 실적 미입력이 많아 실적 자동 집계 / 입력되도록 개선하고자 상세 시나리오 검토 완료했습니다. (w/코팅설비기술팀) → 11/17 최외각폐기 자동 집계를 위한 비용 0.131억원 이관 완료되었으며 설비 본기 설비 사양을 위한 비용은 MI 법인 비용으로 집행품의할 계획입니다. 26년 전극 5라인 셋업과 같이 검증 진행 후 3,4라인 수평전개 완료하겠습니다. ② 롤프레스 : 5-1, 5-2호기 하드웨어 설치 및 셋업 완료 (7/4) 양극 5-3호기 1대 GM → MI2 롤프레스 26년 추가 설치 예정이며, 기존 GM 삼익 社 장비를 재활용하는 것이 아닌 대곤 社로 신규 발주 진행 음극 5-3호기 1대 LS → MI2 롤프레스 추가 이설 결정되어 RFQ 진행 중입니다. (26년 5월 가동 예정) -. 조립 5라인 신규 셋업 예정인 ST → MI 조립 셋업 일정에 맞춰 대곤 B1 비자 인원이 26.2 현장 대응할 예정입니다. (설비 본기 셋업 일정 기준으로 협의) -. ST 양극 10호와 음극 12호가 MI 10호로 변경 및 이설 결정되었습니다. 법인 투심의를 위한 롤맵 노칭 실적가 공유 완료했습니다. (11/28) [롤프레스 실적자동화] 1) 두께 불량 : 개발 완료되었으며 보완로직 적용하여 검증 완료 (7/21) 2) UW 연결 Loss : 개발 완료되었으며 로그 통해서 데이터 정합성 검증 완료 (7/11) 3) 최외각 폐기 : 현장에서 폐기량 정합성 1차 검증 완료 (7/11), 생산팀 요청으로 7/17 로직 보완하여, 2차 검증 후 수평전개 완료 (7/24) → 미압연 구간 유출 방지를 위해 최소 3M 이상 폐기해야만 AGV 호출할 수 있도록 인터락 구성 (8/11) 4) RW Scrap Port : 생산 상세 시나리오 검토하여 검증 완료했으며(7/11) 보안 사항 적용하여 7/21 검증 완료 → 8/11 롤프레스 음극 전호기 적용 완료했으며 정상 기능 중이며, 사용 중 이상 여부에 대해서 생산 모니터링 중입니다. 5) MES 시스템 실적자동화 기능 전체 호기에 Open하여 실적 정상 반영 여부 및 데이터 모니터링 중입니다 (9/6~) | ’25.6 (ESS) ‘25.7 (자동차) | 김석중A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 김석중A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
Site | 구분 | 라인 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
ESMI2 | 전극 | 3 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.3 完 | ‘24.4 完 | ’24.9完 | ‘25.5
 |  | 4 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.3 完 | ‘24.4 完 | ‘25.4 完 | ‘25.5
 |  | 5 | ‘24.11 完 | ‘24.12 完 | ‘25.8 完 | ‘25.9 完 | ‘25.9 | ’25.11 | ‘26.1
 | 조립 | 3 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.3 完 | ‘24.4 完 | ‘25.5 完 | ‘25.5 完
 |  | 4 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.3 完 | ‘24.4 完 | ’25.4 | ‘25.5
 |  | 5 | ‘24.11 完 | ‘24.12 完 | ‘25.8 完 | ‘25.9 完 | ‘25.9 完 | ’25.11 | ‘26.1
 |  | 6 | ‘24.11 完 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정
[과제번호 : 롤맵기술-#03, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
담당 KPI
그룹 KPI

## Slide 10
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESMI2 | *공정별 셋업 진행 현황 | ’25.6 (ESS) ‘25.7 (자동차) | 김석중A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 김석중A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#03, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
담당 KPI
그룹 KPI
Process | Line NO. | 양/음 | 설치 | 설비 연동 Test | EIF 단/연동 Test | GMES 롤맵 오픈 | 기준점 마킹 | 불량 마킹 | 실적자동화 (코터) | Sample | SOP
Coater | #3 | 양극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | 完(24.6월) | 完(24.8월) | 24.6~ | 5/1
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | 完(24.6월) | 完(24.8월) | 24.6~ | 
R/P | #3-1 | 양극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | - | - | - | 24.6~ | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | - | - | - | 24.6~ | 
 | #3-2 | 양극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | - | - | - | 24.6~ | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | - | - | - | 24.6~ | 
Rewinder | #3 | 음극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | - | - | - | 24.6~ | 
NND | #3-1 | 양극 | 完(24.4월) | 完’(4/24) | 完’(4/24) | 完’(4/24) | - | - | - | TBD | 5/19
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完’(4/11) | 完’(4/24) | 完’(4/24) | - | - | - | TBD | 
 | #3-2 | 양극 | 完(24.4월) | 完(4/10) | 完(4/10) | 完(4/10) | - | - | - | TBD | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(4/10) | 完(4/10) | 完(4/10) | - | - | - | TBD | 
 | #3-3 | 양극 | 完(24.4월) | 完(3/6) | 完(3/11) | 完(3/17) | - | - | - | 3/14 | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(3/6) | 完(3/10) | 完(3/17) | - | - | - | 3/14 | 
Coater | #4 | 양극 | 完(24.4월) | 完(3/1) | 完(3/11) | 完(3/18) | 完(3/18) | 完(3/18) | 完(4/22) | 3/17 | 5/19
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(3/1) | 完(3/5) | 完(3/5) | 完(3/6) | 完(3/6) | 完(4/22) | 3/17 | 
R/P | #4-1 | 양극 | 完(24.4월) | 完(1/25) | 完(2/28) | 完(3/8) | - | - | - | 3/17 | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(1/25) | 完(2/28) | 完(3/8) | - | - | - | 3/17 | 
 | #4-2 | 양극 | 完(24.4월) | 完(1/30) | 完(3/8) | 完(3/20) | - | - | - | 3/17 | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(1/30) | 完(3/8) | 完(3/20) | - | - | - | 3/17 | 
Rewinder | #4 | 양극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(24.5월) | 完(24.5월) | - | - | - | 3/17 | 
NND | #4-1 | 양극 | 完(24.4월) | 完(1/19) | 完(3/11) | 完(3/17) | - | - | - | 3/14 | 5/19
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(1/19) | 完(3/10) | 完(3/17) | - | - | - | 3/14 | 
 | #4-2 | 양극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(2/13) | 完(2/14) | - | - | - | 2/25 | 4/14
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(24.4월) | 完(2/7) | 完(2/7) | - | - | - | 2/25 | 
 | #4-3 | 양극 | 完(24.4월) | 完(1/20) | 完(2/13) | 完(2/14) | - | - | - | 2/25 | 
 |  | 음극 | 完(24.4월) | 完(1/20) | 完(2/8) | 完(2/8) | - | - | - | 2/25 | 

## Slide 11
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESMI1 | [W51] 슬리터 Lane별 불량마킹 테스트를 위한 코터 Y불량마킹 전극 생산할 계획입니다.(12/16) [진행 현황] -. 대상 라인 : 전극 1,2라인 / 조립 1,2라인(생산 예정 모델 : P56 , E71) → 8/13 SOP 연기되었습니다. ※ 코터 / 롤프레스 양극만 해당(음극 전극은 ESMI2에서 생산 예정) -. ESMI1동 MES 2.0 전환 7/1 진행되었으며 설비 단연동 Test 이후 MES 운영전환될 예정입니다. -. 검사기 업체가 기존 TNS에서 NSYS로 7월 이관됨에 따라 기존 TNS로 발주 진행 중이던 투자 건들에 대해서 검토 완료 -. MES 2.0을 위한 설비 셋업이 6/22 완료되었으며 7/1 전환 이후 7/15 연동 완료했습니다. [전극 1,2 라인 셋업 현황] ① 코터 -. 매크로머신 社 6월 24일 현지 대응 시작하며 I/O 체크 후 EIF 연동 및 셋업 진행했습니다 (6/24 ~ 7/21) -. 코터 1,2호 Offset 실물 측정 완료 (7/4), 1호기 Foil 주행 시 기준점, 불량마킹 정합성 검증 완료했습니다 (7/21) -. 7/25일 ~ 7/29 FPI 생산 기간 동안 디버깅 완료하여 8/11 SOP와 함께 코터 실적자동화 기능 On할 계획입니다. ※ 2호기는 7/23 ~ 8/26까지 부동 예정되어, 향후 원격으로 데이터 모니터링 예정입니다. -. 슬리터 Lane별 불량마킹 기능 검증을 위한 테스트 전극을 12/17 생산할 에정입니다. 검증 목표 : 코터에서 마킹한 Y문자에서의 슬리터 공정 내 인식 여부 및 라벨 부착 ② 롤프레스 -. 7/29 QA 승인 완료 및 셋업 완료하여 생산 모니터링 중입니다. -. 2동 지멘스PLC 적용한 실적자동화 사양 1동 미쓰비시PLC 적용 위한 컨버팅 작업 진행 완료 (8/31) -. 미쯔비시 PLC 버전으로 개발한 꼐 실적자동화 기능 검증을 위해 현장 인원 필요하지만 코터 실적자동화와 동일하게 비자 문제로 인해 대응 방안 검토 중입니다. →26.2 셋업 예정인 2동 조립 5라인 일정 고려하여 공수 효율화를 위해 26.1 롤프레스 실적자동화 작업 진행 예정입니다. 2동 지멘스 PLC에서 1동 미쯔비시 PLC에 맞춰 컨버팅 작업한 SW에 대해 검증 필요합니다. -. 최외각 자동폐기를 위한 권경센서 11/30 설치될 예정이며 프리스틴 현장 인원 통해 실물 정합성 검증하겠습니다.(~12/15) ② 슬리터 [MI2 → MI1 동간이동] -. 7/22 배포 완료했으며 MI2동 E71A 모델 생산과 함께 검증 완료 -. MI 랜섬웨어 이슈 발생 이후 동간이동 기능 오작동 확인되어 12/2 수정완료했으며 문제가 발생한 Lot들은 12/9 재적재 완료했습니다. [Lane별 불량마킹] -. Lane별 불량마킹 사양 적용을 위한 IO 케이블 하드웨어 설치 완료했습니다. (검사기 ↔ 롤맵 PLC) -. 롤맵에서 송신한 불량 정보를 검사기 PC에서 정상 수신 여부 테스트 진행 및 샘플lot 생산 예정입니다.(12/16) | ’25.9 | 김석중A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 김석중A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
Site | 구분 | 라인 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
ESMI1 | 전극 | 1 | ‘25.1 完 | ‘25.3 完 | ‘25.4 完 | ‘25.5 完 | ‘25.7 完 | ‘25.7 完 | ‘25.8 完
 |  | 2 | ‘25.1 完 | ‘25.3 完 | ‘25.4 完 | ‘25.5 完 | ‘25.7 完 | ‘25.7 完 | ‘25.8 完
 | 조립 | 1 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘24.3 完 | ‘24.4 完 | ‘25.7 完 | ‘25.8 完
 |  | 2 | ‘24.2 完 | ‘24.2 完 | ‘25.2 完 | ‘25.3 完 | ‘25.6 完 | ’25.7 完 | ‘25.8 完
[과제번호 : 롤맵기술-#04, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
ESMI 1동(자동차전지사업부)
Mixing
Coating
Slitting
NND
NND
Mixing
Coating
Roll Press
Roll Press
ESMI 2동(ESS전지 사업부)
음극
양극
양극 롤맵 특이사항 없음
1/21 정기 배포 시, 음극 MI2동 코터~롤프레스까지
롤맵 추적 가능하나,
MI1동 슬리터 이동 시 롤맵 추적 불가.
※ ESMI 1,2동 전극 운영시나리오(자동차전지 모델)

## Slide 12
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | 오창2 NFF MP1/MP2 | [W51] ESOC2 코터 양극 생산 진행중 입니다 12/16 ~ 12/19 (N33Q 체리향) 생산 입니다. [진행 현황] 1) NFF 프로젝트 마스터 일정 변경 : [ SOP 기존 24/8/15 → 25/6 → 변경 25/7→25/10] -사유 : 내부 신뢰성 검증 NG (고온고습보관시험, ’75도/ 85%RH / 37일 , Spec 초기전압대비전압Drop 1% 미만을 만족하지 못함) PPR 이슈로 고객사 승인 지연 * PPR (Passive Propagation Resistance) 배터리 셀의 안전성 검증 (특정 셀에서 발생한 화재가 인접 셀로 전이 방지) 2) NFF 코터 레이져 마킹 검토 ① 코터 레이저 마킹 (2D 바코드 3x3mm) 사양을 검토 ② 레이져 마킹 시 코터 공정 레이져 마킹 설비 대수와 롤프레스/슬리터 공정 OCR 비젼 수량 검토하여 ESAZ 투자비 비교 검토 중입니다. - ESAZ 코터 설비 ’25.8월 FOB 예정으로 6월전까지 PO 발행할 수 있도록 검토 및 투자 일정 수립 중입니다. ③ 레이져 마킹 후 조립 공정 투입시 과용접(스패터) 발생 사전 검증을 위해 젤리롤 사외 반출후 오창2공장 조립 공정 투입하여 이상 없음 확인했습니다(1/17) (젤리롤 5개를 레이져 협력사에서 포밍면을 2D 레이져 마킹 후 조립 공정 투입). 젤리롤 50개 증량하여 레이져 마킹 (2/4) 했으며, 조립 공정 투입 했습니다 니다 (2/10) 과용접 불량 없었으며, 인장 강도, 분리막 손상등 확인 결과 이상 없었습니다 ④ 레이져 헤드 설치 (Demo) 하여 2/21 음극 코팅시 레이져 마킹 및 BCR 인식 확인했습니다 3) 레이져 마킹 셋업 및 검증 현황 (MP1, MP2) - 경상투자 1.72억 오창2공장 양극 fume 집진기 건 (담당님 대면 보고 5/30 완료 및 집행품의 완료 6/2) - 코터 레이져 마킹 [6/4~6/6 Rivian 向 (4695)] 양/음극 20000m 생산시 레이져 마킹 했습니다. - 10/15일 부터 코터 생산 시작했으며 모델은 개발 test 샘플 입니다. 개발 모델로 전극 폭 변경이 있어 레이져 마킹 위치 수정 후 정상 마킹 확인했습니다 - OC9동 양/음극 집진기 제어 추가 건 (990만원) _목적 코터 가동시에만 집진기 가동 될수 있도록 제어, OC9동 코터 망분리 투자 건 (510만원) _목적 EIF scan time 개선 (오창2공장 코터 scan time 2s 이상으로 타 사이트 대비 1s 이상 높음) 일반 경상 투자 진행중 입니다 - OC9동 집진기 11/6 입고 되었으며, 유틸리티(전기, 배관) 공사 11/14 까지 완료 예정 입니다 - MP2 와인더 8대 롤맵 셋업 집행품의(2.89억_소형생산 예산) 서면 보고 드렸으며, 구매요청 완료했습니다 ) - EIF 망 분리 ( 기존 롤맵 통신을 코터 PLC 통해서 진행하여 속도 저하등 발생) 완료 하였습니다 (11/19) 11/21 샘플 생산시 EIF scan time 기존 2.5s 에서 1.5s 로 개선 확인했습니다 - 전극 QA 요청으로 코터 외관 불량(foil 아일랜드) 레인별 불량 마킹 개발 사양건 집행품의 (매크로 8백만원, 그림 28백만원) 완료했습니다. 12월 2주 완료로 진행 예정 입니다 - ESOC2 OC9동 NFF MP1 호 와인더 BCR 추가 투자 (0.79억)검수 완료 했습니다. - ESOC2 프로젝트 경상투자 [완료 보고] 오창2 NFF MP2 전극후공정 롤맵 투자 및 [지연품의] 오창2 NFF Pilot 코터 롤맵 투자 결재 상신했습니다. OC10동 코터 투자(개발 샘플 9동 코터 생산으로 가동 없음)는 9동 와인더 및 코터 투자로 PO 변경 진행 예정으로 매크로와 PO 변경 검토중입니다 - 코터 12/16~12/19 생산 진행중 입니다 코터는 주야 2교대로 연속 생산 입니다. 레이져 마킹 기준점 및 NG 마킹 진행중 입니다. | ’25.12 | 강규택P
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/17 16시
작성자 : 강규택P
Site | 구분 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
오창2 MP1 | 전극 | ‘23.3 完 | ‘23.5 完 |  | ‘23.11 完 | ‘24.4 完 | ’24.11 完 | ’26.3
 | 조립 | ‘23.3 完 | ‘23.5 完 |  | ‘23.11 完 | ‘24.4 完 | ’24.11 完 | ’26.3
오창2 MP2 | 전극 | ‘24.11 完 | ‘24.12 完 |  | ‘25.7 | ‘25.7 | ‘25.11 | ‘25.12
오창2 pilot | 코터 | ’25.3 完 | ‘25.7 | ‘ | ‘25.9 | ‘25.10 | ‘25.11 | ‘25.10
■ [소형] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#05, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 13
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESGM2 | [W51] 금주 특이사항 없습니다. [진행 현황] - 수평전개 진행사항 1) 대상 라인 : ① 전극 3호, 조립 5~6호 (셋업 진행 중) ※ 전극 1호 ’24.2/12, 전극 2호 ’24.5/20 이후 양산 진행 중 2) 세부 진행사항 : 전극3호 양산 : ’25.8/1 예정 ① 코터 : GMES Roll Map Open 완료 (~9/12, 完), 실적 자동화 기능 적용 완료 (~9/12, 完) ② 롤프레스 : 셋업 완료 하였으며, 롤프레스 설비 가동 시 Roll Map Open 및 기능 검증 예정 (법인 일정 확인 중 입니다.) ③ 노칭 : 5호 GMES Roll Map Open 완료 (9/25, 完) ④ 라미 : 5호 연동 Test 완료 및 GMES Roll Map Open 완료 (10/3, 完) [기타] - ESGM2 각형 생산을 위한 설비 개조/신규투자 검토 진행 1) 전극 2개 라인 개조 및 조립 1~3호 롤맵 신규 투자 (DNC) 검토 ① 설비 투자 검토 현황 ② 진행 현황 -. 유틸리티 기계/전기 사양 회신 : 5/13 완료, 투자비 / Packing List 검토 자료 회신 : 5/21 완료 -. 담당급 리뷰 6/4, 6/5 완료, CPO 보고 6/10, 6/11 완료 (코멘트 사항 없습니다.) -. 모델 변경으로 (BEV N LMR, BEV N Hi Ni 모델) 설비 대수 변경에 따른 투자비 재검토 및 회신 : 10/17 완료 ※ GM Work Shop 진행 시, 각형 투자비 Layout Planning 전환 논의 (10/21~10/22) - ESGM2 전극 1~2 라인 ESS (JF2) 생산 전환 예정 1) 라인 운영 계획 ① 1라인 : 셋업 (’26.3월), 샘플 (’26.4월), 양산 (’26.5월) ② 2라인 : 셋업 (’26.4월), 샘플 (’26.5월), 양산 (’26.6월) ※ 제조역량강화팀에서 JF2 전환 계획에 대해 자료 작성 중 이며, 추가 투자 및 개조 필요 여부 확인을 위해 F/up 진행 중 입니다. | ’25.9 ’26.6 | 이형관P
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 이형관P
Site | 구분 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
ESGM2 | 전극 3호 | ’23.8/4 完 | ’23.12/20 完 | ’24.1 完 | ’24.2 完 | ’24.7 完 | ’25.6 完 | ’25.8 中
 | 조립 5~6호 | ’24.8/4 完 | ’23.10 完 | ’23. 11 完 | ‘23.12月 | ’24.5 完 | ’24.10 (5호 完) (6호 미정) | ’25.5 中 (5호) (6호 미정)
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#06, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
구분 | 전극 |  |  |  |  |  |  | 
 | 코터(양) | 코터(음) | R/P(양) | R/P(음) | RWD (점보롤) | S/L(양) | S/L(음) | RWD (팬케익)
 | 개조 | 개조 | 개조 | 개조 | 개조 | 신규 | 신규 | 신규
대수 | 2 | 2 | 4 → 5 (+1) → 4 | 4 → 5 (+1) → 4 | 2 | 4 → 5(+1) | 4 → 5(+1) | 2

## Slide 14
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESMI_LS | [W51] 코터 롤맵 잉크마킹기 통신 미응답 시 자동 재부팅 기능 국내 검수 완료하였고(12/15), MILS 대표라인 적용하여 기능 검증 예정입니다.(’26.1) [진행 현황] 1. 대표라인 전개 1) 대상 라인 : 전극 1라인, 조립 1호 2) 일정표 -. 전극 1라인 JF2 양산 기간 롤맵 모니터링 중입니다.(11/18~) -. MI – MILS 공장 간 이동 LOT 롤맵 생성 및 Data 이동 검증 완료하였습니다. → 양산 기간 MI – MILS 공장 간 이동 LOT 롤맵 생성 및 Data 이동 검증하였고, 롤맵 정상 생성 확인하였습니다. 3) 진행사항 -.코터 ① 1호기 셋업 및 검증 완료하였습니다.(4/26) ② 실적자동화 : 검사 불량 – 롤맵 실적 연계를 위하여 법인 담당자와 검사 불량 실적 반영 항목 재정의 완료하였습니다.(4/23) : 2차 샘플생산(~6/23) 기간 실적 자동 입력 기능 안정화. 관련 사항 지속 F/U. ③ 로딩량 불량 배출 : 견적 ERRC 후 법인 공유 완료하였고 법인 투자심의 완료하였습니다. : 샘플 기간 중 데이터 기반으로 사전 정합성 검증.(7/18) : Trainning Run 기간(9/30 ~ 10/10) 로딩 불량 프로그램 실물 정합성 검증 및 최종 업데이트 완료(10/10) → 2회 실물 정합성 검증하였으며 마킹 End 지점 이후 로딩량 Spec In 확인하였고 기존 고정값 대비 Lot Loss 1.38%(길이 기준 34.5m)개선 확인하였음. : 로딩 불량 마킹 실물 검증 LOT 샘플 제작하여 양산 전 검증 완료하였고, Stress Run 기간 모니터링. ④ 코터 롤맵 잉크마킹기 통신 미응답 자동 재부팅 기능 : 기능 개발 완료(12/10), 국내 검수 완료(12/15), MILS 대표라인 적용하여 기능 검증 예정(’26.1) -.롤프레스, 재와인더 ① 1라인 셋업 및 검증 완료하였습니다.(5/6) ② 재와인더 설비 전공정 사전알람 정합성 검증하였습니다.(11/11, 完) ③ 법인 담당자에게 실적자동화 사양 설명회 진행(5/21) ④ RW Scrap Port 폐기 기능의 롤맵 UI 구현 및 데이터 정합성은 롤프레스 2차 Sample 시작 시점에 검증. → RW Scrap Port 폐기 정합성 Test 완료(6/7), MES 연동 검증(完, 6/23) ④ RW 스크랩포트 폐기 기능 – 실적자동화 연계 시나리오 수립.(5/26), 롤프레스 실적자동화 기능 수평전개 시 적용. -. 노칭 ① 3, 4호기 셋업 완료하였습니다.(‘25.6) -. NND 재와인딩기 ① 견적서 ERRC 완료 후 법인 공유하였음. ② 도면 DR 완료. 4) 전극 1호 양산 대응 -. 코터 롤맵 Abnormal Case 중알람 항목 선정하여 제어 로직 적용 및 HMI 작화 완료하였습니다.(11/18) | ’26.4 | 윤성렬A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 윤성렬A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
Site | 구분 | 견적 검토 | 집행품의 | FOB | 입고 | 셋업 | Data 검증 | 양산
MI_LS | 전극 | ‘23.7/14 完 | ‘23.9/8 完 | ‘23.12/31 完 | ‘24.2 | ‘24.10→’25.2 | ’25.3→’25.5 | ‘25.11
 | 조립 | ‘23.7/14 完 | ‘23.9/8 完 | ‘23.12/26 完 | ‘24.2 | ‘24.10→’25.2 | ’25.3→’25.5 | ‘25.11
[과제번호 : 롤맵기술-#07, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 15
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESMI_LS | [W51] 수평전개 라인 특이사항 없습니다. 2. 수평전개 라인 -. 2호 FOB 완료하였으며, 설치 일정 미정입니다. -. IM향 ESS 각형 3, 4 라인 1차 기본 품의 완료. → IM향 ESS 각형 3, 4라인 롤맵은 법인에서 집행품의하며, ERRC 완료한 견적 및 롤맵 투자 자료 작성하여 법인에 공유하였습니다.(8/21) → 법인장님 투자 심의 완료되었고, 생산 센터장님 투자 심의 진행하였습니다.(9/19) -. IM 向 ESS 각형 3, 4라인 RFQ 진행하였고 법인 요청으로 단독 입찰(코터 : 매크로, 후공정 : 삼익)으로 진행 중입니다. 1) 2라인 진행사항 -.코터 2호 : 국내 FAT 완료(’24.4), FOB 완료(’24.6) -. 롤프레스, 재와인더 2호 : 국내 FAT 완료(’24.4), FOB 완료(’24.5) -. 노칭 3호 : 국내 FAT 완료(’24.1), FOB 완료(’24.3) -. 라미 4호 : 국내 FAT 완료(’24.1), FOB 완료(’24.3) 2) 각형 진행상황 -. 슬리터 DR 진행(11/24~), 롤맵 설치 위치 협의(12/9), 도면 제작 中. -. 팬케익 재와인더 DR 진행(11/27~), 롤맵 설치 위치 협의(12/9), 도면 제작 中. 3) 각형 논의 사항 -. 법인과 각형 3, 4라인 불량 배출 및 물류 이동 관련 논의하였고, 전 구간 불량은 롤프레스 UW 또는 롤프레스 Outfeed Scrap하고 레인별 구간 불량은 슬리터 RW 또는 Pancake 재와인더 배출 예정입니다.(12/2) | ’26.4 | 윤성렬A
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 윤성렬A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#07, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 16
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESHG | [W51] 잔여 호기(총 8ea) 현지 셋업진행 중 이며(~12/30), 3차 샘플 대응 중 입니다.(~12/19) 1. 대표라인 전개 1) 대상 라인 : 전극 1라인, 조립 1호 2) 일정표 3) 진행사항(대표호기) -. 코터 ①1호 셋업(HW 설치,GMES Rollmap open) 및 기능적용(롤맵 생성 및 기준점/NG마킹) 완료하였습니다.(7/24) ②1차 Sample 진행 완료하였습니다.(’25.7~’25.8) ③2차 Sample 진행 예정이며, 해당기간 야간 대응 진행 예정입니다.(10/17~) -. 롤프레스 ①1-1/2호 셋업(HW 설치,GMES Rollmap open) 및 기능적용(전공정 불량 사전 알람 및 정지) 완료하였습니다.(7/28) ②1차 Sample 진행 완료하였습니다.(’25.7~’25.8) ③NG마킹 유출 방지 인터락(Ocr 비전 NG마킹 인식시, 설비 정지) 적용 완료하였으며, 기능 Test 후 수평전개 진행하였습니다.(10/14) ③검사기 Label/spot 불량보고 관련 사양적용 미흡하여, 최종 업데이트 및 모니터링 예정입니다.(10/29) -. 슬리터 ①1-1/2호 셋업(HW 설치,GMES Rollmap open) 및 기능적용 완료하였습니다.(8/9) ②1차 Sample 진행 완료하였습니다.(’25.7~’25.8) ③검사기 Label/spot 불량보고 관련 사양적용 미흡하여, 최종 업데이트 및 모니터링 예정입니다.(10/29) -. DNC ①1-A/B호 셋업(HW 설치.GMES Rollmap open) 및 기능적용 완료하였습니다.(8/20) ②1차 Sample 진행 완료하였습니다.(’25.7~’25.8) -. 기타 ① 롤맵 고도화 기능(롤프레스 실적자동화 등) 적용 관련 법인 및 설비사와 논의 진행하여 Stress run(’26.2) 적용 타겟으로 협의 하였습니다.(7/21) ② 2차 Sample 일자(10월 말 → 10/15)변경되었으며, 원격지원으로 협의하여 관련인원 파트너계정 생성 완료하였습니다.(9/30) ③ 롤맵 법인 CS인원 투입을 위해 신규인원 국내교육 진행 예정이며, 교육 후 현지 투입 계획입니다. ④ 북미 출장 재개하여 롤맵OEM 인원 현지 출장 대응 중 입니다.(B1 비자 주축, 10/28~ → 11/28~) ※비자 승인절차로 인한 일정 지연 | ‘26.5 | 박재완A (이형관P)
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 박재완A
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
Site | 구분 | 견적 검토 | 집행품의 | FOB | 입고 | HW설치 | Data 검증 | Sample | SOP
ESHG | 전극 | ‘24.5/23 完 | ‘24.6/21 完 | ‘25.2 完 | ‘25.3 | ‘25.5 | ‘25.7 | ‘25.8 | ‘26.4
 | 조립 | ‘24.5/23 完 | ‘24.6/21 完 | ‘25.2 完 | ‘25.3 | ’25.5 | ‘25.7 | ‘25.8 | ‘26.4
[과제번호 : 롤맵기술-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 17
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESAZ | [W51] AZ1호 와인더 12대 단동 test 진행했습니다. 상위 보고 문제가 있었으며 12/17 까지 개선 예정 입니다. [진행 현황] ESAZ 라인은 25.8월 롤맵 HW 설치이며, 전극 샘플 생산은 ’26.1월, 조립 샘플 생산을 26.9 입니다 양산은 ’26.9 → ’27.1월로 변경 되었습니다 조립(와인더) 롤맵 사양 검토 진행중 입니다. 조립설비기술팀 집행품의시 롤맵 와인더 셋업 비용 포함하여 품의 예정으로 제작 사양서 및 견적서 검토 진행중 입니다 AZ 에 롤맵 HW 설치를 현지 협력사 통해서 셋업 예정이며, 관련 조립 매뉴얼 작성하여 송부 완료했습니다 ESAZ 전극 샘플 26.1 기준 롤맵 HW PO ’25.7 일정으로 검토 중입니다 유지부 잉크마킹/ 레이져 신뢰성 검증 ’25.4 완료 일정 일정으로 진행중 입니다 코터 레이져 마킹기 위치 확정하여 제작 및 UL 인증 진행중이며, 전극 후공정 확정 후 PNT 설비에 타공 완료(9/19) 했습니다. 롤프레스, 슬리터 전장함 위치 AZ 와 협의 완료 했고, PNT 에 롤맵 HW 안착 검증완료 했습니다 코터는 26년 2/1 , 후공정은 3/1 까지 셋업 일정으로 매크로머신 출장자 인원 및 계획 법인에 송부 하였습니다. BCR 단동 test 진행했습니다 레이져 2D 바코드 마킹 샘플 활용하여 와인더 BCR 에서 인식 확인 및 설비 보고 확인했고, BCR3개중 2대 보고는 정상 확인 했으며, 추가 설치한 음극 BCR 은 상위 보고 확인되지 않았습니다 (코엠 와인더 설비 제어 문제로 12/17일까지 개선 예정) [소형 Tabless 투자 검토 사항] → (6/26) 고객사(현대) 차량 개발 이슈로 인해 '27년 3월 SOP 진행이 어려울 것으로 판단, 수주 시점에 재 논의로 일정 변경되었습니다. - 배경 : 북미 원통형 HEV(현대向) '27년 양산 물량 공급을 위하여 양산일정에 맞춰 ESAZ 생산라인 검토에 따라 롤맵 투자도 검토요청 받았습니다. - 검토 방향 . Case1 : ESAZ 1라인 NFF라인 → NFF/Tabless 혼용생산 라인으로 변경하여 '26년 샘플 생산 및 양산 대응 후 '27.10월 2라인 Tabless 양산 대응 . Case2 : OC Tabless라인에서 '26년 샘플 및 양산 대응 및 2라인 '27년 10월 이후 양산 대응 - 롤맵 진행사항 . 롤맵은 ESAZ 모두 코터 ~ 슬리터 NFF/Tabless 혼용 생산가능 하도록 검토 중입니다. Tabless 생산라인 확정 투자위(AZ법인 7/1, 센터 7/4, 사업부 7/2주차) 일정에 맞춰 준비 중입니다.(6/16 혼용 생산시 추가 투자비, 양극 집진기 2.97억원 신규 설비 와인더(10기) 6.1억원 검토 후 반영 요청하였습니다.) -.10/21 CPO 지시사항으로 기존 검사기 하드웨어 사용 기준 검토 진행하였습니다. 노칭 이후 와인더 통합비전 검출 가능 유무 확인 결과, H52A Model 기준 27% 생존됨을 예상 되며 , 검사기에서 탭 접힘 기인 음영 발생 시 인식 불 가능 할 것으로 예상됩니다. 이에 노칭 이전 BCR 은 유지하고 롤맵 PC 와 검사기 PC 를 통합하는 방식을 검토 진행중(OC2동 6호)에 있습니다. 1차 TEST 진행 결과(11/13) RollMap ON 시 CPU 부하율 80% 수준 이상 점유하여 보류 중입니다. 다만, 자체적으로 대체 업체 검토 진행을 통해 비용 절감 추진 진행하였습니다. 10대 기준 4.9억원 (기존6.1억원) | ’27.2 | 강규택P
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
작성자 : 강규택P
Site | 구분 | 견적 검토 | PO | FOB | 입고 | 설치 | Data 검증 | 양산
ESAZ | 전극 | ‘25.2 | ‘25.6 | ‘25.8 | ‘25.11 | ‘25.12 | ’26.3 | ’27.1
 | 조립 | ’25.2 | ’25.11 | ’26.2 | ‘26.3 | ’26.4 | ’26.9 | ‘27.1
■ [소형] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#09, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
업데이트 시간 : 12/17 16시

## Slide 18
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | 오창2 ML (Mother Line) | [W51] 금주 노칭, 라미 샘플 전극 생산 시 롤맵 기능검증 예정입니다. [일정] [생산 일정] 10/20 ~ 11/20 : ESS(각형, IM E351A) 시생산 (코터 → 롤프레스 2호 → 슬리터 → DNC(OC5동) 11/24 ~ 12/5 : 자동차(현대차 E67B) 샘플 (코터 → 오창 1공장) 12/10 ~ 12/26 : 자동차(Honda E79E) 샘플 (코터 → 롤프레스 1호 → 노칭(DNN) → 라미) [주요 진행 현황] 1. 코터 공정 -. 음/양극 계측기 및 검사기 위치 Offset 측정을 진행하였고(9/5), PLC 반영 완료하였습니다(9/10). -. MES 롤맵 Data상 웹게이지 로딩량 Offset 정상 반영하였고, 9/29~30 샘플생산 시 원재료 Data와 로딩량 Data 간 정합성 확인하였습니다. -. 11/10~11/ 17 6P6L 양극 각형 시생산 대응중이며, 롤맵 MES 연동 Test 시 미완료 항목(노칭폐기용 불량보고 등)에 대해 모니터링 중입니다. 11/14일 양극 롤프레스 2호 및 슬리터 롤맵 검증용 샘플 전극 500m 확보하였고, 금주 11/19 추가 샘플 전극 확보하였습니다. -. 양극 슬라이딩 및 비전 검사 연동 Test 1차(12/10) 진행하였고, 2차(12/30~12/31) 진행 예정입니다. 2. 롤프레스, 슬리터 공정 -. 롤프레스 양극 1호 연동 Test 완료하였습니다. 연동 Test 일정 : 롤프레스 양극 1호(8/25~8/26) / 음극 1호(9월 중순 예정), 슬리터 양극(9월 중순 예정) / 음극(9월 중순 예정) -. 양극 1호기 생산 예정(12/11~12/19)으로 검사/계측기 연동 항목 모니터링 예정입니다. -. 롤프레스 2호 양/음극 본기 입고 및 셋업 완료되어, 롤맵 기구 및 전장 설치를 위한 실측 진행하였습니다(9/10). 롤프레스 2호 양/음극 롤맵 기구 및 전장은 9/29일 입고 완료하였습니다. 음극 2호기 10/19일, 양극2호기 10/25(토) 기구/전장 설치 완료하였습니다. 음극 2호기는 단/연동Test 완료(12/26)하였으며, 양극2호기 단동 Test 완료(12/3)/연동Test 80% 진행으로 미완료 상태입니다. 3. 재와인더(점보롤) -. 롤맵 MES 단동 Test 완료하였고(7/16), 연동테스트 완료하였습니다(9/3) -. 연동 Test 시 200m/min 선속 대응 OCR 프로그램(라온피플) Test하였고, 150m/min 이상 선속에서 인식하지 못하여 원인 파악 및 수정 중에 있습니다. 4. 노칭 공정 -. 노칭 양극 롤맵 PLC → 노칭통합비전 간 API 적용 및 테스트 완료하였습니다 (10/31) -. 12/17(수) E79E 샘플 생산 일정 시 롤맵 기능 검증 및 EIF 연동 Test 예정입니다. 5. 라미 공정 -. 12/17(수) E79E 샘플 생산 시 롤맵 기능 검증 및 EIF 연동 Test 예정입니다. |  | 정재호P (안태규P)
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 정재호P
■ [자동차] Roll Map 구축 수평전개
내용 | 집행품의 | ERRC | 구매요청 | PO | 셋업 및 검증 | GMES Rollmap Open | SAT | 샘플 대응
일자 | 23.11 | 24.08 | 24.11 | 24.12 | 25.03~ | 25.8.31 | ~25.08.31 | ~ 25.10.30 → 25.12.26
담당부서 | 자동차 생산기획 | 롤맵기술팀 | 롤맵기술팀 | 구매 | 롤맵기술팀 | 롤맵기술팀 | 전극Pilot기술2팀 | 전극Pilot기술2팀
[과제번호 : 롤맵기술-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 19
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | 오창1 (2170) | [W51] 금주 특이 사항 없습니다. 1. ESOC 대표호기 전개 진행 현황 . 코터 양극 6, 음극 3 / 롤프레스 양극 5~8, 음극 3,8 / 하프슬리터 음극 1 / 슬리터 양극 6, 음극 4,9 / 와인더 2(1기), 8(1기) . 대표호기 셋업 완료하여 MES Open 하였고, 양산품 마킹을 위해 4M 완료 모델(M50F)를 대상으로 기준점 마킹 진행(1/2~4) 검증 진행하였습니다. . 양극 불량마킹 진행을 위해 코터 마킹 Head 추가 개조(2/19~21) 완료하였습니다. Edge부 기준점 마킹 프로그램 개발 적용하였습니다.(3/26) 3/31 Edge부 마킹 Test 진행하여 마킹 정합성 확보하였습니다. 양극 샘플생산 진행하였습니다.(양극 4/7, 음극 진행 예정(4/14) . 양극 M50F 양산품 기준점 마킹 진행(1/2~4) 및 롤프레스(1/2~1/6), 슬리터(대표호기 6호기 1/13~24) 작업 완료하여 롤맵 생성 확인하였습니다. . 음극 M50F 양산품 기준점 마킹 진행(1/10~16), 하프슬리터(1/15~24), 롤프레스(1/20~2/7), 슬리터(1/24~2/7) 롤맵 생성 확인하였습니다. - 슬리터 대표호기 4호기는 다른 모델(M50L) 생산 중으로 3호기(롤맵 미설치호기)에서 작업하여, 금번 양산 대응시 4호기는 추가 검증은 못하였습니다. . 음극 롤프레스 9호기 롤맵 셋업(3/11) 진행 하였고, PLC 수정 적용하였습니다.(3/15), 시스템 개발 진행은 투자비 확인 중에 있습니다. . 와인더 양극(1/13~24), 음극(1/24~2/7) 7호기에서 작업하였습니다.(대표호기 8-10호기는 이설작업으로 검증하지 못하였고 3/10일 이후 검증 가능합니다.) . 슬리터(양,음) 대표호기 외 호기에서 과검 이슈가 있어 추가 프로그램 개발 진행 예정입니다.(슬리터 비전업체-엔시스 개발 중으로 3월까지 적용입니다.) . 와인더 양극 과검 관련하여 검사기술팀과 협의하여 회피 로직 개발 검토 요청하였습니다.(2/11, 기준점 BCR 위 Tab 부착으로 회피로직 개발 검토 중) . 와인더 음극 과검 이슈로 그림社와 과검 회피 로직 보완 완료하였습니다.(로직 보완 2/3, 적용 2/4, 모니터링 완료) . 불량마킹을 통한 전공정 사전알람 검증 진행 중입니다.( IM사 M53F 4M 현장방문(~3/3)으로 불량마킹 불가로 M50F 다음 생산 일정에 확인 중입니다.) 2. 4M 진행 현황 . ’24.10월 IM社 M50F 대상으로 4M 완료하였고, 타모델 확산 전개를 위해 검토 중입니다. . Edge부 기준점 마킹하여 슬리터에서 폐기하는 컨셉으로 EC 검토회 진행(3/6)하였고, 폐기 영역 기준점 공차 검증 중입니다.입니다.(~3/21) . (4/2) (셀QA)Edge부 마킹이 내부로 들어올 수 있으므로 보완 요청, (4/23) 유지부-무지부 경계를 활용한 Edge부 마킹 결과 공유(3회 검증 진행 5/12,13) . (5/19) 전극 QA에 Raw Data 전달하여 최종 검토 확인받았고, (5/26) 메일로 생산/품질/QA/PM 각 담당자에 내용 전달, (5/28) 4MCC 등록 진행으로 협의 . (6/2) 4MCC 등록하여 EC검토회 자료 작성 중 (6/9) QA 자료 보완 요청(마킹 인식율 상향 방안 검토) 받아 검토 진행 중입니다. . (7/1) EC검토회 완료되어 승인 받아 공정성 평가 자료 준비하여 (7/11이전) 진행 예정입니다. . 레이저 마킹기 변경 예정(음극 3호기) 및 롤맵 대상호기 제각 등으로 소형 패턴 보다는 소형 Tabless 신규라인에 집중하도록 하겠습니다. 기존에 진행하던 4M은 중단하도록 하겠습니다. | ’26.1 | 안태규P (정재호P)
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 14시
작성자 :안태규P
■ [소형] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#11, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 20
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | 오창1 (Tabless) | [W51] 코터 사전 환경 안전 점검 사항 보완 투자 및 롤프레스 음극 생산 하여 마킹 인식, 롤맵 생성 확인하였습니다. 1. 소형 Tabless H52A 롤맵 투자 진행 현황 . 소형 NFF(모델명 : H52A) 대응을 위해 집행 품의 작성(3/18)하였습니다. . 소형생산센터장님 서면 보고(4/15)시 사양에 대해 생산과 협의 후 후속보고 지시하셔서, 소형 생산/설비팀과 협의(4/16)하였고, 레이저 마킹 컨셉으로 진행하기로 오창원통형담당님께 답변(4/29) 받았습니다. (6/2)소형생산센터장님 보고, 진행하는 것으로 답변받았습니다.(양극5신규/음극3개조), . 투자 확정 전 소형 센터에서 NFF 양산 적용 모니터링(마킹 5/7~9, 비전 인식 결과 공유(5/22)) 확인하였고, 집행 품의 내용 사전 메일 보고 요청을 받아 작성 중에 있습니다.(기본품의 전극 8.32억에 3.92억원 초과한 12.23억원(초과 비용은 소형 생산기획에서 확보예정)으로 진행하려고 합니다.) . 집행품의(전극:소형전극설비관리팀, 와인더:롤맵기술팀) 완료(6/17), 구매 PR 상신 진행하였습니다.(코터, 롤프레스, 슬리터, 와인더 완료) : 코터 양극 5 신규, 음극 3 개조 / 롤프레스 양극 8, 음극 8 / 슬리터 신규(양 14, 음 12) / 와인더 신규 2(2기) . 양극 레이저마킹기 전용 fume 집진기 입찰 진행(8/8), 집진기 설치 완료(11/4), 외부 집진기 캐노피 설치 예정(~’25.11) : 환경 안전 요청사항 추가 검증 완료하였습니다.(사전환경안전점검 완료, 완료 보고 준비 중 ~12/12) : 레이저마킹기 관련 사전 환경 안전 점검 사항 보완 투자 진행 중입니다.(집행품의 완료, 투자 PO 확정 12/15) . 보완 투자 진행 일정 협의 중(생산일정에 따라 21, 28 검토 중) 2. 소형 Tabless H52A 롤맵 셋업 진행 현황 . 전 공정 설비 셋업 완료 이후, 생산팀/환경안전팀 롤맵 관련 개선 요청 사항 대응중에 있습니다 : 추가 진행 필요사항 견적 받아 ERRC 후 진행 예정입니다.(소형 PJT 투자 비용) 환경안전팀 : Interlock 기능 관련 보완 / Safety PLC 추가 생산팀 : 하부 가림막 제거 / Maint 용 별도 버튼 현장 추가 3. 소형 Tabless H52A 롤맵 검증 현황 -. 11/17(월) 개발 DV 일정에 맞춰 RollMap Data 기능 검증 진행중에 있습니다. -. 코터 공정 양극 불량 마킹 및 기준점 마킹 확인 완료, 음극의 경우 불량 마킹 관련 PLC 프로그램 수정이 있어 다음 생산 시 확인 예정 -. 코터 음극 기준점 마킹 확인 완료, 검사기 연동 진행 중(~'25.12) -. 롤프레스 공정 양극 기준점 인식 및 전공정 불량 사전알람 기능 확인 完(11/20) -. 롤프레스 공정 음극 기준점 인식 및 전공정 불량 사전알람 기능 확인 完(12/11) -. 슬리터 공정 양극 / 음극 기준점 인식 기능 확인 完(11/21) -. 와인더 공정 EIF 시스템 관련 수정 필요하여 프로그램 수정 1차 완료 추가 수정 내용 진행 중(~12/19) | ’26.1 | 안태규P (정재호P)
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 13시
작성자 : 안태규P
■ [소형] Roll Map 구축 수평전개
[과제번호 : 롤맵기술-#11, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 21
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자 | 
롤맵 수평전개 | ESOC 각형 Pilot | [W51] 금주 특이사항 없습니다. 1. 배경 - OC 5동 각형 TT(Top Terminal) Pilot 라인 조립라인(DnC) 롤맵 투자 검토 요청받아 노칭 통합비전을 활용한 컨셉으로 투자 진행하였습니다. - 각형에 사용 예정인 전극은 ’25년은 NB 전극 활용 및 ’26년 마더라인 전극을 활용 예정입니다. 2. 진행 현황 - ‘25.4.27 FAT시 각형 TT DnC라인 노칭 통합비전 ~ 롤맵 PC 연계(공유폴더) 확인 - ‘25.6.14 ~ 20 설비 입고되어 설비 셋업 진행하였고, '25.7.2 EIF 롤맵 반영 및 배포되어 '25.7.7~7/11 PLC 프로그램 수정진행하였습니다. - '25.7/14~15 노칭 통합비전(IVW)로부터 공유폴더 활용 비전 수신 확인하였고, PLC 프로그램 수정 반영하였습니다. - '25.7.16 1차 롤맵 단동 Test 진행하였습니다. (일부 수정 필요 부분 7/17,18 추가 검증 예정) / '25.7.18 롤맵 단동 Test 완료하였습니다. - '25.8.4 마더라인 전극 → 각형 조립 공장간 이동 비용 이관 및 CSR 상신하여 진행 중입니다.(10월 완료 예정) - '25.8.12 롤맵 연동 Test 진행하였으나, 롤인영역 일정 변경(설비 요청)으로 재 연동 Test 진행 예정입니다. - '25.9 마더라인 양산 전까지 NB 전극활용하여 Test 진행으로 NB 전극에 기준점 마킹으로 샘플 생산 중입니다.(9/15~26, 양, 음극 생산). - '25.9.30 마더라인 전극 → 각형 조립 공장간 이동 시스템 준비 완료 되어 마더라인 전극 투입시('25.12월) 검증 예정입니다. - '25.10.13~22 NB 전극 이송 되어 금주 TT라인 작업시 인식 검증. 일부 전극 투입하였으나, 통신 이상에 의한 수집 불가로 추가 모니터링 중입니다.) 3. 특이사항 - `25.2월 각형 잉크마킹 가능여부 파악을 위한 마킹 위치 검토 : 초음파 용접, 레이저 용접을 회피한 위치에 마킹 가능한 것 확인하였습니다.(용접 아래 위치 10mm 이상 확보 가능) - 마더라인 전극 – 각형 조립(DnC) Site간 전극 이동시 데이터 이동 관련 시스템 구축 필요 . MI_LS 전극 → MI2 조립의 Site 간 전극 이동과 동일한 컨셉으로 해당 내용 개발 중입니다. 개발된 컨셉으로 오창 확산 전개 IT 투자비 비용 이관하였고, CSR 상신하여 진행 중입니다.(1,950만원 이관, 10월까지 진행 예정입니다.) - 마더라인 양산 일정 지연에 따른 ESNB 전극 → ESOC1 조립 공장간 이동 검토 내용입니다. . 배경 : 마더라인 양산일정 기존(10월) 대비 지연되면서 IM B샘플, GM B샘플에 대해 NB 전극 빌드로 진행하고 있습니다. 따라서, 향후에도 지속적으로 NB 전극을 활용하여 조립을 진행시 공장간 이동 필요여부를 검토하였습니다. . 검토 결과 1. 생산일정 확인(AR전극공정개발팀 의견) - ‘25년 샘플은 NB에서 생산하여 OC에서 조립 예정(IM B 샘플 : 9,10월 NB 생산, GM B 샘플 : 11월 NB 생산) - ’26년 진행 빌드는 ESOC2 마더라인 전극 → ESOC1 조립으로 진행 예정 . 검토 결과 2. 시스템 부분 검토 - ESNB의 경우 MES 1.0으로 기존 진행한(MES 2.0) 버전이 달라 신규 개발이 필요 - ESNB ’26년 5월 MES 2.0으로 변경 후 확산 전개로 진행 가능합니다. * ESMI_LS 전극 → ESMI2 조립 공장간 이동 개발 되어 적용하였고, ESOC2 전극 → ESOC1 조립 공장간 이동 확산으로 진행 중입니다.(‘25.10월 완료) | `25.12 | 안태규P (정재호P) | 
■ [각형] Roll Map 구축 진행 현황
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 13시
작성자 : 안태규P
[과제번호 : 롤맵기술-#12, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
NB : `25년 마더라인 : `26년
<전극>
<조립>
DnC(양2, 음2)→AZS→PKG→활성화
구분 | PO | 설비 입고 | 셋업 및 검증 | 샘플생산
각형 TT | ‘24.11 | ‘25.06.14 | 25.07.14 | 25.08

## Slide 22
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 수평전개 | ESWA | [W51] 금주 특이 사항 없으며 전극1동 설치 셋업 일정 법인에서 수립 중 입니다.(~12/24) [전극1동, 조립1동 투자] ※ 롤맵 미투자 호기에 대한 수평전개 1. 대상 1) 전극1호 : ESS 모델 (전극1호 셀호) 2) 전극2호 : 자동차 AS 모델 생산 2. 투자비 준비 1) 상세 설비 수량 2) 투자비 : 7/4 검토완료 (라인당 23.5억) 3. 주요 일정 1) 집행품의 : ’25.9/27 (完) 2) PO : ’25.10/30 (완료) 3) 부품 제작 : ‘25.12/31 (장납기 발주 完(10/30), Design Review 11/4, 부품 제작 12/31) 4) 입고 : ‘26.1 5) 셋업 : ’26.2 [전극9호 NFF 향으로 개조] ※ 파우치 → NFF 로 모델 형교환으로 인한 부품 개조 및 신작설비 투자 1. 대상 1) 전극9호 2. 투자비 준비 1) 7/21 주차 법인 투자위 진행으로 사전 투자항목 정리 (7/4,完) / 항목별 투자 견적 협력사와 검토 완료(~7/16) → 레이저의 경우 야외 집진기 설치가 필요하여, 관련 환경 설비 투자 비용 추가 확인하였고 소형 생산기획팀에 제출 완료(7/16) 2) 1차 법인 투자위(7/25, 완료), 2차 법인 투자위(8/11, 완료), 소형센터장님 투자위 1차 진행 (8/26) / 2차 투자위 완료(9/1, 승인), CPO님 투자위 예정(미정) | ‘25.12 (신규) | 전기영P 한기덕S 박수완S 김도원A
■ [자동차] Roll Map 구축 완료 안정화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 전기영P
[과제번호 : 롤맵기술-#13, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
구분 | 설비 수량
원료실(믹서) | 4
코터 | 4
롤프레스 | 6
슬리터 | 8
노칭 양극 | 4
노칭 음극 | 4
라미 | 7
구분 | 설비수량 | 공사범위 | 내용
코터 | 2 | 개조 | 잉크 → 레이저로 개조
롤프레스 | 4 | 개조 | OCR → BCR로 개조
 | 2 | 신작 | 롤프레스 신작 2대에 신규 투자
슬리터 | 8 | 신작 | 슬리터 신작 8대에 신규 투자
재와인딩 | 2 | 신작 | 재와인딩 신작 2대에 신규 투자
와인더 | 12 | 신작 | 와인더 신작 12대에 신규 투자
구분 | 설비 수량 | 견적가 | ERRC | 차이
원료실(믹서) | 4 | 0.7 | 0.7 | -
코터 | 4 | 23.2 | 16.8 | ▼ 6.4
롤프레스 | 6 | 10.7 | 9.0 | ▼ 1.7
슬리터 | 8 | 9.7 | 8.4 | ▼ 1.3
노칭 양극 | 4 | 3.5 | 2.6 | ▼ 0.9
노칭 음극 | 4 | 2.4 | 1.8 | ▼ 0.5
라미 | 7 | 3.3 | 2.6 | ▼ 0.7
IT비용 | 1식 | 4.5 | 4.5 | -
Test 비용 | 1 | 0.6 | 0.6 | -
Sum |  | 58.6 | 47.0 | ▼11.5
단위 : 억원

## Slide 23
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
Roll Map Data 활용기술 | ESWA | [W51] 법인 제조역량강화팀과 12/10 과제 f/up 을 위한 논의하였으며, 법인 내부적으로 고도화 과제 수평전개 계획 수립(~12/31) 예정입니다. [ 추가 고도화 과제 검토] 1. 롤프레스 Lane별 불량배출 사양 고도화 (1차 시나리오 수립완료, 논의 후 사양 확정/개발) 1) 사전 논의 완료 (w/ CNS) : 기능 구현에 대한 시나리오 및 요건 사전 논의(4/1, 完) / 개발 범위 검토 요청 상태. 2) 법인 논의 예정 (w/ ESWA) : 아래의 초안 시나리오 구체화하여 실제 배출 및 기능에 대한 운영 컨셉 수립하여 설비 Logic 정립 필요. -. 제조역량강화 조경원님(3/31)과 1차 협의 후 수립한 시나리오이며, 명일 현업(전극) VOE 및 추가 의견 확인 후 최종 개발사양 수립 3) ESWA 법인(검사기술팀/제조역량강화팀) 및 검사기업체(N-sys) 사양 논의(4/9) 및 개발사양 수립 완료하였습니다(4/10) -. MES PI & 협력사와 미팅 완료(4/16) → 사양 기준으로 투자 준비 진행 4) 최종 사양 협의(7/21) 완료, PI(OC, 법인) 투자 논의(7/21), 투자 예가 산출 (7/28), 최종 투자검토(~8/30) -. WA MES2.0으로 ’26년 4월 전환 예정으로 올해 투자 시 중복 투자에 대한 효과성 법인 내부적 검토 完 -. 일정수립 : 개발(완료, 9/30), 사전 검증(DCC, ~10/13), 양산배포(10/14, 10/21), 검증 및 Test(10/27~11/26), 대표호기 검증완료(12/30) → 10/21 개발완료 전 사전 개발서버에서 검증 및 test(10/15 完), 개발 보완 필요 6건 도출 및 CNS에 수정 후 배포완료(10/21) 5) 검증 -. 사전 준비 : ① 슬리터 불량정보 기반 NG Tag 부착을 위한 OCR / PLC BCD 동기화 작업 TEST 완료(10/27) → 10ms 주기로 TCP 통신으로 OCR PC ▶ PLC BCD/엔코더값 전송 확인 완료(데이터 누락 점검) ② 코터 테스트 샘플 생산 계획 수립(10/27, 완료), 품의 후 생산 완료(음극 11/2, 양극 11/3) ③ 롤프레스/슬리터 두께 측정기 프로그램 업데이트/PLC/HMI 수정을 위한 법인 공유(10/29) -. 검증 항목 : ① 코터 불량 정보 → 롤프레스 완공 후 연신 반영된 불량 정보로 신규 생성하는 것 확인(11/4) ② 롤프레스 두께 불량 Lane 별 불량 정보 생성 완료(11/4) ③ 슬리터 정보 기반 불량 배출 기능 테스트(11/7) -. 추가 검증 및 검토 필요 사항 : 고속 주행 시 BCD 매칭 틀어짐 확인에 따라 Logic 보완 및 모니터링 완료(11/15, 完) 6) 기타 -. 에러푸르핑 성공 판정 기준 변경 (오차 ±10 cm → 50cm 로 변경(조경원님 품의 상신, w/ QA) -. 에러푸르핑 완료되는 호기 기준으로 NG Tag 제거 작업 및 운영 양산 지원 中(11/5 ~) 2. 코터 TWS 기반 웹게이지 로딩 불량 배출 1) TWS 기반 불량 검출 확인 및 마킹 진행에 따라 활성화 완료(11/21, 음7,양7) 3. 롤맵 미생성 Lot → 수동 생성하는 기능 개발 1) 목적 : 롤맵 불량 배출 활용에 따른 롤맵 미생성 시 코터 → 롤프, 코터 → 슬리터의 정보 연계가 안되는 Abnormal 경우의 운영방안 수립하고자 함 2) 운영 방안 : 롤맵 미생성 시 Auto Hold → Auto Hold 사유 엔지니어 확인 → 불량 있는 Lot 인 경우 롤맵 수동 생성 후 정보 확인 → 후공정 투입 3) 개선 : 롤맵 미생성되더라도 MES DB 상 raw Data 는 존재하기 때문에, 해당 Data를 호출하는 기능 생성 Data 호출 후 기본적인 후공정 연계정보(기준점, 불량마킹 정보) 확인 후 수동 생성. ※ 단, 원천 Data 자체가 없을 시 수동 기입 4) 일정 : 컨셉회의(9/8, 完), 개발(완료,9/30), 법인 양산적용 및 모니터링 (10/14), 보완사항 점검(10/30), 최종 완료(11/30) ▶ 개발완료된 것 양산적용 전 MES 실전(테스트환경) 서버에서 사전 기능 검증 후 수정사항 점검완료.(10/21) ▶ 현지 출장 시 기능 Open완료, 법인 사용자 관점 및 개선사항 모니터링(~12/31) | 25.4 (롤맵 기능 전라인 전개 완료) 25.11 (전개 후 안정화 작업 기간 : 1개월/라인) | 전기영P 한기덕S 박수완S 김도원A
■ [자동차] Roll Map 구축 완료 안정화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 전기영P
[과제번호 : 롤맵기술-#13, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
※ 대표호기 기능 검증을 위해 출장(10/24~11/28) 중 (전기영P, 안태규P)

## Slide 24
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
Roll Map Data 활용기술 | ESWA | [W51] 적용 대상 대표호기 기준으로 선별 투입 이후 불량 발생 전/후 비교하였으며, 추가적으로 상관관계를 위한 분석(~12/24) 예정입니다. 4. 노칭 어깨선 불량 개선 위한 전극 Data 활용 1) 기술 배경 - 전극 Data 를 활용하여 노칭 어깨선 불량 개선(수율 개선)을 위함. ① 안 : 노칭 투입 시, 코팅부폭(검사 Data)를 설비PLC 혹은 APC로 연동하여 정보 전송에 활용 ② 안 : 노칭 설비 투입 시, 이전 공정의 Data (유사관계) 의 Lot 을 묶어서 선별 투입 → ② 안으로 진행 2) 진행 내용 1) 기술 Concept 수립(~8/30) -. 재료교체 시점에 어깨선 불량 다발하는 경우가 많으므로, 최대한 유사성을 가지고 있는 투입. (ex. 동일 설비  동일 TOP/BACK  Mismatch(슬리터/코터)  유사 무지부 폭 등…) -. 법인 의견은 미스매치 우선으로 노칭 투입 요청으로 관련 방안으로 컨셉 최종 진행 중이며 향후 NFF 등 확장성을 위하여 롤프레스 두께 데이터도 추가하여 PI팀에 개발 2) 목표일정 : 개발 1차 협의(8/19, 完), 개발안(8/30, 完), 투자비 및 개발기간 검토(9/5, PI팀), 개발(~10/30). 적용 및 검증(~10/30 → 11/15) -. 불량선별을 위한 Data 선별/처리 시스템 개발(MES, SPC)을 위한 예산 이관 (제조DX솔루션 → 업무혁신) 완료(9/5) / 시스템 개발(MQ, MCS)를 위한 예산 이관 완료(9/29) -. 개발을 위한 CSR 작성 완료(9/12) → Abnoraml 로 노칭 투입 전 재와인딩 투입 시나리오 혹은 재투입 고려한 Data 처리 기준 협의 및 논의(9/22) → 전극 검사 Data가 아닌 오버레이 롤맵 Data를 활용하여 재와인딩 데이터까지 추적하여 맵핑하도록 협의완료(9/22) ※ 단, 롤맵 미생성 시 미선별 -. 시스템별 일정 : MES 기능 배포완료(9/30), MQ 개발 완료(10/14), SPC 개발(10/14) / 배포(10/28 → 11/7), MCS (11/20→11/24, 完), 기능설명회 진행(11/17) ※ MI/MI_LS 네트워크 이슈로 인해 SPC 배포 일정 지연 3) 효과 분석 -. 개선 수준(양품량/생산량) 확인 ① 양극 13-1 : ▲0.054% ② 양극 22-1 : ▲0.126% -. 추가 분석 (예정,~12/24) ① 연결부~5m 치수 불량 발생율 : 미스매치 편차 小 경우 ② 연결부~30m 치수 불량 발생율 : 미스매치 편차 大 경우 ▶ 실제 편차별 어느정도 불량 발샌 수준인지 비교 분석 | ’25.10 | 한기덕S 박수완S 김도원A 김지원A 전기영P
■ [Roll Map Data 활용기술] 롤맵 데이터를 활용한 선별투입
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 전기영P
[과제번호 : 롤맵기술-#24, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
구분 | 날짜 | 생산량 | 양품량 | 불량량 | Loss량 | 물품청구 | 수율 계산식 (양품량/생산량) | 적용 전/후 수율 평균 | 수율 차이 (후-전)
적용 전 | 11/14 | 639,076 | 637,447 | 1,138 | 453 | 38 | 99.745% | 99.644% | ▲0.054%
 | 11/15 | 708,524 | 706,810 | 1,047 | 623 | 44 | 99.758% |  | 
 | 11/16 | 604,424 | 602,306 | 1,440 | 642 | 36 | 99.650% |  | 
 | 11/17 | 432,992 | 431,467 | 871 | 628 | 26 | 99.648% |  | 
 | 11/18 | 536,608 | 535,240 | 888 | 448 | 32 | 99.745% |  | 
 | 11/19 | 747,816 | 746,849 | 603 | 318 | 46 | 99.871% |  | 
 | 11/20 | 689,056 | 687,942 | 635 | 430 | 49 | 99.838% |  | 
 | 11/21 | 494,620 | 491,981 | 1,406 | 1,199 | 34 | 99.466% |  | 
 | 11/22 | 504,332 | 501,366 | 1,918 | 1,016 | 32 | 99.412% |  | 
 | 11/23 | 671,432 | 669,790 | 1,305 | 297 | 40 | 99.755% |  | 
 | 11/24 | 437,372 | 433,906 | 2,368 | 1,070 | 28 | 99.208% |  | 
 | 11/25 | 723,440 | 721,529 | 1,248 | 619 | 44 | 99.736% |  | 
 | 11/26 | 504,524 | 500,154 | 2,751 | 1,587 | 32 | 99.134% |  | 
 | Sum | 7,694,216 | 7,666,787 | 17,618 | 9,330 | 481 | 99.644% |  | 
적용 후 | 11/29 | 603,656 | 602,657 | 420 | 541 | 38 | 99.835% | 99.697% | 
 | 11/30 | 790,828 | 790,068 | 248 | 462 | 50 | 99.904% |  | 
 | 12/1 | 232,856 | 231,791 | 99 | 954 | 12 | 99.543% |  | 
 | 12/2 | 528,236 | 526,607 | 1,019 | 578 | 32 | 99.692% |  | 
 | 12/3 | 453,860 | 453,586 | 127 | 119 | 28 | 99.940% |  | 
 | 12/4 | 321,132 | 320,461 | 482 | 154 | 35 | 99.791% |  | 
 | 12/5 | 235,420 | 234,930 | 350 | 122 | 18 | 99.792% |  | 
 | 12/6 | 179,336 | 179,161 | 110 | 53 | 12 | 99.902% |  | 
 | 12/8 | 78,808 | 78,016 | 400 | 384 | 8 | 98.995% |  | 
 | 12/9 | 599,636 | 596,527 | 1,693 | 1,380 | 36 | 99.482% |  | 
 | 12/10 | 226,580 | 225,515 | 825 | 224 | 16 | 99.530% |  | 
 | 12/11 | 303,612 | 302,357 | 876 | 361 | 18 | 99.587% |  | 
 | 12/12 | 563,820 | 560,094 | 2,429 | 1,263 | 34 | 99.339% |  | 
 | 12/13 | 655,720 | 654,723 | 393 | 564 | 40 | 99.848% |  | 
 | 12/14 | 405,440 | 403,749 | 516 | 1,147 | 28 | 99.583% |  | 
 | Sum | 6,178,940 | 6,160,242 | 9,987 | 8,306 | 405 | 99.697% |  | 
양극 13-1호기, 전체 수율 비교 (1개월)
항목 | 적용 전 | 적용 후 | 차이 (후-전)
평균 | 99.644% | 99.697% | ▲ 0.054%
항목 | 적용 전 | 적용 후 | 차이
 |  |  | (후-전)
평균 | 99.534% | 99.659% | ▲ 0.126%

## Slide 25
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 안정화 | ESNB | [W51] 2동 전체 불량 마킹 위치 정합성 검증 및 롤프레스 불량 구간 자동 감속 및 정지 기능 검증 완료 및 출장 복귀(12/16, 박수완S,한기덕S)했습니다. [진행 현황] -. 기준점 양산 적용(자동차 모델 적용 완료, ESS 모델 4M 완료 및 마킹 적용 완료, 6/4) -. 불량마킹 양산 적용(1동) 1) 전체불량마킹 (미코팅, 포일이음매) : ⓐ 코터 불량 마킹 양산 적용 : 슬러리 미코팅/재료교체 불량 구간에 대한 불량 마킹 양산 검증 완료(9월 출장 간 78개 Lot 검증 진행, 이상 없음) ⓑ 롤프레스 불량 구간 자동 감속 및 정지 : 9월 출장 간 78개 Lot 으로 검증 및 테스트 진행 및 안정화 후 검증 완료 하였습니다. (마지막 1주 성공률 100%) ⓒ 롤프레스 불량 구간 스크랩 자동 감속 및 정지 : 테스트 진행 및 검증 완료(9/30) ⓓ 롤프레스 투입 전극 소진 전 자동 감속 및 정지 : 테스트 진행 및 검증 완료(9/30, 세팅 / 실측 오차율 0.5m 이내) 2) 검사/계측 불량마킹 : 코터 양극 절연 오버레이 폭 및 음극 슬라이딩 불량에 대한 레인별 불량마킹 ⓐ 코터(음극) 슬라이딩 불량 마킹 : 1차 데이터 검증(9/26, 완료), 불량 마킹 검증(진행 중) ⓑ 코터(양극) 절연 오버레이 불량 마킹 : 프로그램 개발(9/23, 완료), 1차 데이터 검증(9/26, 완료), 불량 마킹 검증(9/28, 완료) ⓒ 슬리터 Lane 별 불량 마킹 위치 NG Tag 부착 : 9/29(월) 검증 완료 * 검증 결과 : 라벨러 알람 발생 외에 모든 기능 정상 동작 하였으며, Lane 별 불량 라벨 부착 신호 송신 주기 개선 작업 완료(9/30, 1000ms -> 200ms) * 송신 주기 개선 사유 : 슬리터 설비 고속 진행의 경우, 3m 불량 구간임에도 송신 주기 1000ms 로 인해 1회만 라벨 부착 신호 발생 -. 불량마킹 양산 적용(2동, 출장) 1) 전체불량마킹 (미코팅, 포일이음매) ⓐ 코터 불량 마킹 진행 및 위치 정합성 검증 진행 완료(12/11) ⓑ롤프레스 불량 구간 자동 감속 및 정지 : 기능 검증 진행 완료(12/11) -. 롤맵 데이터/기능 안정화 1) 믹서 BATCH ID 코터 자동 장/탈착 기능 : 현재 롤맵 BATCH ID 자동 장/탈착 기능 활성화 시, 생산 BATCH ID의 90%이상이 코터 LOT에 자동 입력되는 수준 확인. (작업자 수동 입력률 27%) * 믹서 BATCH ID 보고 누락 문제 관련 RICH 사에서 PLC 프로그램 수정 지속 대응 진행 중입니다. * 자동 장/탈착 기능 양산 적용 관련해서는, MES 소스 문제가 있어 11월 중으로 수정 배포 완료 후 기능 ON 예정입니다. (문제점 : 코터 공정진척 화면에서 장착되있던 BATCH ID가 갑자기 CLEAR되는 문제  코터 LOT 착/완공 오류 발생) (원인 : 작업자가 BATCH ID를 수동 장/탈착하면서, 버퍼 BATCH ID가 모두 삭제처리되어 발생한 문제로, MES에서 인터록 추가 적용 예정입니다, ~11月) -. 코터 불량 전극 특정호기 선별 투입 기능 ⓐ MCS시스템 개발 완료(9/23) -. 기타 ⓐ 엔코더 오차 정합성 확보를 위한 레포트 구축 및 법인 대상 배포 完(12/9) 방식 : 노칭 Pitch * Tab QtY 기준으로 노칭 RW 엔코더와 비교. 노칭 엔코더 정합성 체크 후 노칭 기준점 간격 기준으로 이전 공정 엔코더 수정 진행. | 25.9 | 한기덕S (김지원A)
■ [자동차] Roll Map 구축 완료 안정화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 16시
작성자 : 김지원A
차수 | EC 위원회 | 변경점 신청 | 생산 계획 일정 |  |  |  |  |  |  |  | 내부 검증(평가) |  | 내부 승인
 |  |  | MIX | COT | ROL | SLT | NND | L&S, PKG | Formation, Degas | EOL | 공정성 검증 | 제품/신뢰성 검증 | 
2차 | 3/25(완료) | 3/25(완료) | 4/6 (완료) | 4/7 (완료) | 4/17 (완료) | 완료(4/17) | 4/23 (완료) | 4/24 (완료) | 4/26~4/29 (완료) | 5/7 (완료) | 5/9 (완료) | 5/19 (완료) | 5/27 (완료)
[과제번호 : 롤맵기술-#14, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
▼ 엔코더 정합성 레포트

## Slide 26
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 안정화 | ESNB | [W37] 별도 특이사항 없습니다. -. 롤맵 활용 과제 진행 현황 1) 코터 롤맵 기준점을 활용한 롤프레스/슬리터 엔코더 정합성 확보 가. 추진 배경 : 접촉식 엔코더의 마모로 인해 엔코더 틀어짐 발생 및 자공정 내 생산/양품 수량 오집계 발생 나. 진행 현황 : ① 코터 – 롤프레스 연신율 레포트 제공 ② 설비(호기) 별 엔코더 조정 필요 수치 법인 설비팀에 내용 공유 및 수정 진행 中(8/6 ~) 2) 롤프레스 투입 전극 재료교체 이전 자동 정지 가. 추진 배경 : 재료교체 시, 작업자 수동 감속 및 정지 진행. ▶ 모니터링 Loss 발생 이에 롤맵 길이 정보를 활용하여 자동 감속 및 정지하고자 함. 나. 진행 현황 : 롤프레스 음극 2/3호기 대상 적용 완료(8/13 ~) 잔여호기의 경우 롤프레스 전공정 사전알람 적용시점에 같이 수평전개 예정(~8월) 3) 롤프레스/슬리터 실적 자동화 (대상 : 롤프레스 26대, 슬리터 14대) -. 투자 심의 진행하였으나, 기존 투자된 롤맵 기능부터 우선적으로 안정화 한 뒤, 투자 진행하자는 법인 의견으로 ’25년 투자 진행 보류되었습니다. 법인 FSE과 기존 롤맵 기능 적용 일정 관련 5/23, 6/10 2회 논의 진행하였으며, 7/22(화) NA/NB 전극 담당 포함하여 Workshop 진행 하였습니다. 롤맵 과제 별 내용 및 진행 현황에 대해 리뷰하였으며, 롤맵 기존 기능을 우선 안정화 하고 실적 자동화는 내년에 투자 검토하기로 협의하였습니다. | 25.9 | 한기덕S (김지원A)
■ [자동차] Roll Map 구축 완료 안정화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 9/3 17시
작성자 : 전기영P
[과제번호 : 롤맵기술-#14, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 27
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 안정화 | ESNA | [W51] 롤맵 기능 대표라인 검증 진행, 양산 적용 완료 및 출장 복귀(12/16, 박수완S,한기덕S)했습니다. [진행 현황] -. 기준점 마킹 양산 적용 1) 기존 126 잉크에서 106 잉크로 교체 작업 진행 후, 코터 음극 2호 H5.5A 모델로 기준점 마킹 양산 적용(7/16) 하였습니다. *잉크 모델 교체 사유 : 소모품 비용 절감(약 30% 저렴) 2) 8/5 코터 음/양극 2호기 양산 중 기준점 마킹 적용 완료 하였습니다. -. 불량마킹 양산 적용 1) 전체불량마킹 (미코팅, 포일이음매) : L10D Model 생산 중인 코터 양극 2호 대상으로 11/21 부터 기능 활성화 후 양산 검증 중입니다. (마킹 위치 오차 ± 0.1m 이내로 문제 없음) 코터 음극 3호기(LV15) 대상으로 불량 마킹 기능 ON 및 기본 기능 검증 진행 중입니다. 2) 롤프레스 전공정 사전알람 기능 검증 : L10D Model 생산 중인 롤프레스 양극 3, 4호 대상으로 11/21 부터 기능 활성화 후 양산 검증 중입니다. 아래 3가지 기능 위주로 검증 진행 중이며, 특이 사항 없습니다. (11/26 기준, 37개 Lot 검증 완료) 1) NG 마킹 위치 도달 전 서행 및 정지 2) NG 마킹 구간 Scrap 종료 전 감속 및 정지 3) NG 마킹 유출 시 설비 Alarm(정지) 및 Auto Hold 2-1) 잔건 1) NG Marking End ~ 종료 Label 간 편차 일부 오차 존재하여, 프로그램 수정 이후 H5.5A Model 생산 시 확인 예정 2) Scrap 자동 종료 위치 롤프레스 양극 4호기 일부 편차 존재하여, End 엔지 마킹 검출 시 정지하는 기능 추가하였으며, H5.5A Model 생산 시 확인 예정 3) 레인별불량마킹 (Normal 모델) : 코터 양극 절연 오버레이 폭 불량, 미스매치 불량에 대한 레인 별 불량 마킹 -. L10D 모델 대상으로 코터 미스매치 불량에 대한 레인별 불량 마킹 기능 활성화(11/23) -. 미스매치 불량 발생 Lot 레인 불량 마킹 확인 (11/25) 및 슬리터 투입 후 NG Tag 부착까지 정상 확인(11/26) 하였습니다. (Y 마킹 위치 – NG Tag 부착 위치 편차 0.1m 수준) -. 코터 음극 3호기(LV15) 대상 강제 미스매치 불량 발생 및 “Y” 마킹 진행(12/5)하였으며, 위치 정합성 Check(12/8) 시 차이가 존재하여 이에 대해 분석중입니다. 12/12(금) 코터 2라인 H5.5 대상으로 추가 TEST 예정. | 25.9 | 김지원A (한기덕S, 박수완S)
■ [자동차] Roll Map 구축 완료 안정화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 16시
작성자 : 김지원A
[과제번호 : 롤맵기술-#15, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
<설비별 연신률>

## Slide 28
■ [자동차] Roll Map 구축 완료 안정화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 김도원A
[과제번호 : 롤맵기술-#16, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
롤맵 안정화 | ESHM | [W51] 금주 특이사항 없습니다. [주요 진행 현황] 1.원격 프로그램 보안 문제로 인해 NQVM 대신 Remote View 설치 완료 하였습니다.(4/11) -. NQVM 사용 시 중계서버 개설이 필요한데, HM 롤맵의 경우 중계 서버를 구성할만큼 PC가 많지 않아 법인 IT팀에 남은 Remote View를 사용하고자 합니다. 2.New ERP 및 MES 2.0Ver 전환에 따라 롤프레스 / 슬리터 실적자동화 진행 여부와 진행 시 적용 시점 관련 5/27 법인과 미팅하였고 시스템 변경 견적 및 설비 변경점(PLC 프로그램) 법인에 전달 후 최종 논의 예정입니다.(w/ 법인 PI, 전극생산T, 제조역량강화T) 3. 롤맵 – 실물 간 불일치 건 이슈 -. 현상 : 간헐적으로 코터 실물 상 슬러리 발리지 않았으나, 롤맵 상 슬러리 발렸다고 표시되는 건. (실적 집계 시 일부 왜곡 발생) -. 원인 현상 : 슬러리 코팅 Bit ON/OFF 는 정상적으로 진행됐으나, On/Off 좌표값 미갱신 -. 상세 원인 재 파악 진행(6/26~, 실시간 모니터링 로깅 기록 추가를 위해 EIF 기능 수정 필요(부동시점에 진행 예정)) → 7/10 코터 양극 1호기 (Lot ID : GCEG91B3C1, GCEG91B4C1)에서 재발하였고 모니터링 결과 Trigger 발생 시점에 EIF에서 가지고 있는 좌표 값이 이전 좌표 값이라서 발생한 문제였습니다. Trigger Delay Time을 0.5S → 2S로 변경하였고 재차 모니터링 중입니다. 현재까지 이상 없습니다. 4. 데이터 정합성 업무 -. 양극 슬리터 1-2, 음극 슬리터 1-1 OCR Vision Offset이 잘못 입력되어있어 수정하였습니다.(7/30) -. 노칭 공정 동시접합 진행 시 권경센서가 초기 셋업 당시에 비해 정확도가 떨어지는 것 같아 호기 별로 확인하였습니다. (8/6) ※ 동시 접합의 경우 권경센서가 언와인더 척에 UW ~ RW Offset만큼 잔량이 남으면 Bit를 살리며 이를 통해 투입 전극 변경 시점을 확인합니다. → 노칭 양극 3호기 Offset이 잘못 입력되어있어 수정 요청하였습니다. → 그 외 호기 Offset은 정상적으로 설정되어있으나 권경센서가 잔량 측정하는 정확도가 떨어지는 것 같아 법인에 확인 요청하였습니다.(~8/14) -. 노칭 양극 7호기 투입 Lot ID 수신 시 8Word(=16글자)로 수신 중인데 Lot ID를 수신하는 1Word ~ 5Word 영역 외 6Word 부분에 “1” 값이 들어가 있는 상황에서 해당 영역이 클리어되지 않아 투입 Lot ID가 오수집되어 데이터 수집이 저하되었습니다. 법인 설비기술팀에 전 호기 수평전개 완료하였습니다. → 투입 Lot ID 오수집 시 이전 공정의 Lot ID를 시스템이 찾지 못해 전극 데이터 추적성 저하가 발생합니다. -. 롤프레스 두께측정기 Iot Data 좌표 중복값 수신으로 딜레이 추가 및 데이터 모니터링 진행중에 있습니다(9/19 ~) 5. 26년도 업무 -. 26년도 롤맵 투자 필요 항목 관련 법인 카운터 파트너(조성환 님)에게 상세 내용 및 사양서 전달하였습니다. 6. 신규 VOE 1) 웹게이지 프리징에 따른 Risk 확인 시 유량계를 활용요청 -. 요청 : 유량계 data를 좌표화하여 MES 롤맵에 반영 -. 사유: 웹게이지 경우 스윙타입이다 보니 유량 data 보다 분해능이 낮아 정확한 로딩불량 선별 시, 결국 유량 data를 확인 중으로 롤맵에 좌표화하여 선별 고도화 -. 진행 : 1차 검토 방향 법인에 회신(9/24) 후 대기 → 법인 구민석님과 1차 논의(10/14) 후 Needs 확인 시, 불량배출을 위한 위치값 불량구간으로 마킹 상세 사양 검토완료(10/17), 업체 사양 배포(10/21), 개발 공수 및 기간 협의(11/14) | ’25.2 (노칭 적용 완료) ‘25.6 (잔여 사항 안정화) | 김도원A (박수완S)

## Slide 29
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
Roll Map 추가 Data 수집 | ESWA, ESGM1, ESGM2, ESHM, ESNB, ESNA | [W40] 노칭 양극 다빈치에 대표호기 15-1호기 데이터 연계까지 완료(9/30)하였고 잔여호기 수평전개(~10/30) 까지 진행 목표입니다. [전극 FDC 데이터 좌표 연계] : 전극 공정에서 수집되는 FDC 데이터를 롤맵 좌표와 연계 (대상 Site : NA/NB/WA/GM1/GM2/HM) 1. FDC 수집 데이터의 롤맵 수집 위치 등록 관련 요건 협의(3/12, 완료) 2. FDC 데이터 추가 수집 등록 시, 롤맵 수집 위치 반드시 등록 가능하도록 FDC 분과위 협의 * NA/NB : 4/2(분과위, 완료), GM : 4/3(분과위, 완료), WA : 4/3(분과위, 완료), HM : 4/9(분과위, 완료), 기술센터 : 4/2(메일, 완료) 3. FDC 데이터 항목 별 ‘롤맵 수집 위치’, ‘CTP/CTE/CTQ 여부’ 칼럼 추가 위한 시스템 개발(4/24, 완료) 4. FDC 데이터 항목 별 ‘롤맵 수집 위치’ 등록 작업 (5/13, 완료) - FDC Data 정상 수집 여부 모니터링 중에 있습니다. WA 소수점 자릿수 변경 01, 롤맵 좌표 어드레스 수정 진행 5. DAVINCI 시스템에서 FDC 데이터의 롤맵 수집 위치 정보 추가 수집 및 롤맵 정보과 연동 완료 (7/23) - AZS 설비 양극 공정 FDC 데이터 다빈치 로직 오류로 인해 미수집하여 수정 요청하였습니다.(~9/2) - Lot ID 수집 中 일부 시간에 수집 누락이 발생하여 초기화 시점에 맞춰 Lot ID가 존재하면 해당 Lot에 매핑할 수 있도록 로직 개선 요청하였습니다.(~9월) [전극 설비 Alarm 데이터 좌표 연계] : 전극 공정에서 발생하는 Alarm 데이터를 롤맵 좌표와 연계 (대상 Site : NA/NB/WA/GM1/GM2/HM) 1. FDC 시스템 ‘설비 Alarm ID’ 추가 수집하기 위한 등록 작업 (진행 중, ~ 5/23 → 6/4, 공정제어DX팀 진행 중) 2. DAVINCI 시스템에서 FDC 데이터의 ‘Alarm ID‘ 정보를 롤맵 좌표와 연계 후, Alarm ID에 해당하는 알람 정보 MMD I/F 위한 시스템 개발 (6/30) - 7/23 운영 이관 완료하였으며, FDC 데이터 정상 수집/연계됨을 확인, 정합성 검증 및 모니터링 중입니다. [노칭 양극 FDC 데이터 좌표 연계] : 노칭(양극)에서 수집되는 FDC 데이터를 EDC 통해 수집 및 롤맵 좌표와 연계 (대상 Site : WA) 1. 노칭 양극 FDC 설비 데이터를 EDC로 수집하는 방향으로 요건 정의하였습니다. 2. EDC 시스템과 노칭(양극) DTC PLC 통신하기 위한, EDC 시스템 셋업 작업 진행 중입니다. (작업 완료, 5/28) 3. EDC 시스템으로 수집될 FDC 데이터 항목 선정 완료(5/28)이며, 선정 후 PLC 프로그램 준비 및 적용 완료하였습니다(7/7) * EDC 시스템에서 수집할 FDC 데이터 항목은 셀추적(노칭 음극)과 같은 항목으로 선정 [노칭 양극 설비 Alarm 데이터 좌표 연계] : 노칭(양극)에서 발생하는 Alarm 데이터를 EDC 통해 수집 및 롤맵 좌표와 연계 (대상 Site : WA) 1. EDC 시스템과 노칭(양극) DTC PLC 통신하기 위한, EDC 시스템 셋업 작업 진행 중입니다. (~8/15) 2. EDC 시스템으로 수집될 ‘설비 Alarm 항목’ 선정 작업 진행 입니다.(~8/30, 수집 대상 Alarm : Dryer, Laser Unit 관련 Alarm) -. 대표호기 15-1호기에 ECS/PLC 사양 셋업(8/25, 完), 잔여호기 수평전개 투자(9/3, 完) 3. EDC → 다빈치 I/F 연계개발 : EDC 9/11(목) 완료, 다빈치 Table report 구성(9/17, 完) 및 데이터 검증(9/30) 4. 잔여호기 수평전개 : ~10/30 | ’25.9 | 전기영P 한기덕S 박수완A 김도원A
■ [Roll Map Data 수집] 추가 Data 수집
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 10/1 17시
작성자 : 전기영P
과제명 | 요건 수립 | FDC 시스템 개발 | DAVINCI 시스템 개발 | 데이터 검증 및 안정화
전극 FDC 데이터 좌표 연계 | 3/12(完) | 4/24(完) | 7/23(完) | ~9/30
담당 KPI
그룹 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#17, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
과제명 | 요건 수립 | FDC 시스템 개발 | DAVINCI 시스템 개발 | 데이터 검증 및 안정화
전극 설비 Alarm 데이터 좌표 연계 | 3/12(完) | 4/24(完) | 7/23(完) | ~9/30
과제명 | 요건 수립 | EDC 시스템 셋업 | PLC 프로그램 작업 | 데이터 검증 및 안정화
노칭 양극 FDC 데이터 좌표 연계 | ’24년(完) | 5/28(完) | 7/7(완료) | ~9/30
과제명 | 요건 수립 | 투자 심의 | ECS 시스템 셋업 | PLC 프로그램 작업 | EDC / 다빈치 연계
노칭 양극 설비 Alarm 데이터 좌표 연계 | 4/30(完) | 7/16(完) | 8/25, 完 | 8/25, 完 | 9/11(EDC,完), 9/17(다빈치, 完)

## Slide 30
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
코터 공정 로딩량 불량 배출 기술 개발 및 적용 | ESHD MILS | [W51] 금주 특이사항 없습니다. [일정] [개요] - 코터 웹게이지 로딩량 불량 배출 기술 사양 -. As-Is : 재조건조정 시 불량 구간을 고정 길이값으로 설정하여 불량 폐기 진행 → To-Be : 재조건조정 시 로딩량 판정 기준에 따라서 불량 폐기 진행 [진행현황] 1. 검증 -. ESHD 샘플 생산 데이터 모니터링 결과 : 3월, 6월 샘플 생산 Lot 대상 미코팅 이후 안정화 구간 데이터 검증하였고, 기존 고정값(50m) 대비 로딩량 기준 빨리 안정화 되고 있으며, 전체 샘플 기준 23.9m 안정화되었고, 개선율 음극 0.87%, 양극예상됩니다. -. ESHD 법인 담당자에게 미코팅 이후 로딩 불량 마킹 실물 검증 방안 설명하였고(7/11), E79C 샘플 진행(7/11~) 중 실물 취득하여 검증하였습니다. -. 생산이 많은 ESMI 사이트에 동일 기능 추가하여 모니터링 진행했고, 모니터링 간 특이사항 있어서 추가 사양 논의하였습니다. : ① 미코팅 시작 구간과 웹게이지 스캔구간이 겹치는 시점 예외로직 ② 웹게이지 계측 불량 시 회피 로직 ③ 롤맵 웹게이지 PC 불량 시 회피 로직 -. MILS 전극 1호 로딩 계산 PC에 프로그램 업데이트(7/1)하였고, 코터 샘플 기간 중 로딩 데이터 기반 모니터링하였습니다. (7/30) -. MILS 대상으로 로딩 불량 배출 기능 적용하여 데이터 기반 검증 완료하였습니다. -. MILS Trainning Run 기간(9/30 ~ 10/10) 로딩 불량 프로그램 실물 정합성 검증 및 최종 업데이트 완료(10/10) → 2회 실물 정합성 검증하였으며 마킹 End 지점 이후 로딩량 Spec In 확인하였고 기존 고정값 대비 Lot Loss 1.38%(길이 기준 34.5m)개선 확인하였음. -. MILS에서 Stress Run 기간 생산한 LOT 기준, 기존 미코팅 안정화 LOSS(고정값, 40m) 대비 LOT Loss 양극 2.36, 음극 2.78%개선 확인하였습니다. | ’25.9 → ‘26.2 | 박재기P (윤성렬A)
■ [Roll Map Data 활용 과제] 코터 공정 로딩량 불량 배출 기술 개발 및 적용
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 박재기P
담당 KPI
대일정 |  |  |  |  |  | 
컨셉 확정 | 투자집행 | 기술 개발 | 대표호기 적용 | 디버깅/검증 | 모니터링 및 보완 | 수평전개
’24.12 完 | ‘24.12, 完 | ‘25.2 完 | ’25.2 完 | ‘25.3 完 | ‘25.4 ~ | ’26.2
As-is
To-be
[과제번호 : 롤맵기술-#20, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
E
S
고정 길이값
S
E
NG
OK
OK
OK
로딩 판정 기준 불량구간
불량구간 Start : 미코팅 시작 구간
/ 불량구간 End : 코팅 시작 구간 + 고정 길이값
불량구간 Start : 미코팅 시작 구간
/ 불량구간 End : 코팅 시작 구간 + 로딩 안정화 지점
ESHD 호기 | LOT 수량 | 고정값 기준 길이 [A] | 로딩량 기준 길이 [B] | 개선 길이 [A-B] | 생산 길이 [C] | 고정값 기준 Loss율 [A/C] | 로딩량 기준 Loss율 [B/C] | 개선율
COT #1 | 119 | 49.8 | 25.9 | 23.9 | 2500 | 1.99% | 1.04% | 1.00%
└ 3월 샘플 | 23 | 48.0 | 15.5 | 32.5 |  | 1.92% | 0.62% | 1.30%
└ 6월 샘플 | 35 | 50.7 | 27.2 | 23.6 |  | 2.03% | 1.09% | 0.94%
└ 7월 샘플 | 61 | 50.0 | 29.1 | 20.9 |  | 2.00% | 1.16% | 0.84%

## Slide 31
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
코터 공정 Roll Map PC S/W 표준화 및 내재화 | 오창1 | [W51] 개발 완료 및 NFF 적용 진행하여 투자 완료 하였습니다. 1. 배경 - 코터 공정 안정적인 롤맵 운영을 위하여 S/W 자사 취득 및 롤맵 S/W 프로그램 표준화가 필요합니다. (S/W 관련 협력사 대응 불가 등 비정상 상황 대비) - 각 Site별 코터 PC S/W의 버전이 상이하여 신규 Site별 개조 비용이 발생하여, 표준화를 통한 자체 배포/검증 가능한 기반 구축 필요 - 투자비 : 계약금(70%, 1.01억 24년 제조DX솔루션담당 유지보수 잔여예산 내 지급 完), 잔금(30%, 0.44억은 ’25년말 완료 후 지급 예정) 2. 진행 내용 ① 코터 공정 롤맵 S/W 자사 취득 : 롤맵 S/W 외주업체(매크로머신)에서 설계 / 셋업 진행한 S/W 소스코드 확보 및 교육(’25.1월) - 로딩량 정보 상위 보고 관련 프로그램 교육 및 웹게이지 PC – 롤맵 PLC - 롤맵 PC 송수신 체계 확인하였습니다. - 기존 S/W 소스코드에 대한 주석 작업(~’25.1.15), 소스코드에 대한 기본, 세부 기능 교육( ~’25.1~2월 1회/주) - 웹게이지 데이터 수집 및 상위 보고 소스코드 확보 및 학습 완료('25.1.14)하였습니다. - 프로그램 사용하여 소스코드 수정 및 원점이동 시퀀스 학습 완료('25.1.22), 메인 시퀀스 및 화면 구성 관련 내용 학습 완료('25.2.11) 하였습니다. - 기준점 마킹 시퀀스, NG 마킹 시퀀스 학습(’25.2.26) 및 정리 예정입니다. - 불량 마킹 시퀀스(마킹기 좌표 체크 시퀀스, 사행보정 시퀀스, 불량정보 보고 시퀀스 등) 학습 완료(3/20)하였습니다 - 사행보정 시퀀스 및 로직 추가 개발시 진행 방법 학습 완료(4/8) 하였습니다. ② S/W 통합 및 표준화 - 법인별 旣 개발된 자동차 및 NFF 프로그램 통합 및 표준화 작업 진행 : 각 Site별 S/W 구조 파악, 기준점/불량 마킹 알고리즘 통합, 사이트별 기능 통합 등 - 로딩량 S/W 통합 및 표준화 작업 진행 실시 : 각 Site별 S/W 구조 파악, 미쯔비시/키엔스별 구분 작업, 인터페이스맵 구분 작업 등 - S/W 통합 표준화 작업 진행 관련 진행 방향 1차 협의 진행(1/7)하였습니다 - S/W 통합 표준화 UI 관련 진행방향 협의(2/4)하였습니다. - 1Q 진행 내용 담당님 보고(4/1) 진행하였고, UI 화면 추가 진행 (모델 설정 화면, 마킹기 설정 화면, 샷보드 UI 화면, PLC Info 화면), - 통합 UI 개발 진행 완료 : 마킹 그룹별 설정 UI 동적 생성, 파라미터 컨트롤 개발, Property Grid 사용 화면, 마킹 설정 화면 등 통합 개발 완료(5/2) - PLC 통합 작업 : Keyence, Mitsubishi PLC 통신용 클래스 상속 받는 방식으로 변경 진행, Interface Map 통합 작업 완료(5/28) → 현재까지 개발 버전(UI 개발, PLC 개발 완료) 자동차동 미사용 PC에 셋업하여 비교 분석 진행(5/29) 후 추가 보완사항 요청하였습니다. - 2Q 진행 내용 담당님 보고(6/10) 진행하였고, 담당님께서 지시하신 Pain Point와 신규법인 구축/유지보수 측면에서의 효과 파악 진행 보완하였습니다. - 샷보드 시퀀스 및 모션 처리 시퀀스(7/1) 완료, 마킹 시퀀스 및 마킹 on/Off 시퀀스 완료(~7/16)하였고, 기준점/불량 알고리즘 통합(7/30) 완료하였습니다. - 마킹 시퀀스 중 백그라운드 시퀀스 전환시 보고하는 로직 통합 진행하였고, 시뮬레이션 작업 진행하였습니다.(8/12, 시뮬레이션으로 모델 정합성 검토) - 웹게이지 PC SW 통합 진행 완료하였습니다.(7월 인터페이스 완료, 8월 상위보고/알고리즘 프로그램 수정 완료) - 3Q 진행 내용 담당님 보고(8/12) 진행(진행 내용 및 검증 Process 보고)하였고, NFF SW 표준화 적용 컨셉(8/21, 견적 받아 진행 검토 중) 검토 중입니다. - OC5동 미사용 PC 활용 시뮬레이션 진행하였고, 정상 작동 확인하였습니다. - 9/15~17 NFF 적용하여 롤맵 생성 모니터링 실시하였습니다. Interface 연결, I/O 연결 진행하였고, 롤맵 생성 확인하였습니다.(정합성 추가 모니터링 중) - 9/22~24 NFF 2차 적용하여 추가 모니터링 중입니다.(롤맵 생성 확인하였고, 일부 이상 사항 검증 중) - 9/24~26 NFF 적용 하여 정상 작동 확인하고, 특이사항 수정 및 추가 모니터링(10/15~28) 중 입니다. - 11/초 ~12/5 ESAZ 키엔스 레이저 마킹기 적용사양 추가 반영하여 개발 완료하였습니다. - 12/10 SW 개발 완료하여 투자 완료 진행 중이고, 향후 적용 방안 검토 예정입니다.(12/11) | ’25.10 | 안태규P (전기영P)
■ [Roll Map Data 활용 과제] 코터 공정 Roll Map PC S/W 표준화 및 내재화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 14시
작성자 : 안태규P
대일정 |  |  |  |  |  | 
투자 심의 | 구매 계약 | SW 교육 및 취득 | 표준화 개발 착수 | 개발 진행 | 설비 검증 | 최종 평가
’24.12 | ‘24.12 | ‘25.1 | ‘25.1 | ‘25.9 | ‘25.10 | ‘25.11
[과제번호 : 롤맵기술-#21, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 32
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
OCR S/W 표준화 및 내재화 | ESMI | [W51] 금주 특이사항 없습니다. 배경 -. 노칭, 라미 호기별로 공정 및 비전 셋업 상태에 따라 인식률 저하될 경우 지속적인 재학습이 필요한데, 기존 OCR 내재화 프로그램의 경우, 수동으로 라벨링 필요함. ※ 100장 1 Hr 소요되며, 인식률 저하 시 1000장 이상의 학습 필요. 2. 진행 내용 ① 과제 요건 정의 : 노칭, 라미 호기 OCR 프로그램 라벨링을 수기로 직접하는 방식에서 자동으로 하는 방식으로 전환하고자 함. → 롤맵 OCR 인식률은 99% 이상으로 관리하는데, 비전 셋업 상태 및 공정 상태에 따라 인식률 저하가 지속적으로 발생함. 엔지니어는 인식률 저하 발생 기간 동안의 이미지를 취득하여 수동 라벨링을 하고 학습 모델을 생성하게 되는데, 수동 라벨링에 필요한 작업 LOSS를 제거하기 위하여 오토라벨링이 필요함. ② OCR 모델 선정 : OCR 모델 선정은 기준점 형태가 DOT 형식이기 때문에 이에 적합한 모델을 선정하기 위해 여러 모델을 검토하였고, 그 중 2 Type을 선정하였음.(’25.6) → 2안의 경우 사내에서 학습이 불가하여(방화벽에 제한) 3안으로 변경하였음. 3안은 기준점 형태 자체를 그대로 학습하는 방식으로 상용 인식 모델인 Yolo를 활용함. -. 1안은 각 문자를 그리드화하여 인식하는 방식임. 상용 모델을 사용하지 않고 인식 모델은 직접 모델링하였음. -. 2안은 각 DOT을 확장하여 연결해 문자 형태로 전처리한 후 인식하는 방식임. 상용 인식 모델인 Pytesseract를 활용하였음. -. 3안은 기준점 문자 형태를 그대로 학습하는 방식임. 상용 모델인 yolo를 활용하였음. 1안 : 문자 그리드화하는 방식 2안 : DOT 확장 변환(Pytesseract) 3안 : 문자 형태 그대로 학습(Yolo) ③ 각 모델별 성능 평가 : 2안, 3안에 대해 성능평가 하였으며, 3안이 신뢰도 90% 수준에서 성능 99% 확보하였음. | ’25.10 | 윤성렬A (김석중A)
■ [Roll Map Data 활용 과제] OCR 오토라벨링 프로그램 내재화
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 14시
작성자 : 윤성렬A
대일정 |  |  |  | 
과제요건 정의 | 프로그램 개발 | 인식 정합성 향상 | 기능 검증 | 대표호기 적용
’25.1 | ‘24.8 | ‘25.9 | ‘25.9 | ‘25.10
[과제번호 : 롤맵기술-#21, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
이미지 취득
As-Is
To-Be
수동 라벨링
학습모델 생성
인식률 확인
인식률 저하 발생
이미지 취득
수동 라벨링
학습모델 생성
인식률 확인
인식률 저하 발생
자동 라벨링
최초 1회
※ 성능 평가 결과

## Slide 33
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
Roll Map Data 사양 고도화 및 기타 | NB/NA/WA/UC1 | [W51] 금주 특이사항 없습니다. 1. 기술 배경 - UC1 Site 코터 마킹기 잉크 유출로 인해 Tab 부 오염 발생 및 리드탭 용접 시 소착 발생하여 탭 찢김 발생. - 코터의 구간성 불량 NG Marking 구간이 롤프레스에서 전량 폐기되지않고 후공정으로 유출되는 경우 간헐적으로 존재함. 2. 진행 내용 2-1. 코터 잉크 유출 방지 및 유출 시 정보화를 통한 유출 Lot 에 대한 자동 Hold 기능. 가. 기술 Concept 수립 1) 코터 잉크 유출 방지 가) 마킹 미진행 상태 시, 차폐막 동작을 통한 유출 방지 나) 마킹 Ready 상태 아닐 시, Maint. Mode 동작. (Home Pos. 로 자동 이동) 다) 마킹 Ready 상태이나 Overflow 검출 시, Maint. Mode 동작 나. 투자 진행 1) 전 Site 대상 집행 품의 작성 (9/5) 다. 마킹기 PC 프로그램 개발 (9/24, 完) 라. ESNB 대상 검증 진행(9/27, 完) ⓐ Overflow 발생 시, 발생 구간 좌표 상위 보고 : 검증 완료(9/27) ⓑ Overflow 발생 시, MES Auto Hold 처리 : 검증 완료(9/27) ⓒ Overflow 발생 시, 알람 발생 및 문제 마킹기 대기 위치 이동 : 검증 완료(9/27) 마. 프로그램 디버깅 및 개선 진행 1) 정합성 향상을 위해 출장간 유출이 큰 이미지를 추가 수집 및 학습 예정입니다. (11/16 ~ 박수완S, 한기덕 S 출장 예정) 2-2. 코터 불량 마킹 유출 정보화 및 Hold 가. 기술 Concept 수립 및 사양 확정 1) 롤프레스/슬리터 OCR Vision 활용하여 Vision 에서 NG Marking 검출 시, 설비 알람 발생 및 상위 보고, 2) 해당 정보 바탕으로 MES 내 Hold 진행 나. 기술 검증 1) ESWA : (6/28) 롤프레스 NG 마킹 유출 시 설비 알람 발생 및 정보 상위 보고 검증 완료 (6/30) 슬리터 NG 마킹 유출 구간 라벨러 부착 기능 검증 완료(Lane 별 불량 마킹 기능 활용) 2) ESNB : (7/30) 슬리터 NG 마킹 유출 시 설비 알람 및 상위 보고, NG Tag 부착 검증 완료 -. 롤프레스 : OCR 카메라 NG 마킹 유출 감지 → 설비 정지(중알람) / MES 정보 보고 확인(9/5) -. 슬리터 : OCR 카메라 NG 마킹 유출 감지 → NG Tag 부착 확인(9/5) * NG 마킹 유출 Lot MES Auto Hold 기능은 9/17 → 9/23(화) 배포 완료되어, NB 검증 및 정상 Hold 됨을 확인하였습니다. | ’25.10 | 한기덕S 박수완S 김도원A 김지원A
■ [Roll Map Data 사양 고도화 및 기타] 코터 잉크/마킹 유출 방지 기능 구현
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 14시
작성자 :김도원A
[과제번호 : 롤맵기술-#22, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
대일정 |  |  |  |  |  | 
컨셉 확정 | 투자집행 | 기술 개발/검증 | 대표호기 적용 | 디버깅/검증 | 모니터링 및 보완 | 수평전개
’25.5 完 | ‘24.5 完 | ‘25.7 中 | ’25.8 | ‘25.9 | ‘25.9 ~ | ’25.10

## Slide 34
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일정 | 담당자
Roll Map Data 정합성 확보 및 수집영역 확대 | 전 Site | [W51] NB법인 불량 마킹 관련 모니터링 진행 중에 있습니다.(~12/19) 1. 기술 배경 - 불량 구간이 후공정에 유출되었는지 롤맵 분석 서비스를 통해 알 수 없음, 해당 정보를 알기 위해서 작업자가 별도 수작업 매칭 필요함 2. 진행 내용 가. 기술 Concept 수립(~’25. 6.) 1) SPC 상 전극 공정의 불량구간/레인 불량구간/단발성 불량구간 수집 및 후공정으로 유출된 위치 정보를 Pitch 단위로 찢어서 좌표에 매칭. 2) 좌표 기준으로 다빈치 Cell ID 와 연결 및 Column 으로 별도 구성하여 롤맵 분석 서비스 조회 시 개별 Cell ID 와 전극의 불량 여부를 묶음. 3) 롤맵 분석 서비스 외 유출만을 모니터링 하기 위한 별도 분석 서비스 OPEN(∵ 분석 서비스의 경우 로딩 시간 소요 多) 나. 투자 진행(’25. 6.) 1) SPC 투자 진행(6.27, 完) 다. 기술 개발(~’25. 8) 1) SPC 개발(7/8, 完) 가) 6/30 ~ 7/1 배포 전 기술 검증 진행(w/ CNS/PI)하였으며, 이상 없음. 나) 개선사항 정리하여 추가 전달 예정(7/10) ① 라벨, 비전 외관 불량에 대한 배출 여부 추가 예정 ② 다량의 데이터 수집 시, SPC 과부하 우려로 방안 수립 → 기준정보 활용하여 데이터 수집양이 몇 % 이상일 때 불량 생성하지 않도록 로직 구성하였습니다.(7/10) ③ 불량 항목 별 불량 Code 매핑 및 코터 공정 기준 레인 데이터 추가(8/19) 2) 다빈치 개발 가) SPC 배포 이후 개발 상세 요건 수립 (7/15) 나) 상세 요건 관련 미팅(7/11) 완료하였고 다빈치 PI팀 검토 이후 개발 가능 일자 수립 예정 → 현재 롤맵 데이터 관련 잔건 처리 후 11월 개발 착수하여 12월 레포트 화면 운영 서버 배포 목표로 개발 예정(~12월) 다) 화면 개발 이전 자체적으로 Workflow 구성하여 불량 데이터 폐기 정합성 여부 확인 -. 대표 법인 GM1으로 데이터 확인 중이고 GM2 법인에 확대(9/16) 하였습니다. -. 우측의 Report와 같이 table로 우선 구성하여 Data의 정상적인 로딩(9./30)확인 / 향후 정합성 개선을 위한 고도화 검토(~10/31)를 순차 진행 예정입니다. -. 유출된 불량 명칭 추가 및 전체 Cell 대상 유출 비율과 호기별 유출 비율 확인 가능하도록 수정하였습니다.(10/28) -. 패키징 Cell ID 연계하여 유출된 패키징 Cell ID가 몇 개인지 확인 가능하도록 수정하였습니다.(11/2) | ’25.10 | 김도원A 한기덕S 박수완S 김지원A
■ [Roll Map Data 정합성 확보 및 수집영역 확대] 전극 공정 불량 유출 모니터링 Report
1. 과제 진행 현황_롤맵기술팀
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 김도원A
[과제번호 : 롤맵기술-#23, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
대일정 |  |  |  |  |  | 
컨셉 확정 | 투자집행 | 기술 개발 | 대표호기 적용 | 디버깅/검증 | 화면 개발 | 수평전개
’25.6 完 | ‘24.6 完 | ‘25.8 完(W/F) | ’25.9 中 (GM1) | ‘25.10 | ‘25.11 ~ | ’25.12
Cell ID | 전극 불량 | 비고
A | OK | 
B | OK | 
C | NG | 실물 불량 유출 여부 확인 필요 Cell
D | OK | 
※ 신규 Column
일자
Lot ID
불량
길이
유출
Cell
유출
Cell id

## Slide 35
※ MI, HD, MI_LS, ST, HM, WA, NA, NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
GM1 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 36
※ HD, MI_LS, ST, HM, WA, NA, NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
MI2 | MI/MIL 네트워크 이슈로 인해 다빈치 복구 작업중으로 추적률/로딩률 레포트 복구 작업 진행 중 ※OCR 인식률 저하 요인 -. 롤프레스 음극 4/5호기 미인식 발생하여 인식률 저하하였습니다. 프리스틴 인원통해 미인식 이미지 분류 및 재학습 작업 진행 중입니다.(~12/19) ※ 보정률 저하 요인 -. 노칭 공정 재와인더 투입으로 인해 실물 전극 좌우 반전되어 보정 오류 발생 → 시스템 상 노칭 재와인더 공정 투입 시 시스템 상 좌우 반전 여부 검토 중입니다.
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 37
※ ST, HM, WA, NA, NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
MI_LS | 금주(W51) 특이사항 없습니다.
HD | 금주(W51) 설비 Test 중으로, 정상 생산 없습니다.
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 38
※ HM, WA, NA, NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
ST | ※ 보정률 저하 요인 1. 라미공정 기준점 인식좌표 0.3이상으로 보정률 저하하였습니다. (라미1-3호 특히 하락하여 집중 모니터링 중입니다.) ※ 추적률/로딩률 저하요인 1. 로딩률 설비 : 코터 설비Data 보고 다빈치상 누락 발생하고 있어 eIoT → 다빈치 보고 Table 확인 중입니다.(~12/26) 2. 추적률 : 오버레이 오생성 된 Lot 라미공정 투입되어 추적률 저하하였습니다.
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 39
※ WA, NA, NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
HM | ※ 추적률 & 보정률 저하 요인 1. SPC 시스템 內 최외각 구간 연신 로직 오류로 인해 보정이 정상적으로 이루어지지 않고 있어 보정률이 저하되었습니다.(10/28 수정 배포 완료) 2. PET 길이 과보고 시 MES에 삭제 로직이 존재하는데 동시접합(=언와인더 리와인더 컷이 동일한 생산 방식)인 경우 해당 로직이 적용되지 않아 배포 요청하였습니다. (~’25.12) 3. 시스템 배포 시간 차이로 인해 롤프레스, 슬리터 공정 투입 정보 오류가 발생하여 노칭 공정에서 롤맵이 생성되지 않아 시스템 팀 통해 재적재 진행하였습니다.(11/24)
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 40
※ NA, NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
WA | ※ Data 부하 문제로 25라인 대상으로 Sampling하여 지표 산출하였습니다. ※ OCR 인식률 저하 요인 1. 롤프레스 / 슬리터 공정 96~98%까지 개선 이후, 모니터링 진행 중이며, 노칭 / 라미 공정 평균 인식률 85~90% 수준으로 저조한 설비 개선 진행 중입니다. (매주) ※ 추적률 저하 요인 1. 노칭 투입 이후 재와인딩에 투입되면서 좌표의 순서가 반전되어 기준점 비정상 보정되었습니다. 노칭 투입 이후 재와인딩도 보정에 반영될 수 있도록 시스템 개선 예정 (~’26년) ※ 로딩률 저하 요인 1. WA 데이터 적재 시 실시간으로 데이터를 적재하여 MES 완공이 되기 전에 수집된 데이터들이 매핑되지 않아 누락되는 현상이 있었습니다. 개선 방안 관련 다빈치 팀과 논의 중에 있습니다.(Eiot의 경우 Lot ID가 없어 MES 완공 시 시간 Base로 Lot ID를 Load함) (~12月)
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 41
※ NB, NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
NA | [추적률 저하 요인] 1. 노칭(음극) 3호 : 코어 자재 교체 시 바로 Pancake ID가 입력되지 않아 RW 엔코더값 오수집되어 추적률 저하 * 생산 시 Left/Right Core 중에 Left Core만 사용 중이며, 이에 Pancake가 변경된 후 Pancake ID Reading 하지 않아도 설비가 가동되어서 문제 발생 ( 생산 재료 특수성으로 Right Core 사용 시 전극 균열 발생 가능성이 높아 Left Core만 사용 중) 개선 관련하여 법인과 논의 중 (~12月) 입니다. [로딩률 저하 요인] 1. 슬리터 양극 #5,6,7 : 설비 엔코더값 튀어서 수집되는 문제로 치수 검사 항목 로딩률 저하되었습니다. 관련해서 법인에서 수정 진행 중입니다. (~12月) 2. 코터 양극 #2 : 11/12 ~ 14 기간 롤맵 웹게이지 PC 전원 OFF 로 웹게이지 데이터 로딩률 저하되었습니다. 이후 정상 수집되는 것 확인했으며, 해당 기간 생산된 코터 랏 투입 중으로 로딩률 저하되었습니다. 3. 코터 양극 #3 : LV15A-001 모델 레인 정보 잘못 등록되어 계측 데이터 로딩률 저하되었습니다(12/5~12/9), 12/9일 이후 수정 및 정상 수집 확인했습니다.
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 42
※ NFF, 2170 지표 저하 요인은 다음 페이지에 있습니다.
Site | 저하 요인
NB | ※ 생성률 저하 요인 1. 롤프레스 음극 9호기 12/11~12/15일 UW 데이터 END 좌표 수집 안되어 생성률 저하 되었습니다, 12/16일 이후로 UW 데이터 정상 수집되는 것 확인했습니다. (롤맵은 생성되었으나, 다빈치 리포트 상 미집계) ※ 추적률 / 보정률 저하 요인 : 1. 수동 합권취 / 수동 재와인딩기 투입으로 인한 추적률 저하 발생 2. 기준점 오인식으로 인한 보정률 저하 발생 : 대곤코퍼레이션 OCR 프로그램 개선 작업 진행 및 적용 완료 (9/26), 이후 모니터링 시 인식률 상승 및 오인식률 감소 확인 * 필터 이미지로 학습 적용 및 다 Frame 인식 후 최빈값 보고하도록 개선 완료 → 미인식 기준점과 오인식 기준점만 존재하는 경우, 최빈값 선정 시 미인식 기준점은 포함 안되어서 잘못 인식된 기준점으로 보고되어 보정률 저하 발생했습니다. → 미인식을 최빈값에 포함하여 계산하는 기능 OCR 프로그램에 추가하여 개선 完 (11/18), 지속 모니터링 진행 중입니다. (~12/24) ※ 로딩률(계측/검사/설비) 저하 요인 : 1. DAVINCI : DAVINCI에서 FDC/eIOT 설비 데이터 롤맵 좌표 매칭 로직이 정상적으로 처리되지 않는 특정 Abnormal Case가 있어서 DAVINCI 로직 수정 진행 중입니다. (~12月)
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 43
Site | 저하 요인
NFF | - 코터, 롤프레스, 슬리터 이상 없음 - 와인더 35.36% (122/345 Lot), 조건조정 및 불량 발생 55 Lot 동일 양극 랏에서, 음극 투입 Lot이 변경시 UW 좌표가 매칭되지 않음 168 Lot ( SPC 에서 음극 오버레이 롤맵 조회 가능함)
2170 | 금주 생산 없었습니다.
Site | 롤맵 생성률 | OCR 인식률 | 추적률 | 로딩률(계측/검사) | 로딩률(설비) | 보정률
GM1 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
GM2 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
MI2 | 99.89% | 95.5% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | 92.3%
MI_LS | 100% | 100% | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가 | * 조회 불가
HD | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음 | * 생산 없음
ST | 99.8% | 99.6% | 98.5% | 94% | 64.9% | 97.4%
HM | 99.8% | 99.9% | 98.3% | 99.7% | 100% | 91.7%
WA | 99.2% | 91.9% | 94.0% | 98.6% | 85.8% | 84.7%
NA | 99.6% |  | 97.7% | 96.4% | 99.7% | 
NB | 98.4% | 85.4% | 97.3% | 97.7% | 98.1% | 90.7%
OC2 NFF | 89.29% |  |  |  |  | 
OC1 2170 |  |  |  |  |  | 
99이상
90이상
90미만
작성자 : 김지원A
업데이트 시간 : 12/16 17시
롤맵 지표 현황 Summary_’25년 W51
담당 KPI
[과제번호 : 롤맵기술-#25, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 44
[Data 활용 기술개발] 설비동작 신호 및 Data를 활용한 셀 단위 분석 기술 개발
※ DX 기반 공정운영 고도화 일환으로(CPO 협업), Global Site 공통적용 가능하고 수평전개 Impact(성과)가 큰 공통특성 과제를 선정,추진 하고자 합니다. (WA협업 성과 입증 후 수평전개 추진)
-. STK
- WA 18호 STK(G-STK)에서 업무를 시작하고 있습니다. 설비동작 신호 및 Data를 셀ID와 연계, Data 수집하여 Align 및 Stack NG 관련 특이점을 확인 하였고 지속 업무진행 중 입니다.
- 보정값 누락(HMI입력하는 티칭 옵셋값 간헐누락)을 확인하였고, WA 18-3호 UMAC 제어 수정 후 개선 확인되어(수율 98.84(11/7~13)→99.17%(11/13~18), 0.33%↑) 수평전개 중 입니다.(WA제어팀) → WA 제어팀과 개선 수평전개 협업 중으로(G-STK ≒ 일반L&S, 39대 UMAC 수정 및 UMAC Data Online화), 수평전개 진행하면서 개선 효과 파악 진행 하도록 하겠습니다.
- 상기 관련하여 설비동작 이상점 모니터링/개선 관련 논의(11/20, 스택공기,검사기술,공정검사DX)를 하였고 설비 주요Unit의 이상동작 관련 데이터를(수율개선 및 필요성 확실한 사항 限) SPC에서 셀ID 단위로 모니터링 가능케하고자, WA 조립3동 G-STK 라인의 Align 적재 부분에 대한 데이터 수집을 위하여 DTC PLC 작업을 진행하고 있습니다.(~’25.12)
- M-STK, D-STK 설비로의 확장 관련하여, 적재불량 원인파악 및 개선Point 도출 관련하여 대표호기 DTC 데이터 수집에 대한 카운터스펙 정립 작업 진행 중에 있습니다.(~’25.12)
-. 라미
- 라미 위치불량 개선 관련하여 상기 STK과 유사한 관점으로 셀ID 단위로 설비동작 신호 및 Data를 연계하여, 위치불량 관련 Data 특이점을 탐색/확인 하고자 합니다.
*주요 Unit 동작 시퀀스 및 어드레스 확인 → 설비 동작 Data Online화(설비 PLC) → Cell ID 연계(DTC PLC) → 특이점 및 원인 파악 후 개선 연계
- Y축 위치불량은 가감속/재료교체 시점에서 EPC 동작제어가 올바르게 작동하는지, 과도하게 EPC가 동작하여 불량을 유발하는지 개별 셀 단위로 확인하고자 합니다.
- X축 위치불량은 ‘탭 폭/피치 측정~커팅~합치’, 일련의 동작이 UMAC 제어와 관련된 사항으로 제어의 내부 동작 시퀀스 및 Data 연계/확인을 위하여 UMAC 제어 협력사와 논의(12/16) 하였고 설비 동작 데이터 리스트 산출 및 DTC 데이터 수집에 대한 카운터스펙 정립 예정입니다.(~’25.12)
-. 설비동작 신호 및 Data 활용, 업무를 가속화 하고자 WA법인으로 출장을 계획하고 있습니다. (총 3명 : 박경찬, 김승필, 윤병호, 기간 : 1/5~1/31, 4주) - 업무구분 및 작업내용을 상세화 준비하여 업무Loss 없도록 출장 진행 하겠습니다. (G-STK 개선 수평전개, M-STK/ D-STK/ 라미 위치불량(Y축,X축) 대표호기 불량 원인파악 및 개선Point 발굴)
[Data 활용 기술개발] 노칭→라미 전극, 라미 설비 선별투입 기술 개발
-. 개별 규칙의 효과를 확인하고자 WA와 논의하였고 하기와 같이 검증을 진행하고 있습니다.
1) 동일 Bending 전극 : 11호 양음극 동일 Bending 투입전극(10/20~27) 라미 수율 98.70%→98.91%로 0.21% 증가, 18호(11/1~22) 98.87%→98.98%로 0.11% 증가 하였습니다.
→ 법인내부(공정,Tech,제어) 검토 후 수평전개 결정되었으며 Normal Line 생산 재개되는 1월부터 수평전개 예정입니다.(’26.1~) 수평전개 진행하면서 개선 효과 파악 진행 하도록 하겠습니다.
2) 신규 규칙(탭 피치 틀어짐 0.7mm 이상 셀 비중, 0.25% 이상 전극) WA 롱셀 하프라미에(E77A, 노칭10,13,14,22호 대상) 적용하고자 유관부서 논의하였고(12/4~, w/ WA공기,MES,SPC,데이터통합분석팀) 양산적용을 위하여 IT부서 개발업무 진행 중 입니다. 금년내 개발 완료 후 적용을 목표로 업무진행 하고 있습니다.(~12/31) *노칭 탭 피치 틀어짐 시 라미에서 직전/직후 위치 셀의 위치불량 발현확률 높아지는 것과 관련된 것으로 하프라미 투입으로 NG배출 전극시트 수량감소를 위함임.
[AX 활용 기술개발] 라미 수율 자동분석 AI 모듈 개발
-. 생성형 AI를 활용한 라미 수율 자동분석 AI 모듈을 개발하고자 합니다. WA 라미를 대상으로 개발을 진행하고, WA 18라인 대상 학습 후 15라인 대상 검증 예정 입니다. (분석 정확성 90% 이상)
1) 주요사양 ① 공정/설비 Data 분석을 통한 라미 수율 자동분석 + 라인별 튜닝없이 사용 가능한 범용 AI모듈 개발 ② Daily 수율 자동분석 Report 및 LLM ChatBot 제공을 통한 질의응답 기능
2) 주요일정 ① AI SW 개발 : 투자검토(11/10) → 개발 착수(’25.12.15 ~ ’26.04) → 초도 개발모듈 사용 평가/보완(~’26.05) → 분석정확성 검증(~’26.06) → WA 사용 평가/보완(~’26.07)
② Infra 구축 (협업, w/ DAVINCI팀, AI솔루션3팀) : Infra 사양 검토(~’25.12) → 투자검토(~’26.01) → Infra 구축(~’26.04)
3) 진행사항 - 인이지社 XAI SW 개발 계약 체결 완료 하였습니다.(12/15)
- AI 모듈 개발 및 Data Pipe Line 구축 관련 Infra 검토 중(~’25.12, 협업 w/ DAVINCI팀, AI솔루션3팀) 입니다. ① AI 구동 인프라 관련 : 라미 수율 분석용 Data 송/수신량 기반 검토 시, Core AI엔진(불량 분석 AI)은 DAVINCI ESWA 서버 내 설치/운영하는 것으로 진행하고자 합니다. 다만, 당장의 수율 분석용 Agent를 학습시키기 위하여 DAVINCI팀으로 부터 소규모 인프라를 할당 받아(12/12) 업무 진행 예정입니다. (~’26.02)
그 외 LLM Agent 등은 Gen AI Platform 서버 내 설치/운영하는 것으로 진행 예정입니다. ② 분석용 Data 인프라(DB) 관련 : 비정형 Data의 경우, BLEX → Gen AI Platform으로 송부한 비정형 DataBase에 직접 접속하여 활용하는 방향으로 검토 중입니다. (~12/19)
셀추적기술팀 금주 주요 내용
└ ex. Daily 수율 분석 Report, 공정개선 Report, FTA 등 생산/공정기술 문서

## Slide 45
업데이트 시간 : 12/16 18시
[과제번호 : 셀추적기술#1, 진행 상태 : ●]
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ ESOC2 원통형 신규 증설 라인_NFF Seam용접 Pilot 셀 추적 구축
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESOC2 NFF Seam 용접 Pilot Line 셀 추적 구축 | Seam용접 Pilot (ESOC2 신뢰성 시험3동) | - NFF Seam용접 Pilot라인(신뢰성시험3동) : 기존 NFF 대비 Quality 확보와 Cost 절감을 위해 신 공법 적용한 Pilot라인입니다. 1) Set up -. BMW 고객사의 46120 모델로 형교환 후 샘플 생산 중입니다. (11/18~) -. BMW 고객사 요청으로 X-Ray 이물검사기 설비 추가되어 설비 최종 DR 완료(12/4), RFQ 완료(12/2), 담당님 전결의 투자심의 예정 (~12/17) 입니다. -. 기존 CAW 설비를 CRW Laser로 개조 예정입니다. 현재 기본품의 전이며 비용 산출 중입니다. (~11/21) 2) 데이터 연동 -. HCL설비 제외한 전체 검사기 대상으로 API 교체 완료 하였습니다. (9/16) HLC설비는 SW프로그램 코딩 문제로 복수API 작동 시 종료되는 문제가 있어 업체와 조치 완료했습니다. (12/12) 전체 API 대상으로 생산 가동 간 정상 수신 모니터링 하겠습니다. 3) 추적률 산출 -. 8/19부로 Davinci 리포트를 통해 추적률 산출하여 모니터링 예정입니다. → 11월 생산 간 추적률 98.52%로 와인더 기인 제외하였으며, 조립 기인 1.48%로 확인했습니다. 와인더 추적률 저하 요인에 대해 확인 중이며, 조립 추적률 저하 요인은 JRS 캐리어 BCR 중복 리딩 및 리딩 실패로 가상ID 발번되어 추적률 단절되었습니다. 원인 확인 중이며 부동 간 BCR 기구 셋팅 예정입니다. (~12/23) | ‘25.2 | 이석훈S 박소영A
작성자 : 이석훈, 박소영
금주(W51) 핵심 내용은 X-Ray 설비 셀 추적 구축 추가 투자를 위한 투자심의 예정입니다. (~12/17) HLC API 조치 완료하여 모니터링 예정입니다. (~12/23)
구분 |  | 투자일정 |  |  |  |  | 셀 추적 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 투심/ 집행 | PO | 입고 | 샘플 | SOP | HW 설계 | SW 개발 | 설치 | 입고 | 입고 설치 | 단동/ 연동 | Data 연동 | ECS 연동 | 검증 | 양산
Seam 용접 Pilot |  | ‘24.6 | ‘24.9 | ’24.11 | ’25.2 | ‘25.2 | ’24.9 | ‘24.10 | ’24.11 | ‘24.11 | ‘24.12 | ‘25.1 | ‘25.1 | ‘25.1 | ‘25.1 | ‘25.2~
└ 샘플을 생산하는 Pilot 라인으로 별도의 양산 일정 구분없이 샘플생산이 양산의 의미를 갖음 (NFF Pilot 운영팀)
※ 46series 제품 모델명 구분 rule
-. Ford의 경우, 생산 Site 변경으로 인한 모델명 변경(N32S2 → N32C)
구분 | E(셀 높이 80 mm) | N(셀 높이 95 mm) | T(셀 높이 100 mm) | Z(셀 높이 120 mm)
F | IM |  |  | 
S | MBAG | Rivian, Mitsubishi |  | BMW
C |  | Ford |  | 
L |  | DTAG |  | 
Q |  | BMW | MBAG | 
담당 KPI
※ 셀추적 인식률 (’25.12.10 ~ ‘25.12.16)
날짜 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16
투입 수량(EA) | - | 2,415 | - | - | - | - | -
인식률(%) | - | 98.5 | - | - | - | - | -
*CCW 재투입으로 인한 미인식 발생했습니다.

## Slide 46
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ NFF 신규 증설 라인_ ESAZ 1동 3호
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
NFF Seam용접 선행검증라인 셀 추적 구축 | 신규 증설 | 금주(W51) 핵심 내용은 ESAZ 1호(대표라인) JRS, CCW, CIT, LFW, FTW 12/19 FAT 후 설비 입고 예정입니다.(~12/31, 타 공정은 입고 완료) [배경] 기존 공법 대비 원가 경쟁력, 향상된 성능 확보 목적의 신공법 적용 설비 및 4680/4695/46105 생산이 가능한 설비 양산 준비. MBAG向 NFF 셀 추적성 확보하기 위해 셀 추적 기술 적용 필요. [특이사항] 기술/품질 검증을 위해 에너지플랜트2 신뢰성시험5동 4층에 설치, 8개월 간 양산(~’26.8) 후 해체하여 WA 조립 1동으로 이설 : AZ에서 생산 예정됐던 일부 모델의 SOP가 지연됐고 이로 인한 설비 대기가 발생할 것을 고려, WA에서 생산 예정인 모델을 우선 생산하고자 함 기존 WA 조립 1동에 설치되어 있던 파우치형 설비는 제각되는 것으로 확인됐으며 비용은 총 2.4억원으로 산출(7/7) [진행 사항] ① NFF.선행설비기술팀 주관 설비 컨셉 리뷰(CR) 및 디자인 리뷰(DR) 완료했습니다.(5/9) -. 현재 공정 구성은 JRS – CCW – CIT – FTW – LFW – ISI – JRI – SMW – HLC – CRW – ELF – LHS – CTA – AIA – IR-OCV(ELC 추가) 입니다. -. FTW 제외한 JRS ~ LFW 설비 입고 일정 변경 및 입고 완료(10/16→12/15)되어 셋업 진행 중이며, FTW는 차주 FAT 후 입고 예정(~12/29)입니다. ② ESAZ 1동 1호, 2호, 3호는 아래 일정에 따라 설비 제작을 진행하고 있습니다. -. 해외 셋업 일정은 변동될 수 있습니다. → Rivian 수요를 AZ 1호에서 대응하는 것으로 변경되어, 일정이 변경됐습니다. → BMW 수주 일정으로 인해 AZ 2호 증설 일정이 변경됐으며, BMW 수주 일정에 맞춰 다시 일정이 변경될 수 있는 것으로 확인했습니다. → WA 샘플 생산 일정 변경으로 인해 선행검증라인(3호)의 오창에서의 기술/품질 검증 목적 생산 기간이 11→8개월로 감소했으며, 개선 일정이 1개월 추가됐습니다. -. 5개 설비사 방문하여 ESAZ 1호 셀 추적 FAT 진행할 예정입니다.(~12/19) : 전장 및 기구부 설치 상태 확인 및 각 설비에 설치된 BCR 별 인식률 체크 진행 : ISI, JRI, CRW(11/26) ELF, IR-OCV(11/27) CTA, AIA(11/28) SMW, HLC, LHS(12/3) JRS, CCW, CIT, LFW, FTW (12/19) | 26.06 | 이석훈S 박소영A
업데이트 시간 : 12/16 10시
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  | 
 | 컨셉 검토 | 집행품의/PO | 설비 입고 | 단동 셋업 완료 | 연동 셋업 완료 | 검수 완료
3호 (MBAG) | ‘24.10 | ’24.11 → ‘25.5 | ’25.09 → ’25.12 | ‘25.11 → ’25.12 | ‘25.12 → ‘26.01 | ‘26.06
작성자 : 이석훈
[과제번호 : 셀추적기술#2, 진행 상태 : ●]
Lid 실물
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 국내 |  |  |  |  |  | 해외 |  |  |  |  | 
 | FAT | FOB | 설비 입고 | 단동 Test | 연동 Test | SAT | 개조/개선 | FOB | 설비 입고 | 단동 Test | 연동 Test | 샘플 생산
1호 (AZ 직행) | ‘25.09.30 → ‘25.12.31 | - | - | - | - | - | - | ‘26.01.01 | ‘26.03.01 | ‘26.05.01 → ’26.04.20 | ‘26.05.15 → ’26.05.10 | ’26.07.12 → ’26.06.15
2호 (AZ 직행) | ’25.09.30 → 미정 | - | - | - | - | - | - | ‘26.07.15 →’26.10.15 | ’26.09.15 →’26.12.15 | ‘26.11.15 →’27.01.30 | ‘26.11.30 →’27.03.01 | ’27.01.01 →’27.05.01
3호 (OC 생산 후 WA 이설) | ‘25.08.24 → ‘25.09.26 | ‘25.08.25 → ‘25.09.30 | ‘25.09.01 → ‘25.12.14 | ‘25.10.15 → ‘25.12.31 | ‘25.11.01 → ‘26.01.14 | ‘25.11.21 → 미정 | ‘27.03.01 → ‘27.01.01 | ‘27.04.01 → ‘27.02.01 | ‘27.06.01 → ‘27.04.01 | ‘27.08.01 → ‘27.05.15 | ‘27.08.15 → ‘27.06.15 | ’27.10.01 → ‘27.07.01
┗ MBAG Van-EA 모듈(미국 수출용/유럽 수출용) : ‘28.1월 → 각각 ’29.1월, ’30.1월, Ford N32C 셀(기존 N32S2) : ‘27.11월 → ‘28.5월
WA 생산 예정 모델 |  | 
모델명 | 고객사 | 폼팩터
N32C | Ford | 4695
N32S | Mitsubishi | 4695
N34Q | BMW | 4695
T38L | DTAG | 4695
T38Q | MBAG | 46100

## Slide 47
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
NFF 양산 라인 셀 추적 구축 | MP1 (ESOC2 OC9동) MP2 (ESOC2 OC9동) | 금주(W51) NFF MP2라인 N32S, N33Q 샘플 생산 완료(12/12), 12일 샘플 생산 간 MES Off 가동으로 인식률 저하되어 원인 확인 중입니다.(w/생산기술팀) -. 기존 SOP가 ’25.6월 예정이었지만, 고온 고습 평가에서 Fail 되는 개발 이슈 등 고객사 기준 미충족으로 양산 일정 무기한 연기 되었습니다. (6/17) → 고객사인 IM으로부터 Current bump 포함 3가지 평가에서 Fail을 받아 고객사 기준 미충족으로 양산 일정 무기한 연기되었습니다. (7/1) -. 소형 품질회의와 NFF 품질회의가 통합되었으며, MP1 추적성의 경우 기존과 동일하게 유첨 사항으로 보고됩니다. → MP2 추적률 저하 요인 분석 추가를 품질로부터 요청 받아, 11월 간 MP2 추적률 저하 요인 분석하여 품질회의 보고 전 담당님께 서면 보고 완료 했습니다. (12/8, MP1 라인은 11월 생산하지 않았습니다.) MP2 11월 생산 간 추적률 88.4%로 저하 요인은 와인더 기인 1.89%, 조립 기인 9.71% 입니다. 조립 기인 추적률 주요 저하 원인은 1) JRS J/R ID - J/R 케리어 ID의 매칭 로직 미흡으로 J/R ID와 케리어 ID 미스매치 발생. 로직 수정 이후 미발생 확인. 생산 간 지속 확인 예정 2) IOU 자주검사 Fail로 Tray 수동 배출 후 상위보고 누락으로 추정. 12월 생산 간 모니터링 및 생산기술팀과 재현 테스트로 원인 확인 예정 3) JRS, JRI 공정에서 BCR 리딩 조건 중 셀 감지 신호와 CAM 신호 간에 틀어짐이 간헐적으로 발생하여 BCR 리딩 누락 발생. 조치 후 미발생 확인. 4) CCW, ACW, CIT 재투입으로 인한 J/R 가상ID 발번 (w/ 품질,생산 논의. 프로세스 정립 예정) 5) JRS Tray BCR 리딩 실패로 설비 알람 발생하였으나 MES Off 가동하여 투입 (w/ 생산 논의. 양산 시 Tray Key in 및 MES off 가동 없도록 협의) -. MP2 기존 SOP 일정은 ’25.9.30 로 예정되었으나, Rivian향 N32S 및 N33Q 모델 형교환 샘플 생산으로 SOP일정이 ‘25.12.23로 변경되었습니다. (12/9) -. MP2 셋업 현황: JRS ~ IOU 모든 설비 입고 완료(4/8), 셀 추적 셋업 완료(6/11), 설비 SAT 완료되었습니다. (6/23) - N32S(Rivian 향) 샘플 373k 생산 완료(12/5), N33Q 모델로 형교환하여 14k 생산 완료(12/12), 이후 SOP 예정입니다. (12/23~) → 설비 가동 시, 상위 보고 데이터 (셀 추적 데이터, 설비 데이터, 검사 데이터, 원부자재 데이터) 모니터링 중이며, 품질 이슈로 인해 생산 일정 변동이 심해져, 설비 정합성을 단동 및 연동 단위로 검증 완료했습니다. (9/3) → 셀추적 알람을 경알람으로 활성화하였으며, 전 라인 검사기 API 교체 완료했습니다. (9/4) SOP 전 생산기술팀과 협의하여 중알람 활성화 예정입니다. (~12/23) | ‘25.6 → ‘25.9 (SOP) | 이석훈S 박소영A
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ ESOC2 원통형 신규 증설 라인 _ NFF MP1/MP2 셀 추적 구축
업데이트 시간 : 12/9 18시
작성자 : 이석훈, 박소영
구분 | 투자일정 |  |  |  |  | 셀 추적 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 투심/ 집행 | PO | 입고 | 샘플 | SOP | HW 설계 | SW 개발 | 설치 | 입고 | 입고 설치 | 단동/ 연동 | Data 연동 | ECS 연동 | 검증 | Ramp Up | 양산/ 안정화
MP1 | 22.12 | 23.1 | 23.7→ 23.10 | 23.10→ 23.12 | 24.12 → TBD | 23.2→ 23.7 | 23.5→ 23.7 | 23.6→ 23.9 | 23.7→ 23.10 | 23.8→ 23.10 | 23.9→ 23.12 | 23.10→ 23.2 | 23.11→ 24.3 | 23.12→ 24.7 | 24.1~→ 24.7~ | 24.12 → TBD
▼
▼
※SOP: 고객사 기준 미충족으로
양산 일정 무기한 연기
구분 | 투자일정 |  |  |  |  | 셀 추적 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 투심/ 집행 | PO | 입고 | 샘플 | SOP | HW 설계 | SW 개발 | 설치 | 입고 | 입고 설치 | 단동/ 연동 | Data 연동 | ECS 연동 | 검증 | Ramp Up | 양산/ 안정화
MP2 | ‘24.1 | ‘24.9 | ’25.4 | ‘25.7~ | ‘25.9 →‘25.12 | ’24.11 | ‘25.1 | ’25.1 | ‘25.4 | ‘25.5 | ‘25.6 | ‘25.6 | ‘25.6 | ‘25.7 | ‘25.8 | ’25.10 →‘25.12
▼
▼
[과제번호 : 셀추적기술#3, 진행 상태 : ●]
※SOP: ’25.12.23 예정
※ 셀추적 인식률 (’25.12.10 ~ ‘25.12.16)
날짜 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16
투입 수량(EA) | 23,989 | 23,200 | 6,856 | - | - | - | -
인식률(%) | 99.97 | 99.96 | 91.22 | - | - | - | -
*12/12일 조립 Test 목적으로 MES Off로 가동하여 J/R ID 가상으로 발번되었으며 인식률 저하되었습니다.

## Slide 48
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
Virtual CT 수평전개 | ESMI 1동 (1,2) 2동 (3,4,5) ESMIL 1동 (1,2,3) | 금주(W51) 핵심 내용은 ESGM2 VCT 투자 진행 건 입니다.(‘26년 투자 예정) [ 진행 사항 ] 1. ESMI VCT 셀 추적성 고도화 수평전개 - 대상 라인: 1동 1, 2라인(G-STK) / 2동 3, 4, 5라인(D-STK, ESS) - 셋업 현황: 총 5개 라인, 25대(라미 설비 기준) 중 17대 셋업 완료(2라인 4대, 3라인 5대, 4라인 6대, 5라인 2대), 8대 셋업 대기 중 - 특이 사항: VCT 셋업 완료한 라인(3,4라인, 5라인(5-1, 5-2))을 대상으로 검수 진행중 입니다. 2. ESMI Lansing VCT 셀 추적성 고도화 수평전개 - 대상 라인: 1동 1, 2, 3라인(D-STK), 라인별 3대씩 총 9대(라미 설비 기준) - 진행 현황: VCT 적용 현안 논의를 위해 법인, PI팀과 화상회의 진행(11/25)하였으며, 1월 중순 샘플생산 일정에 맞춰 대표호기 3-1호 테스트 계획 입니다. (셀추적 협력사는 ’25.12.7일부터 현지 출장 진행) 3. ESHD VCT 셀 추적성 고도화 수평전개 - 대상 라인 : 1동 3,4,5,6라인(D-STK), STK 재작업기 1대, 총 14대(STK 설비 기준) - 진행 현황 : 투자심의 자료 전달 완료(11/4), 투자심의(일정 미정, JV와 투자 협의중), ESS 생산 계획 (4월 샘플, 5월 양산) 4. ESGM2 VCT 셀 추적성 고도화 수평전개 : ’25년 2월, 법인 요청으로 VCT 기술 설명회 실시 및 예상 투자비 전달 후, 4월경 GM1,2 물동 감소 및 비용 절감의 사유로 ’25년도 투자 보류 하였습니다. ‘26년도 ESS JF2 생산 계획에 따라 D-STK 12대, 재작업기 1대 대상으로 법인내 VCT 투자심의 완료(12/16) 및 투자 업무지원 요청을 받았습니다. 상세 투자 일정은 확인 중에 있으며, 법인에서 추진중인 VCT 투자가 원활히 잘 진행될 수 있도록 관련 업무 및 기술지원을 하도록 하겠습니다. | ‘26.6 | 최성민P
■ 주요 과제 _Virtual CT 수평 전개 (조립 배출)
업데이트 시간 : 12/16 08시
작성자 : 최성민
일정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
법인 | 동 | 라인 | 기본품의 | 투자심의 | 집행품의 | PO | FOB | 셋업 | 검수
ESMI | 1동 | 조립 1호 (5대) | ‘23.11.13 | ‘25.04.08 (법인 투자심의) | ‘25.04.18 | ‘25.05.13 | ‘25.05.30 | TBD (생산계획없음) | TBD (생산계획없음)
 |  | 조립 2호 (4대) |  |  |  |  |  | ‘25.08.15 | ‘26.1Q
 | 2동 | 조립 3호 (5대) |  |  |  |  |  | ‘25.06.15 | ‘25.12월
 |  | 조립 4호 (6대) |  |  |  |  |  | ‘25.06.30 | ‘25.12월
 |  | 조립 5호 (5대) |  |  |  |  |  | ‘26.1Q | ‘26.1Q
ESMI (LS) | 1동 | 조립 1호 (3대) | - | ‘25.07.26 (법인 투자심의) | ’25.08.06 | ‘25.08.21 | ‘25.10.04 | ‘25.1Q | ’25.1Q
 |  | 조립 2호 (3대) |  |  |  |  |  | ’26.2Q | ’26.2Q
 |  | 조립 3호 (3대) |  |  |  |  |  | ’26.2Q | ‘26.2Q
ESHD |  | 조립 3호 (3대) | - | ‘25.11 (법인 투자심의) | ’25.12 | ‘26.01 | ‘26.02 | ‘26.04 | ‘26.05
 |  | 조립 4호 (3대) |  |  |  |  |  | ‘26.04 | ‘26.05
 |  | 조립 5호 (3대) |  |  |  |  |  | ‘26.04 | ‘26.05
 |  | 조립 6호 (5대) |  |  |  |  |  | ‘26.05 | ‘26.06
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
[과제번호 : 셀추적기술#4, 진행 상태 : ●]

## Slide 49
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 검사정보 데이터 무결성 Task_검사 NG 유출 불량 MES Holding 자동화 개발
작성자 : 박영헌
업데이트 시간 : 12/15 18시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
검사정보 데이터 무결성 Task (검사 NG 유출 불량 MES Holding 자동화 개발) | ESWA | 금주(W51) 진행 사항 없습니다. -. 컨셉 : SPC+, MES 시스템 기반 검사 NG 정보와 매칭된 Cell ID의 후공정 유출 여부를 모니터링하여 MES Holding 및 담당자 Inform 자동화하고자 함 └ Tray 단위로 Cell ID에 대한 검사 판정 결과 조회 (PKG 배출부 ~ 활성화 투입부) [ 컨셉 모식도 ] -. 진행 사항 (* 주요 일정 : 투자비 이관 (~'25.10) ▶ 투자 집행 (~'25.11) ▶ 기술 검증 및 양산 적용 (~’26.01)) ① 시스템 기반 MES Holding 자동화 기술 관련 상세 운영 시나리오 확정 후 투자 집행 완료 되었습니다. (11/21, w/공정검사DX팀, MES팀) ② 일정 기간(3일) 내 Hold된 제품에 대한 실제 / 정보 이상 분석이 진행되지 않을 경우 자동으로 폐기 등급으로 선정 후 배출하며 필요 시, 기간 연장 가능하도록 기능 포함하여 개발 예정 (~’26.03) ③ 공정검사DX팀 SW 개발 완료 일정(현실화 Ver.)을 반영하여 ’25.12 → ’26.01 내 양산 적용을 목표로 업무 진행 중입니다. → 다만, MES Hold 자동화 기능 자체에 대한 검증을 먼저 진행한 뒤(~’25.01) 양산 적용 Stand by 하는 형태로 업무 진행하도록 하겠습니다. └ 시스템 기반 MES Hold 대상 제품 선별 결과 vs 실제 무결성 DAVINCI Report에서 선별된 결과(정답지) 비교 ④ ESWA 활성화, 제조역량강화 요청에 따라 SPC+ 내 검사 정보 무결성 MES Hold 제품에 대한 모니터링 UI를 구성하고자 합니다. └ Hold 대상 제품의 Hold 여부 / 현재 상태(Hold, NG, Release 등) / 담당자 등 표현 요청함 → 시스템 기반 MES Holding 자동화에 대한 기술 개발을 먼저 진행하면서 병행하여 UI 사양 논의 예정입니다. (~’26.01, w/ESWA) | ‘26.06 | 박영헌S (김준범P)
[과제번호 : 셀추적기술#8, 진행 상태 : ●]
일정 |  |  |  |  |  | 
구분 | 컨셉/사양 검토 | 투자 집행 | IT(MES, SPC+) 개발 | 적용 및 검증 | 시스템 보완 | (추가 사양)
일정 | ’25.10 | ‘25.11 | ‘26.01 | ‘26.02 | ‘26.03 | ‘26.05
NND
LAM
STK
PKG
▪
▪
▪
NG List
SPC+
통합 검사
Foil 노출
장변 실링
웰딩 검사
NG
NG
NG
NG
PKG ID
활성화 MES
① : PKG 완공 후 검사 NG 여부 확인
② : 검사 NG 포함 여부 송부
③ : 검사 NG 포함된 PKG ID 송부
(④ : 활성화 투입 전 일 경우 Return)
1
2
3
4
QA
MES Hold
Daily Mailing
분석 결과
- 진성 NG : 배출
- 가성 NG : Release
자동 배출
* Degas 전 1차 Selector
3일 내
분석 결과
미입력 시

## Slide 50
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
Cell ID 기반의 신규 계측 Data (SV/PV) 연계 기술 적용 | ESOC2 MP1 | 금주(W51) 핵심 내용은 MP1 ELF HW 단동 셋업 완료(12/16), 금주 생산 간 CCW, CIT, JRI, ABW 공정의 계측 SW 프로그램 검수 예정입니다. (~12/19) 1) 진행 사항 -. 원통형 NFF 조립/활성화 공정의 계측기에서 산출되는 Data에 Cell ID를 연계하여 SPC+에 전송하는 프로젝트 입니다. 최종적으로 계측기에서 산출 되는 PV(계측 Data), HMI 터치, 계측기에서 설정하는 SV(Spec)등에 Cell ID를 연계하여 SPC+에 전송합니다. : 본 프로젝트는 품질검사정보팀에서 주관하며 품질 펀드 비용으로 진행됩니다. 기존 자동차 파우치 라인은 전 사이트 확산전개를 진행 중이며(셀추적기술팀), 소형 2170은 대표호기 셋업 완료 하였습니다.(조립설비기술팀) -. 기본품의 예산을 산출하여 품질검사정보팀에 공유하였으며, Cell ID 분과에 대해 와인더 공정 8.61억원, 조립공정 6.93억원으로 총 15.54억 반영하였습니다. (1/24) - 대표라인(NFF MP1)에 대해 RFQ 완료되었습니다.(2/11) 협력업체는 단독 업체로 선정하였으며, 셋업 협력사는 대곤코퍼레이션 입니다. - 대표라인(NFF MP1) 계측기 연계를 위한 담당님 전결의 투자심의 (3/11), 집행품의 (3/12), HW 셋업에 대한 PR/PO 발행 완료 되었습니다. (3/17) MP1 라인 SOP 일정 변경 및 검사 부서의 투자 일정 지연으로 인해 기존 검수 계획을 연기하는 검수일정연기품의를 상신 하였습니다. (6/10) - 수평전개 라인(MP2, SWP) 라인의 계측 데이터 연동을 위한 담당님 전결의 투자심의(10/14), 집행품의(10/17) 완료, MP2라인의 HW 셋업 분에 대한 PR/PO 발행(10/20) 완료했습니다. 선행검사기술P에서 MP2, SWP라인의 중계PC 발주하여 입고 후 HW/SW 셋업 예정입니다. (~1/16) - LG CNS와 SW 프로그램 개발을 위한 용역 계약 체결을 완료(5/7)하였으며, SW 프로그램 개발 완료했습니다. (6/16) - MP1 CCW, CIT, JRI, ABW 설비에 대해 중계PC 설치 및 계측 SW 프로그램 단동 셋업 완료 (7/3), ELF, IOU는 선행검사기술P에서 투자 집행하며 IOU는 계측기 업체(APRO)와 별도 SW 셋업 진행하며, 집행품의 완료 (10/28), ELF HW 단동 셋업 완료(12/16), SW 단동 셋업 예정입니다. (~12/23) 샘플 생산 간 CCW, CIT, JRI, ABW 공정의 로드셀 및 Hi-Pot 계측기 대상으로 계측데이터 로그 확인 및 SW 프로그램 검수 예정입니다. (~12/19) - 생산/공정/설비 부서 대상으로 품질, 검사부서와 함께 프로젝트 설명회를 진행하였습니다. (3/19) → 본 프로젝트에 대해 긍정적인 반응이 있었으며, 4월 부터 셋업 착수 가능하도록 유관부서에 일정 공유 하였습니다. → 설비 PLC 제어 담당 부서인 설비관리팀 대상으로 품질검사정보팀에서 프로젝트 설명회를 추가로 진행했습니다. (6/17) 신규 설비 데이터 추가 수집에 필요한 PLC 수정 건으로 설비관리팀과 논의하였으며(6/23), 설비 I/F 모니터링 완료했습니다. (9/24) 금주 MP1 설비 가동 간 SW 프로그램의 데이터 업로드율 검증 완료했습니다. (11/7) | ‘25.12 | 이석훈S 박소영A (박종현P)
작성자 : 박소영
업데이트 시간 : 12/16 18시
■ Cell ID 기반의 신규 계측 Data(SV/PV) 연계 기술 적용(원통형EV NFF)
구분 | 진행사항 |  |  |  |  | 
 | 컨셉 검토 | 집행품의 | 단동 셋업 | 연동 셋업 | 정합성 검증 | 검수
조립 | ●(1/14) | ●(3/12) | ●(~7/2) | ●(~9/30) | ●(~10/30) | ◐(~12/31)
사이트 | 기본품의 | 집행품의 | PR/PO | Set-up | 정합성 검증 | 검수
ESOC2 | '25.01.31 | '25.03.12 | '25.03.20 | ’25.09.30 | ’25.10.30 | ’25.12.31
○ : 진행예정 ◐ : 진행 중 ● : 진행완료
*2170 확산전개는 법인 Needs, 투자비 절감의 사유로 제외 되었습니다.
* 단독 업체 선정 사유 : 각 라인 셀 추적 구축을 진행한 업체로 진행할 경우 공수 산정 및 향후 유지보수에 유리함
┌MP1 셀 추적 구축 업체 : 대곤코퍼레이션
[과제번호 : 셀추적기술#10, 진행 상태 : ●]
*총 투자비 0.524억원
└ 변경 전 : 6/30 → 변경 후 : 12/31
└ 변경 전 : ’25.07 → 변경 후 : 양산 일정 무기한 연기
*총 투자비 1.260억원

## Slide 51
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESMI_LS (GM3)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESGM3 셀 추적 구축 (파우치형) | 1-10호 | - GM 3공장 1호~5호 -. ESGM3공장의 경우 기존 GM향 모델 (E101A) 에서 Toyota향 모델(E79C) 로 변경하여 운용 예정입니다. 형개조 투자 시 하기 항목들에 대해서 같이 투자되도록 법인 측에서 F/Up 중입니다. 현 시점 1라인 기준 PO 완료 및 현지 작업 진행 하였으며, 2라인의 경우 국내에서 포장 해체 후 형개조 진행되도록 법인에서 PO 발행 (4/30) 하였으며, 라인 별 PO 발행 예정입니다. 1) GM3 Toyota향 (E79A) 형개조 건 2) STK 공정 설비 집진 Type (중앙 집진 → 개별 집진) 셀 추적 테이프 마킹기 용 집진기 추가의 건 3) 신규 비전 연동 (하프라미 하부 분리막 비전) *GM 법인 자체적으로 추가 진행한 비전 -. STK 하프셀 탭 접힘 로직 적용 및 NG 배출 테스트 완료 (4/15), Tape 자동 버림 기능 설비 내 시퀀스 추가 및 동작 확인했습니다.(4/17) 대표호기 (1-1호) 기준 단동 완료 (3/3), 연동 완료 (4/8), 셀추적 데이터 보고 및 설비/검사/원부자재 Data 연계 검증 완료 되었습니다. (5/1) 샘플 기간 동안 인식률 LAM 99.92%, STK 99.97%, PKG 99.8% 로 특이사항 없습니다. 추가적으로 고객사 (T사) 요청으로 총 3회 샘플 진행 예정이며, PKG 기준 5/2~5/18 (C1-1 Sample), 7/7~7/26 (C1-2 Sample), 8/26~10/6 (C2 Sample) 샘플 완료되었습니다. C2 Sample 기간 동안 인식률 99.8% 및 추적률 99.0% 수준으로 유지되어 마무리되었습니다. 1라인 기준 추후 설비 가동 계획은 SOP (‘26.05) 이전 4월 경 D-Sample이 예정되어있으나 상세 일정은 법인 내에서 협의 중 입니다. 2,3라인 기준 26년 1월 중순 샘플 및 3월 중순 SOP 예정되어 12월 초 셀 추적 협력사 투입 하였으며, 인원 투입 후 JF2 형개조, VCT 셋업, 및 셀 추적 셋업 진행 중 입니다. -. MI_LS LnS 신작 -. 생산 물량을 위해 H-LAM 3호 및 STK 재작업기 2호 설비에 대해서 신작 투자를 검토 중이며, 기존 설비들과 동일하게 셀추적 적용 투자 예정입니다. RFQ 및 견적 ERRC 마무리되어 법인으로 전달되었으며 (12/3) 해당 견적 기반으로 법인에서 집행 및 투자 진행 예정입니다. | ’26.03 (1호 SOP) ’26.02 (2호 SOP) ’27.01 (3호 SOP) ’26.01 (4호 SOP) ’26.01 (5호 SOP) ’26.01 (6호 SOP) | 임상현S (박종현P)
금주(W51) 2.3라인 셀추적 셋업, JF2 형교환, VCT 셋업 간 특이사항 없고, 샘플 일정에 문제 없도록 업무 진행하겠습니다.(샘플 ’26.1, SOP ’26.3)
[라인별 진행 사항] -. ESGM3 셋업 현황
작성자 : 임상현
업데이트 시간 : 12/16 15시
일정 |  |  |  |  |  |  | 
기본 | 기본품의 | 집행품의 | FOB | 입고 | 샘플 | SOP | 검수
1호 | ‘22.02.08 | ‘23.08.30 → ‘23.09.19 | ’24.07.18 | ‘24.12.13 | ‘25.05.02 ~’25.10.06 | ‘26.05 | T.B.D
2호 | ‘22.02.08 | ‘23.08.30 → ‘23.09.19 | ’25.05.25 | ’25.07.30 | ‘26.01.15~ | ‘26.03.15 | T.B.D
3호 | ‘22.02.08 | ‘23.08.30 → ‘23.10.19 | ’25.06.30 | ’25.08.15 | ‘26.01.15~ | ‘26.03.15 | T.B.D
4호 | ‘22.02.08 | ‘23.08.30 → ‘23.09.26 | ‘26.03 | ‘25.05 | T.B.D | T.B.D | T.B.D
5호 | ‘22.02.08 | ‘23.08.30 → ‘23.09.26 | ‘26.03 | ‘25.05 | T.B.D | T.B.D | T.B.D
[과제번호 : 셀추적기술#11, 진행 상태 : ●]

## Slide 52
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESMI_LS (GM3)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESMI_LS ESS 라인 셀 추적 구축 (각형) | 1,2호 |  | ’27.08 (1호 SOP) ’27.08 (2호 SOP) | 김승필P (김준범P)
금주(W51) 핵심 내용은 설비/검사 1차 DR 진행 중이며, 셀추적HW(레이저, BCR) 설치 공간 반영 요청하였습니다.
[라인별 진행 사항] -. ESMI_LS 프로젝트 진행 현황
[배경]
IM사 ESS 전력망용 차세대 제품인 Megapack 3향 셀 요청으로 기 투자된 ESMI_LS 건물 및 전극라인 활용하여 각형 Top Terminal ESS 생산을 통해
투자효율성 극대화
[진행 사항]
IM向 ESS Top Terminal 라인 법인투자심의(5월 16일) 예정되어 있으며, 각 부분 투자비 취합(4/17) 후 CPO님 보고 완료하였습니다.(4/29)
집행품의 진행을 위한 투자비 산출 후(11/4) 생산센터장님 투자심의 완료하였습니다.(11/13)
각형 2개 라인 구축을 위한 집행품의 결재 완료되었습니다. (11/25)
DNC(PRI : 신진엠텍) – Multi AZS(신보) – PKG(제이스텍) 으로 설비사 확정되었고, 셀추적의 경우 삼익 THK에서 진행 예정입니다.
공정 별 설비/검사 1차 DR 진행하였으며 셀추적HW(레이저, BCR) 설치 위치 요청하였습니다. (12/10~12/15) 2차 DR 진행 시 위치 확정하겠습니다.
-. 라인 구성
IM向 Top Terminal ESS 2개 라인 투자 예정이며 DNC(18대) – Multi AZS(52) – PKG(2대) 공정으로 이루어집니다.
Pilot Line 대비 차이점은
AZS의 경우 Single AZS에서 Multi AZS로 변경이 되며, 공정상 차이점은 Sheet 2개 동시 적재를 통한 셀 생산 시간 단축하는 목적입니다.
추가되는 공정으로는 2개의 스택셀을 나누는 Cell Cutting 공정이 Heat Press 공정 이후에 추가 됩니다.
셀추적 관점에서는 음극과 양극 각 4개의 탭에 대해 BCR 2대로 인식하며, 투자비 절감(14.04억원)하였습니다.
PKG의 경우 스택셀 로더부가 2개4개로 증가되고, 3개의 스택셀을 조립하는 공정이 추가 되었습니다.
셀추적 관점에서는 투입부 BCR 4개8개로 증가됩니다.
AR 품질 및 생산팀 요청사항으로 재투입 관련 추적성 확보를 위한 Insulation Tape 공정에 레이저 마킹기 2개, Tape 리딩 BCR 8개 추가 됩니다.
-. 투자비
셀추적 구축 투자비는 셀추적 1,2호 예산 152.28억원에서 3.43억원 감소한 148.85억원으로 ERRC 진행하였습니다.
주요 ERRC 항목은 Multi AZS 공정 신규 광학계 적용으로 14.04억원 절감하였으나,
기본 품의 시 없던 추가 사양 10.61억원 추가되어 총 절감액은 3.43억원입니다.
작성자 : 김승필
업데이트 시간 : 12/16 13시
일정 |  |  |  |  |  |  | 
기본 | 기본품의 | 집행품의 | FOB | 입고 | 샘플 | SOP | 검수
1호 | ‘25.05.16 | ’25.11 | ’26.07 | ’26.08 | ‘27.01 | ’27.08 | T.B.D
2호 | ‘22.05.16 | ’25.11 | ’26.09 | ’26.11 | ‘27.04 | ’27.08 | T.B.D
[과제번호 : 셀추적기술#11, 진행 상태 : ●]
┎ DNC의 경우 음/양극 1Set를 1대로 표현합니다.
└ PKG의 경우 1대 당 20PPM으로 구성됩니다.
└ 주요 추가 사양 : AZS 공정 배출부 In-line 물류 사양 추가 (+9.66억원)
PKG 공정 TDC/CDC/Can Insert 물류 사양 추가 (+2.4억원)

## Slide 53
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESMI
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESMI 셀 추적 구축 | 1동 전극 1호 전극 2호 조립 1호 조립 2호 2동 전극 3호 전극 4호 전극 5호 조립 3호 조립 4호 조립 5호 | [ ESMI 1동 ] -. 조립 1, 2호 주요 현황 1) 1호 : ‘25년 내 생산 계획 없음 2) 2호 : 양산 적용 완료 (8/13) [ ESMI 2동 ] -. NND 2대(5-3,4호) / L&S 2대(5-6,7호) 신규 증설 예정입니다. (* 기존 ESST 납품 예정이었던 설비를 개조하여 ESMI로 납품 예정) 1) NND 1대(5-3호), L&S 1대(5-6호)에 대해서는 PO 완료되어 ‘26.01내 입고 예정이며, 2) NND 1대(5-4호), L&S 1대(5-7호)는 투자 업무 진행 중입니다. (* 투자심의 完(12/11) ▶PO : ~’25.12.15 → ~’25.12.19) -. 전극 5호, 조립 5호 진행 현황 1) 전극 5호 (음극 노칭 2대) : 반입 完 (6/7) ▶ 단동 셋업 完 (6/20) ▶ 연동 셋업 完 (8/14) ▶ FPI 완료 (8/30) ▶ 양산 적용 완료(9/15) 2) 조립 5호 (LNS 5대, PKG 2대) ① LNS 5-1호는 생산 계획 대응을 위해 선제적으로 SOP(7/18~) 전환 되었습니다. ② LNS 5호 : 5대 중 5대 반입 完 (8/24) ▶ 단동 셋업 完 (6/20) ▶ 연동 셋업 完 (7/14) ▶ 샘플 대응 (’25.07) ▶ 양산 적용 (’25.09) * LNS 5-4,5호 : 12/16 * LNS 5-1,2,3호 : SOP ③ PKG 5호 : 반입 完 (6/7) ▶ 단동 셋업 完 (6/20) ▶ 연동 셋업 完 (7/14) ▶ 샘플 대응 (‘25.11) ▶ 양산 적용 (‘25.12) * PKG 5-2호 : 12/5 * PKG 5-1호 : SOP | ‘26.05 | 박영헌S (김준범P)
금주(W51) 핵심 내용은 ESMI 2동 내 NND 10호, L&S 5-7,8호 신규 증설을 위한 투자 업무 진행 중 입니다. (~12/15 → ~12/19)
작성자 : 박영헌
업데이트 시간 : 12/15 18시
※ 참고. ESMI 설비 대수
동 | 호기 |  | 설비 Type | NND | LAMI | STK | PKG
 | 기존 | 변경 |  |  |  |  | 
1 | 6호 | 1호 | 일반 LnS | 2 | 6 | 5 | 2
1 | 7호 | 2호 | 일반 LnS | 2 | 4 | 4 | 2
2 | 8호 | 3호 | D-STK | 3 | 6 | 5 | 2
2 | 9호 | 4호 | D-STK | 3 | 6 | 6 | 2
2 | 10호 | 5호 | D-STK | 2 | 7 | 7 | 2
합계 |  |  | - | 12 | 27 | 25 | 10
[과제번호 : 셀추적기술#12, 진행 상태 : ●]
일정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
동 | 라인 |  | 기본품의 | PO | FOB | 입고 | 샘플 | SOP | 검수
1동 | 1호 | 전극 | ‘23.03.15 | ‘23.11.03 | ‘24.02.02 | ‘24.03.18 | ’25.05.16 | ‘25.08.01 → TBD | ’25.11.30 → TBD
 |  | 조립 | ‘23.03.15 | ‘23.11.01 | ‘24.02.25 | ‘24.03.23 | ‘24.09.10 | ‘25.08.15 → TBD | ‘25.11.30 → TBD
 | 2호 | 전극 | ‘23.03.15 | ‘23.11.03 | ‘25.02.15 | ‘25.04.01 | ’25.04.30 | ’25.07.30 | ’26.01.31
 |  | 조립 | ‘23.03.15 | ‘23.11.01 | ‘25.01.10 | ‘25.02.28 | ’25.06.15 | ‘25.08.15 | ’26.01.31
2동 | 3호 | 전극 | ‘21.12.01 | ‘23.06.12 | ‘24.01.02 | ’24.02.12 | ‘25.04.14 | ’25.05.12 | ’26.01.31
 |  | 조립 | ’21.12.01 | ‘22.07.04 | ‘24.10.18 | ‘24.12.02 | ‘25.02.23 | ‘25.05.05 | ’26.01.31
 | 4호 | 전극 | ‘21.12.01 | ‘23.06.12 | ‘24.01.23 | ‘24.03.08 | ’25.03.11 | ’25.05.04 | ’26.01.31
 |  | 조립 | ’21.12.01 | ‘22.07.04 | ‘24.12.01 | ‘25.01.20 | ‘25.03.15 | ‘25.05.15 | ’26.01.31
 | 5호 | 전극 | ‘23.10.20 | ‘24.04.15 | ’25.04.15 | ‘25.05.31 | ‘25.07.01 | ‘25.09.01 | ’26.03.31
 |  | 조립 | ‘23.10.20 | ‘24.10.16 | ‘ ‘25.02.20 | ‘25.03.30 | ‘25.07.01 | ‘25.12.31 | ’26.03.31
* ESST → ESMI 전환 설비임. (* NND 10호 : 기존 ESST 12호 / L&S 5-7,8호 : 기존 ESST 5-1,2호)

## Slide 54
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESHD
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESHD 셀 추적 구축 | 1-12호 | [진행 현황] -. 3,4 라인 FOB 완료 되었으며, 5,6 라인 국내 셋업 완료 후 FOB 대기 중 입니다. -. 1 라인 샘플 일정에 맞추어 현지 셋업 완료 하였으며, 샘플 진행 간 인식률 99%, 추적률 98% 이상 유지하여 특이사항 없습니다. | ‘27.05 | 이희원S 이성규S (김준범P)
금주(W51) 핵심 내용은 4차 샘플 생산 완료 하였으며, 인식률 99%, 추적률 98% 이상 유지하여 특이사항 없습니다.
[라인별 일정]
작성자 : 이희원
업데이트 시간 : 12.16(화) 10시
일정 |  |  |  |  |  | 
기본 | 기본품의 | PO | FOB | 입고 | 샘플 | SOP
1호 | ‘22.08.30 | ‘23.11.17 | ‘24.07.25 | ‘24.09.15 | ‘24.12.14 → ‘25.03.19 | ‘25.09.01 → ’26.02.01
2호 | ‘22.08.30 | ‘23.11.17 | ‘24.10.15 | ‘24.11.29 | ‘25.01.14 → ’26.12.01 | ‘25.09.01 → ’27.02.01
3호 | ‘22.08.30 | ‘23.11.17 | ‘24.09.15 → ’25.05.21 | ‘24.11.15 → ‘25.08.01 | ‘25.02.15 → ’27.11.01 | ‘25.09.01 → ’28.01.01
4호 | ‘22.08.30 | ‘23.11.17 | ‘24.10.15 → ’25.06.01 | ‘24.12.15 → ‘25.08.01 | ‘25.03.15 → ’26.04.10 | ‘25.09.01 → ’26.06.10
5호 | ‘22.08.30 | ‘23.11.17 | ‘24.12.15 → ’25.10.01 | ‘25.02.15 → ’26.01.01 | ‘25.05.15 → ’26.04.10 | ‘25.12.01 → ’26.06.10
6호 | ‘22.08.30 | ‘23.11.17 | ‘25.01.15 → ’25.10.01 | ‘25.03.15 → 26.01.01 | ‘25.06.15 → ’26.08.10 | ‘25.12.01 → ’26.10.10
7호 | ‘22.08.30 | ’25.09.15 → 26.08.01 | 25.05.15 → ‘27.04.01 | ‘25.07.15 → ’27.06.01 | ‘25.10.15 → ’27.12.01 | ‘26.05.01 → ‘28.02.01
8호 | ‘22.08.30 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
9호 | ‘22.08.30 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
10호 | ‘22.08.30 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
11호 | ‘22.08.30 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
12호 | ‘22.08.30 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
담당 KPI
그룹 KPI
[과제번호 : 셀추적기술#13, 진행 상태 : ●]
※ ESS 전환

## Slide 55
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESST
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESST 셀 추적 구축 | 1-4호 |  | ‘26.01 | 조현우S
금주(W51) 핵심 내용은 ESST LAM 셀추적 엔코더 동축 편심 개선을 위해 신규 제작한 A’ssy가 현지 입고되어, 전수 교체 진행중 입니다. (~12/20)
[라인별 셀추적 셋업 일정]
[진행 현황]
11/21 조립 공정 (LnS, PKG 기준) Stress Run Pass 후 인식률 99% 이상 지속 유지 중이며, 현재 신공장점검팀 주관 활성화 Stress Run 점검 중이며, 12/11(목)에 공유된 Stress Run 3차 리뷰 회의록에 셀추적 특이사항 없습니다.
Davinci Report로 집계되는 검사정보 무결성 데이터는 Daily로 분석 중이며, 분석 결과는 법인 제조역량강화팀(김한상TL 외) 및 품질검사정보팀(오슬기P)에 내용 공유 중입니다. ESST 검사정보 무결성에 문제 없도록 F/up 하겠습니다. (~12/31) → 12/15 NG확인률은 활성화 투입 수량(11,759 Cell) 기준 1.33% (156 Cell)이며, 근본원인 특정하여 개선 대기 중인 하기 2개 항목을 제외하면 0.026% 수준 (3 Cell) 입니다. ① PKG TW 재투입부 위치 기인 ▷ 15 Cell (법인에서 연내 설비 개조 예정) ② LAM 셀추적 엔코더 편심 기인 ▷ 138 Cell (금주 내 전수 교체 예정) ▷ 현상 분석 : 엔코더 값에 간헐적 누락 발생함 → 거리기반 셀ID 데이터 트래킹이 실물 셀과 미스매치 되는 경우가 발생함 ▷ 근본 원인 : 엔코더 동축에 미세 편심 발생하여, 커플링 파츠 손상으로 엔코더 값 누락이 발생함을 확인하였음
▷ 개선 대책 :
일정 |  |  |  |  |  |  | 
기본 | 생산 모델 | 기본품의 | PO | FOB | 입고시작일 | 샘플 (PKG 기준) | SOP
1호 | ESS JF2 | ‘22.03.30 | ’24.06.03 | ’24.08.27 | ’24.11.04 | ’25.03.26 → TBD | ’25.07.06 → ’26년(TBD)
2호 | ESS JF2 | ‘22.03.30 | ’24.06.03 | ’24.09.30 | ’24.02.14 | ’25.03.29 → ’25.09 | ’25.07.24 → ’25.12
3호 | ESS JF2 | ‘22.03.30 | ’24.06.03 | ’24.10.30 | TBD | ’25.04.28 → TBD | ’25.08.01 → TBD
4호 | ESS JF2 | ‘22.03.30 | ’24.08.01 | ’24.10.30 | TBD | ’25.05.27 → TBD | ’25.08.15 → TBD
작성자 : 조현우
업데이트 시간 : 12/16 10시
담당 KPI
그룹 KPI
[과제번호 : 셀추적기술#14, 진행 상태 : ●]
구분 | 개선안 | 일정 | 진행 현황 | 비고
단기 | 파이널 커터 이후 엔코더를 활용한 거리값 적산 로직 적용 | 12/9(수) | 적용 완료 | -
장기 | 엔코더 A’ssy 국내 정밀 가공/제작 및 전수 교체 | ~12/20(토) | 적용 중 | H-LAM 1대 외 교체 완료 (~12/15)
* 3차 리뷰는 현지 시각 12/8(월)에 진행됨
* H-LAM 1대는 금주 내 적용 예정
* 목표치 = 0.1% 미만
* H-LAM 1대 외 교체 완료됨(~12/16)
* 현재 활성화 Stress Run 진행중

## Slide 56
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESHG
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESHG 셀 추적 구축 | 1-9호 |  | ‘28.02 | 최성민P
금주(W51) 핵심 내용은 셀추적 안정화 및 현안에 대한 기술지원을 위해 최성민 책임 현지 출장 대응 중인 건 입니다.(12/6~1/31)
[라인별 셀추적 셋업 일정]
[ 진행 현황 ]
1. 인식률
: 조립 셀 1호(A,B,C,D라인) 최근 7일간(12/8~12/13)의 평균 인식률은 99.24% 이며,
공정별 인식률은 DNC 99.88%, AZS Stacker 98.55%, AZS Insp. 95.63%, PKG 98.13% 입니다. (샘플 기간 목표 : 99% 이상)
* 동일 기간 AZS Stacker의 복원 전 셀ID 인식률은 92% 수준으로 물리적 인식률을 높이고자 개선 진행 중 입니다.(12/8~ )
* 개선 진행 항목 : 흡착 패드 변경, 흡착구 1개  2개, 흡착 압력 감압, 버퍼 스테이지 전극 안착 위치 변경
: 미인식 셀ID 복원 로직 적용과 관련하여 AZS Inspection 공정은 12/16일 적용, PKG 공정은 Tray ID 연동 기술 보완하여 1월 중 적용 예정 입니다.
2. 비전 검사기 API 프로그램 전환 (LG CNS 프로그램)
: API 프로그램 전환 대상 검사기 총 248개 중, 246개 전환 완료(12/16일 기준, 99%)하였으며,
잔여 2개 검사기(AZS 2-D2 Stack Sepa)는 PC 부품 수급 문제로 1월 초에 전환 완료할 예정 입니다.(AZS 2-D2호기 1월 생산 계획 없음)
3. 분리막 검사기 셀ID 연동
: 8/15일 ESHG IR(Infra Readiness) 점검 결과에 대한 조치 사항으로 AZS 분리막 검사기 셀ID 연동 진행 중에 있습니다. (8/18~ )
셀추적 PLC와 분리막 검사기 PC간 인터페이스를 위한 통신 카드 설치 완료(9/1), AZS 1-A,B,C,D라인 비전 프로그램 업데이트 완료(12/8) 후
샘플 생산간 셀ID 연동 테스트, 정합성 검증 및 데이터 분석 예정 입니다. (1원 중 완료 계획, 협업팀 : 법인, 검사기술팀, 설비기술팀)
4. 기타
: 현지 셀추적 협력사 인원은 PM 1명, 제어 인원 3명, 기구 2명 출장 대응 중 입니다.
: 셀추적기술팀의 셋업 관리 업무 대행을 위한 프리스틴 계약은 연말 생산 일정 고려하여 ‘26년 1월로 연기 하였습니다.
: 연말 조립 공정 미생산으로 설비 협력사(DNC, AZS, PKG) 인원 휴무 계획이 있습니다.(12/24~1/1)
이에 따라 셀추적 협력사 인원도 현장 출근을 하지 않도록 안내 하였으며, 1/2일 부터 1-CD 라인 FPI 생산(1/5일) 대응 예정 입니다.
작성자 : 최성민
업데이트 시간 : 12/16 08시
[과제번호 : 셀추적기술#15, 진행 상태 : ●]
일정 |  |  |  |  |  |  | 
기본 | 기본품의 | PO | FAT | FOB | 입고 | 샘플 | SOP
1호 | ’23.05.26 | ’24.08.02 | ‘25.01.07~03.17 | ‘25.02.07~04.07 | ‘25.04.01~05.30 | ‘25.10.24 | ‘26.02 → ’26.03
2호 | ’23.05.26 | ’24.08.02 | ‘25.03.26~05.30 | ‘25.04.23~06.30 | ‘25.06.23~08.15 | ‘25.10 → 미정 | ‘26.02 → ’26.04
※ 3호~9호 기본품의 완료(‘23.05.26), PO 일정 미정

## Slide 57
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
마더라인 셀 추적 구축 | 마더라인 | 금주(W51) 핵심 내용은 마더라인에서 E79E로 형개발 진행 중에 있어 NND부터 셀추적 인식률 확인 및 비전 – 셀ID 정합성 검증 진행하였습니다. [셀추적 셋업 일정] [진행 사항] SAT 이후 설비 미가동 중에 있으며 26년 1월 E79E 빌드를 위해 설비 가동 예정입니다. (26.1 E79B → E79E 모델로 형개발 진행 예정) 26.1 시작하는 E79E 빌드에서 셀추적 검수 진행 예정입니다. (~26.2) (26.2 E79E → E122A 모델로 형개발 진행 예정) 1) NND(음극) E79B 모델(SAT 진행 모델) ESOC2 OC 10동 1층에 반입된 설비에 셀추적 전장, 기구 작업 진행하였습니다. (5/28) 비전PC와 셀추적PLC 간 연결 후 API 세팅 진행하였습니다. (7/30) 7/23 SAT 진행 시 선속 2m/s에서 인식률 99.90%로 확인하였습니다. (54,555회 리딩 시 54,424회 인식 성공 57회 인식 실패) E79E 모델(26.1 샘플 빌드 모델) NND 설비 형개발 진행 중에 있어 셀추적 인식률 확인을 위해 기구 수정 및 비전 – 셀ID 정합성 재검증 진행하였습니다. (12/16) 2) LNS E79B 모델(SAT 진행 모델) ESOC2 OC 10동 1층에 반입된 설비에 셀추적 전장, 기구 작업 진행하였습니다. (7/1) 비전PC와 셀추적PLC 간 연결 후 API 세팅 진행 후 정합성 검증 진행하였습니다. (9/3) 3) PKG¦ E79B 모델(SAT 진행 모델) ESOC2 OC 10동 1층에 반입된 설비에 셀추적 전장, 기구 작업 진행하였습니다. (5/20) 비전PC와 셀추적PLC 간 연결 후 API 세팅 진행 후 정합성 검증 하였습니다.(8/4) | ‘26.02 | 이충성A (김준범P)
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 : 이충성
[과제번호 : 셀추적기술#16, 진행 상태 : ●]
일정 |  |  |  |  |  | 
기본 | 기본품의 | PO | 설비 FAT | 입고 | 설비 SAT | 샘플
마더라인 | ’23.05 | ’25.03 | ‘25.04 | ‘25.04 | ‘25.07, 08 | ’26.01
공정 | 호기 | 국내 |  |  |  | 
 |  | FAT | 조립 착수 | 설비 턴온 | 단동/연동 Test | 샘플
NND(음극) | 1 | ●(‘25.04.18) | ●(‘25.04.30~) | ●(‘25.05.30~) | ●(‘25.06.07~) | ‘’26.01 E79E 샘플 생산 예정
LAMI | 1 | FAT 미진행 | ●(‘25.04.05~) | ●(‘25.04.30~) | ●(‘25.06.15~) | 
 | 2 |  |  |  |  | 
H-LAMI | 1 |  |  |  |  | 
STK | 1 |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  | 
PKG | 1 | ●(‘25.03.15) | ●(‘25.03.15~) | ●(‘25.04.21~) | ●(‘25.06.30~) | 
■ 파우치 신규 증설 라인 _ ESOC2 OC10동_마더라인

## Slide 58
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 신규 증설 라인 _ ESOC1 OC 5동_Top Terminal, Side Terminal Pilot
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
신형 모델 셀 추적 구축 (각형) | TT Pilot, ST Pilot | 금주(W51) 핵심 내용은 IM向 B1 샘플 준비입니다. PKG 샘플 생산은 12/17부터 진행 예정입니다. [배경] EV 시장 내 신형 모델 비중 확대에 따라 당사 포트폴리오 강화 및 시장 경쟁력 강화를 위해 신형 모델 개발 및 양산 준비. GM向, VW向 신형 모델의 제품 추적성을 확보하기 위해 셀추적 기술 적용 필요. [진행 사항] -. 파일럿 라인 투자 관련 - 각형 Pilot 라인은 GM向 단방향 TT(Top Terminal)사양과 VW向 양방향 ST(Side Terminal) 두가지 모델을 대응하기 위해 OC5동에 셋업 및 샘플 생산 예정입니다. - TT(Top Terminal) GM向 TT Pilot 라인 셀추적/롤맵 PO 완료하였습니다.(’24.12/21) - ST(Side Terminal) VW向 Pilot 라인 집행품의 및 PR 관련 그룹장님께 투자비 보고 드렸습니다.(2/27) ST 관련 고객사 VW과 샘플관련 협의 중으로 Sider Terminal 투자에 대한 설비를 포함한 집행품의는 보류 중입니다.(2/28~) -. 파일럿 설비 셋업 진행 현황 - 샘플 일정은 DOE(9월) → 형교환(10월) → IM ESS B 샘플(11월) → GM EV B 샘플(’26.1월)로 예정되어 있습니다. 10월 IM向 ESS 모델 형교환 중에 있으며, Pre-welding 이후 3개 스택셀 스태킹 하는 단동기 관련 추적성 확보하겠습니다. 단동기 형태로 추적성 고려가 안된 설비가 설치되어 해당 관련 논의 및 컨셉 구체화 중입니다.(10/14) - DNC 1-4호기 설비 SAT 간 인식률 99.99%로 확인하였습니다. (18,780회 중 18,778회 인식) (11/14) -. 파일럿 샘플 - IM向 샘플의 경우 12월 17일 PKG 투입 예정으로 셋업 진행 중입니다. 셀추적 BCR 세팅도 완료하였습니다. (12/12) Pre-welding 이후 3개 스택셀 스태킹하는 Pairing 공정 셀추적 검증 및 제어 작업 진행중입니다. 12월 생산 예정인 IM向 B1 샘플은 작업자가 수동으로 투입하여 트레이 ID로 추적을 하고, 이후 빌드 부터는 인라인 구성됩니다. -. LV 라인 투자 관련 - 셀추적 견적 요청(RFQ) 진행(7/28) 후 투자비 검토 결과 13.55억원으로 서면보고(8/11) 완료 후 기획팀 제출하였습니다. - 고객사 요청 사항으로 EV 모델 BET Gen2 → BEV N(LMR&Hi-Ni) 변경되어 투자 일정 재수립 중입니다. | IM  ’25.11 ‘26.12 (B 샘플) GM ‘25.9  ’25.12  ‘26.01 (B 샘플) VW (B 샘플) 미정 | 김승필P 이충성A (김준범P)
업데이트 시간 : 12/16 10시
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  |  | 
 | 컨셉 검토 | 집행품의/PO | 설비 입고 | Set-up | DOE (Pre B 샘플) | 형교환/시운전 | 샘플생산 | 샘플생산
Pilot 1호 (GM) | ‘24.10 | ’24.12 | ’25.06  ’25.07 | ‘25.08 | ‘25.09 | ‘25.11 | ‘25.12(IM) | ‘25.12(GM)  ’26.01
Pilot 2호 (VW) | ‘24.12 | ‘25.02  보류 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
작성자 : 김승필
[스택 완료 형태]
Side Terminal
Type
Top Terminal
Type
[과제번호 : 셀추적기술#17, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/19 차기 정기 리뷰 일자 :
┏DOE 및 B 샘플 이전 설비 검증을 위한 샘플
┌ 고객사 모델 변경으로 일정 변경, 샘플 생산 일정 재수립
└GM향 일정 변동으로 인한 IM향 일정 재수립
└ IM ESS 샘플 생산을 위한 형 교환
Paired Cell

## Slide 59
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESWA 노칭 전극 특정 라미 설비 선별 투입 | E71 모델 생산 라인 (노칭, 라미), E81B 모델 생산 라인 (노칭, 라미) | 금주(W51) 핵심내용은 노칭 Tab Pitch 조건 선별 투입을 위한 SPC, MES, MQ Infra 개발 진행 중입니다. [과제 컨셉] : 라미 투입 후 불량 유발 위험 있는 Pancake를 특정 조건으로 선별하여 특정 라미에 투입 [대상 호기] : Global 대표라인 (ESWA E71,E81 모델 생산 노칭 ~ 라미 설비) 대상 [진행 사항] 1) 현재 규칙 및 최신 효과성 검증 결과 2) 진행 사항. : 다빈치를 통해 Bending 규칙의 효과성에 대해 대량의 데이터(348개 Pancake)로 분석한 결과 동일 Bending Pancake의 라미 수율이 0.11% 높았습니다. (12/1) → 법인으로 내용 공유하였고, 수평전개를 추진하기로 협의하였습니다. 수평전개 추진을 위해 법인 Prcess/Tech팀으로 기술 컨셉 및 효과성 검증 자료 송부 하였으며, 법인 제어 팀과 내부적 논의를 거쳐 Normal 생산 재개가 되는 차년도 1월부터 수평전개 진행 할 예정입니다. : Tap Pitch 선별 투입 조건 적용을 위해 데이터통합분석팀, 공정검사DX팀(SPC), 조립MES팀 과 Spec 논의 예정입니다. (12/4) → 데이터통합분석팀, 공정검사DX팀, 조립MES팀과 노칭 Tab Pitch 선별 투입 조건/ 예외조건에 대해 실무 논의 완료하였고(12/4), 투자비 이관 완료 하였으며, 양산 적용을 위한 SPC, Infra(MQ), MES 개발 진행 중입니다. 유관 부서 세 팀의 개발이 모두 필요한 상황으로, 행정 처리는 완료하였으며, 금년도 안으로 기술 개발 및 적용이 가능 할 것으로 사료 됩니다(~12/31). *SPC와 MES MQ통신 간, 신규 규칙을 위한 통신 사양(컬럼 추가) 변경 개발 필요하여 SPC(공정검사DX팀), MQ 통신(Infra팀), MES DB(조립MES팀) 개발 진행 中 | ‘26.11 (TBD) | 윤병호S 이희원S 이석훈S (박종현P)
작성자 : 윤병호
■ ESWA 노칭 전극 특정 라미 설비 선별 투입
진행 계획 |  |  |  | 
컨셉 검토 | 선별 규칙 검토 | 대표호기 적용 및 효과성 1차 점검 | 규칙 추가 적용 및 효과성 2차 점검 | 규칙별 효과성 검증 및 추가 규칙 발굴/검증
’25.04 | ’25.05 | ‘25.06 | ’25.07 → ‘25.09 | TBD
선별투입 | 규칙 |  | 선별 투입 이유 | 최신 효과성 검증 결과(12/1)
11-3,4 | 8 | 전극 Bending 동일 형태 투입 | 스마일,새드 Bending 동일화 | 다빈치를 통한 대량데이터(Pancake 348개) 분석 결과 동일 Bending Pancake 수율이 0.11%우위 : 동일 Bending Pancake 수율 = 98.98% : 반대 Bending Pancake 수율 = 98.87%
Long Cell Half | 신규 | Tab Pitch >=96.5 mm OR Tab Pitch <=95.1 인 Cell의 비중이 노칭Lot(Pancake) 내 0.25% 이상인 전극 | 노칭 Tab Pitch NG 마킹 전후 셀불량영향 분석 | : Test 이력 없음 (SPC, MES, MQ infra 개발 진행 中, 행정 업무는 완료)
업데이트 시간 : 12/15 14시
[과제번호 : 셀추적기술#20, 진행 상태 : ●]
*예시. 동일 Bending 전극 투입

## Slide 60
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
L&S 수율 0.1%p 개선 솔루션 개발 – 스태킹 적재 불량 (Align Gripper) | ESWA MEB STK (전 호기) Normal STK (18Line) | 금주(W51) 핵심 내용은 Align Gripper 동작 데이터 수집을 위한 DTC PLC 수평전개 작업을 진행 중입니다. [과제 컨셉] - 대상 : ESWA Normal STK(Gripper Type STK) 총39대 (*ESWA Normal STK 개발/적용 후, M-STK, D-STK 확대 적용) - 검토 : Align Gripper 설비 동작 데이터 셀 단위 매칭을 통한 이상점 감지 ① UMAC을 통해 수집되는 Gripper 동작 데이터를 Cell ID 단위로 DTC 수집 ② Gripper의 동작이 올바르게 제어되고 있는지 모니터링 하여, 이상점 근본 원인 도출하여 즉시 개선으로 연계되게 함 - Action 필요 사항 : STK Unit 동작 시퀀스 및 어드레스 확인 → STK 설비 및 UMAC 데이터 Online 化 관련 SW 작업 → 상위 IT 및 DTC, 카운터 스펙 정립 및 SW 작업 → SPC, Align Gripper 동작 데이터 연동 적용 : ESWA Normal STK 전체 호기 수평 전개 관련 법인과 적용일자 공유하여, 개선효과 파악 진행하겠습니다. : ESWA Normal STK 전체 호기(총39대)의 Align Gripper 이상동작 모니터링을 위해 필수적인 데이터를 ERRC하여 DTC PLC와 ECS PC 간 통신사양을 작성하여 공정검사DX팀으로 송부하였고(12/9), 수평전개 작업 추진 중입니다. (Lane 별 53개 데이터) : 수집예정인 데이터는, 1) Mono Cell이 이동한 경로의 시간 데이터를 Time Stamp를 활용하여 총 세 가지 위치에서 수집합니다.(Align Vision, TB1, TB2) 2) Align Vision 위치에선 조립자동보정팀, 스택 공정기술팀 요청으로, APC→PLC→UMAC으로 보내는 자동보정 값을 수집 합니다. 3) TB1, TB2 위치에선 기존에 수집중인, Gripper의 최종 위치, Align Vision 보정, 자동 보정 값을 수집하고 추가적으로 Manual Offset, 티칭 값을 수집합니다. 따라서 Gripper가 동작 하는데 활용된 모든 값과 최종 Servo 추종 위치 값을 수집 합니다. → 2), 3)의 비교를 통해 Umac이 자동 보정값을 제대로 Input 하고 Output 하는지 확인 예정입니다.(자동보정팀, 스택공정기술팀 Needs) 3)을 통해 설비 주요 Unit 동작을 반 제품으로 SPC에서 관리하는 기반 구축을 하는 것이고, 기반 구축 이후에는 추적데이터 기반 신규 솔루션을 상위 시스템에 반영하여 관리 할 예정 입니다. : 현재 G-STK의 DTC PLC 수평전개 작업을 진행 중입니다. 기존에는 스택 C/V 그리고 콰뜨로 로봇 부터 NG Box 까지 Mono Cell이 움직이는 모든 Pitch 총 30개 구간, 1,116개 데이터를 수집 하였고, 금번에 데이터 ERRC 통하여 Align Vision, Stack Table 2개 구간만 수집 합니다. 데이터 항목은 총111개 입니다. 이 중엔 기본적으로 Align Gripper의 축별 동작 데이터가 포함되며, 자동보정팀에서 요청한 Gripper 보정 데이터도 포함됩니다. 또한 기존에 수집하지 않았던 설비 HMI통해 설정되는 Manual Offset 값과 RMS로 관리되는 Align Gripper 티칭값 등도 수집 하게 됩니다. 12월 12일 기준 STK 18라인의 적용을 마쳤으며, 12월 내로 ESWA 5동 G-STK 전체호기의 DTC PLC 작업을 완료 할 예정입니다. | ‘26.8 [G-STK] 수평 전개 진행 中 | 김승필P 윤병호S (박종현P)
작성자 : 김승필, 윤병호
업데이트 시간 : 12/15 15시
■ L&S 수율 0.1%p 개선 솔루션 개발 – 스태킹 적재 불량 (Align Gripper)
진행 계획 |  |  |  | 
컨셉 검토 | 기술 개발 | M-STK, G-STK 이상동작 확인 | 스태킹 수율 개선 솔루션 개발 | 과제 완료 및 개선/고도화
‘24.12 | ’25.1 | ‘25.1~11 | ‘25.11~’26.08 | ’26.08~11
[과제번호 : 셀추적기술#21, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 :
개선 전 : 11/7~11/13
개선 후 : 11/13~11/19
- STK#18, 수율98.68% → 99.14% (0.46%↑)
- Mono Stacking NG 0.14% →0.03%, (0.075%↓, 78% 개선)
- 불량률 Top 3 → Top 8 하락
*Top1 : Mono Sepa Appearance(0.18%)
2 : HC Overhang (0.18%)
3 : Stack Dimension(0.11%)
4 : Others (Visual inspection) (0.05%)
5 : Mono Tab Nonexistence(0.04%)
6 : 쇼트(0.04%)
7 : MD Overhang(0.03%)
8 : Mono Stacking (0.03%)
*SPC 모니터링 화면 현장 Display 시, 즉시 개선 연계 용이함

## Slide 61
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
L&S 수율 0.1%p 개선 솔루션 개발 – 라미 위치불량 | ESWA 18호 라미 | 금주(W51) 핵심 내용은 라미 중앙/상부 전극 Cutter를 제어하는 UMAC 제어 시퀀스를 ID와 매칭 하기위해 UMAC 업체와 워크샵 진행 예정입니다. [과제 컨셉] : 라미 위치불량 개선을 위해, Cell ID 단위로 설비 동작/비전을 모니터링하는 체계를 상위 시스템에(미정) 구축 [Y축 불량 컨셉] - 대상 : ESWA 라미(일반 L&S ≒ Gripper Type STK 라인) - 검토 : Y축 관련 설비 동작 데이터 셀 단위 매칭을 통한 이상점 감지 ① 설비 제어기를 통해 수집되는 Y축 관련 설비의 주요 Unit 동작 데이터를 DTC PLC를 통해 Cell ID 단위로 매칭 ② Y축 사행 조정 동작이 올바르게 제어되고 있는지 모니터링 하여, 이상점 근본 원인 도출 및 즉시 개선으로 연계되게 함. → 추가로, DTC를 활용하여 EPC 보정 Logic을 선제적으로 보완/제어하여 수율 개선 할 수 있는 솔루션을 개발 하고자 함. - Action 필요 사항 : 주요 Unit 동작 시퀀스 및 어드레스 확인 → 설비 동작 데이터 Online 化 관련 SW 작업 → 상위 IT 및 DTC, 카운터 스펙 정립 및 SW 작업 → SPC, 주요 Unit 동작 데이터 연동 적용 - 업무추진 방향 : 1) 오창 마더라인 라미 설비에서 근본 원인 도출 및 수율 개선 솔루션 초도 개발 2) WA 대표호기 18호에 적용/검증 후 WA 라미 수평전개 개선 [X축 불량 컨셉] - 대상 : ESWA 라미 (일반 L&S ≒ Gripper Type STK 라인) - 검토 : X축 관련 설비 동작 데이터 셀 단위 매칭을 통한 이상점 감지 ① 설비 제어기를 통해 수집되는 Y축 관련 설비의 주요 Unit 동작 데이터를 DTC PLC를 통해 Cell ID 단위로 매칭 ② X축에서 중요한 부분인 탭 폭/피치 측정 및 전극 커팅/합치 동작이 올바르게 제어되고 있는지 모니터링 하여, 이상점 근본 원인 도출하여 즉시 개선으로 연계되게 함. → 추가로, DTC를 활용하여 UMAC 제어 Logic을 선제적으로 보완/제어 할 수 있는 수율 개선 솔루션을 개발 하고자 함. - Action 필요 사항 : 주요 Unit 동작 시퀀스 및 어드레스 확인 → 데이터 Online 化 관련 SW작업 → 상위IT 및 DTC, 카운터스펙 정립 및 SW작업 → SPC, 데이터 연동 적용 - 업무추진 방향 : 1) WA 대표호기 18호에서 데이터 Online화 작업 진행 및 데이터 탐색 (특이점 확인부터 진행 해야함) 2) WA 대표호기 18호에서 근본 원인 도출 및 수율 개선 솔루션 초도 개발/검증 후 WA 라미 수평전개 개선 [진행 사항] : (X축 불량) 과제 컨셉 구상을 위해 ER System 社(라미네이션 UMAC제어 협력업체)와 워크샵 예정(12/16) : (Y축 불량) 오창 마더라인 라미 설비에서 EPC, Dancer Roller 부 전극 Edge Y축 거동 영상 확보 및 재료 교체, 가 감속 시점에 변동되는 장력 특성 변경 시점 데이터를 거리기반 제어로 수집하여 Test 하는 PoC 진행 중 *기존 전극의 이음매 Tape가 EPC를 지난 시점 부터 피딩 롤에 물릴 때 까지의 장력이 약하여 EPC Actuator의 거동이 EPC 센서 측정 명령 값 대로 거동 되지 않습니다.(라미공정기술 공통의견) 이 현상을 보다 명확히 확인하고, DTC PLC를 통한 개선 솔루션 초도 개발하는 것이 목적 입니다. | ‘26.8 | 윤병호S 김승필P 임상현S (박종현P)
작성자 : 윤병호
업데이트 시간 : 12/15 15시
■ L&S 수율 0.1%p 개선 솔루션 개발– 라미 위치불량
진행 계획 |  |  | 
컨셉 검토 | 기술 개발 | 대표호기 적용 및 고도화 | 과제 완료
‘25.12 | ’26.1 | ‘26.3 | ’26.8
[과제번호 : 셀추적기술#22, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 :

## Slide 62
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ LAMI 수율 자동 분석 XAI 모듈 개발
작성자 : 박영헌
업데이트 시간 : 12/16 10시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
LAMI 수율 자동 분석 AI 모듈 개발 | ESWA | 금주(W51)는 LAMI 수율 자동 분석 AI 모듈 개발 계약 체결(12/15) 완료하였습니다. XAI 구동 및 DB 인프라 사양 검토 중입니다.(~12/24) [ 과제 목적 ] LAMI 공정 수율 자동 분석을 위해 라인별 추가 튜닝 없이 사용 가능한 범용 XAI 개발하여 Daily 수율 자동 분석 Report와 Chatbot 제공을 통해 데이터 기반 수율 개선 활동을 가속화하고자 함. [ 주요 사양 ] ① 공정/설비 Data 분석을 통한 LAMI 수율 자동 분석 기능 + 라인별 별도 튜닝 없이 사용 가능한 범용 XAI 모듈 개발 ② Daily 수율 자동 분석 Report와 ChatBot을 통해 실시간 분석 결과 제공, 데이터 시각화 및 질의 응답 기능 포함 [ 컨셉 모식도 ] [진행 사항 ] -. INEEJI社 AI SW 공급 계약 체결 완료하였습니다. (12/15) -. ① LLM / 라미 공정 데이터 분석 Agent, Core XAI 엔진 개발 및 ② 비정형 Data 수집 Pipe Line 구축 관련 Infra 검토 중입니다. (~’25.12, w/DAVINCI팀, AI솔루션3팀) ① Agent 개발 관련 : Gen AI Platform에서 현재 사용하고 있는 LLM 모델은 이미지 분석이 불가하여 아래 두 가지 방향으로 검토 중입니다.(~12/24) ① 이미지 분석(검사기 이미지 向)은 LLM에서 미사용 및 사용자 미제공하는 방향(* Core XAI Engine 분석 시에만 사용) ② Gen AI Platform에서 현재 Test 중인 VLM 모델(이미지 분석 가능)을 활용하는 방향 Core XAI 엔진 관련 : IT인프라팀에서 라미 수율 분석용 일일 Data 송/수신량 기준 검토 시, DAVINCI ESWA 서버 내 설치/운영하는 것으로 진행 다만, Core XAI 엔진 학습을 위해 DAVINCI OC 서버 내 소규모 인프라를 할당 받아(12/12) 업무 진행 예정입니다. (~’26.02) ② 비정형 Data 수집 관련 : BLEX(전자지식솔루션) DB와 연결된 Pipe Line를 직접 활용 방안에 대해 정보보안팀에 보안 위배 여부 문의를 하였고, 특이사항 없다는 검토 의견 회신 받았습니다. 이후 AI솔루션3팀과 Pipe Line 활용에 대해 협의 예정입니다.(~12/24) | ‘26.07 | 박영헌S 조현우S 이성규S (김준범P)
전주 정기 리뷰 일자 : -
차기 정기 리뷰 일자 : -
사내 시스템 Data
DAVINCI / 생산 / 추적 / 검사 / 시계열 Data
비정형 Data
공정 분석 관련 문서 / 이메일 / 이미지 등
최신 비정형 Data
Daily 분석 결과 / 공정 분석 관련 문서 / 이메일
(LLM Agent 생성 텍스트)
LLM Agent
사용자 질문 의도 분석 / 전처리 및 파싱
라미 공정 Data 분석 Agent
Core XAI 엔진
불량 현상 및 원인 분석 / 시계열 예측 등
호출/결과
호출/결과
SQL Agent
Retrieve Agent
* Vector DB 검색
* Vector DB Update
DB
Query
1
2
3
4
5
6
XAI Agent 실행 순서도
② : Site 선택
* 좌측 번호 기준
③ : Core XAI 엔진 동작
Daily Report
⑤ : 사례 / 문서 조회
① : 추론 및 답변 생성
Daily Report 발행
실행 순서
Chat Bot
사용자 질의
① : 질문 의도 파악
⑤ : 과거 분석 결과 조회
※ 과거 분석 사례 부족
: Core XAI 실행 ( ⑧ )
① : 추론 및 답변 생성
답변
8
* GPU 구매, DAVINCI 서버(또는 Gen AI Platform) 내 설치 등
┌ Gen AI Platform 구축 담당 부서
일정 |  |  |  |  |  | 
구분 | 컨셉/사양 검토 | 투자 / 계약 체결 | XAI 개발 | 중간 검수 | 완료 검수 | 완료
일정 | ’25.11 | ‘25.12 | ‘26.04 | ‘26.05 | ‘26.06 | ‘26.07
초도 개발 모듈
사용 평가/보완
WA 사용 평가/보완
※ (필요 시) Infra 구축 (협업, w/ DAVINCI팀, AI솔루션3팀) 병행 검토 : Infra 사양 검토(~’25.12) → 투자검토(~’26.01) → Infra 구축(~’26.04)
EX) Daily 수율 분석 Report, 공정 개선 Report ┘
FTA 등 생산/공정기술 문서
* Gen AI Platform VLM Test를 위해 검사 이미지 분석을 역으로 제안하고자 함.

## Slide 63
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
셀 추적 PLC 프로그램 생성형 AI 구축 | - | 금주(W43) 핵심 내용은 없습니다. [목적] 외부 업체에서 만든 PLC 프로그램을 점검 및 분석 가능하고 추후 자체적으로 수정, 생성, 및 유지 가능한 생성형 AI 구축을 통하여 업체 의존성을 줄이고 LGES 독자적으로 PLC 대응을 가능하도록 체계 구축 [진행사항] - 개발된 AI 솔루션에 대한 결과 검증 방법으로는 *Test Data에 대해서 AI 솔루션에 문의 시 실제 답변 대비 AI 솔루션의 답변이 유효한지를 확인하여 *분석 정확성을 산정하였습니다. *Test Set : ‘샘플 래더 + 샘플 질의 프롬프트 + 프롬프트에 대한 답변‘ 로 구성된 Data Set으로 추후 AI 검증 시 샘플 래더 및 질의 프롬프트가 주어졌을때의 답변을 사전에 업체를 통해서 작성된 실제 답변과 비교 예정입니다. *분석 정확성 : 개발 완료된 AI 솔루션이 셀 추적 제어 업체를 통해 구성된 Test Set을 정확히 분석한 비율 / 산출식 = (정확히 분석된 수 / 전체 Test Set 수) * 100 셀 추적 관련 자료들 (프로그램, 사양서, 카운터스팩, 등) 을 기반으로 시나리오 분석 후, 주요 Agent 개발 및 Test Set 기반으로 성능 검증하였습니다. 1,2,3,4차 Test Set (총 100 문항)으로 성능 검증 시 약 93. 3% 수준의 분석 정확성이 확인 되었습니다. (4/22) 진행 현황에 대해 담당님 보고(6/2) 그룹장님 보고(6/4) 드렸습니다.Test Set이외에 검증용 Set을 구성하여 최종 성능 검증을 하였고 94.05% 성능을 확인하였습니다. (6/17) *주요 Agent는 Supervisor Agent와 Worker Agent 두가지로 나누어지며 각각 하기와 같습니다. Supervisor Agent : UI 통해 Input된 사용자 질문의 의도를 파악하여 질문 타입에 맞게 분류하는 코드 Worker Agent : Supervisor Agent에서 분류된 질문 타입에 맞춰 코드 탐색, 정보 확인, 및 ChatGPT와 인터페이스 하여 답변을 획득하는 코드 . *질문 유형 : 1) 코드 해석, 2) 코드 검사, 3) 시뮬레이션, 4) 정보 확인 사내 AI 플랫폼 내에서 솔루션 사용 가능하도록 이관 완료되었습니다. 기존 사용되던 GPT4.1의 사외 API 사용에 따른 토큰 비용 문제로 LLM 변경이 불가피하였고, AI솔루션팀과 검토하여 활용 가능한 LLM 중 모델 규모가 가장 크고 타 모델들 대비 효과적인 EXAONE 4.0로 변경 및 적용 완료 (8/4) 하였습니다. 사내 플랫폼에 적용된 솔루션을 기존 Test Set을 통해 검증 결과, 약 90.1%의 분석 정확성이 확인되었습니다. (8/19) 최신 버전 PLC 프로그램 및 도메인 문서들 정리 및 업로드 후 Global Site 셀 추적 전담 인원들 대상으로 배포 완료 (8/31) 하였습니다. 사내 AI 플랫폼 내 *GPT-OSS-120B 사용 가능하도록 작업이 되어 솔루션의 LLM을 변경하였고 (9/15), 기존 GPT4.1과 동일 수준의 분석 정확성인 94.05%로 솔루션 성능 확인되었습니다. (9/17) *GPT-OSS-120B : ‘25.08 OpenAI 社에서 공개된 Chat GPT의 오픈 소스 버전 LLM 모델 변경된 LLM 기반의 솔루션을 기존 배포된 Global Site 셀 추적 인원들 대상으로 설명/시연회 완료하였으며 (9/23) Cyber보안팀과 추가 검토 시 “전사이트의 프로그램이 포함되어있는 솔루션은 JV 법인에서 접근되면 안된다”는 가이드에 맞춰서 금번 솔루션을 JV 법인 별 총 *6개의 버전으로 나누어서 운영 배포 (9/30) 하였습니다. 추가적으로 EnPortal 시스템맵의 AI/챗봇 영역에서 금번 솔루션을 반영하도록 구성 중입니다. (자사법인 완료 및 JV 법인 ~10/23 완료 예정) 해당 내용 및 솔루션 사용 VoE 관련 담당님 대면 보고 및 그룹장님 서면 보고 완료하였으며 (10/1), 그룹장님 코멘트 사항에 맞춰 법인 별 실제 활용 방안에 대해 VoE 청취 후 추가 서면 보고 예정입니다. (~10/24) *법인 별 6개의 버전 : 1) 자사법인, 2) UC, 3) ST, 4) HD, 5) HM, 6) HG | ‘25.08 | 임상현S 이성규S (박종현P)
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
작성자 : 임상현
업데이트 시간 : 10/22 14시
■ 셀 추적 PLC 프로그램 점검, 분석, 생산, 및 유지를 위한 생성형 AI 구축
담당 KPI
[과제번호 : 셀추적기술#19, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 7/3 차기 정기 리뷰 일자 : 10/1

## Slide 64
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
Cell ID 기반의 신규 계측 Data(SV/PV) 연계 기술 적용 | ESWA, ESNB, ESNA, ESNJ, ESMI, ESOC | 금주(W49) 핵심 내용은 없습니다. 1) 진행 사항 -. 직속법인 HW 셋업 진행 중에 있습니다. -. HW 셋업은 WA (5/28), NB (3/25), NA (3/25) 되었습니다. -. NJ는 수평 전개 대상 라인의 생산이 25년 7월 이후로 없어 투자 취소 되었습니다.(ESNJ 법인 요청) -. MI FOB 완료되었습니다(11/15), 12/15까지 자재 입고 예정이며 작업 일정 협의 중에 있습니다.(~12/15) -. OC Pilot B5 호기 HW설치 완료(9/17)되었습니다. Pilot B6 설치 완료(10/23), 마더 라인 설치 완료 되었습니다. (10/28) -. 직속 법인 SW 셋업 진행 중에 있습니다. -. WA API 셋업 기준 부동 설비 제외 완료(10/28)되었습니다. WA Cell ID 매칭률 조립 99.94% 활성화 99.89% 수준입니다. -. NA API 셋업 기준 부동 설비 제외 완료(10/27)되었습니다. NA Cell ID 매칭률 조립 99.93% 활성화 99.97% 수준입니다. -. NB API 셋업 기준 부동 설비 제외 완료(9/3) 되었습니다. NB Cell ID 매칭률 조립 99.93%, 활성화 99.92% 입니다. -. MI 투자심의 완료(6/3) 집행품의 완료(6/23)되었습니다. PR 완료(7/8) PO 완료 (7/12) 되었습니다. -. OC Pilot B5 셋업 완료(10/28) Pilot B6, 마더라인은 설비 가동 시(‘25.02) 셋업 예정입니다. | ‘26.03 | 이성규S (김준범P)
작성자 : 이성규
업데이트 시간 : 12/3 09시
■ Cell ID 기반의 신규 계측 Data(SV/PV) 연계 기술 수평 전개(파우치형)
구분 | 수평 전개 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 조립,활성화 공통 |  | 조립 |  |  |  | 활성화 |  |  | 
 | 집행품의(HW) | 집행품의(SW) | 단동셋업 | 연동셋업 | 정합성검증 | 검수 | 단동셋업 | 연동셋업 | 정합성검증 | 검수
WA | ●(25.02.10) | ●(25.02.10) | ●(25.05.28) | ●(25.10.28) | ○(25.12.30) | ○(25.12.30) | ●(25.05.28) | ●(25.10.28) | ○(25.12.30) | ○(25.12.30)
NB | ●(25.03.12) | ●(25.03.12) | ●(25.03.25) | ●(25.09.02) | ○(25.12.30) | ○(25.12.30) | ●(25.03.25) | ●(25.09.02) | ○(25.12.30) | ○(25.12.30)
NA | ●(25.03.07) | ●(25.03.07) | ●(25.03.25) | ●(25.10.27) | ○(25.12.30) | ○(25.12.30) | ●(25.03.25) | ●(25.10.27) | ○(25.12.30) | ○(25.12.30)
NJ | 투자 취소 (생산 계획 없음) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MI | ●(25.06.23) | ●(25.06.23) | ○(26.01.30) | ○(25.02.28) | ○(26.03.15) | ○(26.03.15) | ○(26.01.30) | ○(25.02.28) | ○(26.03.15) | ○(26.03.15)
OC | ●(25.06.30) | ●(25.06.30) | ●(25.10.28) | ○(26.02.28) | ○(26.03.15) | ○(26.03.30) | ●(25.10.28) | ○(26.02.28) | ○(26.03.15) | ○(26.03.30)
사이트 | 기본품의 | 집행품의(HW) | 집행품의(SW) | Set-up | 정합성 검증 | 비고
WA | '24.02.09 | '24.08.17 | '25.02.10 | ’25.10.30 | ’25.12.30 | -
NB | '24.02.09 | '24.12.06 | '25.03.12 | ’25.09.30 | ’25.12.30 | -
NA | '24.02.09 | '24.12.06 | '25.03.07 | ’25.10.30 | ’25.12.30 | -
NJ | '24.02.09 | 투자 취소 (생산 계획 없음) |  |  |  | 
MI 1, 2 | '24.02.09 | ‘25.06.23 | ‘25.06.23 | ‘26.01.30 | ‘26.02.28 | -
OC | '24.02.09 | '25.06.30 | '25.06.30 | '25.12.30 | '25.12.30 | -
○ : 진행예정 ◐ : 진행 중 ● : 진행완료
[과제번호 : 셀추적기술#9, 진행 상태 : ●]
※ Cell ID 매칭률 (관리 기준 99.7%) : (중복, 누락 제외한 정상 Cell ID 수량)/(SPC보고 전체 데이터 수량)

## Slide 65
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 저전압 Feed Forward 예측 기술 개발
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
저전압 Feed Forward 예측 기술 개발 | ESWA 24라인 | 금주(W42) 핵심 내용은 26 라인 E-PMS 데이터 확인 했으나, 원재료 기인 불량 다발로 확인이 어려워 추후 추가 확인 예정 입니다. [개발 배경] -. 저전압 불량 발생 시 분해 분석 혹은 Lot 단위 분석 등 사후 분석을 진행하여 즉각 대응이 어려움 [분석 대상] -. ESWA 24 라인 E79A 모델 (→ MEB 생산중단으로 17라인 E71A 모델로 변경) [목표] -. MTTD (불량 분석 시간) 활성화 투입 Lead Time 수준으로 단축 [진행 현황] -. EMA 로 진행 했을 때, 설비 호기별/모델별/인자별로 각각 Peak 구간을 찾아야 할 것으로 판단하여, 딥러닝 모델로 NCR 구간 찾고자 합니다. 하이브리드 트랜스포머-어텐션 오토 인코더 모델 (HyTAA) 개발 하였습니다. (’25.07) 0) X변수 – 라미 공정 Data, Y변수 – 저전압 발생 구간 라벨링 1) 하이브리드 : X변수 입력값으로 ‘X변수 원본 데이터, EMA 단기, EMA 중장기’ 데이터를 입력 2) 트랜스포머-어텐션 : 본 과제 모델의 전체적인 기본 모델로 시간변화 데이터의 특성을 학습하여 예측하는 LSTM 모델의 개선된 타입의 모델 3) 오토인코더 : X변수 중, 학습 시에는 존재하지만 실제 입력으로는 넣어줄 수 없는휘발 X변수(본 과제는 단위시간당 저전압 발생률이 해당)에 대해 다른 X변수들과의 특징을 학습/추출하여 딥러닝 모델에 특성값을 임베디드 하는 기법임 -. NCR 라벨링을 임의로 진행 하던 것에서, 저전압 불량률 데이터를 활용하여 (저전압 불량률 데이터와 EMA 변환 데이터 차이가 표준편차 초과인 경우 라벨링) 하는 것으로 변경 하였습니다. -. 기존 딥러닝 모델을 Base Learner(특징학습) 으로 두고, Base Learner 가 찾은 특징을 Meta Learner (최종 예측 모델, *LightGBM) 의 입력으로 넣는 Base Learner + Meta Learner, Stacking 구조의 딥러닝 모델을 구성하였습니다. *LightGBM(Light Gradient Bossting Machine) : 결정트리(Decision Tree) 기반 알고리즘 구조의 모델로 분류,회귀,랭킹 등에 활용되는 딥러닝 모델 -. HyTAA + TabPFN 모델이 예측한 셀에 대해서 마이너리티 레포트를 구성하여 ESWA 법인에 공유 하였으며, (8/21) 18라인 E81B 모델 추가 + 레포트 UI 일부 수정 요청이 있어 수정 후 법인에 공유 하였습니다. (9/11) -. 모델 성능 개선을 위해, 아래 2가지 사항 진행 후 모델 재학습 하였으며, 17, 18 라인 전체 저전압 불량률 (0.17%) 대비 모델이 예측한 구간의 저전압 불량률은 0.18% 로 거의 유사하여 추가 보완이 필요 합니다. ① 학습 시 불량 데이터가 많지 않아 임의로 불량 데이터를 증강 시켜 학습을 진행 하는데, 실제 불량 데이터가 아닌 경우 학습에 좋지 않은 영향을 줄 듯 하여, 구간을 줄여 임의의 불량 데이터 생성을 줄이고자 각 NCR 별 기간을 보통 7~10 일에서 5일로 단축 ② 모델에서 사용하는 X 변수 중 부동 관련 변수가 청소, 파단, Jamming, Short, Cutter 총 5가지 인데, 이 중 청소 부동은 불량 여부와 상관 없이 발생 횟수가 많아, 예측시에 오히려 Noise 가 될 수 있을거라 판단하여 제외 ③ 모델 입력에 설비 Type (일반 LNS, MEB, D-STK) 및 라인 정보를 함께 넣어, 라인 별로 일관성 있는 결과 도출하고자 함. → 위 내용 수정 시 모델이 예측한 구간의 저전압 불량률이 0.18% 에서 0.21% 로 증가하여 레포트도 해당 내용 반영한 것으로 변경하였습니다. -. X 변수 추가를 위해 이물측정기 E-PMS Data 확보 하였으며 (9/29), * 21라인 6~8월 데이터 / 26라인 9월 데이터 기존에 모델에 학습한 NCR 데이터와는 일자 및 호기가 맞지 않아 추가로 인자를 학습하는 것은 불가능하고, 데이터가 있는 21라인 6~8월 데이터 중 저전압 튀는 구간 확인하여 해당 구간에 한해 모델 학습 시킨 후 예측 시 효과가 있는지 검증 해 볼 예정 입니다. → 21 라인은 해당 일자에 저전압 불량률이 매우 낮아 확인하지 못하였으며, 26 라인의 경우 현재 원재료 이슈로 인해 저전압 불량률이 2~3 % 대로 , 라미 이물 기인의 저전압 불량을 확인하기 어려워 추후 재확인 하도록 하겠습니다. | ’25.10 | 이희원S (김준범P)
구분 | 진행 계획(안) |  |  |  | 
 | 컨셉 확정 | 저전압 인자 도출 | 레포트 구성 | 모델 개발 | 개선점 보완 및 과제 완료
저전압 Feed Forward | ‘25.01 | ‘25.03 | ‘25.04 | ‘25.07 | ‘25.10
작성자 : 이희원
업데이트 시간 : 10/14(화) 17시
[과제번호 : 셀추적기술#22, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : 6/19

## Slide 66
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
용량-로딩량 관계 확인 및 용량 영향 인자 파악 | ESGM1 | 금주(W42) 핵심 내용은 없습니다. [목적] 롤맵/추적/FCS 데이터 등을 연결하여 코터 공정의 로딩량을 통해 용량을 예측하고, 활성화 공정에서 측정한 실제 용량과 예측 용량 간 관계를 확인하고 있습니다. 예측 용량 대비 실제 용량이 저하되는 셀들을 통해 개선 point를 발굴하고자 합니다. [진행사항] -. 충방전공정기술팀에 충방전기의 용량 정밀도에 대해 문의 하였고, 용량에 대한 정밀도는 별도로 존재 하지 않고, 전압/전류는 정밀도는 0.1% 라고 합니다. * 방전시 용량 측정 조건은 61.08A , 2.5V CC Cut-off 입니다. 참고로, 웹게이지의 정밀도도 0.1%, 반복 정밀도는 1mg/cm2 입니다. -. 동일한 Lot 에서 로딩량이 같으면 Fitted 용량이 같은지 확인 해보고자 로딩량을 이용해 예측한 용량이 104.7 ± 0.1 Ah 인 경우 (즉, 로딩량 편차도 0.1% 내) Data 를 확인 했으나 Fitted 용량은 101.4 ~ 103.2 Ah 로 로딩량이 거의 비슷하더라도 Fitted 용량은 편차가 2 Ah 정도 됩니다. → 다만 95% 이상의 셀은 Fitted 용량의 편차가 1 Ah 이내에 포함 되어 있어, 로딩량과 Fitted 용량 간의 선형 관계는 띌 수 없지만 (범위가 좁기 때문에) 어떤 범위 내에 포함 될 것이다 라고 예측은 가능하다고 판단 됩니다. -. 앞서서는 동일 Lot / 동일 로딩량 내에서 Fitted 용량의 편차를 봤다면, 로딩량을 군 별로 (104.13 ± 0.01, 104.15 ± 0.01, … , 104.95 ± 0.01) 나누어 평균 Fitted 용량 과의 관계를 확인 했을 때 R-squared 값이 0.93 으로 선형 관계를 띄는 것을 확인 했습니다. 결론적으로 기존에는 웹게이지와 충방전기의 측정 오차를 고려하지 않아 선형성이 나타나지 않은 것으로 판단 됩니다. -. 예측 용량 – Fitted 용량을 통해 도출한 회귀 식을 통해 용량을 계산 했습니다. * 설계 용량으로 표현 잔차 (Fitted 용량 – 설계 용량) 는 평균 0.46 Ah 나왔습니다. -. 용량이 온도에 의한 영향을 많이 받기 때문에 충방전기 WorkBox 1개에서 생산 된 셀들로 데이터를 제한하면 잔차가 줄어들 것이라 예측하였으나, 그렇지 않았습니다. * WorkBox 를 제한하는 경우 데이터 개수가 많이 줄어드는 문제로 인해 기존 대비 선형 관계가 감소할 수 있다고도 생각 됩니다. 따라서 기존과 동일하게 코터 호기만 제한하여 다른 일자의 잔차 확인 했을 때는 평균 0.24 Ah 정도로 확인 됩니다. -. 설계 용량 – 실제 Fitted 용량 간의 관계에서 도출한 회귀식을 통해 예측한 용량을 온도 보정을 진행하고자 했으나 Fitted 용량은 이미 온도 보정이 진행 된 용량으로, 온도 보정을 추가로 진행 하는 것은 맞지 않다고 판단되어 설계 용량 – 실제 Fitted 전 용량으로 회귀식을 도출해 온도에 따른 잔차 Trend 를 확인 했을 때 온도에 따라서 잔차가 증가하는 경향성을 확인 했습니다. -. 예측 용량 정확도를 더 높이기 위해 dOCV 값이 낮은 셀들로 제한하여 회귀식 다시 산출 했을 때 R-Squared 값이 0.97 로 기존 대비 증가 했으며, 해당 회귀 식으로 용량 예측 시 잔차도 평균 0.20 Ah 로 기존 대비 0.03 Ah 감소 했습니다. -. 동일 코터 설비에서 생산 되었더라도 코터 Lot 에 따라 잔차들의 편차가 커서 믹서에서 원자재 비율에 다른 점이 있는지 확인하였으나 특이사항은 확인하지 못했습니다. Pre-aging 시간이 평균보다 긴 경우 예측 용량보다 실제 용량이 큰 셀을 일부 확인 하였습니다. -. 그룹장님께서 별도로 용량 불량 셀에 대해 로딩량 이외 인자 파악해서 알려 달라는 코멘트 사항이 있으셔서, 확인 후 2/18 그룹장님께 별도 대면 보고 예정 입니다. ▶ 그룹장님 보고 시, (2/18) 다빈치 워크플로우 정리하여 다른 모델로 (용량 불량이 많거나 개발 진행 중인 모델) 과제를 확장할 필요성이 있다는 코멘트 사항이 있으셔서 모델 별 용량 불량률 확인 후 진행 예정 입니다. | 용량 -로딩량 관계 확인 ~’24.12 영향인자파악 ~’25.12 | 이희원S (김준범P)
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
작성자 : 이희원
업데이트 시간 : 10/14(화) 17시
■ 미래 과제 발굴_ 용량-로딩양 관계 분석
[과제번호 : 셀추적기술#18, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : 6/19

## Slide 67
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ PKG 공정 STK ID-PKG ID 정합성 실시간 모니터링
업데이트 시간 : 8/19 9시
작성자 : 이성규
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
PKG 공정 STK ID-PKG ID 정합성 실시간 모니터링 | ESOC 대표라인 적용 | 금주(W34) 핵심 내용 없습니다. 1) 개발 배경 -. ID 트래킹 정합성 모니터링 : PKG는 메인설비 신호 기반으로 트래킹을 하기에 메인설비 프로그램 변경 시(신호 변경 시) 정합성 문제가 발생 할 수 있음. 정합성 문제 조기 감지, 리스크 최소화 위해 PKG 전구간에 대해 ID 트래킹에 대한 정합성을 모니터링할 수 있는 방안 필요 2) 개발 컨셉 -. 동일한 Key 값을 메인설비 PLC, DTC PLC가 각각 트래킹을 하고 매 피치 마다 Key값을 비교하여 ID 트래킹 정합성을 검증 -. 진행사항 : -. 프로그램 적용 완료 되었습니다.(3/24) -. EDC 반영 완료 되었습니다.(4/28) 디버깅 완료 되었습니다.(6/26) -. 법인에 공유 회 진행하여 수평 전개 니즈 확인하겠습니다.(~8/26) NB,NA에 공유회 진행하였고(7/16) 니즈는 있으나 수평 전개 비용 검토 후 의견 회신 주기로 하였습니다.(~8/26) -. 설비기술팀과 기본 사양 적용 논의 진행하겠습니다.(~8/26) -. 설비사, 셀 추적 업체와 수평 전개 사양 논의 진행하였고(7/22) 해당 사양 기준으로 수평 전개 투자비 산정 예정입니다. (~8/26) | ‘25.08 | 이성규S (김준범P)
PJT 과제
진행 계획(안) |  |  |  | 
컨셉 확정 | 투자 심의 | 기술 개발 | 대표호기 Test | 개선점 보완 및 과제 완료
’24.11.15 | ’24.12.12 | ‘25.01.10 | ‘25.03.25 | ’25.08.30
[과제번호 : 셀추적기술#7, 진행 상태 : ●]

## Slide 68
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 정합성 자동 검증 기술개발 (스태킹, 패키지)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
정합성 자동 검증 기술개발 (스태킹, 패키지) | ESNB (ESS2) | 금주(W22) 핵심 내용은 없습니다. 1) 검토 대상 (본 장표 내용의 검토 대상입니다.) : ① Site 및 대표호기 : ESNB ESS 2호 ② 공정 및 검사기 : 총 9종 비전검사기 정합성 자동 검증 기술개발을 검토하고 있습니다. ⓐ 스태킹 6종 : 모노셀 3종 (분리막, Align, 적재 비전검사기) , 하프셀 3종 (분리막, Align, 적재 비전검사기) ⓑ PKG 3종 : TW(-), TW(+), 리드 비전검사기 2) 과제 진행 사항 : -. 컨셉 검토 - 총 9종 비전검사기 정합성 자동 검증의 경우 비전검사기 또는 셀ID 리딩 BCR 이미지 활용 컨셉이 아니라 서로 다른 시스템과 경로를 통해 수집되는 공통 데이터(일명 Key 값) 기준으로 서로 다른 시스템에 있는 셀ID가 동일한지 확인하는 방법으로 정합성을 자동 검증 하고자 합니다. -. ESNB 출장 기간 동안 ESS 2-3 호 대상 HW 설치 완료 하였으며, * HW : 최외곽 모노셀 ID 리딩용 BCR, LMS No. 카메라 ESS 2라인 전체에 대해 셀추적/설비/검사기 SW 업데이트 완료 하였습니다. (1/13) -. ESNB 의 경우 EDC 가 아닌 SPC 에 셀추적 기능이 구현 되고 있어, 추가 수집 Data SPC 및 Davinci 업로드는 3월 중 완료 될 예정 입니다. → Davinci 추가 Data 수집 확인하여 (4/8) Report 초안 구성 완료 하였습니다 (4/15) ESNB 법인에 Report 공유 및 검수 관련 논의 하였으며 (4/23) 해당 과제가 ESNB ESS 2라인에 개발 되어, 관세 문제로 생산이 잠정중단 된 라인으로 기존 데이터로 검수 하기로 협의 하였습니다. → 검수 자료 작성하여 법인에 전달 하였으며 (5/12) 해당 자료로 법인에서 검수 진행 하였습니다. ▶ 해당 과제 관련하여 담당님께 대면으로 완료 보고 진행 하였습니다. (5/22) | ‘24.10 → 25.04 | 박영헌S 이희원S 박소영A (김준범P)
작성자 : 이희원
업데이트 시간 : 5/27(화) 17시
진행 계획(안) |  |  |  |  | 
컨셉 확정 | 기술 개발 | 대표호기 적용 설치 | 설치 후 디버깅/검증 | 레포트 구성 | 모니터링 보완 및 완료
’24.06.14 → ‘24.07.31 | ’24.07.31 → ‘24.10.15 | ‘24.08.31 →’24.1.13 | ‘24.09.30 → ’25.02.14 | ‘25.03.31 → ‘25.04.15 | ’25.04.15 → ‘25.04.30
공정 | 검사기 |  | 검증 Key 값 |  | 정합성 검증 |  | SPC |  | EDC | 
 |  |  |  |  | SPC | EDC | 셀ID | Key 값 | Key 값 | 셀ID
STK | 모노 | 분리막 | STK 순번 | 모노셀이 적재되는 스택 순번 번호 | 셀ID, STK 순번 | 셀ID, STK 순번 | DTC → 검사기 | 설비 PLC → 검사기 | 설비 PLC → DTC | DTC
 |  | Align |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 적재 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 하프 | 분리막 | STK LMS 번호 | 하프셀 적재 시, 셀이 놓여있는 STK 케리어(LMS) 번호 | 셀ID, STK LMS | 셀ID, STK LMS |  |  |  | 
 |  | Align |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 적재 |  |  |  |  |  |  |  | 
PKG | TW(-) |  | TW LMS 번호 | 셀이 이동할 때 놓여있는 PKG 케리어(LMS) 번호 | 셀ID, TW LMS | 셀ID, TW LMS |  |  |  | 
 | TW(+) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 리드 비전 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*Data 입수 경로
[과제번호 : 셀추적기술#5, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : 6/19
* 일정 변경 사유 : SPC+ → DAVINCI, 추가 Data 수집 일정 지연에 따른 Report 구성 일정 변경

## Slide 69
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
ESWA 신규모델 FDC&Cell ID 추가 데이터 매칭 | ESWA 5, 8, 15, 18, 26, 28 Line (NND~PKG) | 금주(W29) 핵심 내용은 없습니다. [추진 배경] - ESWA 신규 PJT 모델 조기 수율 안정화를 위한 데이터 추가 연계 작업 [과제 컨셉] - FDC Data와 Cell ID 를 추가 연계 하여 신규 모델 불량 분석 범위 확대 적용 - Time Stamp 기술 대표호기 적용 [과제 대상] - ESWA NND~PKG 5, 8, 15, 18, 26, 28Line 총 64대 [진행 사항] - 데이터통합분석팀, 공정검사DX팀, 제조DX.기획팀, ESWA 법인 유관부서 실무자 회의 완료(4/8) - 데이터통합분석팀으로 공정별 FDC List 송부 및 ID 연계 필요 Data 선정 요청(4/11) - 데이터통합분석팀, 법인 유관부서 협의 하에 FDC Data 최종 선정하여 회신(4/17) - 선정된 Data, PLC Address, Size, Type 확보 후 DTC PLC – ECS PC Counter Spec 반영(4/22) - 공정검사DX팀 Counter Spec 공식 발행 완료(4/23) - 도면 거리값 측정 후, 수집 항목 별 보고 거리값 기입, 자동공급부 연계 필요 영역 법인 설비기술 협조하에 Address 본기 PLC Move 완료 업체(삼익 THK)로 Counter Spec 전달 및 작업 지시 완료(4/25) - DTC PLC 작업은 완료 하였으며(5/7), 부동호기 제외 데이터 수집 확인 완료 하였습니다. 중입니다.(5/19) - Time Stamp 디버깅 완료하여 정합성 검증 완료 하였으며, NND 8호 325구간, LAMI 8호 192구간으로, FDC 모든 Data를 Time Stamp 와 Data Join 하여 조회 할 수 있습니다. - 금년도 12월 샘플 생산 예정인 5Line은 FDC 데이터 항목수가 기타 라인대비 너무 적어서, 데이터통합분석팀 및 법인과 추가 데이터 수집 여부 확인 중에 있습니다. 5Line 제외 데이터 수집은 현재 다빈치까지 정상 업로드 되고 있습니다. [투자 진행사항] - 투자 심의 완료(4/25), 공정검사DX팀 변동비 이관 진행완료(5/2), 집행품의 완료(5/2), 법인 구매팀 Nego Report 완료(5/13) | ‘25.06 | 윤병호S (박종현P)
작성자 : 윤병호
업데이트 시간 : 7/16 14시
■ ESWA 신규모델 FDC&Cell ID 추가 데이터 매칭
진행 계획 |  | 
데이터 수집 사양서 발행 | 데이터 수집 사양서 적용 | 과제완료
‘25.4 | ’25.5~6 | ’25.7
[과제번호 : 셀추적기술#20, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : 6/19
*E81B : SOP(’25.5), E77A : SOP(’25.5~6), E161A/E128A : SOP(’25.7), E90B : SOP(’25.11), JF1R : SOP(’26.5), 데이터 연계(~’25.6)
모델/구분 |  | 라인 | Type | SOP(예상) | 목표 일정 | 작업 완료일 | 노칭~PKG |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Data 항목 수 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | AS IS | TO BE | 추가
EV | E81B | 15 | Normal | 25.05 | ~’25.05.16 | NND(5/6), L&S(4/29), PKG(4/27) | 253 | 1,225 | 972
 |  | 18 |  | 25.05 |  |  | 253 | 1,225 | 972
 | E161A | 28 | D-STK | 25.07 |  | NND(5/7), L&S(5/1) | 1,312 | 2,141 | 829
 | E128A | 26 |  | 25.07 |  |  | 1,312 | 2,141 | 829
ESS | JF1R | 5 | Normal | 26.05 | ~25.07 | - | 70 | 371 | 301
Time Stamp |  | 8 | Normal노칭/라미 | - | ~25.06 | NND(5/2), LAM(5/5) | Time Stamp 기술 적용 |  | 
추가 데이터 연계 항목 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,903
* ’26년 SOP 예정인, 5Line의 FDC Data가 너무 적어 추가 수집 항목이 있는지 확인 예정

## Slide 70
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 정합성 자동 검증 기술개발 (스태킹 외관, 사면 탈리 비전 이미지 활용 정합성 검증 자동화 전개)
업데이트 시간 : 5/27 16시
작성자 : 이충성
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
정합성 자동 검증 기술 적용 (스태킹 외관, 사면 탈리 비전 이미지 활용 검증 자동화 전개) | ESWA 대표라인 (11 STK) 적용 | 금주(W22) 핵심 내용 없습니다. 1) 개발 배경 및 목적 셀ID와 비전 Data의 정합성은 현재 수동으로 실물 검증하여 확인하고 있으며 ,수동 검증 여건 상 긴 주기(2주)로 검증을 하고 있음. 정합성 불일치는 다음 수동 검증까지 알 수 없으며, 정합성 불일치 확인 시 2주간의 데이터 신뢰성을 잃어버려 보정하여 사용해야함 2) 목표 셀ID 비전 Data 정합성에 대해 자동화된 검증 방안을 도입하여 불일치 발생 시 빠른 보정을 하여 데이터 품질을 향상 시키고, 수동 검증으로 인한 공수 투입을 감소시키고자 과제를 진행하게 됨 3) 개발 컨셉 : 1) 스태킹 외관, 사면 탈리 비전 이미지의 테이프 바코드 ID를 취출하여 파일명의 셀ID와 비교하여 정합성을 자동으로 검증함 -. 진행사항 (WA 11라인 대상) : ① WA HW(서버) 셋업 이후 SPC 서버, DFS 서버(이미지 보관 서버)와 마운팅(통신 연결) 하였습니다. (1/6) ② SW(프로그램)은 정합성 검증하는 기능 개발되어 WA HW(서버)에서 적용하였습니다. (1/16) ③ SPC 테스트 서버로 정합성 검증 결과를 보낼 수 있도록 공정검사DX팀과 테스트 진행하였습니다. (1/20) ④ 코그넥스 Vision Pro 프로그램 사용을 위해 WA 물리 서버에 USB 동글(프로그램 라이선스) 발송 후(2/21) 연결 완료하였습니다. (3/31) ⑤ 현재 비전 – 셀ID 정합성 검증 프로그램 동작하고 있습니다. (4/2~) ⑥ WA ISE 인원(Adrianna, Tomasz)과 화상 미팅을 통해 정합성 검증 기술 내용을 공유하였습니다. (4/3) ⑦ 정합성 검증 결과에 대해 SPC 테스트 서버에서 운영 서버로 기능 이관되었습니다. (4/23) 운영 서버에서 현재 정합성 검증 결과 조회 가능합니다. 완료된 결과에 대해 WA 법인에 내용 공유(5/19)하였으며 담당님께 대면으로 보고(5/22)드렸습니다. | ‘25.05 | 이충성A (김준범P)
PJT 과제
진행 계획 |  |  |  | 
컨셉 확정 | 투자 심의 | HW(서버) 셋업 완료 | SW(프로그램) 셋업 | 검증
’24.05.10 | ’24.09.11 | ‘24.12.15 | ‘25.01.16 | ’25.02.21 → ‘25.04.02~
[과제번호 : 셀추적기술#6, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : 6/19

## Slide 71
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
■ 정합성 자동 검증 기술개발 (BCR 미인식 이미지 분류를 통한 정합성 검증 자동화 전개)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
BCR 미인식 이미지 분류를 통한 정합성 검증 자동화 | ESWA 대표라인 (11라인) 적용 | 금주(W24) 핵심 내용은 없습니다. 1) 일정 -. 개발 배경 1) 셀ID와 비전 Data의 정합성은 현재 수동으로 실물 검증하여 확인하고 있으며 ,수동 검증 여건 상 긴 주기(2주)로 검증을 하고 있음. 정합성 불일치는 다음 수동 검증까지 알 수 없으며, 정합성 불일치 확인 시 2주간의 데이터 신뢰성을 잃어버려 보정하여 사용해야함 2) 셀ID 비전 Data 정합성에 대해 자동화된 검증 방안을 도입하여 불일치 발생 시 빠른 보정을 하여 데이터 품질을 향상 시키고, 수동 검증으로 인한 공수 투입을 감소시키고자 과제를 진행하게 됨 -. 개발 컨셉 : -. BCR 미인식 이미지와 라미 치수 비전 이미지의 특징 정보(탭 찌그러짐)를 자동으로 비교하여 정합성을 검증함 -. 진행사항 : -. WA 서버 셋업 이후 SPC서버, DFS(이미지 보관용 스토리지)와 마운팅(통신 연결) 하였습니다. (1/6) -. ECS PC QA 망(BCR 미인식 이미지 DFS 전송용) 연결 작업 완료(1/22)되었습니다. -. 샘플 메시지 솔라스 통신 테스트 하였습니다. (2/6) 수정 사항 반영하여 솔라스 통신 프로그램 완료되었습니다(3/17) -. 연동 테스트 완료되었습니다(3/24) -. 운영 서버 전환 완료되었습니다.(4/23) SPC에서 검증 결과 모니터링 중에 있습니다.(~6/30) | ’25.06 | 이성규S (김준범P)
작성자 : 이성규
업데이트 시간 : 6/11 11시
[과제번호 : 셀추적기술#23, 진행 상태 : ●]
진행 계획(안) |  |  |  | 
수평 전개 컨셉 확정 | 투자 심의 | HW 셋업 완료 | SW 셋업 완료 | 검증
’24.05.10 | ’24.10.17 | ‘25.01.22 | ’25.05.02 | ’25.06.30
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : 6/19

## Slide 72
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
알람정보 Cell ID 연계 기술 개발 | ESWA 21Line (NND, LAM, STK, PKG) | 금주(W31) 핵심 내용은 7/29 완료보고(서면보고) 진행 하였습니다. [추진 배경] -. 셀 생산 시 발생한 중알람 이력을 Cell ID 단위로 관리하여, 알람 정보와 추적정보 연계 분석 기반 구축 및 정합성 확보 [대표 호기] -. ESWA 21 라인 NND(-), LAM, STK, PKG [과제 컨셉] -. 설비단에서는 → DTC를 활용하여 알람코드와 Cell ID를 동시 수집함 -. 시스템단에서는 → EDC와 MES를 활용하여 알람정보와 추적정보를 DAVINCI를 통해 연결, 연계 분석하고자 함 [진행 현황] -. 공정검사DX팀, CNS와 시스템 구성에 대한 기술 미팅 진행하였으며, ECS PC를 활용한 알람코드 수집하는데 기술적 문제가 없음을 확인 하였습니다.(1/21) → PLC 프로그램은 현장 적용 완료(4/7)하였으며, ECS까지는 대표호기 적용 하였습니다.(4/22) → 알람정보/추적정보 데이터 연결을 위한 EDC/다빈치 간 연결(Interface)는 5/22에 적용 완료 하였습니다. → 정기보고(5/28) 담당님 코멘트 F/up 사항으로 과제 확산 전개 필요성에 대해 데이터통합분석팀에 문의(6/5) 후 의견 확보하였습니다. (6/13) ▶데이터통합분석팀 의견 : 현시점(설비 장기 부동으로 인해 정합성이 제대로 확인되지 않은 상황) 기준으로는 확산 전개 니즈가 없음 → 추가적으로, 확산 전개 필요성에 대해 본사 생산공정운영팀 및 WA제조역량강화 문의(7/1) 후 의견 회신 대기 중 입니다. → 현시점엔 Needs가 없으니, 경과를 모니터링 하며 효용성이 확인된다면, 추후 Needs가 발의될 때 F/up 하는 것으로 확인했습니다.(7/2) -. 본 과제(대표호기 적용)에 대한 완료보고를 7/29(화)에 서면보고로 진행하였습니다. | ‘25.07 | 조현우S (박종현P)
■ 알람정보 Cell ID 연계 기술 개발 (Data 추가 수집)
진행 계획 |  |  |  |  |  |  |  | 
컨셉 검토 | 연계 대상 알람 List 확정 | 유관부서(w/ CNS)컨셉 협의 및 집행품의 | 상세 설계 & 작업일정 확보 | 대표호기 적용 | 알람정보 & Cell ID 연동 정합성 검증 | 알람정보 & 불량정보 수집 및 연계분석 | 유관부서 결과 공유 및 VOE 취합 | 과제 완료 및 확장성 검토
‘24.12 | ’25.1 (완료) | ’25.2 (완료) | ‘25.03 (완료) | ‘25.04 (완료) | ‘25.05 (완료) | ’25.6 (Hold) | ’25.7 (완료) | ’25.7
셀추적 PLC
[PKG]
① 알람코드 수집
Cell ID + 알람코드 (② 알람코드 연결)
ECS PC
MMD, MES
EDC
설비 PLC
알람코드 + 알람정보
추적정보 + 알람코드 (② 알람코드 연결)
추적정보 + 알람정보 (③ 추적정보와 알람정보 연결)
DAVINCI
<설비단 컨셉>
<시스템단 컨셉_모식도>
작성자 : 조현우
업데이트 시간 : 7/29 11시
[과제번호 : 셀추적기술#21, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : -
┖ 생산 계획 변동으로 21라인 장기 부동

## Slide 73
2. 과제 진행 현황_셀추적기술팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
활성화 Degas FDC Data Cell ID연계 | ESWA 21Line Degas | 금주(W31) 핵심 내용은 7/29 완료보고(서면보고) 진행 하였습니다. [추진 배경] -. NTC~PKG 공정의 CTQ, CTP Data는 Cell ID 기반으로 관리 되고 있으나, Degas 공정의 Data는 시계열로 관리되고 있음 → 조립, 활성화 공정 간 유기적인 연계 및 분석이 어려움 -. Degas 후공정에서 불량 제품 발견 시, 일반적으로 Degas 공정 기인으로 추정함 → 추적성을 확대 적용하여 활성화 Degas 공정에서 Cell ID 기반 FDC Data 수집 시, 공정 간 불량 유발 인자에 대한 분석이 용이할 것으로 예상됨 [대표 호기] - ESWA 21 라인 활성화 Degas 공정 [과제 목표] - 활성화 Degas 공정 데이터 연계를 위한 추적성 기반 구축 확대 적용 (활성화 Degas 공정 설비데이터 로딩율 99%) → 활성화 Degas 데이터가 올라가는 시스템 : MES, FDC, RMS [진행 현황] - WA 법인 유관부서 (활성화 설비기술팀 & 공정기술팀) 및 생산공정운영팀과 설명회 진행 하였습니다. (1/3) → 본 과제 대표호기 적용은 별도 투자 진행하지 않고 진행 하였으며, 수평전개는 추후 논의 예정입니다. - 대표호기(21라인 Degas)에 우선 적용하였으며, FDC Log 데이터와 셀ID가 함께 조회되는 것을 확인하였습니다. (4/15) - 정합성 검증을 위해 BCR에서 리딩한 Cell ID와 설비PLC가 트래킹하는 Cell ID를 비교할 수 있는 Validation 항목도 추가 요청하였습니다. (4/30) - MES Degas Cell 정보 조회 화면에서 미수집되는 19개 데이터에 대한 원인 확인하여 WA활성화 공정기술팀/설비기술팀에 공유하였습니다. (5/21) - 정기보고(5/28) 담당님 코멘트 F/up 으로 과제 확산 전개에 대해 데이터통합분석팀에 문의하였으며(6/5), 니즈가 있음을 확인했습니다. (6/13) → 확산전개 비용 절감을 위해 연계가 필수적인 Degas 설비데이터를 List-up 중 입니다. (~7/18, w/데이터통합분석팀) - 셀추적기술팀 KPI 진척 현황 관련 그룹장님 보고(7/3) 후 F/up 사항으로 조립FDC팀 최주영 님께 본 과제 내용 및 결과 공유 완료하였습니다. (7/4) → MMD 기준정보 미입력으로 수집되지 않던 MES Data 3개 항목에 대해, 정상적으로 수집되도록 기준정보 입력 및 Data 확인 하였습니다. (7/15) - 본 과제(대표호기 적용)에 대한 완료보고를 7/29(화)에 서면보고로 진행하였습니다. | ‘25.07 | 조현우S (박종현P)
진행 계획 |  |  |  |  |  |  | 
컨셉 검토 | 연계 대상 Data List 확정 | 유관부서 컨셉 협의 (w/ 법인, PI) | 투자심의 및 PO 발행 & 작업일정 확보 | 대표호기 적용 | 공정 간 설비데이터 연계분석 | 유관부서 결과공유 및 VOE 취합 | 과제 완료 및 확장성 검토
‘24.12 | ’25.1 → ’24.12 | ’25.2 → ’25.1 | ‘25.03 → ’25.01 | ‘25.04 | ’25.6 | ’25.8 | ’25.9
┖ 별도 투자 미진행에 따른 투자심의 및 PO 발행 불필요
■ 활성화 Degas FDC Data Cell ID 연계
작성자 : 조현우
업데이트 시간 : 7/29 11시
[과제번호 : 셀추적기술#24, 진행 상태 : ●]
전주 정기 리뷰 일자 : 6/5 차기 정기 리뷰 일자 : -

## Slide 74
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 완료 | 담당자
Data 무결성 확보 (추적 Data 정합성 확보) | ESWA ESHM ESGM1 ESNB | 금주(W48) 핵심 내용은 전사이트 로딩률 99.4% 이상 달성 하였으며 (’25.10) 유지 중 입니다 2) 진행 배경 -. 24년도에 ESGM1 CTP, CTQ Data 대상으로 추적 Data 정합성 확보를 진행 했으나, 모든 Data 에 대한 정합성 확보가 필요 함 3) 대상 사이트 -. ESWA, ESHM, ESGM1, ESNB 4) 목표 -. 셀추적 Data 정합성 (로딩률) 99% 이상 달성 * Data 정합성 (로딩률) = Cell 에 매칭 된 Data 항목 Sum / 인식 Cell 수 x Data 항목 수 5) 진행 사항 -. HM NND 에서 수집하는 데이터 항목들의 거리값이 지워져 데이터 누락이 발생 하였습니다. → PLC 로직 상 데이터 보고 하는 부분에 문제가 있었던 것으로 NND 7호기 로직 수정하여 개선 확인하여 (9/29) 타 호기 전체 수평 전개 하였습니다. (10/13) -. HM PKG 의 경우 수집 위치가 3 point 이나, 1개 point 값만 수집하고 있던 문제로 counter spec 수정 하였습니다. (9/8) -. NB NND, LAM 설비 데이터 수집 위치 거리값이 안맞는 문제로 인해 데이터 누락이 있어 조치 후 (6/25) 횡전개 하였습니다. (7/15) → ECS PC 프로그램에서 설비 데이터 Scan 하는 타임이 맞지 않아, 일부 누락이 있었던 걸로 파악 되어 수정 하였습니다. (9/5) → 설비 데이터 보고 시 가상 ID – 실 ID 매칭 보고 하게 되는데, 일부 ID 보고가 누락 되는 문제가 있어 PLC 로직 수정 하였습니다. (9/16) -. WA NND 거리기반 로직으로 변경 시 설비 데이터 관련 로직 수정을 하지 않아 현재 타이밍이 어긋나는 문제로 일부 데이터 누락 발생 중으로 설비 데이터 로직 수정 하였습니다. (8/22) → ECS PC 프로그램에서 설비 데이터 Scan 하는 타임이 맞지 않아, 일부 누락이 있었던 걸로 파악 되어 수정 하였습니다. (9/4) -. WA STK MEB 스택 테이블에서 수집 되는 데이터 중 서로 다른 테이블에서 동시에 신호가 발생하면 보고가 누락 되는 문제가 있어 로직 수정 하였습니다. (9/9) -. WA 27 라인 NND 설비 데이터 Cell ID 미수집 되는 걸로 확인되어 원인 파악 중에 있습니다. (~9/26) → PLC Address 오지정으로 수정 하였습니다. (10/1) -. WA 8동 (26,27라인) PKG Counter spec 오류로 수정 하였습니다. | ’25.10 | 이희원S 임상현S (김준범P, 박종현P)
2. 과제 진행 현황_조립셀추적기술팀
■ Data 무결성 확보 (추적 Data 정합성 확보)
구분 | 진행 계획(안) |  |  | 
 | 마트 /레포트 신규 구성 | 대표 사이트 (GM1) 로딩률 99% 달성 | 대상 사이트 로딩률 99% 달성 | 대상 사이트 로딩률 99.4% 달성
Data 무결성 확보 | 25.04 | 25.06 | 25.09 | 25.10
작성자 : 이희원
업데이트 시간 : 11/25(화) 10시
[과제번호 : 셀추적기술#26, 진행 상태 : ●]
Site | 구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
ESGM1 | NND | 98.69% | 99.88% | 99.46% | 99.75% | 99.72% | 99.57% | 99.93% | 99.75%
 | LAM | 99.72% | 99.98% | 99.90% | 99.81% | 99.62% | 99.96% | 99.97% | 99.83%
 | STK | 77.14% | 99.19% | 99.54% | 99.34% | 99.05% | 99.51% | 99.27% | 99.52%
 | PKG | 94.03% | 94.45% | 94.44% | 99.13% | 94.44% | 99.21% | 99.32% | 99.37%
 | Total | 94.22% | 99.57% | 99.57% | 99.68% | 99.42% | 99.74% | 99.82% | 99.74%
Site | 구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
ESNB | NND | 82.91% | 77.28% | 92.82% | 99.64% | 99.79%
 | LAM | 82.75% | 98.89% | 99.05% | 99.47% | 99.47%
 | STK | 91.88% | 99.68% | 99.99% | 99.99% | 100%
 | PKG | 96.70% | 99.83% | 99.82% | 99.83% | 99.82%
 | Total | 83.14% | 90.88% | 96.77% | 99.51% | 99.55%
Site | 구분 | 8월 | 9월 | 10월 (10/13~) | 11월
ESHM | NND | 89.76% | 86.61% | 99.82% | 99.23%
 | LAM | 99.99% | 100% | 100% | 100%
 | STK | 97.67% | 99.45% | 99.34% | 99.42%
 | PKG | 89.50% | 91.84% | 99.31% | 99.88%
 | Total | 95.12% | 94.90% | 99.85% | 99.66%
Site | 구분 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
ESWA | NND | 73.74% | 99.13% | 99.15% | 99.25%
 | LAM | 98.96% | 99.02% | 99.81% | 99.76%
 | STK | 93.69% | 99.87% | 98.16% | 99.53%
 | PKG | 91.52% | 99.32% | 98.70% | 98.30%
 | Total | 91.34% | 99.10% | 99.50% | 99.53%

## Slide 75
[수율 개선] WA L&S 수율 개선 -.년간 누적 : 97.8% 10월 실적 : 97.8%, 11월 실적 : 97.7% 12월(~14일) 실적 : 97.9% *E77A 모델 13라인 만 생산 중(12/8 ~, 고객사 요청 및 패키지 탭톤 이슈)
: 라미 위치 근본 개선을 위한 제조 DX 그룹 WS 진행 (실무자 논의 11/26, 12/3) (서준효 / 이상익 님)
금년 Reflection (양산/개발 모델 Ramp up 포함), 개선 Item 논의 및 List up 목적
: 1차 실무자 논의를 통해 ’25년 제조 DX 그룹 라미 위치 개선 활동 공유 및 미흡 영역(원인 파악/재발 방지 관점 등)에 대한 논의 진행 각 부문 별 근본 개선 Item list up 하였으며, 추가 아이디어 도출이 필요한 건들에 대해 추가 논의 진행하였습니다. : 근본 개선 및 재발 방지를 위해 관리가 필요해보이는 36개 항목 대상으로 제조DX솔루션, FDC, 자동보정 관점에서 과제 도출하였습니다. WA 법인과 26년 진행 방향에 대해 논의 예정입니다.(12/17) [E77A 위치불량률 변동 시점 사유 및 연관 인자 확인 건] -.목적 : 전극/설비 경향성에 대한 분리, 재발방지, 불량률 한 단계 더 낮추기 위함 -.내용 : 불량률 변동 시점 설비Loss 정보 기반으로 그 사유를 확인 및 카테고리화 하고 유형별 상세 분석 진행 중입니다. 10/29 SOP이후 11/25까지 불량이 증가 된 일자는 102회 였으며 그 중 X축 등속/가감속이 60회로 대다수였습니다. 이 중 검사기 과검이 15회로 단일 유형으로는 가장 큰 비중을 차지하였습니다. (12/8 서면 보고 내용) 검사기 과검은 밝기(GV), 촬상 시점 셀의 위치 관점에서 먼저 확인해보았으나 정상 Case와 차이가 없었습니다. 검사기 과검은 APC 이상감지와 연계하여 조기에 조치하는 방향으로 검토하겠습니다. X축 등속/가감속 60회 중 탭센서 이상 기인이 5회였는데 조치 사항으로 탭센서 위치 조정이 있으며 조정 전까지 탭센서에서 측정한 폭 값이 이틀간 점진적으로 상승하는 현상이 있어 특정 범위 이상으로 벗어날 경우 불량이 대폭 증가하는 결과를 확인할 수 있었습니다. 추가로 Tab Pitch 이상 전극 기인 1건과 커터부 조정한 것으로 추정되는 1건의 상세 데이터 확인 중입니다. [ESMI1,2동 라미 위치] -. 지표 : MI1 8월 2.50%, 9월 1.55%, 10월 0.97%, 11월 0.86% *11/25-12/8 추수감사절 휴일 및 생산 물동 변경으로 부동 MI2 8월 0.37%, 9월 0.37%, 10월 0.46%, 11월 0.34% 12월 0.29% → 분석 결과 법인 공유(12/15), 팀장 참석 정기 미팅 예정(미정) -. MI2 JF2 #3,4,5Line 주요 불량 현황 : 차기 법인 정기 회의시 조치 사항 상세 및 미조치 사항에 대해 확인 예정 : #3-2, #3-5 상부 OP측 그리퍼 유량 상한 관리선 이탈 (12/15 법인 공유) : #3-2 양극 재료교체시 연결부 Y축 단차는 낮은 수준이나 구재료 사행이 심하여 불량 발생. 노칭 리와인더 LPC데이터와 연계하여 추가 분석 진행하겠습니다. : #4-6 음극 커터-합치비전 구간 음극 탭 방향 전극 접힘 (12/15 법인 공유)
-. MI2 JF2 분리막 생산지에 따른 라미/스태킹 쇼트 불량률 확인 건 : 기존 MI2에서 사용하던 분리막은 상해 에너지사의 상해산 분리막이었으며 최근 헝가리산 분리막 투입 시점 이후로 라미/스태킹 쇼트 불량률이 증가하여 법인의 분석 지원 요청이 있었습니다.
: 12/7-12/13 분리막 생산지별 Lot별 불량률은 보았을 때 헝가리산 분리막의 경우 특정 분리막 Lot에서 쇼트 불량률이 급증하였다가 분리막 다시 교체하면 줄어드는 경향이 반복되고 있습니다. : 해당 데이터를 법인에 공유하였으며 법인에서 본사 SQA 팀에 대응 계획 수립 요청한 상태입니다.
[ESST 협업 진행 사항] -. 26년 ESST 안정화 협업을 위해 법인과 미팅 진행하였습니다. (12/12) 참석 예정 : ESST 최재용 담당, 옥덕호 팀장(L&S공정), 김한상 팀장(제조역량강화) 제조DX : 유연택 담당, 박위대 팀장, 서준효 책임, 홍진표 사원, 하현수 사원 / 송무강 상무, 민경춘 담당 MI2와 마찬가지로 L&S공정 대상으로 현상파악 내용을 공유하고 정기 미팅 진행하기로 하였습니다.
데이터통합분석팀 금주 주요 내용 (1/2)
E77A | 위치불량률 | 10월 | 11월 | 12월
Total | SOP | 0.36 | 0.35 | 0.39
13 라인 | 10/29 | 0.34 | 0.37 | 0.37
 | 13-1 | 0.56 | 0.31 | 0.48
 | 13-2 | 0.37 | 0.23 | 0.31
 | 13-3 | 0.28 | 0.26 | 0.32
10 라인 | 11/8 | - | 0.33 | 0.31
 | 10-1 | - | 0.39 | 0.32
 | 10-2 | - | 0.28 | 0.25
 | 10-3 | - | 0.29 | 0.40
22라인 | 11/18 | - | 0.58 | 0.43
 | 22-1 | - | 0.80 | 0.54
 | 22-2 | - | 0.48 | 0.36
 | 22-3 | - | 0.47 | 0.39
14라인 |  | - | 0.40 | 0.34
 | 14-1 | - | - | -
 | 14-2 | - | 0.28 | 0.20
 | 14-3 | - | 0.71 | 0.59
~12/14
12/7~

## Slide 76
데이터통합분석팀 금주 주요 내용 (2/2)
[신규 모델 수율 개선] *. E81B는 5월 SOP 후 8월 M+3, E161A 7월 SOP 후 10월 M+3 완료
-. E128A (SOP 7월, M+3 11월) 현재까지 셀 수율 누적 94.8% (M+3 누적 목표 94.5%, 5점 95.6% / 4점 95.1%)
: 법인 협업 현지 라미 위치 불량 및 절연 저항 집중 개선 활동 중
*. 절연저항 DGS 26-2호 메인실링 2번 불량률이 1번 대비 높아, 메인실링압력 값을 1번 수준으로 상향 조정, DGS 26-1호 1,3번 챔버 투입 시 불량이 높아 챔버 이송 P&P Gripper 위치 조정
[수율 통합 분석 Solution 구축]
-. ESGM1 : ’25.4월 구축 완료, ESWA : ‘25.8월 완료, ESMI 2동 구축 완료(9월)
[ESWA] 자동 메일링 시 E77A 포함하여 진행 중 *. 전극 양산 시작 (코터 기준 10/26~)
(수율) ESS JF모델(4,5라인) 라미 위치불량 레포트 구축 진행 완료(12/08)
ESWA 법인 요청사항 : 설비 Type (Normal / Long / Folding / ESS ) 별 필터링 기능 추가, Daily Mailing 시에도 반영 [ESMI2] 수율 통합 분석/Drill down/Sameness 수평전개 완료 (~9/30), 다빈치 서버 복구 이후 11/18 이후로 Mailing 재진행 중
[ESMI] (수율외) L&S가동율 레포트 복구 완료 (11/24)
(수율) 라미 위치불량 레포트 복구 완료(MI1 : 12/02 , MI2 : 11/25)
[ESMI Lansing] 전극 기준 수율 통합 분석/Drill down 수평전개 완료 (~9/19), 다빈치 서버 복구 후 수율 통합 분석 Report 복구 완료 (11/25)
법인 관계자 대상 Daily 메일링 진행 (12/04~) [ESGM2] 수율 통합 분석 수평전개 완료 (9/18)
[원통형 NFF-생산에서 요청] 수율 통합 분석 수평전개 완료 (9/19), 가동률(COT~WSH) 구축 완료 (9/30)
[ESHD-법인에서 요청] 수율 통합 분석 수평전개 완료 (10/13) *. 11월 말 Target 구축 예정, 조립 SOP : ‘26.2월 ㄴ ESHD MC 공정기술팀 ESMI2 방문시 ESMI2에서 벤치마킹 목적으로 공유받아 ESHD 법인에서 요청
[ESST-법인에서 요청] 수율 통합 분석 수평전개 완료 (10/14) *. 주요 불량 Drill down 분석 12월 Target 구축 예정
[수율 통합 분석 Solution 고도화]
-. 수율 통합 분석 솔루션 - AI Agent를 통한 불량분석 효율화 (w./DAVINCI팀) [진행사항] phase2 - 불량 현상파악 Logic 보완 (11/17), 인자 분석 Logic 반영 (11/24), LOSS 데이터 연계 (12/02), 추가 기능 구현 중
E77모델 대상으로 진행한 불량분석 내용들(human)과 자동분석 결과(agent)내용을 비교하며 정합성 검증/ 추가 고도화 작업 진행.
*정합성 고도화 측면
1.원인인자 해석
: 유의인자 top항목 위주의 해석 → 일자별로 추론된 유의 인자들의 중복성을 먼저 고려하여 해석에 활용하도록 보완(~12/19)
2.Loss항목 분석 내용 해석
x축불량과 y축 불량에 대한 구분 없이, 나열되고 있음 → x/y축 불량 분석 시 loss항목도 분기 처리하여 주요 시점에서의 특이사항만 추천하도록 보완 (12/15)
*추가 고도화
1.Trend 이미지 해석 내용 추가 진행
: 불량율 변화-SV 비교시, 트랜드 이미지를 생성하고 해석한 내용을 최종 output에 추가하였음. ( 불량 변화 주요 시점에서의 sv값 변화/변경횟수 포함 ) (12/15)
PV값도 연계 진행 중에 있음. (~12/19)
[수율 통합 분석 Solution 수평전개 현황]
MI서버 복귀 이후, 불량분석에 우선순위가 높은 항목들 부터 재작업 진행
항목 |  | WA | MI 2 | MI(Lansing)
수율 통합 분석 |  | ● | ●(11/18) | ●(11/25)
Daily Mailing |  | ●(9/8~) | ●(11/18) | ●(12/04)
Drill Down | 코터 재조건조정 | ● | ◑(복구중) | ◑(복구중)
 | 노칭 NG마킹 | ● | ◑(복구중) | ◑(복구중)
 | 라미 위치 | ● | ●(11/25) | SOP : ’26년
 | 스태킹 모노세파 | ● | ●(11/24) | SOP : ’26년
 | 활성화 절연저항 | ● | ◑(복구중) | SOP : ’26년
 | 활성화 저전압 | ● | - | SOP : ’26년
 | (수율 외) L&S 가동율 | ● | ●(11/24) | 11/4~
Sameness | 노칭 | ● | ◑(복구중) | 
 | 라미 | ● | ◑(복구중) | SOP : ’26년
 | 스태킹 | ● | ◑(복구중) | SOP : ’26년
 | 패키지 | ● | ◑(복구중) | SOP : ’26년
┌>가감속 logic제외

## Slide 77
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 이상익 ,서동민
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
대외 진행 현황 | 수율 안정화 출장 대응 | 금주 데이터 통합분석팀 출장자 (WA L&S 수율안정화) 복귀하였으며, 12/15 결과보고 진행 완료하였습니다. [목적] L&S 공정 수율 개선을 위한 법인 출장 대응 진행 현황. [활동 진행사항] -. WA L&S 수율 안정화 지원 목적 출장 대응 현황 -.MI2동 L&S 수율 안정화 지원 목적 출장 대응 * 북미 출장 Issue 및 조기 복귀 가이드에 따른 출장 일정 조정(단축)(9/19 → 9/10) | 수율 개선 출장 대응 ‘~25.12 | 서준효 이상익 박태욱 김종우 하현수 이찬혁 홍진표 박형식
 | 대외 진행 현황 | 금주 9/30일자에 생산센터장님께 MI2 수율 진행 현황 보고 진행하였습니다. [활동 진행사항] 수율 통합 분석 Solution 대외 보고 및 활용성 확보를 위한 유관부서 공청회 -. 자동차생산센터(3/23, 6/18) 및 자동차 생산센터 ’25년 System 운영 주요 과제 진척 현황 보고(’25년 1월 ~ 6월, Agenda 포함) -. ESGM1 설명회(2/11), 제조DX 그룹 – 품질 / 생산센터 W/S Agenda(3/26), ESWA/ESNB 설명회(2/20), ESWA 전극 그룹 대상 설명회(4/29) -. 제조DX 그룹 CEO 님 보고(7/16) * Agenda 포함, ESMI2 설명회(7/28) -. 원통형 생산센터 보고(9/2) -. ESS 개발그룹 대상 다빈치 BP 공유회 진행(9/17) * Agenda 포함(수율 통합 분석 Solution 및 E161A 및 E77A 개발 Issue 분석 사례) -. 소형/자동차/Pack 양산 품질 부문 공유회 진행 (9/24) -. MI2 수율 현황 생산센터장 1차 보고(9/30) * 진행중인 라미 위치 불량 6건 보고 중 5건에 대해 타 설비 및 타 Site(ESWA/ESGM)에 동일 현상 발생 점검 코멘트 -. MI 수율 현황 생산센터장 2차 보고(10/21) 2차 보고 * Comment 사항 : 데이터 현상 분석 외에도 원인파악 / 지속 관리 측면 고민 필요하고, 이런 관점에서 인자 발굴 활동 강화해달라는 말씀이 있었습니다. -. 수율 통합 분석 CEO Tea time(10/28, 파크원) * AI/DX 활용 / 접목하여 업무 효율↑ 부분들 언급하셨습니다. | - | 서동민 조은지 최재호 임성묵 강주예 MI1 : 이찬혁 MI2 : 홍진표
■ [대외 진행 현황]
CDO/그룹/담당 KPI
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
일정 | 세부 일정 | 출장자 | 타 담당 출장자 | 완료 보고 (법인) | 완료 보고 (제조DX그룹)
25년 1월 | ’25.01.03~02.08 | 서준효P, 김종우S, 하현수A | 자동보정 : 김태욱A, FDC DX : 곽인철P, 홍유경A | ‘25.02.06 | ‘25.02.10
25년 2월 | ’25.02.07~03.15 | 문지문P, 박형식A | 자동보정 : 최문석P, FDC DX : 김영S | ‘25.03.13 | ‘25.03.18
25년 3월 | ‘25.03.11~04.19 | 이상익P, 홍진표A | 자동보정 : 임형찬S, FDC DX : 황석범S | ‘25.04.17 | ‘25.04.23
25년 4월 | ‘25.04.18~05.17 | 서준효P, 이찬혁A, 박위대TL(5/1~31) | - | ‘25.05.15 | ‘25.05.27
25년 5월 | ‘25.05.16~06.21 | 박태욱S, 하현수A | 자동보정 : 임형찬S | ‘25.06.19 | ‘25.06.26
25년 6월 | ‘25.06.20~07.25 | 박위대 TL/김종우S(6/18~ ), 이상익P, 김민희A | 자동보정 : 성연욱P,김형원A, FDC DX : 김찬호S,김병찬A | ‘25.07.23 | ‘25.07.29
25년 7월 | ‘25.07.25~08.29 | 박위대 TL, 김종우S, 이찬혁A, 조은지S(8/1~) | 자동보정 : 이상협A,이기홍A, FDC DX : 곽명선S,박재현A | ‘25.08.27 | ‘25.09.04
25년 8월 | ’25.08.29~10.02 | 서준효P(~10/17), 박형식A | - | ‘25.10.15 | ‘25.10.21
25년 10월 | ’25.09.30~11.14 | 하현수A,이상익P(10/15 ~ 11/14), 유연택 담당(10/20 ~ 10/31) | FDC DX : 황석범S, 홍유경A(10/24 ~ ), 자동보정 : 이기홍A, 김형원A(~11/15) | ‘25.11.12 | ‘25.11.26
25년 11월 | ‘25.11.7~12.12 | 서동민P, 최재호A, 박태욱S, 김종우S(11/11 ~ ) | 다빈치팀 : 한승구A(11월 말 ~) | ‘25.12.11 | ‘25.12.15
일정 | 세부 일정 | 출장자 | 타 담당 출장자 | 완료 보고 (법인) | 완료 보고 (제조DX그룹)
‘25년 8월 | ’25.8.14~9.10 | 최재호A, 강주예A, 홍진표A | 자동보정 : 이왕주P, FDC DX : 곽인철P, 정현아A | ‘25.9.8 | ’25.09.15

## Slide 78
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Global site 수평전개 현황 [수율] | - | Global site 통합 수율 분석 체계 구축 현황은 아래와 같습니다. (수율 통합 분석 / Drill Down / Sameness 분석) 금주 특이사항 없습니다. [Global Site 수평전개 현황] [향후 고도화 방향] -. 디빈치 관련 Bottle neck 사항 다빈치 팀과 협업 진행 . 오토메이션 관련 부하 Issue 관련 데이터량/처리 과정 많은 경우, 순차적 실행 필요한 경우 등 팀내 활용 W/F 조사 후 추가 검토 예정 . 수평전개 / 고도화 후 version 동기화 관련 협업 진행 중. 수평전개 용이하게 할 수 있도록 다빈치팀 지원(11월부터 격주 단위 CNS 담당자 배정)으로, 협업 진행토록 하겠습니다. (수평전개 대상 대표 W/F 선정, 코드 최적화, 메일링/전처리/수집 실패 등 우선순위 선정 후 진행 ) : Sameness WF부터 검토를 진행하였으나, Sameness WF의 경우 구조가 비교적 간단하여 개선될 수 있는 Point가 많지 않아, Lamination 위치 불량 분석 WF를 추가로 검토 할 에정입니다. . MI법인 DAVINCI 서버는 11/14일 20시부터 정상적으로 open하였고, 수율report/주요 불량분석 wf들에 대한 재작업 진행 중 입니다. | ` | -
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 서동민 책임
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Global site 구축 현황 (1 / 2) ]
Big Y | 체계 Category | 공정 |  | 불량 항목 | 담당자 | Site 별 구축 현황 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | GM1 | GM2 | WA | MI1 | MI2 | MIL | (NFF)
수율 | 수율통합분석 | 공통 |  | 수율 통합 분석 | 조은지 | ●(‘24.12) | ●(‘25.09) | ●(‘25.03)) | ●(‘25.11) | ●(‘25.11) | ●(‘25.11) | ●(‘25.09)
 |  |  |  | Daily Mailing | 조은지 |  |  | ‘25.9~ | ‘25.11~ | ‘25.11~ | ●(‘25.12) | -
 | Drill down | 전극 | 믹싱 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  |  | 코팅 | 재조건조정 | 최재호 | ●(‘24.10) | ●(‘24.11) | ●(‘25.05) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | -
 |  |  | R/P | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  |  | 노칭 | NG마킹/어깨선 | 강주예 | ●(’25.05) | ●(‘25.05) | ●(‘25.07) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | -
 |  |  |  | 미확인 | 임성묵 | ●(‘25.01) | ●(‘25.08) | - | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | -
 |  | 조립 | 라미 | 위치 | 홍진표/임성묵 | ●(‘25.03) | ●(‘25.08) | ●(‘24.12) | ●(‘25.12) | ●(‘25.11) | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  |  | 미확인/공정Loss | 최재호 | ●(’24.05) | - | ●(‘25.02) | - | - | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  | 스택킹 | 모노세파외관 | 박형식/하현수 | - | - | ●(‘25.2) | - | ●(‘25.11) | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  |  | Dimension/Appearance | 하현수 | - | - | ●(‘25.5) | - | ◑(복구중) | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  | 폴딩 | 폴딩분리막외관 | 임성묵 | - | - | ● | - | - |  | 
 |  |  | PKG | Dimension | 최재호 | - | - | - | - | - | SOP : ‘26.03 | 
 |  | 활성화 | 공통 | 저전압 | 임성묵 | - | - | ●(‘25.5) | - | - | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  | DGS | - | - | - | - | - | - | - | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  | EOL | 절연저항 | 임성묵 | - | - | ●(‘25.08) | - | ◑(복구중) | SOP : ‘26.03 | -
 |  |  |  | 치수 | 임성묵 | - | - | ●(‘25.07) | - | - | SOP : ‘26.03 | 
 | Sameness | 전극 | 믹싱 ~슬리팅 |  |  | - | - | - | - | - | - | 
 |  |  | 노칭 |  | 조은지 | ●(‘24.12) | ●(‘24.12) | ●(‘25.05) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 |  | 조립 | 라미 |  | 조은지 | ●(‘25.05) | ●(‘25.05) | ●(’25.05) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 |  |  | 스택킹 |  | 최재호/조은지 | - | - | ●(‘25.05) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 |  |  | PKG |  | 조은지 | ●(‘25.05) | ●(‘25.05) | ●(‘25.05) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 | KPI 반영 - Drill Down 항목
ESHD(10/13), ESST(10/14) 수평전개 완료
MI서버 복귀 이후, 불량분석에 우선순위가 높은 항목들 부터 재작업 진행
NFF(NewFormFactor)
4680기준SOP : 26.09월 (오창 2공장)

## Slide 79
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Global site 수평전개 현황 [가동률 / 특화분석] | - | 금주 Global site 수평 전개 현황 입니다. 금주 특이사항 없습니다. [Global Site 수평전개 현황] [사내 / 사외 Issue 분석 대응] 총 8건 분석 대응 진행, 이중에서 3건은 Issue Closing/활용되었습니다. | - | -
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Global site 구축 현황 (2 / 2) ]
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
작성자 : 서동민 책임
Big Y | 체계 Category | 공정 |  | 불량 항목 | 담당자 | Site 별 구축 현황 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | GM1 | GM2 | WA | MI1 | MI2 | MIL | (NFF)
가동률 | Drill down | 전극 | - | Daily Mailng | 최재호 | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02 | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | -
 |  |  | 믹싱 |  |  | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02 | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ● (9/30)
 |  |  | 코팅 |  | 최재호 | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 |  |  | R/P |  | 최재호 | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 |  |  | 슬리팅 |  |  | - | - | - | - | - | - | 
 |  |  | 노칭 |  | 최재호 | ●(‘25.01) | ●(‘25.02) | ●(‘25.02) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | 
 |  | 조립 | 라미 |  | 최재호 | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02) | ●(11/24) | ●(11/24) | SOP : '26년 | 
 |  |  | 스택킹 |  | 최재호 | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02) | ◑(복구중) | ◑(복구중 | SOP : '26년 | 
 |  |  | PKG |  | 최재호 | ●(‘25.01) | - | ●(‘25.02) | ◑(복구중) | ◑(복구중) | SOP : '26년 | 
특화분석 |  |  | 코팅 | 단선 | 조은지 | ●(‘24.12) | ●(‘24.12) | ●(‘25.05) | ●(‘25.12) | ●(‘25.12) | - | 
 |  |  | R/P | 단선 | 조은지 | - | - | ●(‘25.05) | ●(‘25.12) | ●(‘25.12) | - | 
 |  |  |  | 연신량 | 조은지 | ●(‘24.12) | - | - | - | - | - | 
 |  |  | 노칭 | 미커팅 | 조은지 | ●(‘24.12) | ●(‘24.12) | - | - | - | - | 
 |  |  |  | 단선 | 조은지 | ●(‘24.12) | ●(‘24.12) | - | - | - | - | 
 |  |  |  | LQC/검사 분석 | 최재호 | - | - | ●(‘25.06) | - | - | - | 
 |  | 조립 | 라미 | 재료교체 | 박형식 | - | - | ●(‘25.03) | - | - | SOP : '26년 | 
 |  |  | 스택킹 | 모노스택/HC 오버행 | 김종우 | - | - | ●(‘25.07) | - | - |  | 
 |  | 활성화 | 공통 | 분해분석 | 최재호 | - | - | ●(‘25.06) | - | - | SOP : '26년 | 
 |  |  |  | CT 분석 | 박형식/최재호 | - | - | ●(‘25.07) | - | - | SOP : '26년 | 
 | KPI 반영 - Drill Down 항목
No. | 대상 | 분석 사례 | 진행 시점 | 현황 | 비고 | 활용 데이터
1 | 생산센터 | ESNJ 반제품 단위 RMA Cell 분석 | ‘25.1 | 완료 | 내부 분석 | 추적정보/설비 Loss 정보 / Cell 별 활성화 등급 정보
2 | 생산센터 | ESGM1 저전압 급증 이슈 | ‘25.2 | 완료 | 내부 분석 | 추적정보/설비 Loss 정보/투입 원재료 데이터
3 | 생산센터 | ESS 화재 Risk Cell/활성화 B등급 불량 | ‘25.2 | 완료 | 내부 분석 | 추적정보/설비 Loss 정보 / 검사(치수) 데이터
4 | 개발센터 | E161A C1 Cycle Test 시 Sudden drop 현상 | ‘25.4 | 완료 | 결과 기반 Issue Closing | 추적정보/활성화 데이터
5 | ESMI(랜싱) | ESMI(랜싱) 탈리 Issue | ‘25.5 | 완료 | 법인 공유 완료 | 추적정보 / 롤맵 / 조립 ~ 전극 Data 정보 연결(수동)
6 | 개발센터 | E77A Cycle Issue | ‘25.5 | 완료 | 결과 기반 Issue Closing | 추적정보 / 조립 – 설비 Data
7 | 개발센터 | E77A Tab Torn Issue | ‘25.6 | 완료 | 결과 공유 완료 | 추적정보 / 검사(치수) 데이터 / 검사(외관) Image 데이터
8 | ESMI(랜싱) | Dross 의심구간 Risk range 산정 | ‘25.8 | 완료 | Risk Range 산정/공유 | 추적정보 / 설비 PV(EDC)

## Slide 80
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
수율 통합 분석 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주는 금번 ESWA 출장 인원들의 출장 결과 보고 시, F/up 사항인 설비 타입 (Long / Normal / ESS / Folding) 타입별로 필터링 될 수 있도록 기능을 추가하고, Daily Mailing 시에도 각 타입별로 생산량이 가장 많은 모델 1개씩 기준으로 조회하여 수율을 모니터링 할 수 있도록 로직 수정하였습니다. (12/16) [진행 사항] ESMI 법인 수율 현황을 Mailing 목적으로 공정별 수율 / 전극, 조립, 활성화 수율 / 전체 수율, Cell 수율을 확인할 수 있도록 수율 통합 Report Summary Report를 고도화 하였습니다. 공정별 세부 Page 내에 기존 내용 외에 설비 별 수율과 각 설비 별 TOP 3 불량 항목 및 불량률을 추가로 확인할 수 있도록 추가 고도화를 진행하였습니다. 고도화된 WorkFlow를 ESMI 법인장님, 전극/셀 담당님 및 팀장님들을 대상으로 9/2부터 자동 메일링을 시작하였습니다. ESWA도 ESMI와 동일하게 수율 현황을 Daily로 받아 볼 수 있도록 Mailing을 시작하였습니다. (9/8~) ESMI LS도 전극 양산 시작함에 따라 메일링을 시작하였습니다. (12/4~) 금주는 금번 ESWA 출장 인원들의 출장 결과 보고 시, F/up 사항인 설비 타입 (Long / Normal / ESS / Folding) 타입별로 필터링 될 수 있도록 기능을 추가하였습니다. 또한 Daily Mailing 시에도 각 타입별로 생산량이 가장 많은 모델 1개씩 기준으로 조회하여 수율을 모니터링 할 수 있도록 로직 수정하였습니다. (12/16) 해당 부분은 12/16 화요일 발송되는 메일부터 적용될 예정입니다. | ESWA (완료:‘25.8) ESGM1 (완료:’25.4) ESMI (완료:’25.8) | 조은지
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#01, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 8/1일
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
작성자 : 조은지 선임
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_수율 통합 분석]

## Slide 81
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
AI_Agent활용 위치불량 분석 | ’25년 : ESWA | 금주 특이사항은 (phase2)Agent의 자동분석결과 내용에 대한 정합성 검증/ 추가 고도화 작업 진행내용 입니다. | Agent 구축 (7~9월) Agent 활용 (10월~) Logic 고도화 (~12월) | 서동민 조은지 임성묵 최재호 이찬혁 김민희
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 임성묵 선임
[진행 사항]
-. (phase1)Infa구축 및 분석 시나리오 logic화 ( ~9월)
-. (phase1)Agent _ chat bot 기능 활성화 (10월 중순)
-. (phase2)Agent 분석 결과 기반 보완사항 검토 (11월~)
[과제번호 : 데이터통합-#03, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 12/03일
차기 리뷰 일자 :
[목적]
불량 분석에 있어, 현상과 원인을 Eng’r가 탐색하는 영역에서
-. Agent를 통해 탐색 과정을 수행토록 하여 분석의 Lead time을 줄이는 것
-. 한정된 시간 하에 분석자가 찾지 못하는 인자를 AI Agent를 통하여 찾도록 하는 것(인자 발굴)
[주요 내용]
E77모델 대상으로 진행한 불량분석 내용들(human)과 자동분석 결과(agent)내용을 비교하며 정합성 검증 작업을 진행하고 있습니다.
(정합성 고도화 측면)
1.원인인자 해석
: 유의인자 top항목 위주의 해석 → 일자별로 추론된 유의 인자들의 중복성을 먼저 고려하여 해석에 활용하도록 보완(~12/19)
2.Loss항목 분석 내용 해석
:x축불량과 y축 불량에 대한 구분 없이, 나열되고 있음 → x/y축 불량 분석 시 loss항목도 분기 처리하여 주요 시점에서의 특이사항만 추천하도록 보완 (12/15)
( 추가 고도화 측면)
1.Trend 이미지 해석 내용 추가 진행
: 불량율 변화-SV 비교시, 트랜드 이미지를 생성하고 해석한 내용을 최종 output에 추가하였음. ( 불량 변화 주요 시점에서의 sv값 변화/변경횟수 포함 ) (12/15)
PV값도 연계 진행 중. (~12/19)
■ [수율 통합 분석 Solution 고도화_AI-Agent활용 불량분석]
(다빈치 – CNS )
(데통분)
(데통분)
┌>투자 시작 : 7월
─> chat bot에서 특정 조건을 선택하여, prompt를 정형화 하는 side bar 구현.
─> chat bot에서 비정기적으로 모델/기간/설비 선택하여 분석결과 검토 진행
(phase1)Agent _ pilot 구축 및 자동분석 결과 mailing실시 (10월~)
※ 자동분석 결과 내용 참고 (x축 부분만 발췌)
X축 불량 Drilldown 결과 #13-2호기는 2025‑12‑10~2025‑12‑13 기간 동안 지속적으로 불량률이 증가한 것으로 확인됩니다.
해당 기간 불량률은 0.22%에서 0.50%로 상승했으며, X축 불량률은 0.13%에서 0.22%로 증가했습니다.
주요 불량 유형은 (X)AC이며, ROI_NG와 양극회전(반시계) 유형이 공통 원인으로 판단됩니다.
Drilldown 결과를 바탕으로 유의차 분석을 진행한 결과, Best 설비((Line10 Lamination #10‑2(E77A)))와 비교했을 때
2025‑12‑10과 2025‑12‑11 두 날짜 모두에서 LongSide_Sealing AA GAP와 파이널 AA Gap 파라미터가 일관되게 유의한 영향을 보였습니다. ( 유의인자 중복성 고려하여 표현)
이 두 파라미터는 해당 기간 동안 불량 증가와 연관된 주요 요인으로 확인되어 추가 점검이 필요합니다.
LongSide_Sealing AA GAP와 파이널 AA Gap이 모두 평균적으로 감소하고 있어,
장변실러와 파이널커터 사이 기구부 이상으로 인한 분리막 접힘 현상이 원인일 가능성이 높습니다. ( 과장된 해석을 최소화 할 수 있도록 보완 필요.)
RMS Parameter의 경우 2025-12-12에 (X) AC 불량 변화와 연관된 것으로 추정되는 변동 사항이 있습니다.
Blade Push Pressure of Cell. Cutter in Cell. Final Cutter 파라미터가 4.0 → 0.5로 감소하면서 불량률이 0.8% → 2.5%로 증가하였습니다.
( 파라미터 변화/ 불량율의 변화는 트랜드 이미지를 해석한 내용임 , 추후 결과물에서 관련 trend 이미지도 같이 출력되도록 진행 예정)
2025‑12‑12 08:45:00PM~08:54:39PM에 커터 위치에서 상단 커터 조정이 원인으로 발생한 손실이 있었으며, 상단 커터를 조정하여 문제를 해결했습니다.
2025‑12‑13 12:17:06PM~12:34:46PM에 센서 위치에서 통신 오류가 원인으로 발생한 손실”이 있었으며, 센서의 통신 오류를 해결했습니다.
2025‑12‑13 01:13:28PM~01:27:11PM에 전극 X축이 원인으로 발생한 손실이 있었으며, 전극 X축의 위치를 조정했습니다.
( loss항목은 x축과 y축 주요 불량 시점으로 나오고 있으나, sv/pv 인자 내용에 같이 녹여질 수 있도록 보완 필요 )

## Slide 82
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 라미 위치 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주 특이사항은 ESWA3동(4,5line/JF모델) 라미네이션 위치불량 재료교체 report 구축 내용입니다. | ESGM1 (‘25.2 완료) ESGM2 (‘25.8 완료) ESWA (’25.1 완료) ESMI (‘25.8 완료) | GM1/2 임성묵 WA 홍진표 MI 홍진표/ 임성묵/이찬혁
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 임성묵 선임
[진행 사항]
법인 L&S공정팀에 분석내용을 교류하며 불량원인에 대한 논의체를 구성하여 고도화 진행 중 (03월~)
-. 불량 유형을 세분화(y) 부분을 중점적으로 활용하여, worst 호기(3-1)의 X축 불량 특이사항 확인 [법인 sameness과제에 활용]
-. 원인계(x) 분석 REPORT. 주요 설비/ 시점에서의 pv값과 치수 검사값을 비교할 수 있도록 구성(RAW데이터 03/27 ,10분요약 데이터 4/7))
-. ESWA 라미 위치불량[MEB/Normal] 개선 업무 진행 (~05/07)
-. 3월대비 4월 불량율 증가 요인 분석 (05/20)
-. 5월 초 X축(사선커팅 추정) 불량 현상파악 및 특이사항 분석 (06월)
-. GM1,2 위치불량 비교 분석 진행 ( 08월~ )
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#03, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 4/23일
차기 리뷰 일자 : -
[목적] 라미네이션 공정에서 발생하는 위치불량에 대하여 그 세부 유형별 발생현황과 issue 시점을 파악하고,
불량율에 영향을 미치는 주요 unit, 원재료 및 관련 parameter등의 특이사항을 빠르고, 자세하게 확인할 수 있는 체계구축
[주요 내용]
(ESWA)
JF 모델 생산라인(4,5line) 위치불량 report 구현을 위한 사전 전처리 WF구축 작업 진행 중에 있습니다.
그 과정에서 가/감속 logic구현에 필요한 PV항목이 누락되고 있음을 확인하였습니다. (EDC항목)
법인 담당자 통해 설비속도에 대한 EDC 데이터 연계 요청을 진행 중에 있습니다. (법인 설비제어/셀추적)
현재 가감속/등속을 판정하는 전처리 logic에 대한 구현을 skip, 불량 현황을 파악할 수 있는 수준으로 Report 체계 구축을 완료 (12/08)
(4,5라인 JF모델 대상)
Y축 불량에 대한 추가 원인계분석을 위한 “재료교체 Reoprt” 구축을 완료하였습니다.
재료교체가 이루어진 시점과 이를 기준으로 주변 cell들의 치수 값 변화를 모니터링 할 수 있으며, 이미지 확인으로 단차의 정도를 파악할 수 있습니다. 관련 정보는 법인 담당자에게 전달하여, 분석 시 활용할 수 있도록 할 예정입니다.
추가 고도화를 위해선, EPC정보와 재료교체 시점을 같이 볼 수 있도록 해야 하는 과정이 남아있습니다.
현재 해당 LINE에 법인 담당자들 통해 설비data-cell id 연계를 준비 중에 있고,
해당 부분이 완료되면 EPC관련 인자들도 추가하여 재료교체 시점에서의 특이사항을 파악할 수 있는 체계를 구축할 수 있도록 하겠습니다.
└> GM1,2 유형이 정반대-> 현상비교, 개선을 위한 BP공유 및 추가 IDEA발굴 목적
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down 라미 위치]
┌> 박경석 PT장 (팀즈소통)
┌> 이찬혁A 진행

## Slide 83
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 노칭 NG마킹 / 어깨선 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주 특이사항 없습니다. [목적] 노칭 공정에서 발생하는 NG마킹 불량에 대하여 그 세부 유형별 발생현황과 issue 시점을 파악하고, 불량율에 영향을 미치는 주요 unit, 원재료 및 관련 parameter 등의 특이사항을 빠르고, 자세하게 확인할 수 있는 체계를 구축하고자 합니다. [진행 사항] -. 노칭 어깨선 Drilldown 1. 현상 파악 현 GM1에 구축된 노칭 어깨선 드릴다운 분석 체계를 WA에 확산전개 완료하였습니다.(5/8) 하기와 같이 어깨선 불량 분석을 위한 드릴다운 체계 구축 완료하여 법인에 공유하였습니다.(10/13) 법인에서 E77 모델도 어깨선 DrillDown 확산전개 요청이 있어 양산 시작 시점에 맞춰 수평전개 진행하도록 하겠습니다. 2. 원인 분석 불량 발생 원인 분석을 위해 원인 인자 파악을 진행하고자 하며, 이를 위해 노칭 공정 SPC 검사 데이터/설비 PV/설비 Loss/원자재를 연결하여 한번에 보여주는 원인 분석 WF 구성 완료(4/15) 하였습니다. 해당 WF로 불량 발생 시점에 어떤 변경점이 있는지 확인하여 WA 어깨선/커팅높이 불량 현상 파악에 활용하고자 합니다. -. NG마킹 Drilldown 1. 현상 파악 GM1/2, WA에 구축된 NG마킹 드릴다운 분석 체계를 MI에 확산전개 완료하여 법인에 교육 및 공유 완료하였습니다.(8/23) WA E77A 모델 대상 드릴다운 체계 확산전개 완료하였습니다.(11/3) 최근 일주일 대상으로 NG마킹 불량 현상 파악한 결과, 금주 노칭 NG마킹 불량의 주요 원인은 탭 접힘/찢김으로 인한 탭피치 및 어깨선 불량이 발생한 것으로 확인하였습니다. -. 치수불량 중에서는 탭피치 불량이 0.06%로 가장 높았으며 어깨선 및 커팅높이 불량이 각각 0.04% 정도 발생했습니다. -. 외관불량 중에서는 탭 변형 불량이 0.07%로 가장 높았습니다. 2. 체계 구축 MI 다빈치 이슈 이후 NG마킹 레포트에 대한 법인 및 자동보정팀 요청이 있어 복구 진행 중입니다.(~12/11) | ESGM1 (‘25.4월) ESWA (’25.8월) ESMI (’25.8월) | 강주예
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 강주예 사원
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#04, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down 노칭 NG마킹/어깨선]
휴가

## Slide 84
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 노칭 NG마킹 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주 특이사항 없습니다. [진행 사항] -. MI NG마킹 드릴다운 NG마킹 1000개 이상 Lot은 노칭 공정 이후 자동 Hold가 걸려 재와인딩을 해야 후공정 투입이 가능한데, 현재 MI 사이트의 경우 NG마킹 다발 Lot이 다수 발생하고 있어 업무 Loss 감소를 위해 NG마킹 다발 Lot의 NG마킹 분포를 확인할 수 있는 체계에 대한 법인의 Needs가 있었습니다. *NG마킹 밀집 구간이 라미 공정 투입시 배출 푸셔에 이상이 발생할 가능성이 있어 재와인딩 및 불량 스크랩 필요 NG마킹 분포 확인 체계 구축하여 법인 공정기술팀과 함께 8/13~21일 동안 발생한 NG마킹 다발 Lot 37개 중 29개에 대해서는 재와인딩 불필요하다는 의사결정을 하여 업무 Loss 감소할 수 있도록 하였습니다.(8/23) NG마킹 다발 Lot 발생 시 NG마킹 분포에 대해 바로 확인할 수 있게 해달라는 VoE가 있어 담당자들에게 자동 메일링 진행 중입니다.(9/2~) NG마킹 다수 Lot의 주요 불량항목 및 NG 셀 개수에 대해 확인할 수 있었으면 좋겠다는 VoE가 있어 반영 완료(9/12)하였습니다. 해당 체계 WA/NB/NA/HM/GM/MIL/ST/HD 사이트에서도 확산전개 요청이 있어 우선적으로 GM 사이트에 먼저 구축 완료(10/1) 하였으며, 이후 타 사이트에서도 활용 사례 확보하겠습니다. | MI 고도화 및 활용 (25.9) 타 Site 수평전개 | 강주예
업데이트 시간 : 10/15 (수) 14시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 강주예 사원
■ [전체] ESWA 노칭 어깨선 Sameness
[과제번호 : 데이터통합-#13, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 6/27
차기 리뷰 일자 : -
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_노칭 NG마킹 다발 Lot][특화 분석]

## Slide 85
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 절연저항 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주 특이사항 없습니다 | ESWA (’25.8완료) ESGM1 (‘25.4완료) ESMI (‘25.8완료) | 임성묵
업데이트 시간 : 12/10 (수) 14시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 임성묵 선임
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#05, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 8/20일
차기 리뷰 일자 : -
[목적] 활성화 공정에서 발생하는 절연저항 불량에 대하여 그 세부 유형별 발생현황과 issue 시점을 파악하고,
불량율에 영향을 미치는 주요 unit, 원재료 및 관련 parameter등의 특이사항을 빠르고, 자세하게 확인할 수 있는 체계를 구축하고자 합니다.
[진행사항]
-. ESWA
: ESWA 5, 8동에 구축된 절연저항 Drill down 분석 체계에 대해 법인에 공유(5/21)
: 현상파악 체계 report 추가 고도화 完(10/02) , 공정간 연계 원인분석 flow 구축 중
-. ESMI2
: 절연저항 WF 수정/횡전개 완료 (08월)
: MI2 7,8월 절연저항 불량율 비교 분석 (PKG-DGS 호기분석,08월)
[주요 내용]
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down EOL 절연저항]
(ESMI2)
진행 특이사항 없음.
(ESWA)
: PKG/DGS/EOL 공정에서 발생하는 RMS변경 이력 및 LOSS이력에 대한 특이사항을 파악할 수 있는 원인분석 REPORT를 고도화하고,
사용 중에 있습니다.
추가로 EOL공정에서 발생하는 치수 TREND와 절연저항 불량간의 상관성을 파악해 볼 수 있도록 REPORT 구축 작업 진행 중에 있습니다.
추후에는 PKG공정에서의 치수불량도 같이 연계하여, IR불량에 영향을 줄 수 있는 치수 인자의 변동 TREND도 같이 분석 진행될 수 있도록 하겠습니다. (~11/12)
WA_E128신규모델 활성화 안정화 출장업무 지원 병행 중(김종우님,박태욱님).
└> PKG생산일 기준 60일 전 LOT들에 대한 절연정보로 Update / 주요 모델(161,128,81B)
┌> 전처리 및 테이블 구성 完, 활용을 위한 Report 고도화 예정
┌> 신규모델 E128

## Slide 86
과제명) | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 저전압 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주 특이사항 없습니다. [ 배경 ] 부문 내 진행하고 있는 주요 과제 1) 마이너리티리포트(셀추적기술팀) 2) 저전압 분석 체계 3) 셀 분해분석 W/F 구축 에 대해 ESWA 법인과 제조DX 솔루션 간 활성화 공정 협업을 위해 주 단위 정기적인 교류회 진행키로 하였습니다. (5/15~) [저전압 분석체계 구축] 저전압 분석 시 전공정을 연계하고자 하며 활성화/조립 공정에 대해 주요 인자를 모니터링 할 수 있도록 분석 체계 구축 진행하고 있습니다. [진행사항] : 활성화 공정은 설비/PKG Lot별 E등급 불량율 및 저전압 판정값인 Docv Trend를 통해 현황 파악이 가능 : 조립 공정 (PKG~NND) 공정별 생산 시간에 따른 저전압 불량율 및 Loss 내역 확인할 수 있도록 구축 완료. (WA5동, 5/22) : WA 8동에 대해 수평 전개 완료하였으며 (5/26) 법인과 지속 교류회 통해 분석 체계 고도화 진행 중.(05/30~) : MI 2동에 대해 수평 전개 완료하였습니다.(9/30) | ESWA (‘25.6완료) ESMI2 (‘25.9완료) | 임성묵 최재호
업데이트 시간 : 11/12(수) 12시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 임성묵, 최재호
[과제번호 : 데이터통합-#15, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
(ESWA 법인 – 제조DX 솔루션 간 활성화 협업)
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down 저전압]
[주요 내용]
(ESWA)
기 구축된 저전압 REPORT에서 자동화 실패 및 로딩시 시간지연등의 문제가 발생하고 있습니다.
REPORT를 활용한 분석에 앞서, 좀 더 실용도 높은 레포트 구조로 개선을 진행하고 자 합니다.
현재 구조는
여러 전처리 ( 등급정보 / 전공정 trace / 공정별 모수 취득/공정별 loss) flow로 구성되어 모든 정보가 하나의 repor에서최종 취합되는 구조임.
관련하여,
report에서 확인이 필요하다고 판단되는 정보들을 추려 표현하고 이후, 분석을 위한 세부 report를 구성하는 형태로 고도화 진행 예정.
┌> 활성화 DX TFT에서 구축한 WF랑 비교예정, 추가로 공정기술팀의 관계자 와도 논의해보며 자문을 구해볼 예정입니다
*현재 구축된 저전압 WF 구조

## Slide 87
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 생산가동률 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주 특이사항 없습니다. [목적] 공정별/Site별 가동률 현황을 신속히 파악하고, 주요 저하 항목에 대한 개선 Point 를 확보하여 가동률 개선에 기여하고자 합니다. [진행사항] 개소정보를 통해 문제가 되는 설비개소를 특정할 수 있도록 레포트 내 적용하였고, 관련 로직 지속고도화 및 이슈공유를 위한 법인 엔지니어와의 정기회의체 진행중입니다. 공유회 진행 시, 데이터 상으로 확인되는 주요내용이 현장과 Align 되는지를 지속 확인 및 고도화 하고 있습니다. 진행 및 고도화 - Pilot 화면 구축 완료하였으며, Sameness 관점으로 지정일자 간 비교 분석이 가능하도록 초안 구축하였습니다. (1/31) - 사용자의 활용성 향상을 위해 편의기능 추가하였습니다. (일자기준을 일단위/주단위/월단위 중 선택하는 기능, 설비별/공정별 지표확인기능) - 공정간(LAM ↔ STK) 알람연계 후 이슈가 되는 설비개소를 파악할 수 있도록 고도화 반영하였습니다. (4/16) - 알람연계를 통해 추정한 설비개소 정보를 효과적으로 볼 수 있도록 시각화 항목 개선 적용하였습니다. (4/22) - ESMI2동 출장 대응 통해 Eng’r VoE 확보 후 가동률 분석 체계 고도화를 하였습니다. MES Loss 이력 상 작업자들이 분류하는 ‘부동내용’ 항목을 부정확하게 기입을 하여, Eng’r가 직접 ‘비고’ 의 작업자 노트를 참고하여 재분류를 하고 있습니다. 딥러닝을 적용하여 Eng’r가 사전 정의한 유형으로 작업자 노트를 확인하여 직접 재분류를 자동화하여 업무 Loss을 개선하였습니다. (매일 30분 소요 → 3분 소요) 데이터 연계 및 기초 전처리 FLOW까지 완료 하여 현상파악 가능하며, MI사이트의 경우 초기 적용된 DeepLearing 로직 적용 보완 진행 중입니다. ( MI 사이트의 작업자 Note는 정합성이 많이 떨어져, 초기 개발시 DeepLearning 코드로 재분류를 진행하는 작업이 수반되었음) | ESWA (완료:‘25.4) ESGM1 (완료:’25.2) ESMI (완료:’25.8) 고도화 완료 (‘25.9) | 최재호
업데이트 시간 : 12/10(수) 14시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 최재호 사원/임성묵 선임
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#06, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 5/14일
차기 리뷰 일자 : -
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down 생산 가동률]
최재호A/서동민P
ESWA출장 진행 중(11/07~12/12 , E77신규모델 L&S 수율안정화 목적)

## Slide 88
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 생산가동률 [활용 사례] | ESWA 노칭 | 완료 과제 입니다. 진행사항 : (현상 파악) WA 노칭 가동률 저하 요인 파악을 위해 비가동 Loss 중 Worst 항목인 PD Loss 중 Sameness Trend로 원인을 쉽게 파악할 수 있는 [연속불량] 노칭 비전 항목을 선정하여 현상 파악(가동률 분석 W/F 활용) 및 원인 분석(Sameness Trend 분석 W/F 활용) 진행했습니다. PD [연속불량] 노칭 비전 Loss가 가장 많이 발생한 Worst 설비인 노칭 음극 11-2호를 대상으로 시간대별 Loss를 확인한 결과, 5/4일 오전 5시에 Loss가 가장 오래 발생하였습니다. (원인 분석) 원인 분석을 해보니 해당 시간대 전후 탭피치 불량항목의 불량률이 0.02%(오전 4시~5시)에서 0.25%(오전 5시~6시)로 증가하였습니다. PD 연속 발생 원인 파악을 위해 오전 5시~5시 20분의 Sameness Trend 확인 결과 탭 피치 불량이 PD 발생 전 증가한 부분이 확인되며, 원재료 및 PV 데이터 확인 시 재료교체 시점 후 탭 피치 측정값 산포와 댄서롤 각도 PV값 변동성 커짐이 확인되어 해당 Loss는 재료교체 초기시점 댄서롤 변동성 기인으로 인한 발생으로 추정됩니다. | - | 강주예
업데이트 시간 : 8/13 (수) 14시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 강주예 사원
[과제번호 : 데이터통합-#14, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 5/23
차기 리뷰 일자 : -
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down 생산 가동률][활용 사례]

## Slide 89
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Drill Down 분리막 외관 불량 S&F Type 분리막 외관불량 자동 분류 | -.ESWA (WA3,25Line) -.ESMI2 | 금주 특이사항 없습니다. | -. Model 개발 (~8월) -. 정합성 검증 및 고도화 (~9월) -. 분류 자동화 적용 (~10월) | 임성묵
업데이트 시간 : 11/26 (수) 12시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 임성묵 선임
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#05, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : - -
차기 리뷰 일자 : - -
[목적]
: S&F공정에서 발생하는 분리막 외관 불량의 유형을 자동으로 분류하고, 집계함으로써 Engineer의 업무 loss를 개선하는데 기여하고자 함.
[진행사항]
: 학습용 이미지 유형 확보
: 분뮤 모델 셋업 (25.08)
: 모델 학습 및 튜닝 (25.09)
: 자동화 체계구축 完 (25.10)
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Drill Down (S&F 분리막 외관 자동분류)]
[주요 내용]
(ESWA)
-. 추가로 WA1동 Folding공정(#3line)에 대한 횡전개 요청으로, 기 학습모델(#25line)에 대한 검토 진행하였으나,
3동 25라인에 적용된 학습모델로는 사용이 불가능하여 미적용. (10/27)
-. 25라인과 동일모델이 7라인에서 생산 진행 중에 있어, 자동화 분류로직 적용 요청을 전달 받았습니다. (10/28)
최근 1주치 데이터 기반으로 분류 정합성 확인시, 일부 이미지에서 정합성이 떨어지는 현상이 발견되어 추가적인 검토 진행 중입니다.
(ESMI2)
-. 특이사항 없음
└>(WA3동,#7line,H5.5 model)
ESWA( 3동 , #25라인, H5.5모델)
- FOLIDNG SEPA불량 유형 이미지 분류 결과-
└> 해당 DL모델을 바로 적용하여 사용할지에 대한 부분은
분류 결과의 정합성을 실제 엔지니어가 확인해 본 의견이 필요.
FOLDING
3 line
└> 정합성 80%이상으로, 현업에 mailing 체계 구축하여 사용 중 (10/02~)
└> 추가 검토 내용으로는
-. 불량 유형 중 성능이 떨어지는 일부 불량유형에 대해서만 추가 학습을 할지
-. 아예 7라인에 최적화된 이미지로 새 분류 모델을 만들지에 대해 현업 엔지니어에게 확인을 요청한 상태.

## Slide 90
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
Sameness 비교 분석 | ’25년 : ESWA ESMI ESGM1 ESGM2 | 금주는 별도 진행 사항 없습니다. [진행 사항] ESWA 라미네이션 위치 불량 분석 시, 불량률이 갑자기 증가하였을 때 있었던 특이사항을 파악하기 위해 시간대 별 불량률과 그 시점의 설비 Loss 및 작업자 Note를 수작업으로 정리·비교하였으나, 매번 작업을 해야 하는 번거로움이 있고 시간이 오래 소요되었습니다. 업무 Loss를 최소화하기 위해 불량률 증가 시점에 있었던 특이사항을 빠르게 파악하기 할 수 있도록 불량률과 설비 Loss/Note를 연계하여 볼 수 있는 Workflow를 구성하였습니다. ESWA 라미네이션 공정 대상으로 구축하였으며, 위치 불량 분석 시 해당 Workflow를 활용하고 있습니다. 데이터는 기존 Sameness Workflow에서 사용하는 데이터와 동일한 데이터를 활용하였습니다. [1] 설비 별로 10분 단위 생산량 및 불량률, NG 수량을 그래프를 통해 확인 [2] 해당 시점에 있었던 설비 Loss를 그래프를 통해 확인 [3] 설비 Loss 에 마우스를 올렸을 때 관련된 상세 정보를 확인 * Loss 시작시간, 종료시간, 지속시간, Loss 종류, 작업자 Note 등 | ESWA (고도화 완료:’25.8) ESGM1 (완료:’25.4) | 조은지 최재호
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#02, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 4/23일
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 12/9(화) 17시
작성자 : 조은지 선임
■ [수율 통합 분석 Solution 구축_Sameness 비교 분석]
[3] 설비 Loss 세부 정보
(mouseover시 표현)
[2] 설비 Loss 정보
[1] SPC 기준
생산량 및 불량률

## Slide 91
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
전극 공정간 연계 분석 W/F | MC 공정 | 완료 과제 입니다. (ESWA MC 부문의 총 5가지 공정 간 연계 관점의 VoE 반영하여 하나의 W/F 상에 구축 완료) WA 전극그룹 협업과제로, MC 공정을 메인으로하여 공정간 연계관점에서의 CTQ 항목 모니터링 체계 구축과제 입니다. 공정별 데이터 용량 및 W/F 사용성을 고려하여, 직접 Concept 제안해가며 구성하고 있습니다. 초안에 대한 법인 공유회 진행 후(6/19) 전공정 뿐 아니라 여러 공정 연계에 대한 Needs가 있어, 노칭 공정을 대상으로 Pilot 화면 개발하였습니다. 이후 사용성 확보를 위해 시각화 고도화 하였습니다. 여러 공정을 기준으로 Lot ID를 검색할 수 있도록 기능 추가하였으며, 설비Loss 데이터 로드기능 추가 및 시각화 완료하였습니다. [노칭 기준 LQC/SPC/설비Loss 조회화면] | - | 최재호
 | RSND 공정 | 완료 과제 입니다. (ESWA RSND 부문 총 18가지의 통합 분석 카테고리 반영 완료) ESWA 전극 그룹 VoE 협업 과제로, Roll Press 단선을 발생을 분석하는 과제를 진행하고 있습니다. 법인 담당자들과 논의 결과, 기존 코터 단선 발생 현황 체계와 유사한 형태로 롤프레스 단선을 확인하고 싶다는 의견이 있었고, 유사한 형태로 W.F 고도화된 형태로 구성하였습니다. 이후, 설비 속도 정보를 연계하여 세부적으로 분석할 수 있으면 좋겠다는 VoE가 있어서 반영하였으며 현재 법인과 지속적으로 분석 방향성에 대해 논의하고 있습니다. | - | 조은지
업데이트 시간 : 9/10(수) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 조은지 선임, 최재호 사원
■ [신규 분석 체계 구축 : ESWA 전극 신규 분석 체계 구축]
[과제번호 : 데이터통합-#12, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
[ 롤프레스 정보부터 코터 및 포일 정보까지 추적하여 단선 분석을 진행하는 화면 ]
[ 롤프레스 내에서 생산 정보와 설비 속도 데이터를 연계하여 단선 분석을 진행하는 화면 ]

## Slide 92
과제명) | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
ESWA EOL CT 불량 관리 체계 구축 | - | 완료 과제 입니다. ESWA 활성화 VoE 반영 후 완료 요약하면, ESWA EOL CT 불량 관리 체계 Pilot 구성 후 시각화 진행하고 있습니다. 해당 과제는 CT 외 검사 비전 이미지를 활용하여 과검/진성 이 발생하는 경우에 대해서는 폭넓게 활용해볼 수 있습니다. [ 배경 ] ESWA 검사기술팀 협업과제로, EOL 공정의 CT검사 결과에 대한 관리체계 구축을 진행했습니다. EOL CT검사는 딥러닝 기반의 이미지판정을 통해 최종 PKG 셀 내부의 오버행 / 벤딩 / 모노셀 수량이상을 판정하는 검사입니다. 현업의 Pain Point는, 딥러닝 기반의 검사이다보니 과검이 매우 많이 발생하고 있으며(전체 불량중 과검률 약 80%) 진성불량만 별도로 관리하 기 위해 Eng’r 가 일 단위로 직접 이미지 확인 / Excel 기반 데이터관리를 하고있어 업무Loss가 큰 점 입니다. 해당 업무Loss를 줄이기 위해, DAVINCI 상에서 이미지 확인 후 Eng’r 가 직접 과검여부를 손쉽게 판정 및 관리 할 수 있도록 하고,설비별 경향성을 파악할 수 있도록 Report 개발하는 과제 입니다. [ 진행사항 ] : 진성/가성불량을 기록할 수 있도록 단위기능 개발하였으며, 이를 반영한 불량률 Trend 확인기능 개발하였습니다. 데이터 전처리 로직 개발 완료(8/4)하였으며, 데이터시각화 완료했습니다. | - | 최재호
업데이트 시간 : 08/26(수) 17시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 최재호 사원
■ [신규 분석 체계 구축 : ESWA 활성화 VoE 기반 신규 분석 체계 구축]
[과제번호 : 데이터통합-#16, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -

## Slide 93
과제명) | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
ESWA 활성화 분해분석 W/F 구축 | ESWA 활성화 | 완료 과제 입니다. [ 배경 ] 부문 내 진행하고 있는 주요 과제 1) 마이너리티리포트(셀추적기술팀) 2) 저전압 분석 체계 3) 셀 분해분석 W/F 구축 에 대해 ESWA 법인과 제조DX 솔루션 간 활성화 공정 협업을 위해 주 단위 정기적인 교류회 진행키로 하였습니다. (5/15~) [셀 분해분석 Report 구축] 저전압 한계불량초과 등의 불량발생 시, 원인확인을 위해 분해분석을 진행하고 있습니다. 그러나 현재 분해분석 정보는 엑셀 수작업으로 관리되는 휘발성 정보입니다. 따라서 해당 Report 구축을 통해 System 차원에서 관리될 수 있도록 하고자하며, 누적된 데이터를 통한 분석 진행 시 불량에 대한 근본개선 및 Eng’r 업무 Loss 저감 가능할 것으로 생각됩니다. -. 진행사항 분해분석 시 수작업으로 관리되는 Excel 정보를 바탕으로, Report 초안을 개발했습니다. 기존 엑셀정보를 활용하여 System 상에 정보등록할 수 있도록 기능 반영하였으며, 분해분석 시 이물에 대한 위치를 시각화하여 확인할 수 있습니다. 이물 Size , 금속이물 외 항목(탈리. 탄흔 등)에 대한 분석 Needs가 있어, 해당 항목 반영을 위한 DB 구조 변경 및 시각화 추가 완료했습니다. (5/29) 이후 이물 형태에 대한 정보 추가 하였으며, 설비호기 외 원자재의 경향성 확인을 위한 정보를 반영했습니다. (6/12). 추가로 분해분석 시 이물이 가장 많이 확인되는 하부분리막 이미지 연계에 대한 Needs가 있어, 반영하였습니다. 이미지 조회를 원하는 Cell 클릭 시, 하부분리막 이미지를 조회할 수 있도록 기능구현 완료하였으며, 일부 Cell의 이미지 조회실패현상에 대해 로직 보완하였습니다.(7/7) 기존 이물발생 데이터 외, 투입경향성을 볼 수 있는 NTF/NRCF 데이터 추가활용을 위해 원본 데이터 구조 최적화 방안을 고민했습니다. Spot성 이물테이블 / 비Spot성 데이터(NTF, NRCF 등) 로 나눠 테이블 관리할 것을 제안 및 협의하였으며, Report 상 반영할 수 있도록 시각화 진행하였습니다. | 체계 구축 (‘25.5) | 최재호
업데이트 시간 : 09/10(수) 17시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 최재호 사원
■ [신규 분석 체계 구축 : ESWA 활성화 VoE 기반 신규 분석 체계 구축]
[과제번호 : 데이터통합-#15, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -

## Slide 94
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
개발센터 협업 | - | 금주는 별도 진행사항 없습니다. 개발센터 핵심팀(조립설계/전극설계/소재운영)과 원가절감 시 롤맵/셀추적 활용 방안 아이디어 논의 진행하였습니다. -. 1차 전극 위주(3/11) ,2차 조립 위주 (3/18) 논의 후, 압연 전/후 로딩량 감소/연신량 분석을 통한 코팅 폭 정합화 등 List up 되었습니다. 과제 중에서 샘플링 된 데이터를 활용하거나 항목에 대한 불특정된 과제는 우선순위를 제외하고 검토를 하였습니다. 4/17 전극설계팀과 세부 진행 방향 논의를 하였고, 3개*) 항목에 대해 단계적 협업 진행하기로 하였습니다. *) 양극/음극 압연 전후 로딩량 감소, 연신량 분석을 통한 코팅폭 정합화 / 슬러리 온도, 점도 별 로딩, 슬라이딩 / 선압 별 단선 확률 [양극/음극 압연 전후 로딩량 감소, 연신량 분석을 통한 필요 코팅 폭 정합화] 건에 대한 Pilot 화면 구성하였고, 해당 Work Flow 내용을 바탕으로 개발센터와 논의를 진행하였습니다.(5/12) 형태는 현재와 동일하게 가되, 다수의 Lot 대상으로 데이터를 확인할 수 있도록 고도화하는 것을 논의 하였습니다. -. Work Flow 구성 : Lot 내 기준점을 구간 별 X,Y축 연신량, 기준점 구간 별 검사 Data Trend 시각화 -. 추후 고도화 방향 : 다수의 Lot 대상으로 통계량 확인 가능 하도록 고도화 검토 -. 개발센터에서 W/F 활용하여 기존 LQC 기반 비교 분석 후 다음 논의 예정(7/3)이며, W/F는 HM → WA 순으로 확산 검토 예정입니다. W/F 활용을 위해 데이터 누적 중이며, Daily로 최신 데이터 업데이트와 이전 데이터 누적을 함께 진행하고 있습니다. 금주는 분석을 위한 충분한 데이터가 확보(최근 3개월)를 진행하였고 진행사항을 개발센터에 별도 공유할 예정입니다. ( 롤맵 데이터를 활용하므로, 데이터를 한번에 조회하기 어려워 날짜별로 기간을 분할하여 여러 번에 걸쳐 조회해야함 ) 금주는 개발센터와 현재까지의 진행사항 점검 및 추후 과제 선정을 위해 회의를 진행하였습니다. (7/21) 진행 중인 [양극/음극 압연 전후 로딩량 감소, 연신량 분석을 통한 필요 코팅 폭 정합화] 과제는 보다 정확한 분석을 위해 이상치 데이터를 제거하는 로직을 추가하였고, 해당 데이터를 바탕으로 전극설계팀에서 추가 분석을 진행하고 있습니다. 이후 타 Site 수평 전개를 상세 일정 수립 후 진행할 예정입니다. (ESWA, ESNB, ESOC) 이후 진행할 과제로는 [롤프레스 선압 별 단선 확률 분석] 과제를 선정하였습니다. ESWA 대상으로 먼저 진행할 예정이며, ESWA 전극 그룹과 협업했던 Roll Press 단선 분석 과제와 유사한 점이 많아 해당 데이터 및 WorkFlow에서 추가 필요한 부분들만 고도화하여 진행할 예정입니다. | - | 서동민 조은지 w./ 박수완
업데이트 시간 : 10/21(화) 11시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 조은지 선임
■ [신규 분석 체계 구축 : 개발센터 협업]
[과제번호 : 데이터통합-#11, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -

## Slide 95
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
사내/사외 Issue 분석 | - | 하기 사내 / 사외 불량 Issue 외 별도 진행 사항 없습니다. 사내 및 사외 불량 Issue 분석 및 대응 건입니다. ‘25년 현재 총 8건에 대한 분석 대응 완료하였으며, 이 중에서 3건은 분석 기반 결과 바탕으로 Issue Closing/활용 되었습니다. | 원인 분석 | 최재호
업데이트 시간 : 09/10(수) 18시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 최재호 사원
■ [신규 분석 : 사내 / 사외 불량 Issue 분석]
[과제번호 : 데이터통합-#7, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 4/16일
차기 리뷰 일자 : -일
[E77A Cycle issue]
-. 1차 샘플 VS 2차 샘플 간 Cycle Issue 발생유무가 달라, 원인분석을 진행하는 건 입니다. 의심 Point는, 양극-분리막 접착력이 높았던 1차 샘플에서 Cycle Issue가 발생했으며 Cycle Issue가 발생한 샘플의 경우 라미 정지후 가동 인근시점에 생산된 Cell로 확인이 되었습니다. 정지후 가동 인근시점에 생산된 셀들의 경우, 정지에 따라 Heating 정도가 불균일해지므로 혐의점이 될 수 있습니다. 해당 내용으로 Issue Closing 되었습니다.
[E77A Tab Torn Issue]
-. E77A 모델의 Module Cycle Issue 발생Cell 확인 시, 내부 PKG Cell의 Tab 이 찢어진 현상이 있어, 원인분석을 진행하는 건 입니다.
1개 Module 내 들어있는 PKG Cell 24개 중, CT 확인 시 Tab Torn 이 발생한 Cell은 3개 입니다.(#1, #18, #24 / #1,#24는 Module 상 양끝에 위치하는 PKG Cell 입니다). 해당 Cell 들에 대해 투입경로 확인 시, 전공정에 대해 단일호기 생산 / 생산일자 특이사항은 존재하지 않았습니다.
개발팀에서 예상하는 1차 혐의점은 PKG 공정에서의 탭 주름/접힘 이었기에 PKG 공정 검사데이터 우선 확인했습니다. 외관 이미지 확인 시, Issue Cell과 정상Cell 간 뚜렷한 차이는 확인되지 않았습니다. 치수 데이터 상 특이점은 , Issue Cell 생산시점의 전체적인 메인 웰딩 치수가, 좌우 편차가 큰 점이 확인됩니다. 다만, 명확한 혐의인자인지는 확인되지 않았습니다.
[Issue 대응 : Dross 의심구간 Risk range 산정] 샘플 생산 중 Dross 불량 검출 → Risk range 산정 및 대응(w./ 롤맵기술팀), 구간 폐기 최소화
R/P 공정에서 탭프레스 위치 오세팅되어(전극쪽으로 치우침) 이후 노칭에서 레이저 커팅 시 커팅 위치와 탭프레스 위치가 간섭되어
레이저 굴절이 있어 열 응집이 발생. 선속이 낮을 때, 선속이 높을 때보다 열에 노출되는 시간이 길어 Dross 발생 추정.
*설비 속도가 빠를 경우에는 열에 노출되는 시간이 적어 상대적으로 열의 영향을 덜 받지만, 선속이 느린 경우 노출되는 시간이 길어 Dross 발생 Dross가 없던 선속 1000mm/s 이상 구간은 양품으로 살릴 수 있다고 법인에서 판단하여, 해당 구간에 대해 산정 요청을 받아, 87개의
Lot에 대해 투입 가능 구간을 선별하여 공유 완료 하였습니다. (대상 Lot : 87개, 8/29 20:00시 지원 요청 → 8/30 14:00시 결과 공유 완료)
No. | 대상 | 분석 사례 | 진행 시점 | 현황 | 비고 | 활용 데이터
1 | 생산센터 | ESNJ 반제품 단위 RMA Cell 분석 | ‘25.1 | 완료 | 내부 분석 | 추적정보/설비 Loss 정보 / Cell 별 활성화 등급 정보
2 | 생산센터 | ESGM1 저전압 급증 이슈 | ‘25.2 | 완료 | 내부 분석 | 추적정보/설비 Loss 정보/투입 원재료 데이터
3 | 생산센터 | ESS 화재 Risk Cell/활성화 B등급 불량 | ‘25.2 | 완료 | 내부 분석 | 추적정보/설비 Loss 정보 / 검사(치수) 데이터
4 | 개발센터 | E161A C1 Cycle Test 시 Sudden drop 현상 | ‘25.4 | 완료 | 결과 기반 Issue Closing | 추적정보/활성화 데이터
5 | ESMI(랜싱) | ESMI(랜싱) 탈리 Issue | ‘25.5 | 완료 | 법인 공유 완료 | 추적정보 / 롤맵 / 조립 ~ 전극 Data 정보 연결(수동)
6 | 개발센터 | E77A Cycle Issue | ‘25.5 | 완료 | 결과 기반 Issue Closing | 추적정보 / 조립 – 설비 Data
7 | 개발센터 | E77A Tab Torn Issue | ‘25.6 | 완료 | 결과 공유 완료 | 추적정보 / 검사(치수) 데이터 / 검사(외관) Image 데이터
8 | ESMI(랜싱) | Dross 의심구간 Risk range 산정 | ‘25.8 | 완료 | Risk Range 산정/공유 | 추적정보 / 설비 PV(EDC)

## Slide 96
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 서동민 책임, 조은지 선임
■ [수율 현황] ESMI1,2동 수율
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
ESMI 수율 현황 모니터링 | ESMI1,2 | 금주 ESMI 1&2동 수율 현황입니다. ▣ 12월 수율 (~14일) ▣ W49 수율 (12/8~12/14) | 지속 모니터링 | 서동민 조은지 최재호 임성묵 강주예

## Slide 97
업데이트 시간 : 12/10 (수) 11시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 강주예 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
전극 수율 현황 모니터링 | ESMI 1 | E71A 모델의 8일까지의 12월 수율은 노칭 공정이 97.9%로 가장 낮았습니다. 가장 불량률이 높은 항목은 Rewinding Loss 항목이며, 불량률은 11월 대비 1.64%p 증가한 1.86%입니다. | 지속 모니터링 | 강주예
조립 수율 현황 모니터링 | ESMI 1 | E71A 모델의 8일까지의 12월 수율은 스태킹 공정이 98.6%로 가장 낮았습니다. 가장 불량률이 높은 항목은 모노세파 외관불량으로, 11월 대비 0.28%p 증가한 0.50%입니다. 이외에도 공정Loss 불량률 0.42%p 증가, 쇼트 불량률 0.17%p 증가하여 전월 대비 수율이 감소했습니다. 불량률은 특정 호기가 아닌 전호기에서 증가하였습니다. 라미 공정 수율은 공정 Loss가 음수로 나타나서 100%가 넘는 것으로 확인하였습니다. |  | 
활성화 수율 현황 모니터링 | ESMI 1 | E71A 모델의 8일까지의 12월 수율은 2nd Formation 공정이 97.4%로 가장 낮았습니다. 가장 불량률이 높은 항목은 Q(외관 변형) 항목으로, 11월 대비 0.60%p 증가하여 불량률 0.66%입니다. 이외에도 P(Capacity), W(W Grade) 불량 등도 전반적으로 모든 불량이 증가하였습니다. |  | 
공정 | 코터 | 롤프레스 | 슬리팅 | 노칭
25.11 | 99.6% | 99.1% | 99.1% | 99.6%
25.12(~8) | 98.5% | 100.1% | 99.5% | 97.9%
증감 | -1.1%p | +1.0%p | +0.4%p | -1.7%p
공정 | 1st Formation | DGS | 2nd Formation | 저전압/용량 불량배출 | EOL
25.11 | 99.6% | 99.9% | 99.9% | 99.7% | 98.2%
25.12(~8) | - (생산량 적음) | 100.0% | 97.4% | 100.0% | 100.9%
증감 | - | +0.1%p | -2.5%p | +0.3%p | +2.7%p
공정 | 라미 | 스태킹 | 패키징
25.11 | 97.8% | 99.2% | 99.8%
25.12(~8) | 101.0% | 98.6% | 99.1%
증감 | +3.2%p | -0.6%p | -0.7%p
■ [수율 현황] ESMI 1&2동 수율 : 공정 별 현황 [ E71A 모델 ]

## Slide 98
업데이트 시간 : 12/2 (화) 17시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 강주예 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
전극 수율 현황 모니터링 | ESMI 2 | JF2 모델의 8일까지의 12월 수율은 노칭 공정이 98.6%로 가장 낮았습니다. 11월 대비 불량률이 증가한 항목은 공정 Loss 항목이며, 0.31%입니다.(0.27%p↑ ) 11월 Worst 불량인 전공정 Loss 항목 불량률은 12월에도 계속 0.7%정도로 높게 나타나고 있습니다. | 지속 모니터링 | 강주예
조립 수율 현황 모니터링 | ESMI 2 | JF2 모델의 8일까지의 12월 수율은 라미 공정이 97.6%로 가장 낮았습니다. NG마킹 불량률이 0.46%p 증가하여 현재 1.80%입니다. NG마킹 불량은 전반적으로 모든 호기에서 1%가 넘게 발생하고 있습니다. |  | 
활성화 수율 현황 모니터링 | ESMI 2 | JF2 모델의 8일까지의 12월 수율은 EOL 공정이 98.1%로 가장 낮았습니다. 불량률 Top 1 항목은 IR 불량이며, 11월 대비 0.58%p 증가한 0.84%입니다. 11월부터 계속 IR 불량이 증가 추세 입니다. 이외에도 pouch dent scratch 불량, 전공정 불량 등 전반적인 불량률이 증가하고 있습니다. |  | 
공정 | 코터 | 롤프레스 | 노칭
25.11 | 99.6% | 99.4% | 98.8%
25.12(~8) | 99.6% | 99.9% | 98.6%
증감 | - | +0.5%p | -0.2%p
공정 | 1st Formation | DGS | 2nd Formation | 저전압/용량 불량배출 | EOL
25.11 | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 99.9% | 99.5%
25.12(~8) | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 99.9% | 98.1%
증감 | - | - | - | - | -1.4%p
공정 | 라미 | 스태킹 | 패키징
25.11 | 97.4% | 98.8% | 99.6%
25.12(~8) | 97.6% | 98.4% | 99.5%
증감 | +0.2%p | -0.4%p | -0.1%p
■ [수율 현황] ESMI 1&2동 수율 : 공정 별 현황 [ JF2 모델 ]

## Slide 99
업데이트 시간 : 12/16(화) 17시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 서동민 책임, 조은지 선임
■ [수율 현황] ESWA 수율
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
ESWA 수율 현황 모니터링 | ESWA 생산 Top5 | 금주 ESWA 수율 현황 입니다. ▣ 12월 수율 (~14일) ▣ W49 수율 (12/8~12/14) | 지속 모니터링 | 서동민 조은지 최재호 임성묵 강주예
정기 리뷰 일자 : -일
차기 리뷰 일자 : -일 (매 주 서면 보고 중)

## Slide 100
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 이상익 책임
■ [전체] WA L&S 수율 현황
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
ESWA L&S 수율 지표 현황 | ESWA | 금주 핵심은 25.12월(~14일) L&S 수율 98.2%로 11월 97.7% 대비 0.2% 증가하였습니다.(라미 98.7% → 98.8% ▲0.1%, 스태킹 99.0% → 99.2%, ▲0.2%) *주요 사유는 스태킹 재작업(Rework) 11월 -0.33% → 12월 -0.62%(▼0.29%) MEB 불량 개선 활동 E77A 10/29 양산 전 사전 점검 활동을 통해 조기 안정화 준비 WA 전 모델 대상 수율 및 Top5 불량 현황 : | 지표 분석 ~지속 | 정 : 이상익 부 : 박태욱
* 공정별 수율 현황은 공정 별 세부 현상 페이지에 작성되어 있습니다.
CDO/그룹/담당 KPI
업데이트 시간 : 12/16 (화) 12시
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
라미 수율
과제 연관 지표 | 단위 | 25년 목표 | 누적 실적 | ’25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
ESWA L&S 수율 | % | 97.5(연간) | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 97.8 | 97.7 | 97.7 | 97.6 | 97.6 | 97.8 | 97.8 | 97.7 | 98.0
[과제번호 : 데이터통합-#08,09, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
라미 불량율 Top5(월간/주간)
라미 불량 감소 Top5(월간/주간)
스태킹 수율
Day
스태킹 불량율 Top5(월간/주간)
스태킹 불량 감소 Top5(월간/주간)
8월 / 9월
8월 / 9월
8월 / 9월
8월 / 9월
전주 / 금주
전주 / 금주
전주 / 금주
전주 / 금주
10월 / 11월
10월 / 11월
(~14일)

## Slide 101
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
ESWA Normal 라인 라미 위치불량 유형 분석 | ESWA | 금주 특이사항 없습니다. [목적] 위치불량의 근본적인 원인 파악 관점에서 Normal Line 전체 및 모델별 주요 불량 현상 파악 [활동 진행사항] -. Normal Line 주요 불량 현상은 양극 재료교체시 Y축 불량과, 등속 구간에서의 X축 합치 불량 입니다. -. X축 불량의 경우 MEB 라인에서 식별한 핵심인자 21개 대상으로 집중 관리 중이며, -. Y축 불량의 경우 MEB 라인에서 식별한 공급부간 편차 및 작업자 연결 작업 표준화 외 연관 인자 발굴 활동 진행 중입니다. -. E81B 주요 불량 현상은 #18-3호 X축 양극 합치 회전 불량, #18-2, 18-3호 Y축 양극 재료교체, 18-3호 Y축 음극 재료교체입니다. 자세한 현상은 노말라인 라미네이션 수율개선 페이지에 작성하겠습니다. | 지표 분석 ~지속 | 정 : 김민희 부 : 이찬혁
■ [조립] 라미 위치불량에 대한 노칭 공정 연계
CDO/그룹/담당 KPI
작성자 : 김민희 사원
업데이트 시간 : 6/18(수) 17시
정기 리뷰 일자 : 7/2일
차기 리뷰 일자 : -
■ E81B #18라인 설비별 위치불량 유형 구분 (기간 : 6/13-6/14)
■ 노말라인 모델별 위치불량 유형 구분 (기간 : 5/1 ~ 5/31)

## Slide 102
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 이찬혁 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESWA E77A | 금주 핵심은 E77A 불량률 변동 사항에 에 대해 분석하여 근본 원인 개선 진행 및 불량 변동 시점 자동으로 확인 가능하도록 고도화한 건 입니다. [목적] 라미 공정 위치 불량 현상 정량화 분석을 통한 설비 별 조치 필요 Unit 파악 및 개선 [진행사항] - 4M 관점의 사전 Check List 최종 62개 항목 List up 및 점검 계획 수립 (10/27) - 13라인 대상 가동 전 점검 가능한 30개 항목 점검 및 조치 완료 (10/28) -. 나머지 가동 시 점검 32개 항목 대상 점검 시 11개 항목 이상 확인되어 조치 진행 중 E77A 10/29 ~ 11/25일 기간 라인별로 전일 대비 불량율이 0.05%이상 변동 시 발생 사유에 대해서 확인하였습니다. 변동사유 중 발생횟수가 많은 현상에 대해 세부적으로 분석하여 근본 원인 개선 진행하고자 합니다. (~12월 4주차) 1) 검사기 과검 : 과검이 발생한 셀과 발생하지 않은 셀 비교시 이미지 상의 밝기 및 위치정보에서 차이가 보이지 않았습니다. (GV, ROI) Loss 이력 확인시 비전 초기화 진행 사례 발견하여, 검사기 문제일 가능성이 존재해 검사기 정보 확인 중입니다. (/w 법인 검사기술) 검사기 CPU 사용량 특이사항 없으며 검사기술팀 도움 받아 검사기 Log 분석 진행하려고 합니다. 2) 탭 센서 이상 : X축 AC 불량시 음극 탭 폭의 평균값이 점차 증가 후 임계점 이상 이격이 발생한 순간 불량 발생 사례 1건 발견하였고 이때 탭 센서 위치 변경 Loss 이력이 있었습니다. 탭센서 위치 이상으로 커팅 불량 발생했다고 추정되며 타 사례에서도 동일한 센서값 양상이 나오는지 확인 중입니다. 타 케이스에선 동일한 양상이 나오지 않았고 원재료 Tab Pitch 이상 전극 기인 1건, 커터 조정(추정) 1건으로 분석 진행 중입니다. 이외에도 변동사유 중 발생횟수가 많은 현상인 전극 합치 불량/ 파이널부 불량 관련해 분석 진행 중입니다. 추가로 위치불량 불량 변동 시점에 자동으로 변동 사유를 확인 가능하게 위치불량 WF 고도화하였습니다. ※ 1차 : MEB 라인(완료), 2차: 전라인 (미완료) 변동이 발생한 시점에 동일 카테고리 불량이 연속으로 다발한다는 가정을 통해 연속불량(이벤트)과 비연속불량(기저 불량)를 자동화하기로 결정하였습니다. 이를 통해 분석 업무 Loss 개선 및 연속불량과 매칭된 Loss를 통해 빠르게 변동 사유 확인 가능할 것입니다. [연속불량 기준] - 불량 셀 간 차이 : 동일 카테고리 셀No와 셀No 차이가 6개 이내 - 연속 셀 불량 개수 : 불량 셀 간 차이가 6개 이내로 연속적인 셀이 15개 이상 - 불량 카테고리 : 기존 위치불량으로 나뉜 클래스 활용해 기준 정립 (재료교체는 별도로 제외) [연속불량 기준 근거] * 13-1호 일주일치 이벤트 확인 (11/24 ~ 12/1) * 정의된 이벤트 : 불량이 다발한 시점에 Loss 및 카톡 설비조치 내역이 매칭되고 불량을 설명가능할 때 정의가능하다. - 불량 셀 간 차이 6개 이내: 기존에 확인한 이벤트 활용시 최소의 불량 셀간 차이로 최대로 정의한 이벤트 확인 가능할 때가 6개 이내 - 연속 셀 불량 개수 15개 이상 : 불량 셀간 차이가 6개 이내일 때, 연속 불량 역순으로 확인했을 때 연속불량 개수가 17 미만부터는 정의된 불량이 없었음 다만 특정 호기/시점만 확인했기 때문에 2개 셀 정도 여유를 두어 연속 불량 개수를 15 이상을 기준으로 정의하고자 함 | 현황 구축 불량 분석 ~지속 | 이상익 이찬혁 김민희
업데이트 시간 : 12/16(화) 12시
■ [조립] WA 라미 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
과제 연관 지표 |  | Site | 단위 | Line | ’25.10월 | 11월 | 12월
위치불량률 | E77A | WA | % | 10 | - | 0.32 | 0.31
 |  |  |  | 13 | 0.34 | 0.26 | 0.37
 |  |  |  | 14 | - | 0.40 | 0.34
 |  |  |  | 22 | - | 0.58 | 0.43
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
( ~ 12/ 14 )

## Slide 103
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박형식 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESWA Normal | 금주는 진행사항 없습니다. [목적] ESWA 라미 위치불량의 근본개선을 위해, 특정 호기 대상으로 고질적 불량에 대한 원인분석 활동을 진행하고자 합니다. [진행사항] ○ 등속구간 Y축 위치불량 반복 발생 현상 : 라미 등속구간에서 반복해서 Y축 위치불량이 발생하는 현상에 대해 #15-1과 #18-1을 대상으로 데이터 확인 중입니다. 양극과 음극의 위치 정보를 바탕으로 현상 발생 원인과 보정 여부를 확인하고 있습니다. -. 반복성 현상을 탐색하는 로직을 구축하여 현상을 정량적으로 확인하였습니다. LAM #18-1의 경우 Y축 이동이 발생하는 경우 이동한 거리는 중앙값 기준으로 양극(중앙값 0.34mm)이 음극(중앙값 0.27mm)보다 크지만 분포상으로는 유사한 수준이었습니다. Y축 이동 현상이 발생하는 간격은 양극의 경우 약 200~350개 셀로 간격이 일정하지 않은 반면, 음극의 경우 약 180개 셀에 간격이 집중되는 경향이 있었습니다. 구축한 로직을 사용하여 다른 설비에서 동일 현상이 있는지 확인하도록 하겠습니다. -. 반복성 현상 탐색 로직 고도화 후 E77A 생산 설비 중 위치불량률이 높은 LAM #10-3과 LAM #13-1을 대상으로 양극 및 음극이 급격하게 Y축으로 이동하는 현상이 존재하는지 확인하였고, 두 설비 모두 해당 현상이 존재하지 않음을 확인하였습니다. -. 조립자동보정 팀과 WA법인 설비기술팀에서 MEB 라인과 Normal 라인의 Notching 공정 Rewinder LPC 차이를 확인하였습니다. MEB 라인의 경우 액추에이터와 LPC가 동일 유닛에 설치되어 액추에이터와 LPC가 같이 움직이는 Chasing 센서 타입으로 액추에이터 보정 시 딜레이가 없는 반면, Normal 라인의 경우 LPC가 개별 유닛으로 설치되어 액추에이터만 독립적으로 움직이는 센서 고정 타입으로 액추에이터 보정 시 딜레이가 존재합니다. Normal 라인의 경우 이 딜레이로 인해 액추에이터 과보정이 발생함을 확인하였습니다. Notching의 LPC 값과 Lamination의 양극과 음극의 Y축 이동을 비교하여 두 현상 사이에 연관성이 있는지 확인하도록 하겠습니다. | 현황 구축 불량 분석 ~지속 | 조은지 최재호 박형식
업데이트 시간 : 12/16(화) 17시
■ [조립] WA 라미 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
과제 연관 지표 |  | Line | Site | 단위 | 10월 | 11월 | 12월 | ’25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
위치불량률 | Normal | Normal | WA | % | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49
 | E71A | 11, 12, 16 |  |  | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 생산X | 생산X
 | E72B | 17 |  |  | 0.79 | 0.69 | 0.58 | 생산X | 0.75 | 0.66 | 0.62 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 생산X
 | E85A | 8 |  |  | 0.52 | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.64 | 0.40 | 0.31 | 0.55 | -
 | E81B | 15, 18 |  |  | 생산 없음 (’25.5월 SOP) |  |  |  |  |  |  | 0.79 | 0.56 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.50
정기 리뷰 일자 : 10/24일
차기 리뷰 일자 : -
양극 셀 중앙 Y축 위치
음극 셀 중앙 Y축 위치
*. 빨간색 수직 점선은 Y축 위치불량 발생 시간입니다.
*. 양극과 음극의 Y축 이동은 200 ~ 400개 셀 간격으로 반복되고 있습니다.
( ~ 12/ 15 )
MEB 라인
Normal 라인
*. MEB 라인의 경우 엑추에이터 보정 시 딜레이가 존재합니다.
*. MEB 라인의 경우 엑추에이터 보정 시 딜레이가 없습니다.

## Slide 104
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 이상익 책임
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESWA E77A | 금주는 진행사항 없습니다. [목적] 라미 공정 위치 불량 현상 정량화 분석을 통한 설비 별 조치 필요 Unit 파악 및 개선 [진행사항] - 4M 관점의 사전 Check List 최종 62개 항목 List up 및 점검 계획 수립 (10/27) - 13라인 대상 가동 전 점검 가능한 30개 항목 점검 및 조치 완료 (10/28) -. 나머지 가동 시 점검 32개 항목 대상 점검 시 11개 항목 이상 확인되어 조치 진행 중 [분석사항] 라미 위치 불량 X축 관련 원자재 관점에서 분석 진행하였습니다. NND Tab Pitch의 값이 금형 타발 주기(4Cell)와 동일하게 튀는 경향을 확인했고, Tab Pitch 불량 셀 포함 다음 셀 까지도 영향을 받는 것을 확인하였습니다. NND Feeder 댄서롤 Degree 산포가 크게 발생하는 시점에 Tab Pitch 산포를 유발하는 것으로 확인 확인하였습니다. - 4pitch 당 Tab pitch 변동 → 라미 위치 불량 영향도 확인되어 개선을 위한 원인 분석 (w./전극 FDC팀) Tab pitch 산포 변동은 1) 노칭의 가감속 구간에서 발생되며 인자 확인시 Master feeder 속도와 금형 Z축 속도비가 헌팅 2) UW 위치 별 서보모터 Peak 부하율 차이가 있음, 법인과 개선 방안 논의 예정 : 불량 감소를 위한 선별 투입 방안 설정 완료, 연관 시스템 검토 및 적용 예정 (셀추적기술팀, ~12/5) *. 라미 위치 불량률 영향도 기준으로 선별 투입 대상 선정, 노칭 1롤 기준 Tab pitch Spec. 중심치 대비 0.7mm 이상인 tab 수가 0.25% 이상인 경우 하프 라미로 투입 방안 설정 | 현황 구축 불량 분석 ~지속 | 최재호 서동민
업데이트 시간 : 12/10(수) 12시
■ [조립] WA 라미 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
파란Cell Pitch가 튀다가 노란Cell Pitch가 튐.(주기 Shift)
노란색(Pitch가 튄 Cell) + 빨간색(Pitch 가 튄 Cell의 다음 Cell) 다음 셀도 위치 불량
NND Cell No. 4,8,12,16,,,
NND Cell No. 5,9,13,17,,,
NND Cell No. 6,10,14,18,,,
NND Cell No. 7,11,15,19,,,
범례 : 노칭 타발주기별 색상
과제 연관 지표 |  | Site | 단위 | Line | ’25.10월 | 11월 | 12월
위치불량률 | E77A | WA | % | 10 | - | 0.32 | 0.31
 |  |  |  | 13 | 0.34 | 0.26 | 0.40
 |  |  |  | 14 | - | 0.40 | 0.34
 |  |  |  | 22 | - | 0.58 | 0.43
( ~ 12/ 7 )

## Slide 105
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 조은지, 강주예
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 (E77A) | ESWA | 금주 특이사항 없습니다. 13라인 음극 V홈 쪽에서 탈리가 자주 발생하고 있으며, 재발 방지를 위해 탈리 발생 여부를 디텍팅 할 수 있는 방법에 대해 고민해보고 실제 데이터를 확인해보았습니다. 실제 탈리가 발생한 시점에 대해 하기 4가지 데이터를 통해 탈리 여부를 확인할 수 있는지 점검해보았습니다. (CS 인원이 점검하여 공유해준 시점 : 총 6개) 1. Mono Sepa 외관 비전 EA 불량 발생 빈도 : 탈리가 발생하면 전극 가루 영향이 있을 것이라 EA 불량 발생 빈도가 증가할 것이라 추측하였으나 대다수의 Case에서 EA 불량이 눈의 띄게 증가하는 경우는 없었습니다. 2. 라미 Final Vision 치수 데이터 및 이미지 확인 : 음극 V홈 쪽에서 탈리가 주로 발생하므로, 음극 전극의 위치의 변동이 있을 것으로 생각되어 확인해보았으나, 크게 변동사항이 없었습니다. : Vision 이미지도 확인해보았을 때, 탈리로 보이는 전극이 일부 확인되었으나, 비율이 매우 적고 크게 확대해서 확인해야 보이는 정도여서, 이미지 분석을 통해 탈리 디텍팅을 하는데도 한계가 있을 것으로 생각됩니다. 3. Parameter SV / PV 변동 : 탈리 발생한 6가지 Case 중 4가지 Case에서 커터/그리퍼 압력 SV 변경 횟수가 증가함을 확인하였으며, PV값은 특이사항 없었습니다. 4. 작업자 Loss Note 이력 확인 : 탈리 발생 시 PD 및 잔해/불순물 관련 Loss 내역이 있음을 확인하였습니다. 3,4번 방법을 활용해 11/1~11/16일 기간 동안의 E77A 모델의 탈리 발생 일시 및 Lot를 디텍팅하였습니다. 이후, 해당 라미 Lot들을 역추적하여 탈리가 발생한 전극에서 공통점이 있는지 확인하였습니다. (12/2) 해당 전극들은 코터에서 라인/핀홀 불량이 다수 검출되었으며, 주로 코터 생산일자가 10/26~11/1일, 11/10~13일인 전극에서 탈리가 다수 발생하였습니다. *코터 레인별로 차이가 있는지도 확인하였으나 특이사항 없음 탈리가 다수 발생한 코터 생산일자와 탈리가 거의 발생하지 않은 코터 생산일자에서의 코터 PV/SV 등을 확인하여 어떤 차이점이 있었는지 확인해보고자 합니다. (~12/3) | 불량 분석 (~12/31) | 조은지 강주예
업데이트 시간 : 12/3(수) 14시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 106
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 홍진표 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESWA 8동 (E128A, E129A, E161A) | D-STK 메인 생산 모델인 E128A 위치불량 진행사항 없습니다. [목적] 라미 공정 위치 불량 현상 정량화 분석을 통한 설비별 조치 필요 Unit 파악 및 개선 [진행사항] -. E128A 모델 메인 불량은 파이널 커터부에서 발생하는 사선커팅입니다. -. 노말모델 발굴 주요 FDC인자에 대해 FDC인자 연결 완료되었습니다.(9/24) -. 설비별 FDC PV 데일리 모니터링 가능하도록 WF구성 완료하여 오토메일링 진행 중입니다.(10.3~) -. 10.3 ~ 10.4일 정기 PM이후 전설비 위치불량률 증가하여(9.24~9.30: 0.28% →10.01~10.10: 0.37%), PM 전후 PV인자 비교 위주 분석 진행하였습니다. [활동내역] - 기간 : 10/1 ~ 10/22 - 분석 3 건 중 조치 진행 건 수 2건 (10월 누적 : 3건 중 2건 조치) | 현황 구축 불량 분석 ~지속 | 홍진표
■ [조립] WA 라미 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 7/23일
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 10/22(수) 10시
과제 연관 지표 |  | Site | 단위 | ’25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
위치불량률 | D-STK | WA | % | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.39
 | E128A |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 0.32
 | E129A |  |  | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 생산X |  | 
 | E161A |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 | 생산X | 0.65 | 0.74
호기 | 불량 유형 | 발생 원인 | 현상 | 조치 여부 | 효과
26-1, 28-6 | 등속X | 양/음극 합치 | 타설비 대비 음극 tab pitch, 장변실링 비전 및 센서 AA 산포가 넓은 상태 | 음극 피딩롤 마모/갭 check, 음극 피딩롤베어링 추가 점검 후 이상 없음 | -
26-4 | 등속 X | Final AA gap센서 | 파이널 AA갭센서 클리닝 후 Final AA 중심치 변동 | 파이널 AA갭센서 민감도 조정 완료(10.14) | X축 위치불량 0.07% → 0.05%(▼0.02%p)
26-5 | 등속 X | 확인 필요 | 정기 PM 전후 SW불량 증가하였고, 파이널 피딩벨트 속도/댄서각 PV변동 확인 | 인스펙션 CV 벨트 교체(10.14) | X축 위치불량 0.20% → 0.11%(▼0.09%p)
~10/27(월)

## Slide 107
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 홍진표 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESWA 21Line (E60A) | 금주는 진행사항 없습니다. [목적] 라미 공정 위치 불량 현상 정량화 분석을 통한 설비별 조치 필요 Unit 파악 및 개선 [진행사항] -. 21-1호 X축 불량률 0.41% 중 가감속시 양극 전/후진 불량 0.17%로 양극 합치시 X축 불량이 주요하였습니다. 조치 : 합치 Offset Manual 조정 (5/27) 효과 : 양극 전/후진 불량 0.17% → 0.03%, ▼0.14%p -. 21-1호 양극 합치시 전/후진 및 회전 복합 불량 발생 조치 : 그리퍼 Gap 조정 (6/3) 효과 : X축 불량률 0.27% → 0.09%, ▼0.18%p -. 21-2,3호 양극 합치시 전/후진 및 회전 복합 불량 발생으로 X축 불량 상승 조치 : 그리퍼 가이드 마스터 교체 (6/11) 효과 : 21-2호 X축 불량률(0.22% → 0.09%, ▼0.13%p) 21-3호 X축 불량률(0.19% → 0.11%, ▼0.08%p) - 21-2호 Y축 재료교체 불량 증가 현상 : 작업조별 자동보정 ON/OFF 차이 발생으로 인한 Y축 불량 발생 (야간시 OFF 비율 높음) 조치 : 작업자 재교육(6/17), 설비 추가 점검 예정(6/18) - 21-3호 X축 합치시 회전 및 복합 불량 비중 증가 조치 : 중앙전극 커터부 그리퍼 실린더 교체 및 중앙전극 커터·장변실러 세타축 조정(6/15) 효과 : 21-3호 X축 불량률(0.15% → 0.11%, ▼0.04%p) | 현황 구축 불량 분석 ~지속 | 홍진표
■ [조립] WA 라미 수율 개선
과제 연관 지표 |  | Site | 단위 | ’25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
라미 전체 수율 |  | WA | % | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 98.7 | 98.7 | 98.6 | 98.7
위치불량률 | Normal |  |  | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.50
 | Long |  |  | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.42
 | D-STK |  |  | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.50 | 0.52
 | S&F |  |  | 0.57 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.24
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 7/23일
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 9/17(수) 17시
#18-2호 작업조별 재료교체시 자동보정 ON/OFF현황

## Slide 108
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESMI 1동 E71A #2 Line | 금주는 특이사항 없습니다. *WA E77 및 MI2 ESS에 집중 및 11/25 ~12/7 부동 (추수감사절 휴일 및 생산 물동 변경으로 인함) [목적] ESMI1동 E71A 모델 라미 위치 불량 분석을 통한 개선안 도출 및 개선 적용 [진행사항] -. ESMI DAVINCI 복구 이후 WF 횡전개 중입니다. 분석 중요도 및 법인 활용 여부에 우선순위 맞춰 진행 중입니다. 현재 총 6건 중 2건 완료하였습니다. [활동 내역] - 기간 : 11/17-18 (18일 법인 공유) - 분석 : 5건 중 조치 진행 건 수 4건 (누적 : 23건 중 13건 조치) | 현황 구축 (‘25.8) 불량 분석 ~지속 | 홍진표 이찬혁 이상익
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
작성자 : 이찬혁 사원
■ [조립] MI 1동 라미 수율 개선
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 12/9(화) 17시
호기 | 불량 유형 | 발생 원인 | 현상 | 조치 사항 | 효과
#2-1 | X축 | 검사기 과검 | CUT_3 불량 검사 과검(셀 정상) | 분리막이 잘 보이도록 개조된 하부 글라스 교체 (11/19) | 11/25일 이후 부동 및 데이터 누락으로 인한 효과 파악 어려움
#2-1 | Tab position | 진행방향과 반대로 음극 탭 접힘 | 합치비전 이후 탭 간섭 기구부 점검 필요해 보임 (합치비전 탭접힘 X, 파이널비전 탭접힘 O) | - | 
#2-2 | X축 | 음극 커팅 이상 | AC_1 상한, AC_4 하한 불량이 불량 70%를 차지, SAG값 차이 있어 음극 커팅시 이상 추정됨 | 부동간 양/음극 커터 IP 세팅 (11/27, 커터 위치, 그리퍼 갭 등) | 
#2-2 | SW | 검사기 과검 | SW_4 검사 과검 (치수값 0, 셀 정상) | ROI Min GV값을 150 -> 140으로 조정 (11/18) | 
#2-2 | TPA_2 | 검사기 과검 | TPA_2 검사 과검 (셀 정상) | ROI 위치를 상향 조정 (11/18) | 
 |  | 모델 | 단위 | 월 |  |  |  | 주 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W50
위치 불량률 | 2 Line | E71A | % | 1.55 | 0.97 | 0.86 | 0.50 | 1.18 | 1.19 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 0.83 | 1.73 | 0.81 | 0.70 | 0.61 | 0.50
 | #2-1 |  |  | 1.31 | 0.97 | 1.00 | 0.37 | 0.63 | 0.89 | 0.92 | 1.06 | 0.88 | 1.02 | 2.80 | 0.66 | 0.84 | 0.45 | 0.37
 | #2-2 |  |  | 1.83 | 0.57 | 0.70 | 0.66 | 1.30 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 1.10 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.66
 | #2-3 |  |  | 1.71 | 1.13 | 0.91 | 0.65 | 0.77 | 2.00 | 0.88 | 0.79 | 1.29 | 0.86 | 1.71 | 1.06 | 0.59 | 0.96 | 0.65
 | #2-4 |  |  | 1.38 | 1.23 | 0.83 | 0.34 | 2.08 | 1.35 | 1.33 | 1.42 | 1.38 | 0.76 | 1.43 | 0.80 | 0.73 | 0.46 | 0.34
~12/14
WF | 중요도 | 법인활용 | 활용 법인 | WF 진행 사항
위치불량레포트 | 높음 | Y | 1, 2동 | 진행 완료(12/2)
PV 모니터링 | 높음 | Y | 2동 | 진행 완료
검사과검 분류 | 중간 | Y | 2동 | 
재료교체 레포트 | 중간 | Y | 1동 | 진행 중 (1동 △, 2동 O)
주기성 분류 | 낮음 | N | 1, 2동 | 
수율 레포트 | 낮음 | N | 1, 2동 | 
~12/14

## Slide 109
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 홍진표 사원
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 공정 위치 불량 원인 분석 | ESMI 2동 #3,4 5 Line | ESMI2 ESMI 법인 주간 분석 내용 건입니다. [목적] ESMI 2동 ESS JF2 모델 라미 위치 불량 분석을 통한 개선안 도출 및 개선 적용 [진행사항] -. 다빈치 서버 이슈로 중단되었던 ESS JF2 모델 라미 위치 불량 개선을 위해 법인과 Weekly 미팅 재개하였습니다. 일정은 매주 목요일 아침 9시입니다.(12/4~) -. 금주 위치불량률은 지난주 0.33% 대비 0.06%p 감소한 0.27%입니다. A_FOLD 과검로직 적용 0.04%p 개선, 휴먼에러로 인한 불필요검사항목제거(Original Cut) 0.02%p개선되었습니다. -. #3-2 양극 재료교체 시 구재료 사행 관련하여 노칭 어깨선 데이터와 라미 Y축 치수 트렌드 연계 분석하였으나, 연관성이 확인되지 않습니다. 하여, 노칭 LPC 데이터와 라미 Y축 치수 트렌드 연계하여 추가 분석 진행 하겠습니다.(LAM Spool EPC 데이터 FDC 연계 진행 중) -. #3-2(12/12), #3-3(12.13) 상부 OP방향 그리퍼 유량이 관리선 이탈하며, X축 위치불량률 0.06%p 수준 증가하여 법인 공유(12/15) 후 현장 원인 파악 중입니다. -. ESMI2 분리막 공급 업체의 헝가리 생산 분리막이 12/7일부터 투입되었으며, 제조위치별(상해 vs 헝가리)별 쇼트불량률 차이가 확인되어 분석 진행 중입니다. 라미 쇼트 불량률은 상해 0.14% / 헝가리 0.13%, 스태킹 쇼트 불량률 상해 0.13% / 헝가리 0.31%로 스태킹에서 헝가리 분리막 투입 랏의 쇼트불량률 상승이 확인됩니다. (12/7~12/13) 하여, 분리막별 스태킹 하부분리막 이미지 차이 확인을 위해 이미지 분석 모델 구축 중입니다. - 기간 : 11/17 ~ 12/16 - 분석 : 7건 중 조치 진행 건 수 1건 (누적 : 12건 중 7 조치) | 현황 구축 (‘25.8) 불량 분석 ~지속 | 홍진표 이찬혁 이상익
■ [조립] MI 2동 라미 수율 개선
과제 연관 지표 |  | 모델 | 단위 | 월 |  |  |  |  | 주 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | W37 | W38 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50
위치불량률 | 3 Line | JF2 | % | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.27 | 0.21 | 0.46 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.20
 | 4 Line |  |  | 0.46 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.35
 | 5 Line |  |  | 0.46 | 0.25 | 1.08 | 0.35 | 0.20 | 0.28 | 0.45 | - | 2.49 | 0.29 | 0.57 | 0.20 | 0.41 | 0.30 | 0.26 | 0.16
 | 전체 |  |  | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.54 | 0.39 | 0.54 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.27
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 12/16(화) 18시
호기 | 불량 유형 | 발생 원인 | 현상 | 조치 여부 | 효과
#4-1 | X축 | 양극 합치 전,후진 | 양극 합치 시 양극이 앞, 뒤로 움직이며 합치 불량 발생 | 조치 전 | -
#3-2 | X축 | 탭센서, 속도보상량 | 1)음극 탭센서 측정값 산포가 큰 상태로 클리닝 필요 2)속도보상량이 상한값으로 상승 현상 확인되어 파이널 갭 점검 필요 | 조치 전 | -
#3-2, #3-5 | X축 | 그리퍼 유량 | 상부 OP측 그리퍼 유량 관리선 이탈 | 조치 중 | -
#3-2 | Y축 | 구재료 사행 | 양극 재료교체 시 단차는 낮은 수준이나 구재료사행이 심하여 불량발생 | 조치 전 (분석추가진행) | -
12/8~14

## Slide 110
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
스태킹 공정 모노 세파 외관 불량 원인 분석 | ESMI2동 JF2 #3,4 5 Line | 금주는 ESS JF2 모델 대상 L&S MI2 모노세파(하부분리막 외관불량) 현상 파악 및 MI2 불량 원인 분석하여 개선 요청 사항 법인에 공유하였습니다. [목적] ESMI 2동 ESS JF2 모델 모노세파 (하부분리막 외관불량) 원인 분석 통한 개선 [진행사항] -. 라미커팅 후 이물에 의한 분리막 하부 분리막 비전(모노세파) 불량률이 MI, NB간 0.5% 차이가 발생하여 CEO님께서 왜 차이가 나는지 확인 지시하셨습니다. -. 두 법인간 불량 발생 차이 비교 MI2 불량 근본 원인 파악 분석 및 개선사항 제안 공유 진행하였습니다. [활동 내역] MI2 불량 근본 원인 파악 분석 및 개선사항 제안 공유 SPC+ 기준 Mono Sepa Appearance 불량률은 0.37%입니다.(11/28~11/29) FA : 0.13%, EA : 0.10%, ETC : 0.09%, TA : 0.06%이며 불량률이 FA 불량이 높은 호기에 대해 확인 진행하였습니다. | (임시) | 홍진표 이찬혁 하현수
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
작성자 : 하현수 사원
■ [조립] MI 2동 STK 모노세파 개선
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 12/10(수) 10시
※ 모노세파 불량률 분류 기준 ( FA: 분리막, EA : 이물, TA : 전극 노출, ETC: 기타)
과제 연관 지표 | 모델 | 단위 | 월 |  |  |  |  | 주 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49
모노 세파 외관불량률 | JF2 | % | 0.87 | 0.82 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.36
11/30~12/6
호기 | 불량 유형 | 발생 원인 | 조치사항 | 조치 여부 | 효과(개선 전 후 3일)
#3 | 분리막 장변 접힘 | 라미 양품 C/V 이상 | 라미 양품 C/V 교체 | 조치 완료(12/6) | 분리막 장변 접힘 불량률 0.28% -> 0.04%
#5 | 분리막 장변 접힘 | 라미 양품 C/V 이상 | 2번 벨트 레큘레이터 압력 조정(0.5->0.35), 검사 영역 최적화 | 조치 완료(12/8) | 효과 파악 예정
#5 | 셀 틀어짐 | 라미 양품 C/V 이상 | 라미 양품 C/V 위치 조정 | 조치 완료(12/8) | 효과 파악 예정
#10 | 분리막 모서리 접힘 | 라미 양품 푸셔 이상 | 양품 배출 모터 가속시간, 출발 위치, 하강 위치 조정 | 조치 완료(12/9) | 효과 파악 예정

## Slide 111
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 이찬혁 사원
■ [조립] 라미 위치불량에 대한 노칭 공정 연계
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
전공정 연계 위치불량 원인 분석 | ESWA | 금주 진행사항 없습니다. [목적] 전공정 연계 원인 파악 관점에서 사이트(WA), 설비Type(Long,Normal,D-STK)간 NG Mark 현황 비교 중입니다. 전극 LoT이 조립 불량률에 영향을 주는 것을 확인하고자 합니다. (완료) [전극 Length 비교] 전극 Length 문제로 E60A 모델에서 Y축 불량 발생했던 건이 있습니다. (테스트 LoT REEGL3LMC1내 등속/정지후가동 중 Y축 불량률 1.1%로 전체 불량률 중 10% 차지) 노칭 설비에서 변경점 (형교환이나 금형교체)이 있을 때, 주로 발생되며 검사담당자가 실측과 비교하는 작업을 진행하나 재발했습니다. 우선 위치불량WF에서 Y축 CS값 합, (CS_C1+CS_C2)/2 + (CS_A1+CS_A2)/2 의 값이 평소보다 작을 때 전극 기인으로 분류할 수 있도록 로직 보완 진행하겠습니다. (~6/3, 문제된 LoT 비교시 불량구간 평균 3~4mm 작음, 그래프 참고) → 로직 보완 완료했습니다. (6/9) (진행 중)[투입전극별 라미네이션 위치불량 현황] 1. 라미네이션 수율 E81B 모델 생산 호기 최근 일주일 재료교체 이후 불량률 Worst 15-2, 15-3호기이며, 해당호기가 양극 재료교체 연결부 이후(신재료) 30~80Cell 구간 에서 Y축 불량이 발생함을 확인하였습니다. 2. 15-2, 15-3호기에 투입되는 노칭전극별 불량을 확인 시, NND© #15-1에서 생산된 전극이 투입되었을때 두 호기 모두 공통적으로 재료교체 이후 불량률이 높고, NND© #18-1 생산된 전극 투입되었을때 재료교체 이후 불량률이 낮은 경향성을 확인하였습니다. 3. NND© #15-1 생산 전극은 재료교체 이후 어깨선 치수 변동이 심하였으며, NND© #18-1 생산 전극은 어깨선 치수가 안정적임을 확인하였습니다. 4. 노칭 어깨선 데이터와 라미 Y축 치수 트렌드를 비교 분석 시, 재료교체 이후 어깨선 치수 변동이 클 때 라미 Y축 치수가 변동이 있음을 파악하였습니다. 5. 노칭 어깨선 데이터와 라미 Y축 치수 트렌드를 비교 모니터링하여 노칭 어깨선 변동이 심한 랏을 법인에 지속 공유할 수 있도록 하겠습니다. 6. 타모델에서도 라미 재료교체 후 30~80Cell 구간 불량 발생 호기에 대해 노칭어깨선 데이터 연계하여 확인하였습니다. 위치불량률이 가장높은 17라인 대상으로 먼저 확인하였고, 불량이 발생하는 30~80Cell 구간에 노칭 어깨선 데이터는 안정적으로, E81B에서 확인된 라미Y축-노칭 어깨선 연관성이 확인되지 않습니다. 차주 E72B모델에 대해서 해당 경향성 추가 확인하도록 하겠습니다. |  | 강주예, 이찬혁
CDO/그룹/담당 KPI
정기 리뷰 일자 : -
차기 리뷰 일자 : -
업데이트 시간 : 9/10(수) 17시
[과제번호 : 데이터통합-#08, 진행 상태 : ●]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)

## Slide 112
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 하현수
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
스태킹 모노세파외관 수율 개선 | ESWA | 금주 진행사항으로 D-STK 설비 중 E128A모델 현황 파악 및 조치 진행예정 내용입니다. [목적] MEB라인 EOP 후 LONG(E60A) 및 Normal, D-STK 수율 개선을 위해 모노 세파 외관 불량항목 현황 파악을 진행 중입니다. 최근 3일 E128모델 불량률 확인 시 26-1, 26-4, 26-5호기의 불량률 증가로 인해 불량률 증가하였습니다. 26-1호기 : EA, FA불량 증가, 26-4호기 : EA, FA 불량 증가, 26-5호기 : FA불량 증가 #26-1 : EA 불량 : 주기성 불량 및 자재 교체에 따른 분리막 주름 현상, 벨트 오염 현상에 의한 불량 증가 FA 불량 : 진행 반대 방향의 분리막 접힘 현상 증가 #26-4 : EA 불량 : 양,음극 탭 아래 가루 유형의 오염 지속 발생, 자재 교체에 따른 분리막 주름 현상 증가 FA 불량 : 양,음극 탭 아래 가루 유형의 오염 지속 발생, 진행 반대 방향의 분리막 접힘 현상 증가 #26-5 : FA 불량 : 주기성 불량 및 진행 방향의 분리막 접힘 현상 증가 분리막 주름 유형 : 분리막 연결이 자동이나 실패하는 케이스가 존재하며, 실패 시 분리막 연결을 수동으로 진행하면서 주름이 많이 나는 것으로 추정됩니다. 수동 연결 하는 방식을 기존 MEB에 적용했던 매뉴얼을 공유 하기로 하였습니다. 탭 아래 가루 유형 : 가루의 경우 컷팅 시 또는 커터부 진입 시 간섭으로 인한 불량 발생으로 추정됩니다. 컷팅 시 발생하는 케이스의 경우 칼날이 얇아 변형이 일어나 발생하는 듯 하여 두꺼운 칼날로 테스트 진행 예정입니다. 커터부 진입 시 간섭 케이스의 경우 그리퍼 가이드와의 단차로 인해 발생하는 것으로 단차를 최소화 할 수 있는 기구부 개선품 도입하여 테스트 진행 예정입니다. 테스트 일정의 경우 기구부 교체가 필요하기 때문에 생산 부동 일정 잡아서 진행 예정입니다. | 현황 구축 불량 분석 ~지속 | 하현수
업데이트 시간 : 9/24(수) 10시
■ [조립] WA 스택킹 수율 개선
(~22일)
과제 연관 지표 | 단위 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ’25.1월 | ’25.2월 | ’25.3월 | ’25.4월 | ’25.5월 | ’25.6월 | ’25.7월 | ’25.8월 | ’25.9월
STK 전체 수율 | % | 98.7 | 98.6 | 98.6 | 98.8 | 98.8 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.7 | 98.7 | 98.8
Normal 모노 세파 외관 |  | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.20
Long 모노 세파 외관 |  | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.39 | 0.54 | 0.42 | 0.39 | 0.46
D-STK 모노 세파 외관 |  | 0.56 | 0.92 | 0.54 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.40
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#09, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 4/9일
차기 리뷰 일자 : -

## Slide 113
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W21) | 일 정 | 담당자
스태킹 노말 모노스태킹 하프오버행 VCT 스택치수 수율 개선 | ESWA 5동 Normal | 금주 특이사항 없습니다. [목적] 노말 제품은 롱 모델과 달리 스태킹 공정의 주요 불량은 Mono Stacking, HC Overhang, VCT, Stack Dimension 이며, 유형별 불량 현상 파악 및 분석을 통한 수율 개선 [진행사항] 스태킹 공정의 불량 항목(Mono Stacking, HC Overhang, VCT, Stack Dimension 등) 주요 불량 현상을 Daily 로 분석하여 법인과 미팅을 통해 내용 공유 중에 있습니다 [개선 활동 내역] - 기간 : 10/29 ~ 11/4 - 분석 5건 중 3건 조치 완료(10월 누적 : 분석 28건 중 13건 조치 완료 / 9월 누적 : 분석 95건 중 27건 조치 완료) | 현황 구축 (~5월) 불량 분석 (~12/31) | 박태욱 김종우 박형식
업데이트 시간 : 11/26(수) 14시
■ [조립] WA 스택킹 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#09, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 9/4일
차기 리뷰 일자 : -
(~26일)
STK 위치 항목(GDW, 5동 노말 라인) | 단위 | ’25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
Mono Stacking | % | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.25% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | 0.12% | 0.11% | 0.09%
Half Stacking |  | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01%
HC Overhang |  | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.06% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.15%
VCT_NG_STK |  | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.09% | 0.06% | 0.08%
VCT_Abnormal NG |  | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.05% | 0.04%
Stack Dimension |  | 0.29% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.35% | 0.38% | 0.35% | 0.20% | 0.12% | 0.14%
Total |  | 0.65% | 0.67% | 0.58% | 0.60% | 0.81% | 0.83% | 0.86% | 0.87% | 0.61% | 0.52% | 0.51%
* 모델 : E71, E72, E81, E85
구분 | 유형 |  | 분석 현황 | 주요 조치 사항 | 개선 효과
Mono Stacking | X축 Y축 Theta축 | 검사 측정 | - | - | -
Stack Dimension / Appearance | 치수 외관 | Taping 유닛 | 총 4건 분석 | ① 음극 탭쪽 테이프부 부착 불량으로 인한 외관 불량 발생(라미 기준 17-4, 18-3) ② 음극 탭쪽 테이프 오버램 길이 과다로 인한 치수 불량 발생(라미 기준 17-1, 17-3) | ① 18-3 : 조치 후 미발생 ② 17-3호 : 조치 후 미발생
 |  | 검사 측정 | 총 1건 분석 | 셀 지지대 가이드 음영에 의한 검사 오측으로 인한 외관 불량 발생(라미 기준 17-4) | 조치 후 효과 파악 예정
 |  | 적재 불량 | - | - | -

## Slide 114
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 _모델별 현황 | ESWA | 금주 특이사항 없습니다. [목적] ESWA 신규 모델의 라미 공정 위치 불량 현상 정량화 분석을 통해 양산 적용 시 수율 조기 안정화 달성 목적 [진행사항] -. E161A 는 27라인 기존 양산 E131B 추가 생산으로 SOP 7월로 Delay 예상(상세 일정 미정), E161A는 SOP 되더라도 물량이 적어 매달 약 2주 정도만 양산 예정이며 분리막 M-SRS 적용 관련해서는 슬림커터를 양산 전(6/21~22) 설치 완료 하였습니다. -. E161A 7/4일, E128A 7/17일 부터 SOP되었으며, 공정별 수율 미달 공정 파악 후 불량 현상/분석 진행 중입니다. -. E81B 15라인 양산 확대 적용(6/23) 이후 기존 18라인 개선 내용 기반으로 불량 현상 파악 및 원인 분석 후 조치 진행 중입니다. -. 25년 KPI 기준 신규모델은 E81B, E161A, E128A이며, E81B의 경우 M+3 누적 목표 94.3& 대비 누적 실적 94.7%로 0.4%p 초과 달성하였습니다. -. 8동 E128A 모델의 경우 8월 부동 이후 9/4일부터 라인 가동 중이며, E161의 경우 9/8일부터 생산 진행 중입니다. | SOP 일정 E81B (5/22) E161A (7/4) E128A (7/17) E77A (10/29) | 박태욱 김종우 박형식
업데이트 시간 : 11/26(수) 10시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 9/4일
차기 리뷰 일자 : -
※ ■ 25년 ESWA 신규모델 양산 일정
 |  | '25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
셀 수율 | SOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SOP
E77A
SOP
E161A
SOP
E90B
SOP
JF1R
4
31
SOP
JF2
* 양산 Site 변경(WA → MI)
SOP : ‘26.5
SOP
E81B
(18라인)
22
17
SOP
E128A
29
현재
* SOP 변경
(10월 → 11월)
23
SOP
E81B
(15라인)
* ‘25년 KPI 기준 신규모델 : E81B, E161A, E128A
※ Project 명 : 고객사 지정 Project 명(제품 Type, 재료명, Project 명 부여)
Project | SOP 일정 | 생산 수량 | 셀수율(누적 목표) | 셀수율(누적 실적) | 주요 공정별 수율 | 진행 사항
HKMC SVCT (E81B) | 18라인 : 5/22일 15라인 : 6/23일 | 18라인 : 2,383 KCell 15라인 : 1,451 KCell Total : 3,939 Kcell | 18라인 : 94.30% 15라인 : 93.24% Total : 94.30% | 18라인 : 94.42% 15라인 : 94.21% Total : 94.70% |  | D2 샘플 조립 ~ 활성화 공정별 Worst 불량 항목별 분석 완료 특이사항 약식으로 법인에 현상 공유 18라인 SOP(5/22일) 이후 각 공정별 모니터링 및 수율 목표 미달 공정 불량 분석 후 법인 공유 중 15라인 양산 확대 적용(6/23) 후 불량 원인 분석 및 조치 진행 중
Porsche PPE41C (E161A) | 27라인 : 7/4일 | 9월 기준 27라인 : 65 Kcell 10/31일 기준 27라인 : 96 Kcell | 27라인 : 92.92% | 27라인 : 93.48% | 27라인(~10/31) LAMI : 98.39% STK : 98.61% 1차 : 99.53% Grade : 98.82% EOL : 99.73% | E131B 9월 물동 대비한 선행 양산 예정(7/3~8/27) E161A 양산(7/4~) 이후 불량 현상 파악 및 분석 중 E131A 생산계획 변동으로 인해 9/8일부터 E161A 생산 중 (8월 생산 계획 없음)
Renault Mid-Ni (E128A) | 26라인 : 7/17일 28-6라인 : 9/6일 | 10월 기준 26,28라인 : 645 Kcell 11/26월 기준 26,28라인 : 844 Kcell | 26,28라인 : 94.53% | 26,28라인 : 94.81% |  | SOP 7/17일부터 조건부 생산 진행 (일부 조건 불충족 상태로 생산 진행) 전극 코팅 및 저전압 이슈로 인해 생산 부동(8/17일~), 9/4일 라인 가동 이후 불량 원인 분석 진행 중 9/6일부터 28-6라인 양산 확대 적용 후 불량 분석 진행 중
* PKG 기준(5~8월)
* 기준 : 5~8월
18라인(8월)
LAMI : 98.90%
STK : 98.67%
1차 : 99.76%
Grade : 99.66%
EOL : 98.95%
15라인(8월)
LAMI : 98.52%
STK : 98.36%
1차 : 99.79%
Grade : 99.70%
EOL : 98.87%
* PKG 기준
* 기준 : 11월(M+3)
* 기준 : 10월(M+3)
* 기준 : 5~8월
* PKG 기준
* 기준 : 10월(M+3)
* 기준 : 11월(M+3)
26라인(~11/26)
LAMI : 98.98%
STK : 98.92%
1차 : 99.75%
Grade : 97.51%
EOL : 98.11%
28라인(~11/26)
LAMI : 98.87%
STK : 98.92%

## Slide 115
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 (E81B) | ESWA | E81B KPI M+3(~8월) 기준 완료 되었습니다. (셀 수율 누적 목표 94.30% 대비 94.70% 으로 0.40%p 초과 달성하였습니다.) -. E81B 5~8월(M+3) 셀 수율 누적 목표 94.30% 대비 누적 실적 94.70%로 0.40%p 초과 달성하였습니다. -. 주요 불량 Top.3 공정은 스태킹(1.94%), 라미(1.44%), EOL(1.29%)이며, 불량률이 높은 스태킹 공정에 대해 집중적으로 불량 분석 진행 하였습니다. 스태킹 공정 중 스택 치수(0.37%), HC Overhang(0.29%), 모노스태킹(0.26%), VCT(0.14%)에 대한 불량 현상 파악 및 분석을 통해 법인과 협업하여 개선하고 있습니다. -. Daily 로 15라인 및 18라인 스태킹 불량 항목별 현상 파악 및 조치 진행 중 입니다. (Mono Stacking, VCT, HC_Overhang, Stack Dimension)​ - STK #18-1,3 Stack Dimension에서 Taping Overlap 위치 검사 오측 기인 외관 불량에 대해 Tape 탐색 레시피 최적화 조치 후 동일 불량 발생하지 않았습니다.(8/29) - STK #15-4 Mono Stacking에서 Finger Clamp 마모로 인한 ROI 영역 내 GV값 변화로 F,R 불량(Finger Clamp 유무 확인 항목)에 대해 검사기 Threshold 조정 후 동일 불량 발생하지 않았습니다.(9/1) - Mono Stacking ‘L’치수 불량 발생 시 중알람으로 설비 정지하는 로직 적용(~9/2)하였으며, 적용 후 ‘L’ 치수 불량률 0.04% → 0.01%, ▼0.03%p 개선 하였습니다. -. 기존 18라인 스태킹 & EOL 개선 내용 기반으로 15라인 불량 개선 진행 중 - EOL 15라인 치수 불량 중 Cell Length 상한 불량 다발하였으며, PKG 검사결과와 매칭하여 확인한 결과 PKG 공정에서 Pouch 길이 상한 관리됨을 확인하였으며, PKG 공정에서 하한 관리되도록 법인에 분석 내용 공유하였습니다.(7/22) - EOL 15라인 치수 불량 중 Corner Cutting Length 하한 불량이 다발하였으며, 분석 W/F를 활용하여 현상 파악 후 Cutting 유닛 조정을 통해 개선 하였습니다.(7/31) | SOP E81B 18라인 (5/22) 15라인 (6/23) 불량 분석 (~12/31) | 박태욱 김종우 박형식
업데이트 시간 : 10/1(수) 10시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
정기 리뷰 일자 : 9/4일
차기 리뷰 일자 : -
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
* L항목 : 모노셀 틀어짐으로 인한 검사 영역 내 모노셀 감지
15/18라인 E81B 공정별 불량률(5/22~8/31)
구분 |  | M 목표 | M 실적 | 생산량 | M+1 목표 | M+1 실적 | 생산량 | M+2 목표 | M+2 실적 | 생산량 | M+3 목표 | M+3 실적 | 생산량 | 누적 목표 | 누적 실적 | 누적 생산량
Cell |  | 92.71% | 87.23% | - | 92.71% | 94.35% |  | 93.57% | 94.19% |  | 93.57% | 95.52% |  | 94.30% | 94.70% | 
Assembly |  | 95.55% | 94.81% | - | 95.55% | 97.23% |  | 96.00% | 96.96% |  | 96.00% | 97.18% |  | 96.37% | 97.03% | 
 | Lami | 98.09% | 98.10% | 135,656 | 98.09% | 98.29% | 829,891 |  | 98.68% | 1,510,247 | 98.15% | 98.59% | 1,647,552 | 98.25% | 98.55% | 4,123,255
 | STK | 98.20% | 97.38% | 134,085 | 98.20% | 99.32% | 814,480 |  | 98.56% | 1,489,123 | 98.35% | 98.86% | 1,622,966 | 98.58% | 98.79% | 4,060,654
 | PKG | 99.20% | 99.25% | 121,353 | 99.20% | 99.60% | 795,043 |  | 99.70% | 1,444,231 | 99.45% | 99.71% | 1,578,544 | 99.51% | 99.67% | 3,939,171
Formation |  | 97.02% | 92.01% | - | 97.02% | 97.04% |  |  | 97.14% | - | 97.47% | 98.29% | - | 97.86% | 97.59% | -
 | 1st J/F | 99.80% | 98.51% | 84,316 | 99.80% | 99.64% | 743,937 |  | 99.70% | 1,429,007 | 99.85% | 99.78% | 1,555,187 | 99.86% | 99.69% | 3,812,447
 | 2nd J/F | 99.80% | 99.95% | 48,609 | 99.80% | 99.90% | 675,405 |  | 99.88% | 1,436,793 | 99.85% | 99.93% | 1,539,261 | 99.86% | 99.91% | 3,700,068
 | DGS | 99.80% | 100.00% | 63,085 | 99.80% | 99.99% | 667,355 |  | 99.96% | 1,435,292 | 99.85% | 99.97% | 1,540,365 | 99.86% | 99.97% | 3,706,097
 | Grade | 99.00% | 98.42% | 1,960 | 99.00% | 98.94% | 557,773 | 99.10% | 99.03% | 1,342,562 | 99.10% | 99.68% | 1,452,451 | 99.24% | 99.30% | 3,354,746
 | EOL | 98.59% | 94.94% | 1,858 | 98.59% | 98.54% | 540,881 | 98.80% | 98.53% | 1,289,375 | 98.80% | 98.93% | 1,450,754 | 99.02% | 98.71% | 3,282,868
E81B 공정별 불량률(5/22~8/31)
위치 불량
치수Vision
NG마킹
외관변형 작업불가
공정 Loss
스택 치수
모노스태킹
파우치 긁힘
Rework
HC Overhang
저전압
모노세파외관
IR
리드외관
샘플
저전압 상대화

## Slide 116
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 (E77A) | ESWA | 금주 핵심은 10,13,22라인 라미 위치불량/스태킹 모노세파 외관 불량에 대한 현상 파악 및 분석 내용 입니다. 1. 조립 불량 Top.5 : 모노세파외관(0.54%), NG Mark(0.47%), 공정Loss(0.37%), 위치불량(0.33%), 스택외관(0.25%) 활성화 불량 Top.5 : 샘플(4.54%), 전 공정 불량(1.42%), 파우치 긁힘,찍힘(0.57%), ETC(0.45%), IR(0.43%) 2.라미위치불량 -. 10-1호 : 메인 유형은 정지 후 가동 기인의 X축 불량(23일 기준 위치 불량률 0.18% 중 X축 0.11%) : X축 (가감속) – 타호기 대비 가감속 X축 불량 높으며, SW4와 CS4 불량이 함께 나오는 경우가 있었으며, SM 불량 관련하여 SM A1 검사 파라미터 조정 완료(11/21) : 탭피치 - 전극FDC팀에서 FDC 인자 분석 진행 시, 노칭 10호, 13호 비교 시, 13호기(상대적 Best) 대비 10호기(상대적Worst) RPM 및 가감속 비가 헌팅되는 부분이 확인하였으며, 관련 FDC 인자 특이점 분석 지속 진행 예정 -. 10-2호 : 메인 유형은 재료교체 시 Y축 / 등속 시 X축 불량(23일 기준 위치 불량률 0.19% 중 Y축 0.08% / X축 0.07%) : X,Y축 불량 – 3열 벨트 사행 기인 셀 회전 조치 완료(11/21) -. 10-3호 : 메인 유형은 재료교채 시 Y축 불량(23일 기준 위치 불량률 0.30% 중 Y축 0.14%) :재료교체 - 음극 공급부별 교체 시 EPC Actuator 편차로 인한 단차 확인하여 IP/PP 점검 예정 -. 13-3호 : 22일 대비 23일 위치 불량률 0.35% 증가(0.29% → 0.63%)하였으며, Tab Position 불량 항목이 0.29%로 분석 예정 : X축 - 최근 X축 등속 불량 증가되는 경향이 있으며, 확인 시 CUT3 단독 불량(과검 확인, 파라미터 수정 완료) : Y축 - Main EPC 우상향 트렌드 경향을 보여, 공급부 롤러/댄서롤러/Main EPC 센서 고정 상태/베어링 상태 점검 예정 -. 22-3호 : 메인 유형은 재료교체 기인 Y축 불량(23일 기준 위치 불량률 1.01% 중 Y축 0.53%) : Y축 – 공급부 간 EPC 데이터 차이 확인하여 합치 컨베이어 속도, 파이널 속도 보상량 등 FDC 인자 분석 중 : X축 – 합치 탭피치 상방 헌팅으로 인해 Align 가접롤 및 합치 갑접롤 Gap 조정 완료(11/24) 3.모노세파외관불량 -.10-1호, 10-2호 : 양극 눌림 자국으로 인한 과검 발생하였으며, 검사 영역 최적화 및 장축 길이 검사 리밋 조정 완료(11/14) 가접롤 이물에 의한 3주기성 불량하였지만 클리닝 후에도 동일 불량 발생하였으며, 가접롤 클리닝 작업자 교육 진행하도록 전달 (11/18) -. 13-1호, 13-2호 : 1주기(분리막 교체 시) , 3주기(PET 교체 시) 불량 발생하였으며, 재료 교체 시점에 대한 작업자 교육 진행하도록 전달 (11/18) 작업자 4시간 주기의 정기 청소(커터/롤러 클리닝) 후 이물 기인 주기성 불량 발생하였으며, 호기별 발생 빈도 비교 분석 중 | SOP E77A (10/27~) 불량 분석 (~12/31) | 박태욱 김종우 박형식
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
업데이트 시간 : 11/26(수) 10시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
정기 리뷰 일자 : 3/20일
차기 리뷰 일자 : -일
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
10,13,22 라인 E77A 공정별 불량률(11/1~11/25)
위치 불량
저전압
외관변형 작업불가
모노세파외관
공정 Loss
NG Mark
전 공정 불량
샘플
IR
IR
etc
파우치 긁힘

## Slide 117
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 (E161A) | ESWA | E161A KPI M+3(~8월) 기준 완료 되었습니다. (셀 수율 누적 목표 92.92% 대비 93.48% 으로 0.56%p 초과 달성하였습니다.) -. E161A 7월 SOP 이후 현재 M+3(7~10월) 생산 중이며, M+3 생산 기준 누적 셀 수율 93.48%, M+3 목표 92.92% 대비 0.56%p 달성 하였습니다. * KPI 기준 5점 94.34%, 4점 93.63%, 3점 92.92% -. 10/1~10/31일 조립, 활성화 불량 Top.3는 라미 위치(0.66%), 1차 외형변경 작업불가(0.58%), 저전압 상대화(0.53%) 입니다. [라미 위치 불량] 10/1~10/31일 기준 라미 위치 불량은 X축(0.27%), SW(0.21%), Y축(0.06%) 입니다. 10/28일 기준 전일 대비 X,Y축 불량이 증가하였으며, 주요 원인은 파이널커터 컷팅 타이밍/검사 오측정/양극 전후진 기인 불량이며, 파이널 커터부/합치부/검사 ROI 점검을 위해 해당 내용 법인에 공유 하였습니다.(10/30) [절연 저항] 10/16일 대비 10/17~10/18 절연저항 직행 불량(SPC 기준) 감소하였습니다. (10/16 : 5.79% → 10/18 : 0.60%) DGS, PKG 연계 시 특정 시점 기준으로 DGS/PKG 모두 절연저항 불량률이 감소하여, SPC/PV/SV/설비Loss와 연계하여 분석 중입니다. | SOP E161A (7/4) 불량 분석 (~12/31) | 박태욱 김종우 박형식
업데이트 시간 : 11/12(수) 10시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 7/18일
차기 리뷰 일자 : -
27라인 E161A 공정별 불량률(7/4~10/31)
구분 |  | M 목표 | M 실적 | 생산량 | M+2 목표 | M+2 실적 | 생산량 | M+3 목표 | M+3 실적 | 생산량 | 누적 목표 | 누적 실적 | 누적 생산량
Cell |  | 89.90% | 93.21% | - | 93.65% | 90.01% | - | 95.55% | 94.15% | - | 92.92% | 93.48% | -
Assembly |  | 94.28% | 96.14% | - | 96.23% | 95.52% | - | 97.20% | 96.57% | - | 95.85% | 96.16% | -
 | Lami | 97.98% | 98.43% | 85,644 | 98.48% | 97.79% | 72,684 | 98.80% | 98.39% | 102,774 | 98.39% | 98.25% | 261,524
 | STK | 97.20% | 98.05% | 83,687 | 98.30% | 98.46% | 70,669 | 98.68% | 98.61% | 101,859 | 98.05% | 98.39% | 257,611
 | PKG | 99.00% | 99.62% | 81,266 | 99.40% | 99.21% | 65,223 | 99.70% | 99.53% | 96,283 | 99.35% | 99.47% | 242,772
Formation |  | 95.35% | 96.95% | - | 97.32% | 94.23% | - | 98.30% | 97.50% | - | 96.95% | 97.21% | -
 | 1st J/F | 99.80% | 99.24% | 71,190 | 99.90% | 99.10% | 56,703 | 99.93% | 99.26% | 92,052 | 99.88% | 99.23% | 233,231
 | 2nd J/F | 99.80% | 99.72% | 48,043 | 99.90% | 99.83% | 27,653 | 99.95% | 99.68% | 90,109 | 99.88% | 99.75% | 201,726
 | DGS | 99.80% | 99.95% | 70,103 | 99.90% | 99.94% | 51,033 | 99.95% | 99.99% | 91,358 | 99.88% | 99.96% | 226,462
 | Grade | 98.00% | 98.90% | 48,750 | 99.10% | 98.73% | 29,831 | 99.36% | 98.82% | 91,248 | 98.85% | 98.86% | 204,368
 | EOL | 97.88% | 99.10% | 36,062 | 98.50% | 96.53% | 16,470 | 99.10% | 99.73% | 93,831 | 98.43% | 99.38% | 189,666
27라인 E161A 공정별 불량률(10/1~10/31)
모노세파 외관
위치 불량
NG마킹
스택 외관
쇼트
연결 Loss
* 27-2호 생산 중
저전압 상대화
저전압
탭 접힘
DSF 윙폴딩
파우치 긁힘
외관변형 작업불가

## Slide 118
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 (E128A) | ESWA | 금주 핵심은 라미 위치 불량 및 활성화 EOL IR 불량에 대한 현상 파악 및 분석 내용입니다. -. E128A 7월 SOP 이후 현재 M+2(7~11월) 생산 중이며, M+3 생산 기준 누적 셀 수율 94.81%, M+3 목표 94.52% 대비 0.29%p 달성 중 입니다. * KPI 기준 5점 95.62%, 4점 95.07%, 3점 94.52% -. [라미 위치 불량] . 26-1호 : 파이널 사선컷팅으로 CS+SW 불량 → 파이널 컨베이어 Theta 축 및 Home Offset 조정 (11/26) . 26-2호 : 모노셀 슬립으로 인한 파이널 컷팅 불량으로 CS+SW 불량 → 파이널 컨베이어 Gap 감소 (11/27) . 26-3호 : 가감속 시 양극 회전으로 인한 AC / CS 불량 → 상부 커터 Gap 조정 및 Theta Offset 조정 (11/26) -. [절연 저항 불량] -. DGS 26-1호 Chamber1의 Nest 2번에서 불량률이 높아 Pre Sealing Tool 교체 진행 후 불량률 감소((11/30 : 2.51% → 12/1(~12/2 0시 기준) : 1.11%) -. DGS 26-2호 메인실링 2번 불량률 높아 DGS 26-2호 메인실링 1번 메인실링 압력 수준으로 상향 조정 (11/24 10시 조정) -. PKG 26-2호 실링 불량한 셀이 DGS 26-1호 1,3번 챔버 투입 시 불량이 높아 챔버 이송 P&P Gripper의 셀 Grip 위치를 Side 바깥쪽으로 이동 (11/24) | SOP E128A (7/17) 불량 분석 (~12/31) | 박태욱 김종우 박형식
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
업데이트 시간 : 12/3(수) 14시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
구분 |  | M 목표 | M 실적 | 생산량 | M+1 목표 | M+1 실적 | 생산량 | M+2 목표 | M+2 실적 | 생산량 | M+3 목표 | M+3 실적 | 생산량 | 누적 목표 | 누적 실적 | 누적 생산량
Cell |  | 91.29% | 96.02% | - | 93.18% | 95.36% | - | 95.09% | 95.56% | - | 97.02% | 93.26% | - | 94.52% | 94.81% | -
Assembly |  | 94.87% | 97.76% | - | 95.85% | 97.18% | - | 96.82% | 97.63% | - | 97.80% | 97.77% | - | 96.53% | 97.42% | -
 | Lami | 98.00% | 98.89% | 723,069 | 98.29% | 98.79% | 883,547 | 98.59% | 98.96% | 672,018 | 99.00% | 98.96% | 856,453 | 98.53% | 98.82% | 3,171,021
 | STK | 97.78% | 98.99% | 714,835 | 98.20% | 98.48% | 885,234 | 98.60% | 98.85% | 674,570 | 98.94% | 98.92% | 859,770 | 98.46% | 98.71% | 3,178,678
 | PKG | 99.00% | 99.87% | 700,254 | 99.30% | 99.89% | 852,187 | 99.60% | 99.81% | 645,054 | 99.85% | 99.87% | 844,219 | 99.50% | 99.86% | 3,078,709
Formation |  | 96.23% | 98.22% | - | 97.22% | 98.13% | - | 98.21% | 97.87% | - | 99.20% | 95.39% | - | 97.93% | 97.33% | -
 | 1st J/F | 99.80% | 99.85% | 698,827 | 99.90% | 99.84% | 808,848 | 99.93% | 99.75% | 699,032 | 99.93% | 99.75% | 799,181 | 99.90% | 99.79% | 3,032,212
 | 2nd J/F | 99.80% | 99.95% | 682,241 | 99.90% | 99.90% | 439,910 | 99.95% | 99.87% | 725,136 | 99.95% | 99.90% | 689,677 | 99.91% | 99.91% | 2,583,658
 | DGS | 99.80% | 100.00% | 696,878 | 99.90% | 99.97% | 678,505 | 99.95% | 99.81% | 689,002 | 99.95% | 100.06% | 792,533 | 99.91% | 99.96% | 2,892,938
 | Grade | 98.63% | 99.82% | 694,995 | 99.00% | 99.61% | 466,801 | 99.36% | 99.66% | 758,288 | 99.70% | 97.51% | 693,107 | 99.25% | 99.11% | 2,644,980
 | EOL | 98.15% | 98.58% | 382,320 | 98.50% | 98.80% | 545,367 | 99.01% | 98.78% | 668,065 | 99.67% | 98.11% | 741,540 | 98.93% | 98.54% | 2,374,275
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
26,28라인 E128A 공정별 불량률(7/17~11/25)
정기 리뷰 일자 : 7/18일
차기 리뷰 일자 : -
모노세파외관
쇼트
모노스태킹
위치 불량
NG마킹
저전압
IR
DSF 윙폴딩
파우치 긁힘
26,28라인 E128A 공정별 불량률(11/1~11/25)
외관변형 작업불가
저전압 상대화
샘플

## Slide 119
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 박태욱, 김종우
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
신규 모델 셀 수율 안정화 (E90B) | ESWA | 금주는 진행 사항 없습니다. 1.라미위치불량 - [현상 파악] X축 : 1.37%, SW : 1.35%, Y축 : 0.37%, X/Y : 0.19%, Tab : 0.13% - [주요 불량] X축 : 파이널 커터 사선 컷팅_CS 불량 / SW : 검사기 ROI 불량 2.모노세파외관불량 - [현상 파악] EA : 1.69%, TA : 3.29%, FA : 0.19%, ETC : 0.18% - [주요 불량] EA : 롤러 이물에 의한 주기성 불량(1,3주기) / TA : 음극탭 쪽 전극 쓸림 / FA : 코너부 분리막 접힘 / ETC : 분리막 주름 현재 진행 중인 C샘플에서는 Al Foil 두께 조건별 15 ㎛ / 12㎛ / 12㎛ PCAF(Primer Coated Al Foil, Primer 코팅으로 코팅성 증대) 변경하면서 샘플이 진행되고 있으며 Main 자재가 Fix 가 되지 않은 상황으로 확인되었습니다. 샘플 모델별 변경 사항 확인하여 양산 조건 확정 시 샘플 단계 상세 분석 진행할 예정입니다. | SOP E90B (11월) 불량 분석 (~12/31) | 박태욱 김종우 박형식
업데이트 시간 : 10/1(수) 10시
■ [조립] WA 신규 모델 셀 수율 개선
CDO/그룹/담당 KPI
[Lamination Top3 불량률 ]
정기 리뷰 일자 : 3/20일
차기 리뷰 일자 : -일
[과제번호 : 데이터통합-#10, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
Renault E90B | 기간(LAM 기준) | 조립 수율 |  |  |  | 활성화 수율 |  |  |  |  |  | Total
 |  | LAM | STK | PKG | 소계 | 1st Formation | 2nd Formation | Degas | 저전압 /용량 | EOL | 소계 | 
C1 Sample | 24.11.30~12.19 | 89.4% | 83.3% | 96.1% | 71.5% | 96.9% | 94.6% | 97.9% | 98.3% | 73.6% | 65.0% | 46.6%
C2 Sample | 25.04.03~05.06 | 91.1% | 89.1% | 94.4% | 76.7% | 96.7% | 96.2% | 95.4% | 96.1% | 65.8% | 56.1% | 43.0%
 | 공정 별 투입기간 | 4.3-5.6 | 4.3-5.6 | 4.16-5.6 | - | 4.20-5.7 | 4.23-5.9 | 4.23-5.9 | 4.23-5.20 | 4.23-5.20 | - | -
 | 공정 별 투입량 | 18,9112 | 17,202 | 11,070 | - | 10,425 | 9,478 | 9,929 | 3,582 | 2940 | - | -
[Stacking Top3 불량률 ]
*E90B-300 모델
구분 | 라미 Worst 불량항목 | 
 | 항목명 | 불량율
Top #1 | Position Defect | 3.45%
Top #2 | NG Mark | 2.13%
Top #3 | 공정 Loss | 1.69%
구분 | STK Worst 불량항목 | 
 | 항목명 | 불량율
Top #1 | Mono Sepa Appearance | 5.56%
Top #2 | Mono Stacking | 2.07%
Top #3 | Stack Dimension | 1.07%
활성화 진행 중
Total 불량 10.62%
Total 불량 9.18%
* SPC 기준
라미
스태킹
■ 샘플 진행 결과(L&S) - C2 Sample / 24-3호기
위치불량
NG Mark
공정 Loss
스택외관
스택치수
*24년 내 C1 외 샘플 생산 이력 없음
모노세파와관

## Slide 120
업데이트 시간 : 3/12(수) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 장성원 사원
■ [조립] WA 라미 미확인 Loss 현상 파악 체계 구축
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
라미 미확인 Loss 현상 파악 체계 구축 | Lamination | 금주 핵심은 금월 전체 라인 미확인 Loss 0.03% 이며 ’24 12월 개선 진행 이후 증감 여부 모니터링 중 입니다. [목적]​ 미확인 loss 발생에 대한 원인 분석 및 현상파악을 통한 loss 개선 기여 [진행 사항] 1. 라미 미확인Loss 동 별 확인 -.미확인 Loss 정보는 5동과 8동에서만 집계하고 있습니다. 1동과 3동 LNS 공정에서는 미확인 loss 항목이 집계되지 않고 있으며 사유는 기준정보에 [미확인-자동산정] Code 인 ‘PL98L79’ 번이 등록되어 있지 않기 때문입니다. (5동 미확인 loss : 0.78% / 8동 미확인 loss : 0.01%) 2. 8동 미확인 Loss 개선 사항 -. Lot End 시 가상매거진 기준 수량을 다 못 채운 경우 가상 매거진 양품량이 상위 보고 되지 않아 미확인Loss 로 판정되는 현상에 대해 확인하였으며. 법인 제어팀에 해당 현상 공유하였고 8동 전체설비 대상으로 가상매거진 기준 이하 수량에 대해서 모두 보고가 되도록 PLC 로직 수정 완료하였습니다. (12/3)  개선 효과 : 8동 미확인 loss 0.11% (‘24.11) 0.02% (‘24.12) 수준으로 약 77% 개선되었습니다. 3. 8동 PLC 로직 개선 후 미확인 Loss는 GM1, GM2와 유사한 수준으로 집계되고 있으며, 이벤트 성의 수치를 제외하고 전년도 개선 후 수치와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 지속적인 모니터링을 통해 이상 여부를 확인하도록 하겠습니다. | 현황 구축 지표 분석 ~지속 | 장성원
과제 연관 지표 | 단위 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
공정 Loss | % | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | -
미확인 Loss |  | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | -
(~’24년)
CDO/그룹/담당 KPI
[과제번호 : 데이터통합-#11, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
정기 리뷰 일자 : 3/13일
차기 리뷰 일자 : 3/27일
(~3/11)

## Slide 121
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W52) | 일 정 | 담당자
스태킹 공정 Loss 현상 파악 체계 구축 | Stacking | 금주 핵심은 금월 전체 라인 공정 Loss 0.14% 이며 1월 개선 진행 이후 현상 모니터링 중 입니다. [목적]​ 공정 loss 발생에 대한 원인 분석 및 현상파악을 통한 loss 개선 기여 [진행 사항] 1. 공정 loss는 ESWA Stacking 불량 항목 중 Top2 이며, 전체 불량 1.23% 중 13%의 비중을 차지하고있습니다. (1/11 기준 0.16%) 2. 동 별로 확인하였을 경우 5동에서의 공정 loss 발생 비율이 가장 높았으며, 모델 타입 별 공정 Loss 불량 현황을 확인한 결과 Long 모델에서의 비율이 가장 높은 것을 확인하였습니다. 3. 확인한 공정 Loss 발생 현상으로는 생산 Lot (Group Lot) Change 시점에 매거진에 남아있던 수량이 공정 Loss로 반영되고 있는 현상입니다. 설비 EIF팀, MES팀과 논의하여 설비에서 Group Lot 종료 시점에 매거진 잔량 전체를 배출 보고를 하도록 수정하도록 하겠습니다. (~1/151/20) 1/20(월) 14-2호(신진), 24-2호(나인테크) 대표 호기 대상 Test 진행하였으며 진행 결과는 아래와 같습니다. -.14-2(나인테크) : 설비 업체에서 PLC 로직을 잘못 입력하여 Lot change 수량 자체가 집계되지 않고 있었습니다.  로직 수정 후 공정 loss 수치 재확인 하여 진행하도록 하겠습니다. -. 24-2(신진) : 1/20 13시 이후 PLC 수정 完, Lot change 반복 test시 공정Loss '0' 확인 完 MEB STK 공정Loss 1월(~19일) 0.18% 수준이며, 24-2호 0.23%로 1/21 실적까지 확인 후 수평전개 예정입니다.  PLC 로직 수정 이후 해당 설비 자공정 Loss 집계 수량 ‘0’ 에 수렴하고 있는 것을 확인하였으며 수평전개 여부 확인 후 일정 재 확인 하도록 하겠습니다. (2월 #24-2호기 공정 loss 0.1%) 4. 1/20 ~ 1/30일 PLC 로직 수정 진행하였으며 2월 현재 공정 loss는 0.08% 입니다. PLC 로직 수정 전 0.14% 대비 0.06% 감소한 수준으로 유지되고 있습니다. 5. W11 현재 공정 Loss는 0.05%입니다. | 현황 구축 | 장성원
업데이트 시간 : 3/12(수) 16시
3. 과제 진행 현황_데이터통합분석팀
작성자 : 장성원 사원
■ [조립] WA 스태킹 공정 Loss 현상 파악 체계 구축
과제 연관 지표 | 단위 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
공정 Loss | % | 0.20 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | -
미확인 Loss |  | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | -
(~’24년)
CDO/그룹/담당 KPI
정기 리뷰 일자 : 3/13일
차기 리뷰 일자 : 3/27일
PLC 수정 후
2월 공정 Loss : 0.08%
0.08%
공정 Loss
모노세파
0.07%
3월
12월
1월
2월
0.20%
*1/20 ~ 1/30
PLC 로직 수정
[과제번호 : 데이터통합-#11, 진행 상태 : ● ]
●(완료), ●(진행 중), ●(지연)
(~3/11)
*월 초 공정 Loss가 높게 집계되는 경우가 있으나, 일자가 지날 수록 안정화 예정
0.14%
3월 초 (W9) Abnormal Case로 인해 0.4%로 튄 이력이 있어 3월 공정 Loss 0.14%로 높아보이나, 이후 W10 0.07%, W11 0.05% 로 개선 이후와 유사한 수준임