## Slide 1
일반 (General) | 대외비 (Confidential) | 비밀 (Secret)
과제 진행 현황_기획팀
제조DX.기획팀 추진 현황
목차
제조DX.기획팀
2025. 12. 17
/ CDO.제조DX그룹

## Slide 2
기획팀 금주 주요 내용
작성자 : 박종석
Data 통합 운영 : Data 통합 운영 현대向 Normal Line 노칭/라미 대상(18대) 추가 적용 건 입니다. : 전체 18대 대상 중 18대 작업 완료 하였습니다. 조립FDC팀에서 해당 Data 활용 관련 부족한 부분이 있는 확인해서 수정 필요사항 있는지 점검 하도록 하겠습니다. :
Ontology : 추진 목적은 ’25년 현재까지 그룹 차원의 AI 관련 업무를 추진하는 과정에 있어 Test 진행 시, LLM이 자사 Data의 의미를 이해(학습)하지 못해 엔지니어의 분석 결과와 상이한 부분이 있었습니다. 앞으로 LLM을 활용한 업무 효율화를 위해 Data 인프라 환경 강화를 위해 자체적으로 온톨리지를 추진하고자 합니다. : 라미 위치 불량 항목으로 온톨로지한 Data를 활용하여 데이터통합분석팀과 사내 Test를 한 것 관련 이전 정기 보고 때 대면으로 간략히 말씀을 드렸었고, 요지는 온톨로지 기반 LLM 활용 Data 분석이 엔지니어가 분석하는 것 관련 효과성이 있다 였습니다. 추가로 엑사원 보다는 외산 LLM (Claude, CodeSpace DX 활용)이 더 효과적이었습니다. 다만, 분석 오류난 부분이 있어 온톨로지 설계 보완이 필요하여 보완 중에 있습니다. : 온톨로지 설계도를 LLM이 이해하기 쉽게 하기 위해 설계도 Type을 TTL(Terse RDF Triple Langauge)에서 JSON 방식으로 변경 중 입니다. Test 진행 시, TTL 방식 보다 JSON이 속도 및 기타 여러가지 측면에서 효과적인 것을 확인 했습니다. (TTL은 Protégé Tool 활용 시 사용했던 Type 입니다. Protégé를 통해 TTL로 만든 이후 JSON으로 변환하는 작업 방식 입니다.)
MES Loss 자동 등록
: 수평 전개 현황은 표로 재정리 하였습니다. (우측) 수평 전개 대상 Site(WA, GM1, GM2, MI, HM)에 대해 전극~활성화 모두 적용 완료 하였습니다. : 자동 입력된 현상/원인 정보와 작업자가 입력하는 비고 정보를 AI활용하여 분석 레포트 고도화는 ESMI2 대상으로 진행 중이었고, IT 이슈로 지연되고 있어 전주 정기 Review 시 말씀을 드렸는데, Comment 사항으로 타 사이트 추가 전개 건을 말씀하셔서 검토 했습니다. 검토 결과 딥러닝 기술이 필요한 과제이며 MI2 대상으로 개발 되어 있어 타 사이트 보다는 MES 2.0 배포가 12/2일 되어 적용되어 있어 Data 수집이 되고 있기에 MI2 대상으로 하고자 하며, Data 수집 및 고도화 진행 중에 있습니다.
생성형 AI 기반 생산운영 체계
: ’25.11월 GCP 활용 산업통상부 승인 받아 제조DX그룹 한정으로 내부 과제 Test 중에 있습니다. : GCP 활용 Test는 “라미 위치 불량 현상/원인/조치 방안 제공“ 입니다. 이를 위해 세부 과제 4개(①SPC데이터로 위치불량 현상을 확인, ②FDC 데이터로 원인 분석, ③ 비정형 데이터( Loss 조치 이력, NCR 자료) 현상/원인과 매칭되는 조치 내용 도출, ④ SPC Data 컬럼에 의미성 부여(온톨로지))를 선정 : ③번 과제 관련, MES Loss 정보 기반으로 Agent를 생성 하였으며, Loss 정보와 관련된 질문을 했을 때, 정합화 된 답변을 하는 것을 확인 하였습니다. Test 항목으로는 현상 및 발생 빈도 분석 / 현상 기준의 세부 유형 및 유형 별 발생 빈도 분석 / 유형 별 원인 및 조치 방안 연계 제공 입니다. : RAG 활용하여 비정형 Data 분석 Test를 진행 하였습니다. 1~2가지 사례를 기반으로 Test한 결과 당연하지만 RAG 사용 전/후 결과 차이가 있습니다. 다만, 결과의 정합성이 맞는지 여부를 확인하기 위해 사례를 추가하여 추가 검증 진행 중 입니다. (~ 12/11) 이후 GCP 내 챗봇을 간략히 만들 수 있는 기능이 있어 이 부분 또한 확인해 보도록 하겠습니다.
Site | 전극 | 조립 | 활성화
ESWA | ● | ● | ●
ESGM1 | ● | ● | ●
ESGM2 | ● | ● | ●
ESMI | ● | ● | ●
ESHM | ● | ● | ●

## Slide 3
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Gemini2.5 연계 성능 Test | TBD | 금주(W51) 핵심 내용은 Agent 개발을 통한 설비 알람 시점/정보 제공 시 현상/원인 분석 결과 및 조치 사항 제공하는지 검증 하였습니다. ▶과제명 : Gemini2.5 연계 성능 Test ▶과제내용 : 데이터 분석 및 패턴 식별_생성형 AI를 활용한 데이터 분석 자동화, 데이터 패턴 기반 인사이트 발굴 체계 구축 비정형 데이터 지식화_비정형 데이터의 체계적인 지식화 및 가시화, 설비 고장 및 불량 원인 정보의 실시간 검색 및 활용 ▶진행사항 : 1. Test Data 확보 및 보안성 검토 (완료), 성능 Test 전 구글 사전 Test 진행(완료), GCP활용 성능 Test ( 10월 3주차 GCP & 원천데이터 연계 후 추가 Test 진행 예정_구글 Agent Space 오픈으로 제조DX 그룹 일부 인원 권한 부여 예정 ) → 서울 리전 내 Agent Space 적용 일정 지연 (9월 → 검토 중)에 따른 GCP 활용 방안 논의 (10/17일) → Codespace(DX) DB와 GCP 연계 AX과제 활용을 위해 TA업무요청 정의서 작성하여 사전협의(10/23, IT인프라/ 정보보안팀) 및 과제접수 하였으며 기능구현 아키텍쳐 검토하여 Gemini GCP 과제 생성 승인(11/5) 되었습니다. : 컬럼명을 변환하지 않은 생산 실데이터를 수동으로 업로드하여 우선 검증하고 데이터 자동 파이프라인 구성 위한 준비는 병렬로 진행 2 . GCP(Google Cloud Platform) 활용 보안 업무 진행 [1] 구글 클라우드 연계 과제 진척 사항 : 금번 GCP를 활용하여 하고자 하는 과제는 “라미위치 불량 현상/원인/조치 방안 제공” 입니다. 해당 과제를 진행 하기 위해 필요한 기술을 세부 과제로 구분하여 ①SPC데이터로 위치불량 현상을 확인, ②FDC 데이터로 원인 분석, ③ 비정형 데이터( Loss 조치 이력, NCR 자료) 현상/원인과 매칭되는 조치 내용 도출, ④ SPC Data 컬럼에 의미성 부여(온톨로지) 과제 입니다. : GCP에서 개발 과제 Agent 개발 중 아웃바운드 네트워크 에러가 발생 하였고, 확인 결과 구글 클라우드는 Agent 개발을 위해서 필요한 라이브러리 호출 및 설치를 위해 외부 인터넷망이 연결 되어야 하나, 해당 구간의 방화벽 해제가 되지 않은 것으로 확인 되었습니다. IT인프라팀과 사이버보안팀에서는 MI 랜섬웨어 이슈로 외부 방화벽 해제는 보안적 이슈로 최소화 승인을 해주었고, 11/25일부터 GCP를 활용해 Agent 개발 진행 중입니다. 진행 중 RAG Engine에 파일 업로드가 에러가 발생하였고, GCP 내부 문제로 확인되어 조치완료 되었습니다.(12/3) : MES Loss 정보 기반으로 Agent를 생성하였고, Loss 정보와 관련된 질문을 했을 때 정합화 된 답변을 하는 것을 확인 하였습니다. → 주요 Test 항목은 CSV 파일 내 정보 기반으로 이슈가 발생된 ① 현상 및 발생 빈도 분석, ② 현상 기준의 세부 유형이 무엇이고, 유형별 발생 빈도 분석, ③ Loss 유형별 원인 및 조치 방안 연계 제공 Test를 진행하였습니다. : RAG Engine 파일 업로드 이슈가 조치 되면서(12/3) RAG Engine에 MES Loss 정보를 등록 하였습니다. RAG Engine 사용 전/후 결과물에 차이점은 ③ Loss 유형별 원인 및 조치 방안 연계 제공 Test에서 RAG 전에는 단순 Text를 종합하여 답변하는 형태라면, RAG 이후에는 이슈의 발생 현상과 가장 관련 있는 조치 정보를 연결해서 제공하는 점이 큰 차이점 입니다. : 직접 개발한 Agent에 설비 알람 시점과 알람 정보를 제공하였을 때, 해당 시점의 SPC(Ontology 기반), FDC Data를 활용하여 현상/원인을 도출하고, MES Loss Data에서 도출된 현상/원인과 매칭되는 조치 방안을 제공 하는지 검증 하였습니다. 12/24일까지 설비 알람 상황을 추가 제공(10개 이상)하여 Agent 답변 정합성을 검증하고 보완 진행 하겠습니다. | ~’25.12 | 신종권P 정정윤P 김경민P 김준희S 고지연S 최수정A
작성자 : 정정윤P
업데이트 시간 : 12/16 17시
■ 미래기술_생성형AI 기반 생산운영체계
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#5, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.05 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.17

## Slide 4
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 완료 | 담당자
Gemini2.5 연계 성능 Test | TBD | 금주(W49) 핵심 내용은 구글클라우드 국내 인원 활용에 대한 산자부 승인 및 과제 선정 결과 입니다. ▶과제명 : Gemini2.5 연계 성능 Test ▶과제내용 : 데이터 분석 및 패턴 식별_생성형 AI를 활용한 데이터 분석 자동화, 데이터 패턴 기반 인사이트 발굴 체계 구축 비정형 데이터 지식화_비정형 데이터의 체계적인 지식화 및 가시화, 설비 고장 및 불량 원인 정보의 실시간 검색 및 활용 ▶진행사항 : 1. Test Data 확보 및 보안성 검토 (완료), 성능 Test 전 구글 사전 Test 진행(완료), GCP활용 성능 Test ( 10월 3주차 GCP & 원천데이터 연계 후 추가 Test 진행 예정_구글 Agent Space 오픈으로 제조DX 그룹 일부 인원 권한 부여 예정 ) → 서울 리전 내 Agent Space 적용 일정 지연 (9월 → 검토 중)에 따른 GCP 활용 방안 논의 (10/17일) → Codespace(DX) DB와 GCP 연계 AX과제 활용을 위해 TA업무요청 정의서 작성하여 사전협의(10/23, IT인프라/ 정보보안팀) 및 과제접수 하였으며 기능구현 아키텍쳐 검토하여 Gemini GCP 과제 생성 승인(11/5) 되었습니다. : 컬럼명을 변환하지 않은 생산 실데이터를 수동으로 업로드하여 우선 검증하고 데이터 자동 파이프라인 구성 위한 준비는 병렬로 진행 2 . GCP(Google Cloud Platform) 활용 보안 업무 진행 - 수출 신고서 준비 관련하여 구글/보안전략팀/대외협력팀/기획팀 개별 준비 사항을 논의 하였습니다. (9/16일 완료) 금번 논의를 통하여, 국내 Data/ 국내리전/국내인이 제조Data를 GCP와 연계하여 사용하는 경우 수출 신고서 작성이 필요 없다는 부분이 확인 되었고 이에 따라 수출신고서 업무는 2 Track으로 진행 하고자 합니다. [1] 국내 Data / 서울 리전GCP 연계 / 제조DX그룹 구성원 활용 : 산자부 보안 가이드 체크리스트 기반으로 대외협력팀에서 산자부에 질의 공문을 보냈고, 국내 인원이 서울리전을 활용하는 것은 가능하다는 답변을 받았습니다. 다만, 생성형 AI 활용 관점에서는 현재 별도 가이드가 없어서 정확한 답변을 주기는 어렵다고 하였으나, 추후 정부에서 별도 가이드가 마련된다면 가이드 만족 기준에 따라 현재 사용중인 부분에 보완이 필요하다는 의견도 병행 되었습니다. (11/7일) : 금번 GCP를 활용하여 하고자 하는 과제는 “라미위치 불량 현상/원인/조치 방안 제공” 입니다. 해당 과제를 진행 하기 위해 필요한 기술을 세부 과제로 구분하여 ①SPC데이터로 위치불량 현상을 확인, ②FDC 데이터로 원인 분석, ③ 비정형 데이터( Loss 조치 이력, NCR 자료) 현상/원인과 매칭되는 조치 내용 도출, ④ SPC Data 컬럼에 의미성 부여(온톨로지) 과제 입니다. : GCP 활용을 통한 업무/분석 효율 검증을 위하여 그룹내 데이터통합분석팀 박형식 님, MC자동보정팀 최창락 님을 GCP 권한 부여 하였고, 과제 진행 간 협업 및 개별 과제 진행으로 추가 검증 하고자 합니다. (11/12일 과제 진행 미팅 완료_With 구글) [2] 국내 Data / 서울 리전 GCP 연계 / Global Site 활용 : 산자부 수출 신고서 접수 승인 (10/E)_산자부 수출신고접수 일정 : 산자부 체크리스트 작성 내용 기반으로 항목별 Solution 준비는 완료 되었으나, 근거 서류 확보를 위하여 구글 측에서 Customers Audit을 요청 하였습니다. (LG엔솔에서 구글 Audit을 통한 항목별 근거 서류 검토를 위함) : 금년 내 구글 코리아 내부 사정으로 Customer Audit 진행이 어렵다고 하여, 체크리스트 각 항목별 근거 서류를 구글에서 확보하여, 보안전략팀, 대외협력팀, 제조DX기획팀에 검토 진행 하는 것으로 논의 하였습니다. : 현재 각 항목별 근거서류 확보 완료 예정인 10/31일이며, 서류 접수 되는 대로 보안전략팀과 논의하여 리뷰 일정 잡도록 하겠습니다. | ~’25.9 | 신종권P 정정윤P 김경민P 김준희S 고지연S 최수정A
작성자 : 정정윤P
업데이트 시간 : 11/18 16시
■ 미래기술_생성형AI 기반 생산운영체계
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#5, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.9.10 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.10.15

## Slide 5
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 완료 | 담당자
Gemini2.5 연계 성능 Test | TBD | 금주(W48) 핵심 내용은 구글클라우드 국내 인원 활용을 위하여 대외협력팀에서 산자부 질의 공문 발송을 위한 사전 자료 준비 완료 입니다. ▶과제명 : Gemini2.5 연계 성능 Test ▶과제내용 : 데이터 분석 및 패턴 식별_생성형 AI를 활용한 데이터 분석 자동화, 데이터 패턴 기반 인사이트 발굴 체계 구축 비정형 데이터 지식화_비정형 데이터의 체계적인 지식화 및 가시화, 설비 고장 및 불량 원인 정보의 실시간 검색 및 활용 ▶진행사항 : 1. Test Data 확보 및 보안성 검토 (완료), 성능 Test 전 구글 사전 Test 진행(완료), GCP활용 성능 Test ( 10월 3주차 GCP & 원천데이터 연계 후 추가 Test 진행 예정_구글 Agent Space 오픈으로 제조DX 그룹 일부 인원 권한 부여 예정 ) → 서울 리전 내 Agent Space 적용 일정 지연 (9월 → 검토 중)에 따른 GCP 활용 방안 논의 (10/17일) → Codespace(DX) DB와 GCP 연계 AX과제 활용을 위해 TA업무요청 정의서 작성하여 사전협의(10/23, IT인프라/ 정보보안팀) 및 과제접수 하였으며 기능구현 아키텍쳐 검토하여 Gemini GCP 과제 생성 승인(11/5) 되었습니다. : 컬럼명을 변환하지 않은 생산 실데이터를 수동으로 업로드하여 우선 검증하고 데이터 자동 파이프라인 구성 위한 준비는 병렬로 진행 2 . GCP(Google Cloud Platform) 활용 보안 업무 진행 - 수출 신고서 준비 관련하여 구글/보안전략팀/대외협력팀/기획팀 개별 준비 사항을 논의 하였습니다. (9/16일 완료) 금번 논의를 통하여, 국내 Data/ 국내리전/국내인이 제조Data를 GCP와 연계하여 사용하는 경우 수출 신고서 작성이 필요 없다는 부분이 확인 되었고 이에 따라 수출신고서 업무는 2 Track으로 진행 하고자 합니다. ① 국내 Data / 서울 리전GCP 연계 / 제조DX그룹 구성원 활용 : 산자부 체크리스트 작성 및 근거자료 확보(구글)를 통한 보안팀 승인 후 활용 (9/E) : 구글 내부에서 산자부 체크리스트 작성 완료 및 보안전략팀 1차 검토 완료(10/2일) : 구글에서 준비 사항 기반으로 “① Track” 활용 가능 여부 보안전략팀 논의 하였습니다. (10/17일) 자료 보완 후 11월 부터 활용 협의 했습니다. : 10/31일한으로 산자부에 메일 및 대면으로 국내 인원 활용에 대한 의견을 얻고자 하였으나, 산자부 국정감사 진행으로 해당 건 논의가 어려워 11월 1W주차에 대외협력팀에서 산자부 대면 미팅 예정입니다. (11/7일한) 대면 논의 자료 및 예상 질의 자료 정리하여 대외협력팀에 회신 완료 하였습니다(11/5)._ 금주 내(11/7) 대외 협력팀에서 산자부로 질의 공문 발송 예정입니다. ( 발송 후 GCP 활용 가능 ) → Data 암호화 및 계약 체결 항목에 대한 체크리스트 보완 완료 (10/28일_구글) → 산자부 질의 공문 작성 요청(대외협력팀)에 따라 초안 송부(10/28일) 하였으며, 추가 요청에 대한 보완 완료(11/5) ② 국내 Data / 서울 리전 GCP 연계 / Global Site 활용 : 산자부 수출 신고서 접수 승인 (10/E)_산자부 수출신고접수 일정 : 산자부 체크리스트 작성 내용 기반으로 항목별 Solution 준비는 완료 되었으나, 근거 서류 확보를 위하여 구글 측에서 Customers Audit을 요청 하였습니다. (LG엔솔에서 구글 Audit을 통한 항목별 근거 서류 검토를 위함) : 금년 내 구글 코리아 내부 사정으로 Customer Audit 진행이 어렵다고 하여, 체크리스트 각 항목별 근거 서류를 구글에서 확보하여, 보안전략팀, 대외협력팀, 제조DX기획팀에 검토 진행 하는 것으로 논의 하였습니다. : 현재 각 항목별 근거서류 확보 완료 예정인 10/31일이며, 서류 접수 되는 대로 보안전략팀과 논의하여 리뷰 일정 잡도록 하겠습니다. | ~’25.9 | 신종권P 정정윤P 김경민P 김준희S 고지연S 최수정A
작성자 : 정정윤P
업데이트 시간 : 11/12 16시
■ 미래기술_생성형AI 기반 생산운영체계
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#5, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.9.10 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.10.15

## Slide 6
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Ontology 기반 CT-Matrix 표준화 관리 | TBD | 금주(W51) GCP활용하여 실제 사례 바탕으로 온톨로지 효과 Test 하고 있는 사항과 다빈치팀에서 팔란티어 강점 벤치마킹 중인 사항 입니다. ▶과제명 : Ontology 기반 CT-Matrix 표준화 관리 ▶과제내용 : Ontology 방법론 기반 데이터 테이블 벡터화 및 표준화, LLM 서비스 연계를 위한 Data Mart 구성 ▶진행사항 : 1. 온톨로지 학습 : Ontology 의 정의/필요성 및 구축 시 고려 필요 사항 검토 완료 (8/6) 2. 온톨로지 PoC 과제 추진 (~’25.12) -. 배경 : 논리적 추론에 한계가 있는 LLM을 활용하여 수집 중인 데이터 기반 불량 분석의 도움을 받고자 Ontology 검토를 시작했으며, 그 과정에서 Ontology 전문가 확보의 어려움 과 막대한 비용이 예상되는 Palantir 사 섭외의 어려움을 고려하여, Ontology 효과를 명확히 검증하고자 자체 PoC 필요성을 확인했습니다. -. PoC 대상 : ESWA E81B 라인, 라미 공정의 주요 수율 저하 주 원인인 위치 불량 대상으로 Ontology 하여 LLM을 통한 불량률 / 불량 항목 / 불량 원인 을 확인 하고자 합니다. -. Step2. 관계 그래프 구성(~11/E) - 우선 위치 불량에 대해서 Ontology 하기 위해서, 라미라는 공정이 어떤식으로 구현되는지 관계식을 정리하였고, Ontololgy 사용 Tool(Protégé)을 사용해서 정의한 관계식을 표현 하였습니다. 관련하여 Protégé를 사용해서 다비치의 데이터가 Protégé에서 정상적으로 값이 추출되는지 확인하는 사전 테스트 진행 했습니다. (10/2) 설계도 기반 관계 정의 계층을 Ontology 언어를 통해 구현 완료(10/22)했으며, Chat GPT와 Codespace(DX) LLM 통해 개념적인 부분에 대해 질문을 하여 Ontology 지식 그래프 적용 전/후 답변 정확성 측면에서 효과가 있는 것을 확인하였습니다. 데이터통합분석팀에서 SPC Raw Data를 통한 위치 불량 파악 과정을 LLM이 동일하게 수행할 수 있는지 테스트해보기 위하여, 라미 위치 불량을 구분하는 로직에 관련한 질문과 복합 불량(탭 접힘, Y축 불량)과 관련한 질문 총 3가지를 LLM에게 질의하였습니다.(11/18) LLM 답변 정확도가 떨어졌던 원인으로 사료되는 “불량 유형”, “라미위치불량 구분 로직“, “MES 재료교체 정보” 을 설계도에 반영하고자 하며, 실제 사례(데이터통합분석팀) 기반의 반복적인 LLM 질의를 통해 설계도 상 보완 필요한 부분을 찾아 설계도 확장 및 고도화 작업 진행 중 입니다. - 또한, RAG 기법을 활용하여 설계도를 LLM에게 정보제공을 할 것인데, LLM이 설계도를 이해하기 쉽게 설계도 Type을 TTL → JSON 방식으로 변경 중 입니다. 변경 사유는 LLM은 자연어 기반의 언어를 이해하기 쉬운 구조인데, TTL은 복잡한 Coding 형식이고 직관적인 형태인 JSON으로 설계도를 표현하여 LLM에 잘못 이해하는 상황을 제거하기 위함 입니다. - GCP 내 Gemini를 통해 라미위치불량 분석 과정을 수행하고 효과성을 확인하고자 GCP(Gemini)에 Ontology 설계도를 올리는 최적 방식과 GCP에서 어떻게 활용할지에 대해 구글 실무 인원과 지속 논의하며 Gemini 연동 Test 환경 구축하여 PoC 진행 중 입니다. GCP 내 Gemini에서 실제 Raw Data를 활용하여 ontology 기반으로 분석한 결과에 대해 금주 정기리뷰(12/17) 시 보고 드리겠습니다. - 다빈치팀에서 팔란티어의 강점 부분을 벤치마킹해서 자사 플랫폼에 없는 기능을 도입 검토하고 있으며, 그 외 타사 제공 Solution 중 자사에 도입하면 효과가 있을만한 제품을 Searching 중 입니다.(그룹장님 12/10일 보고 건) 다빈치팀에서 GCP도 함께 검토 할 수 있게 권한 부여하여 검토 병행 될 수 있게 하겠습니다. | ~’25.12 | 신낙천S 이재후A 이정연A
작성자 : 신낙천
업데이트 시간 : 12/16 12시
■ 미래기술_생성형AI 기반 생산운영체계
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#6, 진행 상태 : ● ]
온톨로지 학습
(8/10)
~10/E
* 개념 숙지 * 사례 B/M
✔
PoC. Step #1
~11/E
PoC. Step #2
~12/E
PoC. Step #3
~12/E
PoC. Step #4
PoC 과제 선정 및 엔지니어 노하우 수집
관계 그래프 구성
LLM 연동
결과 분석 및 효과성 검증
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.05 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.17
관계 그래프 고도화 및
GCP(Gemini) 연동 작업 中

## Slide 7
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Data 통합 운영 | ESWA MEB 라인 | 금주(W51) 핵심 조립 FDC팀과 논의하였고, 수율 TDR 진행하면서 도출된 항목 추가 수집 검토 중인 사항 입니다. ▶과제명 : Data 통합 운영 ▶과제내용 : DTC PLC를 통해 셀 ID 기반 실시간으로 Data를 수집하여 시스템에 제공해주는 것 1. ESWA 11-1호 라미 APC 시스템 대상, DTC PLC를 통한 실시간 Data 전송 검증 완료(9/9) 2. ESWA 21호 LnS/PKG FDC 시스템 대상, DTC PLC를 통한 공정 FDC 항목 셀 ID 연계 완료(12/5) 3. Data 통합 운영 WA 양산 적용 -. WA MEB라인(전극 4개 / 조립8개) 대상으로 Data 통합 운영 양산 적용(‘25.6) 하였습니다. - 다만, VW 신규 모델 E77A SOP 지연(‘25.6월 → ‘26.1월)으로 효과 검증을 하지 못했습니다. → E77A 모델 생산 재개된 13라인 대상으로 Data 수집 이상 여부 확인 진행 중이며, 현재까지 특이사항 없습니다.(~12/3) - 전극 설비 담당(하재욱 님) 요청으로 노칭 Data 추가 수집 중에 있습니다. ESWA는 노칭 타발 시 타발부 Flatness 이상으로 불량이 발생할 것으로 예상(FDC ITEM 발굴 중)하여 변위센서 데이터 추가 수집 요청을 하였으며 해당 데이터 포함하여 전체 수평전개 완료 했습니다.(6/25) -. Normal 라인 확산 전개 -. 전극 공정 담당(공선배 님) 요청으로 Normal 15,18호기 확산 전개 검토 진행 중입니다. 전극FDC에서 그룹장님께 WA 출장 보고 드린 내용으로 법인에 공유가 되었고, 공선배 님이 출장보고서 내용을 자세히 듣고 싶다고 하여 별도 공유회가 진행되었습니다(7/4). 해당 공유회 진행 시, 셀ID 기반으로 NND Molding부 변위 데이터를 고해상도로 보고 있다는 내용에 대해 법인에서 Dancer 각도도 고해상도로 보고싶다는 니즈가 있었고, 생산이 많은 15,18호기 우선 적용하여 데이터 수집 가능한지 문의가 왔습니다. -. 데이터 수집은 가능하나 금번 작업한 MEB 라인이 아닌 Normal 라인은 별도 작업이 필요하며 그룹 내 예산이 부족하니 법인에서 비용 지원이 가능한지 문의드렸고, 공선배 님이 해당 건 추진하라고 지시하여 법인 내 투자비 5,000만원 확보 하였습니다. (8/5) → 법인에서 8,15,18라인(현대향 설비) 노칭 10대 투자비 5,000만원 마련하였으며, MEB 수평전개 후 남은 재원(8,000만원)으로 현대향 라미 설비(15,18라인 8대) 포함하여 투자 진행할 수 있도록 준비 중에 있습니다. → 8/19일, 그룹장님께 투자심의 보고드렸으며 검토가격 Pass 하였습니다. → Data 통합 운영 현대向 Normal Line 노칭/라미 대상(18대) 1.01억, PLX MEB 전체 및 현대向 Normal Line 노칭/라미 대상(98대) 1.15억 으로 총 2.16억 집행하고자 합니다. -. 신낙천/고지연, 폴란드 출장(9/26 ~ 10/22) 대응 후 복귀 하였습니다. - 금번 대상 라인은 15,18라인 노칭/라미(+8호기 노칭)이며, 해당 라인(현대향)은 현재 생산량이 많은 라인으로 부동이 Bottle Neck 입니다. - 설비 1대 기준 1.5hr이 필요한 Action이나, 고객사 물량을 맞추기 위해 1.5hr → 0.5hr로 단축해서 진행해달라는 생산관리팀 요청이 있어 작업 후 최소한의 이상여부만 확인하는 방향으로 작업 진행하였습니다. - 전체 18대 설비 대상으로 부동 필요 작업 완료(10/5)하였고, 노칭 음/양극 대표호기 PLC 작업 완료(10/10) 및 FDC 수집 완료(10/13)하였습니다. 노칭 전호기 PLC 수평전개 완료(10/14) 및 FDC 수집 완료(10/15) 하였으며, 라미 6대 PLC 작업 완료(10/16) 및 FDC 수집 완료(10/17) 하였습니다. → 노칭 일부 데이터에서 EQP 영역과 DTC 영역의 데이터 수집 방식에 차이가 있어 데이터 Trend는 유사하나 센서 측정값 Scale이 다른 현상이 있어, EQP 영역 데이터 수집 방식과 동일하게 DTC 영역 수정하여 Counter Spec 업데이트 및 배포하여 수정 적용 했습니다.(11/9) - 총 투자 대상은 98대 중 98대 적용 완료했습니다.(11/28) - 그룹장님께 진척 현황 및 완료 보고 이후(12/3), 조립 FDC 팀에서 해당 Data 활용할 수 있도록 부족한 부분이 무엇인지 검토 지시하신 부분에 대해 이현우 팀장과 논의하였으며(12/4), 부족한 부분은 수율 TDR 진행하면서 도출된 Data가 추가 수집되면 좋겠다는 의견을 받았습니다. 수율 TDR 과정에서 신규 도출된 추가 수집 필요 항목 List 확보하여 WA 라미 1대 호기 선정하여 적용하고자 합니다. 별도 투자 없이 1개 호기만 적용해보는 것으로 삼익과 협의하였으며, 12/19일까지 Counter Spec 반영 및 배포하여 가장 빠른 일정으로 적용할 수 있도록 검토 중입니다. | 완료 (6/26) | 신낙천S 고지연S
작성자 : 신낙천S, 고지연S
업데이트 시간 : 12/16 12시
■ 미래기술_Data 통합 운영
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#1, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.03 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.17

## Slide 8
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DTC PLC 통합관리 Solution | ESWA MEB 라인 | 금주(W51) 내용은 WA 대상 호기 98대 중 잔여호기 1대 (라미 18-2호) 작업 완료한 사항입니다. ▶과제명 : DTC PLC 통합관리 Solution ▶과제내용 : DTC PLC 프로그램 관리 및 모니터링이 가능한 DTC PLC의 중앙 관리화 환경 구축 -. DTC PLC 통합 관리 Solution은 PLC를 관리 하는 기본 기능, Data 통합 운영 관리 기능, 셀 추적 특화 기능으로 구분하여 개발 예정 입니다. 1. 기본 기능으로는 - 원격으로 PLC 프로그램 업로드 (DTC → Solution) / 다운로드 (Solution → DTC) & 프로그램 변경에 따른 자동 버전 관리 기능이 있습니다. - 해당 기능은 ’24.11월 ESWA 21-1호 STK 에서 Prototype Test를 했습니다. - 그 외, Keyence PLC 자체 이상 관련 알람을 모니터링하는 기능을 넣고자 합니다. (셀 추적 이상 관련 알람이 아닌, PLC 자체적으로 발생하는 문제. Ex) PLC CPU 이상, 전원(Power) 이상 등) 2. 또한, Data 통합 운영 관리 기능(Data 정상 수집 여부 모니터링) 할 수 있는 기능이 있는지 함께 검토 중에 있습니다. 3. 셀 추적 특화 사양은 - DTC PLC 통신 알람 (셀 추적에 필요한 타 Device와 DTC PLC 간 통신 이상 알람) 모니터링 - 셀 추적 이상 알람 (인식률 저하 알람 / 정합성 이상 알람 등) 모니터링 기능이 있으며 Solution에서 구현 가능한지 검토 중 입니다. - 정합성 이상 알람 경우엔, 현재 셀추적기술팀에서 수동으로 점검하고 있는 검사 Data와 셀 ID 연계 정합성을 자동으로 구현하는 프로그램을 검토 중이며 해당 기술이 개발되며 Solution에서 모니터링이 가능한지 검토 하고 있습니다. 4. 일정 경우엔, 기능 고도화/개발(~＇25.6), 검증 Test(~＇25.6), WA 양산 적용(~’25.9), 추적성 특화 기능 개발(~＇25.10) - LG CNS에서 DTC PLC 통합 관리 Solution 개발 정상 진행 중(~＇25.6) 입니다. - WA MEB라인 양산 적용 타겟으로 기능 개발 중이며, 6월 말까지 기능 개발 완료 및 사용 할 수 있도록 일정 협의 하였습니다. 현재 기준(5/7) 버전 관리, 프로그램 배포, PLC 상태 모니터링 개발하였으며 6/15일까지 셀 추적 특화 기능 및 Data 통합 운영 기능(Data 정상 수집 여부 모니터링) 개발 예정 입니다. 그 외, 현장에 작업 필요 사항들은 Data 통합 운영 셋업 시 DTC PLC 통합 관리 Solution 작업까지 모두 진행 할 계획 입니다.(~＇25.6) → 현장 작업 필요 사항은 크게 3가지로, ① SD 카드 추가(DTC PLC 관련 정보 저장), ② Solution 과 DTC PLC 간 통신 영역 설정, ③ 셀 추적 관련 HMI 원격 조정을 위한 설비 PLC 영역 설정 작업이 있습니다. → ③번과 같이 설비 PLC 영역 설정 작업이 필요한 사유는, 기존에 HMI에 설정값을 변경하는 경우에 HMI(설비 PLC) → DTC PLC로 단방향으로 통신 했으나, Solution에서 원격으로 조정하기 위해서는 Solution → DTC PLC → HMI(설비 PLC)로 통신하기 위해서 입니다. → 6/2일 기준으로 100%(80대 중 80대) 완료한 상태로 On-Track 중 입니다. - 신낙천/고지연, 폴란드 출장(9/26 ~ 10/22) 대응 후 복귀하였습니다. -. PLX 양산 적용 대상은 MEB 8개 라인(10,13,14,20,21,22,23,24라인) 노칭/라미/스태킹/패키지 + Normal 15,18라인 노칭/라미(+8호기 노칭) 입니다. -.전체 대상 호기 98대 중 98대 모두 셋업 완료하였습니다. 출장 복귀 당시 98대 중 94대 완료한 상태였으나, 잔여호기 4대 중 3대(노칭 양극 10-1, 라미 18-1, 스태킹 10-3)는 11/14일 Test 진행 및 적용 완료 하였으며, 마지막 잔여 호기 18-2호 LAM는 12/3일 작업 완료하였습니다. *설비 당 확인 필요 항목 : NND 353개 / LAM 372개 / STK 464개 / PKG 202개 (셀추적 관련 Para / Keyence PLC 자체 Para 등) -. CNS 내부적으로 UI 편의성 및 완성도가 떨어진다고 판단하여 별도 디자인 개발자와 함께 UI 개선 작업 진행 중입니다. (~.25.12) *11월 내 UI 개발 및 연동 작업 완료되면 솔루션 사용 가능하며, 이후에는 UI 개선 작업만 진행하는 건입니다. -. 셀추적기술팀과 미팅하여 현재까지 개발된 사항으로 활용 가능한 부분이 무엇인지, 앞으로 추가 개발 해야하는 부분에 대해서 확인하겠습니다. -. 박경찬 팀장과 PLX 활용 가능 부분 및 보완 필요 사항 논의하였으며(12/5), 단기적으론 UI 보완하여 다수의 설비 상태를 한눈에 볼 수 있게 하여 관리 목적으로 활용할 예정이며, 그외 설비동작 이상점 모니터링 기능 추가하여 수율 개선 아이템 도출할 수 있게 활용하는 것으로 논의하였습니다. (최근 일반 L&S의 스태킹 공정에서 모노셀 적재 NG발생시, 티칭옵셋값이 누락된 것을 확인하여 수율 개선한 사항과 같은) | ~‘25.10 | 신낙천S 고지연S
업데이트 시간 : 12/16 12시
■ 미래기술_DTC PLC 통합관리 Solution
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#2, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 신낙천S, 고지연S
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.3 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12.17

## Slide 9
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 완료 | 담당자
DTC PLC 통합관리 Solution | ESWA MEB 라인 | 금주(W48) 내용은 ESWA 대상호기 98대 중 94대 셋업 완료 및 PLX UI 편의성 개선을 위한 작업 진행 중인 사항 입니다. ▶과제명 : DTC PLC 통합관리 Solution ▶과제내용 : DTC PLC 프로그램 관리 및 모니터링이 가능한 DTC PLC의 중앙 관리화 환경 구축 -. DTC PLC 통합 관리 Solution은 PLC를 관리 하는 기본 기능, Data 통합 운영 관리 기능, 셀 추적 특화 기능으로 구분하여 개발 예정 입니다. 1. 기본 기능으로는 - 원격으로 PLC 프로그램 업로드 (DTC → Solution) / 다운로드 (Solution → DTC) & 프로그램 변경에 따른 자동 버전 관리 기능이 있습니다. - 해당 기능은 ’24.11월 ESWA 21-1호 STK 에서 Prototype Test를 했습니다. - 그 외, Keyence PLC 자체 이상 관련 알람을 모니터링하는 기능을 넣고자 합니다. (셀 추적 이상 관련 알람이 아닌, PLC 자체적으로 발생하는 문제. Ex) PLC CPU 이상, 전원(Power) 이상 등) 2. 또한, Data 통합 운영 관리 기능(Data 정상 수집 여부 모니터링) 할 수 있는 기능이 있는지 함께 검토 중에 있습니다. 3. 셀 추적 특화 사양은 - DTC PLC 통신 알람 (셀 추적에 필요한 타 Device와 DTC PLC 간 통신 이상 알람) 모니터링 - 셀 추적 이상 알람 (인식률 저하 알람 / 정합성 이상 알람 등) 모니터링 기능이 있으며 Solution에서 구현 가능한지 검토 중 입니다. - 정합성 이상 알람 경우엔, 현재 셀추적기술팀에서 수동으로 점검하고 있는 검사 Data와 셀 ID 연계 정합성을 자동으로 구현하는 프로그램을 검토 중이며 해당 기술이 개발되며 Solution에서 모니터링이 가능한지 검토 하고 있습니다. 4. 일정 경우엔, 기능 고도화/개발(~＇25.6), 검증 Test(~＇25.6), WA 양산 적용(~’25.9), 추적성 특화 기능 개발(~＇25.10) - LG CNS에서 DTC PLC 통합 관리 Solution 개발 정상 진행 중(~＇25.6) 입니다. - WA MEB라인 양산 적용 타겟으로 기능 개발 중이며, 6월 말까지 기능 개발 완료 및 사용 할 수 있도록 일정 협의 하였습니다. 현재 기준(5/7) 버전 관리, 프로그램 배포, PLC 상태 모니터링 개발하였으며 6/15일까지 셀 추적 특화 기능 및 Data 통합 운영 기능(Data 정상 수집 여부 모니터링) 개발 예정 입니다. 그 외, 현장에 작업 필요 사항들은 Data 통합 운영 셋업 시 DTC PLC 통합 관리 Solution 작업까지 모두 진행 할 계획 입니다.(~＇25.6) → 현장 작업 필요 사항은 크게 3가지로, ① SD 카드 추가(DTC PLC 관련 정보 저장), ② Solution 과 DTC PLC 간 통신 영역 설정, ③ 셀 추적 관련 HMI 원격 조정을 위한 설비 PLC 영역 설정 작업이 있습니다. → ③번과 같이 설비 PLC 영역 설정 작업이 필요한 사유는, 기존에 HMI에 설정값을 변경하는 경우에 HMI(설비 PLC) → DTC PLC로 단방향으로 통신 했으나, Solution에서 원격으로 조정하기 위해서는 Solution → DTC PLC → HMI(설비 PLC)로 통신하기 위해서 입니다. → 6/2일 기준으로 100%(80대 중 80대) 완료한 상태로 On-Track 중 입니다. - 신낙천/고지연, 폴란드 출장(9/26 ~ 10/22) 대응 후 복귀하였습니다. -. PLX 양산 적용 대상은 MEB 8개 라인(10,13,14,20,21,22,23,24라인) 노칭/라미/스태킹/패키지 + Normal 15,18라인 노칭/라미(+8호기 노칭) 입니다. -.전체 대상 호기 98대 중 94대 셋업 완료하였습니다. 잔여호기 4대 중 2대(라미 18-1,2호)는 Data 통합 운영 수평전개 후 작업 예정이며, 2대(노칭 양극 10-1호, 스태킹 10-3호)는 본기 설비 or PLC 전원 Off 상태로 MEB라인 SOP 이후 잔여 항목 Test 진행하여 셋업 완료 하고자 합니다. *설비 당 확인 필요 항목 : NND 353개 / LAM 372개 / STK 464개 / PKG 202개 (셀추적 관련 Para / Keyence PLC 자체 Para 등) -. 8/18일 그룹장님께 기본 기능에 대해 시연 드렸으나, 개발 미완료 되었던 기능과 UI 개발 및 연동 작업 진행 중입니다. (~’25.11) CNS 내부적으로 UI 편의성 및 완성도가 떨어진다고 판단하여 별도 디자인 개발자와 함께 UI 개선 작업 진행 중입니다. (~.25.12) *11월 내 UI 개발 및 연동 작업 완료되면 솔루션 사용 가능하며, 이후에는 UI 개선 작업만 진행하는 건입니다. | ~‘25.10 | 신낙천S 고지연S
업데이트 시간 : 11/18 16시
■ 미래기술_DTC PLC 통합관리 Solution
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#2, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 신낙천S, 고지연S
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.11.5 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.11.19

## Slide 10
작성자 : 신종권P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 10/21 16시
■ 미래기술_제조지능화 업무 체계 개선 (CodeSpace(DX) C언어 대응 고도화)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
CodeSpace (DX) | ESWA (전공정) | 금주(W51) CodeSpace(DX) 특이사항 없습니다. ▶과제명 : CodeSpace(DX) C언어 대응 고도화 (조립공정 대상) ▶과제배경 : CodeSpace(DX) Python 언어 표준화 기반으로 시스템 구축되어 C언어 검증/배포 기능 활용을 위해 조립공정 APC 대상 구축 ▶일정 / 계획 : ▶개발 진척사항 - C언어 통합 검증 화면 분석 및 설계(7/7)하였으며, 검증 기능 구성에 필요한 APC 데이터 생성 및 알고리즘 실행 파일 분석 완료하였습니다. (7/25) - 검증 환경 내 화면 정의된 부분과 기능 동작 여부를 확인하기 위한 Test 진행(8/7)하였고, 피드백 사항들 반영 완료했습니다. (8/22) - C언어 통합 검증/배포 기능을 CodeSpace(DX) 운영 서버로 배포하여 검증/배포 기능 Test를 진행하며, 보완 사항 점검 완료했습니다. (9/5) - C언어 검증/배포 환경 개발 완료(8/29) 하였으며 사용자 기능테스트(~9/16) 진행하여 최종 검증하고 사용자 매뉴얼 준비하여 자동보정 대상으로 CodeSpace(DX) 시스템 Open 및 설명회 진행 완료(9/17)했습니다. (조립자동보정 검증 대상인원 선정 : 라미 이왕주님, 스태킹 김태승님) - Codespace 시스템 전환률은 100%(43/ 43명)로 최종 완료(9/12)하였습니다. ① 검증 환경 개발 : Windows 서버 내 APC 조립공정 알고리즘 (C언어) 실행 파일을 검증할 수 있는 기능 구축 - 통합검증 화면 분석 및 설계가 완료(7/7)되었으며, 데이터 생성/ 코드검증 기능 구체화를 위한 실무 미팅 진행하였습니다. (7/9, w/ 조립자동보정) - 신규 검증 파이프라인 구축에 따라 CodeSpace(DX) 메인 화면 및 통합 검증 화면 구성시 변경점 및 화면정의서 논의 진행하였습니다. (7/15) - C언어 대상 검증 기능을 구현하기 위해 Input/ Output 데이터 및 알고리즘 실행파일 분석 완료하였고, 검증 환경 구성 논의 진행하였습니다. (7/25) - 검증 환경을 생성하기 위한 분석과제 요청 화면 기능 개발 완료(8/4)하였으며, 가상 데이터 생성 및 검증하고자 하는 Data 저장을 위한 데이터셋 기능을 1차 개발 완료(8/12)하였습니다. 기능 Test 시 데이터셋 화면 정의 및 기능 관련하여 피드백 사항 반영 완료했습니다. (8/22) - CodeSpace(DX) 개발이 완료된 항목을 운영 서버로 배포 완료하여 자체 테스트 완료(9/12), STK 공정 검증(9/16 김태승님) 완료하였으며 조립 라미 공정은 이왕주님 출장 복귀(9/19) 하여 사용자 추가 검증 완료(9/30)하였습니다. ② 배포 환경 개발 : APC 조립공정 대상 검증 완료된 과제에 대해 통합 결재 및 APC 배포 환경 개발 - 알고리즘 배포 화면 분석 및 기능 설계 완료(7/28) 및 기 구축된 시스템의 배포 환경 변경점 분석(7/31)하여, 개발 중(~8/29) 입니다. - 알고리즘 배포 전 코드 검증 결과가 OK인지, 배포 파일 형식이 맞는지 등을 최종 체크할 수 있는 기능에 대해서 설계 중으로 기 구축된 배포 환경에 대한 수정 개발 완료(8/12)되었고, 표준 알고리즘 등록 및 관리 개발 화면 개발 완료 하였습니다. (~8/29) - 알고리즘 배포 APC 직접 호출 방식 적용시 전송 용량제한 (사유 : Message Que 방식 90Mb이하 까지 지원하나 코터 알고리즘 300Mb 수준)으로 . Codespace(DX)에서 APC DB로 자동 배포하는 방식으로 변경하였습니다. (APC 개발서버 기준 1차 기능구현 7/21, 개발서버 검증 8/12) : Codespace(DX) 운영 서버에서 APC 운영 서버로 배포 파일 전송 및 파일 선택 기능 테스트 완료했습니다. (8/28) . 알고리즘 배포 기능을 포함해 ESWA APC 9월 패치에 적용 및 최종 검증 완료 하였습니다.(9/30 w 자동보정/ 공정제어DX) : Codspace(DX)에서 알고리즘 패키지 APC로 전송, APC UI에서 패키지 원클릭 선택 등록, APC Test 서버로 검증 이관 이상없음 | ’25.9 | 신종권P 이재후A
미래기술
집행품의/
투자(PO)
‘25.9/15
시스템Open
‘25.10/M
‘25.6/E
완료보고
<시스템 개발>
상세설계
개발
’25.7/E
[ 과제번호 : 기획-#3, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.11.5 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.11.19
수평전개
‘25.12/E(ESOC)
▼

## Slide 11
작성자 : 신종권P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 10/21 16시
■ 미래기술_제조지능화 업무 체계 개선 (CodeSpace(DX) C언어 대응 고도화)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
CodeSpace (DX) | ESWA (전공정) | 금주(W51) CodeSpace(DX) 특이사항 없습니다. ③ 검증 프로그램 관제 기능 개발 : APC 조립공정 대상 알고리즘 통합 검증 모듈 및 모니터링 환경 개발 - Windows 서버와 Linux 서버 간 파일을 공유할 수 있는 공유 디스크 발급이 완료(7/3)되었으며, 공유 디스크 구성 설계 완료했습니다. (7/25) - Windows 서버에서 C언어 검증기능 구현을 위한 프로그램 실행 방식 및 배포 폴더 구성 관련 실무 미팅 진행하였습니다. (7/22, w/ 조립자동보정) - Linux 서버에서 알고리즘 프로그램을 실행할 수 있도록 조립자동보정팀에서 APC 알고리즘 내 폴더 경로 지정 방식 수정 완료했습니다. (8/8) - 현재까지 개발된 Generator/ Validator 에 대한 동작 기능 Test 진행 및 화면 구성 점검(8/7)하여 보완점 파악 및 개선했습니다. (8/14) - 데이터생성(Generator) 환경 및 설계 완료(8/12), 코드 검증(Validator) 분석환경 구성(8/22)하여 개발 완료하였습니다.(~8/29) - 기 구축된 Python 검증 환경과 동일한 기능으로 검증 실행 결과에 따른 로그/자원 사용량/트렌드 모니터링 기능 개발 완료했습니다. (8/18) ▶개발 진척도 - 개발 진척률은 100%(86/86건)로 기능 개발 완료하였으며 자동보정 대상 Open 설명회 (9/17)했습니다. | ’25.9 | 신종권P 이재후A
미래기술
[ 과제번호 : 기획-#3, 진행 상태 : ● ]
기능 | 설명 | 일정 |  | 개발 대상 (모수) | 개발 실적 | 달성율 | 개발 진척 사항
 |  | 상세 설계 | 개발 완료 |  |  |  | 
1) 검증 환경 개발 | - 통합 검증 관리 환경 개발 - 모니터링 환경 개발 - 테스트 환경 구축 | 7/31 | 9/15 | 32 | 32 | 100% | - 조립 공정 개발자 대상 검증기능 구현 방안 논의 (7/9) - 알고리즘 검증 화면 구성 초안 논의 (7/15) - 검증 환경 DB 설계 작업 완료 (7/18) - Generator, Validator 작동 방식 구성 논의 (7/25) - 분석 과제 생성 화면 기능 개발 완료 (8/4) - 검증 환경 내 데이터셋 구성 및 기능 개발 1차 완료(8/12) : 피드백 사항에 대한 보완 작업 완료(8/22) - Generator/Validator 관리 기능 개발 완료 (8/14) - 검증 환경 기능 통합 Test 진행 (~9/16)
2) 결재/배포 환경 개발 | - 배포/결재 관리 환경 개발 | 7/31 | 9/15 | 14 | 14 | 100% | - 기초 모델링 설계 완료 (7/15) - 알고리즘 배포 화면 및 기능 설계 및 개발 완료 (8/4) - 빌드 및 배포 기능 변경점 수정 완료 (8/14) - 배포 전 파일 체크 기능 분석 및 설계 완료 (8/22) - 표준 알고리즘 등록 및 관리 개발 화면 개발 완료 (8/29)
3) 검증 프로그램 관제 기능 개발 | - Windows 서버 설정 - 검증 프로그램 모니터링 기능 개발 | 7/31 | 9/15 | 40 | 40 | 100% | - 윈도우 서버 및 공유 디스크 발급 완료 (7/3) - 검증 프로그램 실행 방식 및 폴더 구성 방안 논의 (7/22) - 아키텍처 분석/ 설계 및 S/W 구성 완료 (7/25) - 자동보정 알고리즘 실행 경로 관련 논의 (8/5) - 검증 실행 로그/자원/트렌드 모니터링 기능 개발 완료 (8/18) - Generator, Validator 검증 분석 설계 완료 (8/29)
합계 |  |  |  | 86 | 86 | 100% | 
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.11.5 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.11.19

## Slide 12
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Manual Activity 개선방안 구체화 (Activity 단순화 /제거) | Pilot 라인 검토 중 | 금주(W51) 핵심내용은 GM2 전극/ WA 활성화 공정 자동 등록 완료하여, 수평전개 대상 전 법인 등록 완료 하였습니다. ▶이슈사항 : 없음 ▶과제명 : MES 설비 Loss 자동 등록을 통한 Activity 개선 ▶과제배경 : 생산 현장에서 작업자가 개입하는 Activity 현황을 파악하고, 작업자 판단 및 역량 편차를 제거 하기 위하여 시스템간 Data의 유기적인 연계를 통하여 작업자의 Activity를 최소화 하고자 합니다 1. GMES 설비 LOSS 등록 자동화 1) As-is - 현상 : BM/PD 등에 대한 조치 진행 후 작업자가 GMES에 설비 LOSS를 등록함. - 원인 : GMES 설비 Loss 입력 자동화 기능 없음, 작업자가 설비에서 발생한 이슈 및 조치사항에 대해 알지 못함 - Pain Point : 작업자가 직접 GMES 설비 LOSS 등록하는 Activity로 인한 업무 LOSS 발생 2) To-be - 개선 방안 : ① 설비 알람 정보 기반으로 알람별 현상/원인을 매핑하여 설비 LOSS 등록 자동화 ② 알람 미발생의 경우 설비 PV 변경값 분석을 통해 현상/원인 매핑하여 설비 LOSS 등록 자동화 - 효과 : ① 설비 LOSS 등록 자동화를 통한 작업자 Activity 제거 / ② Data 분석 결과 기반으로 설비 LOSS 현황 Report를 통한 정확한 정보 제공 (완료) - 설비 Loss BM/PD Trouble 알람에 대해서 현상 원인 자동 등록 기술 개발 완료 하였습니다. ('24.01) - 자동화 확산 용이성 및 자동 등록되는 현상, 원인의 기준 정보 정합성 개선을 위해 수정할 수 있는 기능을 개발 하였습니다. ('25.08) → 자동 등록된 정보에서 작업자가 현상/원인 정보를 수정 한다면 MES UI에 수정 Flag로 식별하고, 초기 자동 등록된 정보도 Data화 하여 분석 가능 - ESGM1, WA법인 대상 전극 ~ 조립 공정 전체 설비 및 활성화 대표라인 (8, 18, 26라인) 적용 완료 하였습니다. ('25.09) - ESHM, ESMI 법인 대상 전극 ~ 활성화 공정 전체 설비에 대해 적용 완료 하였습니다. (’25.10) - ESGM2 법인 조립 ~ 활성화 공정 전체 설비에 대해 적용 완료 하였습니다. ('25.11) (진행중) - 수평전개 대상 법인 전체 공정 (전극 ~ 활성화) 수평전개 100% 완료 → ESGM2 전극 / ESWA 활성화 공정 현상, 원인 정의 후 MMD 기준정보 반영을 위해 CSR 요청 (12/4일)하여, 자동 등록 완료 하였습니다. (12/8일) - Wait Loss 정합화 개선 → Main 설비 (라미)에서 발생하는 Wait Loss 중 전/후 공정 Trouble Loss에 대해 원인 설비 Loss 정보를 매핑하는 기술을 개발 하였으며, ESGM1 법인 라미 공정 대상으로 적용하기 위해 PLC 수정이 필요하여, OEM 작업인원이 대응 중이였으나, 비자 이슈로 현재 보류 중 입니다. : 타 Site 수평전개를 위해 생산공정운영팀에서 전체 법인 대상 기술공유회 (12/3일) 진행 하였으며, 니즈가 있는 법인 의견을 취합 중 입니다. - 생산가동률 연계 Drill Down 분석 W/F 구성 → 작업자의 Loss Note 기반 딥러닝을 통해 Loss Lv3(부동내용)을 재 분류하고(w/데이터통합분석팀), BM/PD Loss의 현상과 원인을 자동 등록 기술을 통합하여 세부적으로 분석을 할 수 있도록 ESMI 대상으로 고도화 진행 중입니다. (~＇25.12) : ESMI IT이슈로 법인 변경을 검토 하였으나, Loss Lv3 (부동내용) 재분류가 MI2 대상으로 개발 되어 있고, MES 2.0 배포 (12/2일) 이후 시점부터 데이터 수집되는 것을 확인 하였습니다. 데이터통합분석팀 담당자 (서동민, 최재호 님) 출장 복귀 (12/15일) 후 추가 논의 예정 입니다. | ‘25.06 | 김준희 정정윤
작성자 : 정정윤, 김준희
업데이트 시간 : 12/10 16시
■ 미래기술_유기적인 시스템 연계를 통한 생산 운영 체계 개선_GMES 등록 Activity 개선 방안
미래기술
1. 과제 진행 현황_기획팀
[ 과제번호 : 기획-#4, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12/3 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.12/12
Site | 적용 현황 |  | 
 | 전극 | 조립 | 활성화
ESWA | ● | ● | ●
ESGM1 | ● | ● | ●
ESGM2 | ● | ● | ●
ESMI1 | ● | ● | ●
ESMI2 | ● | ● | ●
ESHM | ● | ● | ●
● 적용완료 / ● 진행중 / ● 미적용

## Slide 13
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
25년 교육 | - | 금주(W51) 특이사항 없습니다. 1. CNS AX 교육 -. 배경 구성원 AI 역량 향상을 위해 하반기 CNS 주관 AX 교육 진행 중에 있습니다. -. 진행사항 1) AI Digest : 7/21일자 교육 완료 2) 생성형 AI 활용 입문 : 8/19일자 교육 완료 3) AI 데이터 분석 입문 : 9/18일자 교육 완료 4) AX Inspire : 11/6일자 진행 예정(참석자 취합 완료) 2. 팀제이커브 AI 교육 -. 배경 그룹장님 통해 소개받은 팀제이커브 정현민 대표님과 AI 교육 관련 미팅을 진행하였고, 대략적인 교육 진행 방향 및 교육비 관련 안내가 있었습니다. -. 진행사항 교육 참여자들의 AI 리터러시 수준에 맞춰 현장 교육 레벨 조정되며, 어느 정도 수준을 보유한 팀장 16명+담당 4명으로 견적 받아보았고, 6시간 기준 약 750만원 ~ 900만원으로 안내 받았습니다. 현재 하반기 교육 잔여 예산이 약 9백만원으로 예상되나, 상기 CNS 교육 중 4번 교육 진행 시 -5백만원하여 잔여 4백만원 예상됩니다. 또한 리더육성팀에서도 금액이 높아 진행이 어려울 것 같다는 가이드가 있어 우선 미진행으로 두었으나, 그룹장님 복귀 시 말씀드릴 예정으로 홀딩 중인 상황입니다. 3. CNS EIF 교육 -. 배경 롤맵기술팀 니즈가 있어 CNS쪽에 오프라인 강좌 개설 요청 드렸습니다. -. 진행사항 10/16일자 교육 개설되어 참석자 취합 완료(36명) 및 공유하여 진행 완료하였습니다. 4. 25년 4분기 교육 니즈 조사 -. 배경 및 진행사항 그룹장님께서 바이브코딩 교육 발굴 말씀 주시어 구성원 설문 조사 및 보고 완료하였으며, 가용 예산에 대해 선착순 진행 후 26년 예산 확보 시 추가 희망 인원 진행 예정입니다. 기타 교육에 대해서는 26년 교육 계획 수립 시 반영하도록 하겠습니다. | ~’25.12 | 이정연
■ 교육 관리
업데이트 시간 : 12/17 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 14
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
채용 | - | 금주(W51) 신입사원 1명 입사 포기하여, 1.5字 입사인원 14명 → 13명으로 감소했습니다. 1. ’25년 후기 연고대 계약학과 : ’25년 9월에 입학하는 계약학과 신입생을 선발하는 건으로, 석사 : 2년 / 박사 : 4년 / 석박통합 : 6년 학위 과정 후 LGES 입사예정 * LGES 담당급 통합면접 후 학교 전형을 합격해야 최종 합격하는 인원이며 학교 합격 T/O가 적은 편입니다. (연세대 : 석사 12명, 박사/석박통합 8명, 고려대 : 석사 5명, 박사/석박통합 4명) ※ 진행사항 - ~ 3/13(목)까지 서류 회람 및 면접 대상자 총 6명 선정 완료(담당급(+팀장 배석) 통합면접 1회 진행) - 인성검사 시, 2명은 불합격으로 총 4명 면접 진행 - 자동보정/제조DX솔루션 각 2명, FDC DX 1명 면접 진행 완료 - 4명 전원 학교전형까지 합격 (최종 합격으로, 2년 후 입사예정) 2. ’26년 전기 연고대 계약학과 : ’26년 3월에 입학하는 계약학과 신입생을 선발하는 건으로, 석사 : 2년 / 박사 : 4년 / 석박통합 : 6년 학위 과정 후 LGES 입사예정 * LGES 담당급 통합면접 후 학교 전형을 합격해야 최종 합격하는 인원 ※ 진행사항 - 담당별 면접 희망 대상자 선정완료 (총 4명, Needs 담당 : 제조DX솔루션, FDC DX, 자동보정) - 차주 담당급 통합 면접 1회 진행 완료 - 담당별 1명 씩 총 3명 합격으로 결과 송부 (제조DX솔루션, FDC DX, 자동보정) | ~’25.12 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 12/17 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
일정 | 내용
9/10(수) ~ 9/16(화) | 서류회람 및 면접 대상자 선정
9/22(월) ~9/24(수) | 통합면접
10월 ~ 11월 | 학교 전형
‘26.3월 ~ | 입학

## Slide 15
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
채용 | - | 금주(W48) 화요일 ~ 목요일 오창 에너지플랜트2에서 신입사원 오프라인 면접 (팀장/담당급) 진행 중입니다. 1. ’25년 후기 연고대 계약학과 : ’25년 9월에 입학하는 계약학과 신입생을 선발하는 건으로, 석사 : 2년 / 박사 : 4년 / 석박통합 : 6년 학위 과정 후 LGES 입사예정 * LGES 담당급 통합면접 후 학교 전형을 합격해야 최종 합격하는 인원이며 학교 합격 T/O가 적은 편입니다. (연세대 : 석사 12명, 박사/석박통합 8명, 고려대 : 석사 5명, 박사/석박통합 4명) ※ 진행사항 - ~ 3/13(목)까지 서류 회람 및 면접 대상자 총 6명 선정 완료(담당급(+팀장 배석) 통합면접 1회 진행) - 인성검사 시, 2명은 불합격으로 총 4명 면접 진행 - 자동보정/제조DX솔루션 각 2명, FDC DX 1명 면접 진행 완료 - 4명 전원 학교전형까지 합격 (최종 합격으로, 2년 후 입사예정) 2. ’26년 전기 연고대 계약학과 : ’26년 3월에 입학하는 계약학과 신입생을 선발하는 건으로, 석사 : 2년 / 박사 : 4년 / 석박통합 : 6년 학위 과정 후 LGES 입사예정 * LGES 담당급 통합면접 후 학교 전형을 합격해야 최종 합격하는 인원 ※ 진행사항 - 담당별 면접 희망 대상자 선정완료 (총 4명, Needs 담당 : 제조DX솔루션, FDC DX, 자동보정) - 차주 담당급 통합 면접 1회 진행 완료 - 담당별 1명 씩 총 3명 합격으로 결과 송부 (제조DX솔루션, FDC DX, 자동보정) | ~’25.12 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 11/19 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
일정 | 내용
9/10(수) ~ 9/16(화) | 서류회람 및 면접 대상자 선정
9/22(월) ~9/24(수) | 통합면접
10월 ~ 11월 | 학교 전형
‘26.3월 ~ | 입학

## Slide 16
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
채용 | - | 금주(W51) 신입사원 1명 입사 포기하여, 1.5字 입사인원 14명 → 13명으로 감소했습니다. 3. 유럽 BTC * 유럽 BTC : 유럽 R&D 석/박사 인재 중 현업 관심인원이 입사 희망할 경우, 4월 담당급 면접 진행 후 유럽 행사에서 센터장 ~ C레벨급 면접 진행 - 1/24(금) 자동보정담당 7명 관심 있음으로 HR 송부 완료 - 총 5명 온라인 면담 진행 완료 했으며, 5명 중 4명 채용 전형 진행 희망하여 면담 후 1차 면접(담당 ~ 팀장급) 진행 - 4/15(화) 자동보정담당에서 3명, FDC DX담당에서 1명 담당급 1차면접 완료 → 자동보정에서 2명 합격으로 결과 확정 - 6/21(토) 유럽BTC 행사 진행 완료 (CDO님 2차면접 완료) → 2명 다 합격 (1명 : ’25년 하반기, 1명 : ’26년 상반기 입사 예정) 4. 미주 BTC * 미주 BTC : 미주 R&D 석/박사 인재 중 LGES 입사 희망하는 인원 대상 2/26(수) 담당급 면접 진행 후 BTC 행사에서 센터장 ~ C레벨급 면접 진행 - 제조DX그룹 지원자 2명이며, 1명 서류 합격으로 2/26(수) 담당 + 팀장급 1차면접 진행 완료 (1차면접 합격) - 4월 26 ~ 27 미주 BTC에서 CDO님 면접 완료 (결과 : 불합격) * CDO Comment : 실질적인 업무 경험은 PM 서비스 기획 경험이 주가 되어, 향후 석사 과정 중에 AI/ML에서 전문성을 더 키워야할 것으로 보여 현재는 채용이 어렵습니다. 5. 국내 BTC * 국내 BTC : 타겟랩 활동으로 모집한 국내 R&D 석/박사 인재 중 LGES 입사 희망하는 인원 대상 7월말 ~ 8월초 담당급 면접 진행 후 9월 C레벨/그룹장 급 2차면접 진행 - 인력 Pool 11명 중 7명 채용전형 희망인원으로 선정 - 석/박사 최종 4명 채용전형 희망하였으며, 4명 중 3명 면접 진행 희망 → 1차면접(담당급) 진행 완료 (3명 중 2명만 면접 진행) → 9/5(금) BTC 진행 → 9/17(수) 2차면접 진행 예정 6. ’25년 하반기 신입사원 채용 - 총 모집 T/O : 14명 (제조 DX솔루션 5명, 품질DX 3명, 자동보정 4명, FDC DX 2명) | ~’25.12 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 12/10 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
일정 | 내용
8/29(금) ~ 9/10(수) | 채용공고 게시
9월 4주차 ~ 10월 2주차 | 서류전형 및 인적성 전형
11/3 ~ 11/14 | One Day 면접 진행
‘26.1.5 | 입사

## Slide 17
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
채용 | - | 금주(W48) 화요일 ~ 목요일 오창 에너지플랜트2에서 신입사원 오프라인 면접 (팀장/담당급) 진행 중입니다. 3. 유럽 BTC * 유럽 BTC : 유럽 R&D 석/박사 인재 중 현업 관심인원이 입사 희망할 경우, 4월 담당급 면접 진행 후 유럽 행사에서 센터장 ~ C레벨급 면접 진행 - 1/24(금) 자동보정담당 7명 관심 있음으로 HR 송부 완료 - 총 5명 온라인 면담 진행 완료 했으며, 5명 중 4명 채용 전형 진행 희망하여 면담 후 1차 면접(담당 ~ 팀장급) 진행 - 4/15(화) 자동보정담당에서 3명, FDC DX담당에서 1명 담당급 1차면접 완료 → 자동보정에서 2명 합격으로 결과 확정 - 6/21(토) 유럽BTC 행사 진행 완료 (CDO님 2차면접 완료) → 2명 다 합격 (1명 : ’25년 하반기, 1명 : ’26년 상반기 입사 예정) 4. 미주 BTC * 미주 BTC : 미주 R&D 석/박사 인재 중 LGES 입사 희망하는 인원 대상 2/26(수) 담당급 면접 진행 후 BTC 행사에서 센터장 ~ C레벨급 면접 진행 - 제조DX그룹 지원자 2명이며, 1명 서류 합격으로 2/26(수) 담당 + 팀장급 1차면접 진행 완료 (1차면접 합격) - 4월 26 ~ 27 미주 BTC에서 CDO님 면접 완료 (결과 : 불합격) * CDO Comment : 실질적인 업무 경험은 PM 서비스 기획 경험이 주가 되어, 향후 석사 과정 중에 AI/ML에서 전문성을 더 키워야할 것으로 보여 현재는 채용이 어렵습니다. 5. 국내 BTC * 국내 BTC : 타겟랩 활동으로 모집한 국내 R&D 석/박사 인재 중 LGES 입사 희망하는 인원 대상 7월말 ~ 8월초 담당급 면접 진행 후 9월 C레벨/그룹장 급 2차면접 진행 - 인력 Pool 11명 중 7명 채용전형 희망인원으로 선정 - 석/박사 최종 4명 채용전형 희망하였으며, 4명 중 3명 면접 진행 희망 → 1차면접(담당급) 진행 완료 (3명 중 2명만 면접 진행) → 9/5(금) BTC 진행 → 9/17(수) 2차면접 진행 예정 6. ’25년 하반기 신입사원 채용 - 총 모집 T/O : 14명 (제조 DX솔루션 5명, 품질DX 3명, 자동보정 4명, FDC DX 2명) | ~’25.12 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 11/19 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
일정 | 내용
8/29(금) ~ 9/10(수) | 채용공고 게시
9월 4주차 ~ 10월 2주차 | 서류전형 및 인적성 전형
11/3 ~ 11/14 | One Day 면접 진행
1월 초 | 입사

## Slide 18
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
AZ 2170 원통형 증설 투자 (Tabless) | AZ 2170 | 금주(W49) 금주 특이사항 없습니다. [배경] AZ법인 46xx 라인이 기존에 전극3라인, 조립(130ppm) 6라인으로 검토되었으나, 생산속도를 향상하여(130ppm → 200ppm) 재검토하면서 기존 생산 Capa가 충족됨에 따라 46xx 조립2라인을 제외하고, 2170 조립 1라인을 추가 증설하는 건입니다. 또한, 2170 공급 시점이 46xx공급 시점보다 빨라서 기존 AZ 전극 1호라인에서 전극을 공급받아 생산하는 일정으로 진행 예정입니다. → 기존에 검토되었던 2170 조립2라인 투자는 취소되었으며, Tabless 조립1라인 투자로 변경 됨 1. 투자 개요 : AZ법인 2170 증설 투자(Tabless) -. AZ 전극 1호라인 개조 후 전극 공급 -. ’26년 11월 샘플, SOP 일정 미정 -. 투자비 해당 기술 : 롤맵/자동보정 2. 진척 일정 : -. 6/4 AZ 2170 투자를 위한 유관부서와 Kick off 미팅 (완료) -. 6/10 AZ 2170 LOB 배포 및 세부 일정 공유 (완료) -. 6/13 UT Matrix/Packing List 제출 (완료) -. 6/20 롤맵/셀추적/자동보정 투자비 제출 (완료) -. 7/1 법인 투자위 (일정미정) -. 8/13 투자비 재논의(완료) -. 8/26 센터장 리뷰(완료) -. 9/17 AZ법인장 투자위(완료) -. 10/14 센터장 리뷰 (완료) -. 10/17 사업부 투자위 (완료) -. 10/21 CPO 투자위 (완료) → F/U 사항 : 롤맵은 기존 검사기 하드웨어 사용하는 기준으로 재검토 할 것 -. 소형 Tabless 와인더 공정 검사기를 활용한 BCR 대체하여 적용하는 것으로 검토 완료 -. PC 통합화 의 경우 차주 TEST 이행 결과에 따라 통합화 가능 유/무에 대해서 판단 예정 ※ 현대향 H19모델 수주가 확정되어 AZ에서 진행 예정입니다. . SOP '27.12월이나 고객에서 Sample을 '26년 초에 요청을 받은 사항입니다. . 고객 일정대로 Sample 대응은 어려워 일정 조율 중입니다. ※ 생산 Capa는 270ppm으로 검토하고 있습니다만, 셀에서 해소해야하는 공정은 집전판 용접 공정 속도에 검증이 부족하여 10월까지 검증 후 확정 예정입니다 | ~‘25.09 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 11/26 14시

## Slide 19
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
WA 4680 투자 | WA 법인 전극 : 8동 조립 : 1동 | 금주(W49) 특이사항 없습니다. [배경] WA법인에 4680 제품 생산을 위해 전극 개조 후 재활용, 슬리터~조립은 신작으로 투자비 검토 하는 건 입니다 (전극1라인/조립1라인) 1. 투자 개요 : WA 법인 Side Terminal 각형 투자 (28.12 SOP 목표) - 전극 : 8동 전극 - 코터/롤프레스 개조 후 재활용 → 코터9호 재활용(2대), 롤프레스 9호 재활용(4대), 롤프레스 2대 신작 - 조립 : 1동 슬리터 및 조립 - 슬리터/와인더/조립 신작 2. 진척 일정 : -. 6/16 킥오프 미팅 (완료) -. 6/20 전극 UT 매트릭스 제출 (완료) → 코터 롤맵 레이저마킹 사양 반영을 위한 추가 UT 매트릭스 제출 (완료) -. 7/18 롤맵/셀추적/자동보정 투자비 제출 (완료) -. 7/25 생산센터/WA법인 투자위 (완료) -. 8/11 WA법인 투자위 2차 (완료) -. 9/2 센터장 투자심의 2차 (완료) -. 9/15 CPO 투자심의 (지연/일정 재수립 예정) ※ 제조DX 그룹이 해당되는 F/u 사항으로 신작과 개조를 별도로 분리해서 신작vs신작 / 개조vs개조 로 비교할 수 있는 장표를 재작성할 것 (완료) | ~‘25.09 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 11/26 14시
공정 | 1st line(금번투자) | 
 | 양극 | 음극
Mixer | 3(기존 설비 활용) | 4(기존 설비 활용)
Coater | 1(기존 설비 활용) | 1(기존 설비 활용)
Roll press | 3(1대 신작) | 3(1대 신작)
Slitter | 4(신작) | 4(신작)
Winder | 12(고속와인더 신작) | 
Assembly | 1(200PPM, 개조) | 
Formation | 1(200PPM, 신작) | 
※ LOB
※ 투자비 요약

## Slide 20
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
GM2 각형 LMR 투자비 검토 | GM2 | 금주(W49) GM측 제품 전략 변경으로 인한 투자비 재검토 진행 중 [배경] 파우치형 → 각형으로 폼팩터 전환을 위해 투자비를 산출 및 투자 진행 전극 2라인은 기존 파우치 설비를 개조하여 생산 예정이며, 노칭은 설비 철거 후 신규 슬리터 추가 예정입니다. 조립 라인은 기존 파우치 조립라인 6~10호 기존 장비들을 철거한 후 신규 각형 조립라인 설치 예정입니다. 철거한 설비들의 사용처는 미정이며, 재활용을 검토 중 입니다. 1. 투자 개요 -. 필요 Capa 및 사이트 : 20.6GWh / GM2 → BEV N LMR 8GWh / BEV N Hi Ni 8GWh -. Sample ’27.1Q, SOP ’28.1Q -. 셀사양 : LMR, 260 x 103 x 63, 145+1Stack (각형 Top Terminal) / Hi Ni, 260 x 103 x 30.9, 79+1Stack (각형 Top Terminal) -. 전극2라인 개조(슬리터 신작), 조립3라인 신작 → Single DNC, Multi AZS 적용 ※ 기존 BET Gen2 3라인 생산 → BEV N LMR 1라인 + BEV N HI NI 2라인 로 투자비 검토 기준 변경하여 진행 중 2. 진척 일정 : -. 5/7 LOB 확정 및 양식 배포 -. 5/15 UT Matrix 제출 – 완료 -. 5/23 Pakcing List 제출 – 완료 -. 5/29 법투위 자료 제출 -5/23 완료 -. 6/5 담당급 리뷰 – 완료 -. 6/11 CPO 리뷰 – 완료 -. 10/14 제품 전략 변경 킥오프 미팅 (완료) -. 10/17 투자비 제출 (완료) -. 11/10 제품별 타겟 생산량 변경으로 인한 Kick off 미팅 재진행 (완료) -. 11/11 가투자비 제출 (완료) - 기존 투자비 제출과 비교하여 설비수량 변경 외엔 단가 변경 없음 | ~‘25.12 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 11/26 14시
■ 투자비 요약

## Slide 21
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
제조DX그룹 경상투자 | - | 금주(W51) 특이사항 없습니다. -. 배경 매월 실적 관리 및 담당/팀별 이동계획 수립 중에 있으며, 이를 기반으로 매월 셋째주 담당급 주간회의 시 투자 현황 안건으로 상정 중입니다. -. 진행사항 12월 기준 PR/PO 마감일자 맞추어 잔여 투자 진행하였으며, 잔여 예산 없습니다. 1) 일반경상투자 2) PJT경상투자 | ~’25.12 | 이정연
■ 경상투자 관리
업데이트 시간 : 12/17 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀
담당 | 예산 (A) | ERP 실적 (B) | 계획 (C) |  |  | 26년 이연투자 | 잔여 (A-B-C)
 |  |  | 순수 인건비 | PO 완료 및 잔금 | *신규 |  | 
제조DX솔루션 | 25.4 | 16.5 | 3.3 | 5.1 | 0.5 | 1.2 | -
자동보정 | 9.7 | 5.8 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 4.7 | -
FDC DX | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
합계 | 35.6 | 22.8 | 5.8 | 5.3 | 1.7 | 5.9 | -
담당 | 예산 (A) | ERP 실적 (B) | 계획 (C) |  | 26년 이연투자 | 잔여 (A-B-C)
 |  |  | 투자심의 완료 | *신규 |  | 
직속 | 12.0 | 11.4 | 0.6 | - | - | -
제조DX솔루션 | 2.1 | 0.8 | - | - | 1.3 | -
품질DX | 196.0 | 149.9 | 44.1 | 0.5 | 1.5 | -
합계 | 210.1 | 162.1 | 44.7 | 0.5 | 2.8 | -

## Slide 22
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
IT비용 | - | 금주(W51) 핵심내용은 품질DX담당 연간 IT비용 실적 85억으로, 도전목표 101억 내 달성한 점입니다. -. 배경 조직개편으로 인해 품질DX담당이 제조DX그룹 산하로 변경됨에 따라 기존에 관리하고 있지 않던 IT비용에 대한 업무가 추가되었습니다. 이에 매월 이동계획 수립을 통해 도전목표 이내로 집행되도록 관리하고자 합니다. -. 진행사항 12월 예상 실적은 7억, 연간 누계 실적은 85억으로 금년 도전목표 금액은 101억 내 달성하였습니다. (다빈치팀 해외법인(중국/MI) 사용분 전환 완료) *12월 기준 연간예상 금액 : 85억 *도전목표 금액 : 101억 *실적/계획 대비 도전목표 초과 예산 : 없음 -. 특이사항 매월 IT비용 통합품의 상신 전 그룹장님께 서면보고 드리도록 하겠습니다. (사업계획 금액 및 도전목표 금액, 당월 실적 등) 통합품의 상신 일정 : 매월 셋째주 예정 | ~’25.12 | 이정연
■ 비용 관리
업데이트 시간 : 12/17 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 23
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
IT비용 | - | 금주(W48) 특이사항 없습니다. -. 배경 조직개편으로 인해 품질DX담당이 제조DX그룹 산하로 변경됨에 따라 기존에 관리하고 있지 않던 IT비용에 대한 업무가 추가되었습니다. 이에 매월 이동계획 수립을 통해 도전목표 이내로 집행되도록 관리하고자 합니다. -. 진행사항 10월 기준 실적 및 계획 금액은 99억이며, 금년 도전목표 금액은 101억입니다. 10월 예상 실적은 약 7억으로 1~10월 누계실적은 72.5억이며, 도전목표 대비 달성 가능으로 예상됩니다. 다빈치팀 해외법인(중국/MI) 사용분 11월 내 전환 완료 예정으로(MI법인 완료) 34.4억 절감 예상되어, 누계실적+향후 계획(WA법인 포함) 99억으로 도전목표 대비 초과 없습니다. *10월 기준 연간예상 금액 : 99억 *도전목표 금액 : 101억 *10월 누계 실적 : 72.5억 예상 *실적/계획 대비 도전목표 초과 예산 : 없음 -. 특이사항 매월 IT비용 통합품의 상신 전 그룹장님께 서면보고 드리도록 하겠습니다. (사업계획 금액 및 도전목표 금액, 당월 실적 등) 통합품의 상신 일정 : 매월 셋째주 예정 | ~’25.12 | 이정연
■ 비용 관리
업데이트 시간 : 11/19 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 24
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W39) | 일정 | 담당자
사무공간 개선 | - | 금주(W39) 특이사항 없습니다. 1. 진행사항 - 조명 설치, 문 교체 완료 (6/16) - CNS 인원 에너지플랜트2 → 에너지플랜트1 이동 완료 (6/21) - 공기 청정 관련, 방향제 / 공기청정기 잘 작동되는거 확인하였으며 습도가 높은 것 같아 공조기 기온 낮춰둠 → 일주일동안 기온 낮춘 후 개선되는지 확인했고, 전보다 사무실 온도 개선되었으나 공기 청정은 되지 않음 → 탈취제 비치 완료 → 자동 분사 탈취제 추가 설치 완료 - 점심시간 사무실 전등 소등 관련, Needs 확인했고 품질DX 다수 인원이 소등 희망하여 공사 완료 (8/2) → 8/4(월)부터 12시 ~ 13시에 소등 - 품질DX담당 신발장 신규 구매 완료 | ~’25.09 | 최수정
■ Layout
업데이트 시간 : 9/17 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 25
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W35) | 일정 | 담당자
전지 교육 2차수, 다빈치 교육, AI 기본 교육 | - | 금주(W35) 특이사항 없습니다. 1. 그룹장님 주관 전지 기본교육 2 -. 배경 그룹장님 주관 전지 교육 2차수 말씀 주시어 설문 진행했으며, 관련 보고 및 논의 진행했습니다. (4/9) -. 진행사항 롤맵/셀추적 히스토리 및 개념, 원리, 활용 사례, 데이터 수집 및 연결 등 주제로 교육 완료 및 1차수(배터리 기초) 재진행 완료하였습니다. 2. 다빈치 Step별 교육 -. 배경 주간회의 시 다빈치 교육 총 6 Step에 대해 그룹 구성원 필수 수강 단계와 고급/분석가 인원 수강 단계로 나누어 교육 진행할 것이라는 코멘트 사항이 있었습니다. -. 진행사항 미수강 인원에 대한 설문 결과 구두로 보고 드렸으며, 전체 구성원에 대해 1,2는 온라인 수강, 3,4는 오프라인 니즈가 있는 구성원에 한해서 진행, 나머지는 전부 온라인 수강으로 진행하고자 합니다. (그룹장님 및 다빈치팀과 논의 완료) 상반기까지 교육 수강 독려하였으며, 그룹장님 결과보고 완료하였습니다. 3. AI 기본 교육 -. 배경 4/8일자 교육 관련 보고 그룹장님 요청 주신 건으로, AI 기본 교육 발굴 관련 말씀 주셨습니다. -. 진행사항 AIFactory 김태영 대표님과 컨택하여 1,2차 모두 교육 완료하였습니다. 해당 교육 이후 GOOGLE AI 세미나 팀장/담당 필참, 담당별 7명 이내 인원 선정 및 진행 완료하였습니다. (6/25 14~16시) 4. AI 활용 교육 -. 배경 단순 이론 교육이 아닌 활용 교육에 대한 니즈가 많아, 구글코리아와 협업하여 Test팀 구성 및 DAP GenAI 활용 교육, 직무역량개발팀 주관 생성형 AI 활용 교육, CNS AX 교육 예정 중에 있습니다. -. 진행사항 생성형 AI 활용 교육(직무역량개발팀) 8월 진행 예정, CNS AX 교육 4가지 중 3가지 교육 확정, 1가지(코딩 실무) 폐강되었습니다. -. 특이사항 구글코리아 교육은 보안 이슈로 홀딩하였습니다. 5. CNS EIF 교육 -. 배경 및 진행사항 롤맵기술팀 니즈가 있어 CNS쪽에 오프라인 강좌 개설 요청 드렸으며, 10/16일자 교육 개설되어 참석자 취합 완료(36명) 및 공유하였습니다. | ~’25.12 | 이정연
■ 교육 관리
업데이트 시간 : 8/26 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 26
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W30) | 일정 | 담당자
WA VW향 S/T 각형 투자 | WA 법인 전극 : 미정 조립 : WA3동 | 금주(W30) 특이사항 없습니다. [배경] WA법인에 VW향 Side Terminal 각형 투자 검토하는 건입니다. 1. 투자 개요 : WA 법인 Side Terminal 각형 투자 (28.06 SOP 목표) - 전극 : 기존 라인 개조하여 재활용 (호기 미정) - 조립 : WA3동 3라인 신작 (48ppm) 2. 진척 일정 : -. 6/9 WA3동 조립라인 신작으로 의사결정 (완료) -. 6/18 조립 라인 신작 가투자비 제출 (완료) 3. LOB -. 조립 LOB는 배포 완료되었으나, 전극 몇 호를 개조할지 미정. AR.기획팀에서 법인과 협의중에 있으며, 금일까지 공유된 내용 없음. | ~‘25.08 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 7/23 14시

## Slide 27
작성자 : 신종권P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 6/18 16시
■ 미래기술_제조지능화 업무 체계 개선 (CodeSpace(DX) 구축)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W26) | 완료 | 담당자
CodeSpace (DX) | ESWA (전공정) | 금주(W26) 특이사항 없습니다. ▶과제명 : CodeSpace(DX) 양산 적용(ESWA 전공정 대상) ▶과제배경 : 제조DX그룹 개발 표준환경(Data 수집/전처리, 알고리즘 개발/검증/운영)을 ESWA 전체 공정 대상으로 구축 ▶일정 / 계획 : ※ 개발환경이 구성되는 ’25.4월 1차 Open하여 코드개발 및 보완사항 점검하고, 배포기능이 개발되는 ’25.6월을 정식 Open Target 으로 개발 진행 ▶개발 진척사항 - 데이터 수집~검증까지 각 기능별 개발 완료하였으며 사용자 가이드 문서와 교육 동영상을 기반으로 설명회를 진행 후 시스템 정식 Open(5/29) 하였습니다. APC 공정별 대표 담당자 (코터 김형준, 롤프레스 김치완, NND 차영은, LAM 이왕주, STK 김태승, PKG 박준오) 통해 시스템 안정화 활동과 적용시 효과 정리하여 완료보고(6/18) 드렸습니다.. - 현재 데이터수집/ 알고리즘 개발은 전공정, 검증/ 배포는 전극공정에 활용 가능합니다. 조립공정 검증/배포를 위한 C언어 지원 기능 확장이 필요하여 SW 개발비 1.07억을 투자하고 합니다.(공수합리화 3차 진행을 통한 개발공수 절감 5.8M → 4.64M) C언어 지원 기능 확장 투자심의(6/11), CNS 제안서 등록(6/13)하였으며 집행품의 진행하여 개발 착수(6/23~) 예정입니다. - 조립 공정의 경우 ’25년 6월부터 CodeSpace(DX)를 통해 C#, C++ → Python 언어 변경(코드 표준화 포함)을 진행하여 완료되는 알고리즘 부터는 CodeSpace(DX) 모든 기능을 활용 할 계획이며, 기존 Edge PC 개발환경까지 개발언어를 표준화하기에는 많은 시간이 소요 될 것으로 예상되어 CodeSpace(DX) 개발환경에서 C#, C++ 대응할 수 있도록 기능 고도화 진행(~9월/E) 하겠습니다. ① 데이터 수집 파이프라인 : 각 법인별 다빈치 데이터를 ESHQ로 수집하고 DevOps내 Workplace 마트를 구성하여 개발자 공동으로 활용하고자 함. - Raw Data 수집 : APC Raw 데이터를 압축 후 공용 저장소로 직접 전송하는 API 개발하여 적재완료/ 테스트 진행(3/28) : ESWA 전공정 APC Raw Data 1일치 압축전 3.4Gbyte → 압축후 309Mbyte (압출률 92%)로 공용저장소 수용 협의 完(3/14 다빈치팀) → 전극 코터/ APC Raw 데이터 수집 중에 있으며, 순차적으로 공정별 APC Raw 데이터 수집 파이프라인 구축 진행 중 입니다. : ESWA APC 패치 적용(5/14) 후 조립 공정 Raw Data 포함 ESWA 전체 호기 데이터 수집 중(5/15~)이며 특이사항 없습니다 - APC Summary Data : ESWA 다빈치 공용저장소(S3) 적재 완료(2/8), ESOC 공용저장소(S3) 이동 테스트 완료(2/28), 파이프라인 개발 완료(3/14) ② 개발/검증 환경구축 : DevOps내 MLDL3.0(학습/ 추론기능강화) 기능을 이식하고 GitHub-Copilot을 활용하여 코드 개발을 효율화하고자 함. - DevOps내 MLDL3.0 설치 완료(1/10), 호환성 개선 및 MLDL에서 데이터 마트를 조회 할 수 있는 기능 설계 완료(2/3) 및 개발 완료(3/14)했습니다. - APC 알고리즘 배포 전 사고 예방 목적으로 APC 알고리즘 사전 검증체계 보완을 위한 미팅을 진행하였습니다. (/w 품질DX/자동보정담당, 4/2) : APC에서 간헐적으로 발생되는 Data에 대해 재현성이 낮아 APC 데이터의 Abnormal case에 대해 사전 점검할 수 있는 Case 발굴 필요 - 자동보정담당에서 알고리즘 검증케이스 전극(~5/15), 조립(~7/18) 발굴하여 제너레이터에 등록 및 사용 하기로 하였습니다. . 시뮬레이터는 수집 데이터를 활용한 기본 코드검증 기능을 실사용해 보고 고도화 필요시 개발하기로 협의(4/3 품질DX, 자동보정)하였습니다. - 학습/ 검증기능 구현을 위한 ESWA 코터 최신 알고리즘 분석하여 설비데이터를 활용한 데이터 생성기, 코드검증 기능 개발 완료(5/9)하여 테스트 및 사용자 매뉴얼 및 튜토리얼 영상 제작 완료(5/28) 했습니다. | ’25.6 (완료) | 신종권P 이재후A
미래기술
양산
요건정의
‘25.3/E
1차 Open
(개발환경)
‘25.6/E
’24.11/E
투자
(PO)
‘24.10/E
완료보고
<시스템 개발>
상세설계
개발
’25.12/E
‘25.5/E
2차 Open
(배포기능)
[ 과제번호 : 기획-#3, 진행 상태 : ● ]
▼
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.6.18 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.7.2
‘25.9/E
C언어 기능지원
수평
전개
‘25.10/E(ESOC)

## Slide 28
작성자 : 신종권P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 6/18 16시
■ 미래기술_제조지능화 업무 체계 개선 (CodeSpace(DX) 구축)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W26) | 완료 | 담당자
CodeSpace (DX) | ESWA (전공정) | 금주(W26) 특이사항 없습니다. ③ 배포 기능 : DevOps에서 개발된 알고리즘을 중계서버를 활용하여 Legacy System으로 배포(망외 배포)하고자 합니다. *수평전개 비용을 절감하는 차원에서 중계서버를 대체하여 APC Test(배포 전 검증 용도) 서버를 활용 방안 논의하기 위해 자동보정, 품질DX 미팅 진행(4/2)했습니다. 개발/검증 완료 된 알고리즘을 패키지화(Zip)하여 Workplace DB에 배포하면 APC 임시저장소로 자동배치로 전송하여 APC 시스템에서 패키지를 선택 등록하는 프로세스와 예외처리 방안을 수립하여 배포기능 개발 중(5/27)입니다.(/w 공정제어DX팀, 자동보정팀) APC DC서버로 직접 파일을 전송하는 방식에서 APC 안정성을 고려하여 MQ(Massage Que) 방식으로 APC에서 호출하는 방식으로 변경되어 APC 호출 인터페이스 기능 개발(~6/10 MQ 인터페이스/ CNS)하여 WA법인의 APC 패치 일정에 맞추어 6월 말 적용될 예정입니다. ④ 화면/UI : 알고리즘 개발 프로세스와 연결성 있게 편의 UI 제공 . 포털화면 구성 개발 화면 1차 리뷰(2/18)하여 시뮬레이터, 학습화면 등 하위 화면 구성하여 1차 오픈 전 단위 기능 테스트 및 안정화 1차 완료(3/28), 사용자 편의성 개선을 위한 과제 통합 화면 개발 완료하여 통합 테스트 완료(5/23)입니다. 화면 정의서 2차 리뷰하였으며 사용자 편의성 개선을 위한 데이터 간편 다운로드 기능 및 Github 소스 관리 현황 추가 완료(5/23) 되었으며, 사용자 매뉴얼 및 가이드 영상 제작 완료(5/28) 했습니다. ▶개발 진척도 - 개발 진척률은 100%(122/122건)로 개발 완료하여 시스템 Open(5/29)하였습니다. | ’25.6 (완료) | 신종권P 이재후A
미래기술
기능 | 설명 | 일정 |  | 개발 대상 (모수) | 개발 실적 | 달성율 | 개발 진척 사항
 |  | 상세 설계 | 개발 완료 |  |  |  | 
1) 데이터 수집 파이프라인 구축(APC, FDC) | - User Database 구축 - APC Raw 수집 파이프라인 구축 - 데이터 수집 파이프라인구축 | 완료 (12/30) | 1차APC (3/28) 2차 (5/29) | 52 | 52 | 100% | - APC summary/MMD 데이터 수집 파이프라인 구축 완료(3/14) - APC 코터 Raw 데이터 수집 파이프라인 구축 완료(3/28) . 잔여 공정 순차적으로 수집 파이프라인 테스트 진행 완료(5/14) : ESWA APC 패치 일정(5/14)에 따라 수집 일정 변동 - APC Raw data 전공정 데이터 수집 (5/15~)
2) 개발/ 검증 환경 구축 | - MLDL 3.0 구성 및 커스터마이징 - 개발환경 구축(마이그레이션) - 테스트 환경 구축 | 완료 (12/30) | 1차APC (3/28) 2차 (5/29) | 23 | 23 | 100% | - 1차 Open 완료(3/31) 및 자동보정 대상 Open 설명회 완료(4/2) - 자동보정 엔지니어 MLDL 검증 기능 테스트 (5/21~) - 사용자 매뉴얼 및 튜토리얼 영상 제작 완료(5/28) - 자동보정 대상 정식 Open 설명회 진행(5/29)
3) 배포기능 개발 | - 모델 배포 기능 개발 - 중계서버 포탈 구성 | 완료 (12/30) | 5/29 | 19 | 19 | 100% | - 파이썬 실행파일 빌드를 위한 파이프라인 개발 완료(4/25) - 중계서버 대신 APC Test 서버 활용 배포 방식 개발(5/28) - 배포시 APC 직접 호출방식 API 개발 (~6/10) . APC 패치 일정에 맞춰 API 적용 예정(6/30)
4) 화면 UI 개발 | - 표준 환경 구성 - MLDL 3.0 관리화면 연동 - 관리포탈 화면 개발 | 완료 (12/30) | 5/29 | 28 | 28 | 100% | - 검증 결과 트렌드 모니터링 기능 1차 개발 완료(4/18) . 모니터링 화면 편의성 개선 기능 개발 완료(5/23) - 통합 검증 및 배포 화면 개발 완료 및 테스트 완료(5/23) - 최종 운영 환경 Open(5/28~)
합계 |  |  |  | 122 | 122 | 100% | 
[ 과제번호 : 기획-#3, 진행 상태 : ● ]
전주 정기 리뷰 일자 : ‘25.6.18 금주 정기 리뷰 일자 : ‘25.7.2

## Slide 29
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W26) | 일정 | 담당자
서초 이동 | - | 금주(W26) 특이사항 없습니다. 1. 진행사항 - 서초 R&D 캠퍼스 총 30좌석 부여 받아, 전극FDC팀 18석 / 자동보정선행개발팀 12석 배부 (과천 + 오창 전 인원 다 착석 가능) - 서초 이동 후 앉을 개인 좌석번호 지정 완료 - 서초 이동 후 바로 무선랜 사용 가능하도록 개인 PC 번호, IP 주소 조사 완료 - 기존 과천 인원은 6/9(월) 에 서초 이동, 추가 이동자는 6/16(월)에 이동 | ~’25.06 | 최수정
■ Layout
업데이트 시간 : 6/25 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 30
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W21) | 일정 | 담당자
GenAI 활용 기술 검토 및 교육 계획 수립 | - | 금주(W21) 핵심내용은 GenAI 플랫폼 활용을 위해 자사 GenAI 플랫폼 교육 계획 수립 진행 중인 사항 입니다. ▶배경 : 제조DX 부문 업무에 GenAI 활용을 위해 자사 GenAI 플랫폼 교육 계획 수립 및 활용 기술 검토 진행 중 입니다. ▶진행사항 : 1. 자사 GenAI 플랫폼 활용 교육 - GenAI솔루션팀과 제조DX그룹 구성원 GenAI 플랫폼 활용 교육 계획 중 입니다. 우선 5/13~14일 “나만의 챗봇 만들기” 실습 교육이 예정되어 있어 선행인원 18명(제조DX솔루션담당 12명, 기획팀 6명) 선정하여 교육 진행하고, 피드백 및 보완하여 제조DX그룹 전체 구성원 대상 교육 일정 수립할 예정 입니다. | ~’25.06 | 심민규
■ 미래기술_GenAI 활용
업데이트 시간 : 5/14 15시
작성자 : 심민규
1. 과제 진행 현황_기획팀
소속 | 이름
제조DX솔루션 (12명) | 한기덕, 박수완, 김도원, 김지원, 이성규, 이희원, 임성묵, 조은지, 김종우, 최재호, 정재호, 안태규
기획팀 (6명) | 박종석, 심민규, 신종권, 이재후, 최수정, 이정연
■ 교육명
- 나만의 챗봇 만들기
■ 참석자
■ 교육 내용
1. Knowledge Lake 사용
2. 파이프라인 및 RAG 구축
3. LangFlow 생성 및 Streamlit 배포
■ 일정
- 5/13~14(1일 3시간 교육)

## Slide 31
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W20) | 일정 | 담당자
AZ 2170 원통형 증설 투자 | AZ 2170 | 금주(W20) 특이사항 없습니다. [배경] AZ법인 46xx 라인이 기존에 전극3라인, 조립(130ppm) 6라인으로 검토되었으나, 생산속도를 향상하여(130ppm → 200ppm) 재검토하면서 기존 생산 Capa가 충족됨에 따라 46xx 조립2라인을 제외하고, 2170 조립 2라인을 추가 증설하는 건입니다. 또한, 2170 공급 시점이 46xx공급 시점보다 빨라서 기존 AZ 코터/롤프레스를 개조하여 전극을 우선 공급 한 후 ’28년부터 타 법인에서 전극을 공급받아 생산하는 일정으로 진행 예정입니다. 전극 공급 법인에 대해서는 확정되지 않았습니다. 1. 투자 개요 : AZ법인 2170 증설 투자 (S/L ~ 조립) -. AZ에서 ’27년까지 전극 공급 후 ’28년부터 타 법인에서 전극 공급 예정(법인 미정) -. ’26년 3Q 양산 목표 -. 투자비 해당 기술 : 롤맵/셀추적/자동보정 2. 진척 일정 : -. 12/17 AZ 2170 투자를 위한 유관부서와 Kick off 미팅 (완료) -. 1/2 AZ 2170 LOB 배포 및 세부 일정 공유 (완료) -. 1/13 UT Matrix/Packing List 제출 (완료) -. 1/20 롤맵/셀추적/자동보정 투자비 제출 (완료) -. 2/27 법인 투자위 (완료) – 제조DX그룹 관련 피드백 사항 없음 -. 3/24 법인 투자위 2차 (완료) -. 생산센터 투자심의 일정 미정 3. LOB 4. 진행사항 -. 투자 세부사항 파악 및 설비 LOB 입수 후 각 UT Matrix/Packing List/투자비 요청 완료 -. 롤맵 UT Matrix/Packing list 제출 완료 (1/13) (셀추적의 경우 소형 전지 셀추적은 원통형.조립설비기술팀에서 주관) -. 자동보정/롤맵 투자비 제출 완료 (1/17) ※소형 셀추적 투자비는 원통형.조립설비기술팀 주관 ※ 롤맵 잉크 마킹기 → 레이저 마킹기 변경으로 인한 투자비 변경 예정입니다. (2/27 보고 완료) | ~‘25.04 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 4/16 14시
 | 코터 | 롤프레스 | 테이핑기 | 재와인딩기 | R2R 슬리터 | 와인더 | 조립
대수 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2
비고 | 양1음1 | 양2음2 | 양극 | 양1음1 | 양2음2 | 11, 12호 재활용 | 
 | 개조 | 개조 | 신작 | 신작 | S/L 재활용 R2R 신작 | 2대 신작 | 
 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2
기술명 | 공정 | 대수 | 투자비 (억원)
롤맵 | 코터 | 2 | 2.5
 | 테이핑기 | 2 | 2.3
 | 재와인딩기 | 2 | 2.3
 | 슬리터 | 4 | 4.5
 | 와인더 | 18 | 15.7
자동 보정 | 롤프레스 | 4 | 0.2
 | 와인더 | 18 | 0.2
Total |  |  | 27.7
■ 투자비 내역

## Slide 32
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W19) | 일정 | 담당자
북미 Tesla ESS 각형 투자비 검토 | MI 랜싱 | 금주(W19) 금주 특이사항 없습니다. [배경] ※ 보안 유지 필수 항목 Tesla 측 ESS 수요로 인해 각형 투자비 검토하는 건입니다. 1. 투자 개요 (미확정) -. 필요 Capa 및 사이트 : 총 30GWh / MI 랜싱으로 검토 중 -. 셀사양 : LFP, 174x207x67.3, 150+1Stack (Top Terminal) 2. 특이사항 -. Tesla 투자비 관련 미팅에서 공유 받은 내용으로 투자비 절감을 위해 Multi DNC/STK를 검토하고 있습니다. -. Multi DNC/STK 는 Top Terminal에만 적용 가능 공정으로 Tesla/GM향 제품에 적용 검토 중입니다. -. Multi STK은 25.07에 오창 각형 Top Terminal pilot 라인에 1대 입고하여 TEST 예정이며, -. Multi DNC는 당사 라인에 입고하지 않고 설비업체에서 TEST 예정입니다. -. 8월까지 Multi DNC/STK의 TEST 결과를 보고 발주 여부 결정 예정입니다. -. 해당 설비의 주관부서는 파우치선행기술팀(백주환팀장)입니다. -. Single DNC/Multi STK 적용으로 투자비 산출 3. 진척 일정 : -. 2/12 자동보정/셀추적 가투자비 제출 – 완료 -. 2/20 Multi DNC/STK 변경사항 반영한 상세 투자비 제출 -. 3/18 LOB 변경 -. 3/19 자동보정/셀추적 가투자비 제출 – 완료 -. 4/7 UT Matrix 제출 – 완료 -. 4/14 Pakcing List 제출 - 완료 -. 4/16 법투위 자료 제출 - 완료 -. 4/22 담당급 리뷰 -. 4/29 CPO님 리뷰 | ~‘25.05 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 4/16 14시
전극 설비대수 |  |  |  | 
코터 | R/P | S/L | 재와인딩기 (점보롤) | 재와인딩기 (팬케익)
4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0
조립 설비대수 |  |  | 
D&C (양) | D&C (음) | AZS (Stk) | PKG
18.0 | 18.0 | 54.0 | 2.0

## Slide 33
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W15) | 일정 | 담당자
IT1동 신발장 레이아웃 개편 | - | 금주(W15) 핵심내용은 품질DX담당 EP1 이사로 인해 IT1동 신발장 레이아웃 개편 완료된 사항입니다. 1. IT1동 신발장 레이아웃 개편 -. 배경 품질DX담당 EP1으로 이사하게 되어, IT1동 북측 1층 신발장 레이아웃 개편 진행하였습니다. -. 진행사항 품질DX담당 이외에도 조직개편 사항 반영하여 신규 레이아웃으로 개편 진행하였으며, 팀명 재배치 및 구성원 이름표 일괄 배부 완료 및 신발장 미사용 기간 동안 수거된 잔여 신발 모두 폐기처리 하였습니다. [출입문 들어오는 기준 왼쪽] [출입문 들어오는 기준 오른쪽] | ~’25.03 | 이정연
■ Layout
업데이트 시간 : 4/2 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 34
■ KPI 수립(전문위원_지용진님)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W15) | 일정 | 담당자
KPI 수립 | - | 금주(W15) 핵심내용은 지용진님이 전문위원으로 신규 선임됨에 따라, KPI 리뷰가 진행되어야 합니다. 그룹장님 KPI리뷰는 3/28(금)으로 수립하였습니다. [배경] - 지용진님이 전문위원으로 신규 선임됨에 따라 전문위원 KPI를 신규로 수립이 필요합니다. 1. 진척일정 - 3/25 KPI 초안 수립 - 완료 - 3/28 그룹장님 KPI 리뷰 - 3/31(월) ~ 4/9(수) CDO님 KPI 리뷰 - 4/10 인사팀 최종 제출 | ~‘25.04 | 김경민
□ 전문위원 KPI 수립 진척 일정
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 3/26 14시
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
3/4월 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
 |  | [KPI 초안 수립] |  |  | [그룹장 KPI 리뷰]
 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
 |  |  | [CDO 리뷰] |  | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 |  |  |  | [인사팀 최종 제출] | 

## Slide 35
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W12) | 일정 | 담당자
진급 | - | 금주(W12) 핵심내용은 없습니다. 1. ’25년 사원 승/진급 일정 및 진행사항 - 2/3(월) 그룹 담당급 주간회의에서 1차 논의 완료 - 2/13(목) 16시 CDO 인재위 통해 심의 최종 확정 완료 → 참석자 : CDO, CDO 산하 각 그룹장, Staff인사지원팀 - 2/24(월) CEO / CHO 보고 및 컨펌 완료 된 최종 진급자 List 확인 완료 → 2/26(수)까지 담당별로 진급 대상자/누락자 피드백 요청 완료하였으며, 2/27(목) 오후에 결과 게시 완료 → 3/1字로 진급 변경 확인 완료 ※ 진행사항 - 1/24(금) 담당별 진급 추천 여부 취합 완료 * ’25년 진급 대상자 : 총 44명 - 책임 진급 : 12명 (* 전원 추천) - 선임 진급 : 32명 (* 퇴사 예정자 1명 제외 전원 추천) ※ 책임 진급 심의 Guide - 책임 진급은 후보자 개인의 성과·역량과 무관하게 어떤 그룹내에서 평가 받고, 진급 심의를 하는지에 따라 진급 결과가 달라지는 현상을 최소화하고자, ’23년부터 기존의 ‘T/O제’에서 후보자를 개별적으로 심의하는 ‘개별 심의 방식’로 전환 | ~’25.02 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 3/5 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 36
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W11) | 일정 | 담당자
수정인력계획 수립 | - | 금주(W11) 핵심내용은 없습니다. 1. 진행사항 - 2/10(월) 담당별 ’25년 인력운영계획 작성 요청 (담당별로 2명 충원 가능 사유에 대해 작성 요청하였으며, 3명 필요한 담당의 경우 추가 1명에 대한 사유 작성 요청) - 2/13(목)까지 담당별 취합 예정, 취합 결과 2/17(월) 그룹 담당급 주간회의 시 공유 완료 - 2/17(월) 업무혁신 그룹에 자료 송부 완료 (업무혁신그룹 임재진 팀장께서 CDO께 내용 보고 예정) - Staff인사지원팀 인원 충원 채널 확인 요청이 있었고, 커리어플러스/내부 인원 이동/미주&유럽&국내BTC/일반 산학장학생 채용 채널을 통해 충원 예정으로 답변 완료 2. 담당별 인원 현황 (채용/이동 계획 인원 포함) | ~’25.02 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 2/26 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
구분 | 담당(4) 팀(16) | 담당(4) 팀(16) | ‘24.2.12字 현재원 | 전출/전입계획 반영 인원 | 전출 인원(계획) |  |  | 전입 인원(계획) |  |  | 비고
제조DX그룹 |  |  | 234 | 235 | 퇴사 | 주재원 | 이동 | 신입 | 경력 | 이동 | 
 | 직속 |  | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 
 | FDC DX담당 |  | 49 | 49 | 1 | - | - | 1 | - | - | 김진영 사원 퇴사 예정 (3.18字) 이동민 책임 입사 예정 (7월)
 | 자동보정담당 |  | 53 | 53 | 1 | - | - | 1 | - | - | 정승일 전문위원 퇴사 예정 (2.17字) 권세민 책임 입사 예정 (3월)
 | 제조DX솔루션담당 |  | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 
 | 품질DX담당 |  | 70 | 71 | - | - | - | - | - | 1 | 최상준 책임 이동 예정 (3.1字)

## Slide 37
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W09) | 일정 | 담당자
서울대 기술교류회 | - | 금주(W9) 핵심내용은 없습니다. 1. 서울대 기술교류회 : 서울대학교 기계공학부와의 인재채용, 산학과제 등 진행을 위해 ’24년부터 인재확보팀 주관으로 교류회 진행 : ’24년은 상반기(6/12), 하반기(9/6) 2번 진행 : ’25년은 2/27(목)에 진행 예정 (현업 : Lab Tour, 채용 상담 진행, 임원/담당 : 임원(CTO, Pack선행개발그룹장) 특강, 석식만찬 참석 예정) ※ 진행사항 : 1/15(수)까지 담당별 Needs 조사 완료 * FDC DX담당, 자동보정담당 Needs 있음 (나머지 담당 X) * 관심 랩실 5곳 HR 송부 완료 * 5곳 중 3곳 랩투어 진행 예정이며, 참석자 (담당/팀장/실무자) 선정 중(~2/5) 2. 상세 내용 1) 대상 : 서울대 기계공학부 관심 Lab. 2) 일시 : 2025년 2월 27일(목) 3) 장소 : 서울대 기계공학부 (추후 상세안내예정) 4) 일정 | ~’25.02 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 2/26 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
시간 | 주요 일정 | 내용 | 참석자
10시 ~ 12시 | Lab Tour | 관심 Lab 소개 및 기술 교류 | - FDC DX : 민경춘, 김진영S - 자동보정 : 김기백, 최창락S, 신재우S, 이상용S,서재근S
12시 ~ 13시30분 | 중식 | 현업리더와 교수 학생 네트워킹 | 
13시30분 ~ 13시50분 | 채용설명회 | Why Ensol(인재확보팀 진행) | 
13시 50분 ~ 15시 | 리더 1:1 상담 | 참석 R&D 리더 – 학생 간 커리어 상담 | 
 | 직무/채용상담 | 상담부스 운영 | 
15시 ~ 17시 | 임원 특강 | - Pack선행개발그룹장 특강 - CTO 특강 | CEO, CTO, CHO, 자동차개발센터장, Pack선행개발그룹장, 인재확보담당 * CDO 참석 확인중
17시30분 ~ 19시 | 석식 만찬 | CEO, 학부장 및 주요 교수진 간 만찬 | 

## Slide 38
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W09) | 일정 | 담당자
예산 배부 | - | 금주(W9) 핵심내용 없습니다. 1. 진행사항 - 1/7(화) 통제성 비용 가예산 1개월치 배부 완료 (* 출장비 제외 본예산 편성 기준 수립 완료) - 1/20(화) 경영관리팀으로부터 본예산 수립 가이드 전달받았으며, 1/24(금) 본예산 배부 완료 - 담당별 출장비 배부 내역 일부 수정 예정 (해외출장비 1/n → 담당별 계획금액의 50% 배부) 2. 예산 편성 기준 - 조직활성화비 : 인당 6만원/月 - 시내교통비 : 인당 1만원/月 - 출장비 : 18억원/年 1) 그룹장님 출장비 : 1억 2) 기획팀 예비비 : 1억 3) 국내출장비 : 1억 4) 해외출장비 : 15억 - 경상회의비 : 100만원/年 3. 특이 사항 통제성 경비 운영방식이 아래와 같이 변경 - 교제성경비 (조직활성화, 교제비)는 월별 배부, 출장비는 분기별 배부 운영으로 변경되었으며 금액 선반영 및 조정/증액 필요 시 품의 작성 필수 - 조직활성화 ↔ 시내교통비 계정 간 금액 이동 불가 - ’25년 추가 통제 계정 : 소모품비(전산용), 소모품비(기타), 자문용역수수료 - 통제성 경비 운영방식이 타이트하다는 각 사업부/그룹 기획팀 의견에 따라 아래 건 추가 검토 중 1) 소모품비 하위계정 간 이관 (사무용 ↔ 전산용 ↔ 기타) 2) 조직활성화비 → 시내교통비 간 이관 | ~’25.02 | 최수정
■ 비용 관리
업데이트 시간 : 2/19 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 39
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W8, 02/16~) | 일정 | 담당자
그룹 포상안 | - | 금주(W8) 핵심내용은 없으며, Staff인사지원팀으로부터 확정된 포상 재원(OSI, 부문포상) 공유받은 후 포상안 진행하겠습니다. [목적] 올해 OSI 및 부문포상 재원이 축소될 것으로 예상되어, 재원을 효율적으로 사용할 수 있도록 그룹 포상안 체계를 새로 수립하고자 합니다. [포상안] 1) OSI: 구성원의 성과가 담당을 넘어 그룹 전체에 중요한 가치를 지니고있음을 인정해주고 격려해주기 위해 그룹장 OSI 재원을 40%로 확대 2) 부문포상: 개인 활동보다는 그룹 내 진행되는 과제 성과를 격려하고자 과제 포상 위주로 집행 | ~’25.01 | 최수정
■ 포상
업데이트 시간 : 2/19 14시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀
구분 | 재원 | 재원 분배율 |  |  | ’24년 Reflection | ’25년
 |  | 항목 | '24년 | '25년 |  | 
OSI | 구성원 연봉 합 2.5% | CDO OSI | 20% | 20% | 센터장 OSI의 경우 명확한 기준 없이 담당님들께 추천받아, 센터장께서 모르는 인원/과제가 추천될 경우해당 인원이 어떤 인원이고 과제는 어떤 과제인지 등의 질문사항을 대응하는데 많은 시간이 소요됐음 | 1) 그룹장 OSI 재원을 20% → 30%로 확대하며, 인원추천 시 그룹장님 대면 보고된 과제 참여인원으로 추천 2) 담당 OSI 지급 시, 지급일 이후 그룹장님과 1:1 과제 보고 진행
 |  | 그룹장 OSI | 20% | 30% |  | 
 |  | 담당 OSI | 60% | 50% |  | 
부문 포상 | 구성원 수 * 금액 (금액 기준은 연도별로 상이) ※ ’24년: 인당 84,000원 (총 금액 : 16,352,000원) ※ ’25년: (동일 기준 가정 시 : 19,740,000원/235명) | 수율 TDR 우수과제원 포상 → 그룹 협업과제 포상 | 13% | 50% | 4가지 부문포상안을 집행했어야 하여 그룹 과제 포상에 많은 재원을 할당할 수 없었음 (수율 TDR 1건만 포상) | 1) 부문포상 항목을 줄이고 재원 분배율을 높여 협업과제를 많이 포상함으로써 협업의 시너지를 높이고 구성원들이 더 많은 성과를 낼 수 있도록 동기부여함 2) TDR 외 다른 협업과제도 포상하기 위해 명칭을 “그룹 협업과제 포상”으로 변경
 |  | 선행과제 Awards → 문제해결과제 포상 | 40% | 50% | 그룹 내 진행되고 있는 선행과제가 많지 않고 선행성 기준이 모호하여 과제 접수에 어려움이 있음 | 선행과제가 적다는 한계점과 경영혁신주관 문제해결과제 포상제도가 폐지예정인 점을 감안하여 선행과제 대신 “문제해결과제 포상”으로 운영
 |  | 그룹장 즉포상 (신규) | - | 20% | - | 대면보고 우수 발표자 or 우수 과제원 즉포상 위해 “그룹장 즉포상” 신규 운영 (OSI를 지급하기에는 작은 성과 대상) (인당 30만원)
 |  | 프로성장러 (폐지) | 31% | - | 구성원 참여율 저조, 개인 외부 활동을 독려하는 분위기가 될 수 있으며 개인별 역량 향상 여부를 판단하기가 어려움 | 폐지
 |  | 상위 20% 인원 포상 (폐지) | 16% | - | 잔여 재원 사용위해 집행한 건이라 정기적 집행이 어려우며 해당 목적 포상은 부문포상이 아닌 RI를 활용하는 게 적합해보임 | 폐지

## Slide 40
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W2, 01/05~) | 일정 | 담당자
신규/확장투자 관리 | OC5동 1,3층 |  | ~‘24.12 | 김경민
금주(W2). 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
각형 Side Terminal Pilot 라인 | [배경] AR그룹에서 각형 Side Terminal 샘플 대응을 위한 Pilot 라인 투자를 위해 롤맵/셀추적/자동보정 투자비를 요청한 건입니다. 1. 투자 개요 : VW UCC48, UCM32 프로그램 B 샘플 대응을 위해 OC 5동에 각형 Side-terminal 파일럿 라인을 구축 2. 진척 일정 : -. 10/25(금) S/T 투자심의회 Kick Off Meeting (AR기획팀 – 투심 자료 양식, 일정 공유) – 완료 -. 11/12(화) S/T 셀추적 투자심의 자료 사전 보고 (담당님) - 완료 -. 11/15(금) 투자심의회 자료 취합 및 리뷰 (AR기획팀) - 완료 -. 11/27(수) 투자심의회 담당급 리뷰 – 완료 -. 12/3 (수) 투자심의회 CPO – 완료 ※설비 수량은 2-4-1(DNC-AZS(스태커)-PKG)이며, 설비 Capa.는 DNC/AZS 2.4ppm, PKG 3ppm 입니다. 3. 투자비 -. 롤맵/셀추적 : 7.26억 (DNC 2대/AZS 4대/PKG 1대) -. 자동보정 : 0.75억 (DNC/AZS/PKG 각 0.25억) 4. 진행사항 -. 설비 대수 변경으로 인한 투자비 비교 자료 작성 - 롤맵/셀추적 투자비 : 13.5억 → 7.3억 - DNC 4대 → 2대 / AZS 8대 → 4대 -. 11/27(수) 담당급 투자심의회 보완 사항 F/U 및 자료 반영 - 재활용 자재 세부 항목 및 금액 장표 추가 - T/T vs S/T 단가 비교 자료 장표 추가 -. CPO 투자심의 참석 및 내용 설명 → 심의 완료 - CFO, CEO 보고 후 기본 품의 상신 예정(12/20)
*T/T : Top Terminal
*S/T : Side Terminal
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민S
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 1/8 14시

## Slide 41
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W2, 01/05~) | 일정 | 담당자
조직개편 | - | 금주(W2). 특이사항 없습니다. 1. 팀급 조직개편 일정 2. 진행 사항 - 12/3(화) Staff인사지원팀 피드백 반영본 그룹장님 컨펌 완료, Staff인사지원팀 송부 및 CDO님 메일 서면보고 완료 - CDO님 컨펌 확인 후, 인사발령지 12/5(목) 회신 예정 - 12/5(목) Staff인사지원팀에 인사발령지 송부 완료 3. 특이 사항 1) 조직개편에 따른 담당별 자리 배치 수정 필요 - 12/5(금) 오창 레이아웃 작업 완료 - 12/9(월) 현업에 자리배치 및 이사일정 공지 - 12/12(목) 과천 레이아웃 협의 및 현업 공지 완료 - 12/17(화) 16시 이사 완료 (과천, 오창1) 2) 조직개편에 따른 기존 Teams 채널 이름 수정 및 구성원 추가/제외 작업 완료 - 제조DX그룹(리더채널), 제조DX그룹 전체구성원(소통채널) 채널 및 폴더 명칭변경 (제조지능화 → 제조DX) * 제조DX그룹(리더채널) : 티미팅 논의 및 정보공유, 담당별 자료 업로드/서면보고 채널 * 제조DX그룹 전체구성원(소통채널) : 교육/세미나자료, Vision/Mission/Role, KPI, 출장가이드, 법인 ContactPoint 공유 3) 조직개편 내용 반영 조직도 작성 예정 - 12/20(금) 그룹 조직도 작성 완료 | ~’24.12 | 최수정
■ 인사 관리
업데이트 시간 : 1/2 16시
작성자 : 최수정A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 42
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W6, 02/02~) | 일정 | 담당자
인도 46시리즈 원통형 투자 사전 경제성 검토 | 인도 Honda 공장 근처 (벵갈루루 동쪽) | 금주(W6) 특이사항 없습니다. [배경] Honda社로 부터 인도공장에 46시리즈 원통형 제품 납품 검토 요청을 받아 경제성 검토를 위해 투자비를 조사하는 건입니다. 현재 Joint Venture와 자사 공장 중 정해진 바는 없습니다. 1. 투자 개요 : 연내 Honda社와 MOU 체결을 목표로 경제성 검토를 위한 투자비 산출 및 투자 일정 검토 2. 진척 일정 : -. 11/12(화) 인도 46시리즈 경제성 검토를 위한 Kick off 미팅 -. 11/19(화) 롤맵/셀추적 UT Matrix 및 패킹리스트 제출 -. 12/02(월) 롤맵/셀추적/자동보정 투자비 제출 -. ~12/16(월) 경제성 검토 – 자동차경영기획팀 주관 -. 12/18(수) Honda社 미팅 예정 3. 투자비 -. 롤맵 : 64.3억 -. 셀추적 : 54.9억 -. 자동보정 : 2.9억 (코터 2.4억 / 롤프레스 0.2억 / 와인더 0.3억 ) 4. 진행사항 -. 설비 LOB 입수 후 각 기술 담당자들에게 배포 -. 와인더 수량 변경으로 인한 설비 대수 재 배포 - 와인더 40대 → 36대 -. UT Matrix 및 패킹리스트 제출 - 셀추적은 설비에 조립된 상태이므로 패킹리스트 제외 -. 롤맵/셀추적/자동보정 투자비 취합 후 제출 | ~‘25.02 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민S
*Honda社와 재협의 예정
□ 일정가안
구분 | 제작시작 | 운송시작 | 셋업시작 | 샘플시작 | SOP
전극기간 | M-30.5 | M-15.5 | M-13.5 | M-6 | M
전극1호 | '27.7/1 | '28.10/1 | '28.12/1 | '29.7/15 | '30.1/15
전극2호 | '29.3/1 | '30.6/1 | '30.8/1 | '31.3/15 | '31.9/15
셀 기간 | M-21.5 | M-10.5 | M-8.5 | M-5 | M
셀1호 | '27.7/1 | '28.10/1 | '28.12/1 | '29.7/15 | '30.1/15
셀2호 | '29.12/1 | '30.11/1 | '31.1/1 | '31.4/15 | '31.9/15
셀3호 | '34.1/1 | '34.12/1 | '35.2/1 | '35.5/15 | '35.10/15
전극(2라인) |  |  |  |  |  | 조립(3라인) | 
코터 (양) | 코터 (음) | R/P (양) | R/P (음) | S/L (양) | S/L (음) | 와인더 | 조립라인
2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 | 3.00
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 1/22 14시

## Slide 43
■ KPI 수립(1/2)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W12) | 일정 | 담당자
KPI 수립 | - | 금주(W12) 핵심내용은 KPI 최종본 품의는 2/21(금)까지 상신 예정입니다. [배경] - 1그룹(사업부장/C레벨/CEO직속) KPI CEO 보고 후 피드백 사항을 반영하여 재보고 일정이 수립되어 최종 KPI 품의 일정이 변경되었습니다. 1. 진척일정 - 1/17(금) CDO 분기목표/평가Description 경영전략 송부 – 완료 - 1/20(월) 제조DX그룹 KPI 최종본 그룹장님 서면 보고 - 2/3(월) ~ 2/7(금) 그룹장 피드백 반영 및 KPI 수정 - 2/14(금) 임원/담당 KPI 전자결재 상신 2. KPI 항목인 ＂인원효율화＂ 관련 변경사항 -. KI 목표인 27.0명/Ghw와 얼라인하여 자동차.생산센터장님 1차 목표 수립 완료. 현재 자동차.사업부장님 보고 후 컨펌 진행 중 (1/17 보고완료) -. CDO님 KPI 반영 후 경영전략 제출 완료 (1/20) → 지표가 변경될 경우 경영전략과 협의 후 변경 가능함을 확인함(1/21) -. 인원효율화 목표 “27명/Gwh“, “11,905명”으로 최종 확정 되었습니다. 그룹장님 서면 보고 완료(2/11) → CDO님께도 서면보고 완료(2/11) – 메일은 확인하셨으나, 그 외 피드백 사항 없음 | ~‘25.02 | 김경민
□ 제조DX그룹 임원/담당 KPI 수립 진척 일정
작성자 : 김경민S
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 2/26 14시
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1월 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 |  |  | 분기 목표 / 평가 Description 경영전략1팀 – 부문間 논의 |  | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 |  |  | 분기 목표 / 평가 Description 최종합의 |  | [전자결재] 임원/담당 KPI Full Package 확정

## Slide 44
■ KPI 수립(2/2)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W12) | 일정 | 담당자
KPI 수립 | - | 금주(W12) 핵심내용은 KPI 최종본 품의는 2/21(금)까지 상신 예정입니다. 3. CDO KPI 항목 “ERP/생산 시스템 혁신＂ 관련 변경사항 -. 기 수립안 : 생산/물류 운영효율성 및 차세대 PLM 시스템구축/적용 -. 변경안 : 스마트팩토리 기반 강화를 위한 생산시스템 리빌딩 (시스템 투자 금액 절감 517억)으로 변경이 되면서 APC 투자효과 319억이 CDO KPI로 반영 변경 사유로는, 경영전략 담당에서 정량적 효과 기입 피드백을 받은 후 CDO님께서 직접 리뷰 하시면서 시스템 투자절감효과(517억)을 추가하라고 지시 319억이 APC효과로 반영된 사유로는, ‘24년 CEO보고 자료 기반으로 356억으로 산정하여 총 608억 투자효과 산정하고 CDO님께 보고하였으나, CDO님께서 효과 금액이 과도하다고 판단하시어, 500억 대로 축소를 지시하시면서 투자효과가 가장 높았던 APC 투자효과를 319억으로 축소 - Back data는 319억 기준으로 수정 따라서, 그룹장 KPI에 해당 목표가 반영 필요하며, 그룹장님 KPI에 반영되어 있는 [신규법인 자동보정 조기 안정화] 항목에 반영할 수 있도록 案 검토하여 재보고 예정 (1/24까지) -. APC 투자효과 법인(MI2동, HG, HD, ST)을 그룹장 KPI에 반영해야하나, HG법인은 양산이 ’26년으로 APC적용만을 그룹장 KPI로 반영하기에는 임팩트가 부족한 것으로 생각되어, “신규법인 수율 조기안정화“KPI 항목에 기존 법인(ST,HD)에 MI2동을 추가하였음 - 그룹장 서면보고 완료(1/23) -. 신규 법인 수율 조기안정화 KPI는 기존 법인(ST,HD)만 반영하는 것으로 최종 결정(2/11) → MI2동 APC 적용은 송영민님 KPI로 반영되어 있습니다. 4. APC 투자비 절감효과(319억) 관련 진행 사항 -. APC 투자효과 319억에 대해 경영전략으로부터 객관적 효과 산정 근거 설정 요청이 왔습니다.(1/22) 경영전략에서는 사업계획 대비 절감효과로 제안하였으며, CDO부문에서는 이미 절감된 투자비로 사업계획을 반영하였기 때문에 사업계획비 절감 금액으로는 효과 산정이 불가하다고 대응 예정입니다. 현재 객관적 지표를 무엇으로 제시할지 논의 중입니다. 지표가 선정되면 재보고 예정입니다. ※ 목표 수정 가능성도 있음 → 투자절감 효과 기준을 기본품의로 잡는 것을 논의하고 있으며, 현재 양산일정 미정 라인에 대해서는 효과 금액을 제외하는 것으로 업무혁신그룹과 논의 중입니다. 업무혁신그룹과 기준을 통일하고 경영전략과 재논의 예정입니다. | ~‘25.02 | 김경민
작성자 : 김경민S
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 2/26 14시

## Slide 45
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W12) | 일정 | 담당자
다빈치 심화 교육 | - | 금주(W12) 핵심내용은 다빈치 심화교육 완료 보고(03/17) 한 사항입니다. [일정] [목적] - 참석자별 과제 수행 (다빈치 Workflow 및 기능 고도화)을 통한 다빈치 활용 역량 강화 목적으로, 전문성이 있는 영역에 대해서 교류 및 지원을 통해 과제의 실용도/완성도를 높이며 즉시 실무에 활용할 수 있도록 하고자 합니다. [진행사항] - 6차수 진행하며 팀별 완료된 수행 과제 공유 및 추후 보고 일정에 대해서 안내하였습니다. (02/26) . 총 과제 9건 대상 과제 수행하며 진행한 활동 및 과제 결과물에 대해서 그룹장님께 서면보고(03/07) 및 대면 보고(03/10) 드리겠습니다. . 대면 보고 일정을 석식과 연계하여 진행할 예정이며, 장소 및 참석자 미정인 상황으로 확정 후 말씀드리겠습니다. - 다빈치 심화교육 피드백을 받고자 설문 진행하였으며(~03/04), 주요 피드백 내용에 대해 정리하여 다빈치팀에서 보고드렸습니다.(03/05) - 교육 참석 인원들의 역량 향상 내용에 대해서 보고드리고자 그룹장님께 교육 완료 서면보고(03/14) 후 대면보고(03/17) 드리겠습니다. [향후 계획] - 과제 진행 중 문의사항이나 요청사항에 대해 즉각적인 대응을 위해 Teams에 실시간 소통 창구를 개설하여 운영하고 있습니다. - 과제의 완성도 향상을 위해서 담당별 과제 진척 현황을 공유하는 자리를 가질 예정이고, 결과에 대해서 그룹장님께 보고드리겠습니다. [참석자/과제 현황] | ~’25.03 | 이재후
■ 교육 관리
업데이트 시간 : 3/19 14시
작성자 : 이재후A
1. 과제 진행 현황_기획팀
담당 | 팀 | 이름 | 과제명
품질DX담당 | 다빈치팀 | 지원경P, 김도희S, 한승구A | -
 | 공정제어DX팀 | 권오훈S | FDC 사용자 업무 능률 향상을 위한 데이터 정합성 Tool W/F
 | 공정검사DX팀 | 이상오P | SPC CTQ 등록 관리 W/F
FDC DX담당 | 전극FDC팀 | 홍도현A | HM법인 NND공정 설비 Sameness W/F
 | 조립FDC팀 | 정현아A, 김병찬A | WA법인 MEB라인 Sameness W/F
 | 원통형조립FDC팀 | 안진운P, 김종명S, 김재희A | NJ법인 원통형 Sameness W/F
자동보정담당 | RSND자동보정팀 | 박세용P, 백승민A | RSND 자동보정 활용률 저하 원인 분석 지원 W/F
 | 조립자동보정팀 | 강현웅S, 김태승A | 조립 자동보정 활용률 저하 원인 분석 W/F
 | 자동보정선행개발팀 | 조동현A | 코터 종합 분석도구 다빈치 롤맵 데이터 연계 및 분석 Tool 고도화
제조DX솔루션담당 | 데이터통합분석팀 | 임성묵S, 최재호A | EDC PV data와 실시간 불량률 간 트렌드 유사성 파악 W/F
직속 | 기획팀 | 신종권P, 이재후A (간사) | -
1/15
교육 소개 및 과제 공유
(1차수)
1/23
과제 수행
(2차수)
2/12
과제 수행
(4차수)
3/10
그룹장님 보고
2/19
과제 수행
(5차수)
2/26
과제 수행
(6차수)
1/23
과제 수행
(3차수)

## Slide 46
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W11) | 일정 | 담당자
LG인화원 DX대학 | - | 금주(W12) 특이사항 없습니다. -. 배경 직무역량개발팀으로부터 매년 진행되는 LG인화원 DX대학에 대해 25년 과정을 전달 받았습니다. -. 진행사항 해당 교육에 대해 제조DX그룹에 배분된 참가비 가용 예산은 3백만원으로 T/O로 산정 시 그룹 3명 참석 가능해보였으나, 팀별 회신 주신 교육 필수 인원은 총 4명이었습니다. 이에 우선순위 고려하여 1,2,3순위는 직무역량개발팀 예산으로 진행, 추가 1명은 제조DX그룹 예산으로 진행하기로 논의하였으며, 3명에 대한 참가비는 3,750,000원으로 약 70만원 증액 가능함을 직무역량개발팀/리더육성팀에 확인 받았습니다. 추가 인원 1명에 대한 참가비 850,000원은 제조DX그룹 예산에서 인화원 교육 예산 계정으로 이관 예정이며, 출장비는 CDO 산하 전체 참석인원 취합 후 최대한 지원 가능하도록 검토 중이라고 합니다. ※ 참석 인원 및 희망 교육, 신청 사유 1) FDC담당.전극FDC팀.홍도현A : Data 기반 의사결정을 위한 Data 시각화  다수의 변수 검토 및 법인에 분석 결과 공유 시 효과적인 시각화 설계 능력이 필요함 2) 제조DX솔루션담당.데이터통합분석팀 박형식A : 생성형 AI 기반 LG Data 분석 Camp  ESWA 라미 수율 개선 PJT 진행 중으로, 교육 통해 데이터 관점의 근본 원인 도출 능력을 기르고자 함 3) 제조DX솔루션담당.데이터통합분석팀 조은지A : 업무 패러다임 혁신을 위한 AI Literacy  통합 수율 분석 report PJT 진행 중으로, 교육 수강 통해 AI 활용하여 정확한 근본 원인 도출 능력을 기르고자 함 4) 제조DX솔루션담당.데이터통합분석팀 김선욱A : Data 기반 의사결정을 위한 Data 시각화  공정 간 연계 분석 통한 저전압 영향 인자 발굴 PJT 진행 중으로, 다수의 데이터를 효율적으로 시각화하여 근본 원인 분석 능력을 기르고자 함 -. 특이사항 해당 교육은 참가비/출장비 모두 전사 공통예산으로 진행되나, 추가 인원 1명에 대한 참가비는 제조DX그룹 예산으로 사용하고자 합니다. 출장비는 최대한 지원 가능한 방향으로 검토 중입니다. (리더육성팀) | ~’25.02 | 이정연
■ 교육 관리
업데이트 시간 : 2/26 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀

## Slide 47
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W16) | 일정 | 담당자
마키나락스 프로젝트 사례 공유회 | - | 금주(W16) 특이사항 없습니다. 1. 마키나락스 프로젝트 사례 공유회 -. 배경 제조DX솔루션 담당님 요청으로 마키나락스 프로젝트 사례 공유회에 대해 그룹 구성원 전체로 확대하여 참석 희망자 조사하였습니다. -. 진행사항 제조DX그룹 구성원 대상 설문 진행 시 총 참석 희망 인원 72명으로 집계 되었으며, 오창 인원 52명, 과천/파크원 21명으로 집계되었습니다. 공유회 일정은 4/9(수)이며, 1차수 오프라인 진행하나 화상 동시 진행으로 과천/파크원 인원 수강 가능하도록 진행 예정입니다. *일정 및 장소 : 4/9(수) EP1 본관 복지동 4층 Collaboration Room | ~’25.03 | 이정연
■ 세미나 관리
업데이트 시간 : 4/2 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀
세션 | 세부 세션 | 관련 대상 조직 | 관심 사례 | 세부 내용 | 발표자 | 시간
회사 소개 | - | 전체 | 회사 소개 및 AI 도입 전략 | - | 윤성호 (CEO) | 10분
AI/DX 성공 경험 | 예지보전/예측분석 | FDC DX | 로봇팔 예지보전 및 동작 품질 분석 | - 구동 단계별 예지보전 접근법 - 필요 파라미터 종류 (예 : 온도, 진동, 전류) - 예지보전 알고리즘 사례 및 특징 - 동일 JOB 수행 로봇 간 데이터 분포 기법 및 지표 | 임용섭 (CDO) | 30분
 |  | FDC DX | 회전체 장비(모터) 예지보전 | - 모터 종류별 필요한 파라미터 및 데이터 수집 주기 - 적용된 예지보전 알고리즘 및 사례 - 모터 고장 부위 판단 기법 |  | 
 |  | 품질DX, FDC DX | 반도체 생산 장비 이상예측 | - 신규 생산 과정에 정상 데이터 적용 방식 - 이상 징후 탐지 및 예측 알고리즘 상세 |  | 
 |  | 품질DX | Li+ 배터리 RUL 예측 | - 모델 학습 및 시뮬레이션 환경 구축 시 최우선 고려 요소 |  | 
 | 최적화 | 품질DX | 다품종소량생산 공정 최적화 | - 초기 셋업 필요 여부 - 장비 고장/주문 변경/신규 품목 반영 방식 (분포 추정 VS 모델링) - 조립 계획 준수율 19% -> 85% 개선 요인 | 허영신 (CBO) | 30분
 |  | 자동보정 | KG스틸 온도 제어 최적화 | - |  | 
 |  | 자동보정 | 폐기물 소각로 운전 최적화 ( = 자동제어를 통한 품질 최적화 사례) | - |  | 
 | 플랫폼 구축(MLOps) | 품질DX | PLC 실시간 데이터 기반 AI플랫폼 구축 | - 사용한 데이터 종류 및 학습에 활용한 DL 모델 - 제어 최적화 적용 방식 및 차별점 - 다운타임 감소 효과가 5~8%에 그친 이유 (정확성, 데이터 한계 등) - 현업과 데이터 공유 및 현장 적용 방식 - 실시간 PLC 데이터 수집을 위한 IT 인프라 구성 방식 |  | 30분
 |  | 품질DX | 제조 공정의 머신비전 AI 플랫폼 구축 ( = AI 워크플로우 최적화를 위한 All-in-one AI 플랫폼 구축) | - 이미지 기반 AI 예측 모델을 개발했던 상세 사례 - RunWay의 사용자/관리자 측면 특장점 - RunWay에서 로우코드 기반 모델 생성 가능 여부 - 이미지 뷰어 및 시각화 기능 지원 여부 |  | 
 | AI 에이전트 | 전체 | AI 에이전트 정의 및 구현 : 에이전트로 해결하는 산업현장의 과제 |  | 윤성호 (CEO) | 20분
Q&A |  |  |  | - DX 활용도, 비용 측면에서 개선 및 구축이 어려웠던 사례 등 | 전체 | 10분

## Slide 48
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W15) | 일정 | 담당자
다빈치 Step별 교육 | - | 금주(W15) 특이사항 없습니다. 1. 다빈치 Step별 교육 -. 배경 그룹장님께서 다빈치팀에 요청주신 사항에 F/U 건으로, 다빈치 교육에 대해 Step 1~6으로 분류된 기준(내용) 및 그룹 구성원 수강 현황에 대한 보고를 요청주셨습니다. -. 진행사항 Step 1~6에 대한 상세 내용은 3/24일자 주간회의 시 공유 드렸으며, Step 5~6을 수강한 인원은 총 71명입니다. *Step 1~4 수강 인원 : 214명 -. 특이사항 필수로 들어야 할 단계 및 추가로 들어야 할 단계(다빈치 능력 고급 인원)에 대해 분류하여 교육 계획 수립할 것이라는 추가 코멘트 사항에 따라, DAVINCI팀과 협업하여 F/U 예정입니다. | ~’25.03 | 이정연
■ 교육 관리
업데이트 시간 : 3/26 14시
작성자 : 이정연A
1. 과제 진행 현황_기획팀
구분 | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 | Step5 | Step6
과정명 | Spotfire 데이터 조회 | Spotfire 데이터 시각화 | Spotfire 워크플로우 작성/활용 | Spotfire 통계 분석 | 빅데이터 조회, 편집(DataPrep) 및 시각화(Scatter X) | MLDL 분석환경 및 DataAPI(Python) 활용
내용 | <DAVINCI 소개> 1.1 Overview 1.2 DAVINCI 아키텍처 1.3 DAVINCI 포털 1.4 DAVINCI vApp <DAVINCI 데이터 이해> 2.1 데이터 검색 2.2 데이터 수집 및 보관 2.3 데이터 조회 방법 <DAVINCI 데이터 활용> 3.1 DACINCI 제공 데이터 서비스 3.2 불량 Lot 추적 워크플로우 작성 3.3 BP 워크플로우 설명 | <분석 데이터 준비>​ 1.1 데이터 불러오기 (Library, File, 데이터 서비스)​ 1.2 데이터 필터링​ 1.3 데이터 캔버스 및 속성​ 1.4 계산된 컬럼 생성​ ​ <시각화 차트​> 2.1 시각화 차트 생성용 데이터 조회​ 2.2 기본 차트 설명 부가 차트 설명(Mods Chart)​ <워크플로우>​ 3.1 BP Workflow 활용​ 3.2 불량 좌표 데이터와 이미지 연계 Workflow 작성​ 3.3 부가 기능 소개 (자동화, 법인 확산)​ | <워크플로우 작성 1​> 1.1 데이터 불러오기​ 1.2 데이터 준비 1.3 월별 투입수량 합계 및 비교 차트 생성 1.4 불량별 발생라인 비율 차트 생성​ 1.5 주차 별 라인, 설비 기준 불량 수량 차트 생성 1.6 불량별 파레토 차트 <워크플로우 작성 2​> 2.1 데이터 준비 2.2 월, 주, 일 불량율 차트 <데이터 핸들링>​ 3.1 Join(Add as columns to), Merge(Add as rows to), Relations​ 3.2 일자 데이터와 파레토 차트 연계 (Relations)​ <Automation>​ 4.1 Automation 기본 기능 4.2 Automation 기능 실습​ | <분석 도구를 활용 통계 분석​> 1.1 분석 도구 기능 Overview​ 1.2 Analysis Link 실습​ ​ <오픈 소스를 활용 통계 분석>​ 2.1 Data function 기능 Overview​ 2.2 R 실습​ 2.3 Python 실습​ <Spotfire API 활용 통계 분석> ​ 3.1 Iron Python 활용 실습​ | <빅데이터 조회/편집(DataPrep)​> 1.1 DataPrep 소개 및 기본기능​ 1.2 데이터 조회​ 1.3 데이터 편집 및 저장​ 1.4 부가 기능 및 활용​ ​ <빅데이터 시각화(ScatterX)>​ 2.1 ScatterX 소개 및 기본기능​ 2.2 데이터 불러오기​ 2.3 데이터 시각화 실습 1​ 2.4 데이터 시각화 실습 2​ | <MLDL​> 1.1 MLDL 소개​ 1.2 vApp 권한 확인 및 분석 과제 신청​ 1.3 대시보드 ​ 1.4 분석과제​ 1.5 데이터셋​ 1.6 분석환경​ 1.7 모델​ 1.8 학습​ 1.9 스케줄​ <Data API>​ 2.1 DataAPI 소개 및 종류​ 2.2 API 활용 DynamoDB+S3 – 단일 테이블 조회​ 2.3 API 활용 DynamoDB+S3 – SQL 조회​ 2.4 API 활용 DynamoDB+S3 – 함수 조회​ 2.5 API 활용 DFS 이미지 조회​ 2.6 API 활용 Webdav / S3 브라우저

## Slide 49
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
Honda HEV 각형 증설 | HD법인 | 금주(W48) 특이사항 없습니다. [배경] -. 미국 내 EV차량 수요가 감소함에 따라 HD법인 유휴 공간을 활용하여 HEV 각형 증설을 검토하려고 함 1. 투자 개요 : HEV Platform 용 모듈 - SOP : ’30.2Q (PJT L/T : 6년) - 물량 : Total : 3.5GWh (연 평균 0.6GWh) ※ 위 정보 외 세부 사항은 미확정 2. 진척 일정 : -. 9/5 킥오프 미팅 (완료) -. 9/12 LOB 배포 (완료) -. 9/19 투자 제출 (완료) | ~‘25.09 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 :11/19 14시
■ Cell 정보
 |  | 단위 | 단위
Model or PJT Name |  |  | 혼다 HEV 각형
요청 Capa |  | GWh/년 | 0.6
Double Layer 유무 | Cathode | mm | SINGLE LAYER
 | Anode | mm | DOUBLE LAYER
와인딩 길이 | Cathode | mm | 3253
 | Anode | mm | 3341
코팅 Lane수 |  | 코팅Lane수 | 12
Stack 수 | Cathode | Stack 수 | 1
 | Anode | Stack 수 | 1
Capacity (Ah) |  | Ah | 5.5
Nominal Voltage (V) |  | V | 3.2
Wh |  | Ah * V | 17.6
환산자 | Cathode | m/cell | 3.253
 | Anode | m/cell | 3.341
 | 기술명 | 전극 | 조립 | sub total
 | Roll map | 10.3 | 10.8 | 21.1
 | 셀추적 | - | 23.8 | 23.8
 | 자동보정 | 0.8 | 1.6 | 2.4
 | 합계 | 11.1 | 36.1 | 47.2
 |  | 47.2 |  | 
■ 투자비 요약

## Slide 50
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
각형 Top Terminal LV라인 | OC5동 1,3,4층 | 금주(W48) 특이사항 없습니다. [배경] -. GM은 EV Pick up truck 출시를 위해 LMR 각형 셀을 요구하고 있으며, UC TN에서 ’28.1월부터 양산을 추진하고 있습니다. -. 다만 각형 Formfactor 및 LMR Chemistry는 양산해보지 않은 모델이기에, 미국 대규모 투자에 앞서 오창 공장에 Low Volume 미니 라인을 투자하여 사전에 양산 노하우를 습득코자 합니다. -. 투자 재원은 고객으로부터 일부 지원받기 위해 Preliminary $73.2M 규모의 설비 투자비를 초도 산출하여, $36.6M 지원금 수취를 확정하였습니다. 1. 투자 개요 : OC 5동 Top Terminal 각형 투자 (26.9 Trial run 목표) - 전극 : 2산단 Mother Line 에서 공급 - 조립 : AZS ~ DNC : OC5동 1층 / PKG : OC5동 3층 / 활성화 : OC5동 3~4층 2. 진척 일정 : -. 7/21 킥오프 미팅 (완료) -. 7/24 2차 킥오프 미팅 -. 8/13 투자비 제출 (완료) -. 8/26 담당급 투자심의 예정(완료) -. 9/4 CPO 투자심의 (완료) ※ F/u 사항 - 1000억 이하가 되면 법투위를 진행할 필요가 없음으로, 타겟을 10%절감 목표로 잡고 투자비 재산정 해볼 것 → 계측기 data SPC 연동 사양 추가로 인해 투자비 상승(▲0.96억)하였으나, EOP 자재 재활용(▼0.96억)으로 인해 상쇄하여 투자비 변동 없음 | ~‘25.09 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 11/26 14시
■ 투자비 요약 자료

## Slide 51
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
OC H52A 원통형 증설 투자 Capa UP | OC 2동 | 금주(W48) 특이사항 없습니다. [배경] OC H52A 투자에 이어 Capa Up을 위해 설비 개조 및 신작을 진행하는 건입니다. 기존 투자는 그대로 진행하는 건이며, 추가 투자 진행 예정입니다. 1. 투자 개요 : OC H52A 추가 Capa up 투자 -. 코터 음극 1대 표준폭 → 광폭 개조 -. 롤프레스 양극/음극 1대 개조 -. 슬리터 양/음극 1대 개조 -. 와인더 6대 신작 ※ 전극 설비 속도 상향 검토를 통하여 와인더 6대만 투자하는 것으로 의사 결정 2. 진척 일정 : -. 10/2 Kick off 미팅 (완료) -. 10/20 투자비 제출 완료 (완료) -. 10/24 소형생산센터장 투심 (완료) ※ 생산센터장 투심시 롤맵/자동보정 투자비 추가 절감 지시를 하시어 추가 절감 진행하였습니다. 기존 투자비 2.70억 → 1.86억 (0.84억 절감) | ~‘25.04 | 김경민
■ 신규/확장투자 관리
작성자 : 김경민P
1. 과제 진행 현황_기획팀
업데이트 시간 : 11/26 14시