## Slide 1
일반 (General) | 대외비 (Confidential) | 비밀 (Secret)
1. 자동보정선행개발팀
2. 조립자동보정팀
3. MC자동보정팀
4. RSND자동보정팀
자동보정담당 추진 현황
목차
자동보정담당
2025. 12.18
/ CDO.제조DX그룹

## Slide 2
1.자동보정선행개발팀(1/2)
1. AX 기반 자동보정 파라미터 실시간 최적화 - NND 공정 대상으로 MI2 대표호기에 Y축 파라미터 최적화 양산적용 및 효과 모니터링 중에 있습니다. (MI2 NND #3-1C) . 적용 후 8일 모니터링 결과 약 Tab-neck 불량이 0.05%p(0.21%→ 0.16%)개선 되었습니다. - NND 공정의 Y축 파라미터 최적화 개발을 완료 하였으며(전체구간 대상), X축 파라미터 최적화 개발을 진행 하도록 하겠습니다. (~1/23) - LAMI 공정 대상으로 파라미터 최적화 개발 중에 있습니다. 라미 위치 불량 분석을 통해 가감속 구간을 1차 개선 대상으로 선정하였습니다. . WA 8-2, 17-2, 17-3, 17-4호 양산 적용 하였으며, 단기 분석을 통해 가감속 구간 불량 약 0.09%p(0.15%→ 0.06%)개선을 확인하였습니다. 추가 7일치 확인 결과, 가감속 구간 불량 약 0.05% (0.12% → 0.07%)개선을 확인하였습니다. Long Cell 대상으로 총 3개호기(21-3, 10-1, 13-3) 추가 양산 적용하였으며, 프로그램 정상 작동 여부 검증 진행 중 입니다. (~12/5) . 가감속 구간 수평전개 시 파라 오기입으로 인해 자동보정 비정상 작동 중인 상황을 확인 및 조치하였으며, 단기 분석 결과 불량률 0.04%p 개선 확인하였습니다.(0.11% → 0.07%) 이상감지 기능 개발을 통해 문제가 재발하지 않도록 로직 고도화 검토 중에 있습니다. . WA Long Cell 설비 부동으로 인해 MI2 Long Cell 설비 대상 가감속 구간 파라 최적화를 위해 데이터 분석 진행 중 입니다. (~12/18)
- 범용성 확보 및 기능 고도화 : . 최적화 목적함수 고도화(단순 평균 → EWA(가중치 평균) / 목적함수 가중치 반영 → 파레토 최적화 적용)를 통해 범용성 및 성능을 개선하였습니다. EWA 기능 적용을 통해 시뮬레이션 기준 불량률 0.04%p 추가 개선을 확인하였습니다.[0.3%(기존) → 0.2%(파라최적화) → 0.16%(EWA 적용)] . 이상치 탐지 기반 데이터 Filtering, PV ↔ 비전 데이터 분석을 통한 제어부와 검사기 간의 거리 자동산출 기능 개발하였으며, 기능 검증 중에 있습니다.(~10/31)
. 파단 발생시에는 선 보정값이 적용되지 않도록 기능 구현 완료 하였습니다. (12/9)
2. AI-Agent 기반 자동보정 업무 효율화
- 신규 법인 증설 및 자동보정 항목 증가에 따른 유지보수 업무 부담이 증가하고 있어, AI 기술을 활용해 유지보수를 자동화하여 엔지니어들이 개발 업무에 집중 할 수 있도록 하겠습니다. - 자동보정 담당에서 수행하고 있는 업무를 정리하여 AI Agent를 통해 효율화 할 수 있는 항목을 분류하였으며, 즉시 개선 가능한 업무 4가지를 Phase 1과제로 정의하였습니다.
. 변경 이력 조회, 데이터 시각화, 자동보정 Log 분석, 수동보정 이력 분석 (자유 질의 형태로 WA법인 LNS 공정 대상으로 개발)
- 집행 품의 완료 및 PR/PO 생산 완료 하였습니다. (Phase1 : ’25.12 ~ ’26.03 / 약 2.4억원) (12/8)
- 과제 착수 전 개발에 필요한 데이터 수집(SPC 치수/외관 중 미수집 데이터 수집, HQ 활용률 수집 진행, FDC Raw/SPC Raw/Sameness 데이터) 진행 중 입니다.
3. 모듈 공정 자동보정 신규 과제 발굴(WA) - 레진 도포 자동보정 양산적용 후 수평전개 진행 중 입니다.(~’25.12) ※유형효과 : 471g/모듈 → 452g/모듈, 1.1억원/년 (ESWA 대표호기 기준) . 수평전개 대상 호기 PLC, APC 업데이트, 정합성 검증 완료(11/21) 완료하였습니다.(CMA 3호 완료, CMA 2호 생산 대기 중)
. 토출 위치 조정을 통한 레진 도포 최적화를 위해 ROI 영역 외 도포 위치 자동보정 신규 개발 및 대표호기 적용 완료 하였습니다.
CTP(Cell to Pack) 공정 대상으로 레진 자동보정 개발 검토 진행 중이며, ‘26년 신규 개발 및 양산 적용 하겠습니다.
향후 수평전개, 유지보수, 신규 기능 고도화를 용이하게 하기 위해 자동보정 SW 리팩토링 진행 중 입니다.(~12/23)

## Slide 3
1.자동보정선행개발팀(2/2)
4. 코터 슬러리 온도 자동보정 개발(GM1 양산 적용 완료 후 수평전개, NFF 신규 검토)
- GM1 생산 후 부동 시 공급탱크 온도 PV값이 빠르게 떨어지는 현상이 발생하였고, 법인에서 요청하여 분석 중에 있습니다. . 슬러리 온도 자동보정 수평전개가 미진행 된 호기였고, 온도 SV변화도 없는 것을 확인하였습니다. 추가적으로 최근 1년 데이터를 분석하여 발생 시작 시점을 확인 중에 있습니다. - ESWA에 설치되어 있는 Booth 온도를 활용하여 슬러리 온도와 외부 온도 차이에 따른 로딩 영향도 분석 진행 중 입니다.(w/ C51) . 가설 : 슬러리 온도와 외기 온도를 동일하게 유지 시 로딩 Loss가 개선됨(ESNB, ESWA) (※ 재조건 조정 시 자동보정을 통한 Loss 개선을 위한 선행 연구 목적) . WA 6개 호기 6~12개월 재조건 조정 구간의 온도 편차에 따른 로딩 편차 분석 결과 온도 편차가 클수록 로딩 편차가 큰 결과(시간이 지남에 따라 높아짐)를 확인하였습니다. (12/1)
예외 Case로 음극 6호기에서만 반대의 결과가 확인되어, 원인 분석을 추가 진행 중에 있습니다. - NFF 대상으로 슬러리 온도 자동보정 기술 개발을 위해 유관부서에 과제 소개를 진행하였으며, 자동보정 확대 적용을 위해 검토 중에 있습니다.(’26년 2Q 적용 목표) . 수동보정 이력에 대한 데이터를 입수 하였으며, 데이터 분석 진행 중에 있습니다.
. ’25년 ESGM1(수직다이)에 적용한 사이드 로딩 보정을 위한 로직을 활용 예정이며, 밴드갭이 없는 수평다이를 활용하는 NFF의 특성이 반영 될 수 있도록 검토 중에 있습니다.
5. [산학과제] 슬라이딩 및 표면 불량 원인 진단 및 예측 모델 개발
- 슬라이딩 : 슬라이딩 정도가 심한 상황에서 슬라이딩을 저감 할 수 있도록 제어 or 이상감지를 위해 하위 10%의 데이터를 분석하였으며, 평균 0.63의 높은 상관성을 확인하였습니다. 모델별 특성 유무 확인을 위해 타 모델에 대한 추가 분석 진행 예정입니다. - 표면불량 : NND 공정 통합 Vision에서 측정되는 표면불량의 데이터를 수집하여 코터 공정 표면불량 분석 중에 있습니다. (GM1 ’25년 3월 NND 공정에서 판정한 표면불량) . 특정 Lot에서 표면 불량이 다발하는 현상을 확인하였고, 상위 Lot(10개)과 하위 Lot(25% Lot)의 Mutual Information이 높은 상위 인자 10개에 대한 Group간 차이를 비교 분석 하였으나 유의미한 분포 차이가 없었습니다.
7. 수동보정 모니터링 체계 구축
- 자동보정담당 내부적으로 ESWA 법인 전 공정 대상으로 메일링 서비스 구축 및 운영 중에 있습니다.(11/18) - APC 적용 법인을 대상으로 확대 적용 중 입니다. HD, ST 법인 대상으로 수평전개 중이며, MI 법인은 FDC 시스템 증설이 필요한 상황이므로 ’26년 3~4월 적용 예정입니다.
8. 신규 법인 자동보정 활용률 Report 확대 적용(ST, HD, HG, MI2, MI_L)
- ’25년 신규 법인(ST, HD, HG, MI2, MI_L) 자동보정 활용률 Report 개발 중에 있습니다. . MI2, HD 법인은 구축 완료하였으며, 추가로 ST 법인 구축 완료 하였습니다. . 타 법인은 양산 전 적용 될 수 있도록 개발 중에 있습니다. . MI 법인 다빈치 장애로 인해 기존 개발 완료된 활용률 Report가 삭제되었으며, 재개발 진행 중 입니다.
6. 각형 자동보정 신규 개발
- 각형 ESEP1 Pilot Line : DNC → AZS → PKG(TDC → CDC → Can-cap용접 → HVC → Seal plate 용접) → 활성화 → EOL . 각형 내 다수의 용접 공정이 포함되어 자동보정 개발 가능여부 검토 중 입니다. 구) 가상계측팀, 구) 빅데이터분석팀에서 용접 불량 검출을 목적으로 개발한 내용이 있었으며, 자료 입수 및 확인 중 입니다. . 각형 공정 용접 검사 방법과 파우치 용접 검사 방법을 비교 중에 있습니다. . 11월 중순 → 12/15(생산 일정 변경)부터 각형 PKG 공정 데이터 취득이 가능한 상황이므로, 파우치형과 모듈 공정의 데이터를 취득하여 검토하겠습니다.

## Slide 4
과제명 | 대상 라인 |  | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
모듈 공정 자동보정 신규 과제 발굴 | WA | 금주(W51). 자동보정SW 내부 데이터 관리 버그 개선, APC알람 추가, 향후 타법인 수평전개 및 유지보수성을 높이기 위한 코드 리팩토링 중입니다. (~12/23) |  | ’25.12 | 이제희P 신재우S조동현A
 |  | 구분 | 내용 |  | 
 |  |  | 자동보정 영역 확대를 위해 모듈 공정 자동보정을 검토하고, 기반기술그룹 산하 Pack공정기술/설비기술담당과 해외법인 모듈 기술 담당에서 제안 받은 과제 현황 파악을 통해 과제 발굴하여 모듈 공정에 자동보정을 적용중입니다. ▶ 레진 도포 무게 자동보정 - ESWA CMA 4호기(Global 1st) 대표호기 개발 및 적용 (~9/15, 완료) - Target Weight 자동 설정 기능 추가 개발 (~10/28, 완료) - 수평전개 대상 : CMA 2,3호 (U-Frame Type) (~11/12 완료 목표) : PLC Interface, APC 연계 (~11/14, 완료) → 데이터 정합성/기능 검증 (11/21, 완료) - 자동보정 적용 후 NG(11월)에 대한 VOE 대응 → 자동 Target값 Min값 설정 추가 : 총 21건의 무게 NG 중 자동보정 영향 NG 3건, 자동보정 무관 NG 18건. - 향후 수평전개 대상 법인 / 신규 아이템 사전 검토 ▶ 레진 도포 위치 자동보정 - 자동보정 프로그램 개발 (~11/10, 완료) : 로직 Simulation(11/17), Back Test (11/18) - Vision 데이터 정합성 검증 (신규 측정 항목 대상, ~11/14, 완료) - 양산 적용 Test (~11/21, 완료), 결과 분석 및 법인 공유 (11/24) : 초기 세팅값 및 Nozzle 하우징 교체(1일 4회) 법인 체크 및 OP 교육. ▶Frame 조립 - Frame 조립 공정 모든 불량의 원인이, 기구부 기인(대부분 HW간 간섭)으로 인한 Gap NG임을 확인하였고, 법인과 기구 개선 방향으로 협의.  (ESWA 요청사항) 기구 및 셋팅 이상 확인을 용이하게 하기 위해, Frame 공정 분석툴 개발 (~10/20, 완료), 가이드 작성 및 법인 공유 (10/21, 완료) |  | 
■ 모듈 공정 자동보정 신규 과제 발굴
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
[진행 계획]
[배경]
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#4, 진행 상태 : ● ]
[진행 상황]
작성자 : 신재우S
업데이트 시간 : 12/16 17시
진행 계획(안) |  |  |  |  |  | 
모듈 공정 분석 | 자동보정 SW 개발 | Resin 무게 자동보정 개발/적용 | Target 자동 설정 고도화 적용 | Resin 도포 위치 자동보정 개발/적용 | WA 수평전개/검증 | 향후 수평전개, 신규 아이템 검토
~‘25.07 | ~’25.08 | ~’25.09 | ~’25.10 | ~’25.11 | ~’25.12 | ~’26.1
Resin 무게 자동 보정 | 수평전개 예상 일정 (법인 별 SCM Plan 기준) | 신규 아이템 검토
 | U-Frame / 선도포 방식 | U-Frame / 면도포 방식 (Cell To Pack)
ESWA | ‘25.11 (完) | Renault CTP
ESMI | ‘26.7 | ESS JF2
ESHD | ‘26.3 | -
  ※ 레진 무게 개선 효과 : 471g  약 452g (개선 효과 19g/개)
  * 60만개(‘26년 생산량) x 0.019kg x 9792원 = 1.12억 (CMA 4호기)
  ※ 레진 도포 위치 자동보정 로직 (Rule 기반, Servo 위치 제어 방식)
  1) “과도포 존재” or “내부 Gap 존재” → 외곽 도포 위치 내부 방향 제어
  2) “과도포 없음“ & “Inner Side 도포율 70%↓“ → 내부 도포율 최대화

## Slide 5
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
코터 슬러리 온도보정 기술 개발/적용 | GM1​ NFF |  | ’25.12 | 박연탁P 김성태P 조동현A
■ 코터 슬러리 온도자동보정
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 코팅 공정 제어인자(CTP) 중 슬러리온도는 자동보정 기술이 적용되어 있지 않았습니다. OP들이 직접 슬러리온도SV를 입력하여 수동보정하고 있는 상황이며, ’21년, ’22년 온도자동보정 기술이 개발되었으나, 현장에서 사용 중이지 않습니다. 양산/재조건조정 구간을 나누어 양산 시 온도보정 기술을 먼저 개발하여 적용하겠습니다. ▶ GM1 대표호기 양산 적용 -. 대표호기 양극/음극4호기 적용 완료 및 모니터링 중. -. 효과 산출(1개월) -> 우측 참조 -. GM1생산팀으로부터 문의(11/10) : 코팅 직후 슬러리온도가 빠르게 떨어지는 현상 (페이지 우측 그림) : 분석 결과 온도자동보정과는 무관하나 정확한 원인 파악 불가하였음 -> 25년초부터로 기간 늘려 현상 발생시점 분석 중 -. GM1 MC팀과 타호기(1,2,3호기) 수평전개 논의 중(~12월 내 수평전개 완료 예상) ▶ “상온<->슬러리온도 차이와 로딩편차 관계 규명” 분석 계획 (w/ C51) (~12월) -. 가설 : 부동 후 생산 재개 시, 초반 로딩 형상은 [슬러리온도]와[다이외부온도]간 차이에 영향을 받는다 -. 1차회의(11/11) : 초기분석 결과 온도차(슬러리 온도 - 부스온도)와 좌우-중앙로딩편차의 상관성이 시간에 따라 증가하는 경향을 보임 -. 4차회의(12/08): NFF 대상으로 “부동 이후 생산 초반에 ([공급탱크 온도] – [부스온도])와 [로딩 좌우-중앙편차] 간 관계“ 검토(매니폴드) ① 데이터 부족: ESWA 검토 시와 동일한 조건으로 필터링 시, 잔존 레코드 10건 이내 ② 상관관계 존재하는 양상으로 판단되나, 양극과 음극이 반대(신뢰성 낮음) ▶ NFF 슬러리온도자동보정 (예상 적용 일정 ('26년 1Q) -. NFF코터 특징: 수평다이(밴드갭X ), 매니폴드 컨트롤밸브(현재 3개)로 국부적인 로딩 조정(우측그림). -. NFF코터 생산 현장 방문(11/13) -> 조건조정 시: 슬러리온도의 세팅 방식 확인, 온도대기Loss 발생 확인 -> 양산 시: 슬러리온도 조절 방식 확인 -> GM1 수직다이와 유사하게 좌우 사이드부위 로딩을 타겟에 맞추기 위함을 확인 -. NFF 매니폴드 컨트롤밸브 자동보정 로직 논의 (/w MC자동보정팀) -> 컨트롤밸브 제어시 효과가 나타나기까지 1분이내로 짧은 것을 확인, -> 기존 Gap/RPM자동보정과 동시에 작동이 아닌, 상황에 맞춰 둘 중 하나의 자동보정 로직이 작동하는 방식을 확인. -. 슬러리 이송탱크 온수제어를 위한 로직 업데이트 -> 로직설계 : 이송탱크 슬러리 온도는 이송탱크 온수 온도에 지배적인 영향을 받으며 높은 상관 관계를 보이기에, 이러한 슬러리와 온수 온도의 선형 관계에 기반해 (𝜟슬러리온도)/(𝜟온수온도) 비율을 산출하여 보정 하고자 함.
[진행 계획]
[배경]
[진행상황]
작성자 : 박연탁P, 조동현A
업데이트 시간 : 12/16 11시
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#6, 진행 상태 : ● ]
’25.11
NFF 코터 설비 특성 파악 샘플 생산 데이터 분석 컨트롤밸브-온도 특성 분석
’26.01
’25.12
온도조정이 필요한 생산데이터 전수조사/추출 컨트롤밸브 고려한 로직 설계
’26.03
로직 고도화 로직 시뮬레이션 PLC래더 검토
OC2 NFF 생산 적용 (로직 및 PLC환경 구축)
모니터링 디버깅
’26.02

## Slide 6
1. 과제 진행 현황_자동보정 선행개발팀
산학 과제
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) |  | 일정 | 담당자
배터리 코터 공정 내 슬라이딩 및 표면 불량 원인 진단 및 예측 모델 개발 | GM1 WA​ | 금주(W51). 슬라이딩 발생할 가능성이 높은 상위 10% 데이터에 대해, 모든 Gap변화 시점 전후 윈도우를 추출하여, 전후의 Gap값과 슬라이딩값의 상관계수를 확인한 결과 평균 0.63으로 높은 상관성을 보였습니다. 또한 t-test결과 통계적 유의함을 확인하였습니다 |  | ‘25.08 | 박연탁P 김성태P 조동현A
 |  | 구분 | 내용 |  | 
 |  | [진행 계획] [진행 현황] | (1) 표면불량 (2) 슬라이딩 (1) 표면불량 - 일부 Lot에서 불량이 다량 발생하는 것을 확인했습니다. (불량 발생 상위 2개 슬러리 Batch가 전체 Crater 불량의 9.29% 차지, 불량 발생 상위 25% Lot에서 전체 Crater 불량의 63.07% 발생) - "불량 상위 10개 Lot" - "불량 하위 25% Lot" 간 mutual information이 높은 상위 10개 인자를 분석하였으나, 분포의 차이가 있을 뿐 불량 상위 Lot과 하위 Lot 간 유의미한 차이를 발견할 수 없었습니다. - 믹싱 관련 공정(Binder Solution, CMC, 선분산, 믹싱)의 자주 검사 데이터(점도, 고형분, 온도, 입도)와 Crater 불량과의 분석을 진행 했습니다. 믹싱 Lot, 코팅 Lot 별 불량 편차가 심하기 때문에, 믹싱 자주 검사 데이터를 통해 간접적으로 슬러리 물성과 Crater 불량의 관계를 보고자 하였습니다. 하지만, Binder Solution, CMC, 선분산, 믹싱 공정의 점도, 고형분, 온도, 입도와 Crater 불량과의 관계를 찾을 수 없었습니다. - '25.03~'25.08(6개월) 롤맵 데이터 테이블 5개를 전달하였고, 계속해서 데이터 전처리 및 병합 중에 있습니다. -> 하나의 노칭 Cell ID에 대해 노칭 Lot ID가 2개씩 존재하고 있어 확인 결과, 데이터 Query 시부터 양극 데이터가 중간중간 포함되어 수집되었습니다. 양극데이터를 제거한 후 문제 해결되었습니다. -> 전달된 parquet형식 데이터 파일(총 2테라, 480여개) 중 손상된 파일이 있어 List up 중입니다. 손상된 파일은 재전달 필요합니다. - 12/22(월)에 서초에서 오프라인 회의 예정입니다. 회의 시 손상된 파일 재전달 예정입니다. (2) 슬라이딩 - 대상 : WA 음극6호 8개월(24년7월~25년3월) H5.5 모델 - 작업 지시서 상 슬라이딩 발생 시 Left/Right Gap으로 제어하고 있습니다. L/R Gap - 코팅폭(Width)-슬라이딩의 관계 분석 필요합니다. - Domain 지식(다이 갭 ↑ → 로딩폭 ↓ → 슬라이딩 ↑) - 슬라이딩 값 하위 10% 데이터에 대해, Gap값이 변화하는 시점만 추출하여 Gap 변화 시 슬라이딩 변화 상관성을 분석​중에 있습 니다.(~11/18~12/2) -> 슬라이딩 데이터에 대해, Gap변화 시점 전후 윈도우를 추출(약 60~80개 추출)하여, 전후의 Gap값과 슬라이딩값의 상관계수를 확인한 결과 0.63으로 높은 상관성을 보였습니다. 또한 t-test결과 통계적 유의함을 확인하였습니다.(우측 그림) -> 의미: 그동안 슬라이딩 발생을 막기 위한 주 제어변수로 Gap이 사용되었으나, 데이터적으로 상관성을 확인하지 못했었습니다. 주 제어변수와 측정값의 상관성을 데이터에서 최초로 검증한 것에 의미가 있으며, 추후 모델링 및 다른 변수를 찾는데 정당성이 부여될 수 있습니다. 이후, ①Window 사이즈를 다양하게 ② 데이터 대상범위를 넓혀서 ③ H5.5외 다른 생산 모델에 대해서도 검증을 확대하겠습니다. |  | 
롤맵 데이터 수집 / 전처리 | 롤맵 데이터 분석 | XAI 기반 딥러닝 모델링/검증 | 타 불량 유형(PINH) 추가 분석 | 타 불량 유형 모델링/검증 | 2차년도 최종 보고
’24.11.30 | ’24.01.31 | ‘25.03.31 | ’25.05.31 | '25.07.30 | ‘25.08.15
■ 배터리 코터 공정 내 슬라이딩 및 표면 불량 원인 진단 및 예측 모델 개발_2차년도
※2차년도 기한: '25.08~'26.08
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#7, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 박연탁P, 조동현A
Gap / Width / SLIDING 상관관계 분석 | IOT 데이터 분석 | AI 모델링 진행 | 주요 인자 추출 및 확장 가능성 검토 | 최종 모델링 / 검증 | 2차년도 최종 보고
‘25.11.30 | ’26.01.31 | '25.04.30 | ’25.05.31 | '25.07.30 | ‘25.08.15

## Slide 7
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신규 폼팩터 자동보정 개발 및 적용 (각형) | EP1 Pilot 라인 (GM향) |  | ’25.12 | 오두섭S 염지혜S
■ 신규 폼 팩터 자동보정 개발 및 적용(각형)
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. IM PKG 생산일정이 지연되어, 생산일정 맞춰 데이터 취득 후 분석하도록 하겠습니다. (11월 중순 → 12월 15일 예정) | 
구분 | 내용
작성자 : 염지혜S
업데이트 시간 : 12/16 09시
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#11, 진행 상태 : ● ]
[각형 고객사]
① GM LMR 25.8월 중순부터 Pilot 라인에서 Pre-B샘플 생산하며, 설비 및 비전데이터도 로컬 PC에 저장됩니다. (상위 시스템까지 연동 예정) ▶ 오창 Pilot 라인 공정: DNC  AZS  PKG(TDC-> CDC->Can-cap용접->  활성화(HVC->Seal plate 용접)  EOL
② 각형 Top Terminal(T/T) CTQ 항목 리스트 확보하였습니다. (총 86선정 完: COT -11개, R/P – 7개, DNC - 9개, AZS - 11개, …) ※ 향후, 파일럿 빌드하면서 설계 컨셉 및 CTQ 항목은 변동 될 수 있음. 샘플 B생산 전까지 확정 예정(~25.12)
③ 설비 셋업 현황 :
- (DNC / AZS) 1,2호기: 입고 완료. / 3,4,5호기: 9월초 / 6,7호기는: 10월쯤 예상 (사유 : ESS 물량 연장에 의한 룸 공사 연기)
- 조립(Assy): 라인1(Main 용접설비, X-ray, 1차 주액기) 라인2(2차 주액 설비, EL Welder) 설비 입고 완료 / (활성화) HVC 4대 설비 입고 완료 (Set-up 진행중) ④ 각형 GM 조립 공정은 현재 SAT 및 DOE 진행으로 설비 안정화 시점이 올해 말(25.12)로 잡혀 있어, 그전까지는 설비/공정 컨셉이 수시로 변동되고 있습니다.
■ GM : 양극재 “LFP → LMR”로 개발 변경 되면서, 설계 검증을 위해 CV를 ’25년 12월로 연기하였습니다. (B샘플 일정: ’26.1월)
■ IM (테슬라) : LFP ESS로 25.10월 중 오창 Pilot 라인에서 B샘플 생산 예정입니다. (CV: 25.9월 예정)
※ GM LMR과 IM ESS는 오창 Pilot 동일 Line으로 형 교환을 통해 전극 이후 전체 공정(DNC ~ EOL) 생산을 진행하게 됩니다.
■ VW (폭스바겐) : LFP/Mid-Ni 단동 라인에서 샘플 생산/검증 대응 중이며, 25.9월에 S/T Pilot 라인 Set up여부 결정 예정입니다.
구분 | Pilot 라인 | 샘플 생산 일정 | 비고
GM LMR | 오창 5동 Pilot 라인 셋업, SAT 진행중(8/20~) | Pre-B 샘플(25.8 중순~) → B샘플 생산(`26.1) | 설계 컨셉 및 CTQ 항목 확정 예정 (‘25.12)
IM ESS (LFP) | 오창 5동 Pilot 라인 형 교환으로 진행 (일정 미정) | B샘플 생산(`25.10월 중) | 
VW LFP / Mid-Ni | 25.9중 Setup여부 결정 (고객 수주X) | B샘플 생산 (`26.3월 중) | 
[GM LMR 현황]
[진행 내용]
공정 | 내용
DNC | 양/음극, 2개(A-Type, B-Type)씩 총 4개 설비 존재함. (공정/설비 컨셉은 동일함) Dry(이후, Cooling) → Notching(금형, x/y축 세부조정 가능) → Cutting 양/음극 모두 셀 추적 레이저 마킹 존재 비전 검사 이후, 1차 NG 셀 제거 → OK 셀 Magazine 적재(2개) → Align 틀어지면 2차 NG 제거 (＊Magazine 개수 : 양극:1,000장 / 음극: 750장)
AZS | A-Type(양/음/양/…) , B-Type (양/음/양/…) 끼리 적재(총 125셀, Half셀 X) Heat Press 작업을 통해 스택 된 셀을 딱딱하게 고정
조립(Assy) (~1차 주액) | 한 개의 Tray 내 32개 스택 된 셀 적재되어 리프트 통해 이송됨. AZS (두께, 쇼트, 무게 외관) 검사 (* 공간 상 문제로 PKG 조립 전 검사) Tab Welding(+/-) : Tab 부(총 4개) 초음파 용접 (양극:A-type, B-type, 음극: A-type, B-type) 이후 Tab Cutting TDC(+/-) : Tab & Connecting 레이저 용접 → Tab Taping(용접 부) →CDC(+/-) : 절연 Plate & Cap 레이저 용접 → 절연 필름으로 셀 외관 전체 붙임. Stack Cell을 Can에 삽입(문제 발생 시, 설비 알람 후 부동) → Can/Cap Welding → X-ray로 전수 검사 (* Stack Cell 과 Can 사이 유격 검사) 헬륨 주입을 통해 용접 Leak 발생여부 체크 1차 주액 (진공 주액 / 가압 함침 ▶ 양산 시, 가압 함침 대신에 상온 보관으로 변경) (※ 실험 결과, 함침 효과가 향상되고, N2 가스 가압 설비 공간 차지가 커 비효율적임)
* 파우치: Notching → Dry / * DNC: Dry → Notching
* 파우치: 음극만 존재
※ 가압 함침: 전해액이 분리막과 전극 내부로 스며들게 하는 과정
① 용접 공정 자동보정 검토
- 각형 공정에서 PKG 공정은 4단계에 걸친 용접 진행 (Tab Welding → TDC → CDC → Can Pre-Welding → Can/Cap Welding)
- B샘플 일정 변동 및 지연으로 인한 데이터 취득 및 검토 일정이 미정입니다.
. IM 형교환 및 B샘플 일정이 10월 중순 계획되어 있으나 일정변동 및 검증 과정으로 인해 검토 가능한 생산 데이터 취득은 11월경 가능합니다.
② 파우치형 기준 용접 데이터 사전 검토 (Tab Welding)
- 용접 자동보정 부재 원인 파악 및 현황 확인 중에 있습니다.
- 용접 품질 관련 인자들을 파악하기 위하여 타팀에서 기존에 진행했던 용접관련 검토과제들을 파악 중에 있습니다.
. (구)가상계측팀, (구)빅데이터터팀에서 용접과제 진행 이력이 있습니다.
> 각 팀별 파우치형/NFF 공정에 대한 용접 불량 검출에 목적을 둔 과제를 진행한 이력이 있으나 가상계측 관련으로 자동보정과는 상이합니다.
- 용접 검사 방법에 대한 확인 중에 있습니다.
. 파우치형 탭 용접의 경우 메인 용접의 차이가 있어 데이터 검토 필요성이 없습니다. (파우치: 관통용접/각형:비관통용접)
. 각형의 메인은 캔 용접으로 모듈 용접 유사하여 비교 중에 있습니다.
▶ GM LMR : 샘플 생산(800 Cell) 완료되었고, 추가로 내년 하반기 생산 예정입니다. ▶ IM ESS : 12월 15일쯤 조립 진행 할 예정입니다.
[생산일정]

## Slide 8
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신규 폼팩터 자동보정 개발 및 적용 (각형) |  |  | ’25.12 | 오두섭S 염지혜S
■ 신규 폼 팩터 자동보정 개발 및 적용(각형)
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. 기존 PKG 생산일정이 12/15이었으나 지연되어 일정 재확인 중에 있습니다.
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#11, 진행 상태 : ● ]
오창 LV라인
구축
~25.7
오창 Pilot 라인
구축
B 샘플 생산
▶CTQ 정합화
DV (Design Verification)
▶설계 검증 및 CTQ 확정
Pre-B 샘플 생산
▶기능 및 성능 평가
C 샘플 생산
▶양산 적합성 확인
D 샘플 생산
▶품질 최종 점검
25.8
중순~
26.1
26.8
~26.4
26.9
27.5
PD (개발 과정)
▶고객사 요구사항 검증
27.6
27.8
28.2
PV (양산 검증)
▶양산 유효성 최종 검증
SOP
@UC2
CV (Concept Verification)
▶제품 설계 타당성 검토
GM LMR
(T/T)
IM ESS
(T/T)
B 샘플 생산
▶CTQ 정합화
DV (Design Verification)
▶설계 검증 및 CTQ 확정
A2 샘플 생산
C 샘플 생산
▶양산 적합성 확인
D 샘플 생산
▶품질 최종 점검
25.7
25.10
중순~
26.11
26.12
27.3
PD (개발 과정)
▶고객사 요구사항 검증
27.4
27.7
27.8
PV (양산 검증)
▶양산 유효성 최종 검증
SOP
&렌싱 (1공장)
CV (Concept Verification)
▶제품 설계 타당성 검토
VW LFP
(S/T)
25.12
25.9
VW Mid-Ni
(S/T)
A2 샘플 생산
(VW) LFP / Mid-Ni Pilot 라인 Setup 여부 미정
(고객사 수주X)
B 샘플 생산
▶CTQ 정합화
Pre-B 샘플 생산
▶기능 및 성능 평가
C1 샘플 생산
▶양산 적합성 확인
C2 샘플 생산
▶양산 적합성 확인
26.1
26.6
27.4
25.10
27.12
SOP
@WA
SOP
@북미(미정)
C샘플 생산
▶양산 적합성 확인
27.8
28.4
B샘플 생산
▶CTQ 정합화
C샘플 생산
▶양산 적합성 확인
26.3
27.7
28.3
SOP
@WA
A1 샘플 생산
25.3
25.4
C샘플 생산
▶양산 적합성 확인
27.11
SOP
@북미(미정)
28.6
▼
미정
오창 Pilot 라인
(형 교환)
T/T : Top Terminal
S/T : Side Terminal
작성자 : 염지혜S
업데이트 시간 : 12/16 09시
구분 | 명칭 | 정의 | 목적 | 샘플 및 생산 라인
개발 단계 | CV GATE (Concept Validation) | 제품 컨셉의 타당성을 검증 | 컨셉의 기술적, 시장적 가능성 평가 | A Sample 생산 및 활용
 | DV GATE (Design Validation) | 설계의 기능성과 성능을 검증 | 설계 요구사항(성능, 안전 등)을 충족하는지 확인 | Pre-B, B Sample 생산 및 활용
 | PD GATE (Product Development) | 제품 개발 완료 및 양산 준비 | 설계 최적화, 생산 공정 개발 | C Sample 생산 및 활용
 | PV GATE (Production Validation) | 양산 공정의 유효성을 검증 | 양산 공정의 안정성과 품질 확인 | D Sample 생산 및 활용
샘플 | A 샘플 | 초기 제품 개념/성능 검증(실험수준) | 기본 컨셉 및 핵심 기능 검증 | 단동 라인
 | Pre-B 샘플 | B 샘플 전 단계의 개선된 프로토타입 | 시장 피드백 수집, 투자 유치, 초기 공정 검토 | 오창 Pilot 라인
 | B 샘플 | 설계 검증용 샘플 | 설계 완성도 및 성능 검증 | 
 | C 샘플 | 양산 직전 단계 샘플 | 최종 설계 및 생산 공정 검증 | 오창 LV 라인
 | D 샘플 | 양산 준비 완료 샘플 | 양산 공정 및 품질 최종 확인 | 

## Slide 9
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AX 기반 자동보정 파라미터 실시간 최적화 | MI2 WA |  | ’26.03 | 최문석P 염지혜S 김태욱A
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
■ AX 기반 자동보정 파라미터 실시간 최적화 (1/2)
금주(W51). LAMI 가/감속구간 파라최적화 검증을 Normal호기에 이어서, MEB 13-3호기에서 검증 진행 하도록 하겠습니다. (~12/18) NND X축 자동보정 파라최적화 확대 개발 이후 MI2 또는 WA에 적용하도록 하겠습니다. (~1/23) | 
구분 | 내용
 | 자동보정 파라는 설비의 상황에 따라 최적 값이 다를 수 있음. 현재 자동보정담당은 수율 개선 업무를 하기 위해 경험과 노하우에 의존하여 자동보정 파라를 수정을 하고 있음. 이를 자동화 함은 물론, 데이터 및 AX 기술 기반 한 파라 최적화를 진행 하겠습니다. ① LAMI ▷ X축 가/감속 구간 자동보정 파라최적화 - Gain, 보정 값 평균 인자 최적화 시뮬레이션 (완료, 11/10) * NND에 적용된 Pareto 기법 활용 → 기 적용된 파라미터 기준(gain 50%) 대비 정지후 가동시 불량률 0.02% 추가저감 기대 - 예측모델 프로그램 기반 최적화 로직 개발 (완료, 11/17) - Normal 대표 호기 파라 실시간 최적화 프로그램 적용 (완료, 11/20) → 적용 호기: #8-2, #17-2, #17-3, #17-4호기 - Normal 대표 호기 적용 결과 단기 효과 (11/27 이후 Normal 호기 생산 X) - MEB 적용 및 검증을 위해 #10-1, #13-3 프로그램 업데이트 후 정상 작동 여부 검증 (~12/18) → WA MEB라인 생산 중단으로 검증 지연 → #13-3 생산 재가동으로 검증 재개 (~12/18). - 프로그램 고도화 (~12/18) . EWA 기능 추가 . 셀거리 자동탐색 개선 ▷ Y축 재료교체 구간 자동보정 파라최적화 - 진행 전 ▷ 등속구간 자동보정 파라최적화 - 진행 전
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#12, 진행 상태 : ● ]
[배경]
[진행 상황]
’25.9~12
’26.01
[진행 계획]
1. NND Y축 데이터 분석 및 SW 개발 진행 (전체 구간) 2. LAM X축 데이터 분석 및 SW 개발 진행 (가/감속 구간) 3. NND 공정 고도화 진행
- EWA 기능 추가 - 이상치 제거 고도화 - 최적화 모델 변경 (베이지안 → 파레토 최적화) 4. 파라미터 최적화 대표호기 적용 (NND)
5. 파라미터 최적화 대표호기 적용 (LAMI)
(계속..)
Site | 호기 | As-was : 11/11~11/17 | As-is : 11/21~11/27
WA | 8-2, 17-,2,3,4 | 0.12% | 0.07%[ 0.05%p↓]
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 : 최문석P
1. NND X축 SW개발 - Laser (1/9) - 금형 (1/23) 2. NND 전체 마무리 → 적용 Site 검토
’26.02
1. LAM Y축 재료교체 구간 SW개발 (~2/27) 2. LAM 등속구간 SW개발 (~2/27) - X축 - Y축 - 장변실링 - 파이널컷팅 - 전극컷팅 - Rotation 3. LAM 전체 마무리 → 적용 Site 검토
’26.03
1. LAM, NND 적용 Site 수평전개 2. LAM, NND 효과 산출 3. STK 공정 확대 검토

## Slide 10
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AX 기반 자동보정 파라미터 실시간 최적화 | MI2 WA |  | ’26.03 | 최문석P 염지혜S 김태욱A
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
■ AX 기반 자동보정 파라미터 실시간 최적화 (2/2)
금주(W51). LAMI 가/감속구간 파라최적화 검증을 Normal호기에 이어서, MEB 13-3호기에서 검증 진행 하도록 하겠습니다. (~12/18) NND X축 자동보정 파라최적화 확대 개발 이후 MI2 또는 WA에 적용하도록 하겠습니다. (~1/23) | 
구분 | 내용
 | ② NND ▷ Y축 재료교체 구간, 등속구간 자동보정 파라최적화 - 구간 별 예측보정 최적화 , 제어주기/Gain 시뮬레이션 (완료, 9/12) → MI2 NND #4-1C 기준 NG-Marking 불량 0.3% → 0.2% 0.1%p 개선 - 최적화 목적함수 고도화 (단순 평균 → EWA / Pareto 기법으로 최적화 개선) (완료, 10/21) - 이상치 탐지 기반 학습에 부적절한 lot 데이터 필터링 개선 (완료, 10/22) : EWA(Exponentially Weighted Average) : 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하여 최신 데이터 트렌드 반영 목적 → EWA 최적화 효과 검증 테스트 완료 → 시뮬레이션 상 불량률 0.04% 추가 개선 (완료, 11/18) : 파레토 최적화 : 개선 항목이 단일항목 이상일경우 다중 항목을 전역적으로 최적화 하여 로직의 범용성 개선 - 대표 호기 적용 결과 단기 효과 - 파레토 최적해집합 중 RMSE ↔ 불량률의 가중치(상대적 중요도) 조정하여 최종 해 선별 기능 추가 (완료, 12/2) - 파단 발생 시 선보정 무력화 기능 구현 (완료, 12/9) ▷ X축 자동보정 파라최적화 - X축(Tab Pitch,Width,Side) 자동보정 파라미터 최적화 CTP 확대 개발 (레이저 노칭~1/9, 금형 노칭 ~1/23)
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#12, 진행 상태 : ● ]
[진행 상황]
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 : 최문석P
Site | 호기 | As-was : 11/11~11/19 | As-is : 11/20~11/27
MI2 | 3-1C | 0.21% | 0.15% [0.06%p↓]

## Slide 11
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AI-Agent 기반 자동보정 업무 효율화 | WA |  | ’26.03 | 김성태P 신재우S 오두섭S
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
■ AI-Agent 기반 자동보정 업무 효율화
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#13, 진행 상태 : ● ]
금주(W51). 다빈치 AIR 시스템 테스트 진행하여 UI/UX 요구사항 작성 중입니다. 과제 진행을 위한 데이터 수집 완료(단, 라미 외관 데이터는 수집을 위한 기능 개발 중)하였습니다. Phase1의 소과제 중 활용률 분석 Agent 개발부터 진행하기로 합의하였습니다. | 
구분 | 내용
 | 1. AI-Agent를 통한 자동보정 업무 효율화 ▷ Phase1 Target : 데이터 조회 / 분석 / 요약 업무 효율화 과제 선정 ① Algorithm/Config 변경 이력, ② 자동보정 Log 분석, ③ 자동보정 현황 조회 및 시각화 ④ 자동보정 OFF 사유분석 ① APC 내, 자동보정 알고리즘 및 Config 변경 이력 데이터를 다빈치 DB로 적재 논의 필요. (w.공정제어DX팀, 이대원 팀장) ② 자동보정 Log 분석 → LOG 데이터 수집기능 개발 진행, 방화벽 신청을 위한 IP 식별 중 ③ 자동보정 현황 조회 및 시각화 → 해당 소과제부터 진행하기로 협의하였고 AI-Agent workflow 개발 시작하였습니다. ④ 자동보정 OFF 구간 사유분석 → 라미 자동보정 OFF 구간 전/후 데이터 전처리를 진행하여 연계 데이터를 생성 후 정합성 검증중에 있습니다. → 자동보정 OFF 구간에 대해 연계 데이터 정보를 보여주기 위한 Report를 개발중에 있습니다. ▷ Phase1 Target하여 전체 개발 WBS 작성 중입니다. ▷ 차주 화요일(2025년 12월 23일) 송무강 담당님께 과제 현황 보고 예정입니다.
업데이트 시간 : 12/16 16시
작성자 : 김성태p
[추진 계획]
[업무
진행 현황]
[과제 추진 계획]
’26.12
’26.3
’27.12
Phase1
Phase2
Phase3
ESWA LAM 공정 Target
APC 적용 대상 전 법인 확대
ESWA 전체 공정 Target
구분 | Phase1 (~‘26.3) | Phase2 (~ ‘26.12) | Phase3 (~’27.12)
타겟 | ESWA LAM 공정 | ESWA 전 공정 (코터~패키지) | APC 적용 대상 전법인
AI-Agent 활용 목표 | 데이터 조회 / 분석 / 요약 자동화 | 상황 인지 및 반복 업무 효율화 | AI 기반 자동 조치 및 개선
주요 업무 | 알고리즘 운영관리 / 유지보수 자동보정 활용 현황 파악 | 기준정보, Config 작성 및 검증 데이터 정합성 검증 | 알고리즘 검증(시뮬레이션) 신규 기술 개발 및 고도화
NOW

## Slide 12
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
수동보정 현황 모니터링 | APC 적용 법인 |  | ’25.12 | 오두섭S
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
■ 수동보정 현황 모니터링
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#14, 진행 상태 : ● ]
금주(W51). 공정별로 ST, HD 법인 수동보정 모니터링 Report 개발 진행중에 있습니다. MI2 ESS 라미 공정 수집 우선순위를 높여, FDC 시스템 내 데이터 수집이 진행될 수 있도록 진행중에 있습니다. (w.생산공정운영팀, 공정제어 DX팀) | 
구분 | 내용
 | 자동보정 기술 고도화에 따른 CTP 항목의 수동보정 횟수 변화 모니터링을 위해 시각화 Report를 개발하고자 합니다. APC가 적용된 법인 우선 수동보정 모니터링 Report 개발을 진행하고자 합니다. (대상 법인 : ESWA, ESMI2, ESHD, ESST, ESMI_Lansing, ESHG) ESST, ESHD 법인 우선 ~25.12까지 수평전개 완료하도록 하겠습니다. ▷ 절연코터 : 자동보정(동시절연) 적용하였지만 검사기 정합성 이슈로 자동보정 활용 안하고 있어 수동보정 모니터링이 의미가 없는 상황입니다. ▷ 롤프레스 : ESMI2, ESST, ESHD 개발 완료 ▷ 라미 : 수동보정 PLC 영역이 상위 FDC 시스템으로 적재가 안되어, 데이터 수집 요청 예정 ※ (참고 사항) MI2, MI_LS는 조립 공정의 FDC 시스템 증설이 필요하여 ~26.3,4월정도 예정으로 전달 받았습니다. (공식적인 일정X) HD 법인 S/R (Stress Run) 26.02 예정에 있습니다. MI2 ESS 라미 공정 설비의 자동보정 파라미터 수집 우선 순위를 높여 수집이 진행되도록 요청하여 작업 진행중에 있습니다. (w.생산공정운영팀, 공정제어 DX팀)
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 오두섭S
[과제 개요]
[수평 전개]
Click the link to open the library

## Slide 13
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Global 신규 법인 자동보정 활용률 Rerpot 관리 | ST HD HG MI_LS |  | ’25.12 | 오두섭S
1. 과제 진행 현황_ 자동보정 선행개발팀
■ Global 신규 법인 자동보정 활용률 Report 관리
[ 과제번호 : 자동보정선행개발-#15, 진행 상태 : ● ]
금주(W51). MI_L 신규 법인의 자동보정 활용률 Report 개발 진행중에 있습니다. (~25.12) COT : 완료 / ISO : 개발 진행 중 / RP : 완료 / NND : 데이터 확인 중 / LAM : 데이터 확인 중 / STK : 완료 / PKG : 데이터 확인 중 | 
구분 | 내용
 | `25년 다수의 신규 법인(ST,HD,HG,MI_L) 증설에 따라 “자동보정 활용률 Report” 추가 개발을 진행하고자 합니다. 각 팀내, 공정별 담당자분들께서 공정별 Report를 담당하고 있으며, 전 공정을 통합하여 한 눈에 현황 파악할 수 있도록 “Summary Report”를 함께 제공하고 있습니다. 법인/공정별 진행 현황 및 일정은 아래 표와 같습니다. (*향후, 지속적으로 업데이트 하겠습니다.) COT : 완료 / ISO : 개발 진행 중 / RP : 완료 / NND : 데이터 확인 중 / LAM : 데이터 확인 중 / STK : 완료 / PKG : 데이터 확인 중 다반치 장애 이슈로 인해, 공정별 활용률 Report 재개발을 진행중에 있습니다. (w.삼익 THK 업체 활용) - 전극 / 절연 코터 롤프레스 : 개발 완료 - 노칭 / 라미 / 스태킹 : FDC시스템 내 데이터 조회X * DB 서버용량 부족으로 증설을 해야 하는데, 미국 비자 이슈 이후로 일정이 미정인 상황입니다. (26.4월 예상) * 데이터가 필요한 경우, 생산공정 운영팀과 논의해서 수집 항목 조율 논의가 필요합니다. (w.공정제어DX팀, 장주은) ※ MI2 ESS 라미 공정 설비의 자동보정 파라미터 수집 우선 순위를 높여 수집이 진행되도록 요청하여 작업 진행중에 있습니다. (w.생산공정운영팀, 공정제어 DX팀)
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 오두섭S
[과제 개요]
[ESMI_L
진행 현황]
[ESMI2
진행 현황]

## Slide 14
  1. 공정 공통 과제
    코드 표준화는 패키지 Tab-Welder 공정 및 패키지 EL_Filling 공정에 우선 적용하였고, 적용 중 보완이 필요한 부분 수정 중에 있습니다. 라미/스택 코드 표준화 진행(~12/31)중에 있습니다. 순서는 Config 정리 및 코드개발(~11/07 완료), 데이터 파이프 라인 설계 및 코드개발(~11/19 진행 중), 데이터 수집 검증(~11/21), 로직 정리 및 코드 개발(~12/17), APC 검증 서버를 통해 로직 검증(~12/31)순으로 진행 계획입니다. 스택 공정의 경우 G-STK, M-STK, D-STK으로 분류 되어있고, 데이터 전처리 기능이 각각 분류 되어 있는데 보정 로직을 표준화하기 위해서 공통으로 처리 할 수 있는 전처리 기능(검사 데이터 파일에서 필요한 정보를 변수에 적용하는 함수)을 개발하고 시뮬레이션을 통해 검증(-11/19)을 완료했습니다. 자동보정 로직 전환 작업 (~12/17) 진행 중입니다. 라미공정은 파이널 커터 2항목 중 CS Gap 검증을 완료했으며(APC Write 출력 비교 완료), Theta 로직 전환 후 검증을 진행 중입니다(-12/19). 스택은 Cell Num 로직 전환 후 검증을 완료(APC Write 출력 비교 완료)했습니다.
    ESMI, ESMI_LS, ESHD ESST APC 기반 자동보정 셋업 완료되었습니다. ESHG는 10/24부터 생산 재개 시작(DNC : 10/24~, AZS : 10/28~, PKG : 10/31~)하여 10월 중순부터 야간 대응 예정입니다. APC 환경에서 1-A4부터 1-A6호기까지 수평전개 작업(-11/24)을 완료했으며, 현재 1-AB라인 자동보정 수평전개에 대한 협의를 진행 중입니다. 11월 20일부터 진행된 Pulling 테스트 결과, 일부 분리막 산포가 개선되었으나 ESHM 수준의 개선은 어려울 것으로 판단되어, Pulling Offset과 분리막 음극 자동보정 로직 고도화 작업을 진행하였으며, 1차 개발이 완료되어 12월 5일에 검증을 예정하고 있습니다. ESHG 1A3호기에 고도화 자동보정 로직(Pulling 및 전극 자동보정) 검증을 완료(12/5)하였으며, 적용 결과 AS(음극과 분리막 끝단) 품질 수준이 Cpk 1.63 개선(0.84 → 2.47)되었습니다. 추가로 4개 호기(1-B3, 4, 5, 6)에 기술 적용(12/12)을 진행하였고, 효과 검증 진행 중에 있습니다(~ 12/19). 1-C라인 6대 설비 대상 APC 수평전개(양극 자동보정) 완료하였고, Pulling Offset 자동보정이 적용된 버전을 APC 적용 준비 중에 있습니다. (일정 수립 중)
  2. 라미 자동보정
    WA 라미 수율 개선을 위해 재료 교체구간 불량 발생 원인을 노칭 Rewinder(LPC 센서, Actuator), 라미 Unwinder부(Spool 센서, Actuator), 라미 EPC Actuator 데이터 분석을 진행하고 있습니다. 노칭 Rewinder의 경우 LPC 센서를 기반으로 속도제어를 하고 있는데, 재료 교체시점 정지 후 재가동시 데이터 진동이 발생(최외각 사행 발생)하는 현상을 확인(조립자동보정팀)하였고, 분석결과 제어적으로 고도화 필요성이 있어 WA RSND 제어팀에서 고도화를 진행하고 있습니다. 자동보정팀에서는 Sameness 관점에서 ESWA와 ESGM1, ESGM2 노칭 Rewinder 제어 차이점을 확인중에 있습니다(RSND 팀과 협업 중). E77모델 안정화를 위해 예측모델 자동보정 모니터링(10라인, 13라인) 중에 있고 일부 호기(10-2호, 13-2호)에서 재료교체 구간 Skip 구간이 발생하여 분석 진행 하였습니다. 이미지 분석 결과 Y축 단차가 크게 발생하여 검사 ROI 영역을 벗어나 CS 측정이 불가 발생하였고, X축 연결(Tab 중간을 기준으로 구/신전극) 불량으로 검사 데이터 측정 불가 상황 발생하였습니다. 본 건은 ESWA(신선용 팀장)에 내용 공유하였고, ESWA에서는 OP 재료 교체 교육 진행 및 설비 이상여부 확인하고 있습니다.(재료 교체구간 불량률 10-2호 : 0.1% , 13-2호 : 0.08% 기간 : 11/10 ~ 11/16 )
    음극 로테이션 자동보정 ESMI 2동, ESWA 8동 기술적용 완료 하였습니다. ESHD 음극 로테이션 셋업 완료(12/12)되었고, HD 생산 시 효과 분석 예정입니다.
    ESWA 3동 4, 5라인(ESS) APC 전환 작업이 진행 중입니다. 5라인 APC 전환 완료(12/15)하였으며, 4라인은 2026년 1월 전환을 예정(업체 비자 문제로 출국)하고 있습니다. 특히 4라인은 라미 공정에서 OMRON 설비를 APC로 전환하는 첫 사례로, 현재 PLC 수정 작업이 진행 중입니다. (*4라인의 경우 Local Setup되어 자동보정 사용 중)
  3. 스택 자동보정
    G-Stack 테이블 별 로테이션 틀어짐 경향이 발견(D-Stack은 차이 없음)되었고, 4번 테이블에서 불량률이 1, 2, 3번 테이블 대비 불량이 높게 분포됨을 확인하였습니다. 원인분석 결과 테이블 별 로테이션 정도가 다르게 나타나 테이블 별 로테이션 자동보정 개발 완료(10/28)하여 ESWA 18-2호 적용(~11/13) 완료하였습니다. 차주(~11/28) 중으로 안정성 확인하고 효과 분석하도록 하겠습니다. 효과 분석 결과, 자동보정 적용 전(11월 7일-11월 12일)과 후(11월 15일-11월 20일)의 불량률이 0.14%p 개선된 것으로 나타났습니다. 그러나 자동보정 적용 직전인 11월 14일에 PM이 있었기 때문에, 불량 개선이 자동보정만의 효과인지에 대한 추가 분석이 진행 중입니다.
    ESWA 3동 4, 5라인(ESS)의 APC 기반 자동보정 셋업이 완료되었습니다(12/16). 5라인의 경우 기준정보 일부 수정이 필요하여 현재 기준정보 수정 작업을 진행 중입니다.
2.조립자동보정팀(자동차)(1/3)

## Slide 15
  4. PKG 자동보정
    주액량 자동보정 Global 사이트 수평전개 진행 중이며 ESWA 5, 8동 완료, ESHD 수평전개 완료되었습니다. ESST 대표호기(2-1호) 적용완료 되었고, ESWA 3동 4, 5라인(ESS) PLC 개발(’26년 01/22) 중입니다.
    Lead Position 자동보정 고도화(산포 개선) 로직을 ESHD에 적용(~11/20) 완료했습니다. Long Run 검증을 통해 기능 이상이 없을 경우, 효과 분석을 진행할 예정입니다.
  5. AZS 자동보정
    AZS 고도화 대표라인(1라인) 수평전개 완료(~6//30)하였고, 2~4라인 수평전개 완료(10/20)하였습니다. (HM) * 1라인(~＇25.06/30), 2라인(~＇25.09/08), 3라인(~＇25.10/14), 4라인(~＇25.10/20) AZS STK 수율 파악(표준레포트) – 2라인 7월 (7/25~10/14) 2라인의 경우 수평전개 후 1개월이 지나 불량률 분석을 하였고, 자동보정 관련 항목이 0.043% 개선됨을 확인하였습니다. 1) 전극 위치 불량 0.021% 개선 (0.046% → 0.025%) 2) Electrod Fold 불량 0.014% 개선 (0.041% → 0.027%) 3) Sheet Align Vision 불량 0.009% 개선 (0.026% → 0.017%) 4) 연결 불량 0.018% 개선 (0.021% → 0.003%) 5) 외관 불량 0.017% 개선 (0.042% → 0.025%)
    EP1 Pilot 4-3호기 AZS Stack 자동보정 적용을 위한 PLC I/F 수정 및 테스트(10/24)하였고, 기능 검증(10/29) 진행하였으나 PLC 오류(자동보정 값을 넣었는데 수동 보정값이 동작)로 업체에서 수정 진행중에 있습니다. EP1 Pilot 4-3호 자동보정 적용 완료(11/11)하였고, 기능 검증(~11/14) 진행하였습니다. 검증 결과 특이사항이 없어 Pilot 4-1, 4-2, 4-4호 수평전개 완료(11/13)하였습니다. 현재는 모델 변경(~11/23) 후 양산 시점(11/24~)에 자동보정 효과 검증하도록 하겠습니다. PLC 프로그램에 문제 있었던 부분 수정 완료 하였고(12/12), 자동보정 정상동작 확인 완료하였습니다. 자동보정 적용 효과 분석 진행 중이며 분석 완료 후 유관부서에 공유 예정입니다. (~12/16)
    각형 AZS 자동보정 프로그램 개발 중(’25.10)이며, Pilot 3, 4호기 적용을 위한 알고리즘 개발 완료(9/12)하였습니다. Pilot 3호기를 대상으로 자동보정 기능을 적용 중입니다. 자동보정 적용 시, X, Y, T 값을 PLC에 입력하면 검사기가 해당 데이터를 받아 설비 각 축의 모터에 위치 명령값을 연산한 뒤 다시 PLC에 전달하도록 설계되어 있습니다. 이 연산은 0.25초 이내에 완료되어야 하지만, 현재 제한된 시간 내에 연산이 완료되지 않아 업체에서 개선 작업을 진행 중입니다. HG, HM AZS의 경우 Tact Time이 0.5초/sheet로 설정되어 있어 PLC에서 연산을 처리할 수 있지만, 각형의 경우 Tact Time이 0.25초/sheet로 짧아 PLC 내에서 처리가 불가능합니다. 따라서 본 연산은 검사기에서 처리하는 방식으로 변경하여 적용(~12/19)하고 있습니다. 자동보정 적용 시퀀스 일부를 변경하여 PLC 수정 작업을 진행 중이며, 변경 내용은 PLC 측에서 자동보정 적용 신호를 모니터링하고 보정값을 PC 영역에서 PLC 영역으로 블록 읽기 및 쓰기(Block Read & Write) 방식으로 처리하는 것입니다. 변경된 Interface 방법에 대한 PLC 및 검사기 프로그램 수정을 완료(12/15)하였고, 자동보정 정상 동작 여부 확인 작업 진행 중에 있습니다(~12/17).
2.조립자동보정팀(자동차)(2/3)

## Slide 16
  1. 공정 공통 과제
    와인더 2170/4680 Global Site 파라미터 조사 진행하였습니다. 조사된 파라미터 기반으로 자동보정 관련 항목 불량률 Worst, Best설비 선정 후 파라미터 차이 유무를 확인하여 불량률 개선 방안 검토 예정입니다.
    21700, 4680 APC 시스템 기반으로 구동가능한 프로그램 고도화 중에 있습니다. APC 시스템 네트워크 구성 진행하여 1차 통신 테스트 진행 완료(10/31) 하였습니다. HMI S/W(설비 데이터) ↔ APC 서버 ↔ 자동보정 알고리즘 간 Data Read/Write 동작 테스트 완료(12/11)하였습니다. 사행검사기를 제외한 다른 검사기들의 정합성 검증을 완료(12/16)하였습니다.
    와인더(4680) 공정 APC 코드 표준화 진행 중이고, Config 구성 표준화 완료(11/11) 하였습니다. Data Filter 구성 진행(11/14) 완료하였고, 알고리즘 구성 작업을 진행 중(-12/05)입니다. Notching, Forming, SealTape 부착 Y 항목에 대한 알고리즘 구성을 완료하였으며(-12/2), 현재 사행 알고리즘 전환을 진행 중입니다(-12/24) APC 서버 개발이 완료 (~12/15) 후 APC 시스템 기준으로 검증(‘26.01월) 예정입니다.
  2. 원통형(21700) 와인더 공정 (NJ)
    사행 불량을 판정하는 17개 항목 로직별로 불량률 분석(표준 레포트 기준으로 사행불량으로만 집계하여 항목 별 양/불 판정하는 로직 구현하여 분석) 진행(10/29) 하였고, 분석 결과 연탄 판정에 3개 항목이 Top3를 차지하고 있으며 사행 불량률 중 64.56%비중을 차지하고 있습니다. 양극 Trend 판정 (양/음극 Gap불량) 불량이 11.106%로 Top4 항목으로 확인되었으며 최외각부 양/음극 Gap 불량 판정이 5.815%로 Top5항목으로 확인되었습니다. 오창 설비 대상으로 로직 우선 검증예정으로 ESOC 9.,10호기 사행 불량 분석 진행하였고, ESNJ(0.078%) 대비 ESOC 불량률(0.164%)이 0.086% 높음을 확인하였습니다.주 불량이 양/음극 Gap(전체사행 불량률의 69.4%)으로 확인되어 사이트 간 차이 분석(~11/20) 및 양/음극 Gap 불량 세부 분석(~11/14) 진행 중입니다.
    26년 사행 불량 개선 과제 진행을 위해 유관부서와 회의 진행하였고(11/19), 유관부서에서도 사행 불량 개선 과제의 필요성과 내년도 과제 진행 여부에 대해서는 진행하기로 합의를 보았습니다. 다만 NJ에서 개발을 진행 시 출장 등 비용적인 측면에서 비효율적인 부분이 있어 OC 9, 10라인에서 과제를 진행하고 NJ에 수평전개 진행하여 효과 산출하는 방향으로 법인 및 유관부서들과 협의하였습니다. 11월 중으로 OC 생산 인원과 현재까지의 진행현황 공유 및 내년도 진행 과제에 대한 논의 자리를 가질 예정입니다.
    H52A(Tabless Model) 6-1, 6-2호 샘플생산(11/24~12/01  11/24 ~12/3 생산연장)이 시작되어 자동보정 기술 지원중에 있고, 샘플 생산완료 후 효과 분석 진행(~12/05)할 예정입니다. 6-2호 자동보정 적용 분석 결과는 다음과 같습니다. 총 12개 항목 중 9개 항목의 Cpk 평균이 0.55 개선되었고, 3개 항목의 Cpk는 -1.23 감소했습니다. Cpk가 감소한 3개 항목의 주요 원인은 다음과 같습니다. ①Y축 양/음극 Gap(음극 탭부): Y축 양/음극 Gap(음극 탭부)의 경우, 양극 탭부와 음극 탭부의 품질 차이를 최소화하는 로직이 적용되면서 음극 탭부의 Cpk는 1.37 감소했지만, 양극 탭부의 Cpk는 오히려 0.72 상승했고, 양/음극 탭부의 품질 편차는 적용 전 2.02에서 적용 후 0.07로 크게 개선되었습니다.. ②Y축 상부 분리막과 음극 Gap: 자동보정 적용 시점에 전극 폭 변동이 커지면서 Cpk가 감소한 것으로 확인되었습니다. ③Y축 상부 분리막과 음극 Slitting Line Gap: 적용 전 스펙(0.1-1.6mm)이 적용 후(0.1-1.1mm)로 강화되면서 Cpk가 감소했습니다.
  3. NFF 와인더 공정 (EP2)
    OC 선행 검증 라인 2대 설비 중 1대(AZ 3-2호) 자동보정 Inferface Test 및 기능 테스트 진행(8/19) 하였습니다. 나머지 1대(AZ 3-1호)는 현재 설비 셋팅이 되어 있지 않아 3-2호 최종 검증 후 수평 전개 예정입니다. 양극 최외각부 검사영역 추가에 따른 자동보정 적용 완료하였습니다.(~4/25) MP라인(8대) 수평전개 완료하였고, 효과 분석 예정입니다. (~5/9) 현재 테스트 전극 폭이 불안정(양극 코팅 폭 상한 및 음극 코팅 폭의 흔들림)하여, OP, MC 방향의 양극-음극 Gap(F1, F2)을 활용하지 못하고 F1 Data만 활용하여 보정하는 것으로 협의(FAT시)하여 진행하였으며, 기능 검증(9/13) 완료하였습니다.
    품질 및 불량개선을 위한 과제 발굴 중에 있습니다. 구간별 자동보정 고도화 방안을 검토 중입니다. 현재 사행 구간별 자동 보정을 위한 구간 설정은 작업자의 수동 개입에 의존하고 있습니다. 작업자는 그래프를 직접 확인하며 구간을 예상하고, 이를 반복 테스트하여 적절한 구간을 설정하는데, 이 과정에서 많은 시간이 소요됩니다. 특히 설비별, Lot 단위별로 서로 다른 사행 트렌드를 보이기 때문에 작업자의 개입과 소요 시간이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 자동보정 고도화를 통해 불량률을 줄이고 작업자 개입을 최소화할 계획입니다. 현재 과제 계획서 작성을 위해 현황 분석 및 예상 개선 효과에 대한 검토(~12/12)를 진행 중입니다.
2.조립자동보정팀(원통형)(3/3)

## Slide 17
1) APC 수평전개 (2차고도화 자동 적용)
ESWA 3동 APC전환중이며(~’26/01), 8동 #29라인은 26년 생산 재개 시, 전개예정입니다.
. ESWA3동 #4-2 설비(OMRON)에 대한 대표설비 검증완료하였으며, #4전체에 대해 적용 완료, 모니터링 진행중입니다.
. ESWA3동 #5 기준정보 변경 및 요청 완료, 설비가동시 APC전환예정(’25.12)
- ESOC 마더라인 APC 전개 예정입니다.(’26/01)
2) 신규 법인 APC 적용​
- ESHD, ESMI, ESMI_LS, ESST법인에 대해 성연욱님, 김태승님, 이기홍님이 모니터링/대응/전개 중입니다. (4/11~) 3) 하프셀 자동보정 전개 및 고도화 로직 모니터링
ESWA 법인 하프셀 자동보정 전개중이며 (6/16~), 이기홍 님이 하프셀 자동보정 고도화 대표호기 검증 후 모니터링 재개 예정입니다. (‘26/01~)
STK 수평전개 현황_Global Site(1/1)
업데이트 시간 : 12/16 13시
작성자 : 성연욱P
수평전개 항목 | Site 동 | 라인 | 수평 전개율 | 구축 완료 |  |  |  |  |  |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26년 |  |  | 비고
 |  |  |  |  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 
APC | ESWA 5 | #8~24 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최종완료
 | ESWA 8 | #26~29 | 89% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #29 설비 장기 미가동중 (‘26년 중 생산재개시 전개)
 | ESST | #1~4 | 50% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #1 전체, #2-1 APC 적용 완료 타호기 설비 셋업 중
 | ESHD | #1~6 | 8% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #1 전체 APC 적용 완료 타호기 설비 셋업 중
 | ESMI_LS | #1~5 | 5% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #1-1,2 APC 적용 완료
 | ESMI 1,2 | #1~5 | 44% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #2라인 설비 임시 미가동중
 | ESWA 3 | #4~6 | 9% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #4 APC전환완료(‘25.12.16) #5 APC전환예정(~’25.12)
 | ESOC | 마더라인 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APC적용 완료 목표 : ‘26.01 설비 미가동(~’25.12)
 | ESWA 5, 8동 재작업기 | 재작업기 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APC 구축 중(~25.10)
*자동보정 2차 고도화 | ESWA 3 | #4~6 | 45% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #4적용중(~’25.12) #5적용완료, APC전환예정(~’25.12)
 | ESMI 1 | #1~2 | 67% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #1-3,4 설비미가동 미검증
하프셀 자동보정 | ESWA 3 | #4~6 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #4 APC 적용예정(~’25.12)
 | ESWA 5 | #8~24 | 38% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #8, 11, 12, 15, 17, 18, 21 완료 타호기 양산 시, 전개예정
 | ESWA 8 | #26~29 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 양산 및 PLC제작사양 완료 후 적용예정
*자동보정 2차 고도화 : Gripper-STK 에 대해서 Cell number #1 의 보정값이 튀는 현상에 대한 방어로직 – PLC수정 동반
※ 금주(W51). ESWA 3동 #4, 5 (ESS) APC적용중이며, 하프셀 자동보정 고도화 대표설비의 효과는, 생산재개일정(’26/01~)에 맞추어 모니터링 및 전개 협의 예정입니다.
전개중 / 이슈 해결중
전개 시작
전개 완료
준비
안정화

## Slide 18
AZS 수평전개 현황_Global Site(1/1)
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래P
수평전개 항목 | Site | 라인 | 수평 전개율 | 전개 완료 | 24년 |  |  |  |  |  |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 |  |  |  |  | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
AZS Stacker *Align Table/ **와인딩 & 풀링 / 분리막 교체 시점 보정 기존 분리막 & 낱장 보정 수평전개 완료 | ESHM | #1A ~ #1D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※2라인 모니터링(2주) 이후 3, 4라인 전개 예정입니다.
 |  | #2A ~ #2D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #3A ~ #3D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #4A ~ #4D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESNB 7 | #7A | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※HM 전 라인 적용 후 진행 예정입니다.
 |  | #7B | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #7C | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #7D | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pilot 4 | #1~#4 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC 및 Vision 수정/추가 작업 진행중입니다.
AZS E-Cutter ***예측모델 X축 보정 고도화 기존 보정 ESHM 수평전개 완료 | ESHM | #1A ~ #1D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #2A ~ #2D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #3A ~ #3D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #4A ~ #4D | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESNB 7 | #7A | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 법인측에 일정 회신 요청 및 HM 적용 결과 공정기술팀 의견 회신 후 NB수평전개 논의 진행 예정
 |  | #7B | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #7C | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | #7D | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* Align Table 보정 : Align Table Stand by 위치 보정
** 와인딩 & 풀링 보정 : AZS 스태킹 완료 후 분리막 컷팅 전 드래그 부분, 마감 분리막 감는 부분 보정
***예측모델 X축보정 : 설비 가/감속 구간에서 제어 프로파일을 기구부가 따라가지 못해 불량 다수 발생. 기구부가 따라가지 못하는 만큼을 사전 보정 하여 고도화
※ 금주(W51). 금주 특이사항 없습니다
전개중 / 이슈 해결중
전개 시작
전개 완료
1) ESNB 법인 수평 전개​ - AZS E-Cutter 공정은 현재 법인의 니즈가 없어 수평전개 되고 있지 않음, 25년 ESHM에서 고도화 항목 안정화 이후 효과를 바탕으로 수평전개 필요여부 재 논의 예정 - AZS Stack 공정 수평전개 완료 (24.08), 25년 고도화 항목은 금년도 ESHM 수평전개 및 안정화 예정이며, 이후 수평전개 일정 논의 예정
2) ESHM 법인 수평전개 - AZS E-Cutter, Stack 공정 고도화 항목은 현재 1라인 수평전개 완료되었으며 7월까지 안정화 및 모니터링 후 전 라인 수평전개 예정 (법인 기술팀 및 본사 공정기술팀 협의 완료)
- AZS E-Cutter 공정의 고도화 항목은 현재 1, 2라인 수평전개 완료 되었으며, 3, 4라인은 수평전개 일정 논의 중에 있습니다.
기존 자동보정 수평전개 완료
고도화 항목

## Slide 19
수평전개 항목 | Site | 라인 | 수평 전개율 | 전개 완료 | 24년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 |  |  |  |  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
APC | ESWA 5 | #8~24 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESWA 8 | #26~28 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESST | #1~4 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.09.14
 | ESHD | #1~6 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.03.18
 | ESHG | #1,#2 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.07.31
 | ESMI_LS | #1~5 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.04.28
 | ESMI 1,2 | #1~5 | 20% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.02.15
PKG 자동보정 (Lead,Tape) | ESNA | #7 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #1~#6비대상(1.0세대) 기존 Lead X 불가 (Cell Ass’y 리드 게이징 유닛 존재)
 | ESNB | #1~14 | 7.1% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #7 적용 완료 생산센터 : 추후 라인들에 대한 수평전개 여부 검토중
 | ESGM 1 | #1~10 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESGM 2 | #1~10 | 50% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #5~10 설비 셋업중
 | ESHM | #1~4 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PKG 수평전개 현황_Global Site(1/1)
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 : 황재웅S
※ 특이 사항 없습니다
*PKG 자동보정(Lead,Tape) : PKG Lead 용접위치 X,Y 및 절연 테이프 위치 X,Y 자동보정.
전개중 / 이슈 해결중
전개 시작
전개 완료
준비
안정화

## Slide 20
LAMI 수평전개 현황_Global Site(1/1)
수평전개 항목 | Site | 라인 | 수평 전개율 | 구축 완료 | 24년 |  |  |  |  |  |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 |  |  |  |  | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
*APC | ESWA 3 | #4~6 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #4, #5 전개중
 | ESWA 5 | #8~24 | 100% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESWA 8 | #26~29 | 89% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #29 설비 장기 미가동중
 | ESST | #1~5 | 5% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.09.14
 | ESHD | #1~6 | 10% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.03.17
 | ESMI_LS | #1~5 | 10% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.05.02
 | ESMI 1,2 | #1~5 | 50% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.02.15 (‘25.1/31~ 적용 중)
1) 신규 법인 APC 적용 - 현재 WA 전개 완료되었으며, '25.04까지 신규 Site에 대해 전개할 예정입니다.
- ESMI 법인 이상협님이 추가전개(#3라인, #4라인, #2라인) 완료하였으며 모니터링중 입니다.(06.21 -) - ESHD법인 이상협님이 유지보수 및 추가전개에 원격 지원중입니다.(04.14 -)
- ESMI 법인 김형원님이 추가전개(#4-5) 완료하였으며 모니터링중 입니다. (06.11 - )
- ESST 법인 임형찬님이 전개 #1-1 완료하였으며 모니터링중 입니다. (10.14 - )
- WA 3동 5라인 APC 수평전개 완료하였으며, 4라인 APC Setup 준비 중입니다.
전개중 / 이슈 해결중
전개 시작
전개 완료
준비
안정화
※ 금주(W51). 과제 완료 건입니다.
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 임형찬S

## Slide 21
LAMI 예측모델 수평전개 현황 _Global Site(1/1)
*라미 예측모델 재료교체 Y축보정 : 짧은 시간 내 위치 변화량이 큰 재료 교체 구간의 경우 계측기 도달 시, 불량 다수 발생. 설비 데이터 가상계측 하여(선형 모델) 예측 보정 하여 고도화
**라미 예측모델 설비가감속 X축보정 : 설비 가/감속 구간에서 제어 프로파일을 기구부가 따라가지 못해 불량 다수 발생. 기구부가 따라가지 못하는 만큼을 사전 보정 하여 고도화
수평전개 항목 | Site | 라인 | 수평 전개율 | 구축 완료 | 24년 |  |  |  |  |  |  |  | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 |  |  |  |  | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
라미 예측모델 (*재료교체 Y축보정, **설비가감속 X축보정) | ESGM 1 | #1~10 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESGM 2 | #1~4 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #5~10 설비 셋업중
 | ESWA 5 | MEB | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEB: 10,13,14,21~24
 | ESWA 5 | Normal | 57% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Normal: 8,9,11,12,15~17
 | ESWA 8 | #26~28 | 100% | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #26-3, 28 진행중
 | ESST | #1~5 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.09.15
 | ESHD | #1~6 | 6% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.03.17
 | ESMI_LS | #1~5 | 10% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.05.02
 | ESMI 1,2 | #1~5 | 50% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플생산 ’25.02.15
 | ESWA 2 | #5, 6 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 생산운영공정팀 소통창구로 법인과 일정 협의 12/5
 | ESNA | #6 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESNB | #1~6 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ESNJ | #1,2 | 0% | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전개중 / 이슈 해결중
전개 시작
전개 완료
준비
안정화
1) 신규 법인 LAMI 예측모델 적용 - LAMI 예측모델 재료교체 Y축 보정, 설비 가/감속 X축 보정은 ESWA(5동, 8동)에 적용 중이며, 이후 신규 Site에 APC와 병합되어 순차 적용 예정입니다.
※ 금주(W51). 특이 사항 없습니다
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 임형찬S

## Slide 22
진행 계획(안) |  |  |  |  |  | 
1. 공통모듈 개발 | 2. 데이터 파이프 라인 개발 | 3. 1Step코드 활용/검증 (코터) | 4. 공통 로직 코드 개발 | 5. 공정별 로직 코드 개발(PKG) | 6. 단기 검증 | 7. 양산 검증 (대표호기)
‘24.11.30 | ‘25.02.21 | ~25.09.30 |  |  |  | 
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
자동보정 코드 표준화 | APC적용 법인 WA ST HD MI1 MI2 MI_LS HG |  | ’25.03 ’25.12 | 공통 박준오P 라미 임형찬S 김형원A 스택 김태승A 노칭 백승민A 원통형 서재근P PKG 황재웅A *공정별 지원 코터 강호종P 롤프레스 김치완S 노칭 신재우S
■ 자동보정 코드 표준화
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
금주(W51). 라미/스택 로직 개발 일정 지연, 전체 일정에는 변동 없도록 검증 일정을 단축시키도록 하겠습니다. 라미 공정은 파이널 커터(CS Gap) 검증 완료 하였고 스택 공정은 Cell No별 로직 검증 완료하였습니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 현수준: 공정별 개발 인원 스와핑(개발지원)이 어렵고, 코드 개발 시 많은 불필요한 시간이 소요됨 2) 목표: 전공정 개발언어를 ‘Python’으로 일원화 하고 코드 구조/개발 방식을 표준화 하고자 함 공통 코드를 표준화 개발하고 각 공정 개발자는 이를 *상속받아 재사용성을 높이고 유지보수를 용이하게 하는데 목적이 있습니다. 라미/스택 공정 코드 표준화 진행 . Config 정리 및 코드 개발 : ~25.11.07 > 완료​ . Data Pipeline 설계 및 코드 개발 : ~25.11.19 > 완료 . 데이터 수집 확인 : ~25.11.21 > 완료 . 로직 정리 및 코드 개발 : ~25.12.17 > 진행 중 > 라미/스택 로직 개발 일정이 일부 지연되고 있습니다. (ESWA Omron PLC의 APC/예측모델 적용으로 인한 지연) 전체일정(금년 내 개발/검증)에 지연 발생되지 않도록 로직 검증 일정을 단축 시키도록 하겠습니다. > 라미/스택 공통 : Auto-ON, 알고리즘 Status 처리 부 개발 완료 > 라미 : 합치-치수 Delta 1항목(델타)​ 로직 계산 개발 중 음극 커터 Theta, 양극 커터 Theta → 로직 계산 개발 중 (김형원A 진행, 로직별 클래스 구분되어 있어 별도 작업 가능) 파이널 커터 2항목(CS Gap) → 보정 값 검증 완료 / 파이널 커버 Theta → 보정 값 검증 중 (수기 계산 값과 프로그램의 최종 APC Write 출력 값 비교 완료) ※ 라미 잔여건(9) – 음극 커터 1항목(TPA), 양극 커터 1항목(TPC), EPC 3항목(분리막, 음극, 양극), ​합치 1항목(AC Gap), 장변실링 1항목(툴팁), 제어 이상감지, Summary 처리
진행 계획(안) |  |  |  |  |  | 
1. 공통모듈 개발 | 2. 데이터 파이프 라인 개발 | 3. 1Step코드 활용/검증 (코터) | 4. 공통 로직 코드 개발 | 5. 추가공정 코드 개발( 라미/스택) | 6. 로직 검증 (APC검증서버) | 7. 양산 검증 (대표호기)
‘24.11.30 | ‘25.02.21 | ~25.09.30 | ~25.09.30 | ~25.12.17 → ~25.12.24 | ~25.12.31 | TBD
[진행 계획]
[배경]
[진행 상황]
▼
※APC미적용 법인은 추가 개발 예정
[ 과제번호 : 조립자동보정-#14, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 18시
작성자 : 박준오 P
[수기 계산]
[알고리즘 출력]
(계속..)

## Slide 23
진행 계획(안) |  |  |  |  |  | 
1. 공통모듈 개발 | 2. 데이터 파이프 라인 개발 | 3. 1Step코드 활용/검증 (코터) | 4. 공통 로직 코드 개발 | 5. 공정별 로직 코드 개발(PKG) | 6. 단기 검증 | 7. 양산 검증 (대표호기)
‘24.11.30 | ‘25.02.21 | ~25.09.30 |  |  |  | 
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
자동보정 코드 표준화 | APC적용 법인 WA ST HD MI1 MI2 MI_LS HG |  | ’25.03 ’25.12 | 공통 박준오P 라미 임형찬S 김형원A 스택 김태승A 노칭 백승민A 원통형 서재근P PKG 황재웅A *공정별 지원 코터 강호종P 롤프레스 김치완S 노칭 신재우S
■ 자동보정 코드 표준화
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
구분 | 내용
 | > 스택 : 보정 사이클 요건 충족 개발 완료, Gripper(Clamp)별 보정 → 로직 계산 개발 중 Cell No별 로직 계산 개발 완료 → 보정 값 검증 완료 (수기 계산 값과 프로그램의 최종 APC Write 출력 값 비교 완료) ※ 스택 잔여건(2) – 제어 이상감지, Summary 처리 . 로직 검증(APC검증서버) : ~25.12.31 . 각 공정 개발자(노칭, 라미, 스택, 원통형) 와 공통 코드 관련하여 추가 필요한 항목 검토 및 개발 중 입니다. > 개발 완료 ④ Zero Set 제어 이상감지 기능 추가(특정 시간 내에 PLC에서 조건 반영 후 값을 ‘0’으로 변경) → 예) 라미의 경우 보정 영역에 보정 값을 기록하면 PLC에서 보정 값 적용 후 보정 영역 ‘0’으로 리셋 해야함 > 개발 완료 ⑤ 보정 값 적용 제어 이상감지 기능 추가 (특정 시간 내에 보정 값이 적용되어 PLC영역에서 확인 되어야 함) ※ 이상감지 공통 코드 : 공정 별 이상감지 리스트만 셋팅 하면 자동으로 이상감지 동작되도록 공통 기능화 처리 → 예1) 라미의 경우 현재 적용 중인 보정 값이 0.12인 상태에서 이번에 0.02가 계산되어 출력되었다면 최종 보정 값이 0.14가 되야함 → 예2) 스택/PKG의 경우 이번에 0.07로 계산되어 출력되었다면 최종 보정값이 0.07이 되야함 (누적을 자동보정에서 처리) > 개발 완료 ⑥ 에러 발생 조건은 설비가 가동 중 일때만 작동하도록 변경 > 진행 중 ⑦ 필터된 데이터를 폐기하지 말고 이상 있음만 표시하고 수집 될 수 있도록 기능 추가 (NND공정에 필요) > 진행 중 ⑧ Auto-ON 조건에 공정별로 개별 조건을 추가 설정할 수 있도록 기능 개발 (특정 공정의 경우 추가 조건이 필요함) . 코드 표준화 문서 작성 > 양식 작성 중 - 공통 코드 기능명세서 : 코드 개발자 대상, 공통코드에 있는 클래스/함수의 기능 설명과 사용법 작성 > 양식 작성 중 - 알람 조치 매뉴얼 : 법인 담당자 대상, 알람이 발생하는 조건 및 조치 방법 작성
[진행 상황]
※APC미적용 법인은 추가 개발 예정
[ 과제번호 : 조립자동보정-#14, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 18시
작성자 : 박준오 P
(…계속)
[수기 계산]
[알고리즘 출력]

## Slide 24
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
STK Half-cell 자동보정 고도화 | WA |  | ‘25.12 | 성연욱P 김태승A 이기홍A
금주(W51) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 배경 - 라미 재료교체 신재료부 STK 유입 시, 특정 Table에서 산포 발생 - 현 Half-cell 은 Table 별 적재 특성 고려하지 않은 로직 - mono stacking table에 따른 하프셀 스태킹 보정값 산출 (기존 하프셀 스태킹 자동보정 고도화) 2) 목표 - Table 별 적재특성을 고려한 Half-cell 자동보정 고도화를 통해 HC-overhang 수율 개선 3) 분석결과 ① Mono stacking Table별 Half-cell stacking 비전 항목에서의 경향 . ESWA Normal 라인에서 각 Table별로 Mono-cell의 틀어짐 정도가 다른 것 확인 ② Normal 라인의 Mono stacking Table별로 불량률 또한 상이한 것 확인 4) 진행 현황 - 대표설비 적용검증 완료(#18-2, 11/13) - 모니터링 및 효과 분석, 0.1437%p 저감 확인(12/03), Table별 ROI의 Cpk의 산포를 줄여줌으로서 품질 향상 확인 - 객관성 확보 위해 장기 데이터 추가 필요(‘26.01~)
■ STK Half-cell 자동보정 고도화
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
업데이트 시간 : 12/16 13시
작성자 : 이기홍A
[배경/목표]
[진행 계획]
구분 | 일정 |  |  | 
 | 프로그램 개발(완료) | 시뮬레이션 검증 PLC 수정 (완료) | 대표호기 적용 및 검증 | 수평전개
목표 시기 | ’25.10.17 | ~ ’25.11.10 | ~ ’25.11.13 | ’26.01.05~
▼
[진행현황]
[데이터분석]
[고도화 적용 전 후 #18-2 효과분석]
#18-2(대표설비) HC-Overhang 효과 | 고도화 적용 전 ROI별 Cpk 표준편차 | 고도화 적용 후 ROI별 Cpk 표준편차
 | 25.11.07 ~ 25.11.12 | 25.11.15 ~ 25.11.20
Table #1 | 0.936 | 0.779(▼0.158)
Table #2 | 0.863 | 0.808(▼0.055)
Table #3 | 0.809 | 0.718(▼0.091)
Table #4 | 0.866 | 0.784(▼0.081)
종합 | 0.855 | 0.770(▼0.086)
종합리포트(#18-2) | 0.267% | 0.133%
*#18-2 는 11.14 정기PM 수행
각 Table별 Cpk의 산포를 줄여줌으로서 Cpk가 낮은 ROI에 대해 보상

## Slide 25
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 강현웅S, 심은찬S
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
각형 AZS STK 자동보정 적용 | EP1 각형 Pilot |  | ’25.09 대표호기 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) 자동보정 Offset 적용 Sequence 변경으로 인한 검사기 / PLC Program 수정 완료(12/15)되었고, 자동보정 정상동작 확인 중입니다. (~12/17) | 
구분 | 내용
 | 1) 배경 ① 각형 AZS 신규 공정 도입에 따른 자동보정 개발(기존 AZS 자동보정 기반 고도화) - 차이점 . 기존 AZS : 양 / 음극 2가지 전극 Type Stack, 각형 AZS : 양 A,B / 음극 A, B 4가지 Type Stack 2) 목표 ① Stack 품질 Cpk 1.33 이상 ② AZS 적용 기술 적용(Stack Align, 낱장보정, 분리막보정) ① 자동보정 적용 환경 구성 - 자동보정 concept 공유 및 개발 환경 요청 . AZS 설비기술팀, AR 설비개발팀, AR Pilot 운영팀, PRI 내용 공유(8/13) . 대표호기 적용 일정 협의 중(PRI와 9월 첫째주 중, Pilot 3, 4호기 적용 계획 중) - Pilot 3,4호기 FAT 실패로 인해 대표호기 변경 (Pilot 3,4호기 → pilot 5,6호기 , 9/18 출장) → 출장 결과 : Pilot 6호기에서 전극 Align, 낱장 자동보정, 분리막 자동보정 적용 확인하였습니다. 검사기,plc 프로그램 pilot 1~4호기 설치 예정(~10/17) 입니다. _설비개조로 인한 일정 연기(~10/15) - PLC 오류 수정(HMI구성, 자동보정 Count)및 APC 기능 추가를 위한 plc address 추가 완료 하였습니다. . 125스택 낱장 PLC interface test 완료 (5호기, 9/4)
■ 각형 Pilot 호기 AZS STK 자동보정 적용 건 (1/3)
[진행 계획]
[배경/목표]
구분 | 일정 |  |  |  | 
 | 분석/과제성 검토 | 로직 개발 | 시뮬레이션 검증 | 검사기/PLC 수정 자동보정 기능 검증 | 대표호기 완료
E41 Pilot | 25.08 | ~ ’25.09.12 | ~’25.11.11 | '25.12.12 →’25.12.17 | ~ ’25.12.24 (Pilot 3, 4호기)
▼
 | 기존 파우치형 공정 AZS | 신규 각형 공정 AZS
공정 비교 |  | 
음극/양극 교차 투입
음극 A type /양극 A type 교차 투입 후
음극 B type /양극 B type 교차 투입 -> 전극 Type별 자동보정 필요
각형 전극 Type
A type : 탭 좌측쏠림 / B type : 탭 우측쏠림
[진행상황]

## Slide 26
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 강현웅S, 심은찬S
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
각형 AZS STK 자동보정 적용 | EP1 각형 Pilot |  | ’25.09 대표호기 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) 자동보정 Offset 적용 Sequence 변경으로 인한 검사기 / PLC Program 수정 완료(12/15)되었고, 자동보정 정상동작 확인 중입니다. (~12/17) | 
구분 | 내용
 | 3) 진행 현황 ② 자동보정 프로그램 개발 - 검사 데이터를 활용하여 분리막/전극 보정값 계산 및 출력 기능 검증 - 각형 AZS CTQ 확인(ESHG와 동일) - Program Coding 1차 개발(전극_Algin,낱장 자동보정 / 분리막 자동보정) 및 시뮬레이션 완료(9/9) - 9/4 출장 시 3,4호기 PLC 및 HMI 작업 미완료로 인한 검수 진행불가 → 추후 5,6호기 에서 재검증 예정 9/17까지 작업 완료 요청 ③ Theta 자동보정 데이터 분석 진행 - Theta 자동보정 관련 설비팀에서 검토 요청_전극이 사다리꼴 형태로 생산되어, Theta자동보정 수정 검토 중 입니다. - DNC 공정에서의 사선커팅으로 인한 사다리꼴 모양 전극 (전체 비율의 3%) → 전극의 Δx를 이용한 theta 보정값 계산이 아닌 ΔY를 이용하여 Theta 보정값 계산 → DNC 공정 안정화 이후에는 Δx 또는 ΔY 중 변화량이 적은 변 기준으로 보정값 계산 로직 구상 예정 중 입니다. → Theta 보정값 계산 로직 구현 완료하였습니다. ④ Pilot 1~5호기 HMI 및 검사기 확산 전개 확인 완료(11/11) ⑤ Pilot 3호기 대상 Interface Test, 기능 검증 Test 진행 중에 있습니다. → 초기 Concept과는 달리 양,음극 투입 방향이 반대 방향으로 변경되어, PLC config수정 완료하였습니다.(11/20) → 보정 방향성 및 Cell No별 Offset 적용되는지 확인 지연 중입니다.(~11/28 → ~일정 지연중 ~12/31) → 검사기 업체 측에서 Apply 신호 On, Off 타이밍 수정 완료하여 확인 예정입니다. (~12/03) ※ 검사PC를 통한 PLC 통신으로 인해, 검증하는데 일정이 지연되고 있습니다. → 검사기에서 자동보정 Apply 신호 지속적 모니터링 및 검사기 자체에서 PLC Address에 Block Read & Write 제약 확인 PLC측에서 Apply 신호 지속적으로 모니터링 및 자동보정 Offset을 PC 영역에서 PLC영역으로 Block Read & Write 하기로 변경 → 계산된 자동보정 값들이 입력되어 의도한대로 설비 동작에 정확히 반영되는지 확인 예정입니다. (~12/17) → (검사기 Alignment XYT + 자동보정 값 XYT) => UVW 변환 결과 확인
■ 각형 Pilot 호기 AZS STK 자동보정 적용 건 (2/3)
[진행상황]
‘25.09.07
1) Pilot 3,4호기
자동보정 적용 출장
2) 3,4호기 FAT실패로
적용 Target 호기
Pilot 5,6호기로 변경
1) Pilot 1,2호기 기준
자동보정 Concept확인
‘25.07.10
‘25.08.04
1) 자동보정 프로그램
개발 진행
‘25.09.18
1) Pilot 5,6호기
자동보정 적용 출장
‘25.10 → ‘25/12
1) Pilot 3,4호기
자동보정 적용 예정
※ 설비 개조 일정으로 인해 지연

## Slide 27
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 강현웅S, 심은찬S
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
각형 AZS STK 자동보정 적용 | EP1 각형 Pilot |  | ’25.09 대표호기 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) 자동보정 Offset 적용 Sequence 변경으로 인한 검사기 / PLC Program 수정 완료(12/15)되었고, 자동보정 정상동작 확인 중입니다. (~12/17) | 
구분 | 내용
 | 4) 차주 계획 ① 자동보정 적용 환경 구성(~ 9/4) ② 자동보정 프로그램 개발(~ 9/12) ③ 자동보정 Interface Test 및 기능 검증 Test (~11/28 → ~12/17 완료 예정 ) ④ 양,음극 투입 방향 교체 설비개조 건 작업 진행으로 인한 자동보정 적용 일정 지연 중(~10/15) ⑤ 자동보정 적용 test 진행(10/17, Pilot 3, 4호기) ⑥ ESHG 법인 AZS 공정의 변경된 로직(전극: Align CY / 분리막: AS Gap 적용)을 적용 예정(~12/19) ⑦ 자동보정 효과분석 진행(~12/19) ⑧ 자동보정 수평전개(~12/24) 5) 자동보정 설비 적용 시퀀스
■ 각형 Pilot 호기 AZS STK 자동보정 적용 건 (3/3)
[진행상황]
기존 방식(HG, HM 법인 기준) : 자동보정 Offset X,Y,T값을 PLC에서 Read후 실제 설비 동작에 필요한 값으로 UVW 변환하여 적용
각형 적용 방식 : 자동보정 Offset X,Y,T값을 검사기에서 Read 후 U,V,W로 변환하여 실제 PLC 영역에 전달 및 설비동작 진행
- 기존 AZS tack time (0.5s / 1sheet)에 비해 각형 AZS tack time (0.25s / 1sheet)로 PLC에서 UVW 연산 시간 부족
- 자동보정 프로그램 내 자체 U,V,W 변환도 고려해보았으나, 검사기에서 수행할 수 밖에 없는 구조적 이유
1) Alignment 값이 ALIGNMENT 값이 검사기에서 설비 PLC로 전달되는 방식이기 때문에, UVW 변환 계산의 기준이 검사기 측에 위치
2) (보정값 XYT + 검사기 ALIGNMENT XYT) → UVW 와
(보정값 XYT) → UVW 후 + (검사기 ALIGNMENT XYT) → UVW의 결과가 세타(θ) 항에 의해 불일치

## Slide 28
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 안다현 A
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AZS 2세대 설비 자동보정 적용 | HG |  | ’25.12 대표호기 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) ESHG APC 버전(양극 보정만 적용) 1-C 수평전개 완료(12/11) 하였습니다. 풀링 Offset 자동보정 1B3~6에 추가 전개(12/12, Local)하여 테스트 및 기능 검증 완료하였고, Pulling Offset 적용 버전 자동보정 APC 전환을 위한 작업 준비 진행 예정입니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 배경 ① AZS 2세대 신규 공정 도입에 따른 자동보정 개발(기존 AZS 자동보정 기반 고도화) - 차이점(NG 배출 항목) . 기존 : ALN-CY(스택 테이블 기준 음극 중심치) . AZS 2세대 : DIFF-CY(첫장 음극 기준 나머지 전극 위치) 2) 목표 ① Stack 품질 Cpk 1.34 이상 ② AZS 적용 기술 적용(Stack Align, 낱장보정, 분리막 보정) ~’25.10 3) 진행 현황 ① 자동보정 적용 환경 구성 - IP 셋팅 및 Pulling Offset 적용 준비를 위한 Test 진행 (공정기술팀) . AZS 설비기술팀, AZS 공정기술팀, 법인(공정기술팀, 설비기술팀) IP 셋팅 및 테스트 진행 협의 (9/3) . 풀링 Offset Test 진행 1. 풀링 offset 복귀 시점 변경 Test 진행 1) CPC Bed 파이널 롤러 부터 스택 Stage까지의 거리(약 13.5Pitch)를 고려하여 Pitch 별 풀링 Offset 선적용 Test 진행 → CPC Bed 모터 속도가 느려 첫째 장 타겟 도달X, 스택 층 틀어짐 유발 → CPC Bed 모터 속도 이상 확인 2. 풀링 CPC Bed 모터 보정 속도 Test 진행 1) 풀링 Offset 복귀 시점 Test 시 CPC Bed 모터 속도 미달 확인 → CPC Bed 모터 보정 속도 0.5m/s -> 5m/s, 풀링 Offset 적용 및 복귀 시점 정합화 후 Test 진행 ② 자동보정 프로그램 개발 - AZS 2세대 CTQ 확인(ESHG와 동일) - 2가지 Local Program Coding 개발 및 시뮬레이션 진행 완료 (9/8) 1. 신규 로직 : AS Gap(음극, 분리막 위치) 와 Diff-CY(첫장 음극 대비 나머지 전극 위치) 중 limit 근접 비율로 자동보정 2. HM과 동일 로직 : ALN-CY(스택 테이블 내 음극 중심치) 기준으로 분리막 정렬, 분리막 기준으로 전극 정렬 - 위의 2가지 로직에 대해 APC Program Coding 개발 1차 완료하였습니다. (10/14)
■ ESHG AZS 2세대 자동보정 적용 건(1/2)
[진행 계획]
[배경/목표]
[진행상황]
구분 | 일정 |  |  |  | 
 | APC Setup 출장 | APC 기능 검증 | Pulling Offset 테스트 | 고도화 로직 구현 | 대표호기 완료
ESHG | ~ ‘25.08 | ~’25.11 | ~’25.11 | ~’25.12 | ~’25.12
▼

## Slide 29
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 안다현 A
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AZS 2세대 설비 자동보정 적용 | HG |  | ’25.12 대표호기 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) ESHG APC 버전(양극 보정만 적용) 1-C 수평전개 완료(12/11) 하였습니다. 풀링 Offset 자동보정 1B3~6에 추가 전개(12/12, Local)하여 테스트 및 기능 검증 완료하였고, Pulling Offset 적용 버전 자동보정 APC 전환을 위한 작업 준비 진행 예정입니다. | 
구분 | 내용
 | 3) 진행 현황 ③ 법인, 공정기술팀과 풀링 테스트 및 APC 적용 일정 논의 - 법인 요청으로 양극 자동보정 우선적으로 적용 완료 (1라인) : Sample 생산 시 AC Gap X 불량 이슈가 발생하여 전극 자동보정 선적용 요청, 임시로 AC Gap X, Y만 보정할 수 있는 로직 적용 검증하였습니다. (AS Gap 활용하여 음극 보정 시 분리막 사행에 의한 Diff-CY 불량 유발 가능성 있음) AC_X : Cp 0.16증가 (1.34 → 1.5) / Cpk 0.31 증가 (1.19 → 1.5) / AC_Y : Cp 0.85 증가 (1.96 → 2.81) / Cpk : 1.37증가 (1.44 →2.81 : 대표호기 (1-A4 ~ A6) APC 자동보정 설치 후 검증 완료하였으며, 1-C 라인 수평전개(12/11) 후 모니터링 진행 중입니다. : 대표호기 대상 수정된 자동보정 로직(Pulling 및 전극 자동보정) 검증(12/5) 하였으며, 1B3~6에 전개하여 추가 검증 진행하였습니다. (12/12~) : 전극의 보정량이 많을 경우, 분리막 보정 속도가 전극 보정 속도를 따라가지 못해 AS Gap 불량 발생 → 로직 개선 필요 : Pulling Offset 적용 시 첫 장 분리막이 의도한데로 움직이지 않아 원인 분석 필요 (w.AZS공정기술팀)
■ ESHG AZS 2세대 자동보정 적용 건(2/2)
[진행 계획]
[진행상황]
구분 | 일정 |  |  |  | 
 | APC Setup 출장 | APC 기능 검증 | Pulling Offset 테스트 | 고도화 로직 구현 | 대표호기 완료
ESHG | ~ ‘25.08 | ~’25.11 | ~’25.11 | ~’25.12 | ~’25.12
▼

## Slide 30
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 강현웅S, 심은찬S
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
파우치 E-Cutter, AZS 자동보정 적용 | EP1 Pilot 4호기 |  | ’25.12 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) PLC 문제점 수정 후 자동보정 정상 동작 확인 완료하였고(12/12), 자동보정 적용 효과 분석하여 파우치형제품기술팀에 공유 예정입니다. (12/16) | 
구분 | 내용
 | [] 1) 배경 ① 파우치 Pilot 4호기 재가동 및 수율 개선 위한 자동보정 적용 (기존 ESNB 법인 AZS 자동보정 기반) 2) 목표 ① Stack 품질 Cpk 1.33 이상 ② AZS 적용 기술 적용(Stack Align, 낱장보정, 분리막보정) ~25.11 [AZS STK] ① Pilot 4호기 AZS STK 자동보정 적용 관련 협의(9/10) -유관부서와 일정 확인 및 필요사항 요청 하였으며, ROI추가 및 PLC Address 추가 등 추석 연휴 이후 진행 협의 완료 ② Pilot 4호기 AZS 검사 ROI영역 추가 및 PLC Address 추가 확인 완료 - DAT : 안홍규 부장, V one : 김도형 팀장 ③ 금년도 고도화 및 개발한 항목을 제외한 전체 항목 적용 예정 - 분리막 Align, 전극 Align, 전극 낱장 자동보정 적용 예정 (분리막 교체시점, 풀링/와인딩, Align Table 자동보정 제외) ④ 자동 보정 관련된 자동보정 Config File 수정 예정 (~10/23) ⑤ 자동보정 관련 PLC Program 수정 완료 후 PLC Interface Test 진행 예정(~10/24) ⑥ PLC 관련 Interface Test 및 HMI 작화 확인 완료(10/28) ⑦ 자동보정 적용 기능 Test 진행 예정입니다. (10/29 16시, Pilot 4호기) ⑧ 장기가동 시 자동보정 적용 모니터링 예정 입니다 (현재 전극 수량 부족으로 인해 추후 일정 협의 예정) ⑨ Pilot 4-3호기 자동보정 적용 확인 되었으며, Pilot 4 – 1,2,3,4 확산전개 완료되었습니다.11/13) ⑩ 모델 변경 이후 양산 시 모니터링 예정 입니다.((11/24→12/8~) ⑪ PLC 문제점 수정 완료 후, 전극(낱장, align), 분리막 자동보정 정상 동작 확인하였습니다. ⑫ 자동보정 적용 효과 분석 후 파우치형제품기술팀에 공유 예정입니다.
■ 파우치 Pilot 4호기 E-Cutter, AZS STK 자동보정 적용 건(1/2)
[진행 계획]
[배경/목표]
구분 | 일정 |  |  | 
 | 분석/과제성 검토 | PLC, Vision 협의 및 로직 개발 | 시뮬레이션 검증 PLC 수정 | 적용 완료
E41 Pilot | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12(Pilot 4호기)
▼
[진행상황]

## Slide 31
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 강현웅S, 심은찬S
업데이트 시간 : 12/16 11시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
파우치 E-Cutter, AZS 자동보정 적용 | EP1 Pilot 4호기 |  | ’25.12 | 강현웅S 심은찬S 안다현A
금주(W51) PLC 문제점 수정 후 자동보정 정상 동작 확인 완료하였고(12/12), 자동보정 적용 효과 분석하여 파우치형제품기술팀에 공유 예정입니다. (12/16) | 
구분 | 내용
 | 대표호기에서 자동보정 적용 확인하였으며 추후 양산 시점에 자동보정 전,후 데이터 확인 예정입니다.(11/18~) 추후 양산 데이터 활용하여 재산출 예정입니다.
■ 파우치 Pilot 4호기 E-Cutter, AZS STK 자동보정 적용 건(2/2)
[진행 계획]
자동보정 적용 전
자동보정 적용 후
자동보정 적용 전
자동보정 적용 후
자동보정 적용 전
자동보정 적용 후
자동보정 적용 전
자동보정 적용 후
AS_X
AS_Y
AC_Y
AC_X
구분 | 자동보정 적용 전 |  | 자동보정 적용후 | 
 | Cp | Cpk | Cp | Cpk
AS_X | 2.5 | 1.99 | 2.79 (0.29↑) | 2.16 (0.17↑)
AS_Y | 1.27 | 1.18 | 2.04 (0.77↑) | 1.8 (0.63↑)
AC_X | 0.62 | 0.57 | 1.16 (0.56↑) | 1.13 (0.56↑)
AC_Y | 0.33 | 0.2 | 0.62 (0.29↑) | 0.51 (0.31↑)
자동보정 적용 전 : 25.11.06 자동보정 적용 후 : 25.11.07

## Slide 32
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AZS E-Cutter Feed Forward Gain 개별 적용 | HM |  | ’25.04 대표호기 (낱장별 Gain 적용 ) ’25.05 대표호기 (고도화) | 임인섭S
금주(W51). ESHM 법인에서 2라인 자동보정 고도화(12/8) 후 모니터링 진행 중이며, 특이사항 없을 시 3, 4라인 수평전개 진행 예정입니다. (일정 확인 중) | 
구분 | 내용
[진행 계획]
■ AZS E-Cutter 자동보정 고도화 개발 : E-Cutter 정지 후 가동 자동보정 낱장 별 Gain 적용 (1/2)
구분 | 일정 |  |  | 
 | 프로그램 수정 | 대표호기 적용 | 안정화 | 효과 분석
ESHM | 25.05.09 | ~25.05.22 | ~25.06 | ~25.11
1) 배경
- 기존 E-Cutter 공정에 Feed Forward 자동보정을 적용하였으나, 모든 가/감속 구간에 하나의 Gain만을 적용하면서 가/감속 구간에서
치수 불량 및 가속 치수의 하한 쏠림 현상이 발생하였습니다.
2) 목표
- 감속 및 가속 구간의 Cell 모두 타겟에 근접하게 생산함으로써 불량률 감소 및
공정능력 향상을 목표로 하고 있습니다.
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
3) 진행 상황
- 자동보정은 Tab Side만을 보고, 설비는 Tab Pitch 센서값으로 전극 폭 보정을 하고 있으며, 두 로직의 충돌 여부 확인 중에 있습니다.
-> Tap Pitch값의 노칭 비전 데이터와 E-Cutter Tab Sensor 데이터를 비교한 결과 동일한 Lot임에도 노칭 비전 데이터는 Target을 중심으로 생산이 되고 있는 반면, Tab Sensor는 Target 밑에 존재하며, 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.
- 업체 보정으로 모든 데이터가 Target아래에 있음에도 전극의 폭을 Target에 맞추는 것은 문제가 발생할 것으로 보입니다.
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
[배경 / 목표]
[진행 상황]
배출닙롤러
커터
비전그리퍼
가속구간
감속구간
정지후 가속시 5번째 전극부터 중심치로 수렴함
정지 신호 구간 후 정지까지 하한으로 쏠림현상 발생함
정지신호 발생
치수 불량 및
하한 쏠림
▼

## Slide 33
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
AZS E-Cutter Feed Forward Gain 개별 적용 | HM |  | ’25.04 대표호기 (낱장별 Gain 적용 ) ’25.05 대표호기 (고도화) | 임인섭S
금주(W51). ESHM 법인에서 2라인 자동보정 고도화(12/8) 후 모니터링 진행 중이며, 특이사항 없을 시 3, 4라인 수평전개 진행 예정입니다. (일정 확인 중) | 
구분 | 내용
■ AZS E-Cutter 자동보정 고도화 개발 : E-Cutter 정지 후 가동 자동보정 낱장 별 Gain 적용 (2/2)
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
3) 진행 상황
- 아래 그래프는 하나의 Lot을 기준으로 전극의 Tab Pitch를 각각 다른 검사기에서 확인한 데이터입니다. (동일 Lot, 대부분의 데이터가 동일한 트렌드를 보입니다)
→ Notching 공정의 비전 검사기 (진파랑색)
→ E-Cutter 공정의 Tab Sensor 검사기 (주황색)
→ E-Cutter 공정의 비전 검사기 (형광 파란색)
 비전 검사기의 Tab Pitch값은 비전 검사기의 전극폭 – Tab Side Left(현재) + Tab Side Left(다음) Tab Pitch 공식으로 복원하였습니다.
→ 위의 3개 그래프는 모두 동일한 값으로 측정되고, 동일한 트렌드를 가지고 있어야하나, Notching 비전 데이터는 타겟값에
일정하게 유지되고 있고, E-Cutter의 Tab Sensor는 Target값 기준으로 0.05~0.1 아래로 측정하고 있습니다. 마지막으로 E-Cutter의
비전데이터로 복원한 Tab Pitch는 Target보다 0.05~0.02가량 높은 위치에 있으며 하강하고 있는 상태입니다.
→ 현재 설비 업체의 전극 폭 보정은 E-Cutter의 Tab Sensor로 측정한 Tab Pitch를 이용해 보정하고 있으며, 이로 인해 Target 밑에
있는 데이터를 기준으로 보정하고 있어, 자동보정 로직과 충돌이 있을 것으로 예상됩니다.
→ 전극 폭 불량이 문제가 되는 설비인 1-B(-) 호기와 정상인 1-C(-)호기를 비교하였습니다. (11월 3일~5일)
- 문제가 되는 항목은 Tab Side(Left, Right) 항목이었으며, 1-B(-)호기의 차이는 약 0.32정도의 오차가 있었고, 1-C(-)호기는 0.18가량의 오차가 있었습니다.
▶ 문제가 있는 호기는 Tab Side Left의 경우는 0.32정도 길게 측정, Tab Side Right은 0.31정도 짧게 측정되고 있었습니다. 그리고 전극 폭은
0.07로 상대적으로 오차가 없는 상태였습니다.
▶ 자동보정 프로그램은 Tab Side Left만을 보고 자동보정을 하고 있기 때문에, 잘못된 데이터로 보정을 하면서 전극 폭 불량의 원인이 되는
것으로 확인되고 있습니다.
→ 위 문제의 원인 규명을 위해 공정기술 팀을 통해 법인에 검사기 점검을 요청할 예정이며(11월 5일), 검사기 측정이 정상화되었을 때 다시
자동보정 프로그램 테스트를 진행할 예정입니다.
- 법인에 검사기 조정하는 시기는 추후 공유 받기로 하였습니다. 검사기 조정이 완료된 이후 자동보정 프로그램 테스트를 할 예정입니다.
- 법인의 검사기술팀에서 조정 완료(11/12)하였습니다. 조정 후 자동보정 테스트(11/17~18)하여 효과 분석 진행 예정입니다 (~11/20)
※ Gain이 0.1로 작고, Cycle이 (정지 8회 – 재료교체 제외 )로 긴 상태로 자동보정 정상 동작 검증을 위하여 장시간의 가동 기간이 필요함.
- 현재 1-B(음극)의 검사기 점검 이후 가/감속 자동보정 정상동작 여부 검증 완료하였으며, 법인과 수평전개 일정 논의 중에 있습니다.
▶ 자동보정 수평전개 시 검사기 점검을 진행하도록 법인에 요청하였습니다.
- 12월 8일 2라인 수평전개 완료 되었으며 법인에서 모니터링 후 3, 4라인 수평전개 진행 예정입니다. (법인에 수평전개 일정 문의 완료)
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
[진행 상황]
Tab Pitch는 아래 두 공정에서 측정하고
있습니다.
- Notching공정의 비전 검사기
- E-Cutter공정의 Tab Sensor
그리고 전극 폭은 E-Cutter의 비전
검사기에서 측정하고 있습니다.
Tab Pitch
Tab Side (Left) 현재
Tab Side (Right)
전극 폭
탭 폭
Tab Side (Left) 다음
Target
데이터가 하강하는 것을 보이기 위한 기준선

## Slide 34
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 :황재웅 S
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
PKG 주액량 자동보정 고도화 | WA |  | ’25.06 대표호기 | 박준오P 황재웅 S RSND 정대영P 정소영A
기술 검증 완료에 따라 글로벌 사이트 수평전개 진행중입니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 배경 ① CTQ 항목인 주액량 품질 개선 → 주액 하한 생산, 관리를 통한 생산 원가 절감 2) 목표 ① 주액 Spec 대비 0.3g 하한 관리 3) 진행 현황 ① 예측 모델 적용 및 절감생산 - ESWA #13-1(생산모델 : E77A)은 0.5g 절감생산 시범 생산결과, Normal 0.3g, Long 0.5g 하한관리 가능할 것으로 보이고, ESWA ’25년 기준 약 1.4억 절감 가능할 것으로 보입니다. - ESWA에 하한관리 잔여 호기들에 대한 추가 적용을 요청하였습니다. 이에, #10라인,#20라인,#22라인 : 0.5g / #26라인 : 1g 절감생산 시작했습니다. 추가 적용 현황 follow-up 하도록 하겠습니다. ② 로직 변경 사항(11월) : - 펌프 실링 교체 시기마다 산포가 커지는 현상이 있습니다. 해당 구간에 대한 이상감지 및 자동보정 일시 중단 기능 개발&적용 완료하였습니다. - 예측보정 중 동시에 진행하는 피드백 자동보정의 파라미터(주기,Gain) 최적화 진행중입니다. (장기 부동 후, 트렌드 자체변화에 대한 대응)
[진행 계획]
[배경/목표]
[진행상황]
■ PKG 전해액 주액량 자동보정 고도화(1/2)
구분 | 일정 |  |  |  |  |  | 
 | 분석/과제성 검토 | 로직 개발 | 시뮬레이션 검증 PLC 수정 | 대표호기 완료 | 로직 고도화 | 수평전개 완료 | 효과분석 타 법인적용
ESWA | 25.02 | ~’25.03.31 | ~’25.04.07 | ~’25.04.30 | ~’25.09.10 | ~’25.’12.31 | -
▼
[ 과제번호 : 조립자동보정-#15, 진행 상태 : ● ]
(계속..)
REF : 170.0g
Ref169.5g
하한관리(-0.5g)
A-Lane
USL : 172g
USL : 168g
적용 전
A-Lane
B-Lane
B-Lane
적용 후
Ref169.5g
하한관리(-0.5g)
REF : 170.0g
USL : 172g
USL : 168g
ESWA 13-1호 | A Lane |  |  | B Lane |  | 
 | 적용 전 | 적용 후 | 개선 | 적용 전 | 적용 후 | 개선
Cp | 3.898 | 6.331 | 62% | 3.849 | 8.113 | 111%
Cpk | 3.836 | 6.318 | 65% | 3.811 | 8.111 | 113%
불량률[%] | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.01
절감 가능량[g] | 0.8 | 1.2 | 50% | 0.7 | 1.3 | 86%
*E79A ’25년 물동 : 34,117K, E77A ’25년 물동 : 24,864K
*전해액(E1A-43C) : 4.6USD/kg, 3개/평균 1USD = 1,364.05원
펌프 실링유닛 교체 필요 시, 산포가 커지는 현상 有

## Slide 35
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 :황재웅 S
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
PKG 주액량 자동보정 고도화 | Global Site |  | ’25.06 대표호기 | 박준오P 황재웅 S RSND 정대영P 정소영A
[수평전개 현황]
■ PKG 전해액 주액량 자동보정 고도화(2/2)
[ 과제번호 : 조립자동보정-#15, 진행 상태 : ● ]
ESMI 12월 11일 대표호기 적용 진행 완료하였습니다.
Site |  | 대상 설비 | 적용 완료 | 적용율 | 환경 |  |  | 대표호기 |  |  | 수평전개 |  | 진행 현황
 |  |  |  |  | PLC Type | 시스템 | 시스템구축 | 대표호기 | PLC 개발 | 로직 적용/검증 | PLC 적용 | 로직 적용/검증 | 
ESWA | 3동 | 4 | 0 | 0% | Mitsubishi | APC | - |  | 개발/적용(’26/01/22) | 개발/적용(’26/01/22) | 2026-01-30 | 2026-01-30 | #4라인,#25라인 PLC 적용 요청 #10,#17,#20,#22,#26 하한 관리 진행 중 (확대 진행 중)
 | 5동 | 34 | 34 | 100% | Mitsubishi | APC | - | CESS : 11라인 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 
 | 8동 | 6 | 6 | 100% | Mitsubishi | APC | - | 캐니스터 : 15-1호 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 
ES MI | 1동 | 4 | 0 | 0% | Mitsubishi | APC | - | #3-1 | 완료 | 완료 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 수평전개 요청 중
 | 2동 | 4 | 1 | 50% | Mitsubishi | APC | - |  |  |  |  |  | 
ESHG |  | 2 | 2 | 40% | Mitsubishi | APC | - | #1-2 | 완료 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 25년 12월 생산물량 부족으로 내년 1월초에 테스트 예정
ESHD |  | 2 | 2 | 100% | Mitsubishi | APC | - | #1-1 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 
ESST |  | 4 | 1 | 30% | Siemens | APC | - | #2-1 | 완료 | 2026-12-20 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 

## Slide 36
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
과제명 | 대상 라인 |  | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAM 음극 Rotation 자동보정 개발 건 | [대표호기] MI2 #3-5 [수평전개] MI2 전 설비 WA 조립 4동 HD | 금주(W51) MI2, WA 조립 4동, HD 수평전개 완료하였습니다. |  | ‘25.09 | 김형원A
 |  | 구분 | 내용 |  | 
 |  |  | [진행 배경] -. Rotation 자동보정 현황 기존 음극 Rotation 자동보정은 분리막 기준 Angle을 활용하였으나 측정 데이터 신뢰도가 떨어져 해당 기능을 삭제하였습니다. -. 음극 Rotation 부재로 인한 Side Effect 음극 Rotation 없이 양극 Cutter, 파이널 Cutter Rotation 자동보정 사용시 SW 품질 이슈가 발생합니다. [진행 사항] -. 상세 로직 설계 :SAG 기준으로 음극 Rotation 보정 값 산출 |  | 
업데이트 시간 : 12/16 11시
■ LAM_음극 Rotation 자동보정 개발 건 (1/3)
[ 과제번호 : 조립자동보정-#4, 진행 상태 : ● ]
[진행배경]
Rotation 자동보정 항목 | AS-WAS |  | AS-IS | 
 | 적용 여부 | Input ROI | 적용 여부 | Input ROI
파이널 Cutter Rotation | 적용 완료 | CS_1/2/3/4 | 적용 완료 | CS_1/2/3/4
양극 Cutter Rotation | 적용 완료 | AC_1/2/3/4 | 적용 완료 | AC_1/2/3/4
음극 Cutter Rotation | 기능 없음 | 기능 없음 | 적용 완료 | SAG_1/2/3/4
‘23.11월 음극 Rotation 자동보정 삭제
SAG1
SAG2
SW4
SW3
SW2
SW1
SAG4
SAG3
*9/7일 대표호기 적용 완료
[음극 Rotation 발생]
SAG3
SAG1
SAG2
SW4
SW3
SW2
SW1
SAG4
SAG3
SAG1
SAG2
SW4
SW3
SW2
SW1
SAG4
AC Gap 품질 이슈 발생
[장변실링 Rotation 발생]
[SW항목 Rotation 발생]
음극 기준으로 양극 Cutter Rotation 사용
AC Gap 품질은 개선되나 SAG 품질 문제 이슈 발생
양극 기준으로 파이널 Cutter Rotation 사용
CS 기준으로 맞추기 때문에 SW 품질 문제 이슈 발생
[음극 Rotation 정도 계산]
[음극 Rotation 보정 값 계산]
[진행사항]
(다음 장 계속..)
작성자 : 임형찬S, 김형원A

## Slide 37
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
과제명 | 대상 라인 |  | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAM 음극 Rotation 자동보정 개발 건 | [대표호기] MI2 #3-5 [수평전개] MI2 전 설비 WA 조립 4동 HD | 금주(W51) MI2, WA 조립 4동, HD 수평전개 완료하였습니다. |  | ‘25.09 | 김형원A
 |  | 구분 | 내용 |  | 
 |  |  | -. AUTO ON 적용 이후 효과 분석(11/14~11/22) 1) Rotation 발생 분포 개선 SAG 개선 : 0~0.1mm 구간 Rotation 산포 71.22% → 96.537%로 25.317%p개선 X축 개선 : 0~0.1mm 구간 Rotation 산포 97.439% → 99.64%로 2.201%p 개선 |  | 
작성자 : 임형찬S, 김형원A
■ LAM_음극 Rotation 자동보정 개발 건 (2/3)
[ 과제번호 : 조립자동보정-#4, 진행 상태 : ● ]
[진행사항]
2) 작업자 개입 최소화(수동보정 횟수 감소)
Rotation 관련 작업자 개입 정도 99.8%개선
4) 이동평균 비교
-. 적용 전후 1000행에 대하여 이동평균 그래프 출력시 적용 전 대비 Rotation 산포 안정화 됨
Rotation range (mm) | 적용 전(10/15~10/22) |  | 적용 후(11/14~11/22) | 
 | Rotation ratio(%) |  | Rotation ratio(%) | 
 | SAG | Final (CS,AC,SW) | SAG | Final (CS,AC,SW)
0~0.1 | 71.220% | 97.439% | 96.537% | 99.64%
0.1~0.2 | 25.05% | 2.502% | 3.381% | 0.331%
0.2~0.3 | 3.181% | 0.033% | 0.042% | 0.009%
0.3~0.4 | 0.534% | 0.003% | 0.006% | 0.002%
0.4~0.5 | 0.008% | 0.001% | 0.003% | 0.001%
0.5~0.6 | 0.003% | 0% | 0.001% | 0%
0.6~0.7 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0%
0.7~0.8 | 0.001% | 0.001% | 0% | 0.001%
0.8~0.9 | 0% | 0.001% | 0% | 0%
0.9~1.0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.0~inf | 0.001% | 0.19% | 0.028% | 0.015%
 | AUTO ON 적용 전 | AUTO ON 적용 후
 | 10/25~11/13 | 11/14~11/22
생산 셀 수 | 1455526 cell | 1679934cell
수동 보정 횟수 (전극 컷터 Rotation) | 142회 | 4회
10000셀당 수동보정 횟수 | 0.975회 | 0.002회
3) 불량 정도 개선
SAG : 0.004%p 개선 / CS,AC,SW : 0.212%p 개선
 | 적용 전(10/15~10/22) |  | 적용 후(11/14~11/22) | 
 | SAG | Final (CS,AC,SW) | SAG | Final (CS,AC,SW)
NG rario | 0.005% | 0.415% | 0.001% | 0.203%
[적용 전 Rotation 산포]
[적용 후 Rotation 산포]
SAG1
SAG2
SAG4
SAG3
[Rotation 이동평균 산출 방식(ex.SAG)]
Rotation SAG =
업데이트 시간 : 12/16 11시

## Slide 38
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
과제명 | 대상 라인 |  | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAM 음극 Rotation 자동보정 개발 건 | [대표호기] MI2 #3-5 [수평전개] MI2 전 설비 WA 조립 4동 HD | 금주(W51) MI2, WA 조립 4동, HD 수평전개 완료하였습니다. |  | ‘25.09 | 김형원A
 |  | 구분 | 내용 |  | 
 |  |  | [수평전개] - ESMI2 : 가동호기 기준 적용 완료. - ESWA : #27-2 대표호기 적용완료(10월22일). 가동 호기 기준 적용 완료 (#26라인, #28-6호기 수평전개 진행완료) |  | 
작성자 : 임형찬S, 김형원A
■ LAM_음극 Rotation 자동보정 개발 건 (3/3)
[ 과제번호 : 조립자동보정-#4, 진행 상태 : ● ]
[수평전개]
업데이트 시간 : 12/16 11시
음극 Rotation 수평전개 현황 |  |  |  |  |  | 
SITE | 호기 | 적용일 (폴란드 기준) | Gain | 최대 보정량 | 보정주기 Cell | 비고
ESWA | #26-1 | - | 50 | 0.03 | 80 | 음극 Cutter, 파이널 Cutter 기구부 재조정 필요. 추후 수평전개 일정 협의
 | #26-2 | 2025-11-26 14:30 | 50 | 0.03 | 80 | -
 | #26-3 | 2025-11-26 14:40 | 50 | 0.03 | 80 | -
 | #26-4 | 2025-11-26 14:50 | 50 | 0.03 | 80 | -
 | #26-5 | 2025-11-26 15:10 | 50 | 0.03 | 80 | -
 | #27-1 | - | - | - | - | 비가동
 | #27-2 | 2025-10-22 09:00 | 50 | 0.03 | 80 | -
 | #27-3 | - | - | - | - | 비가동
 | #27-4 | - | - | - | - | 비가동
 | #27-5 | - | - | - | - | 비가동
 | #28-1 | - | - | - | - | 비가동
 | #28-2 | - | - | - | - | 비가동
 | #28-3 | - | - | - | - | 비가동
 | #28-4 | - | - | - | - | 비가동
 | #28-5 | - | - | - | - | 비가동
 | #28-6 | 2025-11-26 15:20 | 50 | 0.03 | 80 | -
 | #29-1 | - | - | - | - | 비가동
 | #29-2 | - | - | - | - | 비가동

## Slide 39
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산 | WA |  | ’25.12 | 임형찬S 심은찬S 김형원A 이상협A
■ LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산(1/4)
금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 배경 ① 재료교체 구간과 설비 가/감속 구간은 보정 유닛과 계측기 간의 피드백 거리 한계로 인해 자동보정 불가 영역이며, 작업자 주관적 판단(숙련도)에 의존하여 품질을 조정하는 고질 불량 구간입니다. ② 이에 설비 데이터를 활용해 사전 보정 할 수 있는 예측 모델(가상계측)을 개발하여 불량률 절감에 기여하였습니다. ③ LAMI 공정은 가/감속 및 재료교체 구간에 대해 개선을 진행하였으며, ESWA 및 신규 Site에 양산 적용 진행 중입니다. 2) 목표 ① LAMI X축/Y축 위치 불량률 개선 ② LAMI 가/감속 구간 Cpk 개선 3) 진행 상황 ① 재료교체 구간 수율 개선 (1) 노칭 Rewinder LPC 제어 로직 변경 테스트 진행 중 (ESWA RSND Equip Tech) (10/14~) [테스트 호기 : NND #15-2(C) 10/14 진행 완료, 11/10까지 확산전개 예정) -. 기존 노칭 Rewinder 제어 방식으로는 정지 후 재가동시 LPC 이동 명령 속도가 지연되어 권취 빠짐 발생 [기존 제어 방식] -. 기존 LPC 제어 로직의 다중 비례제어로 저속주행시 급격한 순시변화에 반응하지 못함. -. LPC 오차 값 헌팅으로 인한 권취 wave 발생
진행 계획(안) – ESWA |  |  | 
대표호기 PLC 적용 | APC 기준 정보 취합 & PLC Address 적용 | 대표호기 양산 적용 | 수평전개 (’24.12.03 ~ )
’24.10.12 | ‘24.11.12 | ’24.10.26 | Long Cell 5동/8동 완료 Normal Cell 5동 적용 중
[진행 계획]
[배경/목표]
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
▼
(다음 장 계속..)
작성자 : 임형찬S
[진행 상황-1]
업데이트 시간 : 12/16 11시

## Slide 40
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산 | WA |  | ’25.12 | 임형찬S 심은찬S 김형원A 이상협A
■ LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산(2/4)
금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | [개선된 제어 방식] -. LPC 오차 비례 제어를 적용하여 급격한 순시변화에 대응 가능하도록 개선. -. 설비속도와 상관없이 전극사행에 대응 가능한 제어방식 적용. -. ‘개선된 제어 방식’ ’25.10.27 적용 . Max Speed : 2mm/s → 1mm/s . Gain Range : 2mm → 1.5mm -. 재료교체 및 가감속 구간에서의 LPC Position 변위 차 분석 진행 중 . ‘기존 제어 방식’과 ‘개선된 제어 방식’ 차이 전후 비교 중 . LAMI Spool EPC 변위 차 분석(노칭 투입 LOT 기준) . Site 별 비교 분석(ESGM1/2, ESWA 8)
[진행 상황-2]
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
(다음 장 계속..)
작성자 : 임형찬S
Chart: 
Chart: 
LPC 개선 전 속도제어 Trend
Chart: 
D1360
D1342 속도백분
D1368 속도비례
M8005 제어모드
W2000 선속타겟
D1770 비례값(new)
Chart: 
| 45944.80096064815 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.80097222222 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800983796296 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.800995370373 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801006944443 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801018518519 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801030092596 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801041666666 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801053240742 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801064814812 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801076388889 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801087962966 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801099537035 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801111111112 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801122685189 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801134259258 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801145833335 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801157407404 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481 | 45944.801168981481
D1360
D1342 속도백분
D1368 속도비례
LPC 개선 후 속도제어 Trend
업데이트 시간 : 12/16 11시

## Slide 41
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산 | WA |  | ’25.12 | 임형찬S 심은찬S 김형원A 이상협A
■ LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산(3/4)
금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | (2) 신규 양산 라인 예측보정 정상 작동 여부 점검 및 이슈 대응 -. 10,13라인 신규 모델 양산 시 재료교체 구간 수행률 분석 후 법인 공유 완료(11/10) -. #10-2호기 음극 재료교체,#13-1호기 양극 재료교체 시 보정 3 skip 빈도 높음 보정 3 저하 원인 : 신재료 이음매 이후 합치비전 측정 불가
[진행 상황-3]
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
작성자 : 임형찬S
AC_Y 합치Vision
CS_Y 합치Vision
* 13-2호기 양극 재료교체 Case 분석
* 셀 이미지 확인 시 연속하여 ROI 측정 실패함
합치 비전 측정 불가 원인 분석
1) 설비가 구재료 센싱/정지 컷팅 위치 틀어짐 2) OP 재료 준비 실수 : 재교육 진행(11/15~)
1) 재료교체 시 구재료 X축 컷팅 위치
재조정 필요
2) ROI측정 영역 벗어남
→ OP재료 준비 상태 점검필요
[정상 컷팅]
[컷팅 위치 틀어짐]
구재료
신재료
구재료
신재료
대기 전극
Guideline 대비 Mismatch발생
→Splicing Table에 준비되어 있는
전극 Path위치 조정 필요
*Splicing Table
*Guideline
업데이트 시간 : 12/16 11시

## Slide 42
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산 | WA |  | ’25.12 | 임형찬S 심은찬S 김형원A 이상협A
■ LAMI 예측모델 자동보정 고도화 및 확산(4/4)
금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | (3) ESWA3 ESS 라인 (#4라인, #5라인) APC 자동보정 및 예측모델 전개 현황
[진행 상황-4]
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 임형찬S
 | 예측모델 | APC | 비고
4-1 | 예정 | 진행 중 | 1. APC 서버 치수비전 검사기 데이터 수집 문제 (완료) 2. LSS 실링 실패 시 툴팁 번호 반복하지 않고 0 혹은 NULL 처리 협의 (완료) 3. PLC 주소 문제 (조치 중)
4-2 | 예정 | 진행 중 | 
4-3 | 예정 | 진행 중 | 
5-1 | 설치완료, 1월 중 검증 예정 | 완료 | 
5-2 | 설치완료, 1월 중 검증 예정 | 완료 | 
5-3 | 설치완료, 1월 중 검증 예정 | 완료 | 
5-4 | 설치완료, 1월 중 검증 예정 | 완료 | 

## Slide 43
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
PKG Lead Pos 자동보정 로직 개선 | HG (1-1) WA (21-1, 21-2) MI_LS | 금주(W51) 특이 사항 없습니다. | ~‘25.12 | 박준오P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [진행 계획] [진행 배경] - PKG의 Lead Pos를 모델 사양의 Spec 기준으로 생산하기 어려운 경우, 현장에서는 Lead Pos를 Spec의 중심이 아닌 위치로 생산하는 경우가 있음. - 해당 경우 작업자가 자동보정의 Target을 임의로 설정을 해주고 있으나, Groove 위치 등에서 불량이 발생하거나 품질 저하가 발생하는 경우가 있음. - 자동보정의 로직을 개선하여 원활하게 사용할 수 있도록 지원하고자 함 [진행 사항] - ESHD 에 개선된 로직 적용 > 북미 시간 11월 17일(월) 로직 적용 하여 생산 진행 . 생산 일정에 따라 11월 19일(수) 적용 → 파우치 동작 관련 제어 이슈로 인한 불량 다발 (자동보정 임시 OFF) . 11월 20일(목) 자동보정 다시 ON하여 생산 완료, 팔레트 간 산포 개선 확인(약 15,000셀) |  | 
업데이트 시간 : 12/16 18시
작성자 : 박준오P
■ PKG Lead Position 자동보정 로직 개선
~ 현 자동보정 Pain Point 검토 | 고도화 로직 검토/설계 | 프로그램 개발 (코드표준화) | 시뮬레이션 검증 (APC) | 대표호기 적용 (ESHG샘플) | 타 법인 수평전개
~‘25.05.31 | ~’25.06.13 | ~’25.07.15 | ~’25.07.30 | ~’25.08.30 | ~’25.12.31

## Slide 44
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) |  | 담당자
APC 적용 | MI HD MI_LS HG ST 대표 호기 (조립 1라인) | 금주(W50) : ESHG AZS공정 1-C라인 APC 수평전개 완료하였습니다. (12/11) | ~‘25.06 ~‘25.10 | 이왕주P ESMI2 성연욱P ESHD 원종래P ESST 박준오P ESMI_LS ESHG
 |  | 내용 |  | 
 |  | [진행 사항] ESMI2 . 신규라인 대응 : #5(5) 라인 APC기준정보 작성완료.(7/22) . 활용률 집계를 위한 FDC 데이터적재 / Davinci Page 구성업무 지속 진행 중→ 황재웅S, 김태승A, 이상협A ESHD . #1-2,3 전개일정 논의 예정(W26) . LAM : APC 검증완료 [예측모델 기능 검증 완료(4/6), 예측모델 추가 모니터링 중(4/10~)], #1-2,3 전개일정 논의 예정(W26) . STK & PKG : APC 검증완료 ESMI_LS - LAM, STK, PKG : APC적용 완료 ESHG - AZS : 대표호기(1-A4 ~ A6, 3대 설비)에 APC 자동보정 적용하여 정상동작 검증 완료하였고, 법인과 1-AB라인 APC 자동보정 수평전개 일정 논의 중에 있습니다. 1-C라인 6대 설비 APC 자동보정 수평전개 완료하였습니다. (12/11) 1-D라인 6대 설비 APC 자동보정 적용을 위한 기준정보 작성 완료하였고, 추후 설비 Sample 시 수평전개 진행 예정입니다. (법인에 일정 요청) - PKG : APC 적용 완료 |  | 
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (APC 적용 계획)
■ 북미신규법인 APC 적용 (L&S / PKG 공정)
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
SITE | 공정 | 1. 알고리즘 개발 | 2. APC 환경 구성 | 3. Data 준비 |  | 4. 수집 준비 | 5. 수집 점검 | 6. 데이터 정합성 검증 | 7. 자동 보정 적용 준비 (PLC,HMI) | 8. 알고리즘 등록/검증 (Write) | 9. APC 적용
 |  |  |  | PLC연동 | Vision 연동 |  |  |  |  |  | 
MI1 / MI2 | LAM​/STK/PKG | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
HD | LAM​/STK/PKG | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
ST | LAM​ | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | STK | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | PKG | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
MI_LS | LAM/STK/PKG​ | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
HG | AZS | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | PKG | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
[ 과제번호 : 조립자동보정-#1 ●, #2 ●, #3 ●, #8 ● ]
(다음 장 계속..)

## Slide 45
원통형(21700) 와인더 공정 자동보정 수평전개 현황
원통형(21700) 수평전개 현황
W51) 와인더 CTQ 항목 추가로 자동보정 적용 항목 2건 (양극Tab 융착 위치, 음극Tab 융착 위치) 이 일반 → CTQ로 변경되었습니다.
세부공정 | 대상항목 | CTQ or 일반 | Process Parameter | 자동보정 수평전개 현황 |  |  |  |  |  | 비 고
 |  |  |  | ESOC |  |  | ESNJ |  |  | 
 |  |  |  | 대상 | 완료 | 구축률 | 대상 | 완료 | 구축률 | 
와인더 | Overlap량 (경계면 Tape) | CTQ | 양극경계면Tape(Top)_부착위치_HMI_X축_부착위치 전극 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | -
 | Overlap량 (Back, 경계면 Tape) | 일반 | 양극경계면Tape(Back)_부착위치_HMI_X축_부착위치 전극 이송량 | 16 | 16 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 폭방향 돌출길이 (경계면Tape) | CTQ | 양극경계면Tape(Top)_부착위치_HMI_Y축_부착위치 Tape 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 양극 Tab 길이 | CTQ | 양극Tab_Tab융착위치_HMI_Y축_융착위치 Tab 이송량 | 16 | 16 | 100.0% | 21 | 21 | 100.0% | -
 | 음극 Tab 길이 | 일반 | 음극 In Tab_CUT위치설정_HMI_Tab 길이 이송량 | 16 | 16 | 100.0% | 21 | 21 | 100.0% | 
 |  |  | 음극 Out Tab_CUT위치설정_HMI_Tab 길이 이송량 | 16 | 16 | 100.0% | 21 | 21 | 100.0% | 
 | 단선 방지 Tape 부착 위치 (가로) | CTQ | 음극단선방지 Tape_부착위치_HMI_X축_부착위치 전극 이송량 | 41 | 41 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | -
 | 단선 방지 Tape 부착 위치 (세로) | CTQ | 음극단선방지Tape_부착위치_HMI_Y축_부착위치 Tape 이송량 | 47 | 47 | 100.0% | 0 | 0 | - | -
 | 음극 커버Tape 부착 위치 (가로) | CTQ | 음극 Cover Tape_부착위치_HMI_X축_부착위치 전극 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | -
 |  |  | 음극In-tab Cover Tape(Top)_부착위치_HMI_X축_부착 위치 전극 이송량(Top면) | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 음극 커버Tape 부착 위치 (세로) | CTQ | 음극 Cover Tape_부착위치_HMI_Y축_부착위치 Tape 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 |  |  | 음극In-tab Cover Tape(Top)_부착위치_HMI_Y축_부착위치 Tape 이송량(Top면) | 54 | 54 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 양극/음극 Gap (사행 불량률) | CTQ | 전극권취부_사행 기준값_HMI_양극 사행 기준값 | 34 | 34 | 100.0% | 128 | 128 | 100.0% | -
 |  |  | 전극권취부_사행 기준값_HMI_음극 사행 기준값 | 34 | 34 | 100.0% | 128 | 128 | 100.0% | 
 | 음극/분리막 Gap | CTQ | 전극권취부_사행기준값_HMI_음극 사행 기준값 | 34 | 34 | 100.0% | 128 | 128 | 100.0% | 
 |  |  | 전극권취부_사행기준값_HMI_분리막 사행 기준값 | 34 | 34 | 100.0% | 128 | 128 | 100.0% | 
 | 분리막 사행 | 일반 | 전극권취부_사행 기준값_HMI_분리막 사행 기준값 | 16 | 16 | 100.0% | 128 | 128 | 100.0% | 
 | 양극Tab 돌출 길이 | CTQ | 양극Tab_Tab융착위치_HMI_Y축_융착위치 Tab 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | -
 | 양극Tab 융착 위치 | CTQ | 양극Tab_Tab융착위치_HMI_X축_융착위치 전극 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 음극Tab 돌출 길이 | CTQ | 음극In Tab_Tab융착위치_HMI_Y축_융착위치 Tab 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 |  |  | 음극Out Tab_Tab융착위치_HMI_Y축_융착위치 Tab 이송량 | 45 | 45 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 음극Tab 융착 위치 | CTQ | 음극In Tab_Tab융착위치_HMI_X축_융착위치 전극 이송량 | 63 | 63 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 |  |  | 음극Out Tab_Tab융착위치_HMI_X축_융착위치 전극 이송량 | 45 | 45 | 100.0% | 149 | 149 | 100.0% | 
 | 음극Tab 1st 혼마크 위치 | CTQ | 음극Out Tab_Horn Mark 위치_기구부_Y축_위치 조정 | 16 | 16 | 100.0% | - | - | - | 신규 개발 항목으로 ESOC 9,10호 수평전개 완료/ ESNJ 과제 제안 예정
※ 와인더 공정은 설비 Maker 및 세대별로 자동보정 적용 가능 항목이 달라 수평전개 대상 설비 대수가 다릅니다. [특이사항]
1. 양, 음극 Tab 길이 자동보정 항목은 현재 ESNJ 9, 10라인 대표호기 적용되어 있고, 15 ~28라인은 법인에서 수평전개 의사결정 후 원격으로 대표호기 적용 및 수평전개 지원 예정입니다.
2. ESOC 8호 라인 제각으로 자동보정 적용 대상호기 수가 변경되었습니다. (6호라인이 8호라인으로 변경되었으며 6호라인은 H52A 설비로 Set-up 진행중)
3. 양극Tab 융착 위치, 음극Tab 융착 위치가 일반 항목 → CTQ 항목으로 변경되었습니다.
작성자 : 서재근P
업데이트 시간 : 12/16 11시

## Slide 46
NFF(4680) 와인더, 조립 공정 자동보정 수평전개 현황
NFF(4680) 수평전개 현황
※ 와인더 공정은 광학계 구성이 Pilot 설비 세대별로 달라 적용할 수 있는 항목이 다릅니다.
세부공정 | 대상항목 | CTQ or 일반 | Process Parameter | 자동보정 수평전개 현황 |  |  |  |  |  | 비고
 |  |  |  | Pilot Line |  |  | MP Line |  |  | 
 |  |  |  | 대상 | 완료 | 구축률 | 대상 | 완료 | 구축률 | 
와인더 | 양극 Slitting Line ↔ Tab골 길이 | 일반 | 양극 Notching EPS 사행 기준값 | 3 | 3 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | 음극 Slitting Line ↔ Tab골 길이 | 일반 | 음극 Notching EPS 사행 기준값 | 3 | 3 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | 양극 Pre-forming 위치 | CTQ | 양극 Pre-forming 위치 (Pre-forming 높이)(자동 보정) | 3 | 3 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | 음극 Pre-forming 위치 | CTQ | 음극 Pre-forming 위치 (Pre-forming 높이)(자동 보정) | 3 | 3 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | 분리막 사행 (상/하부 분리막간 Gap) | CTQ | 상/하부 분리막 EPS 사행 기준값 | 3 | 3 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | [음극탭부] 양/음극 Gap (F1) | CTQ | 양/음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | [양극탭부] 양/음극 Gap (F2) | CTQ | 양/음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | [양극탭부] 상부 분리막 ~ 음극 Slitting Line Gap (E2) | CTQ | 음극 EPS 사행 기준값 | 3 | 3 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | [음극탭부] 하부 분리막 ~ 양극 Slitting Line Gap (E3) | 일반 | 양극 EPS 사행 기준값 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 
 | 양극 노칭골 ~ 분리막 Gap (CW1) | CTQ | 양극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | 음극 노칭골 ~ 분리막 Gap (AW1) | CTQ | 음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
 | Seal Tape 부착 Y위치 | 일반 | Seal Tape 부착 위치 설정 값 | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% | 
CCW | 동심도 | 일반 | Mover 양극 집전판 공급 위치 설정 값 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 
 |  |  | 양극 집전판 이제기 공급 위치 설정 값 (Z축) | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 
ACW | 동심도 | 일반 | Mover 음극 집전판 공급 위치 설정 값 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 
 |  |  | 음극 집전판 이제기 공급 위치 설정 값 (Z축) | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 
호기 | 반입 | I/O Check | 연동 셋팅 | 품질 & Vision 셋팅 | 단기 가동점검 | SAT
1호기 | ’25.4.1 | ‘25.4.10 | ‘25.4.28 | ‘25.5.9 | ’25.5.17 | ‘25.6.1
2호기 |  |  | ‘25.4.28 | ‘25.5.9 | ’25.5.17 | ‘25.6.1
3호기 |  |  | ‘25.5.5 | ‘25.5.16 | ‘25.5.24 | ‘25.6.8
4호기 |  |  | ‘25.5.5 | ‘25.5.16 | ‘25.5.24 | ‘25.6.8
5호기 | ‘25.4.10 | ‘25.4.20 | ‘25.5.12 | ‘25.5.23 | ‘25.5.31 | ‘25.6.8
6호기 |  |  | ‘25.5.12 | ‘25.5.23 | ‘25.5.31 | ‘25.6.15
7호기 | ‘25.4.11 |  | ‘25.5.19 | ‘25.5.30 | ‘25.6.7 | ‘25.6.22
8호기 |  |  | ‘25.5.19 | ‘25.5.30 | ‘25.6.7 | ‘25.6.22
W51) 금주 특이사항 없습니다.
작성자 : 원종래 P
업데이트 시간 : 12/16 11시

## Slide 47
21700(H52A) 와인더, 조립 공정 자동보정 수평전개 현황
21700(H52A) 수평전개 현황
1. 양/음극 Notching 자동보정, 양/음극 주행 포밍 자동보정 적용을 완료하였습니다.
2. 6-1, 2호기 제외한 나머지 호기의 증설은 진행 예정이나 정확한 일정은 Fix되지 않았습니다.
3. 자동보정 전 항목 6-1, 6-2호기에 수평전개 완료 되었습니다.
세부공정 | 대상항목 | CTQ or 일반 | Process Parameter | 자동보정 수평전개 현황 |  |  | 비고
 |  |  |  | ESOC 6호 |  |  | 
 |  |  |  | 대상 | 완료 | 구축률 | 
와인더 | 양극 Slitting Line ↔ Tab골 길이 | 일반 | 양극 Notching EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | 음극 Slitting Line ↔ Tab골 길이 | 일반 | 음극 Notching EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | 양극 Pre-forming 각도 | CTQ | 양극 Pre-forming 위치 (Pre-forming 높이)(자동 보정) | 2 | 2 | 100.0% | 
 | 음극 Pre-forming 각도 | CTQ | 음극 Pre-forming 위치 (Pre-forming 높이)(자동 보정) | 2 | 2 | 100.0% | 
 | 분리막 사행 (상/하부 분리막간 Gap) | CTQ | 상/하부 분리막 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | [음극탭부] 양/음극 Gap (F1) | CTQ | 양/음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | [양극탭부] 양/음극 Gap (F2) | CTQ | 양/음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | [양극탭부] 상부 분리막 ~ 음극 Slitting Line Gap (E2) | CTQ | 음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | [음극탭부] 하부 분리막 ~ 양극 Slitting Line Gap (E3) | 일반 | 양극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | 양극 노칭골 ~ 분리막 Gap (CW1) | CTQ | 양극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | 음극 노칭골 ~ 분리막 Gap (AW1) | CTQ | 음극 EPS 사행 기준값 | 2 | 2 | 100.0% | 
 | Seal Tape 부착 Y위치 | 일반 | Seal Tape 부착 위치 설정 값 | 2 | 2 | 100.0% | 
W51) 금주 특이사항 없습니다.
작성자 : 원종래 P
업데이트 시간 : 12/16 11시
호기 | 반입 | I/O Check | 연동 셋팅 | 품질 & Vision 셋팅 | 단기 가동점검 | SAT
1호기 | ‘25.7.21 | ‘25.7.30 | ‘25.8.5 | ‘25.8.5 | ’25.8.17 | ‘25.8.31
2호기 |  |  | ‘25.8.9 | ‘25.8.9 | ’25.8.17 | ‘25.8.30
3호기 | 미정 |  |  |  |  | 
4호기 |  |  |  |  |  | 
5호기 |  |  |  |  |  | 
6호기 |  |  |  |  |  | 
7호기 |  |  |  |  |  | 
8호기 |  |  |  |  |  | 

## Slide 48
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
21700 사행 자동보정 로직 고도화 | NJ |  | ’25.09 | 원종래P 서재근S
■ 21700 와인더 공정 권취 사행 자동보정 로직 고도화 (1/2)
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 현수준 : 특정 Slitter Lane(1, K Lane)에서 작업된 Pancake이 와인더 설비에 투입 시 최외곽에서 양-음극 오버행 현상이 발생하여 Can Crack 유발 ① 음극 Side Lane (1번, K번) 폭 방향 두께 차이에 따라 젤리롤 최외곽 양극 사행 변동이 발생합니다. ② 음극 1번, K번 Lane의 폭 방향 두께 편차가 반대로 형성되어, 2개 Lane의 양극 사행 쏠림 현상이 반대 방향으로 발생합니다. ③ 전극 Cutting 전 구간은 젤리롤 권취 시 사행 EPC 보정으로 인해 형상이 유지되지만, Cutting 후 EPC Clamp open 후 외곽 구간에서 전극 사행이 발생합니다. 2) 목표 : 전극 교체 시점에 Lane 별 사행 구간별 자동보정 적용을 통해 최외곽부 불량률을 감소시키고자 합니다. ④ 주차별 사행 불량률 현황
진행 계획(안) |  |  | 
데이터 분석 | 로직 개발 및 검증 완료 | 수평전개 | 모니터링 / 관리 방안
~ ‘25.02 | ~ ‘25.08 | ~ ’25.08 | ~ ’25.09
[진행 계획]
[배경]
[진행상황]
┌ 음극 Slitter Lane : 1~9, A~K번 존재
※ ESNJ 법인에서 사행 개선 불량 TDR 계획중이며, 해당 일정에 맞춰 계획 수립
음극 폭 방향
두께 편차
있을 시
양극 사행
쏠림 발생
(EPC 사행보정 없을 시)
1
2
3
전극
주행
방향
※음극 두께 측정 위치
※ 전극 Cutting 시 EPC Open 구간 발생하며
EPC Open 구간에서는 EPC 보정 불가
[ 과제번호 : 조립자동보정-#9, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 서재근P
Category | 대상 라인 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50
사행 불량률 | 15~30호 | 0.076% | 0.077% | 0.076% | 0.089% | 0.086% | 0.091% | 0.120% | 0.090%
(다음 장 계속..)

## Slide 49
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
21700 사행 자동보정 로직 고도화 | NJ |  | ’25.09 | 원종래P 서재근S
■ 21700 와인더 공정 권취 사행 자동보정 로직 고도화 (2/2)
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | ⑥ 9월 기준 1개 라인 양-음극 Gap 불량 유형 분석 결과 양극 트렌드, 음극 트렌드로 인한 불량이 높아 전극 트렌드에 대한 불량 보정 로직 고도화 방안 검토 진행중입니다. (현재 자동보정 로직은 재료 간 Gap 보정이 우선적으로 구성되어 있습니다.) → 23호 라인 양-음극 Gap불량률은 0.022%이며, 이 중 전극 트렌드로 인한 불량률은 0.011%로 52.953%비중을 차지합니다. 사행 불량을 판정하는 총 17개 중 Raw 데이터를 통해 분석 가능한 14개 로직별로 세부 사행 불량률 분석 진행하였으며, 우선순위 를 정하여 자동보정 로직 고도화 검토 진행 예정입니다. 현재 표준리포트 기준 사행 불량 항목은 불량 코드 기준으로 집계되고 있어 시스템 상으로 로직별 불량률 파악이 불가능합니다. 이를 분석하기 위해 파이썬을 통해 양/불 판정 로직 구현 후 로직별 세부 불량률 분석 진행하였습니다. → 분석 결과 1. 연탄 판정에 3개 항목이 Top3를 차지하고 있으며, 사행 불량률 중 64.56%비중을 차지하고 있습니다. 2. 양극 Trend 판정 (양/음극 Gap불량) 불량이 11.106%로 Top4 항목으로 확인되었습니다. 3. 최외각부 양/음극 Gap 불량 판정이 5.815%로 Top5항목으로 확인되었습니다. 위의 분석 결과를 토대로 불량률이 높은 판정 항목에 대해 로직 고도화 검토 진행 예정입니다. ⑦ ESOC (9,10호기) 사행 불량률 세부 분석 진행중에 있습니다. → ESOC 사행 불량률이 0.164%로 ESNJ 사행 불량률 (0.078%)보다 높으며 양극-음극 Gap 불량이 가장 높아 2개 Site간 차이점 분석 진행중입니다. (~11/28) → 1차 분석 결과 양극-음극 Gap 불량이 0.114%로 전체 불량률 중 69.4% 비중을 차지하고 있으며, 양극-음극 Gap 불량에 대해 데이터 세부 분석 진행 예정입니다. (~11/28)
[진행상황]
※ 일정 : 9/16 ~ 29일 , 대상호기 : 23호라인 (8대 설비)
[ 과제번호 : 조립자동보정-#9, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 서재근P
┌ 나머지 로직의 경우 주름 검출, 테이프 검출과 같은 이미지 분석 로직임.
업데이트 시간 : 12/16 11시
※ 일정 : 10/1 ~ 10/29, 대상호기 : ESOC 9,10호 (16대)
┏ 10월 전체 15~30호 사행 불량률

## Slide 50
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
21700 (H52A) 자동보정 적용 | EP1 6호기 |  | ’25.12 | 임인섭S
■ 21700(H52A) 자동보정 프로그램 적용 (1/2)
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | H52A 모델은 탭리스 모델로 21700모델을 NFF모델과 동일한 공정을 거쳐 생산 예정입니다. 항목은 양/음극 노칭, 양/음극 주행 포밍, 상/하부 분리막 사행, 음극-분리막 사행, 양극-음극 사행, 씰테이프 위치로 총 8항목입니다. 1) PLC Interface 테스트 완료 (8/8) 2) 9월 10일 오전 6-1호기에서 자동보정 전 항목 테스트 및 적용 완료 하였으며, 6-2호기에 수평전개 하였습니다. 3) H52A의 SAT 당시 데이터와 현재 자동보정 적용 전 후 효과 분석은 아직 샘플일정이 정해지지 않아 샘플 생산 뒤 진행 예정입니다. 4) 현재 전 호기 자동보정 켜놓은 상태로 생산 중에 있습니다. (11월 24일부터 12월 1일까지 예정되어 있으나 연장될 수 있습니다.) → 6-1호기는 11월 26일 오전 11시부터 전 항목 켠 상태로 생산 중에 있습니다. → 6-2호기는 11월 24일 오후 5시부터 전 항목 켜놓은 상태로 생산 중에 있습니다. (Seal Tape 항목은 11월 26일 ON) ▶Seal Tape 자동보정 항목은 검사 결과 CSV File에서 Column명을 음극/양극 바꾸어 저장하여 문제가 발생하여 사용하지 못하였으나, 11월 26일 수정되어 현재 사용 중에 있습니다.
[배경]
[진행 계획]
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
진행 계획(안) |  | 
PLC Interface 테스트 | 기능 테스트 | 단기 검증
‘25.08.08 | ~‘25.11 | ~’25, 12
음극 Foil부 분리막 ~ Seal Tape 부착위치
노칭 골 위치(고정)
Forming 위치
(유동)
양극 Notching 골~ Forming 위치
(주행Forming Gap)
전장길이(CH)
어깨선
Tab Side
Bottom Side
양극
음극
상부 분리막
상부 분리막 ↔ 하부 분리막
Gap (H)
상부 분리막 ↔
음극 Slitting Line Gap
(E2)
하부 분리막
양극
음극
상부 분리막
상부 분리막 ↔ 음극
Gap (E1)
양극↔음극 Gap (F2)
하부 분리막
양극
음극
상부 분리막
양극 ↔음극 Gap (F1)
Figure 4. 상하부 분리막 자동보정
Figure 5. 음극-분리막 자동보정
Figure 6. 양극-음극 자동보정
Figure 1. Notching 자동보정
Figure 2. 주행 포밍 자동보정
Figure 3. 씰테이프 위치 자동보정
X 항목 : Notching EPC
Y 항목 : 전장길이
X 항목 : Roller EPC
Y 항목 : 주행 Forming Gap
X 항목 : Seal Tape Spool
Y 항목 : 전극 Foil부 분리막~Seal Tape 부착 위치
X 항목 : 상부 분리막 Spool EPC
Y 항목 : 상-하부 분리막 Gap
하부 분리막
X 항목 : 음극 Final EPC
Y 항목 : 음극-분리막 Gap
X 항목 : 양극 Final EPC
Y 항목 : 양극-음극 Gap
주행 Forming Gap
[진행상황]

## Slide 51
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
21700 (H52A) 자동보정 적용 | EP1 6호기 |  | ’25.12 | 임인섭S
■ 21700(H52A) 자동보정 프로그램 적용 (2/2)
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 1) 자동보정 적용 후 전체적으로 공정능력이 향상되었습니다. 2) F1의 Cpk 하락은 F1과 F2항목의 품질을 균일하게 보정하기 때문에 F2는 향상되고 기존에 좋았던 F1은 하락하게 되었습니다. 보정 결과로 Cpk간 편차는 2.02에서 0.07로 개선 되었습니다. 3) E2의 Cpk 하락 원인은 Spec이 줄어든 것으로 기존 0.1~1.6에서 0.1~1.1로 변경되었습니다. 4) E1의 Cp 및 Cpk 하락 원인은 E1과 E2 모두의 편차를 고려하여 보정하고, Spec이 좁은 항목 기준으로 보정하게 됩니다. 현재 상황에서는 E2가 기준이 되어 보정되며, 팬케이크별로 음극의 폭이 변화 함에 따라 E1이 흔들리면서 왼쪽 그래프와 같이 산포가 커진 것 처럼 보이게 되어 Cp 및 Cpk가 줄어드는 현상이 발생하였습니다.
[효과분석]
[진행 계획]
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
진행 계획(안) |  | 
PLC Interface 테스트 | 기능 테스트 | 단기 검증
‘25.08.08 | ~‘25.11 | ~’25, 12
6-2호기 | CTQ or 일반 | SAT (자동보정 적용 전) (‘25/8/28) |  | 샘플생산 (자동보정 적용 후) (‘25/11/25~’25/12/04) |  | 비고
자동보정 적용 항목 |  | Cp | Cpk | Cp | Cpk | 
양극 Slitting Line ↔ Tab 골 길이 (CH) | 일반 | 1.91 | 1.44 | 3.33 | 2.22 (0.78↑) | 
음극 Slitting Line ↔ Tab 골 길이 (AH) | 일반 | 2.57 | 1.39 | 2.90 | 2.77 (1.38↑) | 
양극 주행포밍 위치 (CF) | CTQ | 0.43 | 0.37 | 1.11 | 1.11 (0.74↑) | 
음극 주행포밍 위치 (AF) | CTQ | 1.25 | 0.99 | 1.40 | 1.40 (0.41↑) | 
상부 하부 분리막 Gap (H) | CTQ | 1.69 | 1.65 | 2.04 | 2.04 (0.39↑) | 
[음극탭부] 양극 / 음극 Gap (F1) | CTQ | 4.05 | 3.43 | 2.11 | 2.06 (1.37↓) | F1, F2은 품질 균일성을 위해 서로를 감안하여 보정 진행
[양극탭부] 양극 / 음극 Gap (F2) | CTQ | 1.67 | 1.41 | 2.22 | 2.13 (0.72↑) | 
양극 노칭 골 ↔분리막 Gap (CW1) | CTQ | - | 2.08 | 2.34 | 2.30 (0.22↑) | SAT 당시 LSL만 존재하여 Cpk대신 Cpl사용
[음극탭부] 상부 분리막 / 음극 Gap (E1) | 일반 | 2.37 | 2.11 | 1.69 | 1.64 (0.47↓) | E1, E2은 품질 균일성을 위해 서로를 감안하여 보정 진행
[양극탭부] 상부 분리막 / 음극 Gap (E2) | CTQ | 3.92 | 3.66 | 1.83 | 1.82 (1.84↓) | 
음극 노칭 골 ↔분리막 Gap (AW1) | CTQ | - | 1.85 | 1.91 | 1.90 (0.05↑) | SAT 당시 LSL만 존재하여 Cpk대신 Cpl사용
Seal Tape 부착 Y위치 | CTQ | 3.23 | 2.86 | 3.12 | 3.10 (0.24↑) | 
※ E2 Spec SAT : 0.1~1.6
※ 샘플생산 : 0.1~1.1
Figure 1. 샘플생산 E1, 음극 폭 측정치 및 재료교체 시점 예시
E1 측정치
음극 폭 측정치
재료 교체 시점
촬상 순서
촬상 순서
※ Figure 1에서는 재료교체 시점을 몇 개만 추출하여 표시한 것으로
흔들리는 시점은 폭이 변하는 시점 모두 재료교체 구간입니다.
LSL
USL
※ Cpk = min(Cpu, Cpl)
※ Cpl = (데이터 평균 – LSL) / (3 * 데이터 표준편차)

## Slide 52
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
원통형 46시리즈 와인더 APC 전환 | EP2 양산 1,2호 라인 |  | ’25.12 | 원종래P 서재근P 임인섭S
■ ESOC2 원통형 46시리즈 와인더 APC 전환
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51) APC 서버 ↔ HMI S/W 간 통신 테스트 완료되었으며, 사행검사기 제외한 나머지 검사기 Data 정합성 검증 완료하였습니다. 사행 검사기는 SPC+로 데이터가 올라오지않아 검사기술팀에서 점검 진행중입니다. | 
구분 | 내용
 | 1.진행 현황 ① 원통형 와인더는 제어기 ↔ FA망이 연결되어 있지 않아 기존 APC 서버 ↔ 제어기 통신 방식 적용이 습니다. 이로인해 APC 서버 ↔ HMI S/W간 Message 사양을 새롭게 정의 하였습니다. FA망이 연결되어 있지 않은 사유는 아래와 같습니다. 1) 21700 와인더 제어기인 Pmac의 Maker社에서 다수 네트워크 연결은 지양할 것을 권장하여, 제어기는 FA망에 연결하지 않고 HMI S/W에서 상위 통신하는 구조를 사용하고 있습니다. (21700 H52A 설비도 동일) 2) Beckhoff PLC를 사용하는 NFF의 경우 망 연결이 가능하나, 설비 Maker社 내 상위 통신 대응 인력 미비 및 제어기 부하 문제 로 제어기와 FA망을 연결하지 않고 HMI S/W에서 상위통신 하는 구조를 사용하고 있습니다. 21700 및 NFF에 동일한 APC 시스템 적용을 위해 APC 서버 ↔ HMI S/W 통신 사양으로 구축 진행중에 있습니다. ③ APC 서버 ↔ HMI S/W간 1차 Interface Test 완료하였습니다. ④ 수집 Data 준비 진행중에 있습니다. - Vision 기준정보 1차 작성하였으며, 솔라스로 자동보정에서 사용중인 데이터가 업로드되고 있지 않아 업로드 요청하였습니다. 현재 검사기술팀 인원 MP2라인 생산 대응으로 인해 APC 관련 업무는 12월 대응 → 26년 1월 대응 예정 입니다. ⑤ 알고리즘 등록/검증 테스트 진행 예정입니다. - HMI S/W ↔ APC 서버 간 PLC Data Write 동작 테스트 완료하였으며, PLC 데이터 정합성 검증 완료하였습니다. (12/11) - 사행 검사기 제외 Vision Data 정합성 검증 완료하였습니다. (12/16) ※ 사행 검사기는 SPC+로 데이터가 올라오지 않아 검사기술팀 점검 진행중입니다. - 자동보정 알고리즘 적용하여 APC 테스트 진행 예정입니다. (12/17 ~ 19일 중 진행 예정이며 기존 C#코드로 적용 후 검증 예정) ⑥ 와인더 공정 APC 코드표준화 전환을 위해 코드표준화 프로그램 작업 진행중에 있습니다. (~12/12) - Config 구성 및 Data Filter 구성 완료하였으며, 알고리즘 구성 및 프로그램 디버깅 작업 진행중에 있습니다. (~12/05) - APC 서버 개발 완료 시점(~12/15)에 코드표준화 현장 적용 및 검증 완료 예정입니다. - Notching, Forming, SealTape부착Y 항목에 대한 알고리즘 구성 완료하였습니다. - 사행 알고리즘 구성 진행중에 있습니다. (~12/12) → (12/24)
[진행상황]
작성자 : 서재근P
업데이트 시간 : 12/16 11시
SITE | 공정 | 1.통신 테스트 | 2. APC 환경 구성 | 3. Data 준비 |  | 4. 수집 준비 | 5. 수집 점검 | 6. 데이터 정합성 검증 | 7. 자동 보정 적용 준비 (PLC,HMI) | 8. 알고리즘 등록/검증 (Write) | 9. APC 적용
 |  |  |  | PLC연동 | Vision 연동 |  |  |  |  |  | 
ESOC2 | 46xx WND | 완료 (‘25.10.31) | ~'25.12.15 | ~’25.12.15 | ~’25.12.19 | '25.12.15 | '25.12.16 | '25.12.19 | '25.12.19 | '25.12.22 | ~’25.12.24
APC 서버
제어기
자동보정 알고리즘
APC 서버
제어기
자동보정 알고리즘
HMI S/W
기존 APC 통신 방식
와인더 APC 통신 방식

## Slide 53
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
NFF(46-Series) 자동보정 로직 고도화 | EP2 MP1, 2 라인 |  | ’26.02 | 원종래P 임인섭S
■ NFF(46-Series) 자동보정 고도화 (1/2)
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 현재 사행 구간별 자동 보정을 위한 구간 설정은 작업자의 수동 개입에 의존하고 있습니다. 작업자는 그래프를 직접 확인하며 구간을 예상하고, 이를 반복 테스트하여 적절한 구간을 설정하게 되는데, 이 과정에서 상당한 시간이 소요됩니다. 특히 설비별, Lot 단위로 서로 다른 트렌드를 보이기 때문에 작업자의 개입과 소요 시간이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수동적이고 반복적인 작업 방식은 생산성 저하와 인적 오류 가능성을 높이며, 자동화된 보정 시스템 도입의 필요성이 매우 크다고 할 수 있습니다. ① 구간 자동 계산 기준 및 조정 항목 - 구간 계산에 사용되는 데이터는 음극↔분리막 Gap이며, 조정 항목은 1, 2, 3, 4 구간의 길이입니다. - 양극 데이터의 미사용 사유는 양극이 음극의 움직임에 따라가기 때문에, 음극을 기준으로 설정했습니다. ① 대표호기(Pilot 3호기) 기준으로 자동 구간 설정을 위한 현수준 분석 및 Logic 개발을 진행하고 있습니다. (12월 완료 예정) 1) 구간 설정의 수준에 따른 구간별 자동보정 성능 차이 비교 (현재 조건 시뮬레이션 VS 자동구간 시뮬레이션)
진행 계획(안) |  |  |  | 
현수준 분석, Logic 개발 | Logic구현, 검증 (Simulation) | 기능 테스트 | 효과분석 및 수평전개 | 모니터링 / 관리 방안
~ ‘25.12 | ~ ‘25.12 | ~ ‘26.1 | ~ ’26.2 | ~ ’26.2
[진행 계획]
[배경]
[진행상황]
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
2구간
3구간 총 길이 – (1, 2, 4구간 길이 합)
4구간
총 길이
1구간
※ 수동으로 구간 설정시 약 20분 이상 소요하며, 하루 5~6회 가량 구간 재설정이 필요할 것으로 예상됩니다.
※ Pilot 설비 특성 상 모델변경 및 사행 경향의 변동이 많아 대표호기로 선정
보정 조건 | 항목 | Cp | Cpk | 불량률 (데이터 단위) | 불량률 (Cell단위) | 전체 불량률
고정 구간 시뮬레이션 (현 수준) | E1 | 2.14 | 1.86 | 0.007% | 0.153% | 0.852%
 | E2 | 1.64 | 1.47 | 0.028% | 0.251% | 
 | F1 | 1.53 | 1.46 | 0.029% | 0.371% | 
 | F2 | 1.38 | 1.31 | 0.036% | 0.699% | 
자동 구간 시뮬레이션 (1구간 고정 2, 3, 4구간 자동 ) | E1 | 2.18 | 1.90 | 0.007% | 0.142% | 0.819% (0.033% 개선)
 | E2 | 1.66 | 1.49 | 0.027% | 0.251% | 
 | F1 | 1.54 | 1.47 | 0.032% | 0.371% | 
 | F2 | 1.38 | 1.32 | 0.038% | 0.688% | 

## Slide 54
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
NFF(46-Series) 자동보정 로직 고도화 | EP2 MP1, 2 라인 |  | ’26.02 | 원종래P 임인섭S
■ NFF(46-Series) 자동보정 고도화 (2/2)
2. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (원통형)
금주(W51). 금주 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | 2) 구간 자동설정 Logic
진행 계획(안) |  |  |  | 
현수준 분석, Logic 개발 | Logic구현, 검증 (Simulation) | 기능 테스트 | 효과분석 및 수평전개 | 모니터링 / 관리 방안
~ ‘25.12 | ~ ‘25.12 | ~ ‘26.1 | ~ ’26.2 | ~ ’26.2
[진행 계획]
업데이트 시간 : 12/16 11시
작성자 : 원종래 P
항목 | 구간 분리 로직 Logic
구간 분리 | 1) 전체 평균을 기준으로 연속적으로 같은 방향에 있는 데이터끼리 묶어 소구간으로 분류 (Figure1) → 예시) 평균이 3이고, 데이터가 (4,5,6,2,1,6,7,1,1,4,4,6,6)이 될 경우 (4,5,6),(2,1), (6,7),(1,1),(4,4,),(6,6)로 분류 2) 각 소구간을 평균내어, 인접한 소구간과의 차이(절대값)를 계산 (Figure2) 3) 차이가 가장 큰 3개의 경계를 잡아 총 4개의 구간으로 분류 (Figure2, 3)
Figure 3. 최종 구간 분류
구간 경계
1구간
2구간
3구간
4구간
USL
Target
LSL
평균
Figure 2. 인접 소구간 차이 계산 및 최대값 탐색
소구간 평균
인접 소구간 차이
최대 인접 구간 차이
USL
Target
LSL
평균
Figure 1. 소구간 분류 후 평균 계산
소구간 평균
소구간
USL
Target
LSL
평균
데이터 위치
측정치
데이터 위치
측정치
데이터 위치
측정치

## Slide 55
3.MC자동보정팀(1/3)
4. 신규개발 | Tab Torn 이슈 개선을 위한 Plus 미스매치 기능 개발 (WA)
- 대상 : Tab Torn 이슈 개선을 위한 Plus 미스매치로 관리규격이 변경되었고 전체적으로 적용하는 것으로 결정되었습니다.
- 개발 :- Plus 미스매치(CPC 제어) 개발 완료 하였으며 (11/08), Plus 미스매치(GAP 제어) 로직 개발 완료 하였습니다. (~11/17 → 11/18) 시뮬레이션 검증을 통해 Plus MM 관리 로직 정상 동작 확인하였습니다.(11/21) 법인 물동 조정으로 인해 적용 검증 예정일이 11/25일에서 12/12일로 변경되었습니다.
양극 6호기 대상으로 Plus 미스매치 기능 검증 예정(~12/05)입니다.
- 검증 및 적용: Gap 제어 기능검증 완료(음극 1호기, 12/5), CPC 제어 기능검증 완료(양극 1호기, 12/8) 하였으며, Gap, CPC 전체 기능 검증 하겠습니다.(양극 3호기, 12/12 예정)
- 모니터링: 양극 3호기 테스트(12/12) 결과 Plus MM 관리 되었으며, 해당 호기 대상 지속 사용 예정으로 법인에게 전달받았습니다(12/12)
3. 개발 | 동시절연다이 자동보정 (LFP : NB, MI2, WA / 신규 : EP2 NFF, HD, ST) - 로직 검증 | 코팅공정기술팀과 로직 리뷰 하였고, 전극 폭 유지하는 로직이 가장 좋다는 (현재 MI2 운영 방법과 일치함) 동일한 결론을 도출하였습니다. (11/20)
MI2 법인과 데이터 분석 결과 공유 및 리뷰 하였습니다 (12/02) 절연 불량/절연 두께에 대한 절연 RPM 제어 로직 검토 요청이 있었고, 이에 대해 로직 검토 하겠습니다.(~12/31) NB 4호기 데이터 추가 분석 하였고, MI2 3호기와 유사한 경향이 확인되었으나, Gap 제어시 코팅폭이 변화하지 않는 경우 오버레이가 반대방향으로 변화하는 경우를 추가
확인했습니다. (12/16) 절연 비전 데이터 수집 문제와 두께 검사기 부재 문제를 해결하여 절연폭/오버레이/두께 데이터를 종합적으로 분석하겠습니다. (~’26.01)
1. 개발 | 분할 밸브 개도율 제어 기반 로딩량/폭/미스매치 자동보정 개발 (EP2 NFF) | 4680 8패턴 46ES (IM, TBD), 4695 7패턴 N33Q (체리社, ‘25.12), N32S (리비안, ‘25.12) -(4680 공통) ※ IM社 E27F 모델 변경 : 용량 증대목적 46ES로 변경. 음극 변동 없음. 양극 변동 사항 :폭 상승으로 이에 대한 신규 다이 제작필요(4분할 → 8분할) → 모델 업데이트 필요 4680 개도율에 대한 기능 검증은 완료되어 운영대응으로 차주부터 전환하겠습니다.
-(4695 공통) N33Q 체리 양극 생산시 (12/02), Top, Back 코팅폭의 wet/dry 차이가 커서 자동보정 적용하지 못하였습니다. 대응 로직 (Top/Back 코팅폭에 대한 variable offset 기능) 개발하여 양산에 대응할 수 있도록 하겠습니다. Top/Back 코팅폭에 대한 variable offset 기능 로직 개발 완료 및 가상제어로 검증 완료 하였습니다. (12/03)
5. 개발 | 코터 예측 모델 성능 저하 방지 (NB) - 분석 : 개선 컨셉은 이상데이터 필터링 및 모델 파라미터 업데이트 자동화 입니다. 이를 위해 모델 성능 검토 중 선형모델 계수가 지나치게 높은 것이 발견되어 조치하였고, 해당 내용에 대한 원인 분석 하겠습니다.(~10/17) APC DC 서버에서의 Raw 데이터 확보 불가(10일 경과)로 학습 전처리된 데이터로 분석 하겠습니다.
학습 코드 변경 점 검토(~10/24), Edge PC를 통해 이상 케이스 데이터를 취합하여 확인 중입니다 (~10/24)
업무 우선 순위 변경되어“ Tab Torn 이슈 개선을 위한 Plus 미스매치 기능 개발” 완료 후 업무 재개 하겠습니다.
2. 개발 | 분할다이 자동보정 (OC Pilot3, AZ) - 배경 : 26년 하반기 AZ법인 적용 테스트 예정이며, 8분할 다이 기준 예상 CTP 조정 개수는 단면 코팅 기준 34개 임에 따라 자동보정 기술 도입이 필수적입니다. 또한, NFF외에도 로딩/코팅 폭 공차 강화 대응을 위해, 5세대 분할초크바 다이 대응을 위해 분할 다이의 분할 개수에 대해서도 유연하게 대응 가능하도록 로직 개발이 필요한 상황입니다.
- 분석 : DOE 데이터 분석 결과(2.5 hr, 43 Case) 제어 방향은 이론적으로 일치하나, CTP 조정 시 로딩/폭 재현성이 부족하였고, CTP 인접 로딩/폭에 대한 정량적 변화량 산출에 어려움이 있습니다. 재현성이 부족한 Case에 대해, 코팅공정기술팀에서 원인 분석한 결과 Die#5 번의 체결상태 이상 및 개도율에 적용된 밸브이상으로 확인 되었습니다.(12/3)
- Data 확보 : 모델개발을 위한 Data부족이 예상되어 시뮬레이션 데이터를 확보를 위해 시뮬레이션에 필요한 제약 조건을 정의하여 해석요청을 진행하고 있습니다. (11/4~, to.선행공정해석팀)
폼펙터 | 패턴수 | 모델 | OEM | 극성 | 검증일 | Top |  | Back |  | 비고
 |  |  |  |  |  | 수동 | 자동 | 수동 | 자동 | 
4695 | 7 | N33Q | 체리 | 음극 | 11/04 | 2.56 | 2.98▲ | 2.70 | 3.16▲ | 검증 완료
 |  |  |  | 양극 | 12/20 |  |  |  |  | 11/02 생산시, wet/dry 코팅폭 차이로 인해 적용 못함
 |  | N32S | 리비안 | 음극 | 11/06 | - | 5.72 | - | 5.98 | 검증 완료, 수동구간 산출 예정
 |  |  |  | 양극 | 11/11 | 4.46 | 5.55▲ | 4.14 | 4.22▲ | 검증 완료
Site | MI2 | MI_LS | ST | HD | WA | NB | OC2(NFF)
모델 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM
중점 관리 운영 현황 | 전극폭 관리 | 확인필요 | 확인필요 | 오버레이 관리 | 전극폭 관리 | 오버레이 관리 | 절연폭 관리 (RPM 제어) 인터믹싱 불량 미발생
자동보정 현황 | RPM/Gap 사용중 | 미사용 | 미사용 | 미사용 | 미사용 | 미사용 | 사용중
비전 검증 일정 | 26.2월 | 12월 | 12월 | TBD | 26.1월 | 26.1월 | 해당없음

## Slide 56
3.MC자동보정팀(2/3)
7. 수평전개(코터) | WA, EP2 ML(10동), EP2 NFF(9동), NA, NB
- APC 적용 타입 : WA는 동시절연 적용을 위한 Update 및 APC 패치, EP2 Mother Line, NFF 는 APC 수평전개 건입니다. - WA ⑨ : APC 자동보정 신규 Set-up 및 패치 대응 완료하였습니다.(12/09)
- NA/NB ⑨ : NA 1~3호기, NB 1~5호기 대상으로 절연 자동보정 셋업 완료하였습니다.(11/28) NB 대표호기(3호기) 성능 검증 완료 후 NA(2호기) 성능검증 진행 예정입니다.(~12/31) - EP2 ML⑧ : 양극 코터/절연코터 기능 검증 예정입니다.(12/17)
- EP2 NFF : 음극 : ⑥ 데이터 수집 보완점 조치 후, 데이터 정합성 검증 예정입니다.(12/19) 양극 : ⑥ 데이터 정합성 검증중입니다.(12/11→19, 생산이 없어 데이터 검증 일정 변경)
8. 수평전개(건조) | 건조 자동보정 통합 프로그램 수평전개 및 검증 (전 법인 )
[WA 음극 : 2호기 제외 전 호기 적용 완료(APC 기반) 되었습니다. 음극 통합프로그램 적용 및 검증 Process를 검토 완료하였습니다.(10/24)
양극 : WA 5호기 LFP 모델 생산 시 검증 예정(10월초까지 생산계획 無) ※ WA 2호기 APC 셋업 잔 건 남아 있습니다.(10월 착수 예정, 기준정보 업데이트까지 완료), 9호기는 소형으로 전환 후 적용(26년 하반기) 예정입니다.
[GM1] [GM2] 음극 통합프로그램 적용 및 검증 Process를 기반으로 GM1, GM2 음극 통합 프로그램 셋업을 진행하였습니다(11/5) ※ 셋업 이후 절차 검증 대기(양산 진행 시, 현재 양산 없음) [HD,ST,HG] ④,⑤ 음극 모델/알고리즘 검증 및 양산 적용 준비가 완료되었습니다.(파우치형건조주행기술팀 출장 시 검증) [MI, MILS] ① 음극 APC 검증서버 패치 완료 후 계획 수립하겠습니다. ※ 랜섬웨어 이슈로 패치 보류 중이며, 팀 개편 후 실행 논의 예정입니다.(공정제어DX) [EP2-Mother] ⑤ 양극 3차 검증을 진행하고 있습니다. 개발모델 생산에서 추가 검증을 진행 (12/11~, 실행: 파우치형건조주행기술팀)하였고 잔여 검증 사항을 논의할 예정입니다.(12/23) ※1차: 부동 / 건조로 승온 불필요한 항목 진행(10/17), 2차: 부동 / 건조로 승온 필요한 항목 진행, 3차: 코팅 중 검증 가능한 항목 진행하였습니다.
※ 북미법인 네트워크 이슈(11/3)로 APC 시스템 검증 서버 확산 작업이 중단되어 11월 예정한 HD/ST/HG/MILS 법인의 “셋업” 및 검증 착수 지연 예상됨
9. 운영/개발 | 코터 자동보정 통합 프로그램 개발(전 법인 ) - 배경 : 운영체계화 및 업무 효율화를 위해 여러 버전이 파생된 코터/절연 자동보정 프로그램 효율적으로 운영하기 위한 통합 버전엄
- 개발 : - 운영 버전과 동등 수준의 자동보정 동작 및 결과 확인하였습니다.(유사도 체크) - 순차, 동시 절연 코드 통합 예정이고 통합된 코드로 NA, NB, WA 적용 예정입니다.(12월)
: 순차, 동시 절연의 EDGE-APC 간 In/Out 인터페이스를 정의(10/30)하였고, In/Out 인터페이스 코드 통합을 진행하였습니다. (11/7)
: NB는 통합프로그램 적용 및 절연 로직 검증 진행 완료(11/28)하였고, NA는 생산 일정 확인 후 검증 진행 예정입니다. (~12/29)
: WA는 통합프로그램 적용 및 로직 검증 완료하였습니다. (11/28~12/11)
프로세스 | ⓟ 사전준비 | ① 알고리즘 개발 | ② APC/ EDGE PC 환경 구성 | ③ Data 준비 (PLC/Vision) | ④ Date 수집 준비 | ⑤ Data 수집 점검 | ⑥ Data 정합성 검증 | ⑦ 자동보정 적용 준비 (PLC,HMI) | ⑧ 알고리즘 등록/검증 | ⑨ APC/EDGE 적용 검증
프로세스 | ① EDGE PC/APC 환경 구성 점검 | ② 통합 프로그램 Set-up | ③ 프로그램 가동 준비 (학습Data 확보, 기능검증) | ④ 모델/알고리즘 검증 (Shadowing) | ⑤ 양산 적용/검증
6. 개발 | 코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 (NB)
- 컨셉 검토 : 로딩-미스매치 최적화 방법 3개로 도출하였고 Gemini를 활용하여 진행 예정입니다. - 환경 확보 : Gemini 접근 권한 취득(10/20)하였으며, Gemini 환경 설정 및 정상 동작 점검(10/21) 완료하였습니다. - 개발 : 분석에 필요한 데이터 정리 및 최적 제어값 도출 로직 1차 검증 예정입니다. (~10/30) 보안상 이슈로 11월 Gemini 오픈 시 다시 착수 하겠습니다. Gemini 오픈 후, 구글 담당자와 미팅(11/12) 진행하였으며 기 진행한 과제 진척사항 및 설계 구성안 공유 받았습니다.
Gemini 환경 준비(출장교육) : 데이터는 GCP 의 버킷을 이용하고, LLM 연결 콜랩을 사용합니다. (서울 리전) 데이터는 버킷으로 업로드하여 준비 되었으나 콜랩 설정 시 네트워크 인증 문제로 사용이 불가하여(11/19) 유사 기능인 워크밴치 사용 가이드 받았습니다.(11/26) 구글에서 오창으로 출장이 예정되어 있어 (12/04) 대면으로 워크밴치 사용법 문의 및 과제 진행 예정입니다. 구글 메니져님에게 과제 내용 상세 설명 했고, (지금까지는 보안상의 이유로 과제 설명을 명확하고 상세히 하지 못했었습니다.) Gemini 를 통해 직접 최적해를 찾기는 어려울 것 같다는 Feed Back이 있었습니다. 그 대신 여러 방법론에 대해 Gemini 에게 설명하고, 데이터를 입력 하였을 때 방법론에 대한 평가 및 검토까지 가능할 것 같다는 의견을 받았습니다. (12/4)
구글클라우드 접속 예외처리 (김형준님 권한) 신청하였으며, 승인 후 방법론에 대한 평가 진행 하겠습니다. 담당자 출장으로 수행 인원 변경하여 진행하겠습니다.(최창락 → 김형준, ~12/11)

## Slide 57
3.MC자동보정팀(3/3)
12. [완료][질량유량계 기반 코터 자동보정 로직 고도화 (HM, WA 대상, WA Anode #5 E79A Model 양산Test 진행 중) - (Edge向) 대상 호기인 WA 음극8호 Edge PC 고장이 확인(2/17)되었고 음극8호기의 차기 생산일정 미확정으로 인해, APC기능 검증을 우선으로 진행하겠습니다. - (APC向) 질량유량계 데이터 APC 연동(3/11), 2차 기능검증 Test (양산구간) 및 로딩 보정 정상 작동확인.(3/21),알람로직 개선을 완료하였습니다.(3/28) WA법인에서 테스트 품의 완료되어 음극5호 E79A모델 대상 양산 검증 완료하였습니다.(시작. 4/28, Target 일정 : 5/6 → 5/14) - 효과검증 : 예상효과는 ‘잔여 슬러리 Loss 개선’ 및 ‘저전압 발생률 감소’ 입니다. 질량유량계 기반 자동보정 적용시, 질량유량계 적용 이전에 비해 0.47%의 상층 슬러리 절감효과(라인당 연 1.04억)를 도출하였습니다.(ESWA 법인 담당자 협의 )
10. [26년 순연]IM 전극 Biz 대상라인 자동보정 적용(EP1 소형 2동 #7#8 21700, 소형4동 #1#2) IM사 물량 변동으로 26년으로 순연 되었습니다. - (Edge(VM)向) 소형 4동 #1, #2호기 대상 FA망 공사 완료 (4/23), VM 서버 구축 완료 (공정제어DX팀)(4/25, 자동보정용 PLC 프로그램 설치(코터 4/27, 절연 5/17), PLC&검사기 데이터를 정합성 검증 완료(5/30), 기능검증필요(6월)
- IM Biz 취소 후 재개 되었으나, 증속 품질 미확보, 절연액 문제, 관리난이도(Cpk 1.66), 잔여 물량 미확정 등으로 내부 논의 후 금년도 적용 여부 확정하기로 했습니다.(~08/31) - #7, #8 21700 전환으로 절연 자동보정 적용 제외되었습니다.
11. [12월 순연]자동보정 주요 알람 공지 인프라 구축(운영환경 개선) (FMCS 1.0 → FMCS 2.0 시스템 전환 시 기본 사양 반영) 12월 FMCS 2.0 반영 예정으로 12월 업무재개 하겠습니다. GM1 FMCS 투자 추진(생산공정운영팀) 과정에서 MES팀의 보류요청이 있었습니다. ※ 사유는 FMCS 1.0 → FMCS 2.0 전환(12월) 예정으로 1.0에 대한 투자는 보류 하겠다는 의견. 생산공정운영팀과 FMCS 2.0 오픈 전에 개발 진행하여 탑재하는 방향으로 재논의하였고, MES팀과 요건 협의하여 2.0에 반영할 예정입니다.(GM1, 12월) ※ Auto On 상태표시를 위한 연동 순서/Status : PLC작업(완료) → eIoT연동(완료) → FMCS연동(완료) → FMCS 시스템 연계 개발 요청(진행중)
13. [완료]이관 | 건조 자동보정 업무 이관 음극 : 1,2호 APC PLC 수정작업 완료, 1호 APC 기반 자동보정 신규 적용 완료(8/8), 전호기 통합 건조 자동보정 프로그램 적용 완료(08/11, 2호제외 10월 APC 적용 후 자동보정 적용 예정) 2, 9호는 양산 시 기능 검증 예정입니다.(2호- 8월 말 예정, 9호-현재 생산 계획 없음) 양극 : 5호 APC 적용을 위한 PLC 수정(7/28), 데이터 검증 (08/05) 자동보정 적용 및 검증(8/14)하였으며, 양산 시 셋팅 최적화를 통해 안정화 진행할 예정입니다.(9월, 법인기술팀)
- 출장 복귀 후 WA 출장 잔여 업무 및 인수인계를 진행하고 있습니다. 인수인계 잔여 사항인 문서 인수인계를 진행(8/29)하였고 코드 저장소 이관을 완료하였습니다.(9/12
14. [완료]개발 | 미스매치 자동보정(CPC제어) 고도화 (GM1) 43주차 본 항목 완료
- 개발 : 개발 완료 (08/26) - 적용 : 프로그램 설치 및 기능 검증하였습니다. (1~4호기, 음극:9/4, 양극:9/8~9/9), 모니터링 및 안정화 하겠습니다. (~ 09/30) - 검증 : 검증 대상 항목(미스매치불량/연결Loss/재조건조정Loss) 검증. 전체 양산 호기 검증 결과, 양극(#1, 2, 4) 0.16%p (0.28% (1Q~3Q (~8.30)) → 0.12% (9/8~9/30)) 개선과 음극 (#2, 4) 0.07%p (0.18% (1Q~3Q (~8.30)) → 0.11% (9/8~9/30)) 개선 확인하였습니다.
16. [완료]신규증설 | 북미신규법인 코터 APC 적용 – 샘플생산기준 (MI2, HD, MI_LS, ST, HG)
15. 개발 | 원통형 - End부 미스매치 자동보정 (NJ)
- 대상 : 원통형 2 Step 코팅 신규 CTQ로 음극 “End부 미스매치”, CTP : "Back Coating Length SV"
- 개발 : CTQ-CTP 간 상관관계 분석, (+)상관관계 확인 (6/16) 프로그램 로직 설계 (6/27) 코드 구현 완료(7/1) 1차 테스트(NJ 07/09~10)
※ 추가 개발(Top Coating 및 Start Point 미스매치 조건 변경에 따른 Back Coating 부 영향도를 예측한 보정) : 검토(07/28), 코드 구현.(08/08) 1차 테스트 2개항목 (08/17) - 검증 : 3차 성능 검증 테스트 결과 CPK 1.94(1~9월 평균 대비 0.18 개선, 대표호기 A#5 연평균 )로 성능 검증 완료 ※ Cpk 검증 기준 QA Inline 검사 Data
잔여호기(음극 6, 7, 11, 12) 수평전개 완료 하였습니다.(~11/5) 차주부터 운영으로 전환하여 관리하겠습니다.

## Slide 58
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
NFF(4680) 분할 밸브 개도율 제어를 통한 로딩량/폭/미스매치 자동보정 기술 개발 | EP2 NFF #1 |  | TBD | 김형준P 임성현S
■ NFF(4680/4695) 분할 밸브 개도율 제어를 통한 로딩량/폭/미스매치 자동보정 기술 개발(1/2)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [전체 계획] [배경] H/W 변경에 따른 새로운 제어 인자 도입으로 인한 CTP 제어 변수가 기존 4개(RPM, L Gap, R Gap, CPC)에서 8개(RPM, L Gap, R Gap, CPC, 분할 Control Valve A, B, C, D 개도율)로 증가됨에 따라 새로운 제어 인자를 고려한 자동보정 로직 개발이 필요합니다. [진행사항] 1) 4680 (46ES) 모델 (8패턴, 4밸브, 2-2-2-2) ① 음극 개도율 자동보정 기능검증 완료하였으며, (10/24) 생산, 기술, 설비 유관 부서와 리뷰 예정입니다. (7패턴 기능검증 이후 일괄 리뷰 예정입니다.)
업데이트 시간 : 12/16(화) 12시
작성자 : 김형준 P
모델 | 구분 | 진행 계획 |  |  |  |  | 
 |  | 컨셉 검토 | 해석 시뮬레이션 | 예측 모델 개발 | Code 개발 | 기능 검증 | 양산 적용
4680(8패턴) | 음극 1호 | ‘24.01 | ‘24.08 | ‘24.10 | ‘24.11 | ~ ‘25.10 | SOP 시점
 | 양극 1호 | ‘24.01 | ‘24.10 | ‘24.11 | ‘24.11 | ~ ‘25.10 | SOP 시점
4695(7패턴) | 음극 1호 | ‘24.01 | ‘25.07 | ‘25.09 | ‘25.09 | ~ ‘25.10 | SOP 이후
 | 양극 1호 | ‘24.01 | ‘25.07 | ‘25.09 | ‘25.09 | ~ ‘25.10 | SOP 이후
제어 목표
제어 인자
로딩량
폭 /미스매치
Pump RPM
Die Gap
Slurry Temp
CPC
<주 영향>
제어 목표
제어 인자
로딩량
폭 /미스매치
Pump RPM
Die Gap
Slurry Temp
CPC
<간접 영향>
밸브 개도율
밸브 개도율
< 분할 밸브 모식도_4680 >
Control Valve
Buffer 배관
매니폴드 4분할
[ 과제번호 : MC 자동보정-#1, 진행 상태 : ● ]
※ 2-2-2-2: 밸브당 2개의 패턴을 코팅

## Slide 59
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
NFF(4680) 분할 밸브 개도율 제어를 통한 로딩량/폭/미스매치 자동보정 기술 개발 | EP2 NFF #1 |  | TBD | 김형준P 임성현S
■ NFF(4680/4695) 분할 밸브 개도율 제어를 통한 로딩량/폭/미스매치 자동보정 기술 개발(2/2)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [진행사항] 2) 4695 (N33Q, N32S) 모델 (7패턴 3밸브 2-3-2) ① N33Q 모델 음극: 개도율 자동보정 기능검증 하였고, (11/04) 수동보정 대비 로딩 공정능력 상승 확인 하였습니다. Cpk : Top 로딩, 2.56 (수동) → 2.98 (자동), Back 로딩, 2.70 (수동) → 3.16 (자동) 양극: 생산시 (11/02), Top, Back 코팅폭의 wet/dry 차이가 커서 자동보정 적용하지 못하였습니다. 대응 로직 (Top/Back 코팅폭에 대한 variable offset 기능) 개발하여 양산에 대응할 수 있도록 하겠습니다. ② N32S 음극: 개도율 자동보정 기능검증 하였고, (11/06) 공정 능력 확인하였습니다. (11/19) Cpk : Top 로딩, 5.72 (자동), Back 로딩, 5.98 (자동), (현재 수동 비교군이 없어 추후 수동과 비교하겠습니다.) 양극 : 개도율 자동보정 기능검증 하였고, (11/11) 수동보정 대비 로딩 공정능력 상승 확인 하였습니다. (11/11) Cpk : 4.3 (수동) → 4.9 (자동)
[ 과제번호 : MC 자동보정-#1, 진행 상태 : ● ]
[DOE 조건 및 해석모델]
3 밸브
2 밸브
1 밸브
Δ 다이 토출부 유량()
Δ 로딩량()
1 밸브 토출부 유량(유량 ①+유량 ②)
2 밸브 토출부 유량(유량 ③+유량 ④+ 유량 ⑤)
3 밸브 토출부 유량(유량 ⑥+유량 ⑦)
메인 밸브 유량
1 밸브 개도율
2 밸브 개도율
3 밸브 개도율
패턴 ①, ② 평균 로딩량(폭)
패턴 ③, ④, ⑤ 평균 로딩량(폭)
패턴 ⑥, ⑦ 평균 로딩량(폭)
+
i : i 번째에 해당 하는 밸브(개도율)와 유량
a,b,c, k : 모델 계수
[공정시뮬레이션 모델]
i : i 번째 유량과 로딩량 폭
A, b : 모델 계수
[Regression 모델]
X : 슬러리 제어량
y : 슬러리 코팅 유량
Y: 코팅 로딩량
업데이트 시간 : 12/16(화) 12시
작성자 : 김형준 P
    4695 (7패턴, N32S, 양극)
    3분할 토출
    2분할 토출
    2분할 토출
X인자
Main 배관 유량 [kg/min]
개도율 1 [%]
개도율 2 [%]
개도율 3 [%]
Y인자 | 
유량 1 [kg/s] | 유량 2 [kg/s]
유량 3 [kg/s] | 유량 4 [kg/s]
유량 5 [kg/s] | 유량 6 [kg/s]
유량 7 [kg/s] | 
    Main 배관 유량
    유량1
    유량2
    유량3
    유량4
    유량5
    유량6
    유량7
    개도율1
    개도율2
    개도율3

## Slide 60: 4695 음극 N33Q 개도율 자동보정 결과 (Top)
음극 개도율 자동보정 적용 후 (11/04, Top) 로딩 Cpk 상승됨을 확인하였습니다. (2.56 → 2.98)
1) 기능 검증 완료
2) 로딩 공정 능력 상승 확인 완료 (장기간 데이터 공정 능력 확인 필요)
구분 | 데이터 구간 | 데이터 수 | Cpk | Ppk
수동보정 | 14:10~14:47(37분) | 9324 | 2.56 | 0.72
자동보정 | 14:47~16:40(113분) | 28224 | 2.98 (0.32▲) | 0.83 (0.11▲)
C밸브
B밸브
A밸브
: Control valve 자동보정 On 구간
: RPM/Gap 자동보정 On 구간
C밸브
B밸브
A밸브
수동보정 공정능력 산출 구간
자동보정 공정능력 산출 구간
수동보정
자동보정
개도율 자동보정으로 로딩 프로파일 완화

## Slide 61: 4695 음극 N33Q 개도율 자동보정 결과 (Back)
2) 로딩 공정 능력 상승 확인 완료 (장기간 데이터 공정 능력 확인 필요)
A밸브
B밸브
C밸브
: Control valve 자동보정 On 구간
: RPM/Gap 자동보정 On 구간
A밸브
B밸브
C밸브
수동보정 공정능력 산출 구간
자동보정 공정능력 산출 구간
수동보정
자동보정
음극 개도율 자동보정 적용 결과 (11/04, Back) 로딩 Cpk 상승됨을 확인하였습니다. (2.70 → 3.16) 1) 기능 검증 완료
구분 | 데이터 구간 | 데이터 수 | Cpk | Ppk
수동보정 | 14:12~14:36(24분) | 6090 | 2.70 | 0.67
자동보정 | 14:36~16:42(136분) | 30954 | 3.16 (0.46▲) | 0.86 (0.19▲)
개도율 자동보정으로 로딩 프로파일 완화

## Slide 62: 4695 양극 N32S 개도율 자동보정 결과 (Top)
양극 개도율 자동보정 적용 후 (11/11, Top) 로딩 Cpk 상승됨을 확인하였습니다. (4.46 → 5.55) 1) 기능 검증 완료
2) 로딩 공정 능력 상승 확인 완료 (장기간 데이터 공정 능력 확인 필요)
구분 | 데이터 구간 | 데이터 수 | Cpk | Ppk
수동보정 | 13:07~15:08(121분) | 30996 | 4.46 | 0.52
자동보정 | 12:36~14:36(120분) | 30156 | 5.55 (1.09▲) | 0.64 (0.12▲)
수동보정
자동보정
C밸브
B밸브
A밸브
: Control valve 자동보정 On 구간
: RPM/Gap 자동보정 On 구간
A밸브 유량 ▲필요
B밸브 유량 ▼ 필요
C밸브 유량 ▲ 필요
C밸브 유량 ▼ 필요
B밸브 유량 ▲ 필요
A, C밸브 개도율 ▲ 제어
B 밸브 개도율 ▼ 제어
A밸브 개도율 ▼ 제어
B 밸브 개도율 ▲ 제어
C밸브
B밸브
A밸브
※ 공정 능력 산출 구간
11/10 수동보정 2시간 11/11 자동보정 2시간
자동보정 공정능력 산출 구간(코팅 마지막 2시간)

## Slide 63: 4695 양극 N32S 개도율 자동보정 결과 (Back)
양극 개도율 자동보정 적용 후 (11/11, Back) 로딩 Cpk 상승됨을 확인하였습니다. (4.14 → 4.22) 1) 기능 검증 완료
2) 로딩 공정 능력 상승 확인 완료 (장기간 데이터 공정 능력 확인 필요)
구분 | 데이터 구간 | 데이터 수 | Cpk | Ppk
수동보정 | 13:07~15:10(123분) | 31206 | 4.14 | 0.74
자동보정 | 12:36~14:38(122분) | 30408 | 4.22 (0.08▲) | 0.76 (0.02▲)
수동보정
자동보정
C밸브
B밸브
A밸브
: Control valve 자동보정 On 구간
: RPM/Gap 자동보정 On 구간
A밸브 유량 ▲필요
B밸브 유량 ▼ 필요
C밸브 유량 ▲ 필요
A, C밸브 개도율 ▲ 제어
B 밸브 개도율 ▼ 제어
C밸브
B밸브
A밸브
자동보정 공정능력 산출 구간(코팅 마지막 2시간)
※ 공정 능력 산출 구간
11/10 수동보정 2시간 11/11 자동보정 2시간

## Slide 64
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 분할다이 자동보정 기술개발(1/2)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
분할다이 자동보정 기술개발 | EP1 Pilot#3 AZ #2 |  | ’26.09 | 윤숙영P
금주(W51) 추가 진행사항 없습니다. | 
구분 | 내용
로직개발 | [전체 계획] [배경] - NFF 기준 8분할 다이는 26년 하반기 AZ법인 적용 테스트 예정이며, 8분할 다이 기준 예상 CTP 조정 개수는 단면 코팅 기준 34개 임에 따라 자동보정 기술 도입이 필수적입니다. 또한, NFF외에도 로딩/코팅 폭 공차 강화 대응을 위해, 5세대 분할초크바 다이 대응을 위해 분할 다이의 분할 개수에 대해서도 유연하게 대응 가능하도록 로직 개발이 필요한 상황입니다. ※ 8분할 다이 CTP 조정 개수: 단면 기준기준으로 L/R GAP 16개(MD), 미니다이 위치 8개 (TD), 개도율 8개, CPC 1개, RPM 1개로 구성되어 총 34개 입니다.(Top/Back Total총 68개)
작성자 : 윤숙영P
모델 | 구분 | 진행 계획 |  |  |  |  | 
 |  | 데이터 분석 /컨셉 검토 | 해석 시뮬레이션 | 예측 모델 개발 | 로직개발 및 코드 구현 | 기능 검증 | 대표호기 적용
E27F(8패턴) | 양극 1호 | ‘25.12 | ‘25.12 | ’26.03 | ‘26.05 | - | SOP 시점
 | 음극 1호 | - | - | ’26.03 | ‘26.05 | ~ ‘26.09 | SOP 시점
※ NFF 양극 데이터 기준 기술개발 진행 후, EP1 Pilot3호 음극설비 대상 26년 5월 부터 기능검증 Test 예정입니다.
지표​ | 구분1​ | 구분2​ | 핵심과제​ | 세부 과제​ | 목표​
로딩 공차​ ±5mg/25cm2​ ​ 코팅 폭 공차​ ± 0.5mm​ | 품질확보​ | 코팅 기술 향상​ | O​ | 초크바 자동 보정 기술 개발​ | 로딩 공차​ ±6→±5mg/25cm2​
 | 품질확보​ | 코팅 기술 향상​ | O​ | 분할다이 기술 개발 ​ | 폭/미스매치 공차 ​ ±1.0/0.8→± 0.5/0.5mm​
 | 품질확보​ | 코팅 기술 향상​ | O​ | 분할다이 자동 보정 기술 개발 ​ | 폭/미스매치 공차 ​ ±1.0/0.8→± 0.5/0.5mm​
`
`
[3세대]
Lip 가변볼트 적용 다이
[5세대 (예정)] 분할 초크바 다이
[4세대]
초크바 다이
`
①
②
③
④
다이
밸브
분할 밸브 개도율 적용 ※ 분할 수 유동적(3, 4, 8분할)
밸브
다이
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
분할다이 ※ AZ 적용 예정 (8분할, 수직/수평)
(세대 구분 없음)
다이
다이
Lip 가변 볼트
쵸크바 Land 가변
`
`
①
②
밸브
<다이 세대 구분>
가변/분할 다이 지표/세부과제(코팅 선행 기술팀)
업데이트 시간 : 12/16(화) 18시

## Slide 65
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 분할다이 자동보정 기술개발(2/2)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
분할다이 자동보정 기술개발 | EP1 Pilot#3 AZ #2 |  | ’26.09 | 윤숙영P
금주(W51) 추가 진행사항 없습니다. | 
구분 | 내용
로직개발 | [진행사항] 1. DOE Data분석 EP2 NFF 양극1호 Back을 대상으로 (약 2.5hr) 43개 Case에 대해서 조정 전/후 다이 위치별 변화량에 대해 정량화 하여 분석을 진행하였고, 해당 내용을 1차 정리하여 코팅공정기술팀에 공유(11/13)하였습니다. 분석결과에서 동일하게 조정 되었으나, 재현성이 부족한 Case에 대해, 코팅공정기술팀에서 원인 분석한 결과 Die#5 번의 체결상태 이상 및 개도율에 적용된 밸브이상으로 확인 되었습니다.(12/3) 분석 결과 요약 1) 로딩/폭 CTP 조정 전/후 변화 방향 ※ CTP를 증가하는 방향으로 조정 했을 때, 로딩 : 다이갭과 개도율 증가 시, 조정대상 다이 구간은 증가하고 이외 구간은 감소 하는 경향 코팅 폭 : 다이갭 증가 시, 조정대상 다이 구간은 감소하고 이외 구간은 감소하는 경향 개도율 증가 시, 조정대상 다이 구간은 증가하고 이외 구간은 감소하는 경향 2) 공통 : CTP 조정 시 로딩/폭 재현성이 부족함을 확인(정확한 판단을 위한 Case 부족으로, 원인 분석 필요) CTP 인접 로딩/폭에 대한 정량적 변화량 산출이 어려움. 2. Data 확보 : 시뮬레이션 해석 - 분할다이가 개발중임에 따라, 모델개발을 위한 Data부족이 예상되어 시뮬레이션 데이터를 확보하여 모델링에 활용 예정입니다. CTP 조정 범위를 선정하여 시뮬레이션 구간을 확정하였고(10/31, w.코팅공정기술팀), 시뮬레이션에 필요한 제약 조건을 정의하여 해석요청을 진행하고 있습니다. (11/4~, to.선행공정해석팀) - 시뮬레이션 1차 해석결과(~12/23)를 공유받을 예정입니다. 추가 해석이 필요한지 검토해 보도록 하겠습니다.
업데이트 시간 : 12/16(화) 18시
작성자 : 윤숙영P
M
공급탱크
펌프
밸브
다이
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
※ 슬러리 공급 배관 및 다이 구성 기존 광폭 다이를 8분할 하고 각각 TD위치, MD 좌우 Gap조정 가능하도록 구성(Multi-Lane 모델의 미스매치/폭 공차 강화 목적)되었습니다. 하지만, 공간적 제약/유지보수 및 비용문제로 개별 Pump를 반영하지 못하였고, 이로 인해 CTP 조정 시 인접 로딩/폭에 영향을 줄 수 있는 구조입니다

## Slide 66
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
동시절연다이 로직개발 | EP2 NFF HD ST NB WA MI2 |  | [SOP 일정] ‘25.06 (ESMI2) ‘25.07 (ESOC2) ‘25.06 (ESNB) ‘25.09 (ESHD) ‘25.05 25.07 25.11 (ESWA) ‘25.11 (ESST) ‘26.04 (MI_LS) ‘26.02 (ESHD) ‘26.04 (ESHG) | 김형준P 나영준P 임성현S
■ 동시절연다이 자동보정 개발(1/2)
금주(W51) NB 4호기 데이터 추가 분석 하였고, MI2 3호기와 유사한 경향이 확인되었으나, Gap 제어시 코팅폭이 변화하지 않는 경우 오버레이가 반대방향으로 변화하는 경우를 추가 확인했습니다. (12/16) 절연 비전 데이터 수집 문제와 두께 검사기 부재 문제를 해결하여 절연폭/오버레이/두께 데이터를 종합적으로 분석하겠습니다. (~’26.01) | 
구분 | 내용
로직개발 | [배경] 기존 순차절연코팅 방식(Slurry 코팅 후 절연액 코팅)에서, Coater Slot Die에 유로를 만들어 Slurry와 절연을 동시에 코팅하는 동시절연코팅 방식으로 변경됨에 따라 신규자동보정 기능 개발이 필요합니다. * 양극 동시절연코팅 기술목적 : 하나의 Slot Die에서 Slurry와 절연액을 동시에 코팅하는 기술로, 기존의 순차절연 코팅에서 제어 할 수 없는 Sliding 및 Fat-edge 제어를 통해 양극 Edge부 두께 꺼짐에 의한 Li 석출 개선이 가능합니다. [특이 사항] ② JF2(LFP계열) Model 대상 동시 절연코팅 적용 중입니다.(ESNB,ESMI2,ESWA) -. LFP 특성상 순차절연코팅(개별 Mini Die) 코팅 적용이 어려워 동시절연코팅 적용이 필수적입니다. 1) NCM 대비 고형분은 낮으나, 점도가 높음 (고형분 비율 : NCM 73%, LFP 63%) - 높은 점도로 인해 고형분 추가가 불가능하며, Dry 후 슬러리의 변형이 심함 - Dry 후 슬러리 수축으로 인해 절연두께가 꺼지며, Line 불량 및 절연 탈리가 발생함 2) 순차절연코팅 적용 시 절연토출 압력으로인한 슬러리의 변형 및 인터믹싱* 현상이 발생하고 있습니다. [진행 사항] ※NCM 모델 1. EP2 NFF Line 샘플 생산 자동보정 지원 (모니터링 및 이슈 대응) 중 입니다. (~08/08) 2. NFF 동시절연 최신 버전의 자동보정 로직을 적용하기 위해 APC 전환 작업 중에 있습니다. (관련 내용은 차주부터 수평전개 page로 옮기도록 하겠습니다.) : 현재 PLC 업체 용역 계약서 작성 완료 하였고 APC PLC 로직 작업 예정입니다. : 음극 APC 전환 로직 PLC 작업 완료 / 양극 절연PLC 통신카드 추가 슬롯을 다른 업체에서 사용하여, 설비팀 및 작업한 업체에 연락하여 조치 중에 있습니다.(~10/2), 대안 마련 후, 설비팀에 작업 일정 받아 진행할 예정입니다.
CTQ
CTP
절연 두께
Overlay
Pump RPM
Mini Die Gap
Mini Die X
동시절연 다이
동시절연 코팅
Overlay 폭 제어
절연폭 - RPM
*인터믹싱 : 슬러리와 절연액이 섞이는 현상
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
[ 과제번호 : MC 자동보정-#2, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 김형준P, 임성현S
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
(다음장에 계속…)

## Slide 67
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
동시절연다이 로직개발 | EP2 NFF HD ST NB WA MI2 |  | [SOP 일정] ‘25.06 (ESMI2) ‘25.07 (ESOC2) ‘25.06 (ESNB) ‘25.09 (ESHD) ‘25.05 25.07 25.11 (ESWA) ‘25.11 (ESST) ‘26.04 (MI_LS) ‘26.02 (ESHD) ‘26.04 (ESHG) | 김형준P 나영준P 임성현S
■ 동시절연다이 자동보정 개발(2/2)
금주(W51) NB 4호기 데이터 추가 분석 하였고, MI2 3호기와 유사한 경향이 확인되었으나, Gap 제어시 코팅폭이 변화하지 않는 경우 오버레이가 반대방향으로 변화하는 경우를 추가 확인했습니다. (12/16) 절연 비전 데이터 수집 문제와 두께 검사기 부재 문제를 해결하여 절연폭/오버레이/두께 데이터를 종합적으로 분석하겠습니다. (~’26.01) | 
구분 | 내용
로직개발 | [진행 사항] ※LFP 모델 1. MI2, LFP 모델 동시절연코팅 자동보정 대응 - RPM/Gap 자동보정 운영: 양극 전극폭을 일정 수치로 유지하면서 생산하면 Intermixing과 핀홀 불량이 나오지 않는다고 하여, 해당 Spec을 입력하여 RPM/GAP 자동보정을 사용하며 해당방식 대로 자동보정을 사용해도 되는지 확인중입니다. (9/12~14 활용률) : 96%, 88.8%, 96.6% - 절연 데이터 분석 ① 절연 RPM은 절연두께와 가장 높은 상관관계를 가지며, 절연폭/오버레이/절연두께와 양의 상관 관계를 갖는 것을 확인하였습니다. ② 전극 폭은 오버레이와 가장 높은 상관관계를 가지며 전극 폭은 절연폭/오버레이와 양의 상관관계, 절연두께와 음의 상관관계를 갖는 것을 확인하였습니다. 전극-절연 데이터 분석 결과를 코팅 공정 기술팀에게 공유하였고, (11/17) 코팅고정기술팀과 리뷰 하겠습니다.(11/20) - 로직 리뷰(w/ 코팅공정기술팀) 동시절연 상호 보정에 대한 로직 외 코터 자동보정 Flow에 대한 논의가 필요하여 코터 쪽 Flow 정리하였고 해당 내용에 코팅 공정 기술팀과 재 논의 하겠습니다.(11/20) 2. MI2 인원과 협의를 통해 동시절연 자동보정 추가 기능 요건 협의 및 개발 중에 있습니다. ※ MI2에서 양산 중에 있기 때문에 작업자의 작업 절차, 보정 방법 등을 현장 작업자 표준에 맞게 자동보정 기능을 추가 및 수정 예정입니다.(절연폭 유지모드 개발)
작성자 : 김형준P, 임성현S
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
[ 과제번호 : MC 자동보정-#2, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
No | Task | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 
 |  | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48
1 | 상호작용 예측보정 성능 최적화 (양산 데이터 MI2, NB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 자동보정 로직 운영 검증 및 고도화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 로직 통합 검증 로직 운영 검증(MI2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 불량 항목에 대한 CTP/CTQ인자 영향도 분석을 통한 자동보정 방안 추가 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분석/튜닝/검증
검증/고도화
통합 검증
적용/운영 검증
추가 개발 및 적용

## Slide 68
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ Tab Torn 이슈 개선을 위한 Plus 미스매치 기능 개발
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Plus 미스매치 개발 | WA 양극 (전 모델) & GM1 |  | ’25.12 | 최창락S
금주(W51) 양극 3호기 테스트(12/12) 결과 Plus MM 관리 되었으며, 해당 호기 대상 지속 사용 예정으로 법인에게 전달받았습니다(12/12) | 
구분 | 내용
 | [계획] [배경] - (WA) Tab Torn 이슈로 인해 코터 자동보정 활용률이 저하되었으며, 이에 해당 이슈를 개선하고 코터 자동보정 활용률을 높이기 위해 Plus 미스매치 기능 개발을 진행하겠습니다. * Plus 미스매치 : Top의 유지부폭보다 Back 유지부폭을 작게 생산하여, 모든 미스매치가 ‘+’로 양산되는 형태 * Tab Torn : 얇은 금속 Foil이 찢어지거나 손상되어 전기 저항이 비정상적으로 증가하는 현상 [진행 상세] ① CPC 단독 제어를 위한 미스매치 케이스 검토 → 결과 : 기존 로직은 적용할 수 없어 + 미스매치용 전용 로직 개발 필요합니다. 그림과 같이 2개 슬러리 코팅부 양 끝단 4개 부분의 미스매치가 있고, 각 미스매치의 크기 종류가 4개(0.1~0.4)로 발생 가능한 미스매치 케이스는 4×4×4×4 = 256 개이고, 이 케이스에 대해 CPC로직이 정상적으로 사용 가능한지 검증하였습니다. 결과로 적용불가 케이스가 도출되었고, 이에 대응하기 위해 +미스매치 타겟 기반 CPC제어 컨셉을 도출하여 검증 중입니다. (~10/30) e.g. 모든 미스매치가 관리 범위 내이나 특정 미스매치가 타이트한 상태이고(0.1정도) 다른 미스매치가 0.3인경우 0.3의 품질 개선을 위해 제어가 들어가면 0.1은 -0.1이 되는 경우 발생 (기존에는 정상) .
업데이트 시간 : 12/17(수) 17시
작성자 : 최창락S
[계획]
[진행 상세]
0.0
0.0
0.0
0.0
Top
Back
관리 범위 : Control Range: ± 0.4 mm
스펙 : Mismatch Spec: ± 0.8 mm
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
관리 범위 : Control Range: + 0.0 ~ 0.4 mm
스펙 : Mismatch Spec: ± 0.8 mm
Top
Back
As was:
To be:
미스매치 #01
mm #02
mm #03
mm #04
구분 | 개발 단계 |  |  |  |  | 적용 검증
 | 내용 및 컨셉 검토 | 케이스 검토 | 로직 및 코드 개발 | 시뮬레이션 | 프로그램 완료 | 
일정 | ~10/29 | ~10/30 | ~11/04 | ~11/05 | 11/07 → 11/17 | ‘법인 논의 후
[배경]
+0.1
+0.1
+0.35
+0.1
Top
Back
기존 로직의 경우 0.125mm만큼 오른쪽으로 CPC제어를 하게 되어, 붉은색 박스의 두번째 미스매치가 마이너스 미스매치가 됩니다.
+0.225
-0.25
+ 0.225
+0.225
Top
Back
예외 케이스 검토, APC 패치 대응을 위한 개별/그룹 라이팅 코드 반영 등으로 개발 일정 논의하였으며 프로그램 완료 일정을 11/17일로 변경하였습니다.

## Slide 69
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ Tab Torn 이슈 개선을 위한 Plus 미스매치 기능 개발
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Plus 미스매치 개발 | WA 양극 (전 모델) & GM1 |  | ’25.12 | 최창락S
금주(W51) 양극 3호기 테스트(12/12) 결과 Plus MM 관리 되었으며, 해당 호기 대상 지속 사용 예정으로 법인에게 전달받았습니다(12/12) | 
구분 | 내용
 | [진행 상세] ② [확인] Tab torn과 Plus 미스매치 관계 확인하였습니다. - 전극을 Plus 미스매치로 생산하는 경우에 불량 Lot이 대량으로 발생하지 않는 것으로 분석되어 있습니다. 이에 대한 원리는 노칭 공정에서 전극을 커팅할 때 포일 하부 전극이 상부 전극 보다 큰 경우, 커팅 시 하부 전극이 포일을 지지하여 연신이나 찢어짐 측면에서 유리한 것으로 추정하고 있습니다. (바닥면의 지지범위가 큰 경우 안정적일 것으로 추정) ③ [확인] WA법인에서는 노칭 공정에 전극 투입 시, Plus 미스매치 전극면(코터 Top)이 Bottom 위치 하도록 최대한 관리 예정입니다. ④ [검토] GAP 제어가 불가능한 경우, “–MM유지 “혹은 “조건 조정을 통해 관리 범위(0~0.3) 이상으로 품질 조정하여 양산” 등의 컨셉 관련 논의 필요합니다. (11/06, APC 관련 미팅에서 문의 예정) ⑤ [개발] Plus 미스매치 코드 개발 진행하고 있습니다. (완료) . Plus 미스매치(CPC 제어) 개발 완료 하였습니다. (11/08) . Plus 미스매치(GAP 제어) 개발 진행하고 있습니다. (~11/17) . Plus MM 개발 완료(11/18)하였으며, APC 검증 서버를 통해 점검 예정입니다(11/20) ⑥ [논의] 모든 폭이 Plus MM 관리 범위내로 설정되는 것이 불가능한 경우에 대한 대응 방안 검토 및 법인과 논의(~11/12) 중입니다. . [논의사항] 하기 2가지 사항을 반영하기로 논의하였습니다(w/ WA코팅공정기술팀, 11/12) 1) Tab 부분을 설정할 수 있는 기능 (완료,11/18) 2) 해당 Tab 부분을 우선순위로 Plus 미스매치 관리 (완료,11/18) ⑦ [검증] 시뮬레이션 검증 진행하였으며(11/21), Plus MM 관리 로직 정상 동작 확인하였습니다. (11/21) . Plus MM(CPC/GAP) : 기존 로직의 경우 제어 불필요로 판단 하였지만, 신규 로직에서는 Plus MM 개선을 위해 제어가 필요한 케이스로 인지하는 것을 확인하였습니다. . 법인 물동 조정으로 인해 적용 검증 예정일이 11/25일에서 12/12일로 변경되었습니다. ⑧ [검증] ESWA 양극 6호기 대상으로 Plus 미스매치 기능 검증 예정(~12/05)입니다. ⑨ [검증] WA Plus MM Gap 제어 기능검증 완료(음극 1호기, 12/5), CPC 제어 기능검증 완료(양극 1호기, 12/8) 하였으며, Gap, CPC 전체 기능 검증 하겠습니다. (양극 3호기, 12/12 예정) . [모니터링] 적용 이후 Plus MM 지속 관리 되었으며, 양극 3호기 대상 자동보정(Plus MM기반) 지속 사용 예정으로 법인에게 전달받았습니다(12/12)
업데이트 시간 : 12/17(수) 17시
작성자 : 최창락S
폭 감소 가능량…B)
+MM를 폭 감소 필요량…A)
폭 감소 필요량…D)
폭 감소 가능량…C)
e.g.) 폭 감소 필요량인 max(A,D)가 폭 감소 가능량인 Min(B,C)보다 크기에 GAP으로 유지부폭을 낮추더라도 모든 미스매치가 +MM로 관리 되는 것은 어렵습니다.
+MM 관리 범위
Back 코팅 1번 폭
Back 코팅 2번 폭
mm #01
mm #02
mm #03
mm #04
Back 코팅 1번 폭
Back 코팅 2번 폭
mm #01
mm #02
mm #03
mm #04
+MM관리 범위
+MM관리 범위
+MM관리 범위
+MM관리 범위
e.g.) Plus 미스매치 관리상, 하기의 ‘mm #01’과 ‘mm#04’을 보게되면 코팅폭의 증가가 필요하지만 ‘mm#02’와 ‘mm#03’를 위해서는 코팅폭의 감소가 필요한 경우
+MM 관리 범위

## Slide 70
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
모델 고도화 | NB COT 양극3호기 | 금주(W10) : 음극(APC) 가상 제어 모니터링 및 검증을 완료 하였으며,(2/24) Sample run 부터 실 제어 적용 및 모니터링 예정입니다. (3/1~) 양극 (VM) PLC 데이터 정합성 검증 진행중이며, wet run 전까지 검증완료 하겠습니다.(~2/27) | ‘25.05 → ’25.09 | 최창락S 김형준P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [전체 계획] [배경] 음극은 APC, 양극은 VM(임시)을 통해 wet-run 생산시점에 건조 자동보정을 빠르게 적용함으로서 북미신규법인 조기안정화에 기여하고자 합니다. [진행 사항] 음극(APC) 1) 기준정보 등록: 완료, 2) 데이터 수집 확인: 완료 (02/12), 3) 데이터 정합성 확인: 완료 (02/19), 4) 가상제어 적용 및 모니터링: 완료 (02/24) 5) 실제어 적용 예정입니다. (03/01) 양극(VM) 1) VM 테스트 서버 검증: 완료, 2) VM 운영 서버 셋업: 완료 (2/14), 3) 알고리즘 관련 환경구축: 완료 (~2/20) 4) 데이터 정합성 확인 진행중입니다. (~2/27) |  | 
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 코터 예측 모델 성능 저하 방지
금주(W49) : Plus 미스매치 우선적으로 수행하도록 하겠습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [전체 계획] [배경] . 검사기 데이터의 지연으로 인해 CTP 제어 변수와 CTQ 품질 결과간의 매칭이 어긋나면서 학습 모델의 성능에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 성능 저하를 야기시켜 과보정과 번복제어 현상이 발생하였기에, 학습 데이터와 모델링의 검증과 최적화를 통해 해당 문제의 개선이 필요합니다. [특이사항] ① 학습 데이터 확인 시, 단일 CTP 변화에 대해 CTQ 품질 변화량 분포가 다양하기에 최신 데이터에 대한 대표성 검증이 필요해 보입니다. 해당 부분 분석을 통해 최적화 필요 및 가능 여부를 확인하려고 합니다 ② 학습 데이터 검증을 위해 기존 데이터 처리 방안에 대한 이해가 필요하며, 이를 위해 코드 분석 선행이 필요합니다.
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  | 
 | 원인 분석 | 코드 분석 | 데이터 분석 | 최적 피팅 모델 | 코드 적용 | 모니터링 및 검증
일정 | ~2/11 | ~2/11 | 3/11 | 3/14 | 4/30 | 5/23
업데이트 시간 : 12/03(수) 09시
작성자 : 최창락S

## Slide 71
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
모델 고도화 | NB COT 양극3호기 | 금주(W10) : 음극(APC) 가상 제어 모니터링 및 검증을 완료 하였으며,(2/24) Sample run 부터 실 제어 적용 및 모니터링 예정입니다. (3/1~) 양극 (VM) PLC 데이터 정합성 검증 진행중이며, wet run 전까지 검증완료 하겠습니다.(~2/27) | ‘25.05 → ’25.11 | 최창락S 김형준P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [전체 계획] [배경] 음극은 APC, 양극은 VM(임시)을 통해 wet-run 생산시점에 건조 자동보정을 빠르게 적용함으로서 북미신규법인 조기안정화에 기여하고자 합니다. [진행 사항] 음극(APC) 1) 기준정보 등록: 완료, 2) 데이터 수집 확인: 완료 (02/12), 3) 데이터 정합성 확인: 완료 (02/19), 4) 가상제어 적용 및 모니터링: 완료 (02/24) 5) 실제어 적용 예정입니다. (03/01) 양극(VM) 1) VM 테스트 서버 검증: 완료, 2) VM 운영 서버 셋업: 완료 (2/14), 3) 알고리즘 관련 환경구축: 완료 (~2/20) 4) 데이터 정합성 확인 진행중입니다. (~2/27) |  | 
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 코터 예측 모델 성능 저하 방지
금주(W49) : Plus 미스매치 우선적으로 수행하도록 하겠습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [진행사항] 1. 이상 데이터를 제대로 판별하여 학습에 반영되지 않도록 하기 위해, 데이터의 통계 및 시각화 분석을 진행하였습니다(3/11). 2. 데이터 이상 감지를 위한 알고리즘 검증(IQR, Modified Z score 등)을 진행하였습니다 (3/14) . 적용 결과, 갭 제어에서 발생하는 비정상 학습 케이스 133개중 126개(99%)에 대한 이상 판단을 정상적으로 하였습니다. . 해당 데이터 제외 후, 갭에 대한 학습 모델링 적용 결과 R2 Score가 -0.09에서 0.89수준으로 오르는 것을 확인하였습니다. 3. NB (분석 완료, 3/14) 외 타법인 WA, GM1 동일한 방법으로 분석 (4/18) 후 코드 적용 예정입니다. (4/30) 4. MI2 출장 대응으로 인해 분석 대상 호기를 MI2 양극 3호기로 변경하여 분석 중입니다.(~5/2) 5. 학습 전처리 코드를 검토하고 있으며, 기존 코드에 "예측 모델 성능 저하 방지 기능"을 반영하기 위한 구조를 검토 중입니다. (9/16~9/19) . 전처리 부분에 대한 보완과 더불어, 모델 자체 검증에 기능 보완의 필요로 학습 코드 추가 리뷰 진행 중입니다(‘25.11~) . ‘Plus MM(미스매치를 + 수준으로 관리하는 방안)’ 우선 진행으로 완료 후 진행하도록 하겠습니다. 6. WA 음극6호기 로딩 모델링에서 이상 케이스를 확인하였습니다 (9/17~9/19). . 현상: 선형 모델 계수에서 이상치가 발견되었습니다. 동일 모델의 이전 계수를 확인했을 때 정상적인 경우는 계수가 7~15정도의 수준 이지만, 이상 케이스에서는 30 이상이거나 음수로 나타났습니다. 데이터 클렌징 및 모델 계수 초기화로 우선 대응하였고, Raw 데 이터분석 예정입니다. (~10/17) . APC DC 서버에서의 Raw 데이터 취합 불가(10일 경과)로 학습 전처리된 데이터 우선 분석 진행하겠습니다. . 9월 이슈 일자의 생산모델(APCAN2735A)의 학습 데이터 부재로 확인 불가합니다. . Edge PC 데이터 취합(7월,8월)가능하여 해당 데이터 취합 및 분석 진행중입니다. (~10/24) . (7월,8월) 학습 데이터 기반으로 GAP&로딩 데이터 분석 진행하였으며, 제어에 대한 로딩(24개 포인트)량의 변화 방향성은 대부분(18~21Point) 동일하며, 6월 데이터 추가 확인가 더불어 로직 설계 진행하겠습니다 (’25.11~) 7. [로직] 모델 검증 프로세스, 모델링 결과에 대한 계수 검증, 최적 모델 선택을 위한 방안(모델링개선/이상데이터 필터링)을 검토 중입니다.(10/24)
업데이트 시간 : 12/03(수) 09시
작성자 : 최창락S

## Slide 72
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 | NB #2 |  | ‘25.11 | 최창락S 김형준P
■ 코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 (1/3)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51) 담당자 부재 (김형준 NB 출장, 최창락 WA 출장)로 차주 이어서 진행 하겠습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [전체 계획] [배경] 기존 자동보정 로직에서는 로딩, 미스매치(폭) 최적 제어값을 순차적으로 선택합니다. Die Gap이나 RPM 변화에 따라 미스매치(폭)가 크게 변경 (일반 모델의 5배) 되는 H5.5 모델의 경우, 미스매치 현재값을 유지 하는 것이 최적인 경우에도 로딩을 최적으로 개선하기 위해 Gap/RPM이 보정되어 미스매치가 불량에 가까워지는 현상이 있습니다. 이를 해결하기 위해 최적 제어값 도출 로직 고도화가 필요 합니다.
작성자 : 김형준P
Site | 모델 | 구분 | 진행 계획 |  |  |  | 
 |  |  | 컨셉 검토 | 데이터 분석 | 로직 개발 및 코드 구현 | 대표호기 적용 | 수평전개 적용
NB | H5.5 | 음극 2호 | ‘25.06 | ‘25.07 | '25.09 | ’25.10 | ’25.11
 |  | 양극 2호 | ‘25.06 | ‘25.07 | '25.09 | ’25.10 | ’25.11
제어 항목 | L-R Gap | Δ L Gap | Δ R Gap | 로딩 불균일
그룹 1 | -1 | +1 | +2 | 0
그룹 2 | 0 | +1 | +1 | 0.3
그룹 3 | +1 | +1 | 0 | 0.5
제어 항목 | L-R Gap | L+R Gap | Δ L Gap | Δ R Gap | 로딩 불균일 | 미스매치 불균일
제어값 1-1 | -1 | +3 | +1 | +2 | 0 | 0.1
제어값 1-2 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0.3
제어값 1-3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.5
로딩
미스매치
최적
[예측 CTQ 불균일도 예시]
① 로딩 최적 제어 후보군 선택
(ex: L-R Gap : -1)
② ① 후보군 중 미스매치 최적 제어값 선택
로딩 최적
후보군
그룹 1
그룹 2
그룹 3
로딩
미스매치
최적
미스매치 최적
로딩
미스매치
최적
[As is]
업데이트 시간 : 12/16(화) 09시

## Slide 73
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 | NB #2 |  | ‘25.11 | 최창락S 김형준P
■ 코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 (2/3)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51) 담당자 부재 (김형준 NB 출장, 최창락 WA 출장)로 차주 이어서 진행 하겠습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [배경] [진행 사항] 1. 컨셉 검토 -. 최적화 기법에 대한 리서치 진행 하였으며, 각 기법에 대한 상세 파악을 진행할 예정입니다. (~7/11) ① 정규화 + 가중합 기반 목적 함수, ② 다목적 최적화 기법, ③ 다목적 MPC, ④ 강화 학습 기반 제어, ⑤ Mahalanobis Distance 기반 오차 통합 2. 상세 검토 ① 정규화 + 가중합 기반 목적 함수 J(u) = w1 * ((y1 - y1_target) / sigma1)^2 + w2 * ((y2 - y2_target) / sigma2)^2 (J(u): 목적함수) w1, w2: 두 품질 항목의 가중치(ex: w1: 로딩 가중치, y1:로딩 검사값, w2: 미스매치 가중치, y2 미스매치 검사값 ) sigma1, sigma2: 각 품질의 표준편차 또는 목표 허용범위 → 스케일 정규화 → 장점: 스케일 정규화 하여 두 품질 항목에 대해 동시 고려 및 비교 가능합니다. 단점: w1, w2 가중치에 대해 수동 설정이 필요합니다. ② 다목적 최적화 기법 minimize: [f1(u) = ¦y1 - y1_target¦, f2(u) = ¦y2 - y2_target¦] (f1(u): 로딩 목적함수, f2(u) 미스매치 목적함수) → 장점: 각각의 목적 함수를 별도로 유지하고, 단일 목적 함수로 통합하지 않아 복잡한 상호 관계를 정확히 반영 가능합니다. 단점: 최종 결정은 유저가 직접 수동으로 선택해주어야 합니다.
업데이트 시간 : 12/16(화) 09시
작성자 : 김형준P
최적
미스매치 불량
로딩 불량
현재값
로딩
Control
Limit
미스매치
Control Limit
미스매치
로딩
최적 제어값
최적
미스매치 불량
로딩 불량
현재값
로딩
Control
Limit
미스매치
Control Limit
미스매치
로딩
최적 제어값
[H5.5 모델]
[타 모델]
① 현재 로딩값이 Control Limit 초과 하여 보정 필요
② 로딩 최적 제어 후보군 선택
③ 미스매치 최적 제어값 선택
→ 미스매치 불균일이 최소인 값도
불량 수준에 가깝게 제어됨
설비 | 항목 | H5.5 | 기본 모델 | 차이 (배수)
양극 | 유지부(mm) | -0.194 | -0.056 | 3.5
 | 무지부(mm | 0.191 | 0.028 | 6.8
음극 | 유지부(mm) | -0.100 | -0.032 | 3.1
 | 무지부(mm | 0.103 | 0.017 | 6.1
[Gap 1㎛ 증가시 폭 변화량]

## Slide 74
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 | NB #2 |  | ‘25.11 | 최창락S 김형준P
■ 코터 로딩량/미스매치 최적 제어값 도출 로직 고도화 (3/3)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51) 담당자 부재 (김형준 NB 출장, 최창락 WA 출장)로 차주 이어서 진행 하겠습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [진행 사항] 2. 상세 검토 ③ 다목적 MPC(Model Predictive Control) 가중합 기반 목적 함수를 사용하며, 모델 기반 예측, 제약 조건 처리 등이 포함된 피드백 루프 시스템 → 현재 코터 자동보정에서는 모델 기반 예측, 제약 조건 처리가 구현되어 있으므로 현재 로직에 ① 방법(가중합 기반 목적 함수)을 사용하면 다목적 MPC로 볼 수 있습니다. ④ 강화 학습 (Reinforcement Learning, RL) 기반 제어 강화 학습(RL)을 활용하여 최적 제어 정책을 자동으로 학습 ※ 강화 학습을 위한 보상 함수(reward function), 즉 제어 후 결과를 판단하는 지표가 필수적임 → 목적함수가 명확하게 수식화 가능하다면, 강화학습보다는 MPC나 수치 최적화 기법이 더 효과적 입니다. ⑤ Mahalanobis(마할라노비스) 거리 기반 제어 Mahalanobis 거리 기반 목적 함수: J(u)=(y(u)−μ)TΣ−1(y(u)−μ) u=[u1,u2] (제어 인자), y(u)=[y1​(u), y2​(u)] (로딩량, 미스매치), μ=[y1target​, y2target​], Σ: 공분산 행렬 → 품질 간 단위 차이를 자동으로 반영하여 하나의 지표로 통합하며, 하나의 품질 개선 시 다른 품질 악화 경향도 고려(상관관계 반영)가 가능합니다. 3. 로직 개발 및 코드 구현 (~8/31) 4. GEMINI 활용 검토 - 구글 매니저와 GEMINI 활용 논의시, 별도의 Tool(Deep Research) 사용을 권유받음 - Deep Research의 경우 서울 리전에서 서비스 불가 Tool(해외 리전 사용)이므로 보안규약에 따라 실 데이터 사용이 불가함 - 최적화 방법 리서치를 위한 용도로 활용 예정. 5. 인수인계 및 해외 리전 문의 - 데이터 보안 규약에 맞췄을 경우 해외 리전 사용 가능 여부에 대한 추가 문의 진행하였습니다. (~9/16) - 해당 검토가 완료된 후, GEMINI 또는 Deep Research의 사용 여부를 판단하겠습니다.(~9/19) 이후, 해당 Tool과 보안이 검증된 데이터를 활용하여 방법론 검증을 진행할 예정입니다. (~9/26) → 보안전략팀의 답변을 통해 데이터는 국내 리전에서만 저장이 가능하다는 것을 확인했습니다. (9/17) 6. 구글 담당지 미팅 (9/19) - 딥리서치 국내 리전으로 도입예정(10월 중순 예정)으로 전달받았습니다. . 도입될 경우, 딥리서치를 사용하여 검증하도록 하겠습니다. - 제미나이 및 클라우드 관련 교육을 요청하였으며, 차주 (10/1) 교육 예정입니다. . 교육용 프로젝트 구글에서 준비하며 해당 프로젝트로 1~2시간 사용 예정입니다 7. 10/16일 사용 가능 아이디 공유 및 설정 필요 사항관련 화상 미팅 예정입니다. (w/ 자동보정선행개발팀.김성태님) 8. 클라우드 환경내 제미나이 사용을 위한 권한 승인 진행하였으며(~10/20), 사용 환경 설정 및 실사용 확인하였습니다(10/21) 9. Gemini 오픈 후, 구글 담당자와 미팅 진행하였으며 기 진행한 과제 진척사항 및 설계 구성안 공유받았습니다.(11/12) 10. [교육] 구글 코리아 방문하여 클라우드 Tool 사용 관련 교육 예정입니다 (11/19, 출장) . [내용] 구글 코랩 환경 설정과 버켓 데이터 업로드 등 제미나이 서울 리전에서의 사용 방법 교육 진행하였습니다. (11/19) . [한계] 구글 코랩을 통해 제미나이 사용이 가능하나, 권한문제로 인해 구글 코랩 실습이 불가능하였습니다. (11/19) . 접속은 가능하여, 제미나이 사용을 위한 클라이언트 설정 등 코드 기본 설정은 완료하였습니다(11/19) . [대체방안] 코랩 환경과 유사한 워크벤치 기능의 사용 가능을 전달받았으며(11/26). 해당 기능 사용 진행하겠습니다(~12/11) 구글에서 오창으로 출장이 예정되어 있어 (12/04) 대면으로 워크밴치 사용법 문의 및 과제 진행 예정입니다. 구글 메니져님에게 과제 내용 상세 설명 했고, (지금까지는 보안상의 이유로 과제 설명을 명확하고 상세히 하지 못했었습니다.) Gemini 를 통해 직접 최적해를 찾기는 어려울 것 같다는 Feed Back이 있었습니다. 그 대신 여러 방법론에 대해 Gemini 에게 설명하고, 데이터를 입력 하였을 때 방법론에 대한 평가 및 검토까지 가능할 것 같다는 의견을 받았습니다. (12/4) 구글클라우드 접속 예외처리 (김형준님 권한) 신청하였으며, 승인 후 방법론에 대한 평가 진행 하겠습니다.
작성자 : 김형준P
업데이트 시간 : 12/16(화) 09시

## Slide 75
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
APC/ EDGE PC 적용 | WA EP2 ML EP2 NFF NA, NB 수평전개 | 금주(W51) : EP2 ML: ⑧ 양극 코터/절연코터 기능 검증 예정입니다.(12/17) EP2 NFF EDGE: 음극 : ⑥ 데이터 수집 보완점 조치 후, 데이터 정합성 검증 예정입니다.(12/19) 양극 : ⑥ 데이터 정합성 검증중입니다.(12/11→19, 생산이 없어 데이터 검증 일정 변경) NA/NB: ⑨ NA 1~3호기, NB 1~5호기 대상으로 절연 자동보정 셋업 완료하였습니다.(11/28) NB 대표호기(3호기) 성능 검증 완료 후 NA(2호기) 성능 검증 진행 예정입니다.(~12/31) WA: ⑨ APC 자동보정 신규 Set-up 및 패치 대응 완료하였습니다.(12/09) | ‘25.12 | 나영준P 임성현S 변승섭A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] WA 코터/절연 알고리즘 통합 및 APC 시스템 업데이트(북미 기준)를 위한 셋업 작업 진행중입니다. : ESWA 법인인원과 동시절연코팅 현황 공유 및 APC 패치를 위한 셋업 작업 관련 회의를 진행하였습니다.(9/17) : APC 패치를 위한 요건정의서 자료 작성 및 공유 완료하였습니다.(~9/24) 공정 제어 DX팀에서 투자심의 진해 중이라고 합니다. EP2 Mother Line APC 수평전개 작업 진행중입니다. EP2 NFF APC 전환 PLC작업 진행중입니다.(EDGE PC / APC 코드가 분리되어 있어 하나의 코드로 관리하기 위해 APC 전환작업 진행중에 있습니다.) NA/NB 코터/절연 알고리즘 통합 반영을 위한 EDGE PC 기반 셋업 작업 진행중입니다. [진행 사항] . WA: ⑨ APC 자동보정 신규 Set-up 및 패치 대응 완료하였습니다.(12/09) . EP2 ML: ⑧ 양극 코터/절연코터 기능 검증 예정입니다.(12/17) 검사기 정합성 검증 후 진행 예정입니다. . EP2 NFF: 음극 : ⑥ 데이터 수집 보완점 조치 후, 데이터 정합성 검증 예정입니다.(12/19) 양극 : ⑥ 코터/절연코터 PLC 및 검사기, 계측기 데이터 정합성 검증중 입니다.(~12/11→19) ※ 생산이 없어 APC 데이터 정합성 검증 일정이 지연되었습니다. . NA/NB: ⑨ NA 1~3호기, NB 1~5호기 대상으로 절연 자동보정 셋업 완료하였습니다.(11/28) NB 대표호기(3호기) 성능 검증 완료 후 NA(2호기) 성능 검증 진행 예정입니다.(~12/31) [이슈 사항] |  | 
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 자동보정 수평전개 현황 (WA, EP2 ML, EP2 NFF, NA, NB)
SITE | 공정 |  | 1. 알고리즘 개발 | 2. APC/ EDGE PC 환경 구성 | 3. Data 준비 |  | 4. 수집 준비 | 5. 수집 점검 | 6. 데이터 정합성 검증 | 7. 자동 보정 적용 준비 (PLC,HMI) | 8. 알고리즘 등록/검증 (Write) | 9. APC/ EDGE PC 적용
 |  |  |  |  | PLC연동 | Vision 연동 |  |  |  |  |  | 
WA | 음극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | 양극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
EP2 ML | 음극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | 양극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | ~12/31 | ~12/31
EP2 NFF | 음극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19
 | 양극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 12/11 → 19 | 12/11 → 19 | 12/11 → 19 | 12/11 → 19
NA | 양극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | ~12/31
NB | 양극 | COT | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
업데이트 시간 : 12/16(화) 16시
작성자 : 임성현S
[ 과제번호 : MC 자동보정-#8, 진행 상태 : ● ]

## Slide 76
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
코터 자동보정 통합 프로그램 개발 | 전체 Site | 금주(W51) : NB는 통합프로그램 적용 및 절연 로직 검증 진행 완료(11/28)하였고, NA는 생산 일정 확인 후 검증 진행 예정입니다. (~12/29) WA는 통합프로그램 적용 및 로직 검증 진행 완료하였습니다. (11/28~12/11) | ‘26.03 | 강호종P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 코터 자동보정 프로그램이 APC와 EDGE로 분리되어 있고, 총 16개의 버전(5/19 기준)으로 파편화되어 개발 및 운영 측면에서 동일 이슈 반복 수정, 버전별 별도 관리, 리소스 추가 투입 등의 어려움이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이에 복수 버전으로 파편화된 코터 자동보정 프로그램을 1개 버전으로 통합하여 업무 효율성을 개선하고 코터 자동보정 운영을 체계화하고자 합니다. [진행 사항] ① 현황 파악 및 통합 계획 수립 완료하였습니다. (5/19) - 버전 파편화 : 총 16개 버전 존재 (코터 11 개, 절연 5개) - APC 코드 통합 (북미, WA) → EDGE 코드 통합 순으로 순차적으로 진행 예정 - APC 셋업 및 각 사이트별 요구 사항 대응을 고려하여 기능 추가 예정 ② 북미 APC 코드 통합 완료하였습니다. (5/29) - MI2, HD, ST, MI_LS의 APC 코드를 통합(마스터 버전) - CodeSpace DX의 GitHub로 소스 코드 저장소 변경하고 마스터 버전 저장 ③ WA APC 코드 통합 완료하였습니다. (7/9) - 북미 APC 코드를 통합한 마스터 버전에 WA APC 코드를 통합 - APC 기반 코터 자동보정 프로그램 통합 완료 (기존 APC 11개 버전 → 1개 버전) ④ APC 통합 버전에 순차절연, NFF 기능 추가 완료하였습니다. (9/22) - APC 통합 버전을 기반으로 HG, OC2 마더라인/NFF라인 APC 셋업 대응 ⑤ APC-EDGE 코드 통합 진행하였습니다.(10/23) - In/Out 인터페이스 중심으로 분석 진행하였고, 코드 통합 방향성을 정리하였습니다. (9/24) : In/Out 인터페이스(데이터 CSV, 설정 INI) 는 APC를 기반으로 통일하고 EDGE 고유 사항은 분기 처리하도록 수정 - In/Out 인터페이스 중 설비, 모델별 설정을 통합하였습니다. (9/29) - PLC, Vision, WG 데이터 Reading에서 APC/EDGE 간 포맷 및 경로 차이에 따른 분기 처리 완료하였습니다. (10/2) - 제어, 상태, 알람 데이터 Writing에서 APC/EDGE 간 포맷 및 경로 차이에 따른 분기 처리 완료하였습니다. (10/20) - 대표호기(APC: WA 음극 8호기, EDGE: GM1 음극 2호기)에서 통합 프로그램 검증 테스트(로딩/폭/미스매치) 완료하였습니다. (10/21~10/23) : 운영 버전과 동등 수준의 자동보정 동작 및 결과 확인 (각 보정항목 DTW 유사도 - WA 음8: 0.85~0.99, GM1 음2: 0.42~1.00) ⑥ 통합 프로그램 적용 및 검증/보완 진행 중입니다. (~12/29) - 순차, 동시 절연의 EDGE-APC 간 In/Out 인터페이스를 정의(10/30)하였고, In/Out 인터페이스 코드 통합을 진행하였습니다. (11/7) - NB는 통합프로그램 적용 및 절연 로직 검증 진행 완료(11/28)하였고, NA는 생산 일정 확인 후 검증 진행 예정입니다. (~12/29) - WA는 통합프로그램 적용 및 로직 검증 진행 완료하였습니다. (11/28~12/11) |  | 
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 코터 자동보정 통합 프로그램 개발
업데이트 시간 : 12/16(수) 10시
작성자 : 강호종P
  6월
현황 파악
통합 계획 수립
  7월
  8월
  9월
  10월
  12월
  5월
  26년 1월
북미 APC
통합
WA APC
통합
APC
순차절연
기능 추가
APC NFF 기능 추가
APC-EDGE
통합
검증/보완
원통형
기능 추가
  26년 3월
통합 버전
역확산
코터
동시
절연
순차
절연
통합 프로그램
AS-IS
코터 : 11 개 버전, 절연 : 5개 버전
TO-BE
통합 1개 버전

## Slide 77
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
■ 음극 건조 자동보정 Global Site 통합 프로그램 적용 및 양극 건조 자동보정 검증
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
음극 건조 자동보정 Global Site 통합 프로그램 적용 및 양극 건조 자동보정 검증 | 전체 Site |  | ’25.12 | 함경호P 강호종P 최가을A
금주(W51), [EP2-Mother] ⑤ 양극 3차 검증을 진행하고 있습니다. (12/2~, w/ 파우치형건조주행기술팀. 정은회님) | 
구분 | 내용
 | [목표] - ’26년 자체 운영 및 개발 내제화가 가능하도록 전 법인 통합 프로그램 적용 기반을 구축하겠습니다. ① 통합 프로그램 적용 *통합 프로그램: 법인/설비 별 n개의 건조 자동보정 프로그램을 통합한 프로그램 - 음극 건조 자동보정은 통합프로그램을 백그라운드에 적용하여 선행적으로 검증하겠습니다. ‘26년 파우치형건조주행기술팀의 법인 출장 시 공동 대응하여 실전 제어로 전환을 계획하고 있습니다. - 양극 건조 자동보정은 ‘25.10월부터 EP2-마더라인에서 로직 검증을 진행하고 ESST법인에 적용하겠습니다. ※ ESST, LFP(JF2) 양산 법인 적용은 파우치형건조주행기술팀의 법인 출장 시 공동 대응할 계획입니다.(11월, w/ 파우치형건조주행기술팀 & AI최적화팀) ② 안정적 운영(’25.10~) : 기존 법인의 건조자동보정 운영 연속성 보장, 신규 법인의 셋업 및 안정화 지원 - 음극 1) 통합 프로그램 적용 및 검증 Process 검토 완료(10/24)하였습니다. [GM1, GM2] 음극 통합 프로그램 셋업 진행하였습니다.(11/5) ※ 양산 진행 시 이후 절차 검증 진행하겠습니다. [HD, ST, HG] APC 환경 구성 점검 및 검증서버에 통합 프로그램 Setup을 진행하였습니다.(~11/26) [MI, MILS] APC 검증서버 패치 완료 후 일정 수립하겠습니다. ※ 팀 개편 후 일정을 협의하여 진행하는 것으로 논의함(W51, 공정제어DX) - 양극 1) 통합 프로그램 로직 검증 3차를 진행하고 있습니다.(EP2-마더라인, 12/2~) ※양극 로직 평가는 파우치형건조주행기술팀 공동으로 진행 함 12/11일 마더라인 개발모델 생산 시 추가 검증 예정입니다.(12/2~, w/ 파우치형건조주행기술팀. 정은회님) ※ PLC 건조 관련 로직에 수정 필요한 부분이 있다고 합니다. 추가 일정 수립하여 진행할 예정입니다.(실행: 파우치형건조주행기술팀) ※1차(10/17): 부동 / 건조로 승온 불필요한 항목 진행, 2차(11/29): 부동 / 건조로 승온 필요한 항목 진행, 3차: 코팅 중 검증 가능한 항목 진행
업데이트 시간 : 12/16(수) 18시
작성자 : 함경호P
[목표]
[진행상황]
[진행 계획]
SITE | 공정 |  | ① EDGE PC/APC 환경 구성 점검 | ② 통합 프로그램 Set-up | ③ 프로그램 가동 준비 (기능검증) | ④ 알고리즘 검증(Shadowing) | ⑤ 양산 적용/검증
EP2-마더라인 | 양극 | DRY | 완료(‘25.09) | 완료(‘25.09) | 완료(‘25.10) | 진행 중 | 
ST | 양극 | DRY | ’26년 계획 재수립 예정 – ’25년 마더라인에서 로직 검증(w/ 파우치형 건조주행기술팀) |  |  |  | 
SITE | 공정 |  | ① EDGE PC/APC 환경 구성 점검 | ② 통합 프로그램 Setup | ③ 프로그램 가동 준비 (학습Data 확보, 기능검증) | ④ 모델/알고리즘 검증(Shadowing) | ⑤ 양산 적용/검증
GM1 | 음극 | DRY | 완료 (‘25.10) | 완료 (11/5) | 완료 (11/7) | 양산 시 순차 진행 | 
GM2 | 음극 | DRY | 완료 (‘25.10) | 완료 (11/5) | 완료 (11/7) |  | 
HD | 음극 | DRY | 완료 (11/14) | 완료 (11/25) | 완료 (12/1) |  | 
ST | 음극 | DRY | 완료 (11/14) | 완료 (11/21) | 완료 (11/26) |  | 
HG | 음극 | DRY | 완료 (11/21) | 완료 (11/25) | 완료 (12/1) |  | 
MI | 음극 | DRY | APC 검증서버 패치 일정 논의 중 ※ 패치 시 착수 가능함 |  |  |  | 
MILS | 음극 | DRY |  |  |  |  | 
[음극 진행 계획]
[양극 진행 계획]
※ ③~⑤의 과정은 양산 운영 시 확인 가능합니다.
※ 랜섬웨어 이슈로 패치 보류 중이며, 12월 중 일정 수립 예정 (From.공정제어DX)

## Slide 78
보조. “⑤ 보정구간 세분화 제어” 안정화를 위한 로직 보완
포일 교체시 텐션 변동으로 인해 해당 포일 생산에서 CPC Score(미스매치 치우침 정도)의 변화량이 기존대비 증가하는 하는 케이스 확인하였습니다. 해당 경우에서 번복제어가 발생하였고, 안정화를 위해 로직 보완하여 반영한 건입니다. 1. 현재와 예측 데이터에 대한 안정화 판단로직 추가 / 2. 생산 상태 안정화 판단을 위한 MAX값 파라미터 추가 (기존 MIN값만 관리하였음)
■ 미스매치 자동보정(CPC제어) 고도화 로직 개발(GM1) : 안정화를 위한 로직 보완(09/19)
1. 추가 진행 현황_MC자동보정팀
AS-IS
TO-BE
Back CPC SV
Dry Mismatch(mm) (1~4)
미스매치 편향 정도(mm)
상/하한 관리선 (0. 8,-0. 8)
Auto Splicing
값이 변화할때 Splicing 발생
1. 포일 교체 발생
2. 포일 교체 후, 생산 포일에서 텐션이 변경된 상태에서 생산이 유지되어 CPC Score의 변동성이 크게 나타남
3. Back CPC 제어에서 번복 현상이 나타남
1. 포일 교체 발생
3. 번복 제어 없이 안정화 상태 유지
0.8
- 0.8
0.8
- 0.8
- 140
- 100
1
0
0.8
- 0.8
0.8
- 0.8
- 141
- 134
1
0
0.8
- 0.8
0.8
- 0.8
- 135
- 123
1
0
상/하한 관리선 (0. 8,-0. 8)
Back CPC SV
Dry Mismatch(mm) (1~4)
미스매치 편향 정도(mm)
상/하한 관리선 (0. 8,-0. 8)
Auto Splicing
값이 변화할때 Splicing 발생
상/하한 관리선 (0. 8,-0. 8)
Back CPC SV
Dry Mismatch(mm) (1~4)
미스매치 편향 정도(mm)
상/하한 관리선 (0. 8,-0. 8)
Auto Splicing
값이 변화할때 Splicing 발생
상/하한 관리선 (0. 8,-0. 8)
2. 포일 교체 후 해당 Lot에서 CPC Score 변동성이 크게 나타남
3. 안정화 생산 유지
1. 포일 교체 발생
1. 포일 교체 발생
2. CPC Score 변동성이 크게 나타남
3. 번복 제어 없이 안정화 생산 유지
* GM1 음극 4호기 9/20일 21:55분 데이터
* GM1 음극 4호기 9/20일 08:20분 데이터
* GM1 음극 4호기 9/15일 13:40분 데이터
업데이트 시간 : 09/24(수) 12시
작성자 : 최창락

## Slide 79
보조. CPC 제어 고도화 자동보정 개발
CPC 자동보정 관련 2가지 항목에 대한 고도화 개발의 건입니다. ① 포일교체 CPC 제어 개발, ② 제어 로직 고도화
    기존 로직 ①포일 교체/재조건 조정 후 일정 시간 경과 후(TBM) 제어 판단을 시작함
    (연속 코팅 적용 전/초기)
TO-BE
    신규 로직 (검증 중) ①포일교체/재조건조정에서 폭의 안정화 상태를 판단하여 제어 동작을 수행함
    신규 로직 (검증 중, 8/1~) : 예측 제어 ①Back 코팅 시점과 15초 이후 미스매치를 예상하여 Back CPC 제어
    : 예측 제어를 통한 미스매치 헌팅 이전에 사전 제어
    ②미스 매치 수준 판단 주기 단축 : 7→ 1초
    1.포일 교체 CPC 제어 개선
AS-IS
    2. 제어 로직 고도화(호일 교체+연속 주행)
    기존 로직 : 현 데이터 기준 제어 ①Back 코팅 시점(현재)의 Top 폭 데이터 기반으로 CPC 제어
    : Back 코팅 시점 이후 변동에 대해서 제어 반응 지연 가능 ② 현재 미스매치 수준 파단 주기 : 7초, 웹게이지 스캔 주기와 일치화
Top 1번폭 / 5번폭 (무지부폭)
(포일교체 동작)
Top CPC SV (설비 SV)
17.6
17.4
17.2
17
-90
-100
-110
1분 30초
※ GM1 음극 3호기 5월 8일 13:47분 데이터
※ GM1 음극 3호기 8월 1일 15:13분 데이터
Top 1번폭 / 5번폭 (무지부폭)
Top CPC SV (설비 SV)
17.2
17
16.8
415
425
15:13:21 (포일교체 동작)
15:13:29
8초
-2180
-2185
* (Max(미스매치) + Min(미스매치)) / 2
미스매치 편향 정도
Back CPC SV (설비 SV)
▶ Back에서 미스매치 편향 발생 사전 인지하여, Back CPC 제어 수행
0
0.05
-0.05
-2134
-2136
-2138
※ GM1 음극 3호기 8월 01일 15:41분 데이터
▷ 제어 적용 당시의 예측 상황, 0.01 (현재) → … → 0.07(14초 미래) → 0.08(15초 미래) ▷ 15초 후 관리 범위 넘을 것을 예측하여 편향정도를 낮추 방향의 제어 수행
▶ 기존 방식 제어 시, 미스매치 편향 증가 예상
MC 공정기술팀 최민우 책임 MC 자동보정팀 최창락 선임
-0.05
▶ 미스매치 편향 발생 후, Back CPC 제어 수행
Back CPC SV (설비 SV)
▶ Back에서 미스매치 편향 발생 후 28초
※ GM1 음극 3호기 7월 23일 13:32분 데이터
미스매치 편향 정도
* (Max(미스매치) + Min(미스매치)) / 2=±0.08
0
0.05
0.1
-2180
-2185
■ 미스매치 자동보정(CPC제어) 고도화 로직 개발(GM1) : 현장 보고 자료(08/05)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
업데이트 시간 : 08/13(수) 12시
작성자 : 엄광호

## Slide 80
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
원통형 - End부 미스매치 자동보정 로직 개발 | NJ 음극 5,6,7, 11,12호 |  | ~’25.07 → '25.10​ | 임성현S 김형준P 김종환P
■ 원통형 – End부 미스매치 자동보정 로직 개발(1/2)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W50) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | [배경] 코팅 공정 이후, 권취공정 투입방향이 코팅 Start부에서 End부로 변경되는 모델이 개발됨에 따라 “End부 미스매치” 관리가 필요하게 되어 신규 CTQ로 선정되었고, 신규 자동보정 로직 개발이 필요합니다. [진행사항] 1. 컨셉 검토(기완료) -. End부 미스매치(CTQ)의 영향인자는 Top coating length SV, Back coating length SV, Top bottom position correct SV 3종이며, 이 중 End부 미스매치에만 영향을 주고 응답성이 Top에 비해 빠른 Back Coating Length SV를 자동보정 제어인자로 선정하였습니다. ① Top coating length SV : Top coating valve open 상태가 유지되는 시간이 제어되어, Top end부 코팅 길이 및 End부 미스매치가 변화. ② Back coating length SV : Back coating valve open 상태가 유지되는 시간이 제어되어, Back end부 코팅 길이 및 End부 미스매치가 변화 ③ Top bottom position correct SV : Back coating valve open 시작 시점이 제어되어, Back start / end부 미스매치가 변화. -. 보정 컨셉 ① End부 미스매치가 관리범위를 벗어나는 경우 Back coating length SV를 제어하여 End부 미스매치를 보정합니다. ② Top coating length SV를 제어하는 경우, Back coating length SV를 함께 제어하여 End부 미스매치가 나빠지는 것을 방지합니다. ③ Top bottom position correct를 제어하는 경우, Back coating length SV를 함께 제어하여 End부 미스매치가 나빠지는 것을 방지합니다.
원통형 전극 공정 CTQ
(신규)End부 미스매치
Top
Back
주행방향
Top coating length
Back coating length
Start부 미스매치
원통형 전극 공정 End부 미스매치 관련 CTP
제어 전
제어 후
Top
Back
Top
Back
Top
Back
1. Top Coating Length SV
2. Back Coating Length SV
3. Top Bottom Position Correct SV
주행방향
진행 계획(안) |  |  |  | 
컨셉 검토 | 데이터 분석 | 로직 설계 | 코드 개발 | 대표호기 검증
‘24.08 → ’25.07.28 | ~‘25.06.20 | ~’25.06.27 → ’25.08.01 | ~’25.07.14 → ‘25.08.08 | ~‘25.07.21 → ‘25.10.1
업데이트 시간 : 11/18(수) 11시
작성자 : 임성현 S
[ 과제번호 : MC 자동보정-#4, 진행 상태 : ● ]

## Slide 81
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
원통형 - End부 미스매치 자동보정 로직 개발 | NJ 음극 5,6,7, 11,12호 |  | ~’25.07 → '25.10 | 임성현S 김형준P 김종환P
■ 원통형 – End부 미스매치 자동보정 로직 개발(2/2)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W50) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
로직 개발 | 3. 로직 Flow Diagram
 | 테스트 조건 | 예상 결과
Case 1-1 (완) | End mismatch > 관리상한 | Back Coating length SV + 0.1
Case 1-2 (완) | End mismatch < 관리하한 | Back Coating length SV - 0.1
업데이트 시간 : 11/18(수) 11시
 | 테스트 조건 | 예상 제어 결과
Case 2-1(완) | TC Length = Target + 0.6, End MM = -0.2 | TC Length SV – 0.1, (100sec 이후)BC ngth SV – 0.1
Case 2-2(완) | TC Length = Target + 0.6, End MM = +0.2 | TC Length SV – 0.1
Case 2-3(완) | TC Length= Target – 0.6, End MM = -0.2 | TC Length SV + 0.1
Case 2-4(완) | TC Length= Target – 0.6, End MM = +0.2 | TC Length SV + 0.1, (100sec 이후) BC Length SV + 0.1
Case 3-1(완) | Start MM = Target + 0.6, End MM = -0.2 | TB position correct – 0.1
Case 3-2(완) | Start MM = Target + 0.6, End MM = +0.2 | TBposition correct – 0.1, BC length SV + 0.1
Case 3-3(완) | Start MM = Target – 0.6, End MM = -0.2 | TB position correct + 0.1, BC length SV - 0.1
Case 3-4(완) | Start MM = Target – 0.6, End MM = +0.2 | TB position correct + 0.1
End mismatch PV
spec out
check
End mismatch PV
Control limit out
check
알람
발생
Out of
Spec.
In Spec.
In Control
Back coating length SV
상승제어
End mismatch PV
Monitoring
자동보정
Start
Control limit type
check
Back coating length SV
하강제어
Out of
Control
Upper Control
Limit
Lower Control
Limit
4. 기능 검증
-. 법인과 협의하여 7/9 보정 컨셉 ①을 기능검증 완료하였습니다.
-. 8/17 기능검증 테스트시 ②-1, ③-4 케이스를 검증하였습니다.
-. End부 미스매치 Spec = -1.3 ~ +1.3
-. End부 미스매치 관리범위 = -0.5 ~ +0.5 (법인과 협의)
TC : Top Coating, BC : Back Coating, TB:Top Bottom, MM : MissMatch
Cpk |  |  |  |  | 
분류 | 연평균(~3Q) | 5월 | 8월 | 9월 (20~30) | 10월 검증
QA 인라인검사​ | 1.76 | 1.35 | 1.67 | 1.72 | 1.94
5. 양산 모니터링/성능검증/개선
1차 양산 적용 결과 공유 후, 추가 테스트 진행 중입니다. .- 1차 양산 적용 테스트 기간 : 09/01 ~ 09/19
. - 결과 : CPK 1.67이상 수준으로 관리하였습니다.
.- 2차 양산 적용 테스트 기간 : 9/20 ~ 9/30
- 결과 분석 ( ~10/1 ) : 자주검사 결과 CPK 1.72정도 나왔으며, 수동보정보다 CPK가 더 높아질 수 있게 Control limit setup후 추가 테스트 진행중에 있습니다.
※ CPK 기준 : QA에서 수집한 인라인 데이터 CPK를 기준으로 검증하는 것으로 협의 완료하였습니다.
- QA 인라인 데이터에서는 필터링을 하지 않고 RAW Data로 CPK 계산을 합니다.
- 3차 양산 적용 테스트 기간 : 10/15~10/25
- Test 결과 CPK 1.94로 상승하여 검증 완료하였습니다.
- 수평전개 완료하였습니다.(11/5)
작성자 : 임성현 S
[ 과제번호 : MC 자동보정-#4, 진행 상태 : ● ]

## Slide 82
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
IM 전극 Biz 대상라인 코터 공정 자동보정 적용 및 운영 대응 | EP1 양극 #1, 양극 #2, 양극 #7, 양극 #8 |  | ’25.06 | 나영준P 김종환P
■ IM 전극 Biz 대상라인 코터 공정 자동보정 적용 및 운영 대응(EP1)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
업데이트 시간 : 11/19(수) 11시
작성자 : 나영준 P
금주(W50) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
수평전개 | [전체 계획] [배경] OC1 IM 전극 Biz 대상라인에서 양극 절연 코팅 Gap불량(Slurry 코팅 폭과 절연폭사이 Gap 존재)이 다발하는 Issue가 발생하여, 소형 생산센터(김정수 님)로부터 OC1 대상라인에 대한 절연코팅 자동보정 기능 적용을 요청 받았습니다.(10/02) 이후, NFF 생산으로 부터 코터 로딩량/폭/미스매치 자동보정에 대한 요청(11/01)을 받아 적용 준비중에 있으며, 로딩량/폭/미스매치 자동보정 적용을 위한 전장 공사 및 프로그램 셋업 시 PC 기반 절연코팅 자동보정 기술도 동시에 적용하고자 합니다. [특이사항] ① IT인프라는 VM 적용 예정이며, 자동보정용 네트웍 인프라 공사가 추가적으로 필요합니다. ※ VM 구성, 전장공사(데이터 케이블 공사), 각 자동보정 항목에 따른 검사기 데이터 연동 등. [진행사항] 1. PC(VM) 기반 자동보정 수평전개 2동, 4동 현장 검토를 통하여 코터 설비와 검사기 간의 네트워크 구성 현황을 확인하였습니다.(11/19) 4개 호기 대상으로 자동보정 적용을 위해 필요한 투자비와 상세 내역을 검토하여 생산팀에 공유하였습니다.(11/19) NFF 생산팀과 대상 호기 별 적용 일정 및 자동보정 필요 항목에 대하여 논의 예정입니다.(12/04) 공정제어DX/생산팀과 EDGE PC와 VM, APC 중 어떠한 시스템을 기반으로 현장 구성을 진행할지 논의하였습니다.(12/04~05) 생산팀과 회의를 통해서 VM 기반으로 자동보정 셋업을 진행하는 것으로 사양을 확정하였습니다.(1/17) 투자 항목 별 견적 수집 후 ERRC 진행하여 생산팀에 공유하였습니다.(02/07) PC(VM) 기반 자동보정 구성을 위한 투자 품의 진행 하였습니다.(02/21) 생산팀 협의하에 2동 7, 8호기 대상 FA망 구성 목적의 전장 공사를 진행 하였습니다.(~04/13) 4동 1, 2호기 대상으로 FA망 구성 공사 진행 하겠습니다.(04/23) 업체 요청으로 생산팀 협의하에 공사 일정을 변경 하였습니다. 코터 PLC 프로그램 셋업 완료 하였습니다.(04/27) 코터 비전 검사기 및 Webgauge 데이터 VM 연동을 위한 CNS 작업 일정 소요로 데이터 검증 일정 변경 하였습니다.(~05/23) 양극 1호기 대상 코터&절연코터 자동보정 기능 검증 진행하였습니다.(5/30) IM 생산 계획이 변동되어 현재 전체 설비 부동입니다. 생산팀 협의하에 차후 라인 운영 계획에 따른 자동보정 운영 대응 하도록 하겠습니다.
Site | 보정 System | 구분 | 견적 검토 | 전장공사 | 프로그램 셋업 | 데이터 검증 | 시운전 | 양산 운영
ESOC1 | PC(VM) | 코터 | ‘25.02.07 | ‘25.04 | ‘25.05 | ‘25.05 | TBD | TBD
 |  | 절연코터 | ‘25.02.07 | ‘25.04 | ‘25.05 | ‘25.05 | TBD | TBD
*VM(Virtual Machine) : 컴퓨터 안에 여러 개의 가상의 컴퓨터를 만드는 기술, 하드웨어 자원을 효율적으로 활용 가능
[ 과제번호 : MC 자동보정-#4, 진행 상태 : ● ]
※ 생산 일정을 고려한 셋업 조율로 목표일정 조정하였습니다.

## Slide 83
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
자동보정 주요 알람 공지 인프라 구축 | HM GM1 GM2 NB NA |  | ‘25.12 (GM1) | 함경호P (w/ 생산공정운영팀. 조민수 님)
■ 자동보정 주요 알람 공지 인프라 구축_운영환경 개선(1/2)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51), 특이사항 및 핵심내용 없습니다. | 
구분 | 내용
운영환경 개선 | [배경] 공정 안정화에 자동보정이 상시 기여할 수 있도록 자동보정 활용이 불가능한 상황을 FMCS 또는 Control Room 알람팝업솔루션에 표시하여 문제점을 조기 파악하여 조치할 수 있게 하겠습니다. [특이사항] 구성이 필요한 법인을 두가지 Type으로 분류하였습니다. Type 1(Control Romm 알람 팝업 솔루션이 투자되지 않은 법인)은 FMCS에 알람을 표시하는 방안으로 검토하고 있으며, Type 2(Control Room 알람팝업솔루션 투자된 법인)는 알람 팝업 솔루션에 알람을 표시하는 방안으로 검토하고 있습니다. (w/ 생산공정운영팀 조민수님) 1) Type1(ESHM / ESNA / ESNB / ESGM1 / ESGM2 / ESWA) : FMCS에 자동보정 Auto On 상태 표시 진행 중 → PLC 수정 – 히라노 코터 완료(3/22), PNT 코터 NB 1,2호 / WA 3,4호 완료(4/4), : Auto On 상태 정보를 eIoT로 연동 신청(4/8), eIoT 연동 완료 후 FMCS로 연동 신청(4/11), FMCS 연동 데이터의 정합성 점검 완료(4/30) : FMCS 연계 개발 CSR을 작성하여 담당자에게 전달(5/9, 생산공정운영팀.정원빈 님), GM1 투자 심의 후 기능개발 진행 예정(7월) ※ Auto On 상태표시를 위한 연동 순서/Status: PLC작업(완) → eIoT연동(완) → FMCS연동(완)→ FMCS 시스템 연계 개발 요청(진행중) : GM1 FMCS 투자 추진(생산공정운영팀) 과정에서 MES팀의 보류 요청이 있었습니다. ※ 사유는 FMCS 1.0 → FMCS 2.0 전환(12월) 예정으로 1.0에 대한 투자는 보류 하겠다는 의견. 생산공정운영팀과 FMCS 2.0 오픈 전에 개발 진행하여 탑재하는 방향으로 재논의하였고, MES팀과 요건 협의하여 2.0에 반영할 예정입니다.(GM1, 12월) ※ ESMI법인은 Auto On 상태 표시를 위한 PLC 작업(연초 출장 시 완료), IoT 연동(8/25, 완료), FMCS 연동(~9/5, 조민수님 진행) 진행 중입니다. FMCS 2.0 오픈 시 동일한 요건이 반영될 예정입니다.
자동보정 |  |  | ’24년 | 25년 |  |  | 
단계 | 업무내용 | 주관부서 | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
[1단계] 알람 Interface 구성 | 1.알람 공지 항목 선정 | 자동보정담당 |  |  |  |  | 
 | 2. EDGE PC ↔ PLC I/F작업 진행 | 자동보정담당 /생산센터 |  |  |  |  | 
[2단계] EIF 연동 | 3. PLC ↔ EIF I/F 작업 진행 | 자동보정담당 /생산센터 |  |  |  |  | 
 | 4. EIF ↔ FMCS I/F 작업 진행 | 자동보정담당 /생산센터 |  |  |  |  | 
[3단계] 시스템 연계 | 5. FMCS 시스템 연계 : Auto On OFF 개발 요청 | 생산센터 |  |  |  |  | 
알람 인프라 구축
완료
진행
착수전
[표1] FMCS 2.0자동보정 Auto On 상태 표시 구축 *APC 적용 법인은 APC 활용
EDGE PC
설비 Main PLC
EIF
FMCS
ROS
알람 연결 계통 모식도
알람 공지 항목
선정 표준화/
정합화 (~12/30)
완료(2/17), GM1
◐: 진행 중 | ESWA | ESGM1 | ESGM2 | ESMI | ESHM | 필요 Activity
Type 1 - FMCS 2.0 표시 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | 알람 EIF 연동, PLC 수정 등
[ 과제번호 : MC 자동보정-#5, 진행 상태 : ● ]
완료 (4/4)
완료
(4/11)
완료
(4/30)
GM1 완료 Target (12월)
(생산공정운영팀)
FMCS UI 구축 준비
※ GM1, 알람 팝업 구축 준비 완료 했으나 Control Room 운영방안 협의 시 까지 Holding 됨
업데이트 시간 : 12/16(수) 18시
작성자 : 함경호P

## Slide 84
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
자동보정 주요 알람 공지 인프라 구축 | HM GM1 GM2 NB NA |  | ‘25.12 (GM1) | 함경호P (w/ 생산공정운영팀. 조민수 님)
■ 자동보정 주요 알람 공지 인프라 구축_운영환경 개선(2/2)
1. 과제 진행 현황_MC자동보정팀
금주(W51) 특이사항 및 핵심내용 없습니다. | 
구분 | 내용
 | [FMCS 모니터링 반영 안 – 투자 심의 후 아래 요건으로 반영 예정 ~GM1, ’25.07] 코터 자동보정 AUTO ON MODE가 미사용 상태로 전환된 경우 자동보정 아이콘을 점멸하도록 구성하여 연속생산(양산) 시 해당 모드 가 사용으로 전환될 수 있도록 안내하고자 함. 1. FMCS 자동보정 상태 표시 현황 (e.g. ESWA 4동) ※ GM1은 FMCS 2.0으로 변경됨에따라 3D 이미지로 탑재될 예정입니다. 사양 구체화되면 내용 변경하겠습니다. ※ 코터 자동보정 상태 표시 설명 → 모니터링 아이콘은 총 네개의 자동보정 기능의 ON/OFF 여부를 색으로 표현하고 있음 1. TOP GAP/BEND/RPM Autonomous Control Status 2. TOP CPC Autonomous Control Status 3. BACK GAP/BEND/RPM Autonomous Control Status 4. BACK CPC Autonomous Control Status
[진행사항]
AUTO ON MODE 미사용 시
코터 자동보정 모니터링 PC 아이콘을 점멸하도록 수정하겠음
※ AUTO ON MODE 미사용 시 아이콘 점멸
Coater is working(machine Green)
+ DX ON (4 signal on)
Coater is working(machine Green)
+ DX ON (1~3 signal out of 4)
Coater is working(machine Green)
+ DX Off (4 signal off)
Coater is not working
(machine is not Green)
색 표시 요건
업데이트 시간 : 12/16(수) 18시
작성자 : 함경호P
[ 과제번호 : MC 자동보정-#5, 진행 상태 : ● ]
아이콘 클릭 시 자동보정 상세 Pop up 표시

## Slide 85
4.RSND자동보정팀(1/2)
1. 신규공법 DNC 공정 및 각형 대응(HG ,EP1 각형 Pilot)
DNC 공정은 Vision 2개(표면/치수)에서 데이터를 취득하고, PLC 1개(본기)를 통해 제어기 3개(EPC, Feeder, Cutter)를 자동 보정하는 방식입니다.
- HG 법인에서 DNC 자동보정을 신규 개발완료(8/19) 하였고, ESEP1 OC4에서 각형 Pilot 반영 진행 중입니다.(10월)
EP1 각형Pilot DNC 설비 입고 완료, 각형 DNC는 기존 HG법인에서 자동보정 개발 완료한 DNC와 설비社 및 구조적 차이가 있어 즉시 적용이 힘들고, 각형 DNC에 맞는 프로그램 변환필요.
음극 (1-3호기) 등속구간 기능 검증 완료(10/17) 하였습니다. IM向 샘플 생산동안 가속구간 보정 기능 검증 및 모니터링, VOE 대응 진행 중(11/17~12/20*)입니다.
전구간 성능검증 결과 공정능력(Tab Side 평균 Cpk 0.836 → 2.089)개선 및 불량률(Tab Side 평균 불량률 2.488% → 0.935%) 감소를 확인 하였습니다.
[성능 분석 결과]
* 잔여 불량은 가속구간에서 전극 사행의 원인으로 Tab Side 불량이 발생하는 것을 확인하였습니다.(12/9)
가속구간 EPC 자동보정을 신규 적용(12/11)하여 기능검증 완료하였습니다(12/12). 파라미터 최적화 및 불량 개선 효과를 검증 중입니다. (~12/19)
※ 가/감속 중 전극 사행 발생 경향이 일정하여, EPC를 통해 Data 수집 후 EPC 보정을 통해 사행에 대한 개선
2. 소형 자동보정 신규 개발 및 고도화(NJ 코터, 롤프레스, 테이핑, SUS CAN ZZS 공정)
업무 영역 확장을 위해 코터, 테이핑, 소형 파우치 노칭 공정 자동보정 신규 개발 및 롤프레스 M53F 대응 관련 로직 고도화 진행 중
ZZS 설비 社는 Lead 와 YS 가 있습니다. 10월 Lead 社 대상 대표호기 3일 기준 Data 산포 개선 및 어깨선 불량 78% 개선(6.05% →1.32%) 진행하였습니다.
잔여 불량률 1.32% 중 0.5%는 등속구간, 나머지 0.8%는 재료교체 구간에서 발생하고 있습니다.
불량률이 높은 재료교체구간 로직 고도화를 진행 예정입니다.(‘26년 1월 검증)
① 소형 파우치 SUS CAN ZZS 자동보정 고도화(NJ)
3. 신규 법인 자동보정 적용
① HG 롤프레스 자동보정 진행 현황(스트레스 런 ’26/03 예정) *25.12.16 확인 기준 기존 2월에서 3월로 변경되었음을 확인하였습니다.
원격 진행사항 : ESHG 원격 PLC 수정 가능하도록 시스템 설치 하였습니다 (11/10 롤프레스) 법인 측과 논의 하여, 성능검증을 위해 원격 자동보정 테스트 진행 예정입니다.(12월 이내 완료 목표)
원격제어 PC 연결 불가 이슈 관련 : 법인 PI 팀과 소통하여 공장 내 FA 망 무선연결 이상 유무를 확인 중입니다.(~12/19)
최근에 애플의 결정으로 X4163 모델의 Drop이 결정되었습니다.
그래서 계획된 차기 빌드 시 EGL2 (Lead社) 라인의 가동여부가 아직 결정되지 않고 있습니다. X4063모델의 변경을 검토하고 있습니다.
(Lead社 설비는 X4163 모델 진행, YS社 설비는 X4063 모델 진행 했었습니다.)
YS社 설비 Tab Neck 불량 분석 시(2주 기간), 전체 0.95% 중 재료교체 불량률 0.28%, 등속구간 0.67%로 확인했습니다.
불량이 높은 등속구간 우선순위로 분석 진행 중입니다.(~12/19)
② HG DNC 자동보정 진행 현황
Trial Run ‘26/01, Stress Run ‘26/03 예정, 12월5일부터 DNC 공정 가동으로 원격지원 모니터링 예정 ’25/12 中 법인과 일정 협의하여 설비 안정화 후 X,Y축 등속구간 자동보정 재검증 및 X축 가감속구간 고도화 Logic 반영 및 test 예정입니다. (w.AZS공정기술팀)
 |  | 전(16000tab) | 후(2500tab)
Tab Side Left | Cpk | 0.79 | 2.13 (↑1.34)
 | 불량률(%) | 3.07 | 0.36 (↓2.71)
Tab Side Right | Cpk | 0.76 | 2.05 (↑1.29)
 | 불량률(%) | 3.83 | 1.51 (↓2.32)

## Slide 86
4.RSND자동보정팀(2/2)
4. 자동보정 Pilot Line 대응
① 마더라인
- 롤프레스
: 마더라인 양극 1호기 APC 검증 완료했습니다.(8/28)
음극 설비사(PNT) 1차롤 GAP 제어 관련 PLC 프로그램 누락으로 해당사항 적용 완료이후로 검증일정 연기됐습니다.(9/16~9/18▶12월 중순 협의중)→검증 완료했습니다.(10/21)
마더라인 롤프레스 음,양극 2호기 APC 자동보정 적용 및 기능 검증 완료했습니다.(11/28)
- 노칭
: 마더라인 음/양극 APC 및 PLC 자동보정 로직 적용 완료(10/17), 기능 및 성능 검증은 1월 26일부터 가능
② 전고체 라인
- 롤프레스
: 1라인 양극1대만 입고, 신규 설비社(한화 모멘텀)로 자동보정 기준정보 표준화를 위한 PLC 분석 완료(11/11), 현장 내방 후 제어 담당자 통해 설비 데이터 정합성, 출력단 등 확인 후 12월 3,4주차 냉간 압연, 탭 프레스, 검사기, 롤 클리너 등 추가적인 테스트 일정이 수립(w.선행설비기술팀)되어 APC 자동보정 적용 일정이 변경 변경되었습니다.(26/1/5~)
6. 로직 고도화
① WA 대상 Roll Press 단선 개선을 위한 Tension 보정 로직 검토
- 배경 : 전극FDC팀과 WA기술팀이 Roll Press OS / DS Tension 차이가 크게 날 때 단선 확률이 급격하게 올라가는 것을 분석하여 공유받았습니다.
현재 OS / DS Tension 차이가 20N이 나면 알람을 발생시켜 작업자를 통해 수동으로 Gap을 낮추는 제어를 진행하고 있습니다.
- 진행 현황 : 전극 FDC팀과 미팅을 통해 Tension OS / DS 편차와 단선의 관계에 대한 분석 결과 공유 받았습니다(11/14)
팀 자체적으로 Tension PV 데이터에 대해 PLC프로그램을 분석하여 아날로그 데이터를 평균 처리 하고 2차로 이동평균처리를 통해서 PV값이 산출됨을 확인하였습니다.(11/20)
이동평균에 의해 PV가 둔감한 점을 감안하여 RAW 데이터를 FDC에 추가로 연동할 예정입니다. WA 7-2,7-3호기 대상 대표호기 선정 후 프로그램 추가 관련 진행 중입니다.(12/12) Tension RAW 데이터 취득을 위한 PLC 프로그램 로직 설계 완료 하였으며, 법인 제어 담당자 공유(12/11), 기준정보 변경 요청(12/12) 완료 하였습니다. 프로그램 적용 여부 회신 요청하였습니다.(12/16) 적용 완료 시 RAW DATA를 통해단선 GAP과 Tension의 상관관계를 분석할 예정입니다.(~12/30)
② WA1~2동 APC 전환
- WA1동 노칭 공정 APC 신규 적용을 위해 옴론 PLC 사양서 작성 완료하였습니다.(11/28일 완료, 옴론 PLC 기반 APC 최초 적용)
: WA법인 PLC 수정 요청하였습니다(12/3)
- WA1동 롤프레스 공정 PLC 수정 진행 중입니다.(12/12) APC 적용은 12/19까지 목표로 하고 있습니다.
③ MI2에 적용 되어있는 로직 고도화 사항(가/감속 로직 및 Parameter 분리, Zone 두께제어 기능)을 MI_LS, ST 등 수평전개 진행중입니다.(MI_LS 음극완료, 양극 ~12/19)
7. 팀 지원 업무 진행 중
① 패키지 전해액 주액량
전법인 대상 수평전개를 위해 PLC 프로그램 제작 사양서 작성 완료(9/17) 하였고, 수평 전개 일정 협의 및 법인 별 담당자 확정 시 PLC 요청 하여 분석 예정입니다.
MI 법인 네트워크망 정상화 이후로 테스트 일정 변경 필요하여 일정 수립 중입니다.(~12/27) WA 8동의 경우 대표호기(27라인, 2대) 기준 자동보정 PLC프로그램 적용 완료하였습니다. HD 대표호기(1-1) 기준으로 자동보정 기능 검증 완료하였습니다.(11/26) , MI 대표호기 기능검증 일정 수립하여 테스트 예정입니다.(12/11), WA 3동 ESS대상 설비인 4,5LINE에 자동보정 적용을 위해 PLC 프로그램(R시리즈) 분석을 진행 중입니다.(~12/26)
② MI2 노칭 자동보정 예측모델 기반 Para 최적화
MI2 대상 자동보정 로직 적용을 위해 PLC 프로그램 설계 및 개발 지원완료, 생산 중 검증 시 추가 지원 예정(~11/28)
※ With 조립자동보정팀
※ With 자동보정선행개발팀
5.동시슬리터 자동보정 대응(2170 H52A 대상) - 동시슬리터 CPC 이후 샌딩롤(원단 슬립 방지)추가되면서 기존 CPC 기반 제어 시 원단의 이동이 더디게 되면서 자동보정 제어를 위해 사용하기가 어려워졌습니다. 이를 해결하기 위해 동시슬리터 자동보정을 EPC 제어 방식으로 전환하여 프로그램 수정 및 적용하였고 OC3 음극호기 대상으로 테스트 완료했습니다.(12/12) 현재 생산에 자동보정 사용 중이며 특이사항 없을 시 OC2 양극호기에 수평전개 예정입니다.

## Slide 87
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press Pilot line 자동보정 대응 | EP1 EP2 | 금주(W51) 핵심 내용 : 전고체 Pilot 설비 추가적인 기능 테스트(냉간 압연, 탭 프레스, 검사기, 롤 클리너 등)로 인한 APC 자동보정 검증 일정 변경 되었습니다. (26/1/5~) | ’25.12 | 박상하P 김치완S 정소영A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 롤프레스 공정에서 재조건조정, 가/감속구간, 등속구간의 전극 두께 품질 편차를 최소화 하기 위한 자동보정 개발을 완료하고 수평전개를 진행 중입니다. Global site에 자동보정을 적용 후 발생하는 이슈 및 VOE 대응을 진행하고 있습니다. [진행 사항] 1. EP1(OC1동) 건식(음극) Pilot 자동보정 수평전개( ~8월 31일)(일정 공유 예정) 1) 음극 건식 대응을 위한 Pilot 설비가 입고 예정이며, 자동보정을 적용해달라는 니즈가 있었습니다. 기존 설비랑 다른 점은 설비 PLC가 미쓰비시 Q시리즈에서 R시리즈로 변경되었습니다. (특이사항 : PLC R시리즈 기반 자동보정 프로그램 설계 필요) 그리고 설비 메이커 또한 양극은 PNT였으나 음극은 한화 모멘텀으로 변경되어 자동보정 관련 기본 사양 프로그램에 대해 전반적인 검토가 필요할 것으로 예상됩니다. 2. EP1(OC4동) 전고체 Pilot 자동보정 수평전개 1) 건식(음극) Pilot 설비와 같이 미쓰비시 R시리즈에 한화 모멘텀 메이커의 설비입니다. 설비 차이점은 기존에 메인롤 스펙이 700Φ X 800L(표준폭)이었으나 700Φ X 450L 로 변경되어 폭이 매우 짧아졌습니다. 이를 통해 선압을 매우 높게 올렸다고 확인 받았는데, 자동보정 관점에서 차이점이 있을지 검토해보도록 하겠습니다. 특이사항 : PLC R시리즈 기반 자동보정 프로그램 설계 필요, 메인롤 폭 800L → 450L → 최신 PLC 프로그램 공유 예정(10/16) / 두께 측정기 연동 작업(10/20~21) 예정되어 있으며, APC 통신을 위한 케이블 포설 대기 중입니다. → APC 적용하기 위한 선행 작업인 IT 연동테스트(EIF팀 주관, 일정 공유 요청)가 기존 일정 내(~10/24) 완료되지 않았습니다. IT 연동테스트 가능 일정 공유를 요청하였으며 이에 따라 자동보정 적용 일정을 ~11/28로 변경하였습니다. IT연동 테스트 전 OC4동 현장 내방 후 제어 담당자와 논의하여 설비 데이터 올바른지 여부와 출력단 확인 후 PLC 프로그램, HMI 적용 완료하였습니다.(11/17) APC 자동보정 로직 검증은 IT 연동 테스트 완료되면 진행할 예정으로 일정 공유 대기 중입니다. 선행설비기술팀 냉간 압연, 탭 프레스, 검사기 라밸러, 롤클리너 등 추가 테스트 일정이 수립되어,12/15~12/24)로 인한 APC 자동보정 검증 일정 지연되었으며, 자동보정 검증 일정 (26/1/5~) 수립 되었습니다. 3. EP2 마더라인 자동보정 적용 검토 1) 설비 메이커 변경으로 인한 PLC 프로그램 변경 예정 (신규업체 : 아바코, HYLN) - 두께측정기 : 그림(공초점), 설비 생산 속도 변경(기존 110m/min), Roll Gap 하중 Spec 상향(440 → 550 Ton), 역압 하중 Spec 상향(250 → 270 Ton) → 실린더 외/내경 변경에 따른 하중을 압력으로(Ton → Bar) → 단위 환산 수식 재검토 필요 2) 음극 롤프레스 → 음극 1호기(PNT) 1차롤 GAP 제어 관련 PLC 프로그램 누락으로 해당사항 적용 완료이후로 검증일정 연기됐습니다.(9/16~9/18▶10월 중순 협의중) → 누락된 1차롤 Gap 제어 관련 PLC 프로그램 적용 후 APC 자동보정 검증 진행 중 입니다. (10/13~10/17) → APC 자동보정 현장 기능 검증 완료(10/17) → 음극 2호기(PNT) APC 자동보정 적용 및 기능 검증 완료하였습니다.(11/27) 3) 양극 롤프레스 → 양극 1호기(아바코) APC 검증 완료했습니다.(8/28) → 양극 2호기2호기 셋업되어 APC 적용 및 검증 일정 수립하였습니다. 양극 2호기(Hyln) 업체 제어 담당자와 APC 자동보정 적용 관련하여 논의 진행(11/6) ① 자동보정 설명 ② PLC 프로그램 요청 ③ PLC 사용 가능한 주소 범위 할당 요청 ④ 서보 Unit Maker社 확인(Moog社 → Parker社), ⑤ HMI Maker社 확인 (프로페이스 → Wein View) 등 관련하여 논의 하였습니다. 중국 업체 통역사와 소통하며 설비 데이터 Type, Address, 두께 측정 통신 맵 등 정보 공유를 통해 기준정보 작성 하였습니다.(11/18) APC 자동보정 대응하기 위한 PLC 프로그램 설계 완료하였으며, 설비 ID, IP 주소 공유 받아 기준정보 등록 완료 하였습니다.(11/25) 양/음극 2호기 APC 자동보정 검증 진행 중 입니다. (11/26~12/2) 양극 2호기(Hyln) APC 자동보정 적용 및 기능 검증 완료하였습니다.(11/28) |  | 
■ Roll Press Pilot line 자동보정 대응
작성자 : 박상하P
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#1, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 14시

## Slide 88
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개 | WA EP1 EP2 | 금주(W51) 핵심 내용 : 특이사항 없습니다. | ’25.4 | 정대영P 박상하P 김치완S 정소영A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] APC 적용을 위해 기존 PLC로 개발된 재조건조정, 가/감속구간, 등속구간 로직을 Python 으로 개발하여 ESWA 4동에 적용 했습니다.(24년 7월) 이후 해당 프로그램 수평전개 및 고도화 진행중입니다. [진행 사항] 1) Gap 자동보정 고도화 수평전개 - Operation TDR중 ESWA PNT 설비(3,4라인)를 대상으로 SIDE부 ZONE 두께를 우선적으로 제어하기위해 Gap자동보정 고도화(Zone 두께보정)을 적용했습니다. - ZONE 두께 제어 검증일정 생산계획 변경(10/17 → 10/22 변경)됨에 따라 CIS 설비 양극 6-3호기 Zone 두께 제어 검증 진행 완료 하였습니다. (10/ 23) 양극 5,6,7라인 설비 총 9대 수평전개 진행 하였습니다. - 추가적으로 양극 6-3호기 대상으로 가/감속 분리 고도화 검증 완료 하였습니다.(10/23) 양극 5,6라인 총 6대 수평전개 완료 하였습니다. - 양극 7-1호기 10/27~10/31 4일간 데이터 통하여 효과 분석 진행하였습니다. [Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개(3/3) Page 참고 - 음극 7-1호기 기준으로 CIS 음극(Tandem, 두께 측정기 1대) 설비 수평전개 진행을 위해 로직 준비 완료 하였습니다. (11/7) - 생산일정 고려하여 검증 일정 수립할 예정으로, 법인에서 일정 공유 받기로 하였습니다. - WA1동 설비 기준정보 신규 등록 및 WA3동 APC 자동보정 고도화를 위한 기준정보 수정 진행하였습니다. (11/11) - WA2동 음극 등속구간 자동보정(AUTO GAP) 고도화 버전 음극 5~7라인(5-1,2, 6-1, 7-1 총 4대, 6-2호기 현재 설비 off 상태) 적용 완료 하였습니다. (11/14) 2) OC9동 NFF라인 APC 자동보정 수평전개 - Data 수집을 위한 기준정보 수립 완료(9/9) - Auto Gap, Auto Bender, Speed Gap 미쓰비시 버전 PLC 및 HMI 수정 완료했습니다.(9/19) - 대표호기(음극 3호기) 데이터 정합성 검증 및 Write Test 완료하였습니다.(9/23) - 대표호기(음극 3호기) Auto Gap, Auto Bender, Speed Gap APC 기능 검증 완료하였습니다.(9/24) - 재조건조정 자동보정 PLC 및 HMI 프로그램 수정 진행 완료(10/17)하였습니다. - 대표호기(음극 3호기) 재조건조정 자동보정 기능 검증 완료(10/22)하였습니다. - 대표호기(양극 1호기) 기능 검증 진행 완료(10/27)하였으며, 롤프레스 APC 자동보정 작업자 교육 진행 완료하였습니다.(11/10) - NFF 생산팀과 협의하여 설비 안정화 후 APC 자동보정 수평전개 일정 논의하기로 하였습니다. |  | 
■ Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개(1/3)
작성자 : 김치완S, 박홍준A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#2, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 10시
고도화 적용 전 폭 방향 데이터
고도화 적용 후 폭 방향 데이터
Chart: 
 | 188 | 187.2 | 187 | 186.3 | 186.4 | 186.1 | 187 | 187.2 | 186.9 | 187.5 | 187.4 | 187.2 | 186.6 | 187 | 186.5 | 186.8 | 188.4
DS Avg. 187.2㎛
OS Avg. 186.9㎛
Chart: 
 | 187.6 | 187.1 | 186.4 | 186 | 186 | 186.5 | 186.3 | 186.2 | 187.4 | 187.6 | 187.3 | 187 | 186.6 | 186.2 | 185.9 | 186.6 | 187.3
DS Avg. 187.1㎛
OS Avg. 186.8㎛
두께
두께

## Slide 89
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개 | (진행중) WA HD MI2 MI_LS ST | 금주(W51) 핵심 내용 : 특이사항 없습니다. | ’25.4 | 정대영P 박상하P 김치완S 정소영A 박홍준A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 롤프레스 자동보정의 경우 로직이 PLC에 적용되어 있었습니다. 때문에 로직을 업데이트하거나, 문제 대응을 하려면 각 설비별로 PLC에 원격접속을 하여 대응을 했어야 했습니다. 하지만 APC 적용을 통해 로직은 APC서버에서 일괄 업데이트가 가능하게 되어 향후 신규SITE(ESHD, ESST, ESMI2, ESMI_LS) 의 경우 APC에 로직을 적용할 계획입니다. 추가적으로 WA의 경우 미쓰비시 PLC 대상으로 개발이 완료가 되었지만, ESHD 이후의 증설SITE는 PLC와 APC의 데이터 인터페이스를 최소화 하고 표준화된 프로그램을 준비하고 있습니다. [진행 사항] 1. 지멘스 PLC 대상 기준정보 수립 1) 기준정보 수립 : 미쓰비시 PLC랑 지멘스는 변수를 지정하는 타입이 다르기 때문에(주소 방식이 아닌 Tag타입) APC 지멘스 기반 PLC 표준화 프로그램 개발을 위해 설비 Maker社(CIS) 내방(12/4) 하였습니다. Maker社 실무자와 자동보정에 사용 될 변수를 논의 하였습니다. 금주 재조건조정 ,가/감속 구간, 등속 구간 자동보정 기준정보 작성 완료하였습니다(1/7) 재조건조정 자동보정, 가/감속 자동보정 정리된 변수를 활용하여 프로그램 표준화 완료하였습니다. (1/17) 2. 지멘스 PLC 대상 표준화 프로그램 설계 → 기존 PLC에 있던 로직 + 제어(Gap) 프로그램 중 로직만 APC로 옮기고, 제어관련 프로그램은 설비 기본사양으로 반영 예정입니다. 표준화 프로그램 설계를 완료하고 신규 SITE는 표준화 프로그램 적용 예정입니다. 1) 가/감속구간 자동보정 : 표준화 프로그램 수정 작업 완료(100% 완료, 12/20) 2) 재조건조정 자동보정 : 표준화 프로그램 설계 작업 완료(100% 완료, 1/10) 3) 등속구간 자동보정 : 표준화 프로그램 설계 진행 중(100% 완료, 1/17) |  | 
■ Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개(2/3)
작성자 : 김치완S, 박홍준A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
구분 |  | APC 대상 | 개발 여부 | 비고
Mitsubishi | ESWA | O | O | ESWA 전극 2동 CIS 음극 설비 수평전개 진행 완료
 | ESNB | - | - | 
 | ESNA | - | - | 
 | ESNJ | - | - | 
 | ESOC | O | O | ESOC 9동 NFF라인 수평전개 진행중
Siemens | ESGM2 | - | - | 
 | ESHM | - | - | 
 | ESHD | O | O | 지멘스 기준 프로그램 설계 중(샘플생산 25.3)
 | ESST | O | O | 
 | ESMI2 | O | O | 전극 출장일정
 | ESMI_LS | O | O | 
[ 과제번호 : RSND-#2, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 10시

## Slide 90
■ Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개(3/3)
작성자 : 박상하P
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#2, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/09 9시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press APC 자동보정 개발 및 수평전개 | WA | 금주(W51) 핵심 내용 : 특이사항 없습니다. | ’25.11 | 정대영P 박상하P 김치완S 정소영A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [CIS社 설비 양극 7-1호기 효과 분석] 등속구간 Gap 자동보정 기존 로직에서 Zone 단위 평균 두께를 인자로 추가하고 로직을 고도화 하여 두께 품질 편차 및 작업자 수동 개입을 최소화 하였습니다. 롤프레스 설비사는 PNT, CIS 이원화 되어 있으며, PNT 롤프레스 설비는 수평전개 완료하였고, CIS 롤프레스 설비 수평전개 완료하였습니다. |  | 
구분 | Zone 제어 고도화 적용 전 | Zone 제어 고도화 적용 후
폭 방향 데이터 |  | 
시계열 Zone 단위 평균 데이터 비교 |  | 
공정능력 |  | 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
 | 124.4 | 125.4 | 125.8 | 125.8 | 126.1 | 126.1 | 126.2 | 126.1 | 126.3 | 125.9 | 125.8 | 125.6 | 125.8 | 124.9 | 124.3
Chart: 
 | 124.6 | 125.6 | 125.9 | 126.1 | 125.9 | 125.9 | 126 | 126.2 | 126.5 | 126.4 | 126.5 | 126.2 | 126 | 125.7 | 124.6
두께
두께
두께 Scan 횟수
두께 Scan 횟수
사이드 두께 데이터
전체 평균 두께 데이터
두께
두께
자동보정 내부 관리선 내로 사이드 두께 보정
구분 | Anode |  |  |  |  | Cathode |  |  |  |  |  |  |  | 
설비 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3
적용여부 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
사이드 두께 데이터
전체 평균 두께 데이터
평균두께 대비 사이드 두께편차 : 0.6㎛
평균두께 대비 사이드 두께편차 : 0.3㎛
두께 SPEC
자동보정 내부 관리선
두께 Target
두께 SPEC
자동보정 내부 관리선
두께 Target
Ppk 2.75
Ppk 3.07 (↑0.32)
10/23~10/26
10/27~10/31

## Slide 91
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
APC 적용 | MI1 MI2 HD ST MI_LS HG 대표 호기 (전극/ 조립 1라인) | 금주(W51) : ESHG 원격제어 PC 연결 불가 이슈 관련 : 법인 PI 팀과 소통하여 공장 내 FA 망 무선연결 이상 유무를 확인 중입니다.(~12/19) | ‘25.04 | 박상하P 김치완S 이상용S 정소영A 백승민A 차영은S 박홍준A 박세용P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] APC를 통해 Sample 생산시점에 자동보정을 빠르게 적용함으로서 북미신규법인 조기안정화에 기여하고자 합니다. [진행 사항] . ESHG 롤프레스 9/10 기준 진행사항 아래와 같습니다. 10/27 주차 ESHG 샘플 생산 간 등속구간 자동보정 모니터링, 가감속 구간 자동보정 적용 원격 지원 예정입니다.(10/27~)  ESHG 현지 오프라인 PC – 설비 직접 연결 PC 셋팅 하여 해당 PC 원격 접속 하는 방식으로 원격 대응 채널 열었습니다. (11/10) - ESHG 샘플 생산 간 음극 RP 표면 불량 이슈로 성능검증을 위한 자동보정 테스트는 추후 일정 협의하여 진행하겠습니다.  법인 측과 논의 하여, 원격 자동보정 테스트 진행 예정(순서 : 등속 APC갭 교육 -> 선압자동보정 사용 및 교육 -> 가/감속 자동보정)  설비 PLC, APC 시스템 연동 확인 및 테스트 시나리오/일정 협의 (~11/28)  신규 원격 시스템 접속 장애로 원인파악 및 조치 중입니다 |  | 
SITE | 공정 | 1. 알고리즘 개발 | 2. APC 환경 구성 | 3. Data 준비 |  | 4. 수집 준비 | 5. 수집 점검 | 6. 데이터 정합성 검증 | 7. 자동 보정 적용 준비 (PLC,HMI) | 8. 알고리즘 등록/검증 (Write) | 9. APC 적용
 |  |  |  | PLC연동 | Vision 연동 |  |  |  |  |  | 
MI2 | ROL | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | NND | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
HD | ROL | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | NND | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
ST | ROL | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | NND | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
MI_LS | ROL | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | NND | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
HG | ROL | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 대기 중 | 
■ 북미신규법인 롤프레스, 노칭 APC 적용 (MI2, HD, ST, MI_LS, HG)
[ 과제번호 : RSND-#2, 진행 상태 : ● ]
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
작성자 : 박상하P, 박세용P,정소영A
업데이트 시간 : 12/16 15시
대표 호기 |  | 양극 2호기 |  | 음극 1호기 | 
No. | 자동 보정 항목 | 로컬 테스트 | APC 테스트 | 로컬 테스트 | APC 테스트
1 | 재조건조정 | X | X | O | O
2 | 등속 갭조정 | O | O | X | X
3 | 등속 역압조정 | O | O | O | O
4 | 가감속 갭조정 | X | X | X | X
5 | 스피드 스텝 | X | X | X | X

## Slide 92
■ Roll Press 자동보정 Global Site 안정화
작성자 : 박상하P, 정소영A
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press 자동보정 Global Site 안정화 | Global Site 수평전개 | 금주(W51) 핵심 내용 : 특이사항 없습니다. | ’25.12 | 박상하P 정소영A 박홍준A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 롤프레스 공정에서 재조건조정, 가/감속구간, 등속구간의 전극 두께 품질 편차를 최소화 하기 위한 자동보정 개발을 완료하고 수평전개를 진행 중입니다. Global site에 자동보정을 적용 후 발생하는 이슈 및 VOE 대응을 진행하고 있습니다. [진행 사항] 1. ESNB 자동보정 Auto ON 기능 적용 ESNB 롤프레스 설비 자동보정 OFF 후 작업자가 자동보정을 다시 켜지 않아 활용률이 저하되는 현상이 확인 되었습니다. Auto On 기능을 통해 작업자가 설비 재가동 시 자동보정 On 하지 않더라도 자동으로 On 될 수 있도록 프로그램 적용 하였습니다. 대표호기는 롤프레스 설비 Maker社(CIS, PNT)기준으로 선정하였습니다. 수평전개는 법인에서 진행 중 입니다. 2. ESNA Roll Press 양극5호기 자동보정 시 Gap PV 흔들림 현상 점검 - ESNA 양극5호기 등속구간 자동보정 시 Gap PV 흔들림에 대해 대응 요청을 받았습니다.(2/22) : IOT 데이터를 통해 실제 등속구간 Gap PV가 지속적으로 변경되고 있음을 확인하였고, 설비 메이커를 통해 현상 공유 후 H/W 문제가 있음을 확인하였습니다. 법인에서 설비 메이커를 통해 설비 점검을 진행 중입니다. 점검 완료 일정 확인 후 자동보정 모니터링 진행하도록 하겠습니다(~3/21) 3. ESNA 자동보정 Auto ON 기능 적용 대표호기 양극3호기 대상으로 Auto ON 기능 적용 완료하였습니다.(4/23) 수평전개 완료할 예정입니다.(~5/31) 수평전개 매뉴얼 법인에 배포하였습니다.(5/23) |  | 
Site | 일정 |  |  |  | 
 | 개발 일정 | Test & 검증 | 작업자 교육 | 모니터링 기간 | 확산 전개
ESNB | 11/07 ~ 11/13 | 11/14 ~ 11/15 | 11/16 ~ 11/18 | 11/19 ~ 11/25 | 11/26 ~ 02/14
동 | 라인 | 설비 | Weekly 일정 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 24년도 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08
1동 | 1~3 | 양극 1~9호기 | 완료 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 음극 1~5호기 | 완료 |  |  |  |  |  |  | 
2동 | 4 | 양극 10~12호기 |  |  |  | 완료 |  |  |  | 
 |  | 음극 6~8호기 |  |  |  | 완료 |  |  |  | 
 | 5 | 양극 13~15호기 |  |  |  |  |  |  |  | 완료
 |  | 음극 9~11호기 |  |  |  |  |  |  |  | 완료
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#3, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 14시

## Slide 93
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press 재조건조정 자동보정 신규 적용 | EP1 (소형4동) | 금주(W51) 핵심 내용 : 현장 VOE(메인롤 교체 후 로드셀 영점 셋팅 알림 기능) PLC 및 HMI 적용 및 검증 완료 하였습니다. (12/10) | ’25.03 | 정소영A 박홍준A 박세용P 박상하P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] OC4동 NFF 모델 생산 중 부동 후 재가동 시 두께 편차 발생하여 생산팀, 기술팀으로부터 자동보정 적용 요청을 받았습니다. : 두께 Target±3.38㎛ 이내 만족해야 하고 부동 후 재가동 시 2㎛정도 편차 발생하고 있었습니다. 고객이 상시 상주하며 두께 편차 발생 시 해당 Lot에 대해 Hold하여 출하가 불가한 상황으로 확인하여 재조건조정 자동보정 적용하였습니다. [진행 사항] 1. 선압에 따른 Gap 수동 제어 테스트 - 자동보정 적용 시 부동시간 전/후 두께 편차 개선 효과 유무 확인하기 위해 하중 값을 비교하여 부동 후 Gap 제어하는 테스트를 진행했으며, 두께 편차 개선에 도움이 되는 것으로 판단하였습니다.(1/15) 2. 재조건조정 자동보정 로직 설계 - 장시간 부동 시, OS측의 온도 및 하중의 변화량이 DS 대비 큰 경향이 있어 좌우편차 로직을 함께 적용하고자 합니다. 변화량이 더 큰 쪽을 개별 제어하여 부동 전과 비슷한 기울기로 맞추고 OS와 DS를 합산 보정하는 방식으로 설계했습니다.(2/12) |  | 
구분 | 자동보정 적용 전 | 자동보정 적용 후
부동 시간/ 로드셀 변화 |  | 
부동 전/후 두께 변화 |  | 
■ OC4동 Roll Press 재조건조정 자동보정 신규 적용(1/2)
작성자 : 박상하P, 정소영A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
 | 진행 계획 |  |  |  |  | 
기 준 | 양극1호 | 양극2호 | 양극3호 | 양극4호 | 양극5호 | 양극6호
소형4동 | 완료(2/17) | 완료(2/19) | 완료(2/20) | 완료(3/14) | 완료(4/16) | 완료(3/28)
[ 과제번호 : RSND-#4, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 15시

## Slide 94
■ OC4동 Roll Press 재조건조정 자동보정 신규 적용(2/2)
작성자 : 박상하P, 정소영A
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
Roll Press 재조건조정 자동보정 신규 적용 | EP1 (소형4동) | 금주(W51) 핵심 내용 : 현장 VOE(메인롤 교체 후 로드셀 영점 셋팅 알림 기능) PLC 및 HMI 적용 및 검증 완료 하였습니다. (12/10) | ’25.03 | 정소영A 박홍준A 박세용P 박상하P
 |  | 내용 |  | 
 |  | 3. 자동보정 기능 검증 - 양극1호기 프로그램 적용 후 기능 검증 완료했습니다. 자동보정 적용 후, 재가동 시 두께 편차 ±0.5㎛ 이내로 확인했습니다.(2/17) - 양극2,3호기 프로그램 적용 후 기능 검증 완료했습니다. - 양극 3호기 선압 자동보정 작동 시간이 느리다는 의견이 있어, JOG 이동량을 기존 0.1 초에서 0.15 초로 늘렸습니다. (2/24 완료) - 원단교체시 자동으로 롤갭을 조정하는 기능인 ‘자동연결기능’ 작동 시 선압자동보정은 작동하나, 랏엔드 처리가 발생하여 원인 분석 중입니다 : 해당 내용 검토하였으며, 재현 테스트시 이상 없음 확인 했습니다. (2/28) - 전극 기술팀과 최적 갭 이동량 파라미터 설정을 위한 테스트 실시 하였으며 현장 적용 완료 하였습니다. (2/28) - DS, OS 하중 값 백업 후 재가동 시 DS, OS 각각의 하중 값을 복원하는 방식으로 로직 보완 하였습니다.(3/7) 현재 양극 3호기에 적용 하였고, 1시간 20분 이상 부동 후 재가동 시 ±1.0㎛ 이내 두께 유지하는 것으로 확인하였습니다. - 로드셀 센서가 있는 1,2,4호기 수평전개 완료하습니다. 1,2호기 기능 검증 완료하였습니다. - 양극 6호기 수평전개 완료(3/28) 하였고, 양극 5호기 로드셀 설치 완료(4/13)되어 선압 자동보정 프로그램 적용하였습니다.(4/16) - 자동보정 적용 전/후 Cpk 1.25 → 2.55(1.3↑) 개선 되었습니다. - 재조건조정 자동보정 동작 시 Gap 이동 고속/중속/저속 모드 중 항상 중속으로 작동하도록 개선 프로그램 적용 및 검증하였으며 6대 전호기 횡전개 완료했습니다.(10/16) - 현장 피드백(VOE) 내용 검토 후 12월 1주차 내 프로그램 설계 완료 및 2주차 적용 계획 수립하였습니다. : 메인롤 교체 시 하중 영점세팅 누락으로 인한 휴먼에러 방지를 위해, 교체 시 하중 영점세팅 알림 기능 추가 요청 → PLC 프로그램, HMI 설계 진행 중 입니다. (~11/28) → PLC 프로그램, HMI 설계 완료하였습니다.(11/28). → VOE 반영된 Logic 및 HMI 적용, 검증 진행 예정 입니다. (12/10) |  | 
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#4, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 15시

## Slide 95
■ NFF 통합 슬리터 자동보정 개발 및 고도화 (1/2)
작성자 : 박세용P, 정소영A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#5, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 15시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
NFF 통합 슬리터 자동보정 개발 및 고도화 | EP2 | 금주(W51) 핵심 내용 : 동시슬리터 샌딩롤 추가로 기존 CPC 기반 제어가 불가해짐에 따라, 동시슬리터 자동보정을 EPC 제어 방식으로 전환하여 프로그램을 수정 및 적용하였고 테스트 완료했습니다.(12/12) | ’25.03. | 박세용P 정소영A 김치완S
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 통합 슬리터 공정의 공정능력 향상 및 작업 효율화를 위한 자동보정 프로그램을 개발 완료 하였고 모니터링 및 고도화를 진행 중입니다. 1차(무지부) 및 2차(코팅부) 슬리팅 이후 비전데이터를 활용하여 CPC 위치를 제어(Offset 제어) 하고 있습니다. 자동보정을 통해 기존 수동방식 대비 품질 안정화 및 재조건조정 구간 전극Loss 저감을 달성하였습니다. 특히 작업자가 유,무지부 Top/Back의 데이터를 동시에 보면서 5개의 CPC를(1차 슬리터 1개, 2차 슬리터 4개) 수동 조정해야 하는 부담을 줄이고 공정능력 향상 실현하였습니다. [진행 사항] OC9 통합슬리터 PLC 기반 자동보정 프로그램을 Python 기반으로 변환 완료 하였습니다.(향후 APC대응을 위해) 현재는 NFF 샘플 생산 시 참관하여 프로그램 모니터링 실시하며, 테스트 간 발생하는 프로그램 에러 수정 / 고도화 및 엔지니어 VOE 대응 하고 있습니다. - 통합슬리팅 APC 적용 ① APC버전으로 PC프로그램 및 PLC 수정 완료(9/19) 하였으며 OC9동 NFF라인 양극 4호기에 적용하여 검증 완료하였습니다.(9/24) ② 설비 셋업 과정에서 음극 4호기만 보정이 반대방향으로 적용되는것을 확인하여 코드 수정 및 조치 완료(11/18) ③ 3조/4조 슬리팅 모드 추가 및 비전카운트 에러 수정 버전 프로그램 배포 및 적용(11/25) -동시슬리팅 개선 ① 동시슬리팅 자동보정 프로그램 설계 진행 중입니다.(6/25~7/10) 동시슬리팅 설비 LPC 제어가 오프셋 제어 방식이 아닌, 조그 방식으로 확인되어 프로그램 수정 진행 중입니다. (~7/14) ② 동시슬리팅 자동보정 프로그램 설계 완료하여 OC3 음극호기에 프로그램 적용하였고 테스트 진행하였습니다.(7/15) ③ OC2 양극호기 동시슬리팅 자동보정 프로그램 적용 완료했습니다.(7/18) ④ 46RS공정기술팀에서 동시슬리터 슬리팅폭 사행개선을 위해 샌딩+아노다이징롤 적용하였고 기존 사용하던 CPC 오프셋 값을 변경했을 때 사포 재질의 샌딩롤 때문에 전극이 잘 따라오지 못하는 경우가 있었습니다. 이에 따라 슬리팅폭 사행개선 테스트를 진행했고, CPC OFF 후 UW의 EPC를 사용했을 때 CPC 사용 대비 슬리팅폭 사행수준 우위한 것으로 확인하였습니다. CPC에서 EPC로 제어 Unit 변경 검토하였으며 자동보정 프로그램 수정 진행 중입니다.(~12/12) ⑤ OC3 음극호기에서 EPC 자동보정으로 프로그램 변경하여 테스트 완료했습니다.(12/12) 생산에 사용 중이며 특이사항 없을 시 양극호기 수평전개 예정입니다. |  | 
 | 진행 계획 |  |  |  | 
기 준 | 프로그램 개발(PLC) | 프로그램 개발(PC) | 셋업 및 고도화 | 양산 적용 및 모니터링 | APC 적용
EP2 | 24년 05월 | 24년 09월 | 24년 12월 | 25년 03월 | 25년 9월
 | APC 전환 현황 |  |  |  |  |  |  | 
호기 | 음극1 | 음극2 | 음극3 | 음극4 | 양극1 | 양극2 | 양극3 | 양극4
EP2 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 설비 개조 후 전환 예정 | 설비 개조 후 전환 예정 | 완료 | 완료

## Slide 96
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
NFF 통합 슬리터 자동보정 개발 및 고도화 | EP2 | 금주(W51) 핵심 내용 : 동시슬리터 샌딩롤 추가로 기존 CPC 기반 제어가 불가해짐에 따라, 동시슬리터 자동보정을 EPC 제어 방식으로 전환하여 프로그램을 수정 및 적용하였고 테스트 완료했습니다.(12/12) | ’25.03. | 박세용P 정소영A 김치완S
 |  | 내용 |  | 
 |  | 4Lane 슬리팅 1차 무지부 예시 : 아래와 같을 시 왼쪽으로 원단을 1mm 이동 3Lane 슬리팅 1차 무지부 예시 : 3번과 4번레인의 무지부가 0mm 로 처리되어 보정값 산출하지 않음  보정 헌팅을 막기 위하여 타겟 대비 ±5mm 이상 벗어나는 값이 들어올 경우 보정값 미산출 [향후 계획] ① ESAZ적용 전 OC9동에서 장기 모니터링 및 엔지니어 VOE대응 하겠습니다.(~12월) ② 21RTS 기술팀과 2170 슬리터 R2R 드라이어 자동보정 과제 논의 하였습니다. NJ5동 설비 대상 가/감속 구간 온도 보정 과제 진행 논의 중입니다.  구체화 시, VD공정 삭제로 인한 비용절감효과, 공간절감효과 파악 예정입니다.(~11/7) |  | 
■ NFF 통합 슬리터 자동보정 개발 및 고도화 (2/2)
작성자 : 박세용P, 정소영A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#5, 진행 상태 : ● ]
업데이트 시간 : 12/16 15시
14
16
16
16
14
14
15
15
15
15
15
15
14
16
16
0
14
0
1레인
2레인
3레인
4레인
1레인
2레인
3레인
4레인
1레인
2레인
3레인
1 mm 이동
Ex) 무지부 Spec 15mm 가정 시

## Slide 97
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
NND APC 자동 보정 개발 및 수평전개 | WA MI1 MI2 HD ST MI_LS | 금주(W51) 특이사항 없습니다. | ’25.12 | 차영은S 이상용S 백승민A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 기존 Local 자동보정 SW에서 APC 시스템으로의 전환을 위해 NND APC 자동보정 코드 개발 및 수평전개를 진행 [진행사항] 1. APC 기반 자동보정을 위해 자동보정SW, PLC Interface 프로그램을 개발 및 검증 완료하였습니다. (WA 66대 호기 중 50대 적용 완료, 16대 부동) 2. 신규 Site 진행 현황 1) ESHD 법인의 경우, 설비 Layout이 변경되면서 치수비전이 추가되었습니다. 기존에는 Notching부와 Dryer부 사이에 통합비전 1개 존재하였으나, 드라잉 후 표면 불량 검출을 위해 통합비전의 위치를 Dryer 뒷단으로 변경하고, 기존 통합비전 위치에 치수비전이 추가되었습니다. 자동보정의 빠른 반응성을 위해 치수비전 데이터를 APC 서버로 올리는 방식을 전극검사기술팀/ND설비기술팀/설비社(DENT)와 협의하였습니다. 양, 음극 1-2호기 APC 적용 및 완료보고 진행하였습니다. (3/21) 치수비전 셋업이 지연된 관계로 상기 검증은 통합비전 데이터를 사용하여 진행했으며, 치수비전 ↔ 통합비전 자동보정 성능 비교 진행 중입니다. (~4/18) 3) Siemens PLC 적용 Site인 ESMI, ESST에 대해 APC SW 수정 완료. (1/21) MI2동 검사기/PLC 데이터 정합성 검증 완료 및 APC SW 수정 완료(양극(2/24)/음극(2/25)), 기능 검증(양극(2/25)/음극(2/26) 완료했습니다. MI1동 음극(3/3), 양극(3/8) 자동보정 적용 및 기능 검증 완료했습니다. 4) MI_LS 양극 3호 기능 검증 완료하였으며, 샘플 대응 완료 했습니다.(4/26) 5) 스트레스런 대비 APC Raw data 기반 활용률 산출 코드 작성 완료했습니다(4/14). 6) ST 양극 APC 통신을 위한 PLC 수정 완료했습니다.(5/13), 음극 완료 (4/22). 알고리즘 적용 및 기능검증(음극: 8/29, 양극 9/8) 완료했습니다. 7) EP2 마더라인 대상 PLC 검토 완료했으며(7/4), 기준정보 작성 완료(7/11)했습니다. 8) WA 생산인원 효율화 TDR - 자동보정 고도화: 중 진행했던 자동보정 고도화 수평전개 진행중입니다. - WA 5, 8동 가동호기 전개 완료(9/30) 했습니다. - MI2 고도화 대표호기 적용(8/27)했으며 Parameter 최적화(by 선행개발팀) 완료 후 수평전개 예정입니다. - ST 고도화 대표호기 적용(양극 9/6, 음극 9/5)했으며 수평전개 완료(11/4)했습니다. - HD(치수비전 적용), MI_LS 고도화 적용 일정 협의중입니다. 9) ESMI(11/6~7), ESMI_LS(11/8) APC 서버 재기동으로 인한 영향 대응 완료했습니다. ESMI2 증설설비(7, 8호기) 자동보정 수평전개 완료(11/20)했습니다. 10) ESWA 3동 NND 설비 APC 전환을 위해 Mitsubishi 설비 대상 기준정보 작성 완료했으며(11/21), Omron 설비 대상 제작사양서 작성 완료했습니다(11/28). |  | 
■ NND APC 자동 보정 개발 및 수평전개
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#7, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 이상용S, 백승민A
업데이트 시간 : 12/16 13시

## Slide 98
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
DNC 신공법 자동 보정 기술 개발 | HG EP1 | 금주(W51) (T/T Pilot) IM向 샘플 생산 시 가속구간 피딩량 자동보정 test 및 모니터링, VOE 반영 진행 중입니다. (~12/20*) 가속구간에서 전극 사행으로 인해 어깨선(Y축), Tab Side(X축) 불량 발생하는 것을 확인하였습니다. 가속구간 EPC 자동보정을 신규 적용(12/11) 하여 불량 개선 효과 검증 중입니다. (~12/19) | ‘25.12 | 이상용S 차영은S
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 기존 NND + AZS E Cutter 구조에서 DNC 신공정으로 전환됨에 따라 DNC 자동보정 신규 개발 및 적용 필요 [목적] 신규 DNC공정 자동 보정 신규 프로그램 개발(통합) 하고자 합니다. [진행 현황] (ESEP) 각형Pilot DNC PLC 수정 완료하였습니다. (9/30) 등속구간 보정 기능 검증 완료하였습니다. (10/17, 음극 1-3호기) AR Pilot운영팀 요청사항 : 주행 중 피딩량 제어를 통한 전폭 보정 기능 추가 요청하여, 검토 진행할 예정입니다. (~’26/12) IM向 샘플 생산 중(11/17~)으로, 가속구간 피딩량 자동보정 test 및 모니터링, VOE 반영 진행 중입니다. (~12/20) * 11/28 Test 시 가속구간에서 전극 사행으로 인해 어깨선(Y축), Tab Side(X축) 불량 발생하는 것을 확인하였습니다. 가속구간 피딩량 자동보정과 동일한 방식으로, 가속구간 EPC 자동보정을 신규 적용(12/11) 하여 불량 개선 효과 검증 중입니다. (~12/19) (ESHG) X,Y 등속구간 자동보정 기능 및 성능검증 완료하였습니다. (7/31) ’25/12 中 법인과 일정 협의하여 설비 안정화 후 X,Y축 등속구간 자동보정 재적용 test (고객 Audit으로 일정 지연, 재수립 예정), X축 가감속구간 고도화 Logic 반영 및 test 예정입니다. (~’26/01, w.AZS공정기술팀 - 보정 범위, 활용 데이터 등 자동보정 파라미터 최적화 협업) |  | 
■ DNC 신공법 자동 보정 기술 개발
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#8, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 차영은S
업데이트 시간 : 12/16 16시
각형 T/T Pilot 진행 계획(안) |  |  |  | 
HG DNC 개발 완료 | PLC 수정 / SW 개발 | APC 시스템 구축 | DNC APC 적용 | DNC APC 검증
08/19 | 09/26 | 09/30 | 10/17 | 12/20
구분 | 보정항목 | 보정방식 | 
 |  | ESHG | EP1 TT Pilot
등속구간 | 어깨선 | EPC 위치 | EPC 위치 / Mold 위치
 | 전폭 | 피딩량 | 보정X
 | Tab Side | 피딩량 | Mold 위치
가속구간 | 전폭 | 피딩량 | 피딩량
 | Tab Side | 피딩량 | 피딩량
※ ESHG ↔ EP1 TT Pilot 보정방식 비교 (설비 선속 및 구조 차이)
전폭
Tab Side Left
Tab Side Right
※ 보정항목(X축)

## Slide 99
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
테이핑 공정 자동보정 개발 | NJ | 금주(W51) 핵심 내용 : ESNJ 5동 개조설비에 대하여 수평전개를 위한 공정 tact time 및 구동 방식 확인 중입니다. | ’25.05. | 박세용P
 |  | 내 용 |  | 
 |  | [배경] TESLA向 21700 모델 M53F 가 개발됨에 따라, 신규 컨셉 테이핑기 (4개 패턴 Start/End 동시 부착 컨셉) 19대가 ESNJ 에 도입 되었습니다. 작업자는 매 공정 사이클 마다 8개의 테이프 피더가 부착한 테이프의 오버랩 치수를 확인하여, 테이프 피더의 서보를 조작 및 보정 해야 합니다. 이 과정에서 작업자는 공정 진행간 오버랩 비전 검사 데이터를 지속 모니터링 해야 하며, 이는 휴먼 에러가 발생하기 쉬운 구조 입니다. 이에 오버랩 검사 데이터(PC)를 설비(PLC) 로 전송/연산하여 테이프 피더 서보 이동량을 자동으로 계산 및 적용 하는 자동보정 기술을 개발하여, 인원 효율화 및 공정능력 향상에 기여하고자 합니다. [테이핑 자동보정 개발 완료 관련 실적] ① ESNJ #7 전체 호기(9대) 자동보정 적용 및 검증 완료(5/20) ② ESNJ #8 대표 호기 1대 및 추가 1개 호기 자동보정 적용 및 검증 완료(5/24) ③ 대표호기 기준 공정능력 Cpk 1.35 → 3.07 개선 ④ 대표호기 기준 수동보정 횟수 278회 → 0회 감소 ⑤ 대표호기 기준 Overlap 중알람 34회 → 10회 감소(71% 개선) ⑥ ESNJ #7 전체설비 기준 오버랩 불량 감소율 0.059% 달성 → 1년 추산 8.1억원 비용 절감 가능 ⑦ 수평전개 후 전체설비 기준 오버랩 불량 감소율 0.059% 가정 시 → 1년 추산 약 17.1억원 비용 절감 가능 [테이핑 자동보정 개발 후 F/up 상황] ① ESOC 소형2동 로직 고도화(min/max 제외 후 보정값 산출) ② ESNJ 5동 테이핑 자동보정 - VISION PC  PLC 데이터 전송 공사를 위한 어드레스 맵핑 하여 전달했습니다. (10/27) (공사완료 시점 : 26년 1월) - 테이프 피더 이동량 확인을 위하여 iot 에 해당 어드레스 등록 요청하였습니다.(10/28) ③ ESOC 소형2동 VOE 대응 : 탑/백 오버랩 스펙 별도로 지정 하여 자동보정 되도록 PLC 수정하였습니다. (10/31)  효과 확인 시 ESNJ 확산 전개 예정입니다. ④ 11/10 ESNJ 5동의 경우 다품종 생산 라인이기 때문에 Start/End, Top/Back 별도 타겟 지정할수 있도록 프로그램 설계 요청 와서 설계중입니다. |  | 
 | 진행 계획 |  |  | 
기 준 | 공정 분석 | 프로그램 개발(PLC) | 대표 호기 검증 | 확산 전개
EP2 | 25년 02월 | 25년 04월 | 25년 05월 | 25년 05월 ~
■ 신규 공정 자동보정기술 개발 : 원통형 양극 테이핑 공정
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 박세용P
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#9, 진행 상태 : ● ]

## Slide 100
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
제조 Operation 지능화를 위한 생산 인원 효율화 | WA | 금주(W51) 특이사항 없습니다. | 25.06 | 정대영P 박상하P 이상용S 백승민A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [진행 사항] .- 롤프레스 1) 롤프레스 음/양극 대표호기 기준 최신 PLC, HMI 프로그램 확보 및 분석 진행 (진행중, ~5/15) → 프로그램 확보 완료(5/13), 분석 진행(~5/15), 재조건조정 자동보정 설계 및 적용 전 시뮬레이션 진행 완료 (5/21) 생산팀 협의통해 테스트 일정 반영하여 재조건조정 자동보정 고도화 적용 및 검증 완료(음4-1,양3-1,양4-1)(6/3) 음3-1 적용 완료(6/11) → 재조건조정 자동보정 동작 후 완료 조건 로직 고도화를 진행하였습니다. (6/23) 2) APC 롤프레스 자동보정 및 자동보정/공정 이상감지 로직 설계 → 자동보정 이상감지(보정값 미반영, 지연, 역방향) 및 공정 이상감지 (두께 Zone별 Data 편차 발생 시 이상감지) 등록 완료 (6/6) → 이상감지 조치 가이드 작성 완료 (6/18) 3) 롤프레스 등속구간 Gap자동보정 고도화 기존 등속구간 Gap 자동보정의 평균 데이터를 활용한 두께 보정에서 Zone 단위 평균 데이터를 인차로 추가하여 로직 고도화 → 등속구간 고도화 로직 음3-1,양3-1,양4-1 수평전개 완료(6/13), 음극 성능검증 (6/19) 양극 기능, 성능검증 완료 (6/24) 4) 제조역량강화팀 대상으로 재조건조정, 등속구간 자동보정 고도화 로직 교육, 이상감지 교육 진행 (6/25) 5) WA4동 CIS 설비(LINE4~7) 전개를 위한 PLC, HMI등속구간 자동보정 업데이트 완료(7/16) 후, WA 법인 PLC 프로그램 적용 프로세스에 의거하여 WA Automation Team 로직 설명(7/18) 후, 적용 하기로 협의하였습니다. CIS社 APC 등속구간 자동보정 적용 후 검증/수정 진행중입니다.(~10/2) .- 노칭 1) APC 노칭 자동보정 및 자동보정/공정 이상감지 로직 설계. (완료, 5/25) → 비정상 동작 관련 이상감지(보정값 미반영, 지연, 역방향 등), 공정 이상감지 (비전 오측) (5/25) 2) 자동보정을 구간별로 나누어 최적 파라미터를 도출했습니다. (재료교체구간/등속구간) - 불량다발구간 알고리즘 안정화 (8/25)하여 WA(8/27), MI2(8/29) 적용 완료했습니다. 3) 자동보정 비정상 동작 원인 파악 → 비정상적인 동작 Case(보정값 반영 지연 / 미동작) 구분 및 로직 고도화 예정, 제어 지연 관련해서는 PLC 내부 제어 프로그램을 모니터링 중 (~6/5), 검사기 데이터 수집 지연 발생 설비 Local 전환하였으며 본사/WA 검사기술팀에서 분석 진행중입니다. → 검사 데이터 이상으로 인한 미보정 방지를 위해 예외치 판정 로직 추가하여 적용했습니다. 4) 노칭 어깨선 불량 개선 논의 (매주 목요일, ~6/5) - 불량률이 높은 Lot 대상 자동보정 정상동작 여부 확인 중입니다. → Vision, LPC 데이터 활용 (~6/9) Davinci 기반 APC 정상 동작 분석툴 구축했습니다(6/2). - 구간별 자동보정 고도화 APC 코드 완료(6/20), 대표호기 적용 및 수평전개 진행 완료(7/2) 했습니다. |  | 
공정 | 세부일정 |  |  |  |  | 
 | ESWA 출장 출발 | 알고리즘 개발 및 대표호기 적용 | 이상감지 최적화 및 조치 프로세스 상세화 | 이상감지 수평전개 및 발생횟수 최적화 | 자동보정 고도화 효과 분석 및 TDR 지원 | ESWA 출장 복귀
롤프레스 | ‘25.5.9 | ~5/23 | ~5/30 | ~6/13 | ~6/25 | 25.06.28
노칭 | ‘25.5.9 | ~5/23 | ~5/30 | ~6/13 | ~6/25 | 25.06.28
업데이트 시간 : 12/16 14시
작성자 : 정대영P, 박상하P,
이상용S, 백승민A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#11, 진행 상태 : ● ]
■ WA 제조 Operation 지능화를 통한 생산 인원 효율화

## Slide 101
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일 | 담당자
음극 DIP 자동보정 개발 및 고도화 | NJ | 금주(W51) 특이사항 없습니다. | ‘25.12 | 박홍준A 정대영P
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] 25년 원통형 신규 양산 모델인 M53F(Tesla향) 음극에서 신규 CTQ 관리 항목인 음극 Dip(패턴 코팅 Start부에서 10~25mm 영역의 길이방향 코팅 두께 평균 값)이 도출되면서 해당 항목에 대한 자동보정 프로그램 신규 개발 필요하다는 ESNJ 법인과 21MC공정기술팀의 요청을 받아 진행하게 되었습니다. CTP 항목인 상부 환류 개도율, 상부 환류 하강 시간, 상부 환류 상승 높이를 제어하여 CTQ 항목인 DIP을 조절하는 자동보정 기술을 개발하여 불량 감소로 인한 수율 개선 및 수동조작 Zero화에 기여하고자 합니다. [진행 사항] - 수평전개(PLC 및 HMI는 법인 진행, 알고리즘 및 데이터 확인은 RSND자동보정팀 진행) ① 음극 6,7,11,12호기 수평전개 완료(11/14) [성과] 자동보정 양산 적용 기간(8/18~9/5) 기준 Dip 불량률 0.004% 입니다. |  | 
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 : 박홍준A
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#12, 진행 상태 : ● ]
■ 음극 DIP 자동보정 개발 및 고도화
SITE | 진행 계획 |  | 
ESNJ | 프로그램 개발 | 대표호기 적용 및 모니터링 | 고도화 및 수평전개
 | 25년 07월 | 25년 08월 | 25년 12월
구분 | 자동보정 적용 전 | 자동보정 적용 후
총 생산량 | 2,355,393 패턴 | 1,070,346 패턴
Dip 불량 | 4299.5 패턴 | 38.5 패턴
불량률 | 0.183%(3달 기준) | 0.004%(3주 기준)

## Slide 102
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
소형 파우치 모델 노칭 공정 어깨선 불량 대응 | NJ | 금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | ‘25.12 | 정대영P 이상용S
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] NJ법인 NT(Apple) PJT로 노칭공정 어깨선 불량이 1.5 ~ 10%대로 다양하게 발생하고 있어 불량률 감소를 위한 자동보정 대응 요청 건입니다. (파우치형설비기술담당 요청) ※ ESNJ 대응 관련 출장비 전액 지원 [현황] 어깨선 불량률이 높아 빠른 자동보정 적용이 필요하다고 판단했습니다.(7월 중 적용 목표) 현재 ESNJ 법인 소형 파우치 노칭 설비는 중국 설비社에서 개발한 자동보정 로직을 사용하고 있는 것으로 확인했습니다. 해당 자동보정 로직에 대해 정확히 분석하고 내용을 이해하는 사람이 없어 실용적인 로직인지도 판단 불가능한 상황입니다. 기존 자동보정 담당에서 개발한 자동보정은 PLC Maker 미쓰비시, 지멘스 비중이 높으며 오므론 비중은 낮습니다. (WA 법인 일부, NA 일부) 오므론 시리즈로 NJ를 사용했는데, NJ 법인에서 받은 프로그램은 NX 시리즈라서 바로 로직을 적용할 수 없고 변환하는 작업이 별도 필요합니다. [자동보정 프로그램 검토] 1. 업체가 개발한 자동보정 로직을 분석하여 내재화 후 특이사항 있는 부분 개선하여 고도화 Risk : 설비社 설계한 PLC 전체 분석 후 자동보정에 해당하는 영역을 구분하여 정밀 분석 필요합니다. 중국어 코멘트 등으로 인해 PLC 분석 시간 오래 걸림 ※ 설비社 자동보정 관련된 부분 설명 요청 시 내용이 많아 전부 설명 불가능 하다는 답변 추후 분석 완료 후 개선점 도출 했다고 해도 기존 설비 사 프로그램을 가공하는데 추가 시간 소요 2. 자동보정 담당에서 개발한 자동보정 로직을 적용 Risk : PLC 시리즈가 달라 시리즈에 따른 자동보정 로직 변환(NJ 시리즈 → NX 시리즈)※ 자가 학습을 통해 자체 문제 해결 가능 (기 개발된 자동보정 오므론 PLC는 NJ 시리즈, 현재 법인에서 사용하고 있는 오므론 PLC는 NX 시리즈) 자동보정 로직 변환 완료 시 설비社 엔지니어와 현장에서 입/출력 해당되는 부분 주소 및 정합성을 맞춰야합니다. ※ ESNJ 현지에서 담당자와 실시간 소통 후 해결 가능 단 기존 개발된 자동보정은 자동차 대상으로 개발된 로직으로 소형 파우치 적용 후 일부 기능 추가 및 개선 필요할 수 있음 결론 - 빠른 대응 및 사후 관리를 고려하였을 때 2. 기존 개발된 자동보정 로직을 적용하는 것으로 판단. |  | 
작성자 :
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#13, 진행 상태 : ● ]
설비社 | PLC | HMI
YS(중국) | 오므론(NJ 시리즈) | Easyview
리드(중국) | 오므론(NJ 시리즈) | Easyview
작성자 : 정대영P
계속...
■ 소형 파우치 SUS CAN ZZS 공정 Tab Neck 불량 대응 건(NJ) (1/2)
업데이트 시간 : 12/16 15시

## Slide 103
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 이상용S
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
[ 과제번호 : RSND-#13, 진행 상태 : ● ]
■ 소형 파우치 SUS CAN ZZS 공정 Tab Neck 불량 대응 건(NJ) (2/2)
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
소형 파우치 모델 노칭 공정 어깨선 불량 대응 | NJ | 금주(W51) 금주 특이사항 없습니다. | ‘25.12 | 정대영P 이상용S
 |  | 내용 |  | 
 |  | [진행사항] 7월 중 Lead社 설비에 자동보정을 적용했지만 업체 인원이 설비 PLC 프로그램을 초기 버전으로 덮어 씌워 자동보정 로직이 삭제되었음을 확인 했습니다. (9/2) 다시 자동보정 로직 적용을 위해서는 설비 정지가 필요하여, 설비 정지 일정 (10/3~10/4)에 맞춰 출장 일정 수립했습니다. (출장 일정: 10/2 ~ 10/7) Lead社 대표호기 대상 자동보정 적용했으며(10/3), 7일 비교 시 Data 산포 개선 및 Tabneck 불량률 82% 개선(8.59% → 1.57%) 확인했습니다. (10/13) * 적용 전: 9/26~10/2, 적용 후: 10/3~10/9 Lead社 대상 자동보정을 적용했지만 여전히 잔여 불량이 남아있음에 따라, 불량 유발 원인 분석 중입니다. (~10/31) ZZS의 자동보정 및 검사 값 등을 시각적으로 분석하기 위한 분석 툴을 만들었습니다. Y1 및 Y2 검사 데이터, Mismatch, SV 등을 한번에 볼 수 있으며, 공정능력 및 불량률을 한눈에 볼 수 있도록 구성했습니다.(~10/29) 추후 분석 툴을 고도화하여, 불량시점에 어떤 사유로 불량이 발생했는지 판단가능한 AX 기반 분석 툴을 개발해 볼 예정입니다. (~’25.12) YS社 설비 대상 Tabneck 불량에 대하여 재료교체 구간과 재료교체 외 구간에 데이터를 분리 후 각 불량률을 확인했습니다.(기간: ’25.10.13 ~ 25) 재료교체 구간은 Lot 변경 시점 기준 -100tab ~ +200tab으로 산정했습니다. Tab Neck 불량 확인 시, 전체 0.95% 중 재료교체 불량률 0.28%, 등속구간 0.67%로 확인했습니다. 불량이 높은 등속구간 우선순위로 분석 진행 중입니다.(~12/19) |  | 

## Slide 104
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
수동보정 현황 모니터링 | WA MI MI_LS HD HG ST |  | ’25.12 | 백승민A 박홍준A
금주(W51) MI2, HD, ST RP 수동보정 현황 모니터링 Davinci WF 적용 완료하였습니다.(12/15) | 
구분 | 내용
 | 자동보정 기술 고도화에 따른 CTP 항목의 수동보정 횟수 변화 모니터링을 위해 시각화 Report를 개발하고자 합니다. 대상 법인 : APC가 적용된 법인 우선 타켓팅 (법인 : ESWA, ESMI, ESHD, ESST, ESMI_Lansing, ESHG) → ESWA 법인 기준으로 우선 적용할 수 있도록 하겠습니다. ① 수동보정 Logic 개발 : RP/NND 공정 별로 수동보정 집계 기준을 정의했습니다. [ 개발 일정 ] - WA NND FDC TAG 등록(10/13) - FDC 데이터 기반 수동보정 모니터링 로직 수립(10/20) - 수동보정 모니터링 자동화 작업 등록 진행 중(~11/7) ② 데이터 수집 (수동보정 파라미터): → 패키지를 제외한 나머지 공정은 FDC/e-IoT 시스템에서 수집하는 것으로 결정 함. (9/22, w. FDC PI). [e-IoT, FDC 설비 별 데이터 신규 추가 건수] - 노칭(FDC) : 신규 : 4건 / 수정 : 1건 [ 적용 현황 ] - WA NND 활용률 산출 시 수동보정 데이터 산출 완료(11/11), 모니터링 중 특이사항(자료형 불일치 등) 대응 완료(11/26)했습니다. - MI2, HD, ST RP 수동보정 현황 모니터링 Davinci WF 적용 완료하였습니다. (12/15)
[과제 개요]
[진행 현황]
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 :
[ 과제번호 : RSND-#14, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 백승민A, 박홍준A
■ 수동보정 현황 모니터링

## Slide 105
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Global 신규 법인 자동보정 활용률 Rerpot 관리 | MI2 ST HD HG MI_L |  | ’25.12 | 차영은S 백승민A 정소영A 박홍준A
금주(W51) 특이사항 없습니다. | 
구분 | 내용
 | `25년 다수의 신규 법인(ST,HD,HG,MI_L) 증설에 따라 “자동보정 활용률 Report” 추가 개발을 진행하고자 합니다. RSND자동보정팀 내 공정/법인별 Report 담당자 선정하여 Davinci WF 작성 진행중입니다. 법인/공정별 진행 현황 및 일정은 아래 표와 같습니다. (*향후, 지속적으로 업데이트 하겠습니다.) 삼익THK 협력업체에 업무 인수인계를 통해 유지보수가 진행될 수 있도록 하겠습니다. [NND] - ESST, ESHD Davinci WF 등록하여 메일링 테스트 진행 중입니다. - ESMI, ESST, ESHD, ESMI_LS 데이터 정합성 오류 해결을 위하여 법인 별 PLC 수정 중입니다. - ESHG의 경우 DNC 설비로, 기존 NTC/NND와 CTQ 항목이 상이하여 추가 개발이 필요합니다. - ESMI, ESMI_LS Davinci 가동 재개되어 재구축 진행중입니다(~11/28). - ESWA, ESST Davinci 수동보정 모니터링 개발 완료(11/25)했습니다. [RP] - ESMI_LS, ESST, ESHD Davinci WF 구축 완료(10/24)하였으며, 메일링 테스트 진행 완료했습니다(10/31) - ESMI2 Davinci WF 복구 불가로 인해 재구축 완료(11/18)하였으며, 메일링 테스트 진행 완료했습니다.(12/8) - ESMI_LS 활용률 WF 재구축 진행 예정입니다.(~12/31) : 다반치 팀에 문의한 결과, 서비스 복구 중으로 WF 구축에 필요한 데이터 조회 불가하다고 답변 받았으며, 복구 완료되면 진행 예정 입니다.
[과제 개요]
[진행 현황]
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
공정 | 담당자 | 세부일정 |  |  | 
 |  | ESST | ESHD | ESHG | ESMI_LS
롤프레스 | 정소영A, 박홍준A | 완료 | 완료 | ~12/31 | 완료
노칭 | 차영은S, 백승민A | ~11/4 | ~10/31 | ~12/31 | 완료
업데이트 시간 : 12/16 10시
작성자 :
[ 과제번호 : RSND-#15, 진행 상태 : ● ]
작성자 : 백승민A, 박홍준A
■ Global 신규 법인 자동보정 활용률 Report 관리

## Slide 106
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 :
작성자 : 이상용S
■ NND 공정 Cutting Height 항목 Tab/Bottom Spec 공차변경 검토
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
NND 공정 Cutting Height 항목 Tab/Bottom Spec 공차변경 검토 | GM1 GM2 MI2 ST HD HG MI_L (NND 양극Laser설비) | 금주(W51) Tab부 및 Bottom부 Laser Cutting을 개별제어를 대비하여 프로그램 개발 중 입니다.(~12.31) | ‘26.05 | 이상용S 차영은S 백승민A
 |  | 내용 |  | 
 |  | [배경] NND 공정에서 Cutting Height 생성 시, R/P에서의 Tab Press 눌림 위치와 노칭 Bottom부 Cutting 위치에 간섭이 존재합니다. Tab Press 눌림 위치에 노칭이 Cutting을 진행하게 되면, Dross 불량을 야기할 수 있습니다. *Dross 불량: Laser 노칭 시, (절연이 얇음에 의해) Foil이 녹아 흘러내린 뒤 식으면서 고착화되는 불량 [현황] Bottom부 Cutting Height 공차를 축소 변경하여, Tab Press 눌림부 간섭을 최소화하는 방향을 검토하고 있습니다. 기존 Cutting Height 자동보정 시, Tab부 및 Bottom부의 Cutting Height 검사 데이터를 기반으로 Cutting 위치 벗어남 정도를 EPC Sensor Position에 Offset형태로 전달하여 Tab부 및 Bottom부 Cutting Height를 동시제어 했습니다. 하지만 Bottom부 Cutting Height 공차를 Tight하게 변경하게 되면 동시 제어가 힘들 수 있으므로, Bottom부 Laser Cutting을 개별제어 할 수 있는 방향과 자동보정 로직 변경을 검토 및 협의하고 있습니다. (w/ ND공정기술팀, DE&T 설비社) [진행사항] 현재 3가지 측면에서 개선을 검토하고 있습니다. Option1 - Bottom부 절연코팅 폭 증가 → Tab Press 및 Bottom부 Cutting간 간섭 축소 (자동보정 대응 필요X) Option2 - 양극 Bottom부 Spec(중심 값) 축소 (Tab부 및 Bottom부 Laser Cutting 개별제어 시, 자동보정 로직 변경 필요) 기존 자동보정 로직을 사용하여, Option2를 만족할 수 있는지 테스트 예정입니다. (Tab부 및 Bottom부 Laser Cutting 개별제어 하지 않는 방향) Tab부 및 Bottom부 Laser Cutting을 개별제어 할 수 있는지, 공정기술팀 및 설비社 제어인원과 Pilot 6호에서 기능검증 테스트 일정 협의 중입니다.(~12/18) Tab부 및 Bottom부 Laser Cutting을 개별제어 하게 될 경우를 대비하여, 고도화 로직 개발 중입니다.(~12/31) 검토 로직 1) Tab부 기준 1차 보정 후, Bottom 부 별도 추가 보정하는 방식 (완전 개별 제어) 2) Tab부 보정 시, 동일한 Offset을 Bottom부에 적용 후, Bottom부 별도 추가 보정하는 방식 (동시 + 개별 제어) → 1), 2) 로직 모두 Tab 부 보정 시의 Bottom부 영향도 고려 필요 |  | 
[ 과제번호 : RSND-#16, 진행 상태 : ● ]
Bottom 코팅 끝단
Bottom Cutting Height : 1.3㎜
Tab Press 눌림부
문제 구간
(Tab Press 눌림 위치 &
Cutting 구간 Overlay)
Dross 불량

## Slide 107
업데이트 시간 : 12/16 08시
작성자 : 박세용P
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
■ 26년도 RSND 자동보정팀 신규 과제 검토 리스트 및 상세
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
26년도 RSND 신규과제 검토 | - | W51 : 특이사항 없습니다. | ‘25.12 | 박세용P
 |  | 내용 |  | 
 |  | 1. 4680 통합슬리터 음극 드라이어 가/감속 구간 자동보정 개발 - 가/감속 구간 건조램프 출력 및 위치 제어를 통하여 CTQ 항목인 전극수분 및 전극두께 불량율 감소 목표 (OC9 기준 27.9억원/년 효과 예상) - 향후 본 과제를 기반으로 2170 R2R 드라이어 과제도 병렬 진행 하고자 합니다.(VD 공정 삭제) - 46RS공정기술팀과 검토미팅 진행하였으며, 현재 제어방식 및 AI팀 개발한 NND용 자동보정 소스코드 내재화 진행 중입니다. (12월 말까지) |  | 

## Slide 108
 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Roll Press 단선 개선을 위한 자동보정 고도화 | WA4 | W51 : Roll Press Tension PV값의 데이터 습득하기 위해 로직 설계 완료 하였으며, WA 법인 제어 담당자에게 공유 및 기준정보 요청 완료 하였습니다. (12/12) 로직 변경 요청에 대한 완료 회신 대기 중 입니다. | ‘26.12 | 정대영P
 |  | 내용 |  | 
 |  | WA 대상 Roll Press 단선 개선을 위한 Tension 보정 로직 검토 [배경] : 전극FDC팀과 WA기술팀이 Roll Press OS / DS Tension 차이가 크게 날 때 단선 확률이 급격하게 올라가는 것을 분석하여 공유받았습니다. 현재 OS / DS Tension 차이가 20N이 나면 알람을 발생시켜 작업자를 통해 수동으로 Gap을 낮추는 제어를 진행하고 있습니다. 압연롤 Gap을 낮추면 연신률에 영향을 줘 Tension을 조절 할 수 있음을 확인하였습니다. [진행 현황] : 전극 FDC팀과 미팅을 통해 Tension OS / DS 편차와 단선의 관계에 대한 분석 결과 공유 받았습니다(11/14) 팀 자체적으로 Tension PV 데이터에 대해 PLC프로그램을 분석하여 아날로그 데이터를 평균 처리 하고 2차로 이동평균처리를 통해서 PV값이 산출됨을 확인하였습니다.(11/20) 이동평균에 의해 PV가 둔감한 점을 감안하여 RAW 데이터를 FDC에 추가로 연동할 예정입니다. Data를 세분화해서 분석하고자 WA 기술팀에 현황을 공유하였습니다.(11/25) Tension Data 습득하기 위한 로직 설계 완료 하였으며, 법인 제어 담당자 공유 하였으며(12/11), APC 기준정보 등록 요청하였습니다.(12/12) 추가적으로 MI2, ST 병렬로 프로그램 및 기준정보 수정 진행 중 입니다.(~12/19) [Tension 보정 검토를 위한 추가 데이터 수집] |  | 
FDC 진행 현황
업데이트 시간 : 12/16 15시
작성자 : 정대영P
1. 과제 진행 현황_RSND자동보정팀
■
Roll Press 단선 개선을 위한 자동보정 Tension 인자 추가 검토(26년 과제)
AS - IS
① Tension 센서 → AD 카드로 0.1초 주기로 평균 값을 전송 합니다. (AD카드에서 0.1초 주기로 1차 평균 처리)
② PLC에서는 Tension 센서로부터 들어오는 데이터를 0.2초 주기로 14개 버퍼에 저장 합니다. (Shift 방식)
③ 단선 발생 시 AD 카드에서 이미 평균화 된 데이터에 PLC에서 또 다시 평균화 된 데이터로 실시간 장력 변화를 모니터링 할 수 없습니다.
TO - BE
① 평균 값으로 변환되는 방식을 샘플링 또는 1차 평균처리만 하여, 데이터 처리하는 방식으로 분리 구조로 나누는 것으로 검토가 필요 합니다.
② Tension 데이터 세분화를 통해서 평균과 실시간 기반의 데이터를 동시에 모니터링 할 수 있도록 하여, 운영과 고도화를 진행할 수 있습니다.
AD카드 : 센서가 보내는 아날로그 값을 숫자로 바꿔서 PLC가 읽을 수 있게 해주는 변환기
PLC 영역
Tension 센서
AD카드
CPU
Tension 평균 PV 출력
0.2초 주기 Tension 14개 데이터 2차 평균처리
Tension
추가 PV 생성
가공하지 않고 실시간 데이터 모니터
기존 유지 + 신규 적용 추가 모니터링 후 분석
0.1초 주기 Tension 데이터 1차 평균처리
Tension 데이터 아날로그 값 전송
※ Tension(OS/DS) 편차 발생 시 알람 프로세스
Cooling TENSION 차이 비교
OS / DS Tension
편차 > 20N
HMI 알람
법인과의 논의 사항
OS / DS Gap 25 Down
자동보정 적용 검토
수동 조작 진행
AS IS
TO BE