## Slide 1
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W39) | 일정 | 담당자
ESWA 재료교체 불량 개선 | ESWA Cell / MEB E77 18대 / ESMI1 #2-2·3 | 금주(W39)에는 로직 개선 효과 모니터링 – ESWA 0.144%, ESMI1 0.230%로 단기 개선 확인했습니다. | '26.09 / (북미 10월초) | 이제희 김형원
■ ESWA 재료교체 불량 개선 (1/1)
1. 과제 진행 현황_조립자동보정팀 (자동차)
업데이트 시간 : 9/22 11시
작성자 : 이제희 P
[배경/목표] - 조립 공정에서 전극·분리막 재료를 교체하는 구간은 새 롤과 기존 롤이 이어지는 이음매가 지나가면서 재료의 폭 방향 위치가 순간적으로 흔들리는 사행이 발생한다. 호기·모델별 품질 편차와 이상 발생 선제 대응 미흡으로 수율 손실 지속되고 있으며, 재료교체 구간 Y축 불량(사행·이음매)을 EPC·예측 보정 로직으로 개선하고자 한다.
단계 | 적용 범위 | Baseline | 계획 | 실적 | 상태 | 비고
현황 분석 | 공통 | 07/24 | 07/24 | 07/24 | 완료 | 
현황 분석 (상세) | 공통 | 07/31 | 07/31 | – | 완료 | 실적일 미기재
개선 방안 도출 | 공통 | 08/07 | 08/07 | – | 완료 | 실적일 미기재
로직 보완 (1차) | WA MEB·조립 | 08/31 | 08/31 | 08/23 | 완료 | 
로직 보완·검증 (2차) | WA MEB·조립 | 09/18 | 09/18 | 09/16 | 완료 | 대표호기 4대
수평전개 | WA MEB·조립 | 09/25 | 09/25 | 09/16 | 완료 | E77 18대
수평전개 | MI_HL·조립 | 09/25 | 09/25 | 09/16 | 완료 | #2-2,3 (2대)
수평전개 | Normal·조립 | 09/25 | 09/30 (+5) | – | 진행 | WA·MI_HL Normal Line
수평전개 | 북미·조립 | 09/25 | 10월초 | – | 예정 | 과제 기한(‘26.09) 초과
[진행 현황 – 누적 요약] - 현황 분석(7/24~7/30): 재료교체 구간 불량 원인 3가지 도출 (EPC 미보정 구간, 보정량 부족, 이음매 예측 보정 부재)
- 호기별 편차 분석: E77 18대 위치 불량률 0.13~0.32%, 대표 4대 선정
- 1차 로직(8/13): EPC 미보정·보정량 부족 개선, 예측 보정 2→3회 세분화, 1차 적용: E77 위치 불량률 0.189% → 0.164%- 18대 중 12대 감소, 6대 증가(#13-1 0.272% → 0.318% 등) - 2차 로직(9/4~): 예측 보정 Limit ±0.35mm, 이음매 이후 즉시 Feedback, 2차 대표 4대 0.270% → 0.185%, MEB·ESMI1 #2-2·3 수평전개 완료(9/16)
[진행 현황 – 금주 변경] - ESWA(MEB E77 전호기) 0.171% → 0.144% (적용 전·후 4일, 단기), ESMI1 #2-2·3 0.367% → 0.230% (단기, 장기 모니터링 필요) - 재료교체 후 안정화 구간 30m → 18m 단축 (MEB 대표 4대 기준) - 1차 증가 6대 중 #13-1·#13-2 2차 로직 후 감소 전환 확인 - 6-3 Normal Line 수평전개 9/25 → 9/30 (라인 가동 일정 협의), 6-4 북미 Site 수평전개 9/25 → 10월초 (현지 가동 일정 대기) - 수평전개 누적 적용 호기 20대 / 목표 24대
[향후 계획] - Normal Line(WA·MI_HL) 수평전개 완료 (~9/30) - 북미 Site 수평전개 일정 확정 후 적용 (~10월초), 추석 이후 2주 데이터로 최종 효과 산출 및 완료 회고 작성 (~10/16)
[이슈·지원 요청] - 효과 수치가 4일 단기 기준 → 2주 이상 데이터로 재확인 필요 (판단)