## Slide 1
업무 기록 시스템을 회사 서버(DAVINCI)로 옮기는 중 — 착수 전 확인 4건, 현재는 다빈치팀과 실무 협의로 진행
정보 공유 · 근거: DAVINCI팀 메일(2026-10-19~21), 저장소 점검 결과(부록 A·B) · 기술 상세는 부록 B
지금
개인 PC에서 시범 운영 (배치파일 실행)
구성원
(사내망)
브라우저로 접속
회사 서버
DAVINCI Sandbox (OC 분석과제)
① 어디서?
✓ 확정: OC 법인 · 분석과제 신청
… 확인 중: 서버 사양 할당 (8코어·32GB 요청)
서버 안 저장소
업무 기록 · 첨부 · 보고서
② 데이터는?
… 확인 중: 1TB로 시작, 최대 4TB (다빈치 회신 '가능할 것')
사내 AI
(EXAONE)
✓ 개인 PC 연결 정상 (사용자 확인)
… 확인 중: 회사 서버에서의 연결 경로
백업 보관함
(NAS)
… 확인 중: 2TB · 1년 보관 요청, 다빈치 미회신
1
기록 입력
접속 경로
확인 중
3
보고서
내려받기(PPT)
2
AI 요약
요청
4
매일 백업
③ 몇 명·언제?
현재 검증된 규모: 약 20명 (설계 기준) · 메일의 100명 동시 사용은 측정 후 판단
사용 시작 시점: 서버 할당과 ④ 확인 후 결정 (날짜 미정)
④ 확인할 것
착수 전 확인 사항 — 누가
확인할 것 | 쉬운 설명 | 담당
1. 저장 위치 | 업무 기록은 서버 디스크에 두고, NAS는 백업에만 사용 (NAS에 직접 저장 불가) | 이재후 ↔ 다빈치팀
2. 사용 규모 | 현재 검증 규모 약 20명, 100명은 측정 후 판단 | 이재후 (부하 측정)
3. 백업 용량 | 지금 백업 방식이면 NAS 2TB가 약 2개월 안에 가득 참(가정) → 보관 방식 재설계 | 이재후 (재설계) 다빈치팀 (NAS 정책)
4. 서버 실행 준비 | 회사 서버용 실행 패키지 아직 없음, 서버 환경(OS·실행 방식) 확인 필요 | 이재후 (패키지) 다빈치팀 (환경 확인)
진행 방식: 다빈치팀(박정환 책임)에 검토 요청 예정 · 현재 그룹장님 결정 필요 사항 없음
✓ 확정 (실선)
… 확인 중 (점선)
가정
= 실측 전 추정
Notes: [30초 멘트]
"업무 기록 시스템을 지금은 제 PC에서 시범 운영하고 있고, 회사 서버인 다빈치 Sandbox로 옮기고 있습니다. 법인(OC)과 과제 신청 방식은 다빈치팀과 정했고, 서버 사양과 백업 보관함, 사내 AI 연결은 확인 중입니다. 착수 전에 네 가지를 확인해야 합니다. 업무 기록은 서버 디스크에 두고 NAS는 백업에만 쓰는 것, 현재 검증된 규모가 약 20명이라는 것, 지금 백업 방식이면 NAS가 약 2개월 안에 차서 보관 방식을 바꿔야 한다는 것(가정), 회사 서버용 실행 패키지가 아직 없다는 것입니다. 현재 결정이 필요한 사항은 없고 다빈치팀과 실무로 협의하겠습니다."
[용어 대응표]
SQLite DB·WAL → 업무 기록 저장소 / DATA_DIR → 서버 안 저장소 / BACKUP_DIR → 백업 보관함 / NAS 마운트 → 백업 보관함 연결 / Docker 컨테이너·Dockerfile → 회사 서버용 실행 패키지 / Uvicorn worker 1 → 현재 검증 규모 약 20명 / VM → 회사 서버 / OC 분석과제 → 회사 서버 사용 신청(OC 법인) / EXAONE API → 사내 AI / 포트·방화벽 → 접속 경로 / 백업 14개 전체 복사 → 지금 백업 방식 / reports/ → 보고서.
[문장별 근거]
- 개인 PC 시범 운영 — 메일 10-20 이재후 "현재 PoC 단계에서는 실행 배치파일로 돌리고 있으며"
- 회사 서버 DAVINCI Sandbox·OC·분석과제 — 부록 A 1·2행; 메일 10-20 이재후 회신 "OC로 진행", 10-21 박정환 "분석 과제는 신청 주시고"
- 서버 사양 확인 중 — 부록 A 3행; 메일 10-20 이정원 "할당 가능한지 확인"
- 1TB→최대 4TB — 부록 A 4행; 메일 10-21 박정환 "이후 SSD 4TB까지 할당 가능할 것 같으므로"
- 사내 AI 개인 PC 연결 정상 — 사용자 제공 운영 사실(이전 보고); 회사 서버 경로 미정 — 부록 A 9행, 메일 10-20 박정환 "엑사원과 통신이 필요할 것 같고"
- NAS 2TB·1년 미회신 — 부록 A 5행
- 확인1 저장 위치 — 부록 A 7행, 부록 B 'DATA_DIR 네트워크 공유 금지'(docs/09 §3)
- 확인2 약 20명 — 부록 B 프로세스(workers=1), README 동시 작성 목표 약 20명; 100명 — 메일 10-20 이재후 가정
- 확인3 약 2개월 — 부록 A 용량 산정(200명×5GB, 14개 전체본 → 데이터 약 143GB, 약 1.7개월, 가정)
- 확인4 실행 패키지 없음 — 부록 A 6·8행(Dockerfile 없음, OS 미정)
[예상 질문]
Q1 보안: "로그인이 없는데 괜찮나?" → 현재 로그인·권한 기능 없음(부록 A 10행). 회사 서버에서 필요한 접근 통제는 다빈치팀에 확인할 항목. API 키는 GitHub에 올리지 않고 사내망 설정 파일로 관리(사용자 제공). 보안 검토 완료라고 말하지 않음.
Q2 비용·자원: "서버 자원은 얼마나 드나?" → 요청 사양 8코어·32GB·SSD 1TB(최대 4TB 가능 회신)·NAS 2TB. 비용 정보는 메일에 없어 답변 범위 밖 — 다빈치팀 확인 필요.
Q3 운영 책임: "운영은 누가 하나?" → 앱 개발·실행 패키지·백업 방식은 우리(이재후), 서버 자원·OS·NAS·망은 다빈치팀 협조. 다빈치 인원 지원 범위는 10-19 요청 메일 기준 협의 중이며 확정 아님.
[5초 테스트 점검 결과]
제목에서 "회사 서버(DAVINCI)로 옮기는 중 · 확인 4건"이 먼저 읽힘 → 다이어그램 중앙의 가장 큰 상자 "회사 서버"와 그 안의 "서버 안 저장소"가 다음으로 보임 → 오른쪽 "④ 착수 전 확인 사항" 표 4행과 담당이 보임. 실선(✓ 확정)과 점선(… 확인 중)이 범례와 같은 색·선으로 구분됨. 슬라이드 1 본문에 기술 용어(Docker·WAL·worker·포트·FastAPI·SQLite·Uvicorn·DATA_DIR·BACKUP_DIR) 없음.
[비전문가 확인 질문 4개 — 동료에게 장표를 보여준 뒤 30초 안에 답하게 함]
1. 이 시스템은 지금 어디서 돌아가고, 앞으로 어디로 옮기나?
2. 업무 기록은 어디에 저장되고, NAS는 무슨 용도인가?
3. 현재 몇 명 규모까지 확인됐고, 언제부터 쓸 수 있나?
4. 착수 전에 확인할 것은 무엇이고, 누가 하나?

## Slide 2
부록 A. 사실 대조 — 확정 2 · 제안 4 · 미정 4, Docker·NAS 마운트는 DAVINCI가 아닌 우리 측 제안
분류 기준: 확정 = 양측 메일 합의 · 제안 = 한쪽 제시, 상대 미확인(제안 주체 표기) · 미정 = 언급 없음/조사 예정
항목 | 분류 | 메일 근거 (날짜·발신) | 저장소 대조 | 다음 확인
OC 법인 | 확정 | 10-20 박정환 "OC라고 생각하면 될지" → 이재후 회신 "OC로 진행" | — | —
분석과제 신청 | 확정 (접수 여부 미확인) | 10-21 박정환 "분석 과제는 신청 주시고" | — | 신청 완료·과제 정보
VM 8 Core · 32GB | 제안 (이재후 · 할당 미회신) | 10-20 이재후 요청 / 이정원 "할당 가능한지 확인" | worker 1개 → 코어 활용 제한 | 할당 회신
SSD 1TB → 최대 4TB | 제안 (DAVINCI · "가능할 것 같음") | 10-21 박정환 "1TB 수준으로 신청… 이후 SSD 4TB까지 할당 가능할 것 같으므로" | DB·첨부·보고 결과는 SSD | IP·계정 정보 메일 → 확장
NAS 2TB · 1년 | 미정 (DAVINCI 미회신) | 10-20 이재후 요청 / 박정환 "4TB(SSD 2TB, NAS 2TB)?" 질문, 10-21 회신은 SSD만 언급 | 백업 14개 전체 복사(backups.py) | NAS 할당·보관 정책
Docker 실행 | 제안 (이재후) | 10-20 이재후 회신 "실행하는 환경 자체는 도커 컨테이너로" | Dockerfile 없음, 실행.bat | 허용 여부·베이스 이미지
NAS 마운트 | 제안 (이재후) | 10-20 이재후 회신 "NAS는 샌드박스에서 마운트하는 방식" | DB 불가, BACKUP_DIR만 | NFS/SMB·권한
OS | 미정 | 10-20 이정원 "샌드박스의 OS…요청 파일" | Windows 전용 스크립트(.bat·.ps1) | 요청 파일 수령
EXAONE 경로 | 미정 (필요성만 합의) | 10-20 박정환 "엑사원과 통신이 필요할 것 같고" | config AI_API_URL·KEY (저장소 값 비어 있음) | Sandbox→EXAONE 허용
접근 통제 | 미정 (메일 언급 없음) | — | 로그인·권한 없음(docs/01) | 사내 정책상 허용·보완
가정
용량 산정 메일 가정 · 실측 전
가정 인원 | 200명 (동시 100명 = 50%)
1인 연간 데이터 | 5GB
연간 데이터 | ≈ 1,000GB
SSD 소진 | 1TB ≈ 12개월 · 4TB ≈ 4년
NAS 2TB ÷ 백업 14개 | 데이터 ≈ 143GB까지 (≈ 1.7개월)
1년 말 14개 전체본 | ≈ 14TB
실측 항목 (개인 서버)
1 DATA_DIR 크기 · 월 증가량
2 백업 1회 크기 (backups/<ID>)
3 보고서 생성 1건 소요 시간 · AI 호출 수 (작업 완료 내역)
4 동시 사용자 부하 (scripts/loadtest.py)
실선 = 확정(메일 합의·저장소 구현)
점선 = 계획·미정
◆ 충돌 = 메일↔코드 불일치
가정
= 실측 전 추정
Notes: [분류 기준]
확정 = 양측이 메일로 합의한 것. 제안 = 한쪽이 제시하고 상대가 확인하지 않은 것(제안 주체 표기). 미정 = 언급이 없거나 조사 예정. Docker와 NAS 마운트는 10-20 18:10 메일에서 이재후가 답한 내용이므로 DAVINCI 제안이 아니라 우리 측 제안임. SSD 4TB는 DAVINCI 회신이지만 '가능할 것 같으므로'라는 전망 표현이라 확정으로 쓰지 않음. 박정환 책임의 '총 4TB(SSD 2TB, NAS 2TB)' 질문에 대해 10-21 회신은 SSD만 언급 → NAS 할당은 미회신.
[DAVINCI 확인 질문]
1) Sandbox OS와 버전, Docker(엔진·compose) 사용 허용 여부와 베이스 이미지 제약
2) NAS 할당 여부·용량·보관 정책, 마운트 방식(NFS/SMB)·권한, 용도를 백업 저장으로 한정해도 되는지
3) SSD 1TB가 VM 로컬 디스크인지, 4TB 확장 시 절차(IP·계정 정보)
4) Sandbox에서 EXAONE API까지 망 경로·방화벽·인증 방식
5) 사내망 사용자 접속 포트·방화벽 인바운드 규칙
6) 로그인 없는 사내 웹서비스 운영 허용 여부와 필요한 접근 통제(SSO·IP 제한 등)
7) VM 재시작·스냅샷·모니터링 지원 범위

## Slide 3
부록 B. 상세 배치도 (초안 · DAVINCI 검토용) — 컨테이너 · 볼륨 · 포트 · 마운트
근거: backend/run.py · app/config.py · app/db.py · services/backups.py · docs/03_ARCHITECTURE · docs/09_OPERATIONS §3·§5
초안 — DAVINCI 확인 전
사내망 사용자
브라우저
방화벽
인바운드 규칙 미정
1
TCP 8000
(config 기본값 예시, 미정)
Sandbox VM OS 미정 · 8 Core · 32GB 요청
Docker 엔진 허용 여부·베이스 이미지 미정
컨테이너 worklog Dockerfile 미작성
frontend/dist
정적 화면 (앱이 함께 제공)
프로세스 (구현)
uvicorn app.main:app_factory
workers=1 · PORT 8000 (config)
LibreOffice (미리보기)
이미지에 설치 · 한글 글꼴 포함
Alembic 자동 마이그레이션
(앱 시작 시 실행)
2
볼륨 /data
/data → VM 로컬 SSD (DATA_DIR)
db/worklog.sqlite3 (+WAL·SHM)
attachments/ · reports/ · json/
exports/ · temp/ · logs/ · voe/posts/
※ 네트워크 공유 금지 (docs/09 §3)
읽기 전용
/config/config.json
비밀 값: AI_API_URL · AI_API_KEY
BACKUP_DIR 마운트
/mnt/nas/worklog-backup
EXAONE API (사내)
HTTPS · 망 경로·방화벽 미정
키: config 파일 (GitHub 미포함)
3
흐름 번호 (본문과 동일)
① 사내망 → TCP 8000 (미정)
② 컨테이너 → /data 로컬 볼륨 (구현)
③ EXAONE 호출 (망 경로 미정)
⑤ 백업 → NAS (검증 전)
백업 범위 (backups.py · 구현)
포함 SQLite 사본 + 첨부 (manifest sha256)
미포함 reports/ · voe/ → 별도 복사 규칙 필요
보관 최근 14개 · 매회 전체 복사
복원 복원 시 스키마 확인
NAS (Sandbox 마운트)
NFS/SMB · 권한 미정
2TB · 1년 요청 — DAVINCI 미회신
5
실선 = 확정(메일 합의·저장소 구현)
점선 = 계획·미정
◆ 충돌 = 메일↔코드 불일치
가정
= 실측 전 추정
Notes: "초안입니다. 컨테이너 구성은 저장소에 Dockerfile이 없어 아직 만들지 않았고, DAVINCI 확인 후 작성·검증합니다. DATA_DIR은 로컬 볼륨으로만, NAS는 BACKUP_DIR로만 연결합니다. 백업에 reports/와 voe/가 포함되지 않으므로 필요하면 별도 복사 규칙을 정해야 합니다. 포트 8000은 config 기본값 예시입니다."
근거: backend/run.py, backend/app/config.py, backend/app/db.py, backend/app/services/backups.py, docs/03_ARCHITECTURE.md, docs/09_OPERATIONS.md §3·§5, README(실행.bat·초기설정.bat).