## Slide 1
일반 (General) | 대외비 (Confidential) | 비밀 (Secret)
과제 진행 현황_품질DX팀
과제 진행 현황_다빈치팀
과제 진행 현황_공정검사DX팀
과제 진행 현황_공정제어DX팀
과제 진행 현황_설비DX팀
품질DX담당 추진 현황
목차
품질DX담당
2025. 12. 17
/ CDO.제조DX그룹

## Slide 2
품질DX팀 금주 주요 내용
업데이트 시간 : 12/16 17시
작성자 : 지용진TL
1. 아웃소싱업체 자사 품질 관리 시스템 구축(인팩) - 외주 패커사인 인팩(사) 업체에 자사와 동등 수준의 품질 관리 체계가 확보 될 수 있도록 자사 QMS 시스템에서 아웃소싱 업체에 필요한 12개 핵심 프로세스에 해당 하는 시스템 기능을 ’25-12/01 오픈 목표 구축하는 과제 입니다.(PD Gate : 12/12일 → 12/10일→ 12/10일 → 12/15일(조건부), SOP : 12/19일 → 12/15일 → 12/19일 → TBD(BPU Crack 이슈)) - 시스템 오픈후 샘플 생산에 대한 실제 시스템 발생 실적 기준으로 운영 상태에 대한 점검을 수행하고 있으며, 현재까지 운영 모니터링 결과, 스케줄러 점검 완료(26건), 화면별 정상 확인 및 성능점검 완료(51건)하였고, 인터페이스 및 실적 점검 진행중(18/32건, 56%) 입니다. 미완료건 LSP 관련 점검건 입니다. 점검 미완료 사유는 LSP 운영 오픈 (12/10)을 하였으나 PV Run 일정 연기(신공장 점검 미달)로 실제 출하 여부를 확인할 수 없었으며, 12/23일 예정된 PV Run 진행시 점검 예정입니다.
- 자사에서 생산한 Cell 부터 Risk Range가 설정이 되고 해당셀이 인팩에 출하된 경우, 자사 시스템 → 인팩 시스템과의 연계가 되지 않아 홀드가 불가능 한 상황이며, 자사 MES, 자사 QMS, 인팩 MES, 인팩 QMS, LSP 개발 요건을 확정하였고, 개발 완료 일정을 확정하였습니다.(개발 완료 : ’26/01/16, Test : 1/23, 시스템 Open : 1/30) 개발전까지 Risk Range Hold 상황이 발생하게 되면, 수작업으로 자사 QA 및 인팩 QA에서 대응하기로 하였습니다.
- 오픈 전/후 인팩 담당자 대상으로 교육 (12/1, 12/5, 12/9)을 진행하였고, 인팩 QA사용자의 원활한 시스템 사용 지원을 위해 현장 상시 교육을 지속 지원하였습니다. 또한, 현지 PI 에게 시스템 운영에 대한 인수인계를 진행하여 SOP 진행 및 양산진행간 자체 모니터링 진행될 수 있도록 하였습니다. (본사에서도 SOP일정에 맞춰 원격 지원 예정)
- 계측기 검교정 관리 시스템(MIMS)은 12/2일 오픈 및 사용자 교육을 완료 하였고, 오픈후 모니터링 진행 결과 인팩 사용자가 계측기 등록 대상 51ea에 대해서 정상적으로 등록하여 실제 데이터 정상 등록 및 활용 여부 확인하였습니다.(12/11일)
2. 아웃소싱업체 품질관리 동일성 체계 구축(피플웍스)​
- 피플웍스 ESS Packer(社)의 품질관리 수준을 자사와 동등 수준으로 관리되기 위해 피플웍스 시카고 공장을 대상으로 품질 관리 측면의 IT 시스템 구축 과제 입니다.​
- 피플웍스 ESS Pack 출하제품의 고객 유출 방지 강화 목적으로 Packer사에서 생산한 고객 출하품에 대해 ① LGES 출하 승인 인터락, ② LGES Risk Range HOLD 기능이 적용하기로 협의 하였고, 기능 개발 완료 되었습니다.(12/10일)
① LGES 출하 승인 인터락은 피플 웍스에서 생산한 제품이 고객출하시 LGES 담당자에게 출하 요청을 하고, LGES 담당자가 출하 승인을 해야 출하되며, 승인이 없으면 출하 금지되도록 시스템 인터락 적용 하였습니다. 오픈 이후 실적 모니터링 진행시, 출하승인 요청 22건에 대해서 정상적으로 인터락 적용이 되고 있음을 확인하였습니다.(12/15일)
② LGES Risk Range HOLD는 자사에서 생산한 Cell 부터 Risk Range가 설정되고 해당셀이 피플웍스에 출하된 경우, 자사 시스템 → 피플웍스 시스템과의 연계하여 LGES Risk Range
HOLD품이 고객으로 출하되지 않도록 시스템 기능 구축 하였습니다. 오픈후 사용자 실적이 발생하지 않아 자체 테스트를 진행하였고, 자체테스트 결과 자사에서 HOLD 요청한 대상이 정상적으로 출하 HOLD 제어된 결과를 확인하였습니다.
- 실제 운영데이터 실적 모니터링을 지속 진행하고, 사용자 VOE 확인 하도록 하겠습니다.
3. 제품 초기 안정화 관리 체계 구축
- 오프라인으로 관리 되고 있는 신규 개발 제품의 초기 안정화 계획 수립 및 운영을 시스템 기반으로 관리 되도록 하여, 계획대비 실적에 대한 진척 관리로 업무 실행의 누락을 방지하고, 시스템 간 연계를 통해 관리 대상 항목의 실적을 자동으로 수집 및 시스템 자동 입력 되도록 하는 업무 효율화를 위한 개선 과제 입니다. - 제품 초기 안정화 관리 시스템을 전 법인 대상으로 오픈 하였고(12/10일), 운영 상태에 대한 점검을 수행을 시스템 운영 데이터 기반으로 스케줄러 및 화면 정상 여부 확인 필요 24건에 대해 점검 완료 하였습니다.(12/11일) PLM으로 부터 프로젝트 정보 수신 받아 초기안정화 관리대장에 실제 운영데이터 2건 생성되었으며, 메일로 알람 전송 여부까지 확인결과 정상적으로 작동 중이며 이후 Activity(계획등록) 부터 완료 처리 될 때까지의 관리 현황을 지속 모니터링하고 사용자 VOE 확인하도록 하겠습니다.
- 추가 진행해야 할 사항으로는 SPC+의 Cpk 값 자동 연계가 OC 법인만 설정되어 있는 것을 확인하여, 오픈 이후 우선순위 고려하여 WA 법인 대상 배포 완료하였습니다.(12/15) ​
자동/수동연계는 선택사항으로 시스템 활용은 정상적으로 가능하나, 사용자의 편의성 개선을 위해 나머지 법인도 신속히 처리하도록 하겠습니다. (12월 26일 완료 목표)
4. 소형 NFF/원통형 PDS 신규 구축 - 자동차 파우치형에 구축되어 있는 PDS 시스템을 소형 원통형에 신규 적용하기 위한 과제입니다.(오픈 Target : OC9동_’26.6월 / ESAZ_’26.7월) - 26년 6월 OC9동 NFF 대상 PDS 구축을 위하여 1월부터 인력 투입을 위하여 선투입 품의를 준비하고 있으며, 프로젝트 발의를 위한 그룹장님 투자심의를 (12/23) 준비 중이고, CDO님 투자심의를 1/5 ~ 1/9 진행하여 프로젝트 진행에 이상이 없도록 하겠습니다.

## Slide 3
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51, 12/14~) | 일정 | 담당자
‘26년 소형 NFF/원통형 PDS 확산 | ESOC9 ESAZ |  | ~ ’26.06 ESOC9 ~ ’26.07 ESAZ | 김효석P 박기욱P 장대국P 이기랑S
■ ‘26년 소형 NFF/원통형 PDS 확산
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 12/15 14시
작성자 : 이기랑 S
금주(51W), ’26년도 소형 NFF PDS 확산과 고도화 개선을 위해 12월말 그룹장님, ‘26년 1월초 CDO님 투자심의 준비중입니다.
내용
1. 목 적 : 소형사업부 요청에 따라 NFF 및 원통형 Biz.에 필요한 PDS 신규 기능 구축 및 법인(OC9, AZ)확산을 하고자 합니다. 2. 일 정 3. 진행 사항 1)소형사업부 확산 및 PDS 고도화 PJT에 필요한 요건을 검토 완료 했습니다. (11/19) ① 소형사업부 NFF 사업부 확장 -. 작업의뢰서 신규 화면 기능 개발 (자동차 파우치 재활용) -. 작업지시서 신규 화면 기능 개발 -. 작업의뢰 및 CP 일괄 완료 기능 개발 ② PDS 작업성/기능성/편의성 고도화 개선 ③ ESS사업부 확장 -. 다중 법인에서 생산하는 동일 제품의 4M 연계 기능 개발 (JF2) 2) 사업부 간 Biz.의 Fit Gap 분석을 진행하고 상세 요구사항을 분석하고 있습니다. (~12/30) ① 일부 항목은 상세 요건 정의가 필요하여 현업 담당자와 지속 협의하고 있습니다. ② 작업지시 업무/기능은 PDS가 도입됨에 따라 필수로 시스템화 해야 하는지 PO 부서와 확인하고 있습니다. -. 작업지시 관련 업무 협의를 진행했습니다. (11/18_참석자 : 생산팀 NFF 최진용 책임, 주찬우 책임, 품질 DX팀 김효석 외 3명) → 작업지시(기존 PLM에서 작성)에 대한 PDS 반영 방식 논의 (설비별이 아닌 대표 작업지시를 일괄 또는 개별 적용 할 수 있는 방안 등) → 작업지시서의 경우, 믹싱 총 투입량이 상황에 따라 변경 될 수 있게(비율은 동일, 사용량 대비 공차 변경 등) 기능 개발 필요 → 추가 요구 사항들 상세 요구사항들은 별도 생산팀에서 취합하여 전달 예정이며, 이후 시점에 별도 업무 협의 진행 예정 (~11/25)
25년 10월 | 11월 | 12월 | ‘26년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월
완료
진행
미진행
지연
IT 투자 심의
Fit Gap 분석, 요구사항 정의
OC9 NFF
PDS 확산
안정화
통합&사용자 테스트
시스템 개발 & 고도화
설계
단위 테스트
ESAZ NFF
PDS 확산
-계속 -

## Slide 4
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51, 12/14~) | 일정 | 담당자
‘26년 소형 NFF/원통형 PDS 확산 | ESOC9 ESAZ |  | ~ ’26.06 ESOC9 ~ ’26.07 ESAZ | 김효석P 박기욱P 장대국P 이기랑S
■ ‘26년 소형 NFF/원통형 PDS 확산
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 12/15 14시
작성자 : 이기랑 S
금주(51W), ’26년도 소형 NFF PDS 확산과 고도화 개선을 위해 12월말 그룹장님, ‘26년 1월초 CDO님 투자심의 준비중입니다.
내용
3. 진행 사항 (계속) ③ 소형 NFF 및 원통형 PO 담당자의 업무 R&R 확정을 위해 원통형기술그룹장님에게 보고 완료했습니다. (11/27) -. ’26년 ESOC9동과 ESAZ 법인 대상 PDS 담당자를 지정했습니다. (12/1) → NFF 와인더 : 이재은 님 / 조립 : 신정연 님 → 원통형 와인더 : 김용빈 님 / 조립 : 신재원 님 -. 원통형기술그룹장님께서 업무 관점에서의 사용자 변화관리 및 업무 프로세스 현행화는 위 담당자가 주관이 되어 진행하라고 지시하셨습니다. ④ NFF/원통형 담당자에게 현재 PDS 설명/시연회를 진행하였습니다. (12/3, 14~16시) -. 목적은 NFF/원통형 담당자가 PDS 현행 Process를 확인하고 NFF/원통형과의 차이점이 무엇인지 점검하기 위함 입니다. 3) IT 투자 심의 ① NFF PDS 확산 적용을 위하여, ‘26.01월부터 실제 본작업에 착수 하고자 합니다. ② 제안서를 준비하여 차주(12/22)에 팀장/담당님께 투자심의를 검토받고 그룹장님께 12/23(화)에 투자심의를 진행하겠습니다. ③ CDO님의 투자심의는 26년 (1/5~1/9)주에 진행 가능하다고 PI업무혁신팀에게 전달받아 가능한 일자에 투자 심의 진행하겠습니다. 다만, 6월 소형 NFF PDS 오픈을 위한 개발인력 투입(1월)을 위해 선투입 품의를 준비하겠습니다.

## Slide 5
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51, 12/14~) | 일정 | 담당자
’26년 자동차/ESS PDS 확산 | ESMI1 ESMI-L ESST ESHD ESHG |  | ~ ’26.03 ESMI1 ESMI-L ESST ~ ’26.06 ESHD ~ ’26.10 ESHG | 김효석P 박기욱P 장대국P 이기랑S
■ ‘26년 자동차/ESS PDS 확산
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 12/15 14시
작성자 : 이기랑 S
금주(51W), 법인 별 자동차/ESS 조립 Cell 양산 일정에 맞춰 ‘26년 확산 계획을 수립하였습니다.
내용
1. 목 적 : 자동차와 ESS 사업부의 JV(ST, HD, HG) 및 북미(MI1, MI-L)법인에 PDS 확산을 하고자 합니다. 2. 일 정 (‘26년) 1) ‘26년 3월에는 ESST, ESMI-L, ESMI1 법인에 확산을 계획 하였습니다. ① ESST, ESMI-L : 조립 Cell 기준 ESS는 ESST(’25.11)와 ESMI-L(’26.03)에 양산 시작 ② ESMI1 : 멀티 플랜트 기능 적용을 위해 자동차 ESMI1 법인 확산 (’25년 하반기 적용 계획이었으나 현지 상황을 고려하여 ’26년으로 연기) 2) ’26년 6월에는 ESHD 그리고 10월에는 ESHG 법인에 확산을 계획 하였습니다. ① ESHD : 조립 Cell 기준 ESS는 ’26.06에 양산 시작 ② ESHG : Biz. 고려하여 NFF 운영 적용 및 안정화 이후 후 순위 대응 (조립 Cell 기준 자동차는 ‘26.04월에 양산 시작) 3. 진행 사항 1) IT 투자 심의 ① PDS 확산 PJT의 투자 심의 비용은 확산 대상 법인에 요청하여 비용을 확보 하겠습니다. (~12월)
법인 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
ESST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESMI-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESMI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESHG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완료
진행
미진행
지연
양산(자동차)
양산(ESS)
양산(자동차)
양산(자동차)
양산(ESS)
양산(자동차)
통합&사용자
테스트
확산
안정화
통합&사용자
테스트
확산
안정화
통합&사용자
테스트
확산
안정화
확산
안정화
통합&사용자
테스트
확산
안정화
법인 | 확보여부 | 담당자
ESHD | Y | 이상백 님
ESST | Y | 이기창 님
ESHG | 확인중 | 송수균 님
ESMI LS | 확인중 | 김현성 님
ESMI1 | 확인중 | 김현성 님

## Slide 6
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51, 12/14~) | 일정 | 담당자
시생산관리 시스템화 검토 | HQ |  | - | 이기랑S
■ 소형/자동차/ESS 사업부 내 시생산관리 시스템화 방향성 검토
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 이기랑 S
금주(51W), ’26년 PDS PJT에 개선건으로 추가하여 프로세스 검토 중
내용
1. 목적 : 소형 전지사업부 내 시생산 수요/공급계획 및 수요검증 등 시생산 관리가 대부분 Off-line으로 운영되고 있어 이를 전사 표준화로 시스템화 할 수 있도록 프로세스 개선 및 방향성 검토 2. 현황 : 1) 정기 회의 ① 각 시스템 별로 관리하는 범위가 달라, 하나의 시스템을 통해 운영되기 위한 현황 논의 1차 완료 (8/14) - PLM : 개발단계의 시생산을 단순 이력용으로 관리 - PDS : 양산단계 이후 Test, 4M 시생산을 모델/버전 체계로 관리 ② 시생산 관리 시스템화 방향성 검토 의견 2차 논의 (8/21) - 시생산관리 시스템화 검토 의견 : PI 내부 최종 의사 결정 필요 - 시생산 수요 관리 기능 개발 : 시생산 수요 관리 시스템화를 위한 코드 정보 채번 가능 시점 및 필수 정보 종류 확인 요청 2) 현업 사용자를 대상으로 인터뷰를 진행하여 As-Is에 대한 현황 및 요건 분석 후 소형 S&OP 진행 시 공유 (10월초) 3) 소형 사업부(OC9동, ESAZ) PDS 확산은 '26년 4Q 오픈 예정이나, 소형생산센터장님 요청으로 '26년 3Q에 오픈을 목표 (9/9) ① PDS 소개 : 도입 전 Pain point와 도입 후 좋아지는 점 ② 확산 일정 : 자동차 법인 기존 확산 일정과 단축 요청한 소형 확산 일정 ③ 지원 및 필요사항 : 소형 원통형 업무 담당자 지원 및 LGCNS Fit-Gap 분석, 요건 정의 등 투자 비용 지원 4) 북미 출장 연기로 인해 소형 원통형 Fit-Gap 분석을 위해 LGCNS 컨설팅 인원 2명 투입 예정 (10월말~) ① 원통형 PO 담당자 PDS 설명회 진행 완료 (10/1) ② OC2 및 ESAZ 법인에 PDS 확산을 위해 업무 R&R 논의 및 PO 부서의 지원 요청사항 협의 (10/24) - 10/20(금) 1차 PO 업무 분장 관련 논의 └ 참여 : 품질DX팀(이기랑 선임 외 2명), NFF조립공정기술팀 신정연 선임, 46MC공정기술팀 임현구 선임, 생산공정운영팀 김인준 책임 └ 논의 : → 원통형 PO 조직 업무 범위 확정 (진행중) : 현업(PO)의 업무 부하로 인하여, 기존 PO업무(Process 현행화, 시스템 요구사항 정리, 교육 진행 등) 지원 어렵다는 입장(원통형기술그룹장 확인)으로 별도 업무 R&R 과 대응 방안 추가 논의 필요 → 원통형 전극공정 대상 차주 PDS 시스템 설명회 진행 에정 - 10/27(월) PDS 시스템 사용 방법 및 가이드 교육 └ 참여 : 품질DX팀(이기랑 선임 외 2명), 46MC공정기술팀 임현구 선임, 46RS공정기술팀 지승현 선임 └ 논의 : → 전극 공정의 작업의뢰 항목 및 UI/UX를 현재 PDS가 적용된 자동차 법인과 Fit-gap 분석
업데이트 시간 : 12/15 14시
-계속 -

## Slide 7
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51, 12/14~) | 일정 | 담당자
시생산관리 시스템화 검토 | HQ |  | - | 이기랑S
■ 소형/자동차/ESS 사업부 내 시생산관리 시스템화 방향성 검토
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 이기랑 S
금주(51W), ’26년 PDS PJT에 개선건으로 추가하여 프로세스 검토 중
내용
3. 진행 사항: 1) 현 시생산 관리 체계 분석 및 요건 정의를 위해 시스템 별 담당자를 지정 (8/19) - 품질DX팀 이기랑(PDS), R&D PI팀 조성현(PLM), 구매/자재 PI팀 한재상, 김재형(PRM), SCM PI팀 정욱기, 송다혜, 임화영 (SCM), MES PI팀 정혜진, 도레미 (MES) 2) 각 시스템 담당자 별로 현 시생산 현황 분석(As-Is) 후 CDO님 검토하에 시스템 개발 방향성 확정 필요 - ‘18년도에 시생산 수요/공급/품질/출하 관련 분석한 자료를 기반으로, 현재 현황 및 Pain point Fit-Gap 분석 .. 수요 검토 및 자재 준비 : 시스템 구축 비용 대비 ROI가 미비하여 수요 검토 완료 단계까지는 현 업무 프로세스 유지가 합리적임 .. 기술 검토 및 실행 : PDS에서 일원화 된 시생산 품의를 관리하는 것으로 기능 개발 항목 검토 .. 출하 품질 관리 : 시생산 완료 후 폐기 및 출하 관리를 위해 시스템 연동 방안 검토 3) ‘26년 PDS 고도화 항목으로 개발모델 대상 및 PDS 미적용 법인에 대해 PDS 시생산 품의를 작성할 수 있도록 기능 검토 - PDS 고도화 항목인 개발단계 운영 고도화 건을 통해 개발모델도 CP관리를 진행할 예정임 - PDS 미 적용 법인에도 PDS 내 시생산 품의를 작성할 수 있도록 유관부서(FP, PLM)와 개발 검토중임 4) ’26년 소형 NFF/원통형 PDS 확산 PJT 제안 항목에 포함하였으며 12월내 투자심의 준비중 (~12월말)
업데이트 시간 : 12/15 14시

## Slide 8
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
협력사 자공정 완결형 품질 관리 시스템 구축 | 세아메카닉스 파워로직스 피플웍스 LSEV(P) 유라 |  | ’25.10 | 서경민P 이유정A
■ 협력사 자공정 완결형 품질 관리 시스템 구축
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
금주(51W) PJT 는 종료되어 완료보고 (12/10) 진행하였으며, WF는 SQA 에서 다빈치 팀 지원받아 작성 중에 있습니다. 1. 목적 : 협력사 공정 부품 품질과 자사의 배터리 품질을 안정적이고, 일관성 있는 품질 확보 구축(QMS 연계 통합시스템 구축) - 공정 반제품에 영향을 줄 수 있는 협력사 주요 CTQ/CTP 항목을 최적화하여 SPC, Cpk 관리를 통한 조기 알람 시스템 구현 2. 일정 3. 진행 사항
업데이트 시간 : 12/11 (목) 15시 (휴가)
작성자 : 이유정 A
구분 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
협력사 MES ↑↓ 자사 QMS Data 연계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
현황 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
대상 협력사
선정
CTQ 정합화/MSA
Data 연계 항목 정의
UI화면 정의
IT 투자
심의
시스템 개발
통합
검증
사용자
검증
Open
안정화
다빈치 연계
개발
[ 과제번호 : 품질-#4, 진행 상태 : ● ]
단계 | 항목 | 일정 | 상태
시스템 개발 | QMS 내 UI 및 기능 개선 . 사용자 설명회 진행 (10/20, 오프라인 참석 13명 + 화상회의 진행) . 시스템 Open (10/22) I/F 개발 . 협력사 개발 범위 변경으로 인한 요구사항, 프로그램 목록 정비 : 개발 목록 197 건 -> 163 건 다빈치 W/F 작성 현황 | ~’25.10 | 완료
▼
방화벽 오픈 및 개발 구축 환경 세팅
업체별 개발 (8월 초까지 완료)
업체별 테스트 진행 (8월 초부터 순차적 진행)
▼
▼
▼
Target
현재
부품 | 협력사명 | 수준 | 개발 현황 | 실적
기구 | 세아 메카닉스 | Light Ver. | 통합테스트 진행 완료 (9/10), - 72/72 (세아 특화 6/6, 공통 66/66) 건, 결함 0 건 | 실적 확인 완료 (12/5)
회로 | 파워로직스 | Light Ver. | 통합테스트 진행 완료 (9/17) - 71/71 (파워로직스 특화 5/5, 공통 66/66) 건, 결함 0 건 | 실적 확인 완료 (10/23)
회로 | 피플웍스 | Light Ver. | 통합테스트 진행 완료 (9/24) - 71/71 (피플웍스 특화 5/5, 공통 66/66) 건, 결함 0 건 | 
전장 | LSEVP | Light Ver. | 통합테스트 진행 완료 (9/11 -> 9/19) - LSEVP IP 설정 문제로 접속 불가하여 지연 발생하였으나, 9/19일 조치되어 통합 테스트 진행 완료 - 78/78 (LSEVP 특화 10/10, 공통 68/68) 건, 결함 0 건 | 
전장 | 유라 | Full Ver. | 통합테스트 진행 완료 (9/25) - 86/86 (유라 특화 14/14, 공통 72/72) 건, 결함 0 건 | 
<협력사 시스템 구축 Grade>
Full ver.:CTQ Data 연계 및 Interlock 양방향 인터페이스
Light ver.:CTQ Data 연계
보급형 : 협력사Data를 QMS 수기 upload
구분 | W/F | 수집 여부 | 진행 현황
1 | 협력사별 이상발생현황 | 수집 완료 (11/10) | Data Loader 내 쿼리 작성 완료 (11/12) SQA 에서 W/F 작성 완료 (12/1)
2 | 협력사 LQC – 자사 IQC/LQC 연계 |  | SQA 에서 W/F 작성 중 (~12/19)

## Slide 9
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
아웃소싱업체 품질관리 동일성 확보를 위한 품질 시스템 구축 | ESS Pack 아웃소싱 업체 피플웍스社 (시카고) 인팩社 (폴란드) |  | ‘25.12 | 서경민P 안희용P
■ 아웃소싱업체 품질관리 동일성 확보를 위한 품질 시스템 구축_1
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
금주(51W) 인팩 QMS Open (12/3) 이후 실적 모니터링 및 사용자 교육을 진행 중입니다. (정기 교욱 3회, 현장 상시 교육 진행). 인팩 SOP 일정은 BPU Crack Issue로 인해 12/15에서 내년(TBD)으로 연기 되었으며, PV Stress Run 일정이 인팩 품질 운영 준비 미흡 (계측 운영 및 SOP, 검사진행 등으로 신공장 점검 미달)으로 12/16 에서 인팩 개선 여부 확인 후 진행 일정 수립 예정입니다. PV Run 진행 대상에 대해 운영 시스템 MES 출하 처리, LSP 입고 처리가 가능하여, PV Run 진행 시 QMS 잔여 모니터링 점검 진행 예정입니다. LGES vs Infac Cell Risk Range 개발 관련 개발 필요 사항에 대한 정의 완료(12/8) 하였으며, 각 시스템 담당자별 공수/일정 검토 하여, 개발 착수 하였습니다. (진행 일정 - 개발 완료 ’26/01/16, Test 1/23, 시스템 Open : 1/30) MIMS는 12/2일 시스템 오픈 하여, 12/3 사용자 교육 완료 하였습니다. 계측기 51ea 등록 완료 하였으며, Open 이후 모니터링 중입니다. 1. 목적 : 아웃소싱업체(Packer협력사_피플웍스社)의 품질관리 프로세스 및 시스템을 LGES 동등 수준으로 확보하여, 협력사 근본 품질 경쟁력 강화를 통해 선행 예방 품질, 역량 향상 및 품질 보증 체계 구축, 이를 통해 불량 유출 Zero화를 달성하고자 함. 2. 일정 3. 진행 현황 1) 인팩 (폴란드) 품질 시스템 구축 : 자사 QMS 시스템 도입, 품질 필수 프로세스 12개 기준 시스템 구성 - 외주 Packer 인팩 社 QMS 서버 구축 ① 개발 서버 사전 구축 완료 (8/12, 방화벽 오픈 및 8/22 개발환경 구축 완료) ② 운영 서버 구축 : WEB서버를 통해 운영 서버 및 개발 서버 인팩에서 접속 가능하도록 구성 (~9/25) → 운영 서버 생성 완료(9/19) / 방화벽 해제 완료,
업데이트 시간 : 12/15(월) 17시
작성자 : 서경민P
[ 과제번호 : 품질-#5, 진행 상태 : ● ]
구분 | 2025년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
인팩(폴란드) 품질 시스템 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
품질 Data 연계 및 인터락 구현 (Packer ↔ QMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 및 기능 개발
통합/사용자
테스트
프로세스 분석
요구사항 정의
화면 정의
통합/사용자
테스트
자사 시스템 도입
가능 여부 검토
안정화
안정화
Open (11/30→12/3)
투자 심의 (7/9→7/22)
자사 시스템 도입
적용 시스템 의사결정
구축 범위 /요건 구체화
품질 Interlock 구현
(phase 1)
(이어서)
▶ 인팩 (폴란드) 품질시스템 구축 상세 일정
구분 | 2025년 |  |  | 2026년
 | 10월 | 11월 | 12월 | 1~3월
인팩 QMS 오픈 전 상세 일정 |  |  |  | 
분석설계 및 기능 개발
통합/사용자 테스트
Open / 안정화
시스템 오픈(12/3)
JF1 PD(12/12→12/10)
JF2 PD(2/17)
Link PD(3/9)
통합 테스트(11/17)
사용자 교육(11/27)
3자 테스트(10/17)

## Slide 10
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
아웃소싱업체 품질관리 동일성 확보를 위한 품질 시스템 구축 | ESS Pack 아웃소싱 업체 피플웍스社 (시카고) 인팩社 (폴란드) |  | ‘25.12 | 서경민P 안희용P
■ 아웃소싱업체 품질관리 동일성 확보를 위한 품질 시스템 구축_1
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
- QMS 진척 현황 / 계획 : 1) I/F 테스트 진행 : MQ/LSP 개통 테스트 완료 (11/13) 2) QMS 자체 통합 테스트 (11/6~7) : 테스트 시나리오 207건 중 193건 테스트 진행 완료. 15건 Fail 발생 (시나리오 15건 중 결함 16건 발생) 결함 16건 중 16건 조치 완료 (11/28) 3) WMS 연계 Test (11/11~24) WMS Test 진행 시 시나리오 37건 중 완료 7건 Fail 발생, → QMS 결함 조치 완료 (11/28) 4) MES/LSP 연계 Test(11/12~22) 진행 시 시나리오 43건 중 35건 진행 ,Fail 1건 (품질 인터락 기준 정보 전송 MMD → LSP) LSP 연계 Test는 MES-LSP I/F 개발 되지 않아 판정 결과 I/F 및 Table 적재는 확인 하였지만, 시스템상 Hold 여부는 검증 못함 → E2E 연계 테스트 시 확인 예정 5) WMS End to End Test (11/26~12/1) : 시나리오 40건 진행 완료 - 내수 자재 성적서 미입력 시 납품서 발행 Validation 확인 완료 / 무검사 판정 전송 확인 완료 / 분할 입고 자동 판정 확인 완료 6) MES End to End Test (11/29) : Cell 투입 ~ CMA ~ BMA 까지 공정, 제품검사 및 Risk Range Hold/Release 확인 - LSP – MES간 출고 불가(12/7 조치 예정, 12/10 LSP 운영 오픈) 로 LSP 검증은 12/8→일 진행 예정 7) 사용자 User Acceptance Test 진행(12/1) : 인팩 QA 홍호준님, 관리자 Marta, IQC 검사자 Dorothy, Katarzyna 대상 UAT 완료 8) Cell Risk Range Hold 방안 협의 (1차 : 12/1, 2차 : 12/8) : LGES Cell Risk Range Hold, 인팩 출하 대상 Hold 설정 기능 개발 - 각 시스템별 개발 필요사항 확정 / 개발 진행 (진행 일정 - 개발 완료 ’26/01/16, Test 1/23, 시스템 Open : 1/30) 1. LGES 활성화 MES (이윤중님) : QMS 홀드 요청 시 인팩 출하 대상에 대한 QMS 정보 전송 2. LGES QMS (황인성님) : Risk Range Hold 대상 인팩 출하 정보 수신(활성MES) 후 인팩 MES로 Hold 정보 전송 및 Hold 여부 수신 LSP 출고 대상인 경우 출고 정보 수신 후 LSP Hold 진행 3. 인팩 MES (박정완님) : LGES QMS로 부터 Hold 정보 수신 후 Hold 진행, Hold 정보 LGES QMS / 인팩 QMS 전송 LSP 출하 대상이면 출하 정보 LGES QMS / 인팩 QMS 전송 4. 인팩 QMS (고재영님) : LGES QMS Hold 대상에 대한 정보 수신 , 표시 화면 구성 (Lot hold 이력에 구분 표시, SAR,NCR 번호 불필요) 5. LSP (김홍석님) : 자사 동일할 경우 별도 개발 불필요, LGES QMS Hold 시 Hold 정보를 LGES QMS / 인팩 QMS 전송 검토 9) 시스템 Open(12/3) 운영 모니터링 및 품질 인터락 점검 - 운영 모니터링 결과 : 스케줄러 점검 완료, 화면별 정상 확인 및 성능점검 완료, 인터페이스 및 실적 점검 항목 32건 중 18건 확인 완료 (56% 진행) - 인터락 점검 완료 : 1) MES 검사 판정 (미검사 Block 및 불합격 Block) 및 Risk Range 검증 완료 2) LSP 개발 완료 후 실전에서 사전 테스트 진행 (12/9), LSP 운영 오픈 12/10 예정 -실전 서버 미검사 Block,불합격 Block, Risk Range Hold 검증 완료 (12/9) 10) 사용자 교육 :12/1, 12/5, 12/9 정기 교육 진행 및 현장 상시 교육 진행 중 -12/1 : 인팩 QA담당자 및 현지 관리자 검사자 4명 교육 완료 - 12/5 : 인팩 QA담당자, IT 담당자 및 검사자 10명 교육 완료 - 12/9 : 인팩 QA담당자, IT담당자 및 검사자 9명 교육 완료 11) 양산 운영 계획 : BPU Crack 이슈로 SOP 일정 지연 (12/15 → TBD) 품질 운영 준비 미흡(계측기 운영, SOP, 검사 진행등 신공장 점검 미달)으로 PV Run 일정 연기 (12/16 → TBD , 인팩 개선 일정 이후 확정) → PV 대상 으로 LSP 출하 가능하며, PV Run 시 LSP 인터락 점검 예정 - MIMS 진형 현황 / 계획 : 12/2(화) 시스템 오픈 완료, 12/3(수) 사용자 교육 완료, 계측기 51ea 등록 완료 Open 후 모니터링 : 1) WA MOB망에서 MIMS 접속이 안되는 이슈 발생 → 예외처리 진행하여 개선 완료 (12/5) 2) 인팩 일부 담당자 MIMS 접속 로그인창이 나타나지 않음. → Encloud MIMS 접속 정상 확인 (12/10)
업데이트 시간 : 12/15(월) 17시
작성자 : 서경민P
[ 과제번호 : 품질-#5, 진행 상태 : ● ]
(이어서)

## Slide 11
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
아웃소싱업체 품질관리 동일성 확보를 위한 품질 시스템 구축 | ESS Pack 아웃소싱 업체 피플웍스社 (시카고) 인팩社 (폴란드) | 2) 품질 Data 연계 및 Interlock 구현 (Packer社 ↔ LGES QMS 연계) _대상 : 피플웍스 시카고 ① (Phase 1) 품질 Interlock 구현 : Cell Risk Range Hold 대상 Interlock 및 출하 Interlock / 공수 산정 시 2.05MM (약 0.45억) - 인터페이스 명세서 확정 공유 (10/4) : 대상 Type (Cell, Lot, PLT) 컬럼 추가 ⅰ) Cell Risk Range Hold : Packer 출하 대상이 Cell Risk Range Hold 시 정보 I/F 하여, Packer 자동 Hold 기능 개발 - Hold 단위 현업 논의 (9/29, w/ ESS Cell QA, Pack QA) : 현재 Cell Lot 단위 Hold로 진행 중이나 개별 Cell 단위 Hold 진행 요청 ⅱ) 출하 Interlock : 출하 의뢰 및 승인 정보를 I/F 하여, 출하 승인 이전 출하 불가하도록 Interlock 기능 구축 → QMS 출하의뢰 부터 출하 완료 까지 업무에 대한 Process 재정의 완료, 요청 사항 반영 하여 개발 진행 (PRI) PWS 출하 의뢰 시 첨부파일 파일 용량 문제로 협력사 SFTP서버를 통해 파일 별도 송신 기능 개발 (11/5) - PWS ↔ QMS I/F 테스트 진행 1차_11/6 완료, 2차_11/13 완료, 3차_11/14 완료, 4차_11/19 완료 ⅰ) LGES Risk Range (Cell/Lot/Pallet) 추가 시 PWS MES Hold 확인 完 (11/13), 추가 요청 사항 확인 完 (TBD) - 동일Lot 반복 홀드 신호 전송 시 구별을 위한 SAR_ID Key 값 추가 - Hold 요청 대상 출하 시 정보 확인 방안 검토 필요 (PWS) ⅱ) 출하 인터락 (LGES 출하 승인 없이 출하 금지) _ 11/18 Test 완료 - 출하 고객사 승인요청 시 출하예정일 정보는 의뢰일 보다 앞서면 안됨(PWS 검토필요) - 출하 요청 시 QMS 누락 정보 송신 시 처리 방안 논의 필요 (모델코드, 의뢰자, 요청자) - 출하 고객사 승인요청 반려 후 업무절차 논의 필요 - 11/26 품질 인터락 기능 테스트 완료 및 배포 일정 논의 . LGES는 한국시간 12/2(화) 16시 배포 완료 예정이고, PWS는 이후 정기배포 일정 확인하여 배포 예정 . 배포 전 준비사항 - LGES 기준정보 등록(~배포 전, LGES QA) - PWS 의뢰자 정보 전달요청(~11/27, 최연식 차장님) - LGES 요청자 정보 등록 요청(~11/27, 최연식 차장님) . 배포 후 개선사항 - 배포 후 언제까지 반영할 지 예상 일정 확인 예정(PWS, PRI) - 12/02 변경사항 LGES 배포 완료 - 12/05 PWS MES 배포완료 여부 확인 및 출하 인터락 정상 동작여부 운영서버 확인 . PWS MES 출하검사 고객승인 요청 후 LGES QMS 요청 반려 확인 (현재 출하성적서 미비로 승인은 하지 않음) - 12/10(예정) Cell Risk Range Hold 정상 동작여부 운영서버 확인 (Hold 대상 Cell ID 정보 확인 완료) . QMS에서 가상 SAR 발행후, PWS로 출하된 Cell ID의 정보 수신 여부 확인 및 실제 HOLD 여부 확인 - 점검결과1. LGES Risk Range(Cell/Lot/Pallet) 추가 시 PWS MES Hold LGES에서 Cell ID 정보를 기반으로 Hold 요청 시 PWS 의 MES 에서 Hold 후 WMS에서 출하 불가한 사항을 확인 마찬가지로 LGES Release 요청 이후에만 PWS에서 Release 가능함도 확 . 개선예정사항1: LGES에서 IF를 복수로 송신 시 MES 화면 내 표현방식 변경 검토(MES) . 개선예정사항2: LGES Hold 시 담당자에게 메일링 기능 추가요청(MES) . 개선예정사항3: 이미 출하된 LOT의 Hold 신호 수신 시, 출하 정보를 확인하도록 수정(MES) . 개선예정사항4: LGES Pallet ID 로 Hold 요청 로직 수정 (QMS) - 점검결과2. 출하검사 시 LGES 승인 인터락 12/5(금) WS에서 출하검사 고객승인 의뢰 후 LGES에서 요청 반려 완료. 향후 PWS MES 에서 직접 고객승인요청 하여 진행예정 . 개선예정사항: 출하성적서 파일 자동 생성(MES) ② (Phase 2) 검사 Data 및 부적합 연계 : 협력사 자공정 연계 프로젝트 구축 이후 진행 가능 (26년 진행) | ‘25.12 | 서경민P 안희용P
■ 아웃소싱업체 품질관리 동일성 확보를 위한 품질 시스템 구축_1
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 09시
작성자 : 안희용P
[ 과제번호 : 품질-#5, 진행 상태 : ● ]

## Slide 12
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
장기재고검사 관리 표준화 (시스템) | 전법인 소형 자동차 CELL/PACK | 금주(51W) 장기재고 표준 관리체계 구축 완료한 상태로 모니터링 진행중이며, 5D 종료를 통한 장기재고품 처리 로직 추가 개선 건에 대해 PACK MES1.0도 적용 완료하였으며, MES2.0은 금주 적용할 예정입니다. 1. 목적 : 장기재고품에 대한 관리 프로세스를 법인별 실제 운영 현황에 맞게 기준 및 운영 프로세스를 표준화하고, 정의된 프로세스로 업무가 시스템 기반수행 될 수 있도록 하기 위함 2. 일정 1)프로젝트 Kick-Off 진행하여 프로젝트 설명 및 개발 상세 일정과 오픈일정 협의 완료. (w. QMS/MES/LSP/OWMS/EWM/MMD PI/CNS 담당자) (7/7 완료) - I/F 송수신 설계 (~7/25), 통합/사용자 테스트(9/15~10/1), 1차 오픈 (10/15 ->10/22), 2차 오픈(11/19) 추석 연휴, N-ERP 전환 후 안정화 등을 고려하여 1차 오픈일자를 10/22로 확정하였습니다. 2차 오픈일정은 MES2.0 개발가능일정 확인하여 재확정 필요합니다. → 2차 오픈 일정은 MES2.0 개발 및 테스트 일정을 고려하여 11/25일로 확정하였습니다. 2) 시스템 설계 진행현황 -. AS-IS 장기재고 검사 프로세스 분석 완료– QMS/MES (7/30) -. 시스템 송수신 I/F 설계 ① QMS – MES I/F 명세 정의 (4건 완료) ② LSP – MES I/F 명세 정의(2건 완료) ③ QMS – EWM IF명세 정의 (4건 완료) - 검사기준서 생성/검사 판정 창고 PLANT 기준으로 처리 가능한지 확인 필요 → MMD /EWM 담당자와 AS 창고로 보관시 MDM에서 PLANT확장 진행해야하므로 QMS에서 보관지 기준 검사기준서 등록 가능함 확인(7/24) → CELL은 생산지 기준 관리, PACK은 보관지 기준 관리하는것으로 확정. (7/31, w.품질시스템팀, QA) → EWM에서 생산지 정보를 관리하고있지 않아 생산지 기준으로 검사 의뢰 불가한것으로 전달받아 처리 방법 논의 (w.QA, EWM PI) → EWM에서 생산지정보를 신규로 관리하는것으로 확정, 데이터는 LSP로부터 추가 수신받는것으로 협의 완료 (8/7) - LOT 별 장기재고 유효일자를 LSP는 MES로부터 I/F 수신받아 EWM 기준일 계산방식 추가 확인 필요 → MES로부터 수신받는 데이터 중 생산일자(CELL : LOT 발번일, PACK : Packing 일자) 기준으로 계산하는 것으로 확인 (7/28) | 자’25.10 (유관부서와 논의를 통해 완료 일정에 대한 확정 필요함) | 원유정 A 정인규P
■ 장기재고 검사 관리 표준화
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 원유정A
구분 | 2025 |  |  |  |  | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
주요 Milestone |  |  |  |  |  | 
QMS |  |  |  |  |  | 
MES / MMD |  |  |  |  |  | 
LSP / oWMS |  |  |  |  |  | 
eWM |  |  |  |  |  | 
Open(MES1.0)
Kick off
중간 검수/보고
투자심의
종료
시스템 설계
통합/사용자
테스트
Open 후
안정화
장기재고 관리 기능 개발
AS 장기재고 관리 기능 개발
송수신 I/F 개발 및 테스트
Open
Readiness
장기재고 관리 기능 개발
AS장기재고 관리 기능 개발
장기재고 관리 기능 개발
(MES 1.0, MMD)
Open(MES2.0)
MES2.0 개발 및 테스트
송수신 I/F
설계
업데이트 시간 : 12/15 23시

## Slide 13
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
장기재고검사 관리 표준화 (시스템) | 전법인 소형 자동차 CELL/PACK | 금주(51W) 장기재고 표준 관리체계 구축 완료한 상태로 모니터링 진행중이며, 5D 종료를 통한 장기재고품 처리 로직 추가 개선 건에 대해 PACK MES1.0도 적용 완료하였으며, MES2.0은 금주 적용할 예정입니다. - 샘플 실물재고 창고 → QA 이동 후 EWM 재고 처리 방식 확인 필요 → 실제 검사에 필요한 제품(Cell은 샘플 Cell 단위 이동, Module,Pack은 Lot 단위)만 전달하는 것으로 협의 완료 (7/30, w. global서비스영업, QA) → 취출 Cell 정보를 EWM에서 입력하여 QMS로 I/F 하는것으로 업무 협의 완료 (7/30, w.global서비스영업, QA, EWM PI) ④ MMD –MES/EWM 명세 정의 ( 진행 예정 , 일정 확인 필요 ) → 샘플 데이터 및 신규 설계 내용 전달 완료 (7/29), 상세 I/F 개발 정의는 추후 진행 예정 -. 장기재고검사 화면 정의 진행 완료 – QMS/MES (~7/31) ① 화면 정의 과정에서 현업 추가 확인이 필요한 건들에 대해 검토 진행중이며 QMS/MES는 차주 담당 PI 화면리뷰 진행할 예정입니다. - QMS : QMS 1차 화면리뷰 완료(7/21) 했으며 추가 보완 필요 항목 전달 완료 (7/30) - MES : 장기재고 검사 화면설계서 PI 리뷰 및 확정 (7/21) -. AS 장기재고검사 화면 정의 진행 중 -QMS/EWM (~8/15) - QMS : QMS 화면 정의 완료(7/30) - EWM : 요건 분석 및 화면 정의 완료(8/7) 3) 시스템 개발 현황 -. 시스템 개발 (~9/15) ① QMS - 장기재고 관련 내용 개발 완료 (8/29) - 장기재고 송/수신 처리 로직 개발 완료(8/6) - 장기재고 화면 개발 완료 (17개/17개) (8/13) → 기능 테스트 예정(~9/5) - 장기재고 메일 수신 담당자 지정 기능 추가 및 메일 전송 로직 반영 완료(8/19) - AS 장기재고 관련 내용 개발 완료(9/19) - AS 장기재고 WEB SERVICE 개발 3개 완료(8/19) - AS 장기재고 수신 처리 로직 개발 완료(8/19) → PI 1차 화면 테스트 진행 완료(9/12), 1차 테스트 중 나온 결함,개선항목(29건) 2차 테스트 진행 완료(9/19) → 장기재고 단위 테스트 및 결함 조치 진행 완료(9/19) ② MES - MES 프로그램 개발 (44/44개, 100%) (~9/12) - 기능 단위 테스트 (44/44개, 100%)(~9/12) - MES-LSP I/F WebService 프로그램 개발 완료 (8/13) -> MES-oWMS MQ I/F 송수신테스트 예정 (~8/22) ③ LSP - 장기재고 전송 MQ I/F테이블 생성 완료 (개발서버 MQ 연결 완료) - 장기재고 대상 LOT 및 PALLET 정보 취득 처리 개발 완료 - 장기재고 대상 정보 (LOT SUMMARY / PALLET / PALLET DETAIL) MQ 테이블 INSERT 처리 개발 완료 OWMS - Interface (2본) : LSP-MES (송신 2본) 설계 완료, 개발 100% 진척 - WM (2본) : 장기 재고 도래 대상 Item 전송 기능 개발 (LOT 전송, Pallet Lot 전송) 설계 완료, 개발 완료 ④ MMD : MMD 2.0 대응 작업으로 장기재고 개발 미착수 -> MMD 개발 완료 - MMD 2.0 오픈일정이 연기되어 (9/8일 → 11월말)기존 MMD1.0에 장기재고검사 관리 표준화에 대한 개발을 진행하기로 최종 협의 완료 - MMD2.0 오픈일정이 변경되어(11월말 → 11/10) 기존 MMD(1.0), MMD2.0에 모두개발하여 적용하는 것으로 재협의 | 자’25.10 (유관부서와 논의를 통해 완료 일정에 대한 확정 필요함) | 원유정 A 정인규P
■ 장기재고 검사 관리 표준화
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 원유정A
업데이트 시간 : 12/15 23시

## Slide 14
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
장기재고검사 관리 표준화 (시스템) | 전법인 소형 자동차 CELL/PACK | 금주(51W) 장기재고 표준 관리체계 구축 완료한 상태로 모니터링 진행중이며, 5D 종료를 통한 장기재고품 처리 로직 추가 개선 건에 대해 PACK MES1.0도 적용 완료하였으며, MES2.0은 금주 적용할 예정입니다. ⑤ EWM - 장기재고 관리 메인 프로그램 : 실행 프로그램 개발 진행 중 (50%) - QMS <> EWM IF 4본 : P/O 개발 진행 중 (4건 중 2건 진행 중) - MMD <> EWM IF 1본 : IF매핑정의서 필드 협의 중 → AS 기준정보 관리 방식에 대해 협의 진행중이나, MMD에서 AS 장기재고 관련 기준정보를 최초 논의한것과 같이 MMD 화면에 추가하는것이 아닌 EWM에 따로 관리하는것을 제안하여 추가 협의가 필요한 상태입니다. →기존 논의한대로 AS 장기재고 기준정보도 MMD에서 관리하는 것으로 협의하였습니다. →MMD에서 제품유형별 구분이 어려워 유형별 표준 기준일수 적용이 불가한것으로 확인되어, MES의 제품 유형별 기본일수 적용방식 확인 및 공유하였으며 MMD에서도 동일하게 처리할 수 있을지 추가 협의가 필요합니다. →MMD에서도 자체 처리 로직으로 제품유형 별 표준일수 적용하는것으로 협의 완료하였습니다. (9/24) 4) 테스트 현황 4-1)1차 오픈 테스트 -. 시스템 연계/통합테스트를 9/15~ 10/30 기간동안 진행예정 입니다. - 연계테스트 : 9/15~19 (완료) - 통합테스트 : 9/22~31 (10/1~2 추가 진행) - 연계 시스템 별로 시나리오 및 QMS 테스트 케이스를 1차 공유한 상태로, 각 시스템별로 테스트케이스 작성 및 취합 진행중입니다.(~9/12) → QMS/MES/LSP/oWMS/eWM 테스트 시나리오 취합/검토 완료되었습니다. (9/16) → 9/22~23 일반장기재고 테스트 진척률 70%(301/434)로 LSP – MES– QMS 간 소형CELL, 자동차 CELL, PACK 테스트 케이스 완료하였고, 테스트 과정에서 나온 MES 수정 검토 건 (9건), QMS 수정 검토 건 (9건) 개선 진행중이며, 개선항목 및 oWMS-MES -QMS간 테스트케이스를 9/29에 추가 진행할 예정입니다. → 9/29 일반장기재고 테스트 진척률 98%(426/434)로, MMD I/F 잔건 금일(10/1) 진행할 예정입니다. 테스트 과정에서 나온 NG 11건, MES 수정 검토 건 8건, QMS 수정 검토건 9건 개선 완료하였습니다. (MES 개선 건 1건은 시스템간 로직 적용방식 추가 협의 필요) →10/1 MMD I/F 테스트 완료하여 일반장기재고 테스트 진척률 100%(426/434)로 테스트 완료하였습니다. → 9/24 AS 장기재고 통합 테스트 진행하였고 테스트 진척율 90%(66/74)로, 테스트 과정에서 나온 NG 3 건, EWM 수정 검토 건 5건 포함하여 잔 건 금일(10/1) 추가 진행할 예정입니다.(EWM/QMS) (NG : QMS 반려건 EWM 적용 필요(2건), 검사불합격 시 LOT 기준 HOLD 적용 필요(1건)) → 10/1~2 MMD I/F 및 NG, 수정검토 건 모두 테스트 완료하여 테스트 진척률 100%(74/74)로 테스트 완료하였습니다. -. 사용자 테스트를 10/1 ~ 10/14 기간동안 진행하였습니다. (w. 품질시스템팀, QA) -. 오픈 대상 법인 프로세스 및 시스템 활용 교육 방법과 교육 일정 수립을 요청한 상태입니다. (w. 품질시스템팀, QA) → 장기재고,AS 장기재고 사용자 교육자료 1차 작성하였고 내용 추가 검토 중입니다.(10/15) → 장기재고 프로젝트 핵심 인원(QA,생산)에 개선점 설명회 진행하였고(10/15), 1차 오픈 법인(OC1,OC2,WA,NJ,NA,NB,GM1,GM2,HM) 교육일정 수립 하여 교육 진행할예정입니다.(10/20~31) → 품질, 영업 대상으로 OC1,OC2,WA AS 장기재고, 일반장기재고 관리 및 검증을 위한 시스템 교육 완료하였고(10/21) , NA,NA,NB (10/22)/GM1,GM2(10/23)/HM(10/27) 교육 진행 완료하였습니다.(10/27) → 2차 오픈일정이 확정(11/25)됨에 따라, 2차 오픈 대상 법인에 대한 교육일정을 추가 수립할 예정입니다. → 2차 오픈 대상 법인 중 ST,HD,HG 법인 교육 진행 완료하였습니다. (11/13) → MI, MI_LS은 랜섬웨어 이슈로 담당자 접속이 어려워 추후 교육 진행하는것으로 협의하였습니다. | 자’25.10 (유관부서와 논의를 통해 완료 일정에 대한 확정 필요함) | 원유정 A 정인규P
■ 장기재고 검사 관리 표준화
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 원유정A
업데이트 시간 : 12/15 23시

## Slide 15
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
장기재고검사 관리 표준화 (시스템) | 전법인 소형 자동차 CELL/PACK | 금주(51W) 장기재고 표준 관리체계 구축 완료한 상태로 모니터링 진행중이며, 5D 종료를 통한 장기재고품 처리 로직 추가 개선 건에 대해 PACK MES1.0도 적용 완료하였으며, MES2.0은 금주 적용할 예정입니다. 4-2) 2차 오픈 테스트 -. 시스템 연계/통합테스트를 11/12~20 기간동안 진행예정 입니다 - 통합테스트 : 11/12~20 - 각 시스템 별 통합 테스트 케이스 검토 진행중입니다.(~10/31) - 테스트 대상 시스템 : 조립 MES 1.0, 활성화 MES 2.0, 팩 MES 2.0, QMS, LSP - 개발 진척 → 자동차, 소형 CELL MES 2.0 개발 완료. 단위테스트 진행 중, 내부 통합테스트 및 테스트 data 준비 중 (~11/14) → PACK MES 2.0 개발 완료. 단위테스트 완료, 내부 통합테스트 및 테스트 data 준비 완료 (11/11) - 테스트 진척 → PACK MES2.0 테스트 진행 완료: 1차 테스트(11/12) 진척률 100% (74/74). NG(1), 개선건(5)을 수정하여 수정건 2차 테스트 완료. (11/28) → 조립MES1.0(오창 자동차) 테스트 완료: 1차 테스트 (11/13) 진척률 100% (74/74). NG(1), 개선건(2)을 수정하여 수정건 2차 테스트 진행 완료. (11/26) → 소형,자동차 MES2.0 테스트 완료 :1차 테스트 진척률(11/17~21) 100% (148/148). NG((6), 개선건(2) 수정하여 재테스트 100% (74/74) 진행 완료(11/26) 시스템 오픈(2차) → 오픈 대상 시스템 (조립 MES 1.0, 활성화 MES 2.0, 팩 MES 2.0, MQ) 오픈 완료 (12/2) 5) 특이사항 오창 자동차의 경우 FCS 사용 법인으로, MES에서 검사 Cell 비용처리 연계 불가로 1차 오픈 대상에서 제외가 필요한 것으로 전달받았으며, 추후 기능 오픈 방식에 대해 확인이 필요합니다. → 오창 자동차(FCS)의 경우 조립 MES에 샘플 관리를 위한 기능(조립MES <-> FCS간 I/F 및 처리로직)을 추가하여 기존 논의한 대로 조립 MES에 적용하는 것으로 협의하였고, 2차 오픈시 MES2.0법인과 같이 오픈하는 것으로 확정하였습니다. 2차 오픈 테스트 중 5D 종료 시 유효기간 연장되는 기능이 MES 개발항목에서 누락되어있는 것으로 확인하여 추가 개발 및 적용 필요하며, 현재 MES 쪽에서 기능 개발 방향 검토 중 입니다. → 5D RELEASE 유효기간 연장 기능 2차 오픈시 반영하는것으로 협의 완료. → 5D RELEASE 기능 CELL 소형 조립 MES1.0 , 자동차 활성화 MES1.0, 자동차 조립 MES1.0, 소형/자동차 활성화 MES2.0 적용 완료(12/2) → PACK MES1.0, 2.0은 로직 분석/개발 단계로 추가 개발 일정 확인필요(~12/5) → PACK MES1.0 로직 적용 완료(~12/10), MES2.0 적용 예정(~12/19) | 자’25.10 (유관부서와 논의를 통해 완료 일정에 대한 확정 필요함) | 원유정 A 정인규P
■ 장기재고 검사 관리 표준화
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 원유정A
업데이트 시간 : 12/15 23시

## Slide 16
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
제품 초기 안정화 관리 시스템 구축 | 전 법인 |  | ’25.12 | 이가은A
■ 제품 초기 안정화 관리 시스템 구축
작성자 : 이가은 A
업데이트 시간 : 12/16 12시
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
금주(51W) 1) 오픈(12/10) 이후 PLM으로 부터 프로젝트 정보 수신 받아 초기 안정화 대상 2건 생성되었으며, QA 담당부서에 정상적으로 알림 메일 전송된 것을 확인하였습니다. 계획 등록을 위해 해당 모델의 QA 담당자와 소통 중이며, 관리 현황 지속 모니터링하고 사용자 VOE 확인하도록 하겠습니다. 2) 오픈 시 SPC+ 의 Cpk 값 연계가 OC 법인만 되어있어, 오픈 이후 우선순위로 WA 법인 MQ 배포 완료하였습니다.(12/15) 나머지 법인은 12월 4주차(22일~26일)에 순차적으로 배포 예정입니다.
내용
1. 목적 : 신규 개발 제품의 안정화 계획 수립/운영을 시스템 기반으로 관리하여 양산 초기 제품 품질과 공정 안정성 확보 2. 개선 내용 1) As – Is : 제품 초기 안정화 관리 업무가 수작업 기반으로 운영이 되고 있어, 필수 데이터 누락 가능성이 존재하며 진행한 과거 이력을 확인하기 어려움 2) To – Be : 신규 개발품을 PLM 시스템을 통해 연계하고 제품 초기 안정화 관리 업무를 QMS 시스템 기반으로 관리할 수 있도록 기능 구축 3. 일정 4. 진행 단계 및 현황 -. PLM과 인터페이스 항목 및 시점 협의 진행 중입니다. (9/23~) → PLM의 MP 전환일이 자동차는 필수 입력이지만 소형/ESS의 경우 선택 입력으로, MP 전환일을 알 수 없는 제품이 있어 초기안정화 관리 기준일 관련하여 PO 부서 및 품질시스템팀과 추가 논의 진행할 예정입니다. -. 요건/화면 정의 기반으로 QMS 시스템 설계 진행 중입니다. 해당 시스템 설계 내용 기반으로 PM 및 개발자와 요건 보완 필요한 부분 논의하였으며 (9/30) 요건 중 미흡한 영역의 확정을 위해 PO/각 사업부 QA/품질시스템팀과 함께 논의하여 확정할 예정입니다. (10/1) → 10/1 PO 및 각 사업부 별 QA와 논의한 요건 내용 바탕으로 PM/개발자와 리뷰 회의 진행할 예정입니다. (10/17) -. SRPT와 인터페이스 협의 진행하였으며(10/13) 각 리포트 별로 QMS에 반영 필요한 필터 및 항목에 대해 품질시스템팀과 최종 확인 진행 중입니다.(~10/23) → 수율/불량률/직행률 집계를 위해 필요한 항목에 대해 SRPT와 I/F 정의 확정하였습니다. (10/28) -. 공정능력(Cpk) 집계를 위해 SPC+와 인터페이스 항목 협의 진행하였으며(10/21, W.공정검사DX팀), 초기안정화 관리에 필요한 관리항목 기준정보(CTQ 여부, Data Source 등) 항목 QA 부서 취합하여 전달 예정입니다. (~10/24) → 공정능력(Cpk) 집계를 위해 필요한 관리항목 기준정보*에 대해 QA 확정 완료하여 SPC+와 I/F 정의 확정하였습니다.(10/28) * CTQ, LOT 구분(양산), Data Source -. PLM과 I/F 항목 확정 후 개발 진행 중입니다.(11/5) -. 지연 없이 개발 진행 중이며, 11/19에 개발 내용 점검 및 보완 필요한 사항 확인 후 11월 5주차 부터 통합테스트 진행할 예정입니다.
[ 과제번호 : 품질-#N, 진행 상태 : ● ]
구분 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 
 | 9 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 | 11
QMS |  |  |  |  |  |  |  | 
PLM SRPT SPC+ |  |  |  |  |  |  |  | 
요구사항
정의
프로세스/
시스템 분석
시스템 설계
통합/사용자
테스트
Open 후
안정화
제품 초기 안정화 관리 기능 개발
송수신 I/F 개발 및 테스트
연계 테스트

## Slide 17
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
제품 초기 안정화 관리 시스템 구축 | 전 법인 |  | ’25.12 | 이가은A
■ 제품 초기 안정화 관리 시스템 구축
작성자 : 이가은 A
업데이트 시간 : 12/16 12시
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
금주(51W) 1) 오픈(12/10) 이후 PLM으로 부터 프로젝트 정보 수신 받아 초기 안정화 대상 2건 생성되었으며, QA 담당부서에 정상적으로 알림 메일 전송된 것을 확인하였습니다. 계획 등록을 위해 해당 모델의 QA 담당자와 소통 중이며, 관리 현황 지속 모니터링하고 사용자 VOE 확인하도록 하겠습니다. 2) 오픈 시 SPC+ 의 Cpk 값 연계가 OC 법인만 되어있어, 오픈 이후 우선순위로 WA 법인 MQ 배포 완료하였습니다.(12/15) 나머지 법인은 12월 4주차(22일~26일)에 순차적으로 배포 예정입니다.
내용
5. 테스트 및 오픈 준비 현황 1) 11/19(수) PI 테스트 후 확인된 오류 8건 및 개선사항 10 건 발생하였으며 해당 내용 수정하여 11/27(목)에 재검증 예정입니다. → 오류(8건)의 경우 팝업 창 내 컬럼에 명칭이 표기되지 않음 / 결재 요청 시 결재번호가 Update 되지 않음 / 재선택 시 기존 항목 Clear 되지 않음 등의 Minor 한 건으로, 기능 사용 상의 크리티컬한 오류는 발생하지 않아 예정된 일정(12/10)으로 Open 가능합니다. → 개선(10건)의 경우 사용 기능에 대한 변경 건 5건, 사용자 편의성 개선을 위한 5건으로 개선 완료하였으며 이후 진행될 통합테스트/사용자 테스트 및 교육 시 발생하는 추가 개선건에 대해서도 배포 전 개선 가능한 건과 불가한 건 분류하여 지속 F/Up 하도록 하겠습니다. 2) 사용자 교육을 위한 대상 인원 및 일정 Arrange를 위해 품질시스템팀/QA와 확인 중 입니다. 전 법인 QA 대상으로 교육 인원 선정하였으며 신모델이 많지 않은 해외 JV 법인의 경우에는 실제 참석이 필요한 인원만 지정 요청드렸습니다. → 12/4 ~ 12/9에 각 법인 QA 대상으로 사용자 교육 진행할 예정입니다. 3) 11/27(목) 통합테스트 진행하였습니다. → 테스트케이스 24개 기반으로 테스트 진행하였으며 기능 관련 결함 3건 발생하였습니다. (결함: 1. OK/NG 선택 시 콤보박스 나오지 않음 2. 결재 반려 시 수동항목 체크박스 수정 안됨 3. 직행률 소분류 등록 시 사용자가 선택하지 않은 소분류 추가됨) 위 결함 3건 수정 완료 되어 개발서버에서 직접 테스트하여 정상적으로 동작하는 것을 검증 완료하였습니다. (12/02) 4) 초기안정화 관리할 기준정보(대/중/소분류) QA와 최종 확인하였으며 오픈에 맞춰 기준정보 셋팅할 예정입니다. 5) 기능 오픈을 위해 각 시스템(MQ, SPC+, PLM, SRPT) 담당자와 배포 일정 확인하였으며 특이사항 없이 예정일(12/10)에 배포 가능한 것으로 확인하였습니다. 6. 오픈 현황 1) 12/10 기능 오픈 완료하였으며 전 법인 대상으로 사용자 교육 완료하였습니다. (OC: 12/4, NA/NB/NJ: 12/8, 북미: 12/8, WA: 12/9) 2) 특이사항으로는, SPC+ 의 Cpk 값 연계가 현재 OC 법인만 가능하도록 되어있어, 전 법인 Cpk 값 연계 기능 사용 가능하도록 ’25년 내 확산 예정입니다. → 우선순위로 WA 법인 MQ 배포 완료하였습니다.(12/15) 나머지 법인은 12월 4주차(22일~26일)에 순차적으로 배포 예정입니다. 3) 오픈(12/10) 이후 PLM으로 부터 프로젝트 정보 수신 받아 초기안정화 관리대장 내 2건 생성되었으며 QA 담당부서에 정상적으로 알림 메일 전송된 것을 확인하였습니다. 계획 등록을 위해 해당 모델의 QA 담당자와 소통 중이며, 관리 현황 지속 모니터링하고 사용자 VOE 확인하도록 하겠습니다.
[ 과제번호 : 품질-#N, 진행 상태 : ● ]

## Slide 18
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 | 일정 | 담당자
N-ERP 전환 QMS대응 |  | NERP 전환을 위한 QMS CUT-OVER 일정 확정 및 공지사항 엔포탈 및 QMS 내 게시 완료 하였습니다. CUT-OVER 관련 사전/작업중/사후 ACTIVITY 검토 및 업데이트 계속 진행중입니다. 1. 목 적 : ESGM1/GM2/HM법인의 G-ERP → N-ERP 전환 및 LSP(Logistics Single Platform)/EWM(Extended warehouse management) 시스템 신규반영과 관련하여 QMS 송/수신 Interface 수정 및 변경되는 기준정보 코드에 대한 Mapping 작업을 통해 N-ERP 전환 과 관계없이 정상적인 업무 수행이 가능하도록 하기 위함 2. 변경내용 : 1) GERP → NERP 전환에 따른 일부 공통 기준정보 코드 변경 : 전체 변경이 아닌 일부법인 우선 변경되어 QMS 내부적으로 데이터 송/수신시신코드→구코드 맵핑을 통해 기존 로직 변경없이 데이터 처리 2) 자재/물류창고 시스템 전환 1)IWMSEWM 2)OWMSLSP 3. 일 정 1) 1차 통합테스트 : 10/20~11/14일 (CNS 테스트) 2) 2차 통합테스트 : 11월 17일~ (PI/CNS 테스트) 3) QMS Cut over 작업 : 1/2일 05시~08시 4. 기타 검토사항 1) 구/신 PO Disable 기준 확인 - 1,2차 전환시 수입품에 대해서만 구PO 사용 하였으나, 3차 전환의 경우 내수거래의 경우에도 납품서 이관 대상인 경우 구PO를 그대로 사용하였음. 4차 전환시 1,2차 전환과 동일하게 수입거래+입고이력 존재 PO에 대해서만 구PO로 사용하고 나머지 항목은 신PO로 사용하는 것으로 협의 완료(10/23, 주현우P) 2) ESAZ 법인 전환관련 검토 - ESAZ법인도 4차 전환 대상이나, QMS의 경우 ’26.03월 오픈 예정으로 NERP 전환 시점에 오픈 되어있지 않아 테스트 및 CUT-OVER 작업 대상에서 제외하는 것으로 하며, ESAZ법인 오픈시 NERP 전환과 관련된 작업을 함께 하는 것으로 함 (QMS 셋업을 위해서는 MES/MMD 관련 정보가 있어야 하나 현재 등록되지 않은 부분이 있고 NERP 전환 시점까지 오픈되지 않아 데이터 미발생 예정) 3) Data migration 전략 - 창고위치, 법인코드 등의 정보는 각 차수별 전환 시점에 구 코드 → 신 코드로 Conversion 작업 진행하여 신규 법인의 경우는 신코드, 미전환 법인의 경우는 구 코드를 사용 하고 있습니다. - 하지만, 고객사/협력사 코드의 경우 과거 데이터 양과 사용 테이블의 수가 방대하여 Conversion 작업시 긴 부동시간이 필요하며, 데이터 검증에 어려움이 있어 Mapping 테이블을 통한 처리로 1차 전환 시점부터 작업 진행중입니다. .. Mapping 테이블 사용 : NERP로부터 공유받은 신-구 코드 맵핑정보를 QMS에 넣어놓고 1) 신 코드로 수신시 구 코드로 전환하여 내부 처리 및 신코드로 재 전환 후 전송, 2) 구 코드로 수신시(맵핑테이블에 없는 경우) 그 코드를 그대로 이용 및 재전송 .. Mapping 테이블을 사용하기 때문에 4차 오픈시점부터 QMS 화면 상 구/신 코드를 모두 보여주도록 컬럼 추가하여 사용자가 모두 확인 할 수 있도록 함(11/25 완) |  | 정인규P
■ N-ERP 전환 관련 QMS 대응 4차(GM1/GM2/HM)
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 12/15 15시
작성자 : 정인규P
[ 과제번호 : 품질-#N, 진행 상태 : ● ]

## Slide 19
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 | 일정 | 담당자
N-ERP 전환 QMS대응 |  | 5. CUT OVER 1) ESHM(1/2일 08시) ESGM1/2(1/2일 18시) 각각 다른 시점에 NERP OPEN 하는 것으로 확인. 2) QMS CUT-OVER 시점 검토 - 법인별 생산/출하계획 .. ESHM : 연말 연초 출하 및 생산계획 없음 확인 생산재개 : ‘26.01.09 출하재개 : ‘26.01.20 .. ESGM1/2 : 연말 연초 출하 및 생산계획 없음 확인 생산재개 : 4월 출하재개 : 계획없음(생산 재개 후 예정) 3) 두 법인 모두 생산/출하계획없어 QMS 작업은 HM 법인 기준으로 진행 - 1/2일 05시~08시 진행 예정 (QMS 부동은 05~06시 1hr 진행) - HM법인의 경우 QMS CUT OVER 일정과 동일하여 오픈 후 모니터링 진행 예정 - GM법인의 경우 NERP 18시 Open 예정이나 QA팀 미근무로 QMS 사용계획이 없어 오픈 직후 문제가 있는지 모니터링 예정이며 - 현업(QA) 출근이 1/5부터 계획되어 있어 1/5일부터 주요 로직(검사/홀드) 부분관련 운영데이터 테스트 진행 예정입니다. |  | 정인규P
■ N-ERP 전환 관련 QMS 대응 4차(GM1/GM2/HM)
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 12/15 15시
작성자 : 정인규P
[ 과제번호 : 품질-#N, 진행 상태 : ● ]

## Slide 20
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
ESHD법인 ICA 확산 PJT | ESHD | 금주(W51) SQA, 조립, 전극, 모듈 팀장에게 각 검사실별 레이아웃 최신화 자료 요청하였습니다. 레이아웃 자료를 토대로 하기 2가지 조사 예정이고, 2가지 조사가 완료되면, 각 계측기별 사용하는 검사항목코드, 파일업로드 계측기의 Export 파일 조사하여 Parsing 수정개발 진행 예정입니다. ① 각 계측기 별 MIMS 관리번호, ② 각 계측기의 측정값을 QMS에 입력하는지 여부 일정 : 검사방법확정(~12/12) → 검사방법재조사(~26년 01/09) → Parsing 수정개발(~26년 2월 초) → ICA 셋업 출장(~26년 3월 초) (Parsing 수정개발일정과 ICA 셋업 출장 일정은 검사방법재조사 및 수정개발 요건 도출 후 일정 구체화하도록 하겠습니다.) 1. 목 적 : 모듈/전극/조립/활성화 공정 계측기 44대에 ICA 확산을 진행하여 계측 데이터 수집 자동화 시스템을 구축하고자 합니다. 계측값이 ICA를 통해 그대로 QMS에 입력되고 데이터 조작 및 key-in 실수를 방지하여 데이터 정합성 및 신뢰성을 확보하고자 합니다. 2. 일 정 3. 진행 현황 | ’26.03 | 유종훈A
■ ESHD법인 ICA 확산 PJT
작성자 : 유종훈A
업데이트 시간 : 12/16 12시
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
*ICA(Inspection measuring data Collection Agent) : 계측데이터 수집 에이전트
구분 | ’25년 |  |  |  |  |  |  |  | ’26년 |  | 
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8~12월 | 1월 | 2월 | 3월
ICA 확산 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
계측기 확정
검사방법 조사
계측기 별 Parsing 개발
ICA 셋업
통합 테스트
단계 | 항목 | 담당자 | 일정 | 상태
사양 검토 | ICA 적용대상 확정 및 Type(실시간/파일업로드) 구분 | PO부서 유종훈 | ~1/31 | 완료
구매 | 필요 HW 구매 (PC 25ea, 케이블 42ea, 어댑터 120ea) | 법인PI | ~4/4 | 완료
검사방법 조사 | 계측기 별 검사항목 코드 조사 계측기 별 export 파일 수집 및 검사 방법 분석 | 유종훈 | ~5/30 | 완료
검사방법 확정기간 | PD단계에서 검사방법이 변경될 수 있기 때문에 해당 기간동안 검사방법 변경여부 모니터링 | PO부서 유종훈 | ~25년 12월 | 진행
시스템 개발 | 단말기 PC에 고정IP 할당 및 방화벽 해제 신청 계측기 별 Parsing 개발 | 유종훈 CNS | ~26년 2월 | 예정
기준정보 등록 | 대상 계측기 기준정보 셋업 (검사항목 매핑, 계측기 위치정보) | 유종훈 CNS | ~26년 2월 | 예정
ICA 셋업/ 테스트 | PC Agent 셋업 및 통합테스트 I/F 여부확인(계측기 ↔ ICA agent ↔ QMS) | CNS 법인PI | ~26년 3월 | 예정
사용자 교육 | QA 엔지니어, 검사원 대상 시스템 사용자 교육 | 유종훈 법인PI | ~26년 3월 | 예정
오픈 및 안정화 | 시스템 운영 이관 운영 모니터링 / 사용자 문의 대응 | 유종훈 CNS | 계속 | 예정
사용자 교육
[ 과제번호 : 품질-#18, 진행 상태 : ● ]
잔여 Parsing 개발
검사방법 확정 및 Parsing 수정 개발
*PD(Process Development) : 공정 개발 검증 단계
SOP전극 (02/06)
SOP셀 (02/15)
SOP모듈 (03/15)

## Slide 21
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
MIMS 서버 리뉴얼 PJT | 공통 | 금주(W51) 서버 리뉴얼 오픈 후 방화벽 이슈가 있었습니다. 1) MI법인 방화벽 오픈 작업 미비 지난 11월 각 법인 Encloud IP 대역에 방화벽 오픈 결재 요청했고, 타 법인은 모두 오픈 작업 완료되었으나(WA, NJ, NB, NA, OC, HM, UC1, UC2) MI그룹에서 작업이 진행되지 않아 Encloud로 MIMS 접속이 불가능한 이슈가 있었습니다. 이에 MI그룹에 따로 요청하여 방화벽 오픈작업 완료하였고 현재 MI 클라우드에서 정상적으로 MIMS 접속 가능합니다. 2) MIL Encloud IP대역 방화벽 오픈 누락(HD, HG, ST, MIL) Encloud IP대역 조사 시, MIL 클라우드가 누락되어 총 4개 법인에서 MIMS 접속이 불가능한 이슈가 있었습니다. (최근 발급된(25년 9월) Cloud대역이라 조사과정에서 누락된 것으로 파악됨) 이에 IT인프라팀으로부터 최신 클라우드 대역 전달받아 방화벽 오픈 작업 완료했고(12/11), 현재 4개법인 모두 정상적으로 MIMS 접속 가능합니다. 추가적으로 Local PC에서 MIMS 접속을 원하는 사용자가 있어, IT인프라팀으로부터 OA망 IP 대역 전달받아 전체 대역에 대해 방화벽 오픈 작업 진행중이며, 작업완료 이후 Local에서도 MIMS 정상접속 가능할 것으로 예상됩니다. 1. 목 적 : MIMS AP/DB 신규 서버 구축을 통해 서버 노후화로 인한 Risk 제거 및 충분한 디스크 공간을 확보하고 트랜잭션 기능, Data 롤백 기능을 보완하여 안정적인 MIMS 시스템 운영을 위한 리뉴얼을 진행하고자 합니다. 2. 일 정 3. 진행 현황 | ’25.12 | 유종훈A
■ MIMS 서버 리뉴얼 PJT
작성자 : 유종훈A
업데이트 시간 : 12/16 12시
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
구분 | ’25년 |  | 
 | 10월 | 11월 | 12월
MIMS 리뉴얼 |  |  | 
VM서버 생성
마이그레이션 테스트
단계 | 항목 | 담당자 | 일정 | 상태
VM서버 생성 | 상암 가상화 서버 환경에 DB, AP 서버 생성 | 통합TA | ~10/15 | 완료
마이그레이션 테스트 | 신규 VM서버로 마이그레이션된 데이터 이상 여부 확인 | CNS | ~10/31 | 완료
시스템 배치 테스트 | 배치 실행 시 프로시저 정상 작동 여부 확인 | 유종훈 CNS | ~11/18 | 완료
인터페이스 테스트 | Enportal, TIAM, SSO와 정상적으로 연계되는지 여부 확인 | 유종훈 CNS | ~11/28 | 조기완료
개선과제 개발 | 트랜잭션 기능, Data 롤백기능 개선 포함 총 8개 요건 개발 | CNS | ~11/21 | 조기완료
통합 테스트 | 총 21개 테스트케이스에 대해 정상 반영 여부 확인 | 유종훈 | ~11/26 | 완료
개선과제 사용자테스트 | 사용자 요구사항 정상 반영 여부 확인 | 유종훈 | ~12/8 | 완료
오픈 및 안정화 | 시스템 운영 이관 운영 모니터링 / 오류 대응 | 유종훈 CNS | 계속 | 진행
사용자 테스트
시스템 개선과제 개발
Open
모니터링 및 안정화
시스템 배치 테스트
인터페이스 테스트
통합 테스트

## Slide 22
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
분석 보고서 자동화 기능 구축 및 분석 모듈 고도화 | 전 법인 | 금주(51W) – 1,2차 통합 개발 진척률 100%이며, 안정화 기간에 7개 잔여 요건 12월 17일 배포 예정입니다. (~12/17) 프로젝트 완료 보고하였습니다. (12/11) 1. 목적 : 시스템 내 보고서 연계 및 자동화 작성 기능을 구축하여 보고서 데이터 오기입을 방지하고 업무 Work Load를 개선하고자 합니다. 시료전달 업무를 온라인化화여 분석 업무 중 시료 ID 정보 누락 방지 및 시료 관리 체계를 강화하고자 합니다. 2. 일정 1) 투자심의 (5/9 완료), Kick off (5/21 완료), 개발 착수 (5/9~), 1차 오픈 (8/28 예정), 2차 오픈 (11/12 예정) 3. 진행 현황 1) 개발 요건 정의 (3/28 완료) - 기준정보 / 다빈치 연계 및 마이그레이션 / 기타 사용성 개선 3개 Main 요건으로 정의를 완료하였습니다. - 총 100여개의 기타 사용성 개선 요구사항을 전면 재검토하여 45개의 요구사항으로 정의하고, 우선순위를 조정 하였습니다. (1순위, 2순위, 3순위) 2) 화면 정의 (3/28 완료) - 기준정보 체계 확보 요건 / 다빈치 연계 및 마이그레이션 / 기타 사용성 개선 3개 요건에 대해서 화면 정의 완료하였습니다. - 그 외 기타 개선 요청 사항 45개 대해서 우선순위를 1~3순위로 나누어 요건에 반영하였고, 화면 정의 완료하였습니다. 3) 투자 - 최초 견적 10.17억에서 ERRC 완료 후 최종 9.81억으로 투자비 산출하였습니다. (4/4) - CQO IT 개선과제 목록에서 우선순위 1순위로 산정되었고, CQO 부문의 예산 9.81억원을 품질DX팀으로 이관 완료하였습니다. (4/23) - 그룹장님 투자 심의 후 최종 요건에서 “분석 보고서 자동화” 부분을 제외하고 7.66억원으로 CDO님 투자 심의(5/9) 진행하였고, 추가 ERRC 진행하여 7.00억원으로 투자금액 확정하였습니다. 4) 개발 - 5/21(수) 프로젝트 Kick-off 진행 후 개발 착수하였습니다. - Migration 템플릿 배포 (6/5) 7월 중순까지 데이터 취합 후 검증 및 운영 적재할 예정입니다. - DAVINCI에서 진행한 보고서 자동화 PoC 결과 설명회를 진행 하였고, 생성형 AI를 활용하여 4step으로 개발 진행하기로 하였습니다. (6/18) - 분석 보고서 생성 관련 QMS-DAVINCI간 요건 정의 완료하였고, 9월 말 Open을 타겟으로 7월 1일부터 개발 착수하였습니다. 5) 분석 모듈 고도화: - 8월 28일 1차 오픈 완료 - 2차 오픈 대상 요건을 9월 3일 논의 하였고 총 35개로 확정하여 개발 진행 중입니다. - 25년 5월~8월 분석 의뢰된 데이터 마이그레이션 완료하여 분석 데이터는 마이그레이션 최종 완료되었습니다. - 전 법인 대상 Teams 운영하고 있으며 오픈 이후 15건 결함 발생하여 모두 조치 완료하였습니다. - DAVINCI 연계 후 결함 또는 개선 필요 사항에 대해서 13개 항목으로 도출을 하였고, DAVINCI팀과 QMS에서 논의하여 문제정의 하였고, 최종 개선 완료하였습니다. (10/28) - 1,2차 통합 개발 진척률 100%이며, 2차 개발 기존 요건과 추가 요건 총 50개 중 43개 요건 개발 완료하여 11월 26일 배포하였으며, 안정화 기간에 7개 잔여 요건 12월 17일 배포 예정입니다. (~12/17) 6) AI 분석 보고서 생성 - 8월 28일 시연 완료하였고, QMS-Gen AI간 API 개발 진행 중으로 9월 23일 오픈 예정입니다. - 통합/사용자테스트 진행하여 11개의 개선 사항 도출하였으며, 모두 조치 완료하여 9월 23일 HQ 사용자만 대상으로 파일럿 오픈 하였습니다. 오픈 후 운영에서 테스트를 추가적으로 진행하였고, 2가지 추가 개선사항에 대해서 조치 완료하였습니다. 7일간 테스트 후 9월 30일에 전 사용자 대상으로 오픈 하였으며, 전 법인 사용자에게 매뉴얼 배포하고 공지하였습니다. (10/1) - 행/열의 수가 많은 경우 표가 슬라이드 사이즈를 넘어가는 부분 개선을 개발 완료하였고 테스트를 통해 11월 4일 배포하였습니다. - 사용자가 선택하는 과정을 최소화하기 위해서 중분류별로 정해진 템플릿을 디폴트로 셋팅하는 기능을 개발 완료하였습니다. (11/26) 7) 프로젝트 완료 보고하였습니다. (12/11) | ‘25.10 1차 ‘25.08 2차 ’25.11 | 김재용S 유종훈A
■ 분석 보고서 자동화 기능 구축 및 분석 모듈 고도화
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
작성자 : 김재용S
업데이트 시간 : 12/16 13시
[ 과제번호 : 품질-#17, 진행 상태 : ● ]

## Slide 23
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
■ Line Patrol 업무 효율화
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Line Patrol 업무 효율화 | 공통 | 금주(51W) 대시보드 구축 결과를 Cell QA팀에 공유하였고 미수집 항목에 대해서는 추가 검토하기로 하였습니다.(12/4) 1. 목적 : Line Patrol 프로세스를 점검하고 불필요한 요소를 제거하여 업무 효율을 높이기 위함. 2. 진행 현황 1) Line Patrol 시스템 기반 데이터 추출 및 분석 (8/22) - 데이터 분석 결과 연 평균 21,830건의 Line Patrol이 진행되었으나, 시스템에 등록하고 있지 않는 경우가 있어서 실제 건수는 더 많음 - 점검 항목 전체 3,511건 중 Parameter가 2,936건으로 84%를 차지하고 있음 - Parameter 항목을 모두 확인 결과 RMS/FDC/SPC 1개 이상의 시스템에서 모두 관리 되고 있음을 확인함 2) Cell QA 담당과 논의 진행 (9/1) - 공정 Audit 파트에서 실제 점검 중이지만 등록하지 않고 있는 Off-line 체크 시트를 확인하고 OC Pilot, Mother Line, 각형에서 체크 시트에 있는 점검 항목이 시스템에서 수집되는지 확인 : 10월 16일 Cell QA, 공정제어DX팀, 공정검사DX팀과 논의를 통해 점검항목과 시스템 수집항목 비교 방법을 논의하였습니다. Cell QA에서 Master CP를 기반으로 Line Patrol 점검 항목을 업데이트 하고 RMS,SPC 항목과 맵핑을 진행하였습니다. 190개중 시스템 파라미터와 맵핑이 된 항목은 64건으로 나머지 126건은 추가적으로 확인을 진행하고 있습니다. - 점검항목과 SPC/RMS/IoT 등에 수집되는 파라미터명칭과 맵핑고 DAVINCI 시스템에서 실제 데이터를 조회하여 워크플로우를 만들었고, 대응되지 않는 항목들을 맵핑 작업을 진행하고 있습니다. 3) Pack QA 담당과 논의 진행 (9/5) - Cell과 마찬가지로 Line Patrol을 하고 있으나, 등록하지 않고 있는 건들이 다수 있으며 오프라인 관리 건수가 얼마나 되는지 확인 중입니다. 4) IATF16949 규정에는 Line Patrol을 통해 점검 활동을 수행하라고 명시되어 있으며, 점검 방법에 대해서는 명시되어 있지 않아, 시스템을 통해 점검할 수 있는 항목들은 현장이 아닌 시스템으로 대체하여도 규정에 문제가 없을을 확인하였습니다. 5) DAVINCI 대시보드 구축 - Pilot 4,5,6 라인 Mother Line 기준으로하여 점검 항목 – RMS데이터 (CTP,PP), SPC+ 데이터(CTQ)를 조회하여 대시보드를 구축했습니다. 구축 결과를 Cell QA팀에 공유하였고 미수집 항목에 대해서는 추가 검토하기로 하였습니다.(12/4) | ‘25. 12 | 김재용 S
작성자 : 김재용S
업데이트 시간 : 12/16 13시
 |  | CTQ | CTP | 비표준PP | Total
Audit 점검 항목 vs 시스템 Parameter 맵핑 | OK | 29 | 35 | 0 | 64
 | NG(추가검토 필요) | 19 | 72 | 29 | 120
기타 | RMS 항목 | 4 | 0 | 0 | 4
 | 전수검사기없음 | 2 | 0 | 0 | 2
Total |  | 54 | 107 | 29 | 190

## Slide 24
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W47) | 일정 | 담당자
F-Cost 집계 자동화 고도화 | 자동차/소형 전 법인 |  | ‘25.12 | 최상준P
■F-Cost 집계 자동화 고도화 (1/2)
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
금주(50W). EF-Cost 관리대장 고도화 운영 서버 Open (12/9), 완료 보고서 작성 및 보고 예정
내용
1. 목적 : ESS EF-Cost(품질 실패비용)의 시스템 자동 집계를 통해 데이터 정합성 확보, 비용집계 L/T 단축 및 자동차. EF-Cost 고객 보상 비용 적절성 검토 로직을 통한 EF-Cost를 개선하고자 합니다. 2. 진행 현황 - AI 솔루션 팀 비용 분석 연동 : 다빈치 최종 포팅 여부 및 QMS 실시간 데이터 연동 등 운영 방향 의사결정 지연에 따라, 1월 적용 예상 (현재 QMS EF-Cost 관리대장 View table 제공하여 실시간 데이터 제공 중이며, AI 솔루션팀에서 레퍼런스 테이블 완료 시 수집 및 제공예정)
작성자 : 최상준P
업데이트 시간 : 12/09 (화) 09시

## Slide 25
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W39, 2/23~) | 일정 | 담당자
F-Cost 집계 자동화 고도화 | 자동차/소형 전 법인 |  | ‘25.12 | 최상준P
■F-Cost 집계 자동화 고도화 (2/2)
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
업데이트 시간 : 9/30(화) 18시
작성자 : 최상준P

## Slide 26
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
ESS 데이터 분석 체계 재정립 | ESS |  | ‘25.12 | 최상준P
■ ESS 데이터 분석 체계 재정립
1. 과제 진행 현황_품질DX팀
금주(W50). CDO KPI 반영을 위한 상세 목표 설정
내용
- 세부 실행과제 도출 및 과제별 리더 ① ESS 설치 Site 구성정보 현행화 / ② ESS 고객정보 통합 관리 (ESS.CS 장성하 님 미확정) ③ ESS 운영 데이터 표준화 / 현황화 (품질DX 최상준 님) ④ ESS 빅데이터 분석 플랫폼 연계 (다빈치 김영선 님) - 진행 현황 CDO KPI : ESS 생산/운영 데이터 통합 분석 체계 구축 목표 : ESS 생산/운영 통합 Data 분석 적용율 80% 달성 현수준 0% → 달성 80%(505개 Stie 적용) 실행계획 : ESS Pack 추적성 확보 - PSCM 내 Pack, Rack, LINK 결합 이력 등록 관리 및 과거 설치 Site 결합 이력 확보 운영 로그 Data 표준화 - 각 Site 별 운영 로그 Data 표준안 및 적용 방안 수립 DAVINCI 내 표준 운영 Data 수집 및 분석 - 현 수집 운영 Data 표준 템플릿 전환 API 개발 및 다빈치 연계 분석 환경 구축 11/25 (화) : ① ESS 설치 Site 구성정보 현행화 진행 리뷰 (w/ 장성하 님) 국내 Site 수 현행화 . 철거되었거나, 비가동 중인 Site 제외 후 현재 운영중인 Site는 589개 Site (보고 시 832개 Site와 차이 확인) . 현재 운영중인 모든 Site의 구성정보 확보 후 ECS에 업로드할 포맷으로 정리 중 . 모든 국내 ESS Site 구성정보 현행화 및 ECS 업데이트 예정 (~ 12/12) . CNS와 ECS 일괄등록 프로그램 개발 중 (약 2주) 북미 Site 수 현행화 . Global 배터리 공급 사이트는 현재 구성정보 확보가 어려움 └ 각 CS 담당자 선에서 과거 자료 취합하여 구성정보 확인 및 공통 포맷으로 정리 예정 (구체적 완료 일정 논의 중) └ 구성정보 확인 가능한 Site 수와 현지 직접 확인이 필요한 Site 구분 (현지 확인 시에도 제약조건 있음) └ 고객이 직접 ECS에 접속하여 구성정보 입력하는 방안 논의 중 (’26 ~) [재발방지] 현재 신규 Site SAT 승인 후 CS 이관 시 구성정보 입력하지 않은 경우 이관 불가 방침 운영 중 11/26 (수) : ① ESS 설치 Site 구성정보 현행화 진행 리뷰 (w/ 이성근님, 김병남 님) ESS 운영 데이터 표준화 . 로그 표준 Rule 배포 및 개발 적용 중 (단, 지원하는 전장부품의 유무에 따라 수집 데이터 차이는 발생) . 현재 규정된 주기는 없으나, 2년 정도 주기로 진행 중(2회 진행) ESS 운영 데이터 현행화 . 표준화 기준으로 Legacy 로그에 대한 대응을 위한 API 개발(Python, C#) 을 차년도에 수행 예정 . 운영 Data 중 Pack S/N 는 Pack 기동 시 마다 1회 추출하고 있으나, 1일 로그 압축파일에는 포함 되어 있지 않음 └ BSM SW update 를 통해 압출파일에 해당 Log를 추가하는 방법 등 향후 방향성 등에서는 대면회의를 통해 논의하기로 함
작성자 : 최상준P
업데이트 시간 : 12/09 (화) 09시

## Slide 27
DAVINCI팀 금주 주요 내용(1/1)
1. DAVINCI 카탈로그 및 리니지 고도화(~25년 12월) - DAVINCI의 데이터는 S0, S1, S2로 구분하여 내부 관리하고 있습니다.( S0는 원천에서 수집된 원형 데이터, S1는 마트로 올리기전의 중간/전처리 데이터, S2는 마트 데이터) S0 영역의 데이터 카탈로그 구성을 위해 LLM을 도입하여 진행하고 있으며, 1차 개발 완료 후 테스트 결과를 토대로 관련 로직 및 프롬프트를 개선하고 있습니다. 카탈로그 생성된 수준이 적정한지, 할루시네이션 여부가 있는지 등을 점검중입니다. - 다빈치 Q&A의 효율적 대응을 위핸 LLM을 적용하여 챗봇을 구현하고 있습니다. 현재 24~25년 데이터를 대상으로 자료 학습을 위한 OCR 및 DB 작업을 진행하였습니다. 자료 학습을 위한 RAG 구성이 완료되었고, 챗봇 답변 형식 및 퀄리티 관련하여 테스트 및 프롬프토 개선하고 있습니다.
2. ’26년 DAVINCI AX 과제 - 전주 그룹장님께 팔란티어 강점을 참고한 다빈치 개선 방안에 대해 보고드렸습니다. 다빈치 온톨로지 데이터 구현, Spotfire Copilot 구현, 워크플로우 자동 요약 수율분석 효율화 과제 수행, Automation 요약 과제 수행의 5개 주요 과제에 대해 ’26년 1월부터 본격적으로 진행할 수 있도록 빠르게 대응하도록 하겠습니다.
3. 다빈치 인프라 랜섬웨어 후속작업 수행 - MI/MIL 랜섬웨어 이후 기존 법인에 대해서도 EDR 설치, ID/PW 변경 등의 작업을 진행해야 합니다. 가이드된 완료 기한은 아직 없지만, 년말 법인 별 부동일정에 맞춰 몇 개 법인에 대해서도 최대한 진행하는 것으로 계획을 세우고 있습니다.
4. 통합스케줄러 기능 구축 - 다빈치에서 제공하는 여러 분석 Tool(Spotfire/MLDL/Data Prep 등)에 대해 연계하여 스케줄링 생성 및 자동화할 수 있는 통합스케줄러 기능을 12/12에 오픈하였습니다. OC, WA 주요 사용 인원 대상으로 교육 완료하였으며(데이터통합분석팀 8명, 조립FDC팀 9명 등) , 교육받은 인원들이 잘 활용할 수 있도록 지속 지원하겠습니다. 교육중에 VoE받은 내용(스케쥴러에서 생성된 워크플로우 공유 기능, 파라미터 연계 작업 등)과 자체 도출된 개선 과제(Case Trigger, Agent 탑재 등)에 대해서 ’26년 빠르게 진행될 수 있도록 검토 및 대응하겠습니다.
5. ESWA 추적 데이터 구조 개선 - 추적데이터에 대해 다차원 모델 및 데이터 배치 프로그램 개선 작업을 12월 9일에 적용하였습니다. 오픈 이후 특이 사항은 없으며, 추적 데이터 조회 성능이 평균 60% 이상 개선되었습니다. 26년에 기존 법인에 확산할 계획을 수립중으로 ’26년 1월부터 전개하도록 하겠습니다.
6. 해외 3개 법인(GM1, GM2, HM) NERP 대응 - FDC 데이터 마이그레이션은 스토리지 저장 공간 부족으로 운영 환경에서 바로 마이그레이션을 진행해야 합니다. 마이그레이션 작업은 약 2주가 소요되는 작업으로 Cut-Over 기간전인 금주부터 운영환경에서 마이그레이션 작업을 착수할 예정입니다. 운영 환경에 영향이 없도록 매핑 정보를 Spotfire UI에 적용하여 데이터 조회/출력에는 문제가 없도록 대응 예정입니다.
작성자 : 이정원
업데이트 시간 : 12/16(화) 14시

## Slide 28
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
신공장 DAVINCI 구축 PJT | ESHD /ESST /ESMI2 /ESMIL /ESHG /ESAZ | 금주(W51) 신공장 다빈치 구축 특이사항 없습니다. 1) ESHD, ESMI2, ESMIL 구축 현황 - 모든 서비스 오픈 완료하였습니다. 2) ESST 구축 현황 -. Spotfire 라이센스 사용자수 200명 (분석가 150 + 뷰어 50명)으로 ESST법인에 제안하여 계약 함. (연간 5.9억) -. ESST 현지 오픈은 9/30 Target으로 기능개발 완료, 샘플지연 Issue로 데이터 미발생 항목들은 10월 추가 오픈하고자함. -. Spotfire 운영안 작성하여 법인 공유회 진행 (9/12) -. 1차 오픈(9/30) 대상 서비스 테스트 완료 (11건 조치), ORC (Open Redness Check) 진행 (9/24) -. 오픈(9/30) 완료 및 오픈 점검 테스트 (15건 중 15건 조치 완료) -. 2차 오픈 완료 (10/29), 단위분석 및 BP Work Flow는 MI/MIL 선 대응 후 개발 완료하여 12/3 오픈입니다. 3) ESHG 구축 현황 - 인프라 구축 완료(5/22) 하였으며, GSI 구성 원천 시스템 및 조립 공정 관련 테이블(891본) 및 전극/활성화(660본) 수집 완료하였습니다. - 8/11(월) 조립 관련 서비스 39종 오픈 진행하였으며, 전극/활성화 및 추적/롤맵 서비스까지 총 46종 최총 8/25(월) 오픈으로 계획 일정대로 진행중입니다. - ESHG 법인 다빈치 사용자 대상 8/25(월) 오픈하였습니다. 오픈 후 사용자 문의대응 및 로그 기반 에러 점검 진행중이며, BP 102종은 10월 중 오픈 예정입니다. - 9/17~10/1 기간동안 원격으로 현지 근무시간에 맞춰 야간 교육 완료하였습니다.(총 136명(9차수), 시험: 76.97/100점, 설문: 4.45/5점) - 샘플생산 재개(10/13~)에 따른 신규 데이터 발생 모니터링 및 법인 다빈치 사용 문의응대 진행하겠습니다. 4) ESAZ 구축 현황 - 품질DX 응용 개발 비용 통합 투자심의 완료하였습니다. 내년 2월부터 인프라 셋업 예정입니다. | ‘25.10 | 황덕현S /지원경P /이재왕S /곽병욱S
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ 신공장 DAVINCI 구축 PJT
작성자 : 이재왕S
업데이트 시간 : 12/16 (화) 11시
● : 완료, ◑ : 진행중, ○ 진행예정
□ 신공장 Site별 주요 구축 일정 및 현황
[과제번호 : 다빈치-#1, 진행 상태 : ●]
구분 |  |  | ESHD | ESMI 2동 | ESMIL | ESST | ESHG | ESAZ
투자 심의 |  | 인프라 | ●(’24/06/17) | - | ●(’24/09/06) | ●(’24/06/11) | ●(’24/11/29) | ●(’25.05)
 |  | 응용 | ●(’24/06/17) | ●(’24/12/23) | ●(’24/11/28) | ●(’24/06/11) | ●(’24/12/23) | ●(’25.10)
인프라 구축 |  |  | ●('24.11.20) | - | ●(’25.01.08) | ●(’25.08.15) | ●(’25.05.31) | ○(’26.02 예정)
시스템 오픈 |  |  | ●('24.12.17) | ●(’25.02.04) | ●(’25.04.17) | ●(가오픈 ’24.03 / 현지오픈’25.09) | ◑(’25.08.25) | ○(’26.05 예정)
응용 구축 |  |  | 서비스 ●(~’25.04.30) /불량분석 ●(~25.8.) | 서비스 ●(~’25.08) /불량분석 ●(~’25.07.20) | 서비스 ●(~’25.08) /불량분석 ●(~25.08) | 1차 ● (~’25. 09.30) 2차 ● (~’25. 10.29) | ◑(~’25.09.30) | ○(~’26.06.30)
 | 데이터 수집 | 데이터 수집 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
 | 데이터 서비스 | 데이터 서비스 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
 | Traceability | Traceability | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
 | 불량분석 | 불량분석 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
현지 교육 |  |  | ●(’25/03/18 ~25/04/12) | - | ●(’25/06/28 ~25/07/18) | ○(미정) | ●(’25/9/17~'25/10/1) | ○(’26.5)
비고 |  |  |  |  |  | 국내 작업완료 / 온라인교육완료 | 온라인교육 완료 | 
※ ESST 의 응용 구축 진척률은 1/2차 통합 진척률임
※ 불량분석은 NERP 확산으로 순연 : HD, MIL (8월), ST(10월)

## Slide 29
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
EIoT FDC 전환 및 주기단축 | 전체 |  | ‘26년 | 김영선P 지원경P
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
[과제번호 : 다빈치-#2, 41,42, 진행 상태 : ●]
▣ 데이터 확장_데이터서비스
금주(W51) 진행 중 특이사항 없습니다.
[배경]
신규 시스템과 기 연계중인 시스템의 데이터를 지속 확장하여 분석데이터 커버리지를 확장하며, 원천시스템 고도화에 따른 지속적인 데이터 품질 향상 활동을 수행하여 분석데이터의 정합성 확보
[진행 사항]
□ 분기별 데이터서비스 확장 및 원천 변화대응 PJT - ‘DAVINCI ’25년 데이터서비스 확장’ PJT의 15개 항목 중 12개 항목 완료하였습니다.
□ 데이터 확장/정합성 검증 - WA ESS 생산에 대응하여 데이터서비스 43종의 메타정보를 수정하였으며, 8종은 ESS동 호환이 가능하게 로직 수정하였습니다.
- ‘전수검사 데이터(활성화 DEGAS/EOL, MES)’ 메뉴의 Degas 3종(Atmospheric Press Value, Chamber Vacuum degree, Absolute Press Value)과 EOL 3종(mV/Day Judge EOL Time, Tape Cassette No, Tape Unit) 항목을 추가하여 활용도를 높였습니다.
- ‘설비파라미터(PV)데이터‘ 메뉴의 ADE(Anomaly Detection Ensemble) 데이터를 조회할 수 있도록 데이터서비스 화면과 마트를 추가하였습니다.
▣ eIoT 배치주기단축
-.Pilot (WA) 8/6 적용결과 일부 데이터 누락 및 지연 발생하여 eIoT 원천 확인 및 개선 완료.
개선 완료 및 데이터 정합성 검증 후 전법인 확대 예정 (26년)
FDC전환 아이템과 병행 할지, 별도로 할지 검토 필요.
[배경]
EIoT 데이터 주기를 일배치에서 시간배치로 배치주기 개선중임.
[진행 사항] : WA법인 대상으로 Pilot 적용 후 전법인 전개 예정
: eIoT 전송 파일 정보에 Tag Quality (설비_Tag 파일 전송 Fail/Pass) 추가 요청 반영
작성자 : 김영선P, 지원경P
 | 논의 | 개발 | Test | 완료
WA Pilot | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.8
확대 전개 |  | - | 25.9 | 26년
■ 데이터 확장_제조 데이터 확장

## Slide 30
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
EIoT FDC 전환 및 주기단축 | 전체 |  | ‘26년 | 김영선P 지원경P
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
[과제번호 : 다빈치-#2, 41,42, 진행 상태 : ●]
금주(W51) 진행 상 특이사항 없습니다.
▣ eIoT → FDC 전환에 따른 다빈치 서비스 대응
[배경]
설비 데이터가 EIoT → FDC로 전환됨에 따라서 다빈치 데이터 서비스 및 BP Work Flow 개선 및 신규 생성이 필요함.
[진행 사항] : 다빈치 데이터 서비스 와 BP 전환 작업에 대한 공수 산정
: 기존 File 형식에서 DB형식으로 수집 방식 변경으로 인한 Format 정합화 진행 (8/19)
1. 데이터 서비스 2종 개선 개발 (PV 데이터_완료, 롤맵 데이터_12월 예정)
2. 단위 분석 4종 및 BP 대응 21종 개발 (11월 완료)
3. 사용자 워크플로우 변화관리 (~10/22)
[VOE F/u 사항]
1. 기존 FDC Trace 및 UVA는 Lot 정보 제공하지 않았으나, MES LOT 착완공 기준으로 Matching하여 제공 (11월 완료)
2. 원천 eIoT의 경우 Tag명이 영문/국문/중문으로 제공하였으나, FDC는 영문으로만 제공하여 다국어 Desc 추가 대응 (12월 예정)
3. 다빈치 변화관리는, 공유회 및 교육을 진행했고 개별 문의 대응 중.
4. 전법인 확산 : 미주법인 26.3~8월, HM법인 26.9월, WA법인 26.10월, 중국법인 27년 예정입니다.
OC/OC2는 12월까지 VOE내용 개선할예정이고, 더이상 VOE가 없을때까지 eiot/fdc병행 수집 운영할 예정이며 이후 eiot close예정입니다.(다빈치는 과거 데이터 조회를 위해서 기존 eiot 메뉴는 지속)
▣ 조직별 변화관리 공유회 및 Work Flow 전환 지원 (612명)
작성자 : 김영선P, 지원경P
 | 논의 | 개발 | Test | EIoT Close | 완료
OC Pilot | 25.5 | 25.9 | 25.6 | 25.12 | 25.12
확대 전개 |  | 26년 | 26년 | 26년 | 26년
■ 데이터 확장_제조 데이터 확장

## Slide 31
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ 데이터 확장_비제조 데이터 확장
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
눈으로 보는 SCM 구축 | 전체 |  | ‘25.12 | 오영택P 권태영P 김지송A
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시 휴가로 인한 미작성
[과제번호 : 다빈치-#36, 진행 상태 : ●]
소형공정 LT고도화 관련 Function 및 Table 이관 작업 진행. 인수인계 관련은 공정 LT外(외) CNS SM에 인계 받도룩 데이터 흐름도 작성 진행 중이며, 기간 12월 말까지 완료할 목표이였으나 1월까지 인수인계 기간 연장함.
[배경]
효율적인 재고 관리 및 통제를 위해 총 3단계에 걸쳐 SCM 프로젝트를 진행 중입니다. 2단계 진행중입니다.
[진행사항]
1. 4개 과제중 3개 진행중임.
1) 소형 공정 LT 고도화
- 공정 LT 수작업 관리정보 제거를 위한 Function 개발 → Function 이관 및 문서완료 (OC, NB, NJ, MI)
- ESS사업부 WA법인 LT 재산출 작업 로직 변경 → 활성화 공정 추가 작업 완료
#1 Tray 1개에서 N개 Route를 타는 경우 → 재작업으로 LT계산에서 제외
#2 완제품 코드 하위 LOT별로 Hold 여부에 따른 계산 로직 ‘N’ : 계산 포함, ‘Y’ : 계산 미포함 (제품코드 LT계산에서 제외) - 자동차 소형 파우치 기준 DIO 데이터 전달 NJ법인 → Function 성능 개선 및 Table 추가 작업 (이관 12월 16일)
- CNS 공정 LT 인수인계 문서 작성 및 인수인계 협의 (12월 1월 (내))
2) SCM/SCP 로직 개발
- 소형사업부 SCM 데이터 추가 데이터 확인 및 검토 (공장 출하계획 및 실적화면 內)
3) 보류 및 주기 DIO 산출 로직 개선
- NERP RFC 수정 요청 건 3건 관련 부서 협의 및 담당자(SCM혁신팀) 진행 → 신규 eWM용 RFC 맵핑정의서 ⓐ ZMMCMR2003 (발주LT) ⓑ MM60(이동평균단가) ⓒMM03 (계획단가)
- 기준 DIO 배치 적용 및 Data 확인 (사업부, 법인)
4) AI 활용을 위한 데이터 제공
- SCM 관련 Data 생성형AI 활용을 위한 데이터 셋 추가 구성 (SCM 생산/출하계획, DIO 중간 집계 data)
작성자 : 권태영P
구분 | 내용 | 기간
1단계 완료 지표 가시화(자동차) | 1. 자동차 사업부를 중심으로 6개의 '눈으로 보는 SCM 리포트'를 제작하여 재고 관리의 가시성을 확보했습니다. - SCM KPI(주요 성과 지표) 관리를 위한 데이터가 시각화 되어, Lead Time 현황, DIO 등 을 모니터링 할 수 있게 되었습니다. | ‘24년 9월 ~’25년 3월
2단계 완료 지표 가시화 확산 및 상세 분석 기능 추가 | 1. 확산 및 신규 SCM 데이터 서비스 추가 - 소형 및 ESS 사업부에 지표 가시화를 확산할 예정이며, SCM 데이터 서비스에 신규 7종을 개발할 예정입니다. 2. 분석 기능 추가 및 데이터 영역 확장 - 공정 리드 타임(Lead Time) 단축을 위한 상세분석기능 3종에 대해 진행할 예정입니다. - VMI(공급업체 재고 관리) 창고 자재 관리 영역도 확장됩니다. | ‘25년 3월~6월
3단계 준비 소형 고도화 및 AI 기반 확보 | 1. 소형 공정LT 고도화 - 소형사업부의 활성화 이후의 물류창고 특화로직 2. AI 기반확보 - 생성형 AI용 데이터 셋 구성 | ‘25년 7월~12월

## Slide 32
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
SPC+ 계측기 데이터 연계 | 전법인 | 금주 핵심 내용 : 금일 ESOC 스냅뷰 서비스와 이미지 뷰어 기능 서비스 오픈 예정입니다. [법인별 현황] 1. SPC+ 계측기 연계 대상 법인 : ESOC, ESNJ, ESAZ - OC 법인 서비스 개발을 위해 데이터 초기 적재 완료하였고 계측 데이터, 계측기 정합성, 계측기 이력 데이터 개발이 완료되어 11/18 운영이관 예정입니다. -> OC 오픈은 완료(11/18)했습니다. 계측 Raw데이터는 데이터 발생 시점에 맞춰 오픈 예정입니다. - NJ 계발 90% 완료 테스트 준비 중입니다. -> 계측기에서 발생 된 데이터가 없어 테스트 지연 중입니다. 공정검사DX팀(김태원 S)에 문의 중 입니다. -> NJ 계측데이터 "26년 1월부터 한다고 공유받아 오픈시기를 1월 말로 준비하고 있습니다. - AZ법인은 26년 초 투자 진행 예정 입니다. 2. 대용량 시각화 서비스 (개발완료) - OC , NJ법인 서비스 개발을 진행 중이며, OC법인 12월 16일 오픈 예정입니다.(NJ법인 1월 말 오픈 예정) - AZ법인은 26년 초 투자 진행 예정 입니다. 3. 이미지 뷰어 (개발완료) - OC, NJ 개발 진행 중이며 OC법인 12월 16일 오픈 예정입니다.(NJ법인 1월 말 오픈 예정) - AZ법인은 26년 초 투자 진행 예정 입니다. | ‘26.12 (소형, JV) | 윤석모P/ 조남준A
■ SPC + 계측기 데이터 연계
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 윤석모P
[과제번호 : 다빈치-#3, 진행 상태 : ●]
기능 | 자동차/ESS |  |  |  |  |  |  | 소형 |  |  | JV |  |  |  |  | 
 | WA | NB | NA | NJ | OC | MI | MI-L | OC | NJ | AZ | GM1 | GM2 | HM | ST | HD | HG
데이터 서비스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 일정 검토中 | ● | ◑ | 26.4Q 예정 | 26.4Q 예정 | 26.4Q 예정 | 26.4Q 예정 | 26.4Q 예정 | 26.4Q 예정 | 26.4Q 예정
계측 통합 분석 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SPC관리도 연계 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ●
Sanpview | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
이미지 뷰어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  | 
배열 to 이미지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
이미지 분석 | ● | Pilot 이후 진행 검토 예정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
● : 완료, ◑ : 진행중 ○ : 예정

## Slide 33
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
AI 기반 품질이슈 선별 시스템 구축​ | 전법인 | 금주 핵심 내용 : ESMI AI기반 품질이슈 서비스 정상화 하였습니다.(이미지 요청 방화벽 해제 완료) [진행 사항] ■ AI기반 품질이슈 선별 시스템 구축 - 전법인 QA팀, 공정기술, 검사기술 대상으로 설명회 및 사용자 가이드 설명회를 진행하였으며, 신공장의 경우 이미지 아카이빙 일정 및 다빈치 신공장 일정에 맞춰 차질없이 진행하도록 하겠습니다. - AI기반 품질이슈 선별이 소형 확산을 마무리 하였으며, 아직까지 선별 요청 건은 없습니다. (8/19) ■ AI기반 품질이슈 선별 사용 현황 - 34건 접수(9건 선별 진행 중, 5건 분석을 위한 논의 중, 완료17건, 반려 3건) Portal Link: AI기반 품질이슈 선별 창구 - 반려 사유(알고리즘 개발 불필요(법인 QA에서 전달)) ■ AI기반 품질이슈 MI 복구 관련 -> 데이터 캐치업 ; 캐치업 완료 -> 이미지 다운로드 서버 복구 :완료 | ‘25.12 | 윤석모P/조남준A
■ AI 기반 품질 이슈 선별 시스템 구축
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
업데이트 시간 : 12/16 (화) 11시
작성자 : 윤석모P
[과제번호 : 다빈치-#5, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#30, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#35, 진행 상태 : ●]
기능 |  |  |  |  |  |  |  | 소형 |  |  | JV |  |  |  | 
 | WA | NB | NA | NJ | OC | MI | MI-L | OC | NJ | AZ | GM1 | GM2 | HM | ST | HD
불량선별 이슈 창구 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | "26년 상반기 예정 | ● 8/19 | ● 8/19 | "26년 하반기 예정 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | "26년 상반기 예정 | "26년 상반기 예정
단기 이미지 자동화( DFS) | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 |  | ● 8/19 | ● 8/19 |  | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 |  | 
장기이미지 자동화(GCP) | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 |  | ● 8/19 | ● 8/19 |  | ● 6/24 | ● 6/24 | ● 6/24 |  | 
● : 완료, ◑ : 진행중 ○ : 예정

## Slide 34
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
이미지재판정 프로젝트 | 자동차/ESS소형 원통형 전법인 | 금주(W51)에는 자동차/ESS 신규 JV 법인(HD, ST, MIL,HG) 구축 진행 중으로 HG 법인 오픈 일정 '26.02으로 확정하였습니다. [배경] 검사 이미지를 활용하여 공정 불량 유출 유출 Double Check를 통한 출하 품질 강화 및 사외 불량 유출 방지할 수 있는 시스템 구축 [진행 사항] □ 자동차/ESS 이미지재판정 ● : 완료, ◐ : 진행중, ○: 진행 예정, △: 미정 1) 신규JV법인(HD, MIL, ST, HG) 中 ㅇHD/MIL/ST 법인은 1개 라인 대상으로 PKG/STK 동시 오픈하는 것으로 진행하고 있으며, HG 법인은 검토 중에 있습니다. - MIL/HD/ST 법인 오픈 완료하였습니다. - HG 법인은 '26.01 인프라 구축 출장 진행 예정이며, 품질 및 법인 담당자와 협의하여 오픈 일정 '26.02.04로 확정하였습니다. (12/3) - 분석환경 MLDL -> SBP Workspace 전환 작업 NB/NA/OC 법인 전환 완료하였으며, WA('26.01), MI('26.05) 전환 진행 예정입니다. (12/15) □ 소형 원통형 이미지재판정 ●: 완료, ◐ : 진행중, ○: 진행 예정 1) 가상화 환경 구축은 1개의 물리적인 서버를 4개의 VM으로 나눠 알고리즘을 구동할 수 있는 환경 구축 2) 이미지 기반 알고리즘을 수행할 수 있는 분석 환경 구축 3) OC1대표 검사기(2종) 우선 오픈 예정이며, ’25.04 OC1 2순위 및 OC2 16종 233대 검사기 기준 확산 예정 4) NJ 법인도 OC와 마찬가지로 대표 검사기 2종(WND 양극 표면 검사, CSW 용접 후 Tab 검사기) 우선 오픈 이후 전체 8종 826대 기준 확산 예정 AZ 소형 원통형 이미지재판정 구축을 위한 투자심의 완료하였습니다. (10/29) | ‘25.12 | 조남준A
■ 이미지재판정 프로젝트
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
작성자 : 조남준A
구분 | OC | WA | NA | 1)]NB | MI | GM1 | GM2 | HM | 1)HD | 1)MIL | 1ST | 1)HG
Phase1 (PKG) | ● (’22.10) | ● (’23.03) | ● (’23.09) | ● (’23.04) | ● (’23.07) | ● (‘24.07) | ● (’24.02) | ● (‘24.04) | ● (‘25.09.30) | ● (‘25.09.17) | ● (‘25.11.14) | ◐ ('26.02.04)
Phase2 (STK/FOL) | ● (‘24.06) | ● (‘24.10) | ● (‘24.08) | ● (’24.08) | ● (‘25.02) | △ | △ | △ |  |  |  | △
[과제번호 : 다빈치-#21, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#22, 진행 상태 : ●]
구분 | 투자심의/ 집행품의 | 인프라 입고 | 인프라 설치 | 1)가상화 환경 구축 | 2)분석환경구축 | 알고리즘 및 I/F 테스트 | 최종 테스트 | 오픈 | 오픈 후 모니터링
OC1 3)(대표호기) | ● (‘24.10) | ● (‘24.12.03) | ● (‘24.12.06) | ● (‘24.12.06) | ● (‘24.12.11) | ● (‘24.12.15) | ● (‘24.12.17) | ● (‘24.12.18) | ● (‘24.12.27)
OC1/OC2 | ● (‘24.10) | ● (‘24.12.03) | ● (‘24.12.06) | ● (‘24.12.06) | ● (‘24.12.11) | ● (‘25.02) | ● ('25.02) | ● (‘25.04) | ● (‘25.04)
NJ 4)(대표호기) | ● ('25.07) | ● ('25.07) | ● ('25.08) | ● ('25.08) | ◐ ('25.08) | ● ('25.08) | ● ('25.08) | ● ('25.08.27) | ● ('25.09)
NJ (그 외) | ● ('25.07) | ● ('25.07) | ● ('25.08) | ● ('25.08) | ● ('25.08) | ● ('25.09) | ● ('25.09) | ● ('25.09) | ● ('25.10)
AZ | ● ('25.10) | ○ (미정) | ○ (미정) | ○ (미정) | ○ (미정) | ○ (미정) | ○ (미정) | ○ (미정) | ○ (미정)
업데이트 시간 : 12/16 (화) 10시

## Slide 35
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ 검사데이터 무결성 Task
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
검사데이터 무결성 Task | 자동차 소형 전법인 | 금주(W51) OC 원통형 전지에 대한 검사무결성 레포트 발행을 시작하였으며, 개선 업무 지속 예정입니다. [검사데이터 무결성 레포트 구축] [진행 사항] -. 법인별 검사무결성 워크플로우 구축(완료) - 원통형 전지 검사무결성 마트 개발 1차 완료하였으며, 추가 수정 요건이 있어 개발 진행 중에 있습니다. (~7/15) - 추가 수정 요건 개발 완료되어 품질검사정보팀 담당자와 데이터 정합성 확인 및 최종 검증 작업 진행 중에 있습니다. (~ 8/8) - 원통형 검사무결성 데이터에 대한 검증을 완료하였습니다. 차주 이관 진행할 예정입니다. (8/13) - 원통형 검사무결성 마트 운영 적용 완료하였습니다. (8/19) -. Global 통합 Report 발행(진행중) - NA, NJ, OC 데이터 HQ 다빈치 전송 테스트를 진행하였으며, 데이터 정합성 확인 완료했습니다. (12/1) - 전 법인 검사 무결성 데이터 HQ 다빈치 통합 작업이 완료하였습니다. (1/21) - HQ Global 통합 Report에 NB/HM AZS 공정 검사무결성 데이터 전송 작업을 하여 데이터 검증하고 있습니다. (6/11) [검사무결성 Task 팔로우업 과제 진행] -. 소형 원통형 검사 무결성 마트 개발 (진행중) - 요건 정의하여 OC 소형 원통형 기준 개발 착수하였습니다. (4/23) - OC9_A 기준 데이터 일차적으로 확인 완료하였으며, 추가 요건 정의 필요한 부분은 확인 중에 있습니다. (5/14) - 정합성 검증을 위해 현업 담당자(w/품질검사정보팀)에 테스트 요청 하였습니다. (5/27) - 데이터 정합성 확인 중에 있으며, NJ 개발 요건을 정의하고 있습니다. (6/11) - OC 원통형 검사 무결성 마트 개발 일차적으로 완료하였으며, 추가 수정 요건이 있어 추가 개발 예정입니다. (6/25) - 추가 수정요건 개발 완료되어 품질검사정보팀 담당자와 데이터 정합성 확인 및 최종 검증 진행 중에 있습니다. (~ 8/8) | ’25.12 | 함우석A
진행 계획(안) |  |  |  |  |  | 
데이터 수집/분석 | Pilot 마트 개발/검증 | 검사무결성 마트 오픈 (자동차/ESS) | 법인별 Report 발행 | Global Report 발행 | AZS 공정 레포트 발행 | 검사무결성 마트 오픈 (소형 원통형)
’24.06.13 | ’24.07.20 | ‘24.09.15 | ’24.12.31 | ’25.04.10 | ’25.04.01 | '25.08 중순
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
작성자 : 함우석A
과제명 | 목표 일정 | 진행 사항
원통형 전지 검사무결성 마트 개발 | '25.08 중순 | 개발 및 최종 테스트 완료하여 8/19 운영 적용 완료
HD 자동차 검사 무결성 마트 개발 | '25.06.11 | 개발 및 최종 테스트 완료하여 6/11 운영 적용 완료
[과제번호 : 다빈치-#23, 진행 상태 : ●]

## Slide 36
■ NERP 전환 대응
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
작성자 : 오영택P
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
[과제번호 : 다빈치-#39, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
NERP 전환대응 | 전 법인 | Cut Over 준비하기 위해 데이터 서비스 항목별 점검 담당자 선정완료하였으며, 데이터 마이그레이션 저장공간 부족이슈로 대응방안 3가지를 마련하였으며 이중 1가지를 선정하여 진행할 계획임. [배경] ’02년 구축된 ERP는 국내와 해외로 분리되어 있어 업무수행이 비효율적이며, 시스템 노후화 등의 문제가 존재하여 NERP 프로젝트가 시작 되었음. ’25년 1월에 국내와 WA는 NERP 도입이 완료 되었고, 나머지 법인들은 3차에 걸쳐 나누어서 오픈할 예정입니다. 이에 NERP 변경사항 대응하기 위한 ERP 유관시스템(DAVINCI, MES, QMS 등)별로 개발 및 테스트 진행 중입니다. [특이사항] DAVINCI의 경우 ERP에서 직접 받는 데이터도 있고, 유관시스템(MES, SPC, IoT 등)을 통해 받는 데이터도 있습니다. 77개의 ERP 조직/설정/마스터 정보가 New Code로 변경되며 이중 21개 정보(법인코드, 협력업체코드 등)가 DAVINCI 에 영향이 있습니다. DAVINCI팀에서 제공하는 서비스 39개중 20개(Spotfire, Data API, Automation 등)가 영향 받습니다. [진행 사항] 미국법인(GM1, GM2, HM) Cut Over 준비중 1) Cut Over계획 수립중이며,NERP는 12/29일 0시~1/2일 오전 8시 이며, 다빈치 작업은 12/29일 10시~1/1일 10시로 Cut Over계획 임. 2) 데이터 마이그레이션시 저장공간 부족이슈 발생하여 아래 3가지 안중 1가지를 선택하여 대응할 예정입니다. 3) Cut Over시 데이터서비스 항목별 담당자 선정완료 하였으며, 각 담당자 별로 데이터 정합성 비교할 조회조건 및 결과 저장 진행중에 있습니다. | ’26.02 | 오영택P 권태영P 김지송S
구분 | 진행 계획 |  |  | 
 | 개발 | 통합테스트 | Open | 안정화
본사(국내), WA (완료) | ‘24.08 (완료) | ‘24.11 (완료) | ‘25.01 (완료) | ‘25.02 (완료)
MI, MIL HD, ST (완료) | ’25.04 | ‘25.06 | ‘25.07.02 | ’25,08
NB,NA,NJ (완료) | ‘25.07 | ’25.08 | ‘25.10.04 | ‘25.11
GM1,GM2,HM | ‘25.10 | ‘25.11 | ‘26.01.02 | ‘26.02

## Slide 37
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
현업 워크플로우 지원 및 제작(주요)_F-Cost 분석 시스템 구축 | 전 법인 | 금주(W51)는 특이사항 없습니다. [배경] ERP, MES, SRPT, QMS 등 여러 시스템에 산재되어 있는 F-Cost 데이터를 DAVINCI로 연계하여 매월 반복하는 수작업을 줄이고, 집계 Lead Time을 감소하여 이상문제를 즉시 확인 및 개선하여 궁극적으로 F-Cost 비용을 절감하고자 함. [진행사항] QMS에서 NERP로부터 데이터를 반복 mig 작업한 이력이 있으나, 이를 인지하지 못해 데이터가 중복으로 나타나는 현상이 있었습니다. 이에 사용자 제공 로직을 수정하여, 정상데이터 나오는 것으로 확인하였고 사용자 확인하여 이상없음으로 최종 확인하였습니다. EF-Cost 관리대장 화면의 ESS Cell 관련 추가된 칼럼을 수집 진행중에 있습니다. | '25.12 | 정경섭A
■ 현업 워크플로우 지원 및 제작(주요)
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
작성자 : 정경섭A
[과제번호 : 다빈치-#20, 진행 상태 : ●]
구분 | Phase 2 |  | Phase 3 |  | 
F-Cost 분석 System 구축 | Phase 2 TDR ('24.07) | Phase 2 완료 ('25.02) | Phase3 착수 ('25.03) | 데이터 정리 및 연계 ('25.05) | Phase 3완료 ('26.01)

## Slide 38
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
VTPD 셀 진단 WF 구현 UFLPA 대응 Traceability 확보 | ESWA 활성화 MEB라인 전 법인 | 1) ESWA 탭 단선/접힘 이슈 분석을 위한 VTPD 셀 진단 WF 구현 금주(W51) 핵심 내용 : VTPD 진단 과제 특이사항 없습니다. [배경] 셀 단선, 내부 Short 등 발생으로 충방전 공정상 전압 이상 거동을 확인하는 방법으로 VTPD 셀 진단(시험분석지능화팀) 알고리즘이 유효한 방안으로 검증되어 이를 DAVINCI 환경을 활용하여 이슈 셀에 대한 진단 결과를 생성하고 모니터링할 수 있는 기능 및 WF 를 구현하는 과제를 시험분석지능화팀, 법인 QA팀과 진행중에 있습니다. [진행사항] 시험분석지능화팀에서 E79 모델 VTPD 진단 결과를 WA 품질로 공유하고 있으며, 진단결과 기반 현장에서의 TDA 분해분석 결과를 토대로 진단 유효성 검증 진행중입니다. 2) UFLPA 대응 Traceability 확보 (W51) 3차 모의훈련 3개 PJT(OC, NA) 대상으로 자재이력 추적 진행하여 결과 리포팅하였고 원천 추출 결과와 비교 확인 완료하였습니다. [배경] UFLPA 규제에 따라 당사 제품이 위구르 강제노동과 결부 없음을 증명하기 위해 공급망 전반에 걸쳐 추적 가능한 자료와 기능을 갖출 수 있도록 준비가 필요함. ※ 규제 개요 : CBP는 강제노동에 의해 생산된 것으로 추정된 상품의 미국 내 수입 및 입항을 금지하며, 수입자가 통관 억류 30일 이내 상품이 강제노동과 무관함을 입증하지 못하는 경우 통관 보류, 압수, 반출 등의 조치가 취해짐. [진행 사항] -. 선적 번호 기준 생산에 투입된 자재 정보와, 해당 자재의 PO 정보를 추적하는 기능에 대한 요구사항 정의 완료 (‘24.11) -. 원천 시스템(MES, IWMS) ’24년 선정 PJT 대상 시범 추적을 진행. OC M50F 모델 대상 동일 조회 기능 개발 및 정합성 확인 완료 ('24.12) -. 외주 패커 데이터 연계 ESNB/ ESNJ 법인 ESS 전지 UFLPA 추적 기능 구현 완료 ('25.2.12) 및 IM향 남경셀(M50F1B) 대상 시범 추적 진행 ('25.4) -. WA Pack 대상 자재 → 생산 공급 시 Kanban 이력에 대한 데이터 구성 추가 요건 구성하여 결과 전달 완료 | ‘25.12 '25.12 | 곽병욱S 함우석A
■ 현업 데이터 분석 업무 지원_VTPD 셀 진단 WF 구현 / UFLPA 대응 Traceability 확보
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
작성자 : 곽병욱S / 함우석A
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
* VTPD : Voltage Turning-Points Detection : 개별 셀 전압 이상 거동 검출
[과제번호 : 다빈치-#16, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#31, 진행 상태 : ●]
* UFLPA : 美 위구르 강제노동방지법
* CBP : 미 관세국경보호청(Customs and Border Protection)
* 정보확보율 : BOM에서 자재 Lot 기준으로 IWMS에서 PO 정보 확보가 가능한 비율

## Slide 39
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DAVINCI_ 신규 아키텍처 | 전 법인 | 금주(W51)는 Portal LLM은 챗봇카 프롬프트 개선 활동 진행 중이며, PI 내부 테스트 진행하면서 필요한 자료 보완 진행하고 있습니다. DAVINCI 신규 아키텍처 목적 및 배경 지금까지 국내, 해외법인에 구축되거나 25년 상반기까지 구축 예정인 DAVINCI의 아키텍처의 장단점과 사용자들의 불편사항을 파악하고 이를 보완 및 개선할 수 있는 신규 아키텍처를 준비하려 합니다. 신규 아키텍처 고려 시 성능개선, 비용절감 및 활용성 개선 등에 포커스를 맞추어 진행 예정입니다. | ‘25.12 | 박준규P 박정환P 이재왕S 한승구A
■ DAVINCI _신규 아키텍처
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 박준규P, 박정환P, 이재왕S
[과제번호 : 다빈치-#28, 진행 상태 : ●]
DAVINCI 카탈로그/리니지 UX 고도화
[과제번호 : 다빈치-#26, 진행 상태 : ●]
목적 및 배경 24년도 진행한 사용자 친화적 UI 개선에 이어 자사의 비즈니스와 연계하여 DAVINCI 데이터 식별 및 활용 측면에서 LLM 도입 등을 검토하여 활용성 개선 및 고도화를 진행하고자 합니다.
진행 사항 1) 품질DX 담당 투자심의 완료(10/1)하였고, 집행 품의도 완료하여 프로젝트 진행중입니다. - 투자 명 : DAVINCI Portal LLM 도입을 통한 데이터 활용도 및 사용자 경험 개선 2) LLM을 활용한 카탈로그 설명 생성은 전체 리스트에 대한 보완 작업 마무리 되어 팀 내 담당자에게 배분하여 설명이 적절한지, 할루시네이션 여부 등을 점검 중입니다. 3) DAVINCI 내 등록된 자료 학습을 위한 RAG 구성 완료 하였고, 챗봇 답변 형식 및 퀄리티 관련해서 테스트 및 프롬프트 수정 진행중입니다.
진행 사항 1) 2차 PoC 진행 HW 설치 완료 (11/18) 2) 2차 PoC 수행 시나리오 협의 - SynxDB 1차 시나리오 미팅 (11/20), 2차 (12/5) - eXperDB 1차 시나리오 미팅 (11/28), 2차 (12/5) - SW 설치 (12/11)

## Slide 40
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DAVINCI_ 신규 아키텍처 | 전 법인 | 금주(W51) 핵심 내용 : 금주 특이사항 없습니다. AI기반 수율 자동기능 분석 건은 수준 재검점(11/4) 후 시나리오 재설계 완료(12/12) 하였습니다. X/Y 불량에 따른 분기 등 추가 고도화 및 정합성 향상 진행중(~1월) 입니다. STK 공정에 대하여 외관불량 시나리오 완료(12/12) 하여 피드백 반영 중이며, 치수불량 시나리오 개발 진행 중에 있습니다. (~1/16). GPU 업그레이드(12/24) 및 LLM Model 업그레이드 (26.1) 예정입니다. | ‘25.12 | 박준규P 황덕현S 정경섭A
■ DAVINCI _AX과제
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
업데이트 시간 : 12/16(수) 10시
작성자 : 박준규P, 황덕현S, 정경섭A
[과제번호 : 다빈치-#43, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#, 진행 상태 : ●]
AI기반 QMS 분석보고서 자동생성기능 개발
목적 및 배경 QMS 분석 의뢰 건에 대한 수작업 분석보고서(PPT) 작성을 GenAI기반으로 자동 생성함으로써, 보고서 작성 업무 공수 절감 및 엔지니어들의 분석 업무 효율화에 기여하고자 함
진행 사항 - 전체 사용자 대상 오픈 (9/30) - AI기반 분석보고서 자동 생성기능 홍보 및 모니터링 (10/17) - 사용자 보고서 생성관련 중분류 및 템플릿 선택과정 간소화하여 QMS UI 개선안 배포 (11/27)
AI를 활용한 수율 자동분석
목적 및 배경 수율 분석 시나리오를 AI 기반으로 자동분석결과 생성 하고, Chatbot을 구축 함으로써 분석 L/T 감소 및 업무 효율화에 기여하고자 함.
진행 사항 [1] LLM 활용 자동 분석, 대화형 Chatbot 시나리오 개발 완료(10/30)
[2] 2차 그룹장님 시연(10/30) 이후 완성도 향상을 위한 개선 작업(~11월)
- 수준 재점검 및 개선방안 협의(11/4, /w 데이터 통합분석팀)
- Drill Down 계층 구조 재설계(11/21) , 수율~유의차 결과 생성(11/28), SV 및 LOSS이력 연계(~12/12),Chatbot 고도화(~12/5, streaming 기능)
[3] STK 외관/치수 불량 시나리오 개발 : 외관불량 시나리오 완료(12/11) 및 치수불량 개발 중(~1/16)
[4] LLM Model Upgrade : H100 → H200 GPU 업그레이드로 인해, LLM Model 교체(Qwen 2.5 VL → Qwen 3 VL) 로 변경 예정(‘26.1)
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  | 
 | 요건정의 | 수율 조회 Agent 개발 | Drill Down 연계 Agent 개발 | 분석 결과 Agent 및 질의UI 개발 | 고도화 | Lamin 분석 시나리오 고도화 및 stk 개발
AI 수율 자동분석 | ‘25.05~ | ’25.07 | ’25.8 | ‘25.9 | ‘25.10 | ‘25.11~
AI 활용 Automation 메일 내용 자동 요약
목적 및 배경 Automation 활용이 늘어남에 따라 개별 사용자가 수신하는 메일의 수가 늘어남. 이러한 과다 정보 속에서 사용자가 확인이 필요한 정보를 요약된 하나의 메일을 통해 손쉽게 확인하고자 함.
진행 사항 [1] Automation 내용 요약 전체 시나리오 작성 (8/22)
[2] 각 단계 별 고려사항 작성 (8/29)
[3] 상세 사용자 예상 시나리오 작성 (WF 제작자) (~9/5)

## Slide 41
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DAVINCI 인프라 MLDL/Sandbox 분석환경 | 전 법인 | 금주(W51) 핵심 내용 : DAVINCI AX과제 인프라 증설이 완료하였습니다. 신규 Sandbox 구축 3건, 지원 3건에 대해 대응하였습니다. MI, MIL법인 외 랜섬웨어 감염 건으로 인한 대응 업무 지속 지원 중입니다. 1. DAVINCI 인프라 1) DAVINCI AX 과제 인프라 증설 - DAVINCI ESOC2 AX 과제에 대한 분석환경 인프라 증설 투자심의 완료, 구축 완료(~12/04) - DAVINCI AX과제 자원 배정 완료 (~12/16) 2) 각 법인별 랜섬웨어 예방 프로세스(PW변경 등) 작업 예정 (12/1~) - 법인별 생산일정 확인 완료(~12/16) 2. MLDL/Sandbox 분석환경 구축 1) 분석 환경 구축 지원 - MI법인 개인정보 보호 관련 이미지 분석 자원 지원 (11/20) - LAMI 수율 자동 분석 AI 모듈 개발 관련 Infra 자원 검토 (12/9) - OC법인 - 검사기 로직 개발용 Sandbox 구축지원 (12/11) - MI법인 - JF2 대상 저전압 검출 모형을 개발 Sandbox 구축(12/12) - OC법인 - ESWA 向 LAMI 수율 자동 분석 AI 모듈 개발 관련 Infra 검토/구축지원(12/12) 2) 분석 환경 업무 지원 - ESWA 向 LAMI 수율 자동 분석 AI 모듈 개발 관련 Infra 아키텍처 검토 (12/11) - ESOC Sandbox-DFS 간 현업 요청에 따른 연결 아키텍처/네트워크 검토 (12/11) - OC법인 안전진단 구축 업무 협의/지원 (12/16) | 25'12 | 박정환P
업데이트 시간 : 12/16(수) 12시
작성자 : 박정환P
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ DAVINCI 인프라
[과제번호 : 다빈치-#9 , 진행 상태 : ●]
※ 51주차 분석환경(MLDL, Sandbox) 할당 현황

## Slide 42
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DAVINCI 아키텍쳐 및 분석활용환경 개선 | 전 법인 | 금주(W51) 핵심 내용: 주요 사용 조직(데이터통합분석팀, 조립FDC팀) 대상으로 국내 대응 인원(한성원/김도희)이 교육 완료하였으며, WA 법인 출장 인원(한승구)이 DAVINCI PainPoint 및 속도 개선 측면에서 현지 인원 대상으로 교육 진행하였습니다. 교육 중 받은 의견을 취합하여 26년 개선 진행할 예정입니다. DAVINCI 통합 스케줄러 배경 DAVINCI에서 제공하는 여러 분석Tool을 연계하여 스케줄 작업을 생성 및 자동화 할 수 있는 기능으로 23년 하반기 부터 단계적으로 진행중이며 24년 하반기에는 일부 분석Tool(DataAPI, Spotfire, DataPrep, MLDL)에 대해 연계 기능을 구축 중입니다. 마지막 단계인 25년 상반기에는 사용자가 UI기반으로 여러 분석Tool을 연계하여 통합 스케줄 작업을 생성 할 수 있는 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 진행사항 1) Phase#2를 통해 통합 스케줄러 구현을 위한 기본 API 개발이 완료되어 기능 및 매뉴얼 배포 완료하였습니다.(’25.1) 2) 팔란티어의 Foundry 솔루션 사례를 참고하여 DAVINCI 통합 스케줄러 UI 기획안 및 개발 요건 검토하였습니다.(’25.2) 3) Phase #3를 위해 최종 선정된 개발 항목에 대해 투자비 적절성 검토 및 자료 준비('25.3) 4) 비즈니스 효과를 고려하여 필수적으로 필요한 항목을 선정하여 추가 비용 절감 검토 및 투자심의 완료(~25.6) 5) DAVINCI 통합 스케줄러 UI 기획 완료(~'25.8) 6) DAVINCI 통합 스케줄러 연계 기능 개발 및 PI 테스트 진행 완료(~'25.10 말) 7) OC/WA 법인 사용자 테스트 진행 완료 8) OC/WA 주요 사용 인원/조직 대상 교육 완료 9) 전 법인 DAVINCI 통합 스케줄러 오픈 완료(12/12) | ‘25.12 | 한성원P 김도희S 한승구A
■ DAVINCI 아키텍쳐 및 분석활용환경 개선
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
[과제번호 : 다빈치-#10, 진행 상태 : ●]
작성자 : 김도희S
업데이트 시간 :12/16(수) 12시
[튜토리얼]
[매뉴얼]
[홍보자료]

## Slide 43
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DAVINCI 아키텍쳐 및 분석활용환경 개선 | 전 법인 | 금주(W51) 핵심 내용 : 26년도 분석 Tool 고도화 진행을 위해 사용자 인터뷰 진행하였으며, 기반하여 26년도 분석 Tool 활용성 개선 및 교육 계획 논의하고 있습니다. MLDL 3.0 전환 및 자원 최적화 배경 현재 2.0 버전으로 서비스 중이며 3.0버전 업그레이드시 분석가들이 불편을 호소하는 Pain Point 일부 해소 가능할 것으로 예상되어 전법인 순차적으로 업그레이드를 진행할 예정입니다. 또한 기존 사용이 저조한 과제/환경 대상으로 자원에 대한 회수 로직이 적용되지 않았으나, 과제 요건이 많아짐에 따라 한정된 자원을 재분배하기 위해 자원 회수를 시행하고자 합니다. 진행사항 1) MLDL 3.0 버전 전환 - 8월: MI(완료)/ST(완료)/GM2(완료)/MIL(완료) - 9월: OC(완료)/GM1(완료)/HD(완료)/WA(완료) - 12월: NANJ(29일)/NB(7일) 2) 자원 최적화 - MLDL 법인별/노드별 증설 완료(6/12) - 사용 저조 환경 대상 자원 회수 진행 완료(1차) - 3.0 전환 완료 후 사용 저조 환경 대상 자원 회수 진행 예정(2차) DAVINCI 아키텍쳐 및 분석활용환경 개선 배경 DAVINCI 내에서 Spotfire Tool 외 신규로 개발된 분석 Tool을 활용한 과제를 지원하고, DAVINCI 내 Tool이 연계된 활용씬을 분석하여 다른 분석과제 혹은 인원이 참고할 수 있도록 지식화 하고자 합니다. 진행사항 1) 연계 활용씬 지식화 - DAVINCI 포털 내 LLM 적용 후 학습 예정 2) Pain Point 개선 / 개발 - IAM 비제조 권한 확산 논의 완료 - S3 브라우저 클라우드용 배포 완료(9/2) - S3 브라우저 VM용 개선안 배포 완료(8/19) - NJ DataPrep WF 최적화 진행 완료(6/23) - Spotfire – MLDL 연계 BP사례 지원 완료(6/24) - IAM Admin 페이지 기능 추가 - API DB 최적화(테이블 파티셔닝, 통계 테이블 생성 및 삭제 정책 적용)(12/2) - 테이블 파티셔닝(12/16) | ‘25.12 | 한성원P​ 김도희S 한승구A
■ DAVINCI 아키텍쳐 및 분석활용환경 개선
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
[과제번호 : 다빈치-#12, 진행 상태 : ●]
업데이트 시간 :12/16(수) 12시
작성자 : 김도희S

## Slide 44
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
WA 다빈치 Traceability 구조 개선 ESS 추적 EGTS 고도화 현대자동차 배터리 여권 시스템 검토 | ESWA ESS 법인 ESHM ESHG | 1.WA 다빈치 Traceability 구조 개선 금주(W51) 핵심 내용 : 전주(12/9) 사용자대상 신규 메뉴 오픈하였고, 사용자 문의응대를 위한 On-Site 변화관리 진행중입니다. (WA 진행중) [배경] 품질 Risk Range 선별 및 각종 데이터를 활용한 연계 분석의 주요 기능인 Traceability 에 대하여 데이터 모델 및 배치의 수행 위치를 개선하여 조회성능 향상과 배치 안정성을 확보하고자 함. (WA 우선 적용) [구축내용] 1. 추적정보(Traceability) 데이터 모델 구조 개선 : 공정군별 추적 마트 구성을 단일 테이블로 통합 및 다차원 배열 적용 2. 추적정보 배치 수행위치 개선 : 데이터 조회에서 사용하는 Mart영역의 추적정보 데이터 배치 업무를 배치 전용 클러스터인 SBP 로 이관 [진행사항] - (12월 2주차) 전주 12/9일 현지 08시 기준 WA법인 추적정보(NEW) 신규 메뉴 사용자 대상 오픈하였습니다. 해당 변화에 따른 현업 밀착 지원을 위해 On-Site 헬프데스크 운영중입니다. (WA 현지 12/8 ~ 12/17) - (12월 3주차) 12월 잔여 Task 로 1)기존 추적정보 활용 프로그램 수정, 2)1년치 → 과거 전체 데이터 제공으로 확대를 위해 초기적재 진행중입니다. 2.ESS 추적 EGTS 고도화 금주(W51) 핵심 내용 : EGTS 구축 과제 관련 특이사항 없고 금년 하반기 프로젝트 종료하였습니다. 이후 사용자 문의응대 진행중입니다. [배경] ESS 제품의 Cell부터 LINK까지의 하위 주요 구성품 중 일부 정보가 없거나 누락되어 시스템을 통한 추적성 관리가 되고 있지 못하여 원천 시스템(PSCM/ECS)개선 진행에 맞춰 DAVINCI 내 연계를 통해 ESS 제품 추적정보를 즉시 확인할 수 있도록 함 [구축내용] 1. PSCM 기반 주택용, 전력망 ESS Pack 및 Link 생산실적 연계 2. ECS 기반 CS 대응 이력(Pack 교체 S/N, 교체시기, Link 내 열/연/단 위치정보 등) 3. NERP-CS 모듈 기반 리퍼비시(CS 교체 불량품에 대한 양품화) 이력 연계 [진행사항] - 원천 시스템 담당부서와 원천 시스템 변경사항 공유 및 I/F 요건 초도 회의 진행(8/11) - OC/NB/NANJ 서버에 배포 완료(11/25)하였으며 사용자 문의사항 대응 중입니다. 3. 현대 자동차 배터리 여권 시스템 검토 금주(W38) 핵심 내용 : 1셀당 배터리 여권 데이터 용량 산정하였으며, 고객사 협의 예정으로 이후 진행 대기중으로 추가 진척사항은 없습니다. [배경] 고객사에서 배터리마다 ID 부여 및 이를 통한 원자재 및 제조정보를 사전에 제공 요청하여 시스템 구성 방안 검토 착수('25.5) [진행사항] - 고객사 제공 데이터(요건) 검토 (w/ Cell QA팀, '25.5) - 고객사 자체 시스템 구축 후 요청사항 논의 예정으로 진행 보류 접수 ('25.7) - 고객 협의시 활용 데이터 제공 완료 ('25.8, 활성화 완료 셀 기준 1셀당 데이터 용량 산정) -. 산정 용량(DB압축) : 53MB, 4MB (추적정보 외 데이터 8종이며, 추적된 전극 데이터를 셀 수량만큼 구분 여부에 따라 구분 산정) | ‘25.12 '25.12 '25.12 | 곽병욱S 함우석A 곽병욱S 김지송A 곽병욱S 한성원P
■ 다빈치 Traceability 기능 개선
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
작성자 : 곽병욱S/함우석A/김지송A
업데이트 시간 : 12/16(수) 10시
[과제번호 : 다빈치-#44, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#45, 진행 상태 : ●]
[과제번호 : 다빈치-#48, 진행 상태 : ●]

## Slide 45
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
DAVINCI IT 유지보수 비용 절감 | 전체 | 금주(W51)는 특이사항 없습니다. [배경] 라이선스 갱신 등 DAVINCI 운영에 필요한 IT 유지 보수 항목들에 대한 비용 절감 활동을 통해 25년 사업 계획 比 10% 이상 절감하고자 함 - 25년 사업 계획 비용 9,633,247,781원(JV 제외) - 4Q 기준 48.66억 절감(50.5%↓), 해외 법인 비용 배부를 포함한 실질적 개선 금액도 20.36억 절감(21.1%↓) 달성하였음 [주요 절감 내역] 1) SBP 라이선스의 유지 보수 요율 변경(기존 : 17%, 3,336,005원  변경 14%, 2,535,750원)에 따른 비용 절감 2) SBP Prep의 유지 보수 요율 변경(기존 : 17%, 8,500,000원  변경 14%, 7,000,000원)에 따른 비용 절감 3) RedHat 갱신 단가 변경(기존 : 1,285,440원  변경 1,070,000원) 4) SAS SW 코어 수 변경(112 Core  16 Core)에 따른 비용 절감(기존 298,000,000원  변경 99,000,000원) 5) VCF 갱신 단가 변경(기존 210,000원  변경 205,330원) 에 따른 비용 절감 6) Horizon 갱신 단가 변경(기존 2,125,000원  변경 1,900,000원) 에 따른 비용 절감 7) GPDB 갱신 단가 변경(기존 1,000,000원  변경 995,000원) 에 따른 비용 절감 | ‘25.12 | 이재왕S /한성원P
NB 8.2억
NA/NJ
13.3억
MI 6.8억
- 28.3억
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ DAVINCI IT 유지보수 비용 절감
작성자 : 이재왕S
업데이트 시간 : 12/16 (화) 12시
[과제번호 : 다빈치-#34, 진행 상태 : ●]
2025
사업 계획
현재
(25/10/14)
96.3억
절감 활동
- 34.72억
47.64억
24년 잔여 회차
12.64억
WA 미계약 1.72억
+ 14.36억
- 작년 비용 잔여 건 반영
- WA 미계약분 4건 반영
- 유지보수요율 및 단가 협의
- 불필요 SW 미갱신 및 수량 최적화 - 대체 솔루션 적용 등
- 해외 법인 비용 배부
48.66억 절감(50.5%↓)
해외법인 비용 포함한
실질적 절감액은
20.36억(21.1%↓)

## Slide 46
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
안전진단 데이터 생태계 구축 | 전체 | 금주 특이사항 없습니다. [일정] [배경] 1. 안전진단을 위한 필드/연구/품질 데이터 간 통합 데이터 셋 구축 1) 데이터들 간 연계성 확인하여 통합 데이터 셋을 구성하고 분석가들 간 협업 가능 하도록 데이터 셋 관리가 필요함. 2. 원활한 분석을 위한 환경 개선 2) 분석에 필요한 파일의 이동 작업을 최소화 하고 관련 부서와 협업을 위한 분석 환경 구성이 필요함. [진행 사항] 1.’25년 PoC 진행 1) PoC 대상 : ESS JH4, STLA PSA 2) 7월말부터 PoC 준비를 시작하였으며, PoC 위한 임시 인프라 환경 구성 완료 하였습니다.(~8월) - 기존 CDO 분석클러스터를 활용하여 총 9대 서버(관리용1대, 데이터 수집 및 처리용 6대, 데이터 분석용 2대), storage 150T 구성 완료함. - 현업이 요청한 vApp(1)VS Codium, 2)VOID)을 설치하여 권한부여 완료(8/18) 3) 데이터 수집 추가 건 - 외부 데이터(빅데이터분석팀)인 고객사 3)OTA/DRO 데이터(PoC 필수), ESS데이터 (PoC 필수) - 외부데이터를 받기 위한 방화벽 작업을 완료하였으며, 실제 데이터를 전송을 받아서 저장하기 위함 STLA S3 버킷 권한 설정 하고 있습니다. - 내부 데이터 : QMS 분해분석데이터 추가 진행 완료(~9/9), TOS 데이터 해외법인 NB/WA확산 완료 MI는 미정임 4)EMAS 데이터는 기 수집되고 있는 것으로 분석가능한지 확인 필요하며, DAVINCI 내에 있는 생산데이터(PoC 필수) -팩ID 기준으로 셀추적 데이터 추출은 완료하였으며, 추가로 셀추적완료한 것들중 Pack ID 기준 100개 기준으로 조립공정에 대한 전수검사데이터를 요청하여 CNS 을 통해 임시테이블 형태로 데이터를 제공하였습니다. Data Prep을 통해서 사용자가 직접 할 수 있는지 CNS 정영모 책임과 임시테이블 SQL 로직 같이 확인하였으며, 12월까지 테스트로 구현하여 가능여부 판단할 예정입니다. 2. ’26년 투자준비 1) 빅데이터분석팀, IT인프라팀과 회의 하여 예상금액 30억 산출하였으며, 예산확보는 진단솔루션담당(김철택 상무님)에서 진행 하기로 함. | ‘26.09 | 오영택P /박정환P
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ 안전진단 데이터 생태계 구축
작성자 : 오영택P
업데이트 시간 : 12/16 (수) 11시
[과제번호 : 다빈치-#46, 진행 상태 : ●]
Start (’25.7월말)
PoC 임시 인프라 구성 (‘25.8)
PoC 데이터셋 구성 (‘25.9 ‘25.11)
PoC 성능 점검 (‘25.10 ‘25.12)
인프라/데이터셋/분석환경 구성 (‘26.6)
성능점검 및 오픈 (‘26.9)
3) OTA 데이터: Over The Air, 차량 주행 중에 실시간으로 수집되는 데이터(Ex: 배터리 팩의 밸런싱, 전압, 온도 등)
DRO 데이터: Data Recorder Over The Air), 데이터는 무선으로 차량 충전 시 수집되는 데이터(Ex: 충전 중 발생하는 전류적산, SOC 변화 등)
4) EMAS : ESS 배터리의 이력 및 관련 정보를 관리하는 시스템
1) VS Codium : 무료 코드 편집기, 마이크로소프트가 만든 Visual Studio기반이며 오픈소스임.
2) VOID: VS Code 기반의 오픈소스 AI 코드 편집기로 사용자가 AI 모델 선택하여 코드를 생성 및 편집 할 수 있음.

## Slide 47
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
공장 동/라인 증설 및 변화대응 | 전체 |  | ‘26년 | 김영선P 지원경P
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
[과제번호 : 다빈치-#49, 진행 상태 : ●]
금주(W51) : SUS CAN SPC 대응 개발/Test완료 하였고, 12월 16일 배포하였습니다.
▣ OC5 각형 T/T Pilot
[배경]
OC 5동 각형 공정품질 양산성 사전 검증을 위한 TT Pilot 라인을 구축하여 신규 폼팩터와 공정에 대한 DAVINCI 구축 대응 필요
[진행 사항]
- 원천시스템 (MES, QMS, SPC 등) 데이터 발생 확인 후 데이터 수집 완료하였습니다. - 라인 형변환으로 인해 셀추적 표준화 테이블 재구성하여 I/F 합의하였습니다. - IM향 형변환 후 PKG공정까지 완료되고 표준화테이블 데이터 발생하여 셀추적영역 개발 진행중입니다.
▣ OC10 Mother Line
[배경]
오창 에너지플랜트2 OC10동에 공정 품질/양산성 사전 검증을 위한 마더라인과 소형 NFF 전극(믹서/코터) Pilot 라인을 구축중에 있음
신규 라인을 대상으로 다빈치 빅데이터 플랫폼 구축 필요
[진행 사항]
-. 전극 샘플 : 8/16, 조립/활성화 샘플 :11월중 예정
-. DAVINCI 적용 일정 : 9/16(화)
: 데이터 수집 : 100% 완료 ▶자동차(전극/조립) 수집 (236ea) 완료 / 활성화 일부 테이블 (22ea) 완료 / SPCP표준화 (9ea),완료
: 추적 개발 : 100% 완료 ▶전극/조립 LOT 추적개발
: PI 테스트 : 100% 완료
: 조립 및 활성화 샘플 연기로 (11월) Cell 추적 포함 조립 데이터서비스는 11월 샘플 이후로 협의하였습니다.(w/ 파우치형Pilot생산팀)
▣ NJ SUS CAN EGL Line
[배경]
신규 SUS Can 배터리 모델의 EGL 라인 셋업에 따른 다빈치 구축을 통한 검사 데이터/이미지 및 품질 관련 주요 항목에 대한 관리 필요
[진행 사항]
-. 활성화 샘플일정 : 1차 5월 진행후, 9월 초 2차 진행.
-. DAVINCI 적용 일정 : 9/16(화)
-. 테이터 수집 : 100% (8/1) 샘플 진행 후 데이터 발생여부 확인 하였고, 수집 진행 완료
-. 표준화테이블 양식 확정 : 자동차라인과 변경점 없음 (박정우 책임)
-. NJ 현지 PI와 SPC/EDC/추적 데이터 조회 불가 현상 확인하여 대응 하고 있으며 기존 공정과의 차이점 및 공정추가에 따른 영향성 파악하여 신속히 진행하도록 하겠습니다. (11/18)
-. SPC+/EDC/Trace개발 완료하여 배포 완료하였습니다.(11/18)
-. SPC 추가 개발이 필요하여 12/16일 완료 하겠습니다.
작성자 : 김영선P, 지원경P
■ 공장 동/라인 증설 및 변화대응

## Slide 48
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W50) | 완료 | 담당자
TOS 충방전 Data DAVINCI 연계 확산 및 고도화 | 전체WA | MI는 TOS 서버가 복구되었다고 하며, 시험결과파일 인터페이스 해줄 서버 준비 중에 있습니다. [배경] 1. 현재 국내 PNE(시험의뢰) 제조사 것만 연결이 되어 있기에 PNE(직접시험), APRO, 이노벡스 제조사 것도 추가 연결하고, 해외확산도 하고자 합니다. 2. 또한 시험결과조회 UI에 대한 사용자의 의견 반영하여 개선도 하고자 합니다. [진행 사항] 1. 국내 설비제조사 확산 완료 - 사용자 Test 완료하였으며, 10/17일 운영 배포 완료하였으며, 데이터 확인결과 정상적으로 수집되고 있습니다. 2. 해외(WA,NB,MI) 확산 진행중 - WA/NB 확산 완료(11/20) 하였으며, 배포후 모니터링 진행중이며 특이사항 없습니다. - MI는 TOS 서버가 복구되었다고 하며, 시험결과파일 인터페이스 해줄 서버 준비 중에 있습니다. 3. 충방전기 데이터 표준화 관련 CNS PM과 화상회의 진행하였으며, 표준화 적용후 데이터 정합성 검증은 같이 하기로 하였습니다. 4. TOS의 실험결과 파일이 대용량이기 때문에 다운로드 속도가 오래걸리기에, 병목구간이 어디인지 확인하여 개선안 검토 준비작업 진행 중입니다. | ’26/12 | 오영택P
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
■ TOS 충방전 Data DAVINCI 연계 확산 및 고도화
작성자 : 오영택P
업데이트 시간 : 12/10 (수) 11시
[과제번호 : 다빈치-#50, 진행 상태 : ●]

## Slide 49
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
MES2.0 전환 DAVINCI 대응 | GM1 GM2 HM MI WA |  | ‘25년 | 김영선P
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
[과제번호 : 다빈치-#51, 진행 상태 : ●]
금주(W51) :특이사항 없습니다.
▣ MES2.0 전환 DAVINCI 대응 PJT
[배경]
법인 별 MES2.0 전환이 순차적으로 전환됨에 따라 DAVINCI에서 제공중인 MES데이터의 점검과 변경사항 대응
[진행 사항] - 25년 하반기 전환 대상 법인 : GM1, GM2, HM, MI 활성화, WA 2동 활성화 - GM2 법인 과거 MES DB가 절체되고 MES2.0 DB가 오픈하여 방화벽 해제 및 데이터 수집 등 DB 변경 대응하였습니다. - 일정 • MI 활성화, WA 3동 활성화 : ‘26년 1월 말 • GM1/GM2/HM : ’25년 12월말
- DAVINCI에서 MES2.0전환 선대응 하기 위해 기존 MES2.0 적용 법인(HD, HG 등)의 버전/로직 차이를 분석할 예정입니다. - GM1/GM2/HM/WA 개발 완료되었으며 금주 테스트 예정입니다.
[법인 별 전환 일정]
작성자 : 김영선P
■ MES2.0 전환 DAVINCI 대응
 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ‘26년 1월
GM1 |  |  |  | 전극/조립/활성화 | 
GM2 |  |  |  | 전극/조립/활성화 | 
HM |  |  |  | 전극/조립 /활성화 | 
MI 활성화 |  |  |  |  | 활성화
WA 2동 활성화 |  |  |  | 활성화 | 
현

## Slide 50
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
WA 성능개선 | WA |  | ‘25년 | 박준규P 김영선P
업데이트 시간 : 12/16(화) 18시
[과제번호 : 다빈치-#52, 진행 상태 : ●]
금주(W51) : 데이터서비스 5종에 대해 사용자공지, 연속성 확보 등 Sunset Process 진행 예정입니다.
▣ WA 성능개선
[배경]
ESWA DAVINCI 데이터 및 사용자 증가로 인한 적재 및 조회 성능 저하 현상 개선을 위한 활동 진행 필요
[진행 사항] 1. 데이터 서비스
- 사용율 저하 데이터 서비스 조사하여 해당 데이터 서비스 용도의 데이터 적재 Job 제거를 통한 적재 성능 개선 진행
1) 사용율 낮은 데이터 서비스 리스트업 후 활성화 방안 및 필요성 정리검토 후 활성화 및 Sunset 진행 예정
2) Sunset 대상 데이터서비스 : ESS Packer 공정품질실적, 설비별 특이사항, Package 라인별 검사이력, 측정기검교정이력 데이터, 설비별 미등록 Trouble 코드, ESS 셀 Lot 추적 시스템(EGTS Cell STS)
2. Automation
- 대용량, 장기 수행되는 Automation Job을 분리 실행하여 Automation 오류 개선 및 수행 속도 향상
1) 장기 수행 Automation Job 분리 : 분리 작업 후
3. DataMart - Table 분산 적재 Key 변경 및 불필요 인덱스 제거
1) DB Table 데이터 분산 적재 시 조회 성능 개선을 위한 분산Key 변경
2) 중복 또는 미사용 인덱스 제거
작성자 : 박준규P, 김영선P
■ ESWA DAVINCI 성능 개선
구분 | 내용 | 개선 전 | 개선 후
Canceled | Automation서버 8시간 초과 수행 강제종료 | 34.3 | 3.6
Failed | DB 1시간 초과수행 강제종료 | 537 | 128
Completed | 정상 수행 | 2564 | 3038.4

## Slide 51
1. 과제 진행 현황_DAVINCI팀
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W51) | 완료 | 담당자
WA 성능개선 | WA |  | ‘25년 | 박준규P
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
[과제번호 : 다빈치-#53, 진행 상태 : ●]
금주(W51) : 금주 특이사항 없습니다. ESNB법인 대상 전환작업을 12/16에 진행할 예정입니다. 추가로 보안 강화를 위해 S3 연결시 HTTP PORT가 아닌 HTTPS PORT사용을 권고 받아 성능 테스트 및 가능여부 확인작업 진행하였고 이상이 없는 것 확인하여 변경 일정 수립중입니다.
▣ Spotfire MetaDB S3 전환
[배경]
Spotfire MetaDB의 경우 현재 Postgresql 이라는 DB를 활용하여 운영중입니다. 해당 DB기반으로 Spotfire MetaDB 운영시 시스템 특성상 사용자들이 큰 데이터(워크플로우 용량이 큰 것들)을 자주 생성, 삭제하는 작업으로 인해 DB 저장공간에 빈공간(Blot)이 생기게 되어 지속적인 정리작업 및 DB가 활용하는 디스크를 증설해야하는 작업이 발생합니다. 이를 아이실론이라는 별도의 저장소에서 제공하는 S3 기능을 활용하는 방식으로 전환하면 별도의 정리작업 및 증설작업을 진행하지 않아도 됩니다.
[진행 사항] 1. 법인별 작업 현황
- 기존 계획은 11월에 주차별로 법인 1~2개씩 진행 예정이었으나 MI, MIL 복구대응으로 일정이 연기되어 금주 중 대부분의 법인 대상으로 전환작업을 진행하고 있습니다.
작성자 : 박준규P
■ Spotfire MetaDB S3 전환
대상법인 | 작업일자
ST | 2025-11-03 (완료)
MI, MIL | 복구 작업 진행 시 전환작업 버전으로 진행 (완료)
HG, HD, HM | 2025-11-24 (완료)
WA, NA/NJ | 2025-11-25 (완료)
GM1, GM2 | 2025-11-27 (완료)
OC | 2025-11-29 (완료)
NB | 2025-12-16 (진행예정)

## Slide 52
공정검사DX팀 금주 주요 내용
업데이트 시간 : 12/16(화) 17시
작성자 : 이강국TL
1. IVS(자동영상감지) 사전 검토
- 현재 서버화 적용 최초 법인은 AZS공정이 적용된 HM법인(CPO결정)을 대상으로 검토하고 있으며, 투자 비용 상세 조건 확정을 위한 사전 Test는 WA법인에서 진행 중입니다. (NB 법인 기준 예가 : 전극2, 조립5라인 기준 54억)
- 서버 기반 IVS 기능 동작 및 통신 속도 Test 2차 Test를 완료 하였습니다. 서버기반 IVS 판정 체계 구축 시 1.2초~2초 수준의 판정 시간 확보가 필요할 것으로 확인 했습니다.(w.생산공정운영팀, 비전 AI팀)
구간마다 시간을 측정했으며 시간이 가장 많이 걸리는 구간(EIF설비PLC 730ms)에 대해서는 EIF팀 김인기팀장을 통해서 다시 검증하고 개선을 검토할 예정입니다.
: 설비 상태 수신부터 알고리즘 판정 NG에 따른 PLC 명령 내리기까지 평균 약 1.2초(1223msec) 소요되었습니다. (알고리즘 판정 시간 제외)
- HM법인 기준 발생 데이터량, 알고리즘 비율(Pro 1:178개, Basic 3:534개) 현행화 및 VM서버 Test 결과 반영하여 예가를 12월 16일까지 검토 중입니다.(IT인프라팀, 비전AI팀, 생산공정운영팀)
투자가 필요한 영역은 3영역이며 비용검토 완료 하였습니다.
① 알고리즘 실행 서버 : Pro 알고리즘 서버 10대(VM 60개), Basic 알고리즘 서버 8대(VM 60개) 구성하여 42.2억으로 비용 검토하였습니다.
② UI를 위한 Web 서버 / 학습 / 배포 서버 : WEB(4개)/응용(3개)/DB(4개) 용도 VM 11개 및 알고리즘 학습(1개)/개발(1개) VM 2개+GPU 기준 4.5억으로 검토되었습니다. ③ 이미지 저장소 : 알고리즘 1개 1개월 발생 데이터(이미지+텍스트) 용량:1.83GB, 파일수:2,812개 기준 6억으로 비용 검토 완료되었습니다.
- 비용 검토결과 총 67.4억(인프라 52.7억, 개발비 14.7억)으로 검토완료 되어 유관부서 공유 완료하였습니다.
- CPO(생산공정운영팀) 확보 비용 40억원 수준으로 투자 예사 대비 27억 수준의 저감이 필요하여 3가지 관점에서 유관 부서들과 추가 검토를 진행할 예정입니다.(~12/23) ① 적용 개소 축소 : 기존 712개소 대비 축소 검토 ② 알고리즘 실행서버 감소 : Pro 알고리즘(GPU 활용 알고리즘) 비중을 낮추어서 비용 저감 ③ 시스템 개발 비용 저감
2. 시스템 모니터링 자동화 1) EDC 셀추적(ECS PC) - EDC 일상점검을 방식을 기존 ‘매뉴얼 점검 방식’에서 ‘자동화 모니터링 방식’으로 변경하여 문제점을 신속하게 인지하여 전파하고, 비업무시간에는 상암관제센터를 통하여 전달 및 대응할 수 있도록 자동화된 대응 체계를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 17건 중 13건을 OC1, OC2 에 Open 완료하였으며, 잔여 4건(①스케줄 처리 관리,② 수집데이터 누락 감지 ③ Out of Memory 신규 알람 실시간 수신 ④ ECS 프로그램 자동 업로드)에 대하여 11/28 적용 예정입니다.
- 주요 적용 아이템은 ① DB/VM서버 / Web 서버 상태 모니터링 및 이상 감지, ② 직전 24시간 대상 중복 CELL ID 감지, ③ 가상ID-실제ID Match 보고 대상인데 Match 파일 생성 누락 감지,
④필수 알람 메신저 발송 & 관제 센터 연계 등이며, 기존 수동 모니터링으로 인한 장애 발생 후 감지 시간 개선(기존 5시간 → 신규 5분)을 진행 하였습니다.
- OC1 / OC2 모니터링 후 DB, VM, 웹서버 현황수집 / MQ 지연 대상 수집 / 이상감지 전파 요건에 대하여 GM1, ST, HG에 확산 적용 완료(12/2) 하였습니다. - NJ NA NB WA에 확산 적용(12/11)하였으며, ‘EDC 수집 데이터 누락 감지’ 요건을 오창(OC1, OC2)에 적용 예정 입니다.(12/16)
2) SPC 데이터 수집 상태 - SPC+ 배치 지연과 솔라스 서비스 상태를 모니터링하여 기능이 동작하지 않는 현상을 감지할 수 있도록 개선하여 장애 대응 리드타임 단축을 목표로 하고 있습니다.
- ① 배치 지연 모니터링 및 알람 ②운영 변경 작업 프로세스 개선 기능은 12/2 운영 적용 완료 후 모니터링 결과 특이 사항 없으며, ③ QA 네트워크 솔라스 수집 상태 모니터링 및 알람 연계 기능은 12/16 운영 적용 예정입니다.

## Slide 53
공정검사DX팀 금주 주요 내용
업데이트 시간 : 12/16(화) 17시
작성자 : 이강국TL
3. 원통형 계측기 SPC 구축 - 원통형 Vision 검사기에 이어 Non-Vision 계측 Data 수집을 통한 스마트 팩토리 기반 구축 및 SPC 실시간 이상감지 기능 제공을 목적으로 구축 진행 중입니다.
- 주요 구축 범위는 총 3가지 입니다.
① 계측 Data / Image 조회를 위한 화면 요건 정의 및 개발
- 전극 / 와인더 / 조립 / 활성화 공정 개발 완료(10/28) 되었으며 OC1 공장 계측기 개통일정에 맞추어서 시스템 Open 대응 진행중입니다.
② 실시간 모니터링 /계측기 이력 화면 조회
- 라인에서 진행하고 있는 주요 모니터링 항목에 대하여 SPC 화면에서 조회할 수 있는 실시간 모니터링 기능과 계측기 SPEC 오설정 및 계측기 변경 이력 조회 기능에 대한 요건 정의를 완료 하였습니다.(10/28) - 원통형 전극 Pattern 기준 불량률 집계 및 Trend 화면 정의 원통형 전극검사기술팀과 내용 협의 및 정의 완료하였습니다.(12/4) - 전극 Lot별 공정능력 실시간 Trend 화면 반영 관련 생산공정운영팀 의견 취합 내용 기반 요건 정의하였으며(12/11) 구체내용 논의 및 확정 예정입니다.(~12/17)
4. 자동차/ESS 검사 이미지 재판정 시스템(IRS) 구축/확산
- 자동차/ESS의 PKG 공정, 조립공정에 알고리즘 기반 상시 전수 검사 체계를 구축하여 불량 유출을 방지하기 위한 시스템으로, 전 Site 단계별 운영 및 확산전개 진행중에 있습니다. - 신규 확산 법인 요청으로 PKG 공정 이미지 재판정과 관련하여 법인별 MIL(9월 완료), HD(9월 완료), ST(11월), HG(12월 → ’26 2월) Open을 목표로 사전 준비 진행 중입니다.
- HG 법인 비자 이슈로 인하여 기존 ’25년 12월에서 ’26년 2월(2/4)로 이미지 재판정 오픈 대응 일정이 변경 되었으며 구축 단계별 업무를 진행 예정입니다.
① PC 위치 확보 및 IP 발번, 방화벽 해제 ② N/W공사 및 PC설치
③ IRS 시스템 / 활성화MES 인터페이스 및 통합테스트

## Slide 54
■ (자동차/ESS) SPC 계측기 데이터 수집
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#1, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자 | 
SPC 계측기 데이터 수집 | (자동차/ESS) ESWA ESNB ESNA ESNJ ESOC ESMI | 금주(W51)에는 총 6대의 계측기(ESNA 6대 (99% 249/251) 가 추가 개통되었습니다. 신규로 Open한 *활성화 계측기 외관검사 이미지조회 기능 모니터링 시 특이사항 없습니다.(12/15)​ [구축 목적] 자동차/ESS In-Line Vision 검사기에 이어 Non-Vision 검사기(계측기) 생성 데이터를 정보화 하여 불량 유출 방지 및 스마트 팩토리 기반 확보를 위함 [진행 계획] 자동차/ESS 계측기 수집 프로젝트 6개 법인 Open 완료되었습니다. 계측기 S/W 개조 완료된 호기에 대해 순차적으로 개통 중입니다. [진행 현황] 금주(W51)에는 총 6대의 계측기(ESNA 6대 (99% 249/251) 가 추가 개통되었습니다. 신규로 Open한 *활성화 계측기 외관검사 이미지조회 기능 모니터링 시 특이사항 없습니다.(12/15). | 25”09.30 | 김승진P 김태원A | 
구분 | SPC 계측기 데이터수집/조회 개발 |  |  |  |  |  | 계측기 S/W 개조 (계획) |  |  |  |  | 
 | 요건정의 | 설계 | 개발 | UAT | Open |  | 대표호기 |  |  | 확산호기 |  | 
 |  |  |  |  | 계획 | 진척 | 전극 | 조립 | 활성화 | 전극 | 조립 | 활성화
ESWA | 5/17(完) | 6/14(完) | 7/10(完) | 820(完) | 8/27 | 8/27(完) | ~ 04/30 |  |  | 24” 06/03 ~ 25” 03/07 |  | 
ESNB |  |  |  |  | 9/24 | 9/24(完) | ~ 05/10 |  |  | 24” 06/17 ~ 24” 09/20 |  | 
ESNA |  |  |  |  | 10/8 | 10/8(完) | ~ 07/26 |  |  | 24” 08/26 ~ 24” 10/11 |  | 
ESNJ |  |  |  |  | 11/26 | 11/26(完) | ~ 10/11 |  |  | 24” 11/18 ~ 24” 12/06 |  | 
ESOC |  |  |  |  | 12/10 | 12/10(完) | ~ 10/11 |  |  | 24” 11/18 ~ 24” 12/31 |  | 
ESMI |  |  |  |  | 24"12/31->25” 4/1 | 3/21(完) | ~ 11/22 |  |  | 24” 12/23 ~ 25” 01/31 |  | 
구분 | 대표호기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 확산호기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  | 
 | 전극 |  |  |  | 조립 |  |  |  | 활성화 |  |  |  | 전극 |  |  |  | 조립 |  |  |  | 활성화 |  |  |  |  |  |  | 
 | 대수 | 개통수 | 개통률 | 적합률 | 대수 | 개통수 | 개통률 | 적합률 | 대수 | 개통수 | 개통률 | 적합률 | 대수 | 개통 수 | 개통률 | 적합률 | 대수 | 개통 수 | 개통률 | 적합률 | 대수 | 개통수 | 개통률 | 적합률 | 대수 | 개통수 | 개통률 | 적합률
ESWA | 1 | 1 | 100% | 99% | 28 | 28 | 100% | 99% | 28 | 28 | 100% | 99% | 70 | 68 | 98% | 99% | 702 | 694 | 99% | 99% | 770 | 713 | 93% | 99% | 1599 | 1532 | 96% | 99%
ESNB | 4 | 4 | 100% | 99% | 28 | 28 | 100% | 99% | 28 | 28 | 100% | 99% | 58 | 56 | 97% | 99% | 208 | 183 | 88% | 99% | 248 | 196 | 79% | 99% | 574 | 495 | 86% | 99%
ESNA | 3 | 3 | 100% | 99% | 32 | 32 | 100% | 99% | 22 | 22 | 100% | 99% | 19 | 19 | 101% | 99% | 99 | 105 | 106% | 99% | 76 | 68 | 89% | 99% | 251 | 249(+6) | 99% | 99%
ESNJ | - | - | - | - | 34 | 34 | 100% | 99% | 28 | 28 | 100% | 99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 100% | 99%
ESOC | 5 | 5 | 100% | 99% | 13 | 13 | 100% | 99% | 13 | 13 | 100% | 99% | 18 | 28 | 156% | 99% | 41 | 22 | 54% | 99% | 39 | 8 | 21% | 99% | 129 | 89 | 69% | 99%
ESMI | 1 | 1 | 100% | 99% | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | - | 0% | 46 | 31 | 68% | 99% | 144 | 0 | 0% | 0% | 112 | 0 | 0% | 0% | 303 | 32 | 11% | 99%
Total | 14 | 14 | 100% | 99% | 135 | 135 | 100% | 99% | 119 | 119 | 100% | 99% | 211 | 202 | 96% | 99% | 1194 | 1004 | 84% | 99% | 1245 | 985 | 79% | 99% | 2918 | 2459(+6) | 84% | 99%
*계측기 외관검사 : EOL 활성화 실링검사기는 프로파일 기반으로 전영역(미실링 영역) 외관검사를 진행하여, 데이터조회 및 분석 목적 SPC 수집 및 이미지 조회기능 필요
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 김승진P

## Slide 55
■ SPC 모니터링 기능 개선
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC 조회기능 개선 | 전사 | 금주(W51) SPC 모니터링 기능개선, Data/Image 조회기능개선 건 운영배포 완료하였으며, 프로젝트 완료 되었습니다(11/25). 데이터분석팀 실제 운영 후 사용자 VOE 청취 진행 예정(~12/24)이며 개선 필요사항에 대한 협의를 진행할 예정입니다. 현재까지 특이사항 없습니다.(12/15 기준) [구축 목적] 검사기의 전체 측정 데이터를 실시간 차트로 조회하고 차트를 비교 하고자하는 현업 Needs 반영. 차트 조회 속도 및 성능 개선 Needs 반영, 실시간 조회 기능이 당일 00시부터 현재시간까지 고정 조회되는 방식에서 시작시간을 24시간 내 범위에서 조절 하고자 하는 현업 요청사항 반영, 전극 검사데이터 MES LOT 완공 기준 조회방식에서 검사 LOT 기준의 실시간 조회하고자 하는 현업 요청사항 반영, 사용자 경험개선 목적 SPC 디자인 개선 하고자 하는 목적입니다. [진행 계획] [진행 현항] 25” 7월 현업 부서와 실시간 모니터링 기능 개선 회의를 진행하였습니다. 회의 간 실시간 차트조회 및 비교기능, 전극 검사데이터 검사Lot 기준의 실시간 조회 기능, 조회성능 개선 요청을 접수하였습니다. (7월, 원통형생산팀, 전극검사기술팀) 실시간 전극 랏별 전체 치수를 차트로 조회할 수 있는 메뉴를 개발하였습니다. 성능 이슈 해결을 위해 *LTTB를 적용하여 최대 30개 차트를 5초 내에 조회할 수 있도록 개선하였습니다(11/25). (기존 5분-> 5초) 사용자가 비교를 원하는 차트들을 오버레이하여 동시에 확인할 수 있는 기능을 추가하였습니다(11/25). 기존에는 MES LOT 완공 기준으로 검사 데이터가 조회되어 MES 완공 전까지는 데이터 확인이 불가능했으나, 현업의 요구사항을 반영하여 검사LOT 기준의 실시간 조회 기능으로 개선하였습니다(11/25). 사용자 경험개선 목적 SPC 폰트,메뉴바,Split바 개선하였습니다(11/25) | 25”.11(完) | 김승진P 김태원A
6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
PJT명 | 투자 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용 | 링크
모니터링 성능개선 | 계약완료(9/16) | 100% (~7/17) | 100% (~8/31) | 100% (~10/14) | 100% (~10/24) | 100% (11/25) | 
Data/Image 조회 기능 개선 | 계약완료(9/16) | 100%(~7/17) | 100% (~8/8) | 100% (~10/14) | 100% (~10/24) | 100% (11/25) | 
디자인 개선 | 계약완료(9/16) | 100%(~7/17) | 100% (~8/31) | 100% (~11/07) | 100% (~11/18) | 100% (11/25) | 
진행중
모니터링 성능개선
Data/Image 조회 기능 개선
디자인 개선
운영테스트
운영테스트
운영테스트
예정
*LTTB(Largest Triangle Three Buckets) : LTTB 알고리즘은 대량의 시계열 데이터를 시각화할 때 데이터 포인트 수를 줄이면서 시각적 패턴을 최대한 유지하여 성능을 개선하는 방법
25
25
25
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 김승진P

## Slide 56
■ (자동차/ESS) SPC 계측기 모니터링
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#1, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC 계측기 모니터링 | (자동차/ESS) ESWA ESNB ESNA ESNJ ESOC ESMI | 금주(W51)에는 SPC 모니터링 전극 치수 Trend 신규 화면 및 치수 차트 비교 기능을 모니터링 하였으며, 현재까지 특이사항 없습니다.(12/10기준) [구축 목적] 자동차/ESS In-Line Vision 검사기에 이어 Non-Vision 검사기(계측기) 생성 데이터를 정보화 하여 불량 유출 방지 및 스마트 팩토리 기반 확보를 위함 [진행 계획] [진행 현황] 금주(W51)에는 SPC 모니터링 전극 치수 Trend 신규 화면 및 치수 차트 비교 기능을 모니터링 하였으며, 현재까지 특이사항 없습니다.(12/3 기준) SPC 모니터링의 전극 치수 Trend 화면을 조회 화면에서 실시간 업데이트가 가능하도록 개선하고, 사용자 편의성 목적 차트 비교 기능을 추가하였습니다. 기존 성능 이슈를 해결하기 위해 LTTB를 적용하여 5분 주기로 업데이트되는 실시간 Trend 화면으로 변경하였습니다.(10/28) SPC 이상통보 고도화 사용현황 확인 시 ESNA 법인 레시피 Parameter 1101종(10,843건) 이상감지 기준정보 등록하여 사용 중입니다. Parameter 이상통보 운영 관련 ESNA현업 VoE 모두 반영되었으며(10/16), 1주 모니터링 결과 현재까지 특이사항 없습니다.(10/21) 기준정보 등록 메뉴(MMD2)에 조회 성능 개선 VoE 접수되어 개선 완료하였습니다.(500만건 조회 시간 평균 5분 ->10초로 개선) SPC MMD2 개발과제 운영 배포 완료하였습니다(3/18). 계측기의 기준값을 입력할 수 있는 MMD2 화면 Open 되었습니다.. SPC 계측기 화면 개발 완료되어, *SPC 개발 환경에서 Sample Data 활용한 단위 테스트 진행 완료 하였습니다. SPC 계측기 모니터링 기능 단위 테스트결과 수정항목 20건 수정 완료.ESWA/ESNJ/ESNA 법인 Open(4/15) 완료하였습니다. | 25”09 (完) | 김승진P 김태원A
항목 | 설계 |  |  |  | 개발 |  |  |  | 테스트 |  |  | 
 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률
검사/계측기 이상감지 | 본 | 72 | 72 | 100% | 본 | 72 | 72 | 100% | 본 | 72 | 72 | 100%
Spec 다운로드 | 본 | 19 | 19 | 100% | 본 | 19 | 19 | 100% | 본 | 19 | 19 | 100%
계측기 이력조회 | 본 | 102 | 102 | 100% | 본 | 102 | 102 | 100% | 본 | 102 | 102 | 100%
SPC 모니터링 | 본 | 69 | 69 | 100% | 본 | 69 | 69 | 100% | 본 | 69 | 69 | 100%
운영자 관리기능 | 본 | 35 | 35 | 100% | 본 | 35 | 35 | 100% | 본 | 35 | 35 | 100%
MMD2 | 본 | 113 | 113 | 100% | 본 | 113 | 113 | 100% | 본 | 113 | 113 | 100%
항목 |  | 2024년 |  |  | 2025년 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
SPC | 1. SPC 검사기 이상통보 고도화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. SPC SPEC 다운로드 기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3. 실시간모니터링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4. 검사/계측기 이력 조회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5. 운영자관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MMD | 1. 기초코드 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. 검사품질관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Open
개발
안정화
구분 |  | ALARM | PARA | STATUS | 비고
전극 | Vision | 9 |  | 1 | 
 | 계측기 | 2 |  | 1 | 
조립 | Vision | 2 |  | 2 | VCT / IRS
 | 계측기 | 2 |  | 1 | 
활성화 | Vision | 2 |  | 1 | 
 | 계측기 | 2 |  | 1 | 
▣ 개발 진척률
▣ 관리항목 취합
4/15
4/15
4/15
4/15
1/21
3/4
5/27
4/22
4/22
4/22
4/22
*LTTB(Least-Trimmed Squares Binning) : 데이터 시각화 시 많은 데이터 포인트 중 중요한 점만 선택하여 시각적 패턴은 유지하면서, 차트를 간결하게 표현하는 방법
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 김승진P

## Slide 57
■ (자동차/ESS) SPC 계측기 모니터링
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#1, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC 계측기 모니터링 | (자동차/ESS) ESWA ESNB ESNA ESNJ ESOC ESMI | [진행 현항] 실시간 모니터링이 필요한 4개 영역 (Status, Alarm, Spec, Para)중 3개 영역(Status, Alarm, Spec)은 기준정보 등록하여 이상감지를 진행하고 있으며, SPC 이상통보 고도화 사용현황 확인 시 ESNA 법인 레시피 Parameter 1101종(10,843건) 이상감지 기준정보 등록하여 사용 중입니다. ESNA VoE 결과 SPC 이상발생 자동 메일링 내용에 상세 이탈 정보(제품ID,Para Name,관리한계선,Value) 포함을 요청받아 9/30 반영 예정입니다. 기준정보 등록 메뉴(MMD2)에 성능 개선 VoE 접수되어 개선 진행 중이며, 솔루션 내부 검토 및 테스트 진행 중 입니다.(~9/30) 기준정보 등록 메뉴(MMD2)에 성능 개선 VoE 접수되어 개선 완료 하였으며, 500만건 조회 시간 평균 5분 ->10초로 개선되었습니다. (9/23) ESNA VoE 결과 SPC 이상발생 메일링 내용에 상세 정보(제품ID,Para Name,관리한계선,Value) 포함을 요청받아 개발 완료하였습니다.(9/30) 추가 VoE로 레시피 Validation을 위해 KEY값으로 검사기 LOT_ID (제품매칭목적), CELL POSITION 키 값이 통일되어야 하나, 검사기 특성 상 키값 없는 경우 존재하여, KEY 값 유동적으로 Validation이 가능하도록 개발하였습니다. 반영 예정일 10/16 입니다. Parameter 이상통보 운영 관련 ESNA현업 VoE 모두 반영되었으며(10/16), 1주 모니터링 결과 현재까지 특이사항 없습니다.(10/21) | 25”09 (完) | 김승진P 김태원A
PARA 메시지는 검사기의 레시피 값에 변경이 발생했을 때 보고. Para값이 MMD2 등록된 관리선을 벗어난 경우 이상 판별
상태 메시지는 10초마다 검사기의 On/Off 상태를 보고. 설비 상태가 'Run' 상태일 때, 검사기가 '*Agent Off' 상태면 이상 판별
*Agent Off : 상태 메시지를 5분간 수신하지 못한 경우
Alarm 메시지는 검사기가 생성하는 알람 메시지를 보고. 검사기술팀이 선정한 Critical Alarm 발생 시 이상으로 판별
SPEC 메시지는 검사기 SPEC 값에 변경 발생 시 보고. SPEC 값이 *MMD2에 등록된 기준 정보와 다를 경우 이상 판별
*MMD : Manufacturing Master Data
Status
Alarm
Spec
Para
기준정보 등록 현황 및 이상발생 현황
구분 | 공정 | 관리 항목 |  |  |  | 등록 현황 |  |  |  | 이상발생 현황 |  |  | 
 |  | *Status (조건) | Alarm (종류) | Spec | Para | Status (설비 대수) | Alarm (알람 개수) | Spec (Spec 개수) | Para (Para 개수) | Status (대수) | Alarm (알람 개수) | Spec (Spec 개수) | Para (Para 개수)
Vision | 전극 | 1 | 9 | Spec 개수 | 논의 중 | 1075 | 6 | 129110 | - | 20 | 16 | 111 | -
 | 조립 | 1 | 2 |  |  | 998 | 4 | 6609 | - | 108 | 10 | 21 | -
 |  |  |  |  |  | 145 | 4 | 758 | - | 4 | 2 | 0 | -
 | 활성화 | 1 | 2 |  |  | 145 | 4 | 758 | - | 4 | 2 | 0 | -
계측기 | 전극 | 1 | 2 | 표준화 중 |  | 168 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | -
 | 조립 | 1 | 2 |  |  | 858 | 46 | - | - | 233 | 223 | - | -
 | 활성화 | 1 | 2 |  |  | 814 | 56 | - | - | 58 | 352 | - | -
이상발생 현황 : 25.4.20~25.6.23
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 김승진P

## Slide 58
■ (자동차/ESS) EOL Tape 비전 SPC 연계
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#10, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W35) | 일정 | 담당자
SPC 계측기 모니터링 | (자동차/ESS) ESGM1 | 금주(W35)는 특이사항 없습니다. ESGM 전체 10개 라인 ETV검사기 20대 SPC 연계 완료하였습니다. [구축 목적] 자동차생산센터 Sameness 과제(EOL Tape 부착 불량 개선 활동)을 위한 데이터 수집 목적으로 EOL Vision Type 추가 수집하는 건 입니다. [진행 계획] [진행 현항] W10 03/05(수) 부터 격주단위로 EOL Tape Vision 추가 수집을 위한 정기 회의체 소집하였습니다. Tape 비젼 설비ID 발번 완료(3/5) 되었으며, SPC 연동을 위한 MMD2 기준정보 등록 완료하였습니다(4/1). SPC 데이터 송신 업체 점검 회의 결과, 중계S/W(유비샘) 없이 검사기(휴민텍) 직접 송신으로 검토되었습니다(3/11). 양품 Image까지 업로드하는 Case(전체vsOnly불량)로 Infra 검토하였으며(3/19), 이미지 용량 jpg70 기준 재검토 완료하였습니다(4/18). NW포설 담당자 변경 기인 일정변경(3/31>4/30)되었으며, 법인 내 집행품의결재 지연으로 일정 변경(4/30>5/14>7/31))되었습니다. 신규 치수수집항목 검토 및 내부 표준화(4/1) 후 품질부서와 치수명칭 표준화 협의(4/7), 표준문서 반영(4/15)되었습니다. Tape Vision S/W 개조 5/20일 까지 완료하는 것으로 합의되었습니다. 법인 내 집행품의결재 지연으로 일정 변경(5/20>7/31) 되었습니다. 통신사양서 업데이트 및 SPC 신규 Vision 및 신규수집항목 개발 완료(5/8)되었으며, SPC 배포 완료 되었습니다.(5/13)입니다. | 25’07.31 완료 | 김승진P 김효정A
항목 | 내용 | 진행률 | 담당자
설비 정보 발번 | EMS에 검사기 정보 등록 및 EM_NO 발번 | 100% | GM활성화설비기술
Infra 검토 | 이미지별 인프라 검토 Case1. 불량 / Case2. 양품포함 전체 | 100% | GM활성화공정기술, 공정검사DX
N/W 포설 | 신규 비젼 검사기 QA 망 연결 | 100% | Cell검사기술,GM PI
요건 검토 | 수집정보 / 조회화면 요건 검토 | 100% | ALL
통신사양서 개정 | 요건 반영한 통신사양서로 개정 | 100% | 파우치계측기술, 공정검사DX
항목 표준화 | 수집 치수 항목 표준화 진행 | 100% | GM활성화공정기술, 공정검사DX
기준정보 설정 | 수집 대상 검사기 MMD2 기준정보 등록 | 100% | 공정검사DX
개발 | SPC 조회화면 수정 | 100% | 공정검사DX
테스트 | 검사기 송신 항목에 대해 통신사양서와의 정합 Test | - | 공정검사DX
항목 |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 
 |  | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31
Open(GM1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설비 | 설비 정보 발번 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Infra | Infra 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | N/W 포설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
표준 | 요건 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통신사양서 개정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 항목 표준화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MMD | 기준정보 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SPC | 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개통 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검사기 | S/W 개발/적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Open
완료
예정
10
5
31
2
15
15
30
8
10
27
9
30
19
20
14
18
13
31
업데이트 시간 : 8/26(수) 10시
작성자 : 김효정A
25
*통신사양 부정합 항목(2건) : 이미지 파일명 형식, Lot ID 형식
25
8/6

## Slide 59
■ (원통형) 계측기 SPC+ 구축
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#16, 진행 상태 : ●]
업데이트 시간 : 12/16 (화) 10시
작성자 : 김태원S
구분 | 기능 | 시스템 개발 및 테스트 |  |  |  | 시스템 적용 |  | 
 |  | 요건 정의 | 분석 /설계 | 개발 | 테스트 | Open |  | 
 |  |  |  |  |  | ESOC1 | ESOC2 | ESNJ
Phase1 | 계측정보 수집(DC) | ● (7/4) | ● | ● | ● | ● (9/23) | ● (10/28) | ○ (11/26)
 | Data/Image 조회 | ● (8/8) | ● | ● | ◐ |  |  | 
Phase2 | 실시간 모니터링 | ● (~10/28) | ○ | ○ | ○ | ○ (12/17) | ○ (2/24) | ○ (1/21)
 | 계측기 이력조회 | ● (~10/28) | ○ | ○ | ○ |  |  | 
 | SPC Spec 다운로드 | ● | ● | ● | ○ |  |  | 
항목 | 분석/설계 |  |  |  | 개발 |  |  |  | 테스트 |  |  |  | 비고
 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 
계측정보 수집(DC) | 본 | 42 | 42 | 100% | 본 | 42 | 42 | 100% | 본 | 42 | 42 | 100% | 적용 완료
Data/Image 조회 | 본 | 98 | 98 | 100% | 본 | 98 | 98 | 100% | 본 | 98 | 98 | 100% | 완료된 화면은 테스트서버(9082) 배포 완료
실시간 모니터링 | 본 | 69 |  |  | 본 | 69 |  |  | 본 | 69 |  |  | 분석/설계 진행중
계측기 이력조회 | 본 | 102 | 102 | 100% | 본 | 102 |  |  | 본 | 102 |  |  | 설계 진행 중
SPC Spec 다운로드 | 본 | 19 | 19 | 100% | 본 | 19 | 19 | 100% | 본 | 19 |  |  | 자동차/ESS 기준 개발 완료(단위테스트 완료)
계측기 이상감지 | 본 | 24 | 24 | 100% | 본 | 24 | 24 | 100% | 본 | 24 |  |  | 추가요건 분석/설계 중
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC 계측기 데이터 수집 | ESOC ESNJ | 금주(W51) 원통형 계측기 데이터 수집 대응 중이며, 정기 회의를 통한 원통형 계측기 실시간 모니터링 및 화면 표준화 요건 구체화 중입니다. [구축 목적] 원통형 Vision 검사기에 이어 Non-Vision 계측 Data 수집을 통한 스마트 팩토리 기반 구축 및 SPC 실시간 이상감지 기능 제공하고자 함 [진행 계획 및 현황] 1. 진행 현황 1) Data/Image 조회 화면 요건 정의 및 개발 -. 전극 공정의 경우 작성된 통신사양서 기반 Data/Image 조회 화면 작성 완료 및 CNS 공유(6/19) 완료하였습니다. -. 와인더/조립/활성화 공정의 경우 7월 2주차(7/9)에 1차 개발자 회의 진행 하였으며 8/7에 현업 요청에 따른 최종 요건 확정 회의 진행하였습니다.(8/28) -. OC1공장 대상으로 전극 공정에 대한 시스템 Open 우선 진행할 예정(9/23)이며, 조립/활성화는 최종 확정된 요건 기반 개발 배포 완료했습니다.(10/28) 2) 실시간 모니터링, 계측기 이력조회 화면 요건 정의 -. 실시간 모니터링 및 계측기 이력조회 요건 정의 완료하였으며 요건 구체화 관련 개발자 주간 정기회의 진행중에 있습니다.(매주 수요일) : 원통형 전극 Pattern 기준 불량률 집계 및 Trend 화면 정의의 경우 원통형 전극검사기술팀과 내용 협의 및 정의 완료하였습니다.(12/4) : 전극 Lot별 공정능력 실시간 Trend 화면 반영 관련 생산공정운영팀 의견 취합 내용 기반 요건정의하였으며 구체내용 논의 및 확정 예정입니다.(~12/17) : 원통형 실시간 모니터링 개발과 더불어 각 제품류/장비유형 별 화면이 다수 개발되어 화면 수 정리 및 통합/표준화 진행 중입니다. 3) 개통 대응 -. 전극 공정의 경우 개통 지속 중이며 대응 및 모니터링 지속하고 있습니다. -. 조립/활성화의 경우 기존 검사기 유형으로 추가하여 데이터 수집 진행되고 있는 TM/3D 계측기에 대한 개통 우선 진행 예정입니다. (와인더 설비 이슈로 인한 일정 연기, 12월 2주까지 개통 진행 예정입니다. – 원통형 선행검사기술P 확인 내용) 2. 설계/개발/테스트 상세 진척 현황 1) 실시간 모니터링 / 계측기 이력 조회 : 검사/계측 데이터 및 제품류 통합 | ’26.2 | 김승진P 김태원S 김효정A
구분 | 기능 | 시스템 개발 및 테스트 |  |  |  | 시스템 적용 |  | 
 |  | 요건 정의 | 분석 /설계 | 개발 | 테스트 | Open |  | 
 |  |  |  |  |  | ESOC1 | ESOC2 | ESNJ
Phase1 | 계측정보 수집(DC) | ● (7/4) | ● | ● | ● | ● (9/23) | ● (10/28) | ○ (11/26)
 | Data/Image 조회 | ● (8/8) | ● | ● | ● |  |  | 
Phase2 | 실시간 모니터링 | ● (10/28) | ◐ | ○ | ○ | ○ (12/17) | ○ (2/24) | ○ (1/21)
 | 계측기 이력조회 | ● (10/28) | ● | ◐ | ○ |  |  | 
 | SPC Spec 다운로드 | ● | ● | ● | ○ |  |  | 
항목 | 분석/설계 |  |  |  | 개발 |  |  |  | 테스트 |  |  |  | 비고
 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 단위 | 대상 | 완료 | 진척률 | 
계측정보 수집(DC) | 본 | 42 | 42 | 100% | 본 | 42 | 42 | 100% | 본 | 42 | 42 | 100% | 적용 완료
Data/Image 조회 | 본 | 98 | 98 | 100% | 본 | 98 | 98 | 100% | 본 | 98 | 98 | 100% | 완료된 화면은 테스트서버(9082) 배포 완료
실시간 모니터링 | 본 | 122 | 100 | 82% | 본 | 122 | 15 | 12% | 본 | 122 |  |  | 개발 진행중
계측기 이력조회 | 본 | 102 | 102 | 100% | 본 | 102 | 30 | 29% | 본 | 102 |  |  | 개발 진행중
SPC Spec 다운로드 | 본 | 19 | 19 | 100% | 본 | 19 | 19 | 100% | 본 | 19 |  |  | 자동차/ESS 기준 개발 완료(단위테스트 완료)
계측기 이상감지 | 본 | 24 | 24 | 100% | 본 | 24 | 24 | 100% | 본 | 24 |  |  | 개발자 단위테스트 완료
검사기 개통 및 적합률 현황 |  |  |  |  |  | 
법인 | 구분 | 전극 | 와인더 | 조립 | 활성화 | 합계
ESOC | 개통일정 | ’25.9~ | ’25.12~ |  |  | -
 | 개통현황 | 40/69(-) | 0/38 | 1/80 | 0/16 | 40/203
 | 적합률 | 99.56% (0.14%▼) | -% | 40.63% (-) | -% | 99.56% (0.14%▼)
ESNJ | 개통일정 | ’25.11~ | - | - | - | -
 | 개통현황 | 0/62 | - | - | - | 0/62
 | 적합률 | -% |  |  |  | -%
전극 Open
조립/활성화 진행중
(개통 집계 - 1216. 10:00, 적합률 집계 : 12.10. ~ 12.17)

## Slide 60
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신규법인 SPC 확산 | 확산 | 금주(W51)는 법인별 정합성 검증 외 특이사항 없습니다. | 샘플 일정 | 추승식P 박홍규P 김승진P김태원S 김효정A
 | ESHD | 1) SPC 시스템은 모듈(’24.12.09), 전극(‘25.02.19), 조립(’25.03.03), 활성화(’25.03.12) 순차적으로 오픈 완료하였습니다. 2) 금주 검사기 개통 관련하여 진행사항 및 특이사항 없습니다. |  | 
 | ESST | 1) SPC 시스템은 조립(’25.03.17), 전극(’25.03.24), 활성화(’25.04.21) 순차적으로 오픈 완료하였습니다. 2) 전극 검사기 개통 및 정합률 검증 진행중입니다. 3) 전극 eIoT I/F 테스트 진행 완료하였습니다.(4/25) |  | 
 | ESMIL | 1) SPC 시스템은 전극(’25.03.19), 조립(‘25.03.21), 활성화(‘25.04.21) 순차적으로 오픈 완료하였습니다. 2) 금주 활성화 검사기 개통 시작되었으며, 전극/조립도 계속해서 개통 및 정합률 검증 진행중입니다. 3) 활성화 실링 검사기 4대 추가되어, 개통 및 정합률 관련 체크 진행중입니다. |  | 
 | ESHG | 1) SPC 시스템은 조립(’25.06.23), 전극/활성화(’25.07.14) 순차적으로 오픈 완료하였습니다. 2) eIoT I/F 테스트 완료하였습니다.(7/30) 3) 셀추적 메시지에 대한 정합률 검증 완료 및 AZS 분리막 비전 MMD2 기준정보 등록 완료하였습니다. (8/26) 4) 전극/조립 검사기 개통 진행 중이며, 전극/조립/활성화 정합률 검증 진행 중입니다. |  | 
■ 신규법인 SPC 확산
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 추승식P
1)응용 Setup : WEB/WAS/AP/DB/LOG 서버 서비스 구성 및 시스템 기준정보 셋업 작업 진행. 2)응용 테스트 : 인프라 가용성 테스트 및 데이터 수집 / UI 서비스 등의 Application 테스트 작업 진행. 3) I/F 테스트 : MMD2/MES/EDC 등 타 시스템과의 I/F 테스트 작업 진행. 4) 오픈 : Sample 생산 2주전 Release하며, 검사기와의 연동 및 정합성 검증 진행. (법인, 생산지원 등 관련 부서에 요청시 오픈 일정 변경)
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#2, 진행 상태 : ●]
구분 | 대상 | 샘플 | Open | 진척현황 |  |  |  | 
 |  |  |  | 응용 Setup | 응용 테스트 | I/F 테스트 | 검사기 개통 | 정합성 검증
ESHD | 전극 | '25.03.03 | '25.02.19 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (33/33) | 88.4% (587/664)
 | 조립 | '25.03.25 | '25.03.03 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (57/57) | 86.1% (884/1,026)
 | 활성화 | '25.03.27 | '25.03.12 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (6/6) | 98.1% (106/108)
 | 모듈 | '24.12.23 | '24.12.09 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.2% (755/846)
ESST | 전극 | '25.04.30 | '25.03.24 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (35/35) | 93.1% (648/696)
 | 조립 | '25.06.04 | '25.03.17 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (86/86) | 99.2% (1,535/1,548)
 | 활성화 | '25.06.09 | '25.04.21 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (2/2) | 97.2% (35/36)
 | 모듈 | '24.02.26 | '24.02.12 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ESMI Lansing | 전극 | '25.04.15 | '25.03.19 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (35/35) | 96.5% (672/696)
 | 조립 | '25.04.30 | '25.03.21 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (61/61) | 99.8% (1,096/1,098)
 | 활성화 | '25.05.15 | '25.04.21 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (6/6) | 79.6% (86/108)
ESHG | 전극 | '25.08.14 | '25.07.14 (完) | 100% | 100% | 100% | 97.8% (44/45) | 79.5% (773/972)
 | 조립 | '25.07.31 | '25.06.23 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (61/61) | 79.5% (873/1,098)
 | 활성화 | '25.07.31 | '25.07.14 (完) | 100% | 100% | 100% | 100% (6/6) | 92.6% (100/108)

## Slide 61
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC 증설 | ESNJ SUS CAN | 금주(W51)는 운영서버 수집된 검사 데이터 및 이미지 기준으로 적합 검증 진행중이며, 적합대상 900개 중 381개 진행 (42.3%) 진행되었습니다. [진행사항] SUS CAN EGL 라인 PJT 진행 중이며, 데이터수집(DC), 정합성 검증(INSP_VAL), Data/Image 조회(UI) 개발 완료 되어 배포 적용하였습니다. (7/24) Sus Can 기준정보 등록 및 외관/치수 표준 검사항목 등록하였습니다. (8/29) 실시간 모니터링 / 관리도 개발 진행중이며, 9월말 적용 완료 예정입니다. ESNJ SUS CAN 1-2라인 금주부터 ZZS 검사기를 시작으로 업체별 개통 Test 진행 진행중입니다 (9/8~) → 운영서버 수집된 검사 데이터 및 이미지 기준으로 적합 검증 진행중이며, 적합대상 900개 중 381개 진행 (42.3%) 진행되었습니다. [검사기 개통] 17종 60대 대상 (중국 현지 업체) 1. 금주는 조립/활성화 검사기 적합률 검증 외 특이사항 없습니다. | 샘플 일정 | 추승식P 김승진P김태원S 김효정A
■ SPC 증설
작성자 : 추승식P
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
동 | 라인 | 검사기 수 | Total |  | 
 |  |  | 개통/검증 대상 | 실적 | 진척률 (%)
[M8]NJ6_A | EGL1# | 27 | 405 | 209 | 51.6%
 | EGL2# | 27 | 405 | 101 | 24.7%
 | Plug EGL1# | 2 | 30 | 23 | 76.7%
 | Plug EGL2# | 2 | 30 | 23 | 76.7%
 | Form DEV #01 | 1 | 15 | 14 | 93.3%
 | Form DEV #02 | 1 | 15 | 11 | 73.3%
합계 |  | 60 | 900 | 381 | 42.3%
공정 |  | ZZS |  |  |  |  |  |  |  | TWF | Sepa Sealing | Cell Insertion |  | Flange Welding | Plug Welding |  |  | Flange Cutting | 합계
업체 |  | 1라인 : YS / 2라인 : LEAD |  |  |  |  |  |  |  | CY | AK | YS |  | UW | NF |  |  |  | 
검사기 |  | Electrode | Cathode Electrode | Anode Electrode | Blanking | Cathode Blanking | Anode Blanking | ZZS Stack | AOI | Taping | AOI | Welding | AOI | AOI | Plug Welding (3D) | Plug Welding (Top) | Plug Welding (Side) | Flange Cutting | 
대수 |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 60
개통수 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 30
개통률 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50%
적합률 |  | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 17% | 30% | 97% | 100% | 87% | 93% | 100% | 60% | 93% | 0% | 83% | 41%
개통 Test | JSON 샘플 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 100% (17/17)
 | JSON 샘플Test | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 100% (17/17)
 | Ping 테스트 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 100% (17/17)
 | Solace 전송 | - | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 82% (14/17)
 | DB 수집 | - | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 82% (14/17)
 | 이미지 전송 | - | - | - | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 77% (13/17)

## Slide 62
■ 검사 이미지 재판정 시스템(IRS) 구축/확산
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#3, 진행 상태 : ●]
업데이트 시간 : 12/16 (화) 10시
작성자 : 김태원S
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
검사 이미지 재판정 시스템 (IRS) 구축/확산 | 전사 | 금주(51W)는 IRS 12월 정기배포 2건에 대한 배포 및 모니터링 진행 하였으며, HG법인 일정에 맞추어 프로젝트 준비 진행중에 있습니다. [진행 계획] 1. 원통형 검사 이미지 재판정 시스템(IRS) 구축/확산 1) 구축 목적 현업 Needs(소형양산품질)를 반영하여 이슈 발생시 선별 및 BMPD 발생 시 품질 변동 확인을 위한 이미지 재검사 시스템으로 Concept 확정하였으며, 2170/4680 15종 검사기를 대상으로 구축 진행 중입니다. 2) 원통형 이미지 재판정 확산 (NJ – 8/27 Open 완료) - NJ 잔여 18개 라인에 대한 확산전개 진행(9/30) 완료하였으며, 활성화 배출 연동 완료하였습니다. - 오창 원통형 IRS MP2라인 확산 대응 완료하였으며(10/17), MQ 컬럼 추가 작업 이후 활성화 MES 배출 연동 완료(10/21)했습니다. 2. 자동차/ESS 검사 이미지 재판정 신규 법인 확산 1) 구축 목적 알고리즘 기반 상시 전수 검사 체계를 구축하여 불량 유출을 방지하기 위한 시스템으로, 전 Site 단계별 운영 및 확산전개 진행중에 있습니다. 2) 진행 현황 - HD : IRS WEB DFS 연결이 끊어지지 않는 현상으로 인해 IRS WEB 접속 불가 현상 발생으로 인한 HD 법인 이미지 다운로드 방식 변경 진행 중 -. 11/28 : IRS Web서버 IIS 가상 디렉토리 NFS 접근 방식  Network Mount 방식으로 변경 모니터링 -. 12/2 : FTP 연결 방식 전환 소스 변경 관련 개발 완료 및 성능 검토 진행중, NFS 방식의 경우 SMB 설정 변경 후 모니터링 진행중 - HG : 2/4 오픈 일정에 맞추어 프로젝트 진행 착수 하였으며 IRS 신규 VM 점검, 기준정보 점검 진행 예정 - WA : 동일 데이터에 대한 배출/Hold 프로시져 중복 실행으로 인한 데이터 정합성 오류 내용 확인 및 조치 필요(~12/18) | ’25.10 ’26.2 | 김태원S 김효정A
구축 | 대상 | OC | NB | NA | NJ | WA | MI | GM1 | GM2 | HM | MIL | HD | ST | HG | AZ
원통형 | 2170 2종 | ● ’24.12 | - | - | ● ’25.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ ’26.2Q.
 | 2170 6종 46Φ 7종 | ● ’25.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
자동차/ESS | PKG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ’25.09 | ● ’25.09 | ● ’25.11 | ◐ ’26.02. | -
 | STK/FOL | ● | ● | ● | ● | ● | ● ’25.02 | TBD |  | - |  |  |  |  | 
● : 운영중, ◐ : 구축중, ○ : 구축예정, - : 비대상
구분 | ESNJ | ESMIL | ESHD | ESST | ESHG | ESAZ
Open | 8월 27일 | 09월 17일 | 09월 30일 | 11월 12일 | 2월 4일 | 26.2Q
출장 기간 | 8/18~8/29 | 9/5~9/14 (9/15~ :원격대응) |  | 10/31~11/15 | 1/23~2/12 | 
출장 인원 | 김태원 | 김효정 |  | 김태원 |  | 
*상기 건 外 IRS 시스템 확산 관련 예가 검토 진행 내역
1. 자동차/ESS Phase3 (이슈선별/BMPD) 4개 법인(WA/MI/NB/OC) 예가 품질 전달 완료(6/27)
2. 원통형 인도JV 예가 검토 완료(7/4)
3. ESWA 원통형 IRS 예가 검토 완료 (7/8)
4. ESGM2 IRS Phase2 예가 검토 완료(7/10)
5. ESAZ 원통형 IRS 증설 예가 반영, 필요시 제외 후 별도 진행
6. AI 연구원 과제 알고리즘 모델 학습 관련 UI/UX 개발 예가 산정 및 전달 완료
7. 각형 제품류에 대한 IRS 적용 예가 검토 진행 완료
[법인별 출장 대응 일정]

## Slide 63
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
■ IRS – 정기배포
[과제번호 : 공정검사DX-#3, 진행 상태 : ●]
작성자 : 김태원S
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
IRS - 정기배포 | 전사 | 금주(51W)는 12/9 IRS 정기배포 2건 모니터링 결과 특이사항 없으며, Roll Back 된 JPC 배포 3건에 대해 차기 정기배포 진행 예정입니다.(1/20) [목적] IRS는 3주 간격으로 정기배포를 통해 기능개선, 기능오류 등의 개발 건을 운영에 적용하고 있습니다. IRS 및 이미지 재검사 룸 판정PC 기능에 대한 내용을 포함하고 있으며 배포통제 시스템을 통해 관리하고 있습니다. [진행 계획] [12월 9일 배포 진행 항목] | ‘25.12. | 김태원S 김효정A
구분 | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
배포
일자
21
정기배포
18
정기배포
11
정기배포
24
비정기배포
18
비정기배포
1
정기배포
21
정기배포
23
PJT 배포
20
정기배포
13
비정기배포
10
정기배포
17
비정기배포
15
정기배포
21
비정기배포
5
정기배포
12
비정기배포
20
비정기배포
26
정기배포
17
정기배포
21
정기배포
18
정기배포
4
비정기배포
9
정기배포
번호 | 내용 | 대상 | 구분
1 | [IRS-10124] DAVINCI 역복제 이미지 IRS/JPC 수집 대응 | 공통 | 기능개선
2 | [IRS-10119] JPC 전체선택 기능 추가 | 자동차 JPC | 기능개선
3 | [IRS-10129] JPC 다국어 아이콘 이니셜로 변경 | 공통 JPC | 기능개선
4 | [IRS-10120] 이미지 재검사 현황조회 메뉴에서 생산 일자 구분 없이 조회하는 조건 추가 | 원통형 IRS | 기능개선
5 | [IRS-10125] 이미지 재검사 시스템 web 화면의 조회 기능 개선 | 원통형 IRS | 기능개선
(총 5건 – 기능개선 : 5건)

## Slide 64
■ Virtual CT 확산 전개
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 추승식P
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Virtual CT 확산전개 | ESWA 26개 라인 | 금주(W51)는 ESWA법인 자공정 전환 (VM타입) 관련 5라인 및 잔여 라인 (22대) VM 설정 진행중입니다. (~12/23) ESMI법인 4호기 양산 일정에 맞춰 정합성 검증 및 모니터링 예정입니다. (12/17~) [목적] - A/C Overhang 전수 검사 및 불량 유출 방지를 위한 VCT 수평전개를 하고자 함. [컨셉] - 라미 공정의 AC값과 스태킹 공정의 CPOS값을 재조합 후 계산하여 Overhang 불량의 여부를 판정하여 NG/Hold Cell 정보를 MES에 I/F합니다. I/F정보 기준으로 정의된 활성화 공정에서 등급 부여 및 배출하고, 현장에 있는 CT검사기에서 Overhang 불량 재검사 후 최종 불량 여부를 판정하고자 합니다. [진행사항] 1) ESWA VCT 기능은 구축 완료하여, VCT 데이터 수집 및 판정 진행중입니다. 2) ESWA V-CT NG 및 Hold율은 빠른 시일내에 양산 가능한 수준으로 개선 진행하라고 CQO께서 말씀하셨습니다. (NB 0.5% 수준 : NG 0.3%, Hold 0.2%) 4) 4,5라인 ESS JF2S 모델 구축 진행 검토 완료(7/18) → PKG 배출 타입 셋팅 진행중이나, VM 컨셉도 재검토중이라 확인하면서 대응중입니다.(9/12) 5) PKG 배출 적용 (11, 17라인 )중이며, NG/HOLD 배출셀에 대한 CT 결과 조립 MES I/F 적용 완료하였습니다. (8/21) 6) ESWA 법인 요청으로 전체 라인 STK 배출(VM타입)형 전환 관련하여 인프라 비용과 구축 인건비 산정하였습니다. (STK 70대 기준 VM 전환 인건비 28MM) → 1순위 25대 우선 적용 예정이며, 법인에 요청에 따라 25년 12월 완료 Target으로 검토중입니다. → 1순위 ESS 4라인 3대 적용 완료하였고, 5라인 및 잔여 라인 (22대) VM 설정 진행중입니다. (~12/23) | ‘24.12 완료 | 추승식P
 | ESMI 2개 라인 5개 라인 | [진행사항] 1) ESMI법인 ESS라인 3,4라인 VCT 구축 완료하였고, 5라인 5-1호기부터 순차적으로 구축 진행중입니다. 2) 법인 요청에 따른 투자 예가 산출 후 투자 심의 완료하였습니다. (0.5억, 8/8) → 요청사항 : STK 재작업기 2대 VCT 적용 / 이설 설비 5-6 호기 VCT 구축 / 사후 V-CT 판정 구축 3) ESS라인 검사 데이터 적재 지연 등으로 발생하는 HOLD 수량 감소를 위한 판정 지연 요청을 하여 1차 평가 (8/18) 완료 후 원복 하였습니다. → 5-1호기 판정 지연 적용하였으며, 120초 후 판정 진행하고 있습니다. 나머지 호기는 hold 발생 수량 확인 후 적용 예정입니다. (8/20) 4) ESMI 랜섬웨어 이슈로 인하여 VM 서버 복구 완료하였으며, 특이사항 없습니다. (11/9) 5) 5-4호기 양산 일정에 맞춰 정합성 검증 및 모니터링 예정입니다. (12/17~) | ’25.3Q | 
 | ESMI Lansing 5개 라인 | [진행사항] 1) 구축대상 : 조립 5개 라인 (STK 라인당 3대, 총 15대 VM 구성) → 1라인 : ‘25.09 / 2~5라인 : ’26.1Q 2) 법인 VCT VM Spec 관련 인프라팀과 협의(7/7) 완료 후 1라인 VM 3EA / 공통 VM 2EA (총 5EA) 할당 완료하였습니다. (7/11) 3) 1라인 구축 관련하여 VM 설정 완료하였으며, 현재 DTC PLC 작업 인원 철수로 인해서 Test 일정 조율 중입니다. (10/17) | ‘25.4Q | 
 | 확산 | [진행사항] 1) ESST법인 : 조립 4개 라인 기준 VCT 컨셉 및 도입 시기 검토중입니다. 2) ESHD법인 : ESS 조립 라인 기준으로 VCT 도입 관련하여 투자비 반영하였습니다. (’26년. 1Q예정) 3) ESGM2법인 : VCT 구축 관련하여 법인 투자비 반영 후 진행 예정입니다. (’26.2Q예정) | TBD | 
항목 | 1동 (Normal) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2동 (ESS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5
VCT VM 셋팅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
정합성 검증 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -
[과제번호 : 공정검사DX-#4, 진행 상태 : ●]

## Slide 65
■ Virtual CT 고도화
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 추승식P
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
VCT 고도화 | ESWA ESNB ESMI (ESNJ) | 금주(W51)는 프로젝트 완료보고 하였으며, 배포 및 이상여부 확인 후 마무리 예정입니다. [구축 목적] 자동차/ESS Overhang 불량 판정을 진행하는 V-CT 시스템 성능 및 기능 개선을 통해 현업의 Needs를 반영하고, 판정에 대한 고도화를 하고자 함. [진행 계획] [진행 현황] 1. V-CT 고도화 관련 계약 완료(9/16)하였습니다. 2. 판정 고도화 및 성능 개선 & 표준화 분석/설계 완료하였습니다. (9/30) 3. 판정 고도화 및 성능 개선 / 표준화 개발 완료하였으며, 금주 조립 VCT 최종판정 기능개발 외 배포 적용 완료하였습니다. (11/25) 4. VCT 최종판정 기능 개발은 완료되었으며, 해당 기능은 VM별 적용이 필요하기 때문에 법인과 협의 후 적용 예정입니다. | ‘25.12 | 추승식P
항목 |  | 2025년 |  |  |  | 
 |  | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
VCT | 판정 고도화 |  |  |  |  | 
 | 성능 개선 및 표준화 |  |  |  |  | 
모델(PJT) 변경 시 Spec 자동 변경
17
활성화 배출 재판정
24
조립 VCT 최종판정 기능 개발
20
판정 조회 정보 추가
15
판정 로직 이력 관리
15
VCT 사후 판정 집계
22
Data 보관방식 표준화
17
VCT 성능/기능개선
21
진행중
예정
완료
항목명 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용
판정 고도화 | 100% (9/5) | 100% (9/26) | 100% (~11/21) | 85% (~11/21) | 85% (수시-VM형)
성능 개선 및 표준화 | 100%(9/5) | 100% (9/30) | 100% (~10/31) | 100% (~11/06) | 100% (11/25)
[과제번호 : 공정검사DX-#4, 진행 상태 : ●]

## Slide 66
■ Virtual CT 고도화
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 11/26(수) 15시
작성자 : 추승식P
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W48) | 일정 | 담당자
VCT 고도화 | ESWA ESNB ESMI (ESNJ) | [판정고도화] [성능개선 및 표준화] [진행현황] - STK VCT 최종판정 기능 개발은 완료되었으며, 해당 기능은 VM별 적용이 필요하기 때문에 법인과 협의 후 적용 예정입니다. | ‘25.12 | 추승식P
[과제번호 : 공정검사DX-#4, 진행 상태 : ●]
항목 | As-Was | As-Is
모델 변경시 Spec 자동 변경 | 생산 모델 변경시 작업자가 Spec을 수동 변경 | 생산 모델이 변경시 해당 모델에 맞게 Spec이 자동 변경
활성화 배출 재판정 | VCT 판정시 검사데이터 없을경우, Hold로 활성화 배출 | HOLD 판정 3일 후 재판정 하여 OK판정 시 Release
STK VCT 최종판정 | LAM / STK 모노셀 ID가 다를 경우, STK 모노셀 기준 판정 | LAM / STK 모노셀ID 기준 각각 판정 후 판정 순위 룰에 따름 (NG>HOLD>OK)
판정 조회 화면 추가 | - | PJT 명 및 Stacking 관련 설비 유닛 정보 추가
판정 로직 이력 관리 | VCT 판정로직 최종 수정자/수정일만 관리 | 판정로직 수정에 대한 전체 이력 관리
STK VCT 사후 판정 집계 | 최초 판정 결과만 반영 | 사후 판정 진행시 이력 저장 및 사후 판정 결과 반영
항목 | As-Was | As-Is
Data 보관방식 표준화 | 일반 Table 구조 | 일별 Partition 구조
VCT 성능 /기능개선 | 데이터 이중 저장 및 처리로 인해 DB 리소스(CPU/메모리) 사용량 증가 | 데이터 처리 방식 개선을 통해 성능/기능개선
요건 명 | 요건 정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용
모델 변경시 Spec 자동 변경 | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4)
활성화 배출 재판정 | 100%(5/5) | 100%(5/5) | 100%(5/5) | 100%(5/5) | 100%(5/5)
STK VCT 최종판정 | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 0%(0/4)
판정 조회 화면 추가 | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4)
판정 로직 이력 관리 | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 100%(2/2)
STK VCT 사후 판정 집계 | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3)
Data 보관방식 표준화 | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4) | 100%(4/4)
VCT 성능 기능/개선 | 100%(12/12) | 100%(12/12) | 100%(12/12) | 100%(12/12) | 100%(12/12)
1. 데이터 조회시 전체 데이터를 Scan 2. 보관주기 이후 데이터 관리 어려움 (해당 날짜 Delete) 3. SPC와 보관 주기 상이
판정 결과 70일 보관
셀묶음 정보 20일 보관
2025-06-01
2025-07-29
2025-07-30
●
●
●
1. 조회시 해당 날짜 데이터만 Scan
2. 보관주기 이후 데이터 삭제 관리 용이 (Partition Drop) 3. SPC와 보관주기 동일 (60일)
판정 API
임시 테이블(CLOB)
판정 로직 이력 Table
DC
판정 API
판정 로직 이력 Table
DC

## Slide 67
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W46) | 일정 | 담당자
원통형 검사 비전(ESAZ) 이미지 포맷 변경 | ESAZ | 금주(W46)는 특이사항 없습니다. [구축목적] 기존 검사 JPG 이미지 확장자를 Webp로 전환하는 목적은 파일크기를 최적화하여 데 이터 전송의 효율성을 높이고 DFS의 서버부하의 감소와 저장용량의 효율성을 개선 할 수 있습니다. Webp는 동일한 품질에서 JPG보다 더 작은 크기를 제공하며 로딩속도를 개선함으로써 사용자에게 빠르고 효율적인 서비스를 제공합니다. [진행현황] - 이미지 재검사에 필요한 주요 검사기 11종(IRS 대상검사기 6종 + 주요 검사기 5종)에 대해서는 WebP 압축률 85%를 선정하며, 나머지 Vision 이미지에 대해서는 WebP 50% 압축률을 표준으로 선정하였습니다.(전극검사기술팀 현행확장자 jpg로 유지)(3/20) - 검사 설비대상으로 WebP변환에 대해 시뮬레이션 진행 중(~5/5)에 있습니다.(ESAZ와 성능이 유사한 검사기대상으로 진행) - ESAZ, 전극은 검사기 위치별로 반영, 조립은In-line CT 검사 1종 추가 반영, X -Ray 검사기 1종 추가반영 하였습니다. - 전극1X조립2, 전극2X조립3라인으로 구분(←법인요청)하여 1차 제안서 작성 후 하기 사유로 2차 리뷰 진행 하였습니다. - 1차 제안서 : 인프라 투자비 JPG 81.7억 → WebP 61.6억, 20.1억 ↓) - AZ법인 추가(전극3 X 조립 4라인, 목적: 초기 컨셉 3X4대비 2X3 비교 차이확인 ) 요청으로 검토하였습니다.(~5/19) - 현재기준 IRS 대상 검사기 6종은 WebP 85 포맷 저장합니다. IRS 비대상 검사기는(5종) 일단, WebP 50 포맷 저장, 추후 IRS 대상으로 변경시(필요시) WebP 85로 전환하는 조건으로 확인하였습니다.(품질검사정보팀 조윤정님) IRS 6종 외 추가 5종 (Total 11종) 대한 WebP 85 저장을 전제로 서버 용량 산출 된 상태입니다. IRS 비대상 → 대상 전환시에도 서버 Capa 관점에서는 무리 없이 대응가능합니다. - 2x3, 46시리즈 기준 투자비 예상 저감 검토결과입니다. JPG대비 Wepb비는 2.1억 절감 가능하며, GCP비용은 매년 평균 6.22억 절감 가능합니다. 추가적으로 원통형검사기술담당에서 AgentPC없이 검사기단 자체 S/W개선 검토 진행 중(~6/E)입니다.(문제없을 경우 해당 건 비용절감 가능,6/5) - AZ법인 라인증설 계획 변경(6/10) 검토(기 46시리즈 전극2x조립3에 2170 조립 1라인 추가(2x4),조립 2라인 추가(2x5) ,JPG기준 – 조립 1라인:추가적으로 392T증대,2라인:추가적으로 760T증대) 하였습니다.(2170 조립라인 Webp적용 미확정,원통형전극검사기술팀,6/17) - 2x3으로 CDO 투심 진행(6/26) 후 생산센터 투심 (7/15) 완료하였습니다. - B社 X-Ray이물검사기 확정(조립1라인, 1대)으로 GCP Image 보관 기간에 대한 케이스(Xray15년+그외1.5년, Xray15년+그외5년)별 예가 검토하였으며(w/원통형.선행검사P,IT인프라팀,9/8) 검토결과는 X-Ray15년+그외1.5년으로 보관시 누적비용 13.63억, X-Ray15년+그외5년으로는 누적비용 25.03억입니다.(이미지용량 79.74T, 갯수 0.14억ea 1개월기준)(9/16) AZ.PI팀 공유(비용부분수용, 비교시 매 1년평균 2천만원차이,9/26) 하였고, 검사정보통합모니터링 분과의에서 최종 보관 기간, 기준 수용(X-Ray15년+그외5년, 10/16, w/원통형선행검사기술P)하였습니다. | ’25.5 ’25.6 완료 | 박홍규 P
■ 원통형 검사 비전(ESAZ) 이미지 포맷 변경
업데이트 시간 : 11/12(수) 15시
작성자 : 박홍규P
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#18, 진행 상태 : ●]

## Slide 68
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
파우치형 검사 비전이미지 포맷 변경 | 공통 | 금주(W50)는 특이사항없습니다. [구축목적] 기존 검사 JPG 이미지 확장자를 Webp로 전환하는 목적은 파일크기를 최적화하여 데이터 전송의 효율성을 높이고 DFS의 서버부하의 감소와 저장용량의 효율성을 개선 할 수 있습니다. Webp는 동일한 품질에서 JPG보다 더 작은 크기를 제공하며 로딩속도를 개선할 수 있어 DFS 인프라 투자 비용과 이미지 아카이빙(GCP) 비용을 저감할 수 있습니다. [검토 케이스] - 신규 증설 법인 : 검사기에서 원본(BMP) → WebP(85% / 50%) 변환, 기존 양산 법인 : 서버(DFS or Cloud)에서 JPG(70%) → WebP(90%) 변환 *신규법인(ESMIL 각형) *기존양산법인(전 Site) [진행현황] - 파우치형 신규 증설법인인 MIL 각형은 이미지 재판정 리스크 사고 대응 케이스가 없기에 모든 검사기를 WebP 85% 선정하였습니다. - 기존 공장의 경우 이미지재판정, 사고이슈 대응 검사기에 대해 Webp85%,그 외 검사는 Webp50% 선정하였습니다. - MIL 법인(각형)기준, VM에서 BMP→ Webp 전환 진행 케이스에 대해, 네트워크 부하량(Capa대응 목적)측정을 위해 용량산정하였으며 비용 검토 요청하였습니다. 또한 인프라 산정(목적: VM서버 예상 스펙 산정) 검토하였습니다..(공정검사DX팀,IT인프라팀) - 기존 양산 법인들은 서버에서 JPG70 → Webp 90에 대해 전극/파우치 정리 중에 있으며, 원통형, Pack 추가 검토가 필요하기에 요청 중입니다. - 전 법인 별 파우치형 비용산정을 위한 용량산정 및 취합(파우치형계측검사,공정검사DX,~5/19) → 비용산정결과(IT인프라,~5/23)로 진행하였습니다. 또한 서버에서 이미지변환(JPG →Webp)을 위한 응용단 개발비 산정 검토 하였습니다. - 파우치형(GM1,GM2,HD,HM,MI,NA,NB,WA 전극,조립) 및 원통형(OC,NJ) 비용산정을 위한 용량산정 및 취합, 비용산정 완료 ([기존라인] 검사기(AgentPC) : BMP→WebP), DFS: JPG →WebP, [신규라인, MIL 각형] 검사기(AgentPC):BMP→WebP, VM:BMP→ WebP), DFS: JPG→WebP,Cloud:JPG →WebP) 하였습니다.(~5/26, CPO보고자료 활용) - AgentPC 장애 발생 시, JPG,Webp 혼재 해서 들어 올 경우 SPC+ 파일존재여부에 대해 자체 검증(5분,40분주기)후 교정하고, 1kb미만인 파일이 존재할 경우 삭제합니다. 같은 이름으로 확장자만 다를 경우는 jpg 삭제하기로 하였습니다.(7/7) - 신규증설 라인에는 기본사양으로 WebP 85%를 적용하고, (파우치형)양산라인은 효율화 검토된 검사기 대상으로 WebP 85% 변경을 북미 법인 우선(MI,HD)으로 진행함(6/12 자동차생산센터장님 지침) 에 따라 ’25년 법인 의사 확인 후 대표 Site 선정 및 적용 진행(파우치형 검사이미지포맷변경 Task) 합니다. - Webp 변환 테스트 진행합니다. (일정:12/8~12/12 ,대상 :OC1 Pilot 6호 NND 검사기 4대, w/전극검사기술팀) | ’25.5 ’25.7 | 박홍규 P 김승진 P
■ 파우치형 검사 비전 이미지 포맷 변경
업데이트 시간 : 12/3(수) 15시
작성자 : 박홍규P
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#19, 진행 상태 : ●]

## Slide 69
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W37) | 일정 | 담당자
검사 PC VM 전환 | 공통 | 금주(37W)은 특이사항 없습니다. 원본 → WebP 이미지 변환용 Agent PC를 VM으로 전환하는 검증 결과 240Core VM 서버 활용 시 7,875개/분(1134만개/일) BMP → WebP 변환 대응이 가능한 것으로 확인되었습니다. ESMIL 각형(1억 300만개/일)대응을 위한 인프라 VM 서버 및 저장소 추가비용 426억 및 검사기~VM 간의 네트워크 증설 비용 77억 증가로이미지 변환용 에이전트 PC는 VM전환이 어려울 것으로 예상됩니다. [구축목적] 검사기 PC → VM 전환을 통하여 라인 내 PC저감을 위하여 검사기별 PC 구성 현황을 조사 및 PC 유형별 VM 전환 가능 여부를 검토하고 있습니다. [검토 케이스] - 검사기 PC 구성 현황 - 검사기 PC 유형별 역할 [진행사항] -. 원통형/파우치형 검사기술과 함께 검사기 PC VM 전환 검토를 위하여 각 검사기/계측기 구성과 PC 역할 현황을 조사하고 있습니다.(~5/9) -. 역할별 PC 검토 결과 별도 인터페이스가 필요 없는 원본 → WebP 이미지 변환용 Agent PC를 최우선 검토 진행 중입니다. -. GM1 VM Sever 1대를 할당하여 BMP 원본 이미지(200Mb/Cell)→WebP 이미지 변환 부하 테스트를 통하여 네트워크 부하 검증 예정입니다.(~5/20) -. GM1 VM 테스트 완료하였습니다. CPU 20코어를 최적으로 사용(사용률75%)하는 조건을 특정(*Process 3ea, 8Thread)하였으며, CPU 20코어 증가 시 BMP 원본 이미지 처리개수 656장씩 비례적으로 상승하는 결과를 도출하였습니다. | ’25.5 완료 | 김승진 P 박홍규 P
■ 검사 PC VM 전환 검토 건
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
구분 | ①검사PC | ② 에이전트PC(WebP 변환) | ③ 모니터링PC | ④ Master PC | ⑤ 에이전트 PC(계측기)
용도 | - 검사 S/W 운영 - Cell 추적 Data 수집 - 설비 PLC 연동 역할 | - SPC(DFS) 검사 데이터/이미지 전송을 위한 중계 역할 - 검사기 BMP→WebP 변환 | - 검사 데이터 통계 및 시각화 PC - 와인더 검사기 데이터 수집 및 양불 판정 활용 | - 코터 비전 검사기 데이터 통합 및 SPC 데이터 및 이미지 전송 역할 - SPC(DFS) 검사 데이터/이미지를 전송하기 위한 중계 역할 | 자동차/ESS, 원통형 계측기(PC)
핵심 구성품 | 그래픽카드, 이더넷카드, IO Board | 그래픽카드, 이더넷카드 | 이더넷 카드 | 이더넷카드, 광통신 | 이더넷카드
VM 전환 Risk | 1. 영상 이미지 용량:200MB↑/셀 2. 이미지처리 시간:200ms↓/셀 3. 광학계 구성품과 인터페이스 4. 셀추적 / 설비 PLC 연동 | 1. WebP 변환이미지 용량 : 200MB↑/셀 | 1. 시각화된 UI 화면이 필요로 하나 10초 이내 처리 필요함 | 1. 하위 비전PC 연동을 위한 광통신 인터페이스 (Top, Back, 미스매치 비전 연계) | 1. 광학계 구성품과 인터페이스 2. 셀추적/설비 PLC 연동
*동시처리개수 = Process X Thread 개수
[과제번호 : 공정검사DX-#20, 진행 상태 : ●]
업데이트 시간 : 9/9(화) 10시
작성자 : 김승진P

## Slide 70
■ SPC – 테스트 DB 동기화 시스템 구축
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC - 테스트 DB 동기화 시스템구축 | 전사 | 금주(W51)는 테스트 DB 동기화 구축 과제 12월 12일 응용 개발 완료하였고, 테스트 진행 중으로 일정 준수하고 있습니다. [목적] SPC 시스템 운영 배포 전 테스트 데이터를 생성하는 업무 Loss를 절감하고, 개발 DB 스키마 정합성 향상시키기 위한 프로젝트입니다. 운영 DB에서 테스트 DB로 데이터를 이관하는 수작업을 시스템에서 쉽게 수행할 수 있게 하여 테스트 데이터 생성을 위한 업무 Loss를 절감하겠습니다. [진행 계획] 25년 10월 프로젝트 착수하여 25년 12월 완료 목표이며 ETL 스케줄러를 관리하기 위한 VM을 별도로 구축하여 전법인 DB 동기화, 테스트 데이터 생성, 대시보드 등의 기능을 적용할 예정입니다. [진행 현황] 10월 13일 집행품의 완료 후 프로젝트 계약 확정하여 10월 16일 계약금 검수 완료 하였습니다. 스케줄러를 관리하기 위한 서버(VM) 생성 작업을 11월 17일 완료하였고, 11월 28일 ETL 셋업을 완료하였습니다. 12월 12일 응용 개발 완료하였고, 테스트 진행률 60%로 일정 준수하고 있습니다. 12월 19일까지 검수 완료하도록 하겠습니다. | ’25.12 | 이재균P
‘25년 |  |  | 
9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
DB 동기화
진행중
예정
26
PJT명 | 투자 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용
SPC 테스트 DB 동기화 시스템 구축 | 계약완료 | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 60%(2/3) | 0%(0/3) | 0%(0/3)
테스트 데이터 생성
Web UI 추가
16
16
요건 정의
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 이재균P
VM 및 ETL 셋업
21

## Slide 71
■ SPC – 시스템 운영 일상 점검 개선
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC - 시스템 운영 일상 점검 개선 | 전사 | 금주(W51)는 12월 16일 운영 적용 예정으로 배포 후 12월 19일까지 모니터링 진행하겠습니다. [목적] SPC+ 배치 지연과 솔라스 서비스 상태를 모니터링하여 기능이 동작하지 않는 현상을 감지할 수 있도록 개선하고, 운영 서버 변경 작업 시 결재 프로세스를 추가하여 오작업이 발생하지 않도록 검증 절차를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. [진행 계획] 25년 9월까지 요건 정의 후 10월 부터 분석/설계 착수하여 12월 적용 완료하겠습니다. SPC 시스템 운영 업무 효율성을 높이기 위해 배치 지연 모니터링 및 알람, QA 솔라스 상태 모니터링 및 알람, 운영 변경 작업 프로세스 개선 기능을 12월까지 순차 적용할 예정입니다. [진행 현황] SPC 운영을 위한 기능 개선 3건에 대한 요건 정의를 완료하여 10월 2일 CSR 공수 검토 후 승인 완료하였습니다. ‘배치 지연 모니터링 및 알람’, ‘운영 변경 작업 프로세스 개선’ 기능을 12월 2일 운영에 적용 완료하였습니다. QA 솔라스 상태 모니터링 및 알람 기능은 12월 16일 적용 예정으로 배포 후 12월 19일까지 모니터링 진행하겠습니다. | ’25.12 | 이재균P
’24년 | ‘25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
배치 지연 모니터링 및 알람
진행중
예정
16
요건명 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용
배치 지연 모니터링 및 알람 | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(5/5) | 100%(5/5)
QA 솔라스 상태 모니터링 및 알람 | 100%(11/11) | 100%(11/11) | 100%(6/6) | 100%(3/3) | 0%(0/0)
운영 변경 작업 프로세스 개선 | 100%(11/11) | 100%(11/11) | 100%(26/26) | 100%(21/21) | 100%(21/21)
QA 솔라스 상태 모니터링 및 알람
운영 변경 작업 프로세스 개선
16
16
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 이재균P

## Slide 72
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
■ SPC - 관리도 고도화
[과제번호 : 공정검사DX-#5, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC - 관리도 고도화 | 전사 | 금주(W51)는 12월 16일 2개 요건 적용 예정이며 배포 후 모니터링 진행하겠습니다. [목적] 관리도 기능을 고도화 하여 CTQ 이상감지 활용성을 높이고, 사용자 편의성을 개선하기 위한 과제입니다. 관리도 이상감지 리드타임을 단축하여 현장에서 보다 빠른 조치를 가능하게 하고, 계측기 수집 데이터를 연계를 통해 CTQ 이상감지 대상을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. [진행 계획] 24년 하반기 관리도 고도화 프로젝트로 24년 8월부터 25년 6월까지 15개 요건을 적용할 예정이고, 24년 12월부터 25년 7월까지 계측기 2차 프로젝트를 통해 계측기 데이터를 관리도와 연계할 계획입니다. 그리고 25년 4월 초까지 공정능력 고도화 6개 요건을 개발/적용할 예정입니다. [진행 현황] 1. 25년 하반기 관리도 고도화 프로젝트는 일정 준수하고 있으며 10월 28일 3개 요건을 추가로 운영 적용 완료하였습니다. ‘Machine/Unit/Assembly 단위 관리도 생성’ 기능을 위한 설비 기준정보 셋업을 진행하였고, 유관 부서에 가이드 완료했습니다. 10건 중 7건 적용 완료하여 적용률 70%로 일정 준수하고 있습니다. 2개 요건 개발 완료하여 테스트 중으로 12월 16일 2개 요건 적용 예정입니다. 2차 중도금 처리를 위한 산출물 검토 결과 특이사항 없으며 결재 진행중입니다. 2. 원통형EV 계측기 프로젝트 관리도 연계 기능은 설계 완료하여 개발 중으로 12월 말까지 개발 완료 예정입니다. -. Slitter 공정 Lot ID(MES 완공 Lot ID 10자리에서 슬리팅 레인 제외한 9자리) 대응 가능하도록 개발하였습니다. -. Slitter 공정 계측 데이터 수집 시작(11/25) 이후 통합 테스트 예정입니다. -. 개발 진행률 60%로 일정 준수하고 있습니다. | ’25.12 | 이재균P 이상오P 이유경S 조성우A
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 이재균P
PJT명 | 투자 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용
25년 SPC 관리도 고도화 | 계약완료 | 100%(10/10) | 90%(9/10) | 90%(9/10) | 90%(9/10) | 70%(7/10)
원통형EV 계측기 - 관리도 연계 | 계약완료 | 100%(25/25) | 100%(25/25) | 60%(15/25) | 0%(0/25) | 0%(0/25)
’24년 | ‘25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
진행중
예정
24년 하반기 관리도 고도화
계측기 SPC 모니터링 – 관리도 연계
31
공정능력 고도화
계측기 연계 법인 확산
31
8
25년 SPC 관리도 고도화
원통형EV 계측기 - 소형 설비 알람 및 인터락, 관리도 연계
30
OC1 25년12월, NJ 26년1월, OC2 26년2월

## Slide 73
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC - 시스템 연계 | 전사 | 금주(W51)는 26년 PDS 확산을 위한 공수 산정하여 품질DX팀 전달 완료하였고, QMS 연계 I/F 상태 모니터링 중으로 특이사항 없습니다. [목적] 1. PDS (Process Design System, 공정설계 시스템) PDS 는 제품 품질과 양산성 확보를 위해 공정조건 및 공정관리계획(Control Plan)을 확정 및 변경관리 하고, 확정 및 변경 사항을 유관 실행시스템(RMS, SPC, QMS)에 배포 및 관리하는 시스템 입니다. 기존에 QMS에서 사용하는 관리항목만 포함하였고, 이번 고도화를 통해 Vision검사 항목까지 PDS를 통해 관리할 수 있게 됩니다. 2. OCAP (Out of Control Action Plan, 이상발생처리 시스템) 소형 생산 법인 OCAP 시스템 확산을 통하여 공정 이상 발생시 정의된 조치 Process를 기반으로 시스템의 조치 충실도를 확보하며, 공정 이상의 미조치/지연 조치를 예방하여 공정 이상으로 인한 품질 이슈의 확산을 방지하고자 하는 것이 목표입니다. [진행 계획] [진행현황] 1. MI법인 확산 일정은 MI/MIL 이슈 발생으로 25년 11월에서 26년 1월 이후로 변경되었습니다. 26년 확산 예정인 북미 5개 법인 확산 공수 산정하여 품질DX팀 전달하였습니다. (12월 15일, 법인 별 0.29M/M) 2. FDC 연계(eIoT-> FDC전환)는 FDC 시스템 개선을 위해 전환 일정이 10월 22일에서 12월로 변경되었습니다. 3. QMS 연계는 분석/설계 및 개발 완료하여 12월 2일 적용 완료하였고, 12월 12일부터 I/F 상태 모니터링 중으로 특이사항 없습니다. | ‘25.12 | 이재균P 이상오P 이유경S 조성우A
작성자 : 이재균P
■ SPC – 시스템 연계
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
[과제번호 : 공정검사DX-#6, 진행 상태 : ●]
항목명 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트​ | 적용
PDS 연계 (Vision검사 항목 연계) | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 9월 15일 (ESHM)
OCAP 연계 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
FDC 연계 (eIoT -> FDC 전환) | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 9월 30일 (FDC 전환 12월)
QMS 연계 (제품 초기 안정화 관리) | 완료 | 완료 | 완료 | 12월 12일 | 12월 15일
’24년 | ‘25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
FMCS 구축
23
HD 오픈
New ERP 구축
2
HQ/WA 오픈
New ERP Roll-In
1
북미 (MI,ST,HD,HG)
6
중국 (NA,NB,NJ)
OCAP 확산 및 고도화
6/E
9/E
OC
NJ
FMCS 고도화 및 확산
10
10
MI 2동(조립,활성화)
MI 2동(전극)
24년 PDS 고도화 및 확산
19
GM1 배포
PDS 고도화 및 확산(Vision 검사 항목 연계)
MI2, GM2
26
HM
QMS 연계 (제품 초기 안정화 관리)
31
FDC 연계 (eIoT -> FDC 전환)
19
OC
HD, ST

## Slide 74
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC - 관리도 운영 | 전사 | 금주(W51)는 Pack MES 데이터 처리 로직 개선, Winder 형 교환 이상감지 자동 On/Off 로직 개선 중에 있으며 이외 특이사항 없습니다. [목적] SPC+ 를 통해 CTQ를 관리할 수 있도록 기준정보 등록 및 기능 사용에 대한 문의 응대부터 신규 기능 적용을 통한 업무 효율화를 지원하고자 함 [진행 계획] [진행 과제] 1. CTQ 관리를 위한 SPC 운영 지원 1) 문의응대 : 총 4건에 대한 CTQ 연계 및 기능 문의에 대해 응대하였습니다. 2) Pack MES 데이터 처리 로직 개선 -. 사용자의 니즈에 따라 메인/하위 설비 중 선택하여 관리도 생성이 가능하도록 로직 개선 예정입니다. -. 요건정의서 작성 후 논의 완료(11/27)하였으며, CNS 설계 중에 있습니다. (~12/17) -. MMD2 신규 컬럼 추가 및 인터페이스 적용 완료(12/9)하였으며, SPC+ 신규 컬럼 처리 로직 적용 완료(12/16) 하였습니다. -. 신규 컬럼(메인 설비 사용 여부)에 따른 설비 처리 로직 분기 완료 예정입니다. (~1/13) 3) Winder 형 교환 이상감지 자동 On/Off 로직(과거제품 이상감지 Off, 신규제품 이상감지 On 자동 전환) 개선 -. Winder Vision 검사데이터의 제품ID가 완공 제품(J/R) ID가 아닌 투입 자재(양/음극 Pancake) 제품ID 형태로 수신되어, 완공 제품ID 기준인 기존 형 교환 로직으로는 대응이 불가하였습니다. 투입 자재 제품ID로도 형 교환 시 이상감지 자동 On/Off 로직 동작 하도록 개선 예정입니다. -. 투입 자재 제품ID 적용 방안에 대한 요건정의 완료(12/4) 후 설계 중에 있습니다. (~12/19) -. 로직 개발/테스트 후 운영 배포 예정입니다. (~1/13) | ‘25.12 ’26.1 ‘26.1 | 이재균P 이상오P 이유경S 조성우A
■ SPC – 관리도 운영
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 이유경S
[과제번호 : 공정검사DX-#7, 진행 상태 : ●]
일정
공정 능력
산출 로직 수립
’24년 | ’25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
CTQ 관리를 위한 SPC 운영 지원
31
完(12/15)
계수형 Simulation 기능 적용
完(2/11)
ESHD/ESMIL/ESST
사용자 교육 및 CTQ 등록
完(3/20~4/25)
영문 교육동영상 리뉴얼
完(5/30)
연속 이상발생 상위자 알람 전송
소형 설비 알람/인터락 적용
ESHG 사용자 교육/CTQ 등록
完(7/17~8/1)
完(9/30)
完(10/26)
주차 | 상태 | OC | NJ | NA | NB | HM | WA | MI | GM1 | GM2 | HD | ST | MIL | 총합계
W50 | 완료 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
 | 요청 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
누적 합계 | 완료 | 328 | 41 | 33 | 23 | 13 | 61 | 80 | 23 | 39 | 90 | 100 | 23 | 854
 | 요청 | 328 | 41 | 33 | 23 | 13 | 61 | 80 | 23 | 39 | 90 | 100 | 23 | 854
완료율 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 75
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
OCAP – 시스템 확산 | 전사 | 금주(W51)는 SPC Lot Hold 기능 소형 전극, 조립 확산 테스트 진행 중 입니다. [목적] OCAP 시스템 확산을 통하여 공정 이상 발생시 정의된 조치 Process를 기반으로 시스템의 조치 충실도를 확보하며, 공정 이상의 미조치/ 지연 조치를 예방하여 공정 이상으로 인한 품질 이슈의 확산을 방지하고자 하는 것이 목표입니다. OCAP (Out of Control Action Plan, 이상발생처리 시스템) 공정 이상 발생시 시스템이 조치 절차 및 내용을 가이드하여 정의된 조치 Process를 따라가면 공정 이상이 조치되게함으로써, 조치 미숙으로 인한 미조치, 지연 조치를 예방하게 함을 통해 품질 이상의 확산을 조기 차단, 자공정 품질 확보, 조치 인원의 숙련도에 따른 조치 수준의 차이를 없애 공정 이상의 조치 충실도가 확보되도록 하게하는 시스템입니다. [진행 계획] [진행현황] (OC Roll-In 및 고도화) -. OC법인 소형 대상으로 OCAP 시스템 오픈 하였습니다. (6/30) -. 소형.생산공정운영팀에서 OCAP 적용 항목 선정 완료하였습니다. (8/12) -. 고도화 요건 개발/테스트 완료하여 운영 적용 하였습니다. (9/4) (NJ Roll-In 및 고도화) -. NJ 법인 소형 대상으로 OCAP 시스템 오픈 하였습니다. (9/29) -. 고도화 요건 개발/테스트 완료하여 운영 적용 하였습니다. (1차 10/29, 2차 11/19) -. SPC Lot Hold 기능 소형 전극, 조립 확산 테스트 진행 중 입니다. (12/10 ~ 17) -. 변화관리 요건 개발/테스트 완료하여 운영 적용 하였습니다. (12/10) | ‘25.12 | 이상오P 이재균P
■ OCAP – 시스템 확산
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 15시
작성자 : 이상오P
[과제번호 : 공정검사DX-#13 진행 상태 : ●]
※ OCAP 항목
1) 전극 : COT(로딩 평균), ROL(두께 평균), SLT(표면불량률)
2) 조립 : ASB(CTW 용접 불량)
PJT명 | 투자 | 요건정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 적용
OCAP 소형(OC) Roll-In 및 고도화 | 계약완료 | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3)
OCAP 소형(NJ) Roll-In 및 고도화 | 계약완료 | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(6/6)
진행중
예정
완료
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
투자심의
Set-up 점검 (Infra, Appl.)
Data 정비
통합/연계
테스트
Open 및 안정화
기능 고도화
OCAP 조치 절차 적용
OCAP 소형(OC) Roll-In 및 고도화
투자심의
Set-up 점검
Data정비
통합/연계
테스트
Open
및 안정화
기능 고도화
OCAP 소형(NJ) Roll-In 및 고도화
Lot Hold 기능 확산
※ 테스트 일정
1) 전극 : OC (12/12 完), NJ (12/17 예정)
2) 조립 : MQ 개통 중

## Slide 76
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC 셀추적 기능 이관 | ESMI ESNA | 금주(W51)는 프로젝트 완료 후 완료보고 예정입니다. 추가로, 다빈치에서 기존 EDC 대신 신규 SPC셀추적 데이터로 추적정보 사용자 서비스 전환 확인 완료하였습니다. [목적] ESNB, ESWA에 구축된 SPC 셀추적을 ESMI, ESNA 법인에 확산 적용합니다. [진행 계획] [진행 현황] [11/26] NA MI 셀추적데이터 송수신 불가한 설비(ECS PC OFF/부동 중)를 제외하고 각 58대, 52대를 대상으로 운영 검증 완료하였습니다. (11/25) NA MI 셀추적데이터 다빈치 인터페이스 전환을 준비하고 있으며, 기존 타법인 다빈치 셀추적데이터와 비교/분석 후 수정 필요한 부분 업데이트 중입니다.(11/20~) → 아래 3건 업데이트 적용 완료 (12/02) (수정필요 내용 : 노칭 엔코더 정보 적재 관련 / PKG Cell ID 보고 유닛 기준정보 등록 관련 / MI 복원Cell 정렬조건 수정반영) [12/10] PKG 내부 추적로직 개선(12/04)을 마지막으로 모든 잔여 수정 건 적용 완료하였고, 금주 중 다빈치에서 기존 EDC 대신 신규 SPC셀추적 데이터로 사용자 서비스 전환 예정되어 있습니다. (12/15 전환 완료 확인) [12/15] 다빈치 검사 Data 조회에서 복원Cell ID 데이터를 참조할 때 EDC 및 SPC 셀추적 데이터를 모두를 참조하여 전법인 범용적 사용이 가능한 로직으로 보완적용 요청하였으며, 다빈치에서 1월 중 반영 예정입니다. | ‘25.12 | 박정우P 이주민S
■ SPC 셀추적 기능 이관(ESMI, ESNA)
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
MI 수집/기준정보 Set Up
진행중
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 이주민S
[과제번호 : 공정검사DX-#17, 진행 상태 : ●]
ESMI 셀추적 오픈
(9/30 완료)
MI 정합성 검증
※ 정합성 및 운영 검증은 ECS PC OFF 혹은 부동설비를 제외하고 진행하였습니다.
(검증 설비 대수 : ESMI 56 >58 대 / ESNA 50 >52 대)
NA 정합성 검증
NA 수집/기준정보 Set Up
완료
PJT명 | 투자 | 요건정의 | Set Up | 기준정보 등록 | 정합성 검증 | 사용자 오픈 | 운영 검증
ESMI SPC 셀추적 이관 | 계약완료 | 100% | 100% [71/71] (~7/22) | 100% [71/71] (~8/5) | 100% [58/58] (11/25) | 완료 (9/30) | 100% [58/58]​ (11/25)​
ESNA SPC 셀추적 이관 |  | 100% | 100% [72/72] (~8/21) | 100% [72/72] (~8/21) | 100% [52/52] (~10/13) | 완료 (10/30) | 100% [52/52]​ (11/25)​
셀복원 시 검사데이터 참조 기능 개발 |  | 100% | - | 분석/설계 : 100% (~8/14) | 개발/테스트 : 100% (~9/5) | - | 운영적용 (9/9)
MI 운영 검증
NA 운영 검증
ESNA 셀추적 오픈
(10/30 완료)

## Slide 77
■ SPC – 시스템 배포
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 박정우P
[과제번호 : 공정검사DX-#12, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
SPC - 시스템 배포 | 전사 | 금주(W51)는 정기배포 대상 16건을 테스트 완료하였고, 12월 16일 배포 예정입니다. [목적] SPC는 3주 간격으로 정기배포를 통해 기능개선, 기능오류 등의 개발 건을 운영에 적용하고 있습니다. 검사/계측정보 수집 및 모니터링, 관리도, 셀추적, 롤맵 기능을 포함하며 배포통제 시스템을 통해 관리하고 있습니다. [진행 계획] [12월 16일 정기배포 진행 항목] | ‘25.12 | 추승식P 김승진P 이상오P 이재균P 박홍규P 박정우P 이유경S 이주민S 김태원S 조성우A 김효정A
구분 | 25년 |  |  |  |  |  | 26년 |  |  |  |  | 
 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
배포
일자
8
정기배포
비정기배포
비정기배포
29
정기배포
24
19
정기배포
7
비정기배포
13
비정기배포
26
9
정기배포
비정기배포
비정기배포
비정기배포
2
30
정기배포
23
비정기배포
16
비정기배포
비정기배포
28
정기배포
21
25
정기배포
12
비정기배포
2
비정기배포
4
16
정기배포
8
번호 | 제목 | 구분 | 기능명 | 번호 | 제목 | 구분 | 기능명
1 | 원통형 조립/활성화 Cell 다중조회 기능 개선 | 기능개선 | 검사 Data/Image | 11 | 불량률 Chart 불량 Lot 수 오류 수정 | 기능오류 | SPC관리도
2 | Defect Simulation 알람 관련 과거 양식 메일링 배제 작업 진행 | 프로젝트 | 실시간 모니터링 | 12 | MR Chart 이상감지 오류 | 기능오류 | SPC관리도
3 | AZS Inspection 복원 개발 | 기능개선 | Cell 추적 | 13 | 공초점Data조회,공초점DEFECT현황 메뉴에 공초점메뉴 불러오도록 쿼리 수정 | 기능오류 | 검사 Data/Image
4 | 관리도 고도화 | 프로젝트 | SPC관리도 | 14 | 코터 공정 Lane No 추가 | 기능개선 | RollMap
5 | VCT 고도화 - VCT 최종판정 기능 개발 | 프로젝트 | VCT | 15 | FDC-eIoT 전환 - SPC 롤맵 UI 개선 | 프로젝트 | RollMap
6 | SPC 소형DEFECT simulation SUMMARY 화면 SPEC 이상 | 기능오류 | 실시간 모니터링 | 16 | FDC-eIoT 전환 - Solace 큐 적체 개선 | 프로젝트 | 공통
7 | [공정검사DX팀] 일상점검 자동화 | 기능개선 | 공통 | 17 | SPC 데이터셋 변경 | 기능개선 | MMD2
8 | [공정검사DX팀] QA 솔라스 Alive 상태 모니터링 | 기능개선 | 공통 | 18 | 관리도 고도화 - 이상감지Rule | 프로젝트 | SPC관리도
9 | VCT 고도화 - DB형 판정 프로시저 오류 개선건 | 프로젝트 | VCT | 19 | 배치 재처리 기능 적용 필요 - DB 변경 작업 대응 제거(2차) | 편의성개선 | Help
10 | Legacy Pack 데이터 처리 프로시저 수정 및 MMD2 신규 컬럼 추가 | 기능개선 | SPC관리도 | 20 |  |  | 
13
정기배포
3
정기배포
4
정기배포
14
정기배포
24
정기배포
12
정기배포
9
정기배포

## Slide 78
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신/증설라인 셀추적 구축 | SWP NFF MP2 OC5 AR TT 마더라인 듀얼라인 ESNJ Alberta ESNJ ZZS 2.0 ESHD ESST ESMI Lansing ESMI ESHG | 금주(W51)는 법인별 일정에 맞추어 신/증설라인 셀추적 구축 진행 중입니다. [구축 목적] 신/증설라인 샘플일정에 맞춰 셀추적 시스템을 구축함 (SPC셀추적 / EDC설비데이터수집) [진행 계획] [진행 현황] OC 2공장 원통형 46xx (듀얼라인) - 와인더 설비데이터 수집용 VM 서버 세팅 완료하였으며, 와인더 셋업 일정에 맞추어 수집항목 EDC 등록 예정입니다. (~11/28) - Winder Lot 생산이력 MES I/F 적용 완료하였으며(12/01), Ass’y ECS 개발 및 모델링 중 입니다. (~12/10) - JRS~LFW 설비가 FAT 지연으로 12/14일 입고 예정이며, 이에 따라 프로젝트 기간을 연장하여 대응하겠습니다. (~’26.02) OC5 AR TT Pilot - 다빈치 I/F 데이터에서 일반 AZS와 각형 AZS 구분처리를 위한 구분자가 필요하여 SPC셀추적테이블에 각형 전용구분자(Sub Facility Code : AZS_TT) 를 추가적용하였습니다. (11/25) AZS 공정 Cassette In 및 Out 위치의 Cell List가 Cell 인식률 화면에 조회되지 않는 현상이 있어 유저쿼리 분기처리 요청하여 조치 완료하였습니다. (12/02) - 샘플 전 DTC에 테스트데이터 생성을 요청하여 PKG 내에서 3-stack 추적이 정상적으로 되는지 확인하고 일부 개선점을 확인하였습니다. (12/09) 변경된 샘플일정 12/17에 맞추어 셀별 NG 정보보고 및 PKG 데이터 등 셀추적 데이터 점검 진행중입니다. (~12/19) ESHG - AZS inspection 순차복원 로직 적용 예정이며(12/16), 과거 미인식ID 복원소급 적용반영에 따른 다빈치 표준화테이블 영향도 검토 중에 있습니다. ESMI/MSMIL - MI/MIL EDC 복구 후 SPC 샘플링데이터 I/F 테스트 완료하였으며(11/14), 전송 누락된 구간의 메시지를 SPC로 재전송 완료 후 모니터링 중입니다. (~11/21) 기타 - EDC/ECS 메신저 전송 알람을 구메신저 → 신규메신저(mTalk)로 전법인 전환 예정이고, 전환 시 SMS 전송기능 반영하겠습니다. (~12/16) | ‘25.12 | 박정우P 이주민S
■ 신/증설라인 셀추적 구축
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 이주민S
[과제번호 : 공정검사DX-#8, 진행 상태 : ●]
구분 | ’25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
MI 2동 (ESS)
HD 셀추적 구축
20
MI Lansing
25
HG 셀추적 구축
31
OC2공장 SWP
7
오창
북미
24
시스템 오픈
샘플
16
30
15
12/16
6
OC5 AR TT PILOT
OC9 NFF MP2
13
1
중국
NJ ALBERTA
15
15
NJ ZZS 2.0
15
15
ST 셀추적 구축
MI 1동 2호(구 7호)
2
OC10 마더라인
1
TBD
1
ESS샘플
15
23
1
15
샘플일정 ‘26으로 연기됨
OC2공장 셀추적 구축 (3호 국내 대응/26년 WA이설예정)
1
MIL ESS

## Slide 79
■ 신규 PKG 비전 데이터 수집
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
[과제번호 : 공정검사DX-#11, 진행 상태 : ●]
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
신규 PKG 비전 데이터 수집 | ESGM1 | 금주(W50)는 수집 적용 완료 후 특이사항 없어 과제 종료하겠습니다. [구축 목적] 기존 SPC 수집/투자 대상이 아니었던 PKG pouch / lead align 검사기 데이터를 필요에 따라 USB로 가져와 분석하고 있음. 이를 자동으로 다빈치로 수집해 달라는 요청에 따라 가장 적은 비용으로 간단하게 needs를 만족할 수 있는 방법을 모색함. [진행 계획] SPC 대신 EDC를 통해 이미지 없이 데이터만 수집하고 다빈치로 데이터 전송하여 조회서비스 제공 법인에서 검사기 FA망 포설 투자하고, ECS는 CSV 수집을 위한 파싱 개발 및 EDC 신규테이블 생성하여 수집 [진행 현황] [02/28] ESGM1 공정기술 및 검사기술 담당자와 미팅을 통해 다음과 같이 요건을 확인하였습니다. - 수집 대상 : PKG Pouch/Lead align vision – 라인당 검사PC 4대씩, 10개 라인 총 40대 PC 대상 - 수집 조건 : 이미지수집 불필요, 셀ID연계 불필요, 실시간 조회 불필요, 다빈치에서 조회만 가능하면 됨(USB로 가져오지 않도록) 다빈치 조회를 위해 최소한의 검사기 구분이 가능하도록 EM no.를 추가 보고 가능한지 확인요청 하였습니다. [03/07] EDC에서 수집할 데이터의 샘플 형식을 다빈치와 공유하였고, EDC에 원본 CSV파일 형태 그대로의 테이블로 수집하면 다빈치가 가져가는 것으로 논의하였습니다. 검사기 CSV 파일에 컬럼 명이 변경/추가되면 감지할 수 있도록 알람 기능을 추가 개발할 예정입니다. 합의한 내용 바탕으로 CSR 등록하였고 ECS/EDC 수집개발 검토를 시작하였습니다. [03/13] 검사기에서 EM no. 컬럼 추가 가능함을 확인하였고, 개발을 위한 샘플데이터를 추가로 요청하여 2~3일치 검사데이터 파일을 전달받기로 합의하였습니다. [03/21] 수집 개발을 위한 추가 샘플파일을 전달받았으나 기존 샘플과 내용이 달라진 부분이 있어 개발 요건을 다시 확인하고 있으며, 법인에서 네트워크 포설 및 검사기 개조 일정을 문의 중입니다. [03/28] 법인에서 투자발주시 CNS와 직접 계약을 통해 수집 개발 비용 정산이 가능한 것으로 확인하였습니다. 현재 검사기 PC들 위치마다 포설을 위한 견적 준비단계이며, 4월 말 까지 법인에서 포설 완료 및 검사기 개조 완료를 목표로 진행하는 것으로 확인하였고 이에 맞춰 EDC/다빈치 수집은 5월까지 완료 목표로 수정하였습니다. [04/24] 개발된 프로그램 배포 완료하였고 법인에서 포설 대기 중 입니다. (법인 union의 포설이 지연되고 있어 7월 말 포설 완료 예상) [07/29] 40개 검사기 PC 별 FA IP 할당 정보 공유 받았습니다. [09/05] 검사기에서 수정 샘플파일을 받아 EDC 수집 여부 사전 확인 하였습니다. 법인에서 통신개통 및 테스트 호기 선정 대기 중입니다. [10/27] PKG 2-1호가 테스트호기로 선정되었습니다. Lead 비전에 원격접속세팅 완료되어 접속했고 수집테스트 예정입니다(~10/31) [11/04] 수집테스트를 통해 일부 문제 개선 완료하였고 Pouch 비전도 테스트를 위한 원격접속정보 요청하였습니다. [11/11] PKG 2-1호 테스트 완료 이후 타 호기 검사PC 셋팅을 위한 매뉴얼을 작성하여 배포하였습니다. [11/19] 법인에서 잔여 호기 PC 셋팅 진척에 따라 확산 적용하였으며, 데이터 수집된 호기 기준으로 다빈치 조회 여부 확인 중입니다. [12/04] 모든 호기 수집 적용 현황을 법인에 공유하였고, 몇몇 기 협의된 양식에 맞지 않는 검사기 데이터 항목을 피드백 하였습니다. | ‘25.12 완료 | 박정우P 김승진P 이주민S
업데이트 시간 : 12/10(수) 15시
작성자 : 박정우P
신규 FA포설
VISION PC
ECS PC
EDC
DAVINCI
신규테이블
CSV
파싱
조회서비스

## Slide 80
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
■ EDC – 시스템 배포
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
EDC - 정기배포 | 전사 | 금주(W51)는 배포대상 없으며 차기 배포일에 맞추어 준비하겠습니다. [목적] EDC는 2주 간격으로 정기배포를 통해 개발/개선 등 변경사항을 운영시스템에 적용하고 있고, 필요에 따라 비정기배포를 추가 수행합니다. 셀추적 로직 변경이나 신규 데이터 수집 및 모니터링 기능 개발 등이 포함되며, 배포통제 시스템을 통해 관리하고 있습니다. [진행 계획] | ‘25.12 | 박정우P 이주민S
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 이주민S
[과제번호 : 공정검사DX-#14, 진행 상태 : ●]
구분 | 25년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
배포
일자
9
정기배포
비정기배포
비정기배포
정기배포
23
16
21
6
정기배포
정기배포
20
6
정기배포
정기배포
20
3
정기배포
정기배포
17
8
정기배포
정기배포
22
정기배포
31
5
정기배포
정기배포
19
3
정기배포
정기배포
17
비정기배포
비정기배포
11
정기배포
정기배포
25
비정기배포
24
비정기배포
24
비정기배포
24
비정기배포
9
13
정기배포
28
21
16
정기배포
비정기배포
1
비정기배포
21
13
정기배포
정기배포
27
11
정기배포
정기배포
24
20
비정기배포
4
비정기배포

## Slide 81
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
EDC - 일상점검 자동화 및 알람 고도화 | 전사 | 금주(W51)는 오창 및 GM1 GM2 ST HG에서 운영 중이던 요건 3건을 NJ NA NB WA에 추가확산 완료하였으며, 개발 및 테스트 완료한 1건을 오창에 최초 Open 하였습니다. [목적] EDC 일상점검을 방식을 기존 ‘매뉴얼 점검 방식’에서 ‘자동화 모니터링 방식’으로 변경하여 문제점을 신속하게 인지하여 전파하고, 비업무시간에는 상암관제센터를 통하여 전달 및 대응할 수 있도록 자동화된 대응 체계를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. [진행 계획] ‘25년 8월 요건 정의 후 9월부터 분석/설계 및 개발 착수하였습니다. 오창을 대표 site로 11월까지 적용 완료하겠습니다. 이후 기능 검증 및 모니터링 기간을 거친 후 12월부터 타법인 확산 예정입니다. [진행 현황] - ECS 운영관리 요건 중 'ECS 프로그램 및 ECS 기준정보 파일 업데이트 시 마다 자동으로 해당 프로그램 및 파일들을 ECS 실시간 서버에 업로드하여 백업체계를 구축하는 내용’ 개발 완료하였으며(11/25), 테스트 진행 예정입니다. (~11/28) - DB, VM, 웹서버 현황수집 / MQ 지연 대상 수집 / 이상감지 전파 요건에 대하여 GM1, ST, HG에 확산적용 완료하였습니다. (12/02) - 상기 3건 GM2에도 확산 적용 하였으며, 기타 개발 완료 건들도 금주 오창부터 배포 준비하고 있습니다. (~12/11) - GM2에 확산 적용한 요건 3건에 대하여 NJ NA NB WA에 확산 적용하였으며, ‘EDC 수집 데이터 누락 감지’ 요건을 오창(OC1, OC2)에 적용 완료하였습니다. (12/16) | ’25.12 | 박정우P 이주민S
25년 |  |  |  |  |  | 
6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
일정
DB,/VM/웹 현황 수집
진행중
요건 명 | 요건 정의 | 분석/설계 | 개발 | 테스트 | 전체 법인 적용
DB, VM, 웹서버 현황수집 | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 71%(10/14)
MQ 지연 대상 수집 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 71%(10/14)
이상감지 전파 | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 71%(10/14)
스케줄 처리 관리 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 0%(0/1)​ | 0%(0/1)​ | 0%(0/14)
수집 데이터 누락 감지 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | 100%(1/1)​ | 100%(1/1)​ | 14%(2/14)
ECS 알람 고도화 | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 100%(6/6) | 0%(0/14)
ECS 운영관리 | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 100%(3/3) | 0%(0/14)
MQ 지연 대상 수집
이상 감지 전파
스케쥴 처리 관리
수집 데이터 누락 감지
ECS 알람 고도화
ECS 운영 관리
오픈
확산
31
31
31
31
4
31
부분 오픈
■ EDC-일상점검 자동화 및 알람 고도화
업데이트 시간 : 12/16(화) 10시
작성자 : 이주민S
12/16
[EDC 일상점검 자동화 구성도]
4
4
4
4
4
4
27
27
27
17
24
24
18
11

## Slide 82
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
■ 원통형 비전(DAP) 시스템 아키텍처 표준화
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
원통형 비전(DAP) 시스템 아키텍처 표준화 | ESAZ ESWA | 금주(W51)는 원통형검사기술 인원대상으로 DAP역량향상을 위해 교육 구체화 중(일정: ’26년 1월중순,범위:의견수렴중) 에 있습니다.(12/12) [목적] 원통형 검사에서의 다양한 딥러닝 모델의 개발, 배포, 관리프로세스 등을 체계화하고, 효율화하여 딥러닝 모델 활용도를 높이고자 합니다. Non-Code를 통한 모델 개발로 사용자 접근성을 확보하고, Code를 통한 내재화된 모델 구축보 하고 pyTorch 를 통해 내재화를 통해 비용 절감하고자 합니다. 플랫폼 고도화를 통해 학습부터 배포, 추론에 이르기까지 과정을 일원함으로써 지속적인 관리, 고도화, 신속하게 현장대응 하고자 합니다. [진행 현황(공통)] - AZ 구축 후 사용성 여부를 검증하고, 이후 OC,NJ 확산 계획하기로 함, AZ 검증전까지 OC 비용반영은 안함.(w/ 원통형검사기술담당, 8/13) - DCS는 전용서버없이, 24Hr주기로 유지보수(2170, 1억), 개발(NFF,2억)으로 박필규그룹장님이 사전의사결정하셨습니다. 또한, DCS 챔피언IDR에서 ’26년 DCS 운용시 효과성 입증 될 경우, 추가 투자검토(DCS신규구축, DAP/DCS신규구축)하기로 하였습니다.(8/21) 라벨링개선을 위해 Labeling Tool 도입(8/29) 합니다. 일정계획은 분석(~09/19), 프로세스 및 화면 설계(~10/17), 설계 리뷰 및 보완(w/NFF검사기술팀, ~10/31), 개발(~11/30), 테스트(~12/12) 입니다. 개발 전 검사기술인원 대상 VOE미팅(10/23) 검토(결과: 총 21건 중 13건 기존기능, 5건 반영예정[~25.12], 3건 추가검토) 하였습니다.(11/10) - 분석과제명, 환경명(ex.TEMP000,250402_Test)이 달라 naming rule 표준화(9/24) 및 H/W 자원확보를 위한 매1주 1회 OFF적용(11/7)하였습니다. - X-Ray 이물 검사기,CT 업체의 자체 딥러닝 모델로 추론 중이나, DAP 통한 학습 및 내재화를 위한 구성환경 검토 중(개발기간 2개월예상,비용 0.45억)에 있습니다. (bit depth:16bit지원, 지원format: jpg, jpeg, gif, png, bmp, webp:최근 webp 전환건으로 반영완료, tif 검토 중)(10/13) 업체 선정 검토 중(~25.11)에 있습니다. [AZ 진행 현황] - 전체(2x2,NFF) 검사기종 57종 PC 416대 중 16종 190대에 대해 적용합니다. First Line(87대=전극 32대, 조립 49대, 활성화 6대 ) 예정입니다.(9/22) - 플랫폼내에 학습된 모델을 검사 판정하기 위한 모델을 배포 하기 위한 비용(InferWin)은 SW구매비는 공정검사DX팀이, 인건비 비용은 원통형 검사기술에서 진행합니다.(7/17) WA도 동일적용(1대당 SW 공정검사DX팀 250만원, 인건비 원통형 검사기술 250만원, 총 57대)입니다.(8/5) - Infra투심 프로세스 확인(8/26) →착수협의(9/2) →ARB(Architecture Review Board,w/ IT인프라팀)(9/30) → 품질 DX담당님 투심(10/2) →제조 DX그룹장님 투심(10/15) →CDO님 투심(10/23)(비용:16.35억 =인건비1.93억+S/W 8.15억+H/W 5.9억+제경비 0.37억) → 투자심의 후 추가 ERRC(기획팀 재검토 요청으로 솔루션 추가 볼륨 네고 (16.35억→16.05억[0.3억 ↓],인건비1.93억+S/W 8.0억+H/W 5.75억+제경비 0.37억,11/5)) 했습니다. - 2170, AZ 이설(OC 11) 및 구축에 대해 사업부장 투심 완료(10/17)로 DAP 추가 여부 검토결과, AZ NFF 검증 후 2170 진행 여부 결정하기로 하였습니다.(11/3, 원통형.검사기술담당)입니다. -AZ 활성화외관검사기 1호기 입고 전 검수(FAT,Factory Acceptance Test) 진행간(~12/30) InferWin(검사기추론서비스) 테스트 진행합니다.(11/26) -AI솔루션3팀 경량화 v8.6(CT검사기 모델사용시 필요)요청 →경량화 v10.x이상(py3.9 공식지원 중단: ’25.10, NVIDIA 3.10↑권장, v8.6 활용X, 현 최신 v10.14) 판올림하기로 합의(11/13, w/.원통형검사기술담당,AI솔루션3팀 )했으며, 상세 조건 검토 및 테스트(GPU 호환, SW버전 의존성 고려) 하여 경량화 v10.9로 확정하였습니다.(11/28) - 원통형검사기술 인원대상으로 DAP역량향상을 위해 교육 구체화 중(일정: ’26년 1월중순,범위:의견수렴중,대상사선정중) 에 있습니다.(12/12) [WA 진행 현황] - 조립 1라인 57대 적용(‘25.12 OC신뢰성 5동→’27.06 WA 이관예정). 소형센터 투심(8/26)시 IT투자비 절감지시로 현행화함(21.06→18.95억) (9/1) | ‘25.12 | 박홍규P
업데이트 시간 : 12/17(수) 10시
작성자 : 박홍규P
* DAP(AZ) 고도화(가칭MMA) 모식도
[과제번호 : 공정검사DX-#21, 진행 상태 : ●]

## Slide 83
1. 과제 진행 현황_공정검사DX팀
■ 서버 기반 IVS 시스템 도입 검토
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
서버 기반 IVS 시스템 도입 검토 | ESWA ESNB ESHM | 금주(W51)는 HM법인 IVS 서버화 요건 및 단가 현행화하여 예가 산정 완료하였으며, 투자비 절감 및 착수 시점 단축 관련하여 유관부서와 논의 예정입니다. (~12/19) [목적] 설비 기구부에 카메라를 부착하여 공정 이상 현상을 AI 기반으로 실시간 검출 및 조치하여 품질/공정개선 기여를 목적으로 진행하고 있습니다. [진행 계획] 기존의 Camera → NVR(영상저장소) → Edge PC → PLC 구성을 서버 기반 IVS시스템으로 신규 구축하는 방향으로 검토 진행 중입니다. [진행 현황] 매주 목요일 서버 기반 IVS 도입을 위한 TDR 정기 회의 소집하여 진행 사항 논의하고 있습니다. 1. 시스템 구조 분석 -. 기존에 구축되어 있는 Edge PC 기반 IVS 과제 및 구조에 대해 파악하여 서버 기반 IVS 도입 검토 시작 하였습니다. (6/30) -. 서버 기반 IVS 구성 시 VM서버, WEB서버가 제공하는 기능 및 송수신 정보 요건 정의 완료하였습니다. (7/10) 2. 인프라 검토 -. 전체 알고리즘을 Pro 사양 기준으로 구축 비용 검토하였으나, Pro/Basic 사양의 알고리즘 수 1:4 비율로 혼용하여 재검토하였습니다. (8/11) → Basic 알고리즘 4개가 Pro 알고리즘 1개 정도의 서버 리소스 사용하며, Basic 알고리즘은 GPU 사용하지 않는 것으로 확인하였습니다. → NB법인 전 공정/라인 기준, 1차 예가 196억(인프라 179.2억, 인건비 16.7억)에서 122.5억(인프라 106.5억, 인건비 16억)으로 절감되었습니다. → HM법인 AZS 공정 기준(카메라 712개소), 총 47.4억(인프라 31.9억, 인건비 15.5억)으로 구축비용 검토하였습니다. -. HM법인 알고리즘 비율(Pro:178개, Basic:534개) 현행화 및 Test 결과 반영하여 총 67.6억(인프라 52.7, 개발비 14.4)으로 예가 검토하였습니다. → 알고리즘 실행 서버 : Pro 서버 10대(VM 60개), Basic 서버 8대(VM 60개) 구성하여 31억으로 예가 산출하였습니다. (11/27) 26년 단가 현행화하여 42.2억으로 인상되었습니다. (12/12) → 운영환경 서버 : WEB/APP/DB 용도 서버 및 알고리즘 학습/개발 용도 VM 2개+GPU 구성하여 4.5억으로 비용 검토하였습니다.. → 이미지 저장소 : 알고리즘 712개, 60일 보관 기준 용량 72.6TB 구성하여 6억으로 비용 검토하였습니다.. 3. 서버 기반 IVS 검증 -. VM서버에서 알고리즘 실행하여 서버 사용량 및 네트워크 부하 Test (10/13) 및 통신 속도 Test 진행하였습니다(10/29). → 1개 알고리즘 수행 시 Max 점유율 기준 CPU 8.8%, 메모리 735MB, 네트워크 4.5Mbps, 알고리즘 수행 개수에 비례하여 증가 → 설비 상태 수신부터 알고리즘 판정 NG에 따른 PLC 명령 내리기까지 평균 약 1.2초(1223msec) 소요되었습니다. (알고리즘 판정 시간 제외) | ’25.1 | 이강국TL 김효정A
업데이트 시간 : 12/17(수) 10시
작성자 : 김효정A
[과제번호 : 공정검사DX-#22, 진행 상태 : ●]
시스템 구조 분석 / 투자비 예가 산출
서버화 요건 정의
서버기반 IVS 검증 (유휴 서버 활용한 Test 진행)
‘25. 07월
’25. 9월
투자 / 셋업
’25. 10월
’25. 12월
’26년
항목 | ① 설비 상태 송수신 (EIF→IVS) | ② 상태 메시지 확인 후 알고리즘 실행 (IVS) | ③ 알고리즘 결과 File 생성 (IVS) | ④ EIF 송신 메시지 생성 (IVS) | ⑤ NG 결과 송수신 (IVS→EIF) | ⑥ 이상감지 알람 발생 (EIF→PLC)
1차 | 미측정 | 12msec | 352msec | 12msec | 미측정 | 694msec
2차 | 5msec | 12msec | 433mesc | 6msec | 5msec | 761msec

## Slide 84
공정제어DX팀 금주(W51) 주요 내용
업데이트 시간 : 12/17(수) 14시
작성자 : 임국빈, 이성우, 박범규
1. Cycler(양산 ORT) 설비 Profile 데이터 수집 리튬석출 검출 모형 개발(w.AI 솔루션2팀, Cell수명예측팀), ORT 수명 예측 알고리즘(w. Cell 수명예측팀) 적용을 위해 Cycler 설비의 ORT 시험 데이터 수집을 진행하고 있습니다. HM 법인(APRO 14대)은 대표호기 S/W 검증결과 비정상 종료 기인 데이터 누락 현상이 확인되어 설비 S/W 개선 진행중입니다.(~11/21) 잔여 설비는 12/19까지 완료 예정입니다. HG 법인은 설비 셋업 중 비자 이슈로 현재 설비셋업 인원이 철수한 상태이며, H/W,S/W 엔지니어가 11월중 B1 비자 발급 후 출장을 통해 대표호기 S/W 검증 예정입니다.(~12/19) NB 법인(PNE 14대, APRO 54대)은 PNE 14대 확산을 10/31 완료 하였고 해당 데이터들로 리튬석출 예측 분석에 활용하고 있습니다. APRO 54대는 현재 개발 및 확산 견적 수령 하였으나 약 1.3억 수준으로 비용이 과다하게 산출되어 NB법인에서 Nego를 진행 중입니다. (~’26년 1월) 그 외 잔여 법인은 ‘26년 품질센터에서 예산 확보 후 진행 예정입니다.
2. APC 신규 법인 및 설비 증설 확산 WA 1~3동 확산 진행중이며 현재 건조 APC 적용(11/51대, 22%)하였고, 전 공정 데이터 수집 후 APC 검증 중에 있습니다. 전 호기 12월 완료 예정입니다. WA 모듈 Resin/Frame 공정 1호기에 구축하여 알고리즘 평가를 진행했으며, Resin은 효과가 있어 2,3호기 확산 완료 하였으며, Frame 공정은 알고리즘 개선 후 확산 예정입니다. OC9는 SLT/ROL APC 적용하였고, 와인더는 설비와 EIF간 Text MSG 통신방식 대응을 위해 기능을 개발 및 TEST완료 하였으며, 검사Data 수집 셋업 진행중입니다. (~12/19) OC10 마더라인은 시스템 셋업 완료하여 전극 공정은 APC 적용 완료하였습니다. 조립 공정은 PLC 수정이 필요하여 ’26년초에 진행 예정입니다.(w.조립자동보정팀)
3. FDC 신규 법인 및 설비 증설 확산 HD, MI, MI_L, HG, ST 법인 FDC 호기 수평전개 진행중입니다. HD는 42대/42대 완료 하였습니다. (7/20) MI1,2동 111대/123대, 90% 데이터 수집 완료 하였고 잔여 설비는 12월 내 완료 예정입니다 (~12/23) HG는 111대/111대 100% 수집 완료 하였습니다.(9/30) MI_L는 44대/44대 100% 수집 완료 하였습니다. ST는 40대/124대 33% 완료 하였으며 금주 물류 Stocker 설비 66대 데이터 수집 완료 예정이고 (~12/19) 잔여 활성화 18대 설비는 12월 내 데이터 수집 예정입니다.(~12/19)

## Slide 85
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 박범규P
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
■ eIoT 신증설 및 운영 관리
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
eiot 투자 | ESHD ESMI_L ESST ESOC1 ESMI ESOC2 ESHG | 금주(W51)는 특이사항 없습니다. [진행 현황] ESHD 완료 (Open : 2월 27일) - 대표 설비별 수집 데이터 정합성 검증 완료 (3월 17일 ~ 4월11일) 2. MI_Lansing 완료 (Open : 4월 14일) - 대표 설비별 수집 데이터 정합성 검증 완료 (4월 17일 ~ 5월 16일) 3. ESOC 1공장 건식 Pilot 완료 (Open : 3월 24일) - 대표설비별 수집 데이터 정합성 검증 완료 (4월1일 ~ 4월25일) 4. ESOC1 소형 2동, 3동 2170 모델용 설비 eIoT 구축 완료 (Open : 5월 24일) - 정합성 검증 완료 Rollpress 2대, Taping 2대, Slitter7대 완료 , Rewinder 1대(2대) - Rewinder 1대 산계획 연기로 대기상태 → 계약기간 8월까지로 변경) - 정합성 검증 완료 (8월1일) 5. MI _ 2동 4라인 증설 완료 (Open : 3월17일) - 2동 5라인 증설 대응 중 (10월) 6. OC 10동 소형 전극 NFF Pilot 완료 (Open : 7월 14일) - Mix 4대, COT 2대 구축 완료 - 정합성 검증 완료 (8월26일) 7. HG 1단계 완료 (Open : 8월 3일) - MIX 7대, COT 2대, ROL 6대, SLT 6대 구축 완료 - 정합성 검증 완료 (8/11 ~ 9/5) 8. ESST 완료 (Open : 7월 7일) - 음극 대표 설비 정합성 검증 완료 (9월 5일) ㄴ MIX 1대, COT 1대, ROL 1대 - 양극 대표 설비 정합성 검증 완료 (8월 29일 ~ 10월 17일) ㄴ MIX 1대, COT 1대, ROL 1대 9. OC 10동 마더라인 완료 (Open : 8월 16일) - 대표 설비 정합성 검증 완료 (9월 10일 ~ 10월 17일) ㄴ Rollpress 양/음극 2호기 설비 지연 (10월 이후 구축 예정) 10. eIot Data 정상 수집 모니터링을 위한 Health Check 기능 개발 진행 완료 (12월 08일) - 설비가 정상 가동 상태에서 변화되고 있는 TAG값을 DB에 온전하게 저장되는지를 확인하는 프로세스로 설비 TAG수가 가장 많은 WA와 NJ에 적용 - 기능개발 완료 후 TEST 완료 (12월 07일) | 지속 | 박범규P

## Slide 86
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
APC System 운영 및 수평전개WA | 3,4,5,8동 | 금주(W49) WA 1~3동 APC 확산 대상 데이터 수집 준비 완료하였으며, APC 정기 패치 진행하였습니다. [수평 전개 현황] [진행 현황] 1. WA 4,5,8동 : ’24.7월 셋업 완료 이후 기동중인 호기에 대해서는 적용 완료 하였으며, 추가 기동 시 적용 하고 있습니다. (지속) 2. WA 1~3동 확산 : 1~3동 확산 Infra 발주 완료 후 (7/7) 법인 입고 되었습니다. (8/8) : APC Host 서버 메모리 증설 진행하였습니다.(8/26), 각 VM 서버 리소스 할당 후 서버 활성화 하였습니다. (9/5) : 공정 별 일정 수립하여 기준정보 작성 및 데이터 수집을 위한 Factova 모델링 완료하였습니다.(11/28) 2-1. WA 3동 4라인 옴론 PLC APC 적용(옴론 PLC 최초 적용) : APC LAM 4라인 데이터 수집 진행 중이며(8/20~), Write 테스트 진행하였습니다.(8/28) : STK 4라인 기준정보 세팅 완료하였고 (8/25), 데이터 수집 중 입니다.(9/5~) → LAM, STK 4라인 데이터 정합성 진행 하였고, 알고리즘 적용 예정입니다. (9/24~) 4라인 전호기 Write Test 완료하였습니다. (9/24) 3. Module 자동보정 APC 적용 : 모듈 Resin(MDR) 대표호기 데이터 수집 진행 중 입니다. (8/14~) : 모듈 Frame(MDF) 대표호기 기준정보 점검 완료하였고(8/21), 데이터 수집 진행 중 입니다.(8/31~) : 모듈 Resin(MDR) 2,3호기 확산 진행 중이며 데이터 수집(~11/14), 자동보정 로직 검증(~11/21), 양산 적용(11/28) 하였습니다. 4. ESWA에 동시 절연(COT+ISO) 자동보정을 위한 요건 협의(9/24) 후 공수 산정 진행하였고(10/2), 투자 심의 진행하였습니다.(10/27) 5. ESWA APC 예정 작업 및 패치 관련 준비 하였습니다. 1) APC 정기 패치(12/1~12/2)를 진행하였습니다. | 8. 8~‘24.12 3,8동 적용 | 정지훈A 임국빈P
■ APC 운영 및 수평전개 WA
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 정지훈A
WA1 | WA2 | WA3 | WA4 | WA5 | WA6 | WA7 | WA8 | WA9 | WA10 | WA11 | WA12
○ 조립 | ○ 전극 | ◐ 조립 | ● 전극 | ● 조립 | X 활성화 | X 활성화 | ◐ 전극/조립 | X 활성화 | X 모듈 | X 모듈 | X 모듈
업데이트 시간 : 12/3(수) 9시
공정 | WA 4,5동 |  |  | WA 8동 |  |  | WA 1~3동(9월 이후 생산 예정) |  |  | 완료여부
 | 대상 | 준비/검증 | 적용 | 대상 | 준비/검증 | 적용 | 대상 | 준비/검증 | 적용 | 
COT​전극 | 10 | 100% | 100%(10​) | 6 | 100% | 100%(6) | 4 | 100% / 100% | 50%(2) | 100%(16/20)
COT​절연 | 5 | 100% | 100%(5) | 3 | 100% | 100%(3) | - | - | - | 100%(8/8)
COT​건조 | 10 | 100% | 100%(10)​ | 6 | 100% | 100%(6) | 4 | 100% / 100% | 100%(4) | 100%(20/20)
ROL | 23 | 100% | 82%(19) | 12 | 100% | 67%(8) | 6 | 100% / 66% | 0% | 66%(27/41)
NND | 52 | 100% | 79%(41) | 14 | 100% | 71%(10) | 6 | 50% / - | 0% | 71%(51/72)
LAM​ | 56 | 100% | 100%(56) | 18 | 100% | 83%(15) | 12 | 100% / 66% | 17%(2) | 83%(71/86)
STK | 42 | 100% | 100%(42) | 18 | 100% | 83%(15) | 11 | 100% / 63% | 31%(3) | 80%(57/71)
STK_HalfCell | 42 | 100% | 62%(26) | - | - | - | - | - | - | 62%(26/42)
PKG_TW | 34 | 100% | 100%(34) | 6 | 100% | 100%(6) | 4 | 100% / - | 0% | 91%(40/44)
PKG_ELF | 34 | 100% | 100%(34) | 6 | 100% | 100%(6) | 4 | 100% / - | 0% | 91%(40/44)
계 | 308 |  | 90%(276)​ | 89 |  | 82%(73) | 51 |  | 22%(11) | 79%(353/448)
(휴가) 12/8~12/19

## Slide 87
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신/증설 법인 APC 구축 | ESMI1 ESMI2 ESHD ESMI_LS ESHG | 금주(W51) APC 12월 비정기배포 진행하였으며(12/16) 특이사항 없습니다. [법인 별 적용 현황] ESMI 1동 - 전극 : NND 1Line 적용 완료 - 조립 : LAM & STK 1-1, PKG 1-1 적용 완료 하였습니다.(3월) → PKG 1-2,1-3,2-1 추가 적용 ESMI 2동(ESS) - 전극 : COT&절연 / ROL 100% 적용, NND 양/음극 3-3,3-4,4-1,4-2,3-1,3-2 적용완료 : ROL 신규라인(5라인) APC 추가 셋업 하였습니다. (7/2) - 조립 : LAM & STK 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5 적용, PKG 1-1,3-1,3-2,4-1,4-2 적용 완료 L&S 5라인 신규 추가 셋업 하였습니다. (8/18) ESHD - COT 양/음극 1호기에 대해 HOST Alarm 테스트 진행하였습니다. (9/9) - NND 양극 1-1호기 추가 적용, ROL 양/음극 1-2호기 추가 적용 ESMI_LS - 전극 : 전극 공정 1라인 샘플 대상 호기에 대해 APC 적용 완료하였습니다. (4/25) - 조립 : 조립 공정 1라인 샘플 대상 호기에 대해 APC 적용 완료하였습니다. (5/3) ESHG - 전극 : 전극 공정 1라인 샘플 대상 호기에 대해 APC 적용 완료하였습니다. (8/26) - 조립 : 조립 공정 1라인 샘플 대상 호기에 대해 APC 적용 완료하였습니다. (8/19) ESST - 조립 : LAM, STK 공정 대성 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1 호기 확산 적용 진행중입니다. (12/1~) - 북미 지역 써머타임 해제 됨에 따라 APC 서버 전체 재기동 작업 진행하였습니다.(11/2) - Stage 검증서버 작업 진행하고 있습니다. (ST:11/11완료, HD:11/12완료, HG:11/13완료, MI/MIL:추후일정수립) - 북미법인(ST,HD,HG) 대상 11월 정기배포 작업 진행하였습니다. (11/24,25) *MI, MIL 법인은 생산 안정화 후 배포 예정 - 과거 검사 Data 필터링 로직 적용을 위한 APC 12월 비정기배포 진행(12/16) 완료하였습니다. | ~’25.12 ~’25.12 ~’25.10 ~’25.12 | 임국빈P (ESMI) 정지훈A (ESHD) 안재준A (ESMI_LS) 지유하A (ESHG, ESST)
■ APC 신규 법인 확산 적용_ESMI 1/2동, ESHD, ESMI_Lansing, ESHG, ESST
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 임국빈P, 정지훈A, 안재준A, 지유하A
공정 | ESMI 1/2동 (1,3,4 Line) |  |  | ESHD (1Line기준) |  |  | ESMI_LS (1Line 기준) |  |  | ESHG (1Line 기준) |  |  | ESST (1Line 기준) |  | 
 | 대상 | 검증/적용 | 적용율 | 대상 | 검증/적용 | 적용율 | 대상 | 검증/적용 | 적용율 | 대상 | 검증/적용 | 적용율 | 대상 | 검증/적용 | 적용율
COT​ | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
DRY | 4 | 0 | 추후 적용 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
ROL | 12 | 12 | 100% | 6 | 4 | 66% | 6 | 4 | 60% | 6 | 4 | 66% | 6 | 6 | 100%
NND(DNC) | 18 | 18 | 100% | 4 | 3 | 75% | 4 | 2 | 50% | 4 | 3 | 75% | 8 | 2 | 25%
LAM​ | 20 | 20 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 2 | 66% | - | - | - | 2 | 1 | 50%
STK(AZS) | 22 | 22 | 100% | 3 | 2 | 66% | 3 | 1 | 33% | 12 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50%
PKG | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 25%
계 | 88 | 84 | 95% | 22 | 18 | 82% | 22 | 14 | 64% | 28 | 12 | 43% | 26 | 15 | 58%
※ 1동 2Line, 2동 5Line 제외

## Slide 88
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
ESOC APC 구축 | OC10 | 금주(W50) 전극공정 APC 구축 완료하였으며, 조립공정 PLC 개조이후 적용 예정입니다. [공정별 일정] [진행 현황] - System H/W(4/28), DC/AP(5/23) Set-Up 완료 되었고, DB/WEB Set-Up 완료 하였습니다.(~6/30) - 유관부서 간 마더라인 APC 구축 담당자 선정하였으며, APC 데이터 수집을 위해 공정별 기준정보 작성 요청하였습니다.(5/29~) - 음극 DRY의 경우 wet-Run(6/23), 양극 건조(7/1) 일정에 맞춰 APC 수집 설정 및 정합성 점검 완료 하였습니다. - COT 공정은 절연 PLC 작업 완료되어 수집 설정 진행완료하였으며 자동보정 검증중입니다.. : 절연 PLC의 경우 통신 속도가 느려원인 분석결과 OC의 경우 타법인 대비 수집항목수가 4배가량 많아 해당부분을 수용할수 있도록 스트럭쳐 Read방식으로 Test 진행하였으며, 속도 개선 확인하였습니다. - ROL/NND 공정 기준정보 준비 완료되어 셋업 작업 진행하였으며, 적용 검증 완료 하였습니다. -조립공정의 경우 PLC 수정이 필요하여 업체 견적 및 일정 협의중이며, 작업이후 수집예정입니다. - 사전검증체계 운영을 위한 검증서버 Data연계적용을 완료하였습니다.(10/28) | 지속 | 임국빈P 안재준A
■ APC 신규 법인 확산 적용_OC 10
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 10시
작성자 : 임국빈P
공정 | 샘플 생산 일정
전극 | 25.9.x
조립 | 25.9.x
VM 타입
APC
양/음 | 공정 | 대상 | 0. System Infra | 1. 알고리즘 개발 | 2. APC 환경 구성 |  | 3. Data 준비 |  | 4. 수집 준비 | 5. 수집 점검 | 6. 데이터 정합성 검증 | 7. 자동 보정 적용 준비 PLC,HMI | 8. 알고리즘 등록/검증 Write | 9. APC 적용
 |  |  |  |  | DC 셋업 | N/W 공사 | PLC 연동 | Vision 연동 |  |  |  |  |  | 
음극 | COT | 1 | Infra H/O 완료 Web 오픈 6/30 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | TBD | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | DRY | 1 |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | ROL | 3 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | NND | 1 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
양극 | COT | 1 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | DRY | 1 |  | TBD | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | ROL | 3 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | NND | 1 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
조립 | LAM | 1 |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
 | STK |  |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
 | PKG |  |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
 | PKG_EL | 1 |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD

## Slide 89
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
ESOC APC 구축 | OC9 | 금주(W51) 슬리터/ROL 공정 APC 적용 완료 하였으며, 와인더 공정 MSG 방식수집 예정으로 MSG 정의 완료하였습니다. [공정별 일정] [진행 현황] - System H/W(4/28), DC/AP(5/23) Set-Up 완료 되었고, DB/WEB Set-Up 완료 하였습니다.(~6/30) - 유관부서 간 NFF APC 구축 담당자 선정하였으며, APC 데이터 수집을 위해 공정별 기준정보 작성 요청하였습니다.(5/29~) - 와인더 공정의 경우 PLC 직접통신이 안되어 제어 PC와의 MSG 통신을 통한 수집/제어방식 검토 중에 있습니다. (8/8) : 설비기술,자동보정,공정제어DX 논의를 통해 방안 논의를 3회에 걸처 진행하였으며, 최종적으로 TEXT MSG 방식으로 진행 결정 → 신규 통신 사양서 정의 하였으며, 10월중 설비 MSG 송수신 Test 진행하여 시나리오에 따른 정상 송수신 확인 하였습니다. (10/31) 추가적으로 MSG 송수신 정보 APC 연계 개발을 진행하여 CSV 생성 정상 작성 TEST 진행하여 정상 수집확인 되었으며, 검사Data에 대한 수집 검증 진행중입니다. - ROL/SLT 공정 APC 수집 및 적용 검증 완료하였습니다.. - 사전검증체계 운영을 위한 검증서버 Data연계적용을 완료하였습니다.(10/28) | 지속 | 임국빈P 안재준A
■ APC 신규 법인 확산 적용_OC 9
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 10시
작성자 : 임국빈P
공정 | 샘플 생산 일정
전극 | 25.9.x
조립 | 25.9.x
VM 타입
APC
양/음 | 공정 | 대상 | 0. System Infra | 1. 알고리즘 개발 | 2. APC 환경 구성 |  | 3. Data 준비 |  | 4. 수집 준비 | 5. 수집 점검 | 6. 데이터 정합성 검증 | 7. 자동 보정 적용 준비 PLC,HMI | 8. 알고리즘 등록/검증 Write | 9. APC 적용
 |  |  |  |  | DC 셋업 | N/W 공사 | PLC 연동 | Vision 연동 |  |  |  |  |  | 
음극 | COT | 1 | Infra H/O 완료 Web 오픈 6/30 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 |  |  |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
 | DRY | 1 |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | 비대상 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | ROL | 3 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | 슬리터 | 1 |  | TBD | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
양극 | COT | 1 |  | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
 | DRY | 1 |  | TBD | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
 | ROL | 3 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | 슬리터 | 1 |  | TBD | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
조립 | 와인더 | 1 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD

## Slide 90
과제명 | 금주 진행사항 (W50) | 담당자
APC / VM Type 자동보정 확산 | 금주(W50) 특이사항 없으며, 신규 PKG 주액량 알고리즘 확산을 위해 상세 Activity 진행 중입니다. <APC> [ESWA] 대표호기(11라인, 15-1호기, 18-2호기)에 대해 적용 완료하였습니다. 대상호기 전체 적용 완료하였습니다.(11/28) [ESMI] 대표호기(3-1호기)에 대해 데이터 수집/점검(11/10) 완료하였습니다. 대상호기 전체(10개 호기) 알고리즘 적용 완료하였습니다.(11/24) [ESMIL] 11월 내로 PLC 수정완료하여 12월 내로 대상호기 전체 적용 예정입니다.(~12/25) [ESHD] 11월 내로 PLC 수정완료하였으며, 대상호기 전체(2개 호기) 알고리즘 적용 완료하였습니다.(11/24) [ESST] 11월 내로 PLC 수정완료하여 12월 내로 대상호기 전체 적용 예정입니다.(~12/25) <VM Type> [ESGM1] 본사 IT투자 완료(10/22) 후 법인 집행/계약(11/10) 완료되었습니다. 서버 APP셋업 진행완료하였습니다.(11/19) [ESGM2] 본사 IT투자 완료(10/22) 후 법인 집행/계약(11/10) 완료되었습니다. 서버 APP셋업 진행완료하였습니다.(11/19) <기타> [ESHG] 북미 Visa 이슈로 업체 투입 후 설비 안정화 이후 일정 검토 예정입니다. [ESHM] 투자비 대비 효과를 검토 중입니다. ELF 설비 8대 기준, VM서버 구축 비용(0.2억) 및 PLC 개발 비용(0.15억) 산출되었습니다. [ESNA, ESNB법인] 법인 자체 주액량 하한관리로 인해 자동보정 적용 대상에서 제외되었습니다. | 안재준A임국빈P
■ APC / VM Type 자동보정 확산_PKG 주액량 알고리즘(개선 Ver.)
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/10(수) 10시
작성자 : 안재준A
대상 법인 (대상 호기) |  | ESWA (40) | ESMI (10) | ESMIL (2) | ESHD (2) | ESHG (2) | ESST (2) | ESGM1 (20) | ESGM2 (8) | ESHM (8) | ESNB (24) | ESNA (2)
구축 TYPE |  | APC |  |  |  |  |  | VM Type |  |  |  | 
IT 투자/집행(인프라 포함) |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(‘25.11) | 완료(‘25.11) | 검토중 | 제외 | 제외
적용 일정 |  | ’25.11.28 | ‘25.12.12 | ‘25.12.19 | ’25.11.28 | 검토중 | ’25.12.12 | ’26.06 | ’25.12.24 |  |  | 
상세 Activity | 담당 조직 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
APP 셋업 | 공정제어DX | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(11/19) | 완료(11/19) | TBD | 제외 | 제외
PLC 연동/기준정보 | 자동보정 | 완료 | 완료 | 완료(12/5) | 완료(11/14) | TBD | 완료(12/5) | ‘26.04 | ‘26.04 |  |  | 
데이터 수집/점검 | 공정제어DX | 전호기 완료 (11/28) | 완료(11/20) | ~12/12 | 완료(11/20) |  | ~12/12 | ‘26.05 | ‘26.05 |  |  | 
정합성 검증 | 자동보정 |  | 완료(11/21) | ~12/15 | 완료(11/21) |  | ~12/15 | ‘26.06 | ‘26.06 |  |  | 
알고리즘 적용 | 본사 + 법인 |  | 완료(11/24) | ~12/25 | 완료(11/24) |  | ~12/25 | ‘26.06 | ‘26.06 |  |  | 
(휴가) 12/16~12/18

## Slide 91
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W49) | 일정 | 담당자
APC 시스템 고도화 | ESWA ESMI ESHD ESMI_L ESST | 금주(W49) APC 정기 패치 진행하였습니다. (12/1~12/2) [고도화 진행 현황] - APC 10월 정기 패치 항목 적용 후 기능 점검 완료하였습니다. (10/30) - APC 정기패치(12/1~12/2) 진행하였습니다. [APC 장애 모니터링] - DC 서버 데이터 수집량을 비교해 서버 내 프로세스 정상 운영 상태를 확인하는 로직을 활용 한 서버 행 모니터링 알람 적용 하였습니다. (9/30) - Solace(데이터 전송 미들웨어) Message 수, Disk 사용량, 과거 Message 자동 삭제 기능 적용 여부 모니터링 알람 적용 하였습니다. (9/30) - 시스템 모니터링 개발 필요 건 도출하였으며(11/21), 요건 및 로직 구체 정의 중 입니다. (~12/5) : 과거 Vision 데이터 필터링, 알고리즘 배포 및 알람 Adagpter 모니터링 등 - 알람 저감을 위한 알람 로직 점검을 진행하였으며( 11/21), 로직 개선안 적용을 통해 발생 알람 최적화 진행하겠습니다. (~12.4W) [APC 운영 안정성 고도화] - Local 자동보정 전환 및 APC 자동보정 인터락 되지 않도록 하여 APC 운영 안정성을 고도화 하고자 함. | ~’24.12 4차 고도화 | 정지훈A 임국빈P 지유하A 안재준A
■ APC System 고도화
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 정지훈A
업데이트 시간 : 12/3(수) 9시
구분 | 내용 | Status | 개발 일정 | 개발자 테스트 | PI 테스트 | 패치 일정
Factova | 순차절연 → 동시절연 코팅 전환에 따른 변경(데이터 수집 구조 변경 등) | 적용 완료 | 완료(11/17) | 완료(11/22) | 완료(11/21) | 완료(12/1)
UI | 순차절연 → 동시절연 코팅 전환에 따른 변경(UI 화면 및 팝업 창 변경) | 적용 완료 | 완료(11/17) | 완료(11/22) | 완료(11/21) | 완료(12/1)
Factova | Solace Client Name 가독성 향상되도록 변경 (어느 설비인지 쉽게 파악 가능하도록) | 적용 완료 | 완료(11/7) | 완료(11/22) | 완료(11/21) | 완료(12/1)
Factova | Random Read 기능 추가를 위한 Factova Control 솔루션 업데이트 | 적용 완료 | 완료(11/7) | 완료(11/22) | 완료(11/26) | 완료(12/1)
No | 내용 | Status | 개발 일정 | 개발자 테스트 | PI 테스트 | 패치 일정
1 | 써머타임 시행 시 시간 Gap으로 인한 설비 자동보정 Off 현상 개선 | 적용 완료 | 완료( 9/22) | 완료(9/30) | 완료(10/24) | 완료(10/30)
2 | Factova 재기동 후 DB값 업데이트전 WritePLC 값 Default 0입력 현상 개선 | 적용 완료 | 완료(9/23) | 완료(9/30) | 완료(10/17) | 완료(10/30)
3 | Factova 재기동 프로세스 개선(재기동 중 인터락 파라미터 수집/제어 유지) | 개발 중 | ~12/12 | - | - | 12월 패치 시
(휴가) 12/8~12/19

## Slide 92
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
APC 통신속도 개선 | ESWA ESMI ESHD ESMI_L ESST | 금주(W51) APC ↔.PLC 간 신규 기능 적용을 위한 POC검증 및 기능개발 완료 하였으며,ROL 공정을 대표로 개선 검증 완료하였습니다. [배경 및 목적] - APC 특정 설비들의 수집 속도 저하 현상 확인되어, 해당부분을 개선하기 위한 수집방식 최적화 및 신규기능(Random Read) 개발/적용을 통해 수집속도를 개선 및 법인 PLC 부하를 개선하고자함 [진행 현황] 1) 신규 기능(Random Read) 개발/검증 - Concept : Block 형 Read방식을 Random read방식으로 수집할수 있도록 기능 개발/적용하여 통신횟수를 최적화하여 수집속도개선을 진행 → 수집 Data 수가 900ea이하 이고 Address가 많이 분리되있을때 사용 -. 진행현황 : 1차 기능에 대한 개발은 완료하였으며, WA ROL 공정대상으로 개선 효과 및 사이드 Effect 점검 평가하였습니다. → 평가 결과 Block Read대비 80%정도 개선 되었습니다. (3S  0.3ms) 기능 검증이 완료되어 Factova 변경반영을 위한 개발 작업을 완료하여, Test 완료하였습니다.. (운영중인 Factova Write기능반영 운영버전 개발검증) → address갯수가 많고 Block이 최적화 되있는경우 Block Read 불리 (WG의 경우 Block 0.3s, Random 1.s) 공정별 address 구성 점검하여 적용 대상 선정 중 (Data GRP 3개 이상 공정에서 유리) 해당 기능 11월 패치(12/02) 시 반영하여 적용되었으며, ROL/DRY/COT공정에 대해 순차적용예정입니다. | ~’24.12 | 임국빈P
■ APC PLC 데이터 수집 통신속도 개선(Factova)
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 임국빈 P
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
Block 개수 만큼 N회통신
수집대상 전체 1회 통신
-. 통신 횟수 저감에 따른 수집 속도 개선
: ROL 공정 기준 10배 개선 (3s → 0.3s)
-. Data 수집속도 개선을 위한 별도 PLC 작업 불필요
: Block Read 속도 향상을 위한 PLC Adress 작업진행하여 개선 진행 하였음.
→ 수집 필요항목을 연속된 Address로 신규 생성하여 연계 진행
-. 불필요 Data Read 미진행에 따른 통신 효율 증가

## Slide 93
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
APC SPEC 연계 (RMS 연계) | ESWA | 금주(W50) 특이사항 없습니다. [배경 및 목적] - RMS의 레시피 별 SPEC을 APC에 연동하여, 모델 변경 시 수동 작업을 제거하고 데이터 정합성을 확보함으로써 제어 자동화 수준을 고도화함. [주요 변경사항] 1. PLC로부터 모델 버전 데이터 수집을 위한 기준정보 구축 및 팩토바 모델링/재기동 2. APC UI 내 파라미터 관리 기능 개발 (RMS 매핑, APC 자체 SPEC 등록) 3. “모델’(제품 상위범주) 단위의 APC SPEC을 ‘레시피’(제품+제품버전) 단위 SPEC 파일로 배포하는 로직 개발 4. APC 알고리즘 수정 (SPEC 파일 참조 및 결과 CSV 양식 변경) 5. FACTOVA 제어 소스 수정 (변경된 CSV 양식 대응) [프로젝트 단계] [상세] [일정] 1. 분석/설계 요구사항 확정, 시스템 아키텍처 및 DB 설계, Result 파일 양식 확정 9월 1주 (완료) 2. 개발 시스템(UI/서버), 알고리즘, FACTOVA 소스 동시 개발 9월 3주 (완료) 3. 선행 작업 모델 버전, 레시피ID 데이터 수집 기반 마련 (신규 추가) 10월 3주 (완료) 4. 통합 테스트 개발/테스트 서버에서 시스템-알고리즘-FACTOVA 연동 기능 검증 11월 2주 ~ 5. 대표 공정 1개 대표 공정에 빅뱅(Big Bang) 방식으로 배포 및 안정화 12월 4주 ~ 6. 잔여 공정 안정성 검증 후 전 공정 순차적 확대 적용 ’26년 1월 ~ [진행 사항] - APC SPEC 연계 개발 전 사용자 회의를 통해 요건 협의 완료하였습니다.(8/4, w/ 자동보정팀) - 팩토바가 아닌 알고리즘에서 OK/NG 판정 후 RESULT 파일 제공하기로 하였습니다.(8/25, w/ 자동보정팀) - 레시피 단위 SPEC 파일 배포를 위한 레시피 ID 생성 Rule 정의 간 예외 Case 보완하여 선행 작업 진행 중입니다.(10/20~) - SPEC.ini 파일에 있어 섹션 구분 및 문법 수정하였으며, 수정된 COT 알고리즘을 통해 개발서버 내 통합 테스트 진행 중입니다.(11/24~) - EQP Config를 통해 알고리즘 Spec check 사용여부 지정하여 테스트 중이며, 추후 전체 공정 알고리즘 확산 예정입니다. - 알고리즘에서 Result 파일 생성 시, Spec Check 하였던 시점의 Spec(LSL/TARGET/USL)이 기입하여 Spec Check 이력관리 예정입니다. | ~’26.2 | 안재준A정지훈A
구 분 | '25년 |  |  |  | '26년 | 
 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월
자동보정 |  |  |  |  |  | 
공정제어DX |  |  |  |  |  | 
24
SPEC연계&입력
알고리즘 적용
14
대표 공정(COT/NND) 대응
잔여 공정 대응
1
28
24
시스템 패치
(대표 공정 적용)
28
수정된
알고리즘 제공
6
분석/설계
15
개발
15
선행 작업 (대표공정)
14
통합 테스트
(대표공정)
전극 공정
적용
알고리즘
수정
5
알고리즘
수정
알고리즘 적용 (전극)
28
28
조립 공정
적용
알고리즘 적용 (조립)
현재
■ APC SPEC 연계(RMS SPEC 연계)
작성자 : 안재준A
업데이트 시간 : 12/10(수) 10시
(휴가) 12/16~12/18

## Slide 94
■ FDC 신규 법인 확산 적용_ESMI 1/2동, ESHD, ESMI_Lansing
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 장주은S
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신/증설 법인 FDC 구축 | ESMI1 ESMI2 ESHD ESMI_LS | 금주(W51) MI 활성화 설비 파라미터 리스트 법인에서 확인 중입니다.(~12/23) [법인 별 적용 현황] ESMI 1동 - 전극 : 1라인(NND) 전체 적용 완료했습니다.(2/7) - 조립 : FOR/OCV 1라인 기준정보 등록 완료하였고(9/2), 설비에서 데이터 전송 대기 중입니다. ESMI 2동(ESS) - 전극 : 3,4라인 전체 적용 완료했습니다.(4/14) - 조립 : 3,4라인 전체 적용 완료했습니다.(5/15) ESHD - 전극 : 1Line 대표/잔여 호기에 대해 데이터 수집 완료했습니다. (7/24) - 조립 : 1Line 대표/잔여 호기에 대해 데이터 수집 완료했습니다. (7/31) - 활성화 : 1Line 대표/잔여 호기에 대해 FDC 데이터 수집 완료했습니다.(3/29) ESMI_LS - 전극 : 1라인 전 호기 데이터 수집 완료했습니다.(10/13) - 조립 : 1라인 전 호기 데이터 수집 완료했습니다. (12/9) | ESMI ~’25.12 ESHD ~’25.07 (완료) ESMI_LS ~’25.12 (완료) | 장주은S (MI, MI_LS), 윤채영A (HD)
공정군 | 상세공정 | ESMI 1/2동 (1,3,4 Line) |  |  | ESHD (1Line기준) |  |  | ESMI_LS (1Line 기준) |  | 
 |  | 대상 | 수집 완료 | 수집률 | 대상 | 수집 완료 | 수집률 | 대상 | 수집 완료 | 수집률
전극 | MIX | 14 | 14 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100%
 | COT | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
 | ROL | 8 | 8 | 100% | 4 | 4 | 100% | 6 | 6 | 100%
 | NND | 20 | 20 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
조립 | LNS | 18 | 18 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
 | PKG | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
활성화 | JGF | 9 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
 | HPCD | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
 | SEL | 9 | 9 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
 | DEG | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
 | FOR | 6 | 2 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
 | DIS |  |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 
 | OCV | 12 | 8 | 67% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100%
 | EOL | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
모듈 | Pack | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  | 
계 |  | 123 | 111 | 90% | 42 | 42 | 100% | 44 | 43 | 98%
※ 기준 : 호기 수

## Slide 95
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 11시
작성자 : 권오훈S
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
eIoT SW의 FDC 통합 구축 (OC, OC2) | ESOC ESOC2 | 금주(W51) 사용자 VOE 대응을 위해 VM 서버 증설 (~12/19), Web 서버 용량 증설 (~12/19) 진행 중입니다. [목적] - 1) eIoT 시스템 운영에 필요한 S/W 비용을 절감, 2) 전극 공정 PV 데이터를 eIoT/FDC 시스템에서 수집하고 있어 불필요한 중복 수집 Loss 제거 [진행계획] OC법인 대상으로 하여 12월까지 Voe건의 기능개발을 완료하고 26년 1월 부터 eIoT→FDC로 전환하고자 합니다. [수집현황] [주요 VoE] | ~25.12 | 권오훈S 박범규P
■ eIoT SW의 FDC 통합 구축(OC, OC2)
구분 | 일반Tag |  |  | Webgauge |  |  | Total |  | 
 | 대수 | 연결수 | 연결률 | 대수 | 연결수 | 연결률 | 대수 | 연결수 | 연결률
MIX | 35 | 35 | 100% |  |  |  | 35 | 35 | 100%
COT | 25 | 25 | 100% | 127 | 127 | 100% | 152 | 152 | 100%
ROL | 35 | 35 | 100% | 49 | 49 | 100% | 84 | 84 | 100%
SLT | 40 | 40 | 100% | 4 | 4 | 100% | 44 | 44 | 100%
VCD | 38 | 38 | 100% |  |  |  | 38 | 38 | 100%
건식 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 6 | 6 | 100%
RWD/Taping | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 100%
Total | 182 | 182 | 100% | 180 | 180 | 100% | 362 | 362 | 100%
25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12
eIoT → FDC 전환 기능 개발
eIoT → FDC 데이터 수집 및 검증
eIoT 기능 검증 및 사용자 변화관리
OC/OC2 전환 적용(eIoT Off)
VOE | 개선안 | 진행 상황 | 완료 일정
실시간 데이터 조회 기능과 이력 데이터 조회 기능이 분리 | FDC 포탈에서 실시간, 이력 조회 제공 | - 요건정의 수정 및 UI 화면 개발 완료 - LOT 시간대의 KDB Data API 호출 개발 완료 Web Server 용량 증설 S/W 투자심의 (~ 12/3) | 12/22
LOT별 설비 데이터 조회 | FDC 포탈에서 LOT시간 이력 데이터 제공 |  | 
실시간 모니터링 시 별도 TAG 설정의 불편함 발생 | 별도 설정없이 전체 TAG 실시간 조회가 가능하도록 DB용 VM 증설 | - 기능개발 완료 후 오라클 DB용 VM 증설 진행 | 12/15

## Slide 96
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Vision 모니터링을 위한 검사기 데이터 수집 | 전법인 | 금주(W51) WA법인 전극 검사기데이터 수집 Test 중, SPC 데이터와 FDC 데이터가 동시에 송신될 경우 SPC 데이터를 우선적으로 송신하도록 검사기 로직을 수정 예정입니다. [목적] - Vision 광량 변화에 따른 검출력 저하 및 불량 미 검출 현상 방지를 위해 FDC를 활용해 광량 모니터링 구축 및 운영을 하고자 합니다 [불량 유출 예시] H5.5 C-Type Bi-Cell의 Lami 공정 음극 전극 누락 이슈 (‘24.07) ※ 발생 현상 및 원인 - Lami 하부 커터 위치 조정 후 커터 원점 복귀 → 재가동 시 2개 Cell씩 음극 누락 발생 ※ 유출 원인 분석 - 조명부의 이물 제거용 Air Blow 설치 공사 후 조명 각도가 틀어져 광량 저하 - 전극이 있는 경우와 전극이 누락돼 없는 경우 밝기 차이가 (기존 GV 25→5) 수준으로 저하되어 미검 [진행사항] 1. 데이터 수집 방식 검사기(QA망) → 솔라스(QA망, SPC전용) → 솔라스 (FA망, FDC전용) 방식을 채택하여 데이터를 수집하고 있습니다. 2. 전법인 확산 진행 상황 - 법인 측 요청으로 생산계획 변동, S/W 개조 일정에 따라 기한이 연기되었습니다. | ~’26.01 | 이성우P 전예린A
■ 전법인_VISION 모니터링을 위한 검사기 데이터 수집
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 전예린A
정상
음극 전극 누락
정상
음극 있음
음극 전극 누락
반대면 음극이 보임
솔라스는 PC type 메시지를 설비로부터 수신 받아 FDC 서버로 메시지를 전송하는 서버입니다.
법인 | 구분 | OC | WA | NA | NB | MI | MI_L | GM1 | GM2 | ST | HD | HG | HM
전극 | 대상 선정 | - | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | ‘26년 | 완료 | 완료 | ‘26년 | 완료 | ‘26년 | ‘26년
 | Vision S/W 개발 | - | 6/483 (~’26.01) | 0/136 (~’25.12) | 0/244 (~’26.01) | 0/121 (~’26.01) | - | 0/144 (~’26.01) | 0/155 (~’26.01) | - | 0/125 (~’26.01) | - | -
 | Agent S/W 개발 | - | 6/483 (~’26.01) | 0/136 (~’25.12) | 0/244 (~’26.01) | 0/121 (~’26.01) | - | 0/144 (~’26.01) | 0/155 (~’26.01) | - | 0/125 (~’26.01) | - | -
 | 데이터 수집 | - | 6/483 (~’26.01) | 0/136 (~’25.12) | 0/244 (~’26.01) | 0/121 (~’26.01) | - | 0/144 (~’26.01) | 0/155 (~’26.01) | - | 0/125 (~’26.01) | - | -
조립 | 대상 선정 | - | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | ‘26년 | 완료 | 완료 | ‘26년 | ‘26년 | ‘26년 | ‘26년
 | Vision S/W 개발 | - | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | - | 0/500 (~’25.12) | 0/250 (~’26.01) | - | - | - | -
 | Agent S/W 개발 | - | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | - | 0/500 (~’25.12) | 0/250 (~’26.01) | - | - | - | -
 | 데이터 수집 | - | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | - | 0/500 (~’25.12) | 0/250 (~’26.01) | - | - | - | -

## Slide 97
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
알고리즘 기반 FDC 이상감지 기능 구축 | ESNB ESWA ESGM1 ESGM2 ESMI ESMI_LS | 금주(W51) EMS Work Request 자동 발행 연계, 설비 Host Alarm 연계 개발 진행 중입니다. | ~’26.02월 (확산 및 고도화) | 장주은S 전예린A
■ 알고리즘 기반 FDC 이상감지 기능 구축
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 장주은S
구분 | 내용
개요 및 진행 현황 | [프로젝트 개요] - Python으로 개발한 머신러닝/AI 알고리즘을 FDC에 탑재하여 공정/설비 이상을 실시간 감지할 수 있는 기능을 구축하고자 합니다. - NB/WA 믹서(오버홀 주기 연장), GM1 코터(단선 감지) 대상으로 알고리즘 우선 적용하여 유효성 검증하겠습니다. [진행 현황] 1) NB/WA 믹서(오버홀 주기연장) : H/W, S/W 셋업 완료, Data 등록 완료, 알고리즘 탑재 완료했습니다. 2) GM1 코터(단선 감지) : H/W 셋업 완료, S/W 구성 완료, Data 등록 완료하였고 알고리즘 탑재 완료하여 유효성 검증 중입니다.
법인 확산전개 현황 | 
시스템 기능 개선 현황 | 1) 알람 기능 연계(메일, 메시지, 타 시스템 연계) - 이상 발생 알람 기능을 구축하겠습니다. -. 메일(적용 완료), 메시지(카카오톡, SMS, M메신저) (~’25.11월)  완료 -. 이상감지 알람 메일링 기능 개발을 위한 메일 포맷 정의 완료하여(1/10) 개발 진행 중입니다. 메일링 기능 개발 완료하였고(1/21), ESNB 대상으로 기능 적용했습니다.(2/11) - EMS Work Request 발행 및 설비 Host Alarm과 연계하여 이상 알람 기능을 강화하겠습니다. -. EMS W/R 자동발행 연계(~’25.12월) : 현업과 개발 요건 확정했습니다.(11/18) 확정된 요건 기반으로 EMS와 개발 논의하겠습니다.(11/20) > 개발 진행 중입니다. (EMS 개발 ~’26.01월, FDC 패치 ’26.02월) -. 설비 Host Alarm 연계(~’25.12월) : Host Alarm 메시지 포맷 및 개발요건 확정했습니다.(11/21) > 개발 진행 중입니다. (~’26.02월) 2) 가성 알람 개선을 위한 기능 보완 - MES 장비상태와 연동하여, 비 가동 시 발생한 이상치는 알람 발생하지 않도록 기능 보완하겠습니다. (~’25.9월)  완료 3) 이상감지 운영(알람 수신 설정, 알람 조치 결과 입력 등)을 위한 화면 개발 - 기존에 활용 중이던 FDC 이상감지 운영을 위한 화면(FDC Portal)*을 수정 개발하여 알고리즘 기반 이상감지에도 활용할 수 있게 하겠습니다. (~’25.9월)  완료
*알람 수신 설정, 알람 조치 결과 입력 등 이상감지 운영 전반에 필요한 User 설정 화면 제공 중
 | 1. 인프라 검토 | 2. 본사 투자심의 | 3. 법인 투자심의 | 4. 집행품의 | 5. VM서버 생성 | 6. ADE 설치 및 환경 구성
 | 공정제어DX팀 |  | 법인PI팀 |  | 인프라팀 | 공정제어DX팀
GM1 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完
GM2 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完
MI | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完
MI_LS | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完

## Slide 98
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
FDC 데이터정합성 자동 검증 기능 개선 | 전 법인 | 금주(W51) 특이사항 없습니다. [개요] - Pain Point : FDC로 수집하는 데이터 항목 수가 많아 데이터 정합성 검증에 많은 시간이 소요됨. - 개선 방안 : 시스템에서 자동으로 점검하는 Tool을 개발하여 정합성 검증 소요 시간을 단축함 [개선사항] 기능 개발/적용 완료 이후 3개월 가량 사용하여 Use Case를 확인해본 결과 아래와 같은 현상이 있음을 확인하여 개선하고자 합니다. 1. 자동검증 결과가 NG인데 Eng’r가 검증 완료로 처리하는 경우가 있습니다. 1) 전일 설비 미가동하여, 가동 시점의 데이터를 Eng’r가 수동 확인/검증한 뒤 완료 처리  설비 상태 데이터와 연계하여 설비 가동 시점의 데이터로 자동 검증하겠습니다.(~12/E) 2) 12.00으로 수집된 값을 12로 인식하여 자동 검증에서 NG 판단되었고, 이를 Eng’r가 완료로 처리  데이터 수집 프로그램에서 12로 자동 변환되는 것을 수정하고(~11/M),  완료 정합성 자동검증 기능에서 숫자가 아닌 문자로 인식하도록 수정하여 보완하겠습니다.(~12/E) 3) 설비→FDC로 값을 올릴 때 소수점이 찍힌 상태로 올리는 데이터 타입은 자동검증 시 소수점 자릿수 NG처리되어 Eng’r가 수동 완료 처리  해당 데이터 타입은 판단불가 처리하여 Eng’r가 직접 확인하도록 하겠습니다.(~9/E) ▶ 완료 ☞ 이외에도 자동검증 NG 항목을 Eng’r가 완료처리 하는 경우 판정 근거를 필수 입력하도록 보완하겠습니다.(~12/E) 2. Zero=NG인데 다른 점검 Rule(Decimal, Same 등)을 OK 혹은 NG로 처리하는 경우가 있어 상세 원인 확인 중입니다.  Zero=NG인 경우 다른 점검 Rule은 판단불가로 처리하도록 보완하겠습니다.(~9/E) ▶ 완료 3. 정합성 검증을 완료했으나 이후에 값이 틀어지는 경우가 있었습니다. 1) 정합성 검증 완료 이후 데이터 수집 기준정보 변경하여(Address, 소수점 등) 값이 달라지는 경우  데이터 수집 기준정보(PLC IP, Address 등) 변경되는 경우 정합성 검증 상태 완료→진행중으로 변경하겠습니다.(~12/E) 2) 설비 개조  설비 개조 이후 정합성 검증 상태를 완료→진행중으로 변경하여 재점검하도록 가이드 하겠습니다. ☞ 이외에도 정합성 검증 완료 이후에 값이 틀어지는지 추적하기 위해 DAVINCI에서 점검하는 Workflow 생성하여 관리하겠습니다.(~12/E) 4. 동일 Parts의 동일 Parameter인데 수집되는 값의 소수점 자릿수가 다른 경우가 있습니다. 1) Eng’r가 기준정보 작성 시 오기입하여 기준정보 오등록된 경우가 있습니다.  Para. 분류체계 검증 자동화 기능을 개발하여 자동으로 검토할 수 있게 보완하겠습니다.(~12/E) ☞ 그 외 원인 파악을 위해 1개 법인, 1개 Parts 대상으로 점검/분석하여 정합화하고 개선방안 도출하겠습니다.(~12/E) | ~25.12월 | 장주은S
■ FDC 데이터 정합성 자동 검증 기능 개선
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 장주은S
이전 24시간 Data의 Min/Max 계산
① Zero
② Decimal
③ Negative
④ Same
⑤ Value
Min=Max=0
Min=Max, SV값은 OK처리
소수점 자릿수 기준정보 ≠ 실제 값에 찍힌 소수점 자릿수
음수 사용여부 기준정보 = N 인데 값에 음수가 찍힌 경우
사용자가 설정한 Range에서 값이 벗어난 경우
1~5번 모두 OK 시 최종 OK 처리
Eng’r 최종 Confirm

## Slide 99
과제명 | 금주 진행사항 (W51) | 담당자
파우치형 전법인 FDS 확산 | 금주(W51) GM1/GM2/WA/China(NA/NB)/MI/MILS/HD/HG 법인 대상으로 12월 비정기배포 진행하였으며,(12/8~12/10) 특이사항 없습니다. [보정dOCV] ESMI FDS 시스템 오픈하였으며, 활성화공정설계팀과 협의하여 양산 적용 예정입니다.(~11월) ESHD FDS 시스템 오픈하였으며, 활성화공정설계팀과 협의하여 양산 적용 예정입니다.(~11월) ESMIL FDS WEB,AP,DC,DB서버 셋업 및 오픈 완료(11/25) *일정변경 사유: MIL 네트워크 이슈 대응 중 FDS DB서버 복구작업이 지연되며, FDS App 셋업 일정 완료까지 약 일주일 추가 소요 [저전압DX, 빅데이터dOCV] ESGM1 3,4 라인 대상 2차 양산 검증 중으로 판정 모니터링 진행 완료하였습니다.(10/29~11/8) [정기배포] GM1/GM2/WA/China(NA/NB) 법인 대상으로 10월 정기배포 진행 하였습니다.(10/30) GM1/GM2/WA/China(NA/NB)/MI/MILS/HD/HG 법인 대상으로 12월 비정기배포 완료하였습니다.(12/8~12/10) | 지유하A 안재준A
■ FDS System 파우치형 확산_전법인
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 10시
작성자 : 지유하A
구분 |  | ESGM1 (10) | ESGM2 (4) | ESNA (4) | ESNB (3) | ESWA (28) | ESMI (6) | ESMILS (5) | ESHD (6) | ESHG (9) | ESST (4) | ESHM (4)
FDS Open |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | ‘26.4월 | 
법인 PI팀 |  | 정원철TL | 홍인걸TL | 이주석TL | 이주석TL | 박병희TL | 김현성TL | 김현성TL | 이상백TL | 송수균TL | 이기창TL | 정진화TL
법인 활성화팀 |  | 정지선TL 송중현P | 이동욱P 유제웅P | 이동철P | 변명석P | 서인재P | 박효진TL 김영서S | 강상욱TL 조호균P | 안수종TL | 권성표TL 김은지P | 허준혁TL | 박균도P
보정 dOCV (활성화공정설계팀) | 투자심의 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | HOLD
 | 집행/계약 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | HOLD
 | Infra 확보 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | HOLD
 | 알고리즘 적용 | 완료 | 완료 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | ‘26년 예정
저전압 DX 빅데이터 dOCV (저전압데이터분석팀) | 투자심의 | 완료 | 완료 |  | ‘26년 투자예정 | 4동 완료 | ‘26년 투자예정 |  |  |  | ‘26년 투자예정 | 
 | 집행/계약 | 완료 | 완료 |  |  | 4동 완료 |  |  |  |  |  | 
 | Infra 확보 | 완료 | 완료 |  |  | 4동 완료 |  |  |  |  |  | 
 | 알고리즘 적용 | 완료 | 완료 |  |  | 4동 완료 |  |  |  |  |  | 

## Slide 100
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 안재준A
과제명 | 금주 진행사항 (W50) | 담당자
원통형 전법인 FDS 확산 | 금주(W50) OC2/China(NJ)법인 대상으로 12월 비정기패치 진행중입니다.(~12/10) <3point OCV 저전압 판정> [ESNJ] - 6동 24라인을 선정하여 운영 적용 테스트(9/16) 및 운영 적용(9/23)하였으며, 대상 20개 라인 모두 운영 적용(~10/14)하였습니다. - 알고리즘 검증 및 FCS ↔ FDS 판정 결측 모니터링 개발을 위한 메시지 정의 및 샘플 JSON 파일 공유하였습니다.(10/20, w/ FCS 담당자) - NJ법인 3동 6라인/9라인 셋업 및 확산 적용 완료(11/4) 후 모니터링 간 특이사항 없습니다.(에러 발생 시, 알림톡 적용 완료) <DCIR(직류 내부저항) 전수 예측> [ESNJ] - 대상 전체 라인(9,10)에 대해 M58모델의 OCV#10 공정에 대해 DCIR 알고리즘 적용완료하였습니다.(9/16) - 설비 CIM PC 모니터링 및 FCS ↔ FDS 판정 결측 모니터링 개발을 위한 메시지 정의 및 샘플 JSON 파일 공유하였습니다.(10/20, w/ FCS 담당자) [ESOC2] - OC9동 NFF라인 DCIR 확산을 위해 FDS ↔ MES I/F 판정 로직 개발 논의하였습니다.(w/ MES팀, 11/3) - OCV / 방전 데이터 수집을 위해 에이프로/항커 충방전 설비 수집 가능여부 체크하였습니다.(11/4) <발열셀 검출> [ESNJ] - 랜섬웨어 재발방지를 위해 발열셀 대상 서버 57대 VMHost 업그레이드 작업예정입니다.(~11/26) 작업은 서버 다운없이 온라인으로 진행되며, 작업 간 모니터링 예정입니다. [ESOC2] - APRO 충방전 데이터 수집 간, TRAY OUT 신호가 누락되어 설비 테스트하여 점검 완료하였습니다.(11/21) - MP1 발열 셀 미취출 정상 동작여부 테스트(발열 셀 감지 後 해당 위치 미취출 시/감지 시) 진행하였고 특이사항 없습니다.(11/26, w/ 활성화설비기술팀) <정기배포> OC2/China(NJ) 법인 대상으로 12월 비정기배포 진행중입니다.(~12/10, FDS 시스템 개선 목적) | 안재준A 지유하A
■ FDS System 원통형 확산_전법인
법인 |  | ESNJ |  |  | ESOC2 |  | ESAZ
동 |  | 3동 | 5동 | 6동 | 9동 |  | 1동
라인 |  | 4개(6,8,9,10) | 6개(3,4,5,7,29,30) | 18개(11~28) | MP1 | MP2 | 1라인
알고리즘 (활성화선행공정기술팀) | 3점 OCV | ●(6,9라인) | ●(29,30라인) | ●(전라인) | ○ |  | ○
 | DCIR 예측 | ●(9,10라인) | ○ |  | ○ | ◐ | ○
 | 발열셀 | ●(전라인) |  |  | ● | ● | ○
● : 적용완료 ◐ : 구축중 ○ : 구축예정
업데이트 시간 : 12/10(수) 10시
(휴가) 12/16~12/18

## Slide 101
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
ORT (cycler ) 데이터 수집 | ESOC ESWA ESNB ESNA ESNJ ESGM1 ESGM2 ESHM ESMI ESST | 금주(W51) 리튬석출 검출 모형 개발(w.AI 솔루션2팀, Cell수명예측팀), ORT 수명 조기 예측 알고리즘(w. Cell 수명예측팀) 적용을 위해 신뢰성 시험 장비인 Cycler 설비의 ORT 시험 데이터 수집을 진행하고 있습니다. HM 법인(APRO 14대)은 대표호기에 S/W 설치 검증하였으나 비정상 종료에 따른 데이터 누락 현상이 확인되어 설비 S/W 개선 후 잔여 설비는 12/19까지 완료 예정입니다. HG 법인은 설비 셋업 중 비자 이슈로 현재 설비셋업 인원이 철수한 상태이며, H/W,S/W 엔지니어가 11월 중 B1 비자 발급 후 출장을 통해 대표호기 S/W 검증 예정입니다.(~12/19) NB 법인(PNE 14대, APRO 54대)은 PNE 14대 확산을 10/31 완료 하였 데이터 수집 진행중입니다. APRO 54대는 현재 견적 수령 하였으며 법인 투자 심의 예정입니다. (‘26년 1월) 그 외 잔여 법인은 ‘26년 품질센터에서 예산 확보 후 진행 예정입니다. [배경 및 목적] 셀 수명/용량 예측, 저전압 불량 분석, 리튬석출 모형 예측에 활용되는 활성화 공정 충방전 데이터 (JGF/FOR/DC-IR/Cycler 설비) 수집이 필요하며 신뢰성 시험 장비인 사이클러 설비의 ORT 시험 데이터를 수집하여 데이터 분석에 활용이 필요합니다. 대용량/다수의 데이터로 설비 PC에서 보관시 1개월 이상 보관이 힘들고 이를 엔지니어들이 활용하기 위해서는 USB로 파일을 옮기고 있어 수작업 업무가 있으며 보안상의 문제가 될 수 있어 이를 개선하고자 합니다. [사이클러 설비 ORT 데이터 수집 진행 현황] 데이터 수집에 필요한 File name과 수집 항목에 대한 사양 작성을 작성 하였으며 HM/HG 법인 대상으로 시험 종료 후 설비에서 데이터 수집 서버로 업로드 하는 기능을 개발 하였습니다. 현장 설비 적용 전 오창 설비를 대상으로 데이터 수집/결측유무 등 기능 검증 후 각 법인에 S/W 전달 및 설치할 예정입니다. 데이터 수집검증, 다빈치 조회 기능 검증 업무를 진행 하도록 하겠습니다. - 협업부서 : (법인) 셀 QA팀, (본사) 셀 QA팀 공정제어DX팀, 다빈치팀, 품질시스템팀 | 대상설비 파악 ~24.12 데이터수집 사양정의 ~24.12 사이클러 데이터 수집 PoC ~25.2월 POC 법인 미정 법인별 수평전개 TBD | 이성우P
■ Cycler(양산 ORT) 설비 Profile 데이터 수집
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 이성우P
구분 |  | 자동차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | OC | WA | NB | NA | NJ | HM | MI | MI_L | GM1 | GM2 | HD | ST | HG
진행일정 |  | 완료 | 26년예정 | ’25.12 | 26년예정 | 26년예정 | ’25.12 | 26년예정 | 협의중 | 26년예정 | 26년예정 | 협의중 | 협의중 | ’25.12
설비대수 |  | 77 | 67 | 67 | 26 | 32 | 18 | 27 | 15 | 24 | 26 | 26 | 20 | 36
 | PNE | 77 | 67 | 13 | 21 |  |  | 27 |  |  |  | 26 |  | 
 | APRO |  |  | 54 |  |  | 14 |  | 15 |  | 26 |  | 20 | 36
 | 항커 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | NEWARE |  |  |  | 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 피닉슨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 
데이터용량(GB)/일 |  | 2.31 | 2.01 | 2.01 | 0.78 | 0.96 | 0.54 | 0.81 | 0.45 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 1.08
업데이트 시간 : 12/17(수) 10시

## Slide 102
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
RMS Oracle 전환 | - | 금주(W51) 본 건 관련 별도 진행사항 없습니다. [배경] MES2.0 도입에 따라 신규 법인에 Oracle DB 서버로 전환되고 있고 RMS도 이에 맞춰서 기존 MS-SQL 서버를 Oracle DB 서버로 전환하고자 합니다. 신규 증설법인에 대해서는 초기 셋업부터 Oracle 로 구축되고 있고 기존 법인에 대한 전환을 목적으로 합니다. -기대 효과: 보유중인 Oracle 라이선스 활용으로 MS-SQL 라이선스 삭제로 비용 절감 효과가 있습니다. [특이 사항] 진행 간 특이사항 없습니다. [진행 현황] 26년 투자계획에 예산을 확보하여 GM1,2,HM,MI 법인에 대해서 Oracle 전환 계획하고 있습니다. ▷법인별 현황 ▷전환 Activity 정의 및 일정 계획 | 지속 | 심현철P
■ RMS Oracle 전환 (Factova)
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 심현철P
법인 | DB 타입 | 인프라 구축 | RMS 전환 | 비고
ESHD | Oracle | 완료 | 완료 | 
ESMI_L | Oracle | 완료 | 완료 | 
ESHG | Oracle | 완료 | 완료 | 
ESGM1 | MS-SQL | ~25.12월 | TBD | IT인프라팀 Oracle 구축일정 확인, RMS 전환 ‘26년 예상
ESGM2 | MS-SQL | ~25.12월 | TBD | IT인프라팀 Oracle 구축일정 확인, RMS 전환 ‘26년 예상
ESHM | MS-SQL | ~25.12월 | TBD | IT인프라팀 Oracle 구축일정 확인, RMS 전환 ‘26년 예상
ESOC2 | MS-SQL | 미정 | TBD | 
ESST | MS-SQL | 미정 | TBD | 
ESMI | MS-SQL | 완료 | TBD | 
구분 |  | 담당자 | 공수(MD) | 1 week |  |  |  |  | 2 week |  |  |  |  | 3 week |  |  |  |  | 4 week |  |  |  |  | 5 week |  |  |  |  | 6 week |  |  |  |  | 7 week |  |  |  |  | 8 week |  |  |  |  | 비고
▶ 사전 준비작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 점검 포인트 정리 | DX/CNS | 3D | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최초법인 수행 Only
2 | 전환/롤백 시나리오 수립 | DX/CNS | 3D |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최초법인 수행 Only
3 | 테스트 환경구축 | CNS/IT 인프라 | 5D |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 인프라 점검 (DB Scheme) | CNS/IT 인프라 | 5D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | MQ 인터페이스 점검 | CNS | 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▶ 기준정보 마이그레이션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 전환 대상 테이블 정리 | CNS | 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최초법인 수행 Only
2 | 기준정보/히스토리 테이블 포팅 | CNS | 10D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 쿼리 점검 | CNS | 10D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▶ Oracle 전환 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 전환 수행 | CNS/IT 인프라 | 1D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 테스트/모니터링 | DX/CNS/법인PI | 10D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
공수 소계 |  |  | 53D | 최초법인: 53D, 확산법인: 44D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 103
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
RMS 표준 Para 자동 동기화(MMD→RMS) | - | 금주(W51) 전체 대상 법인 적용 완료하였고 데이터 I/F 모니터링 중입니다. 현시점기준 특이사항 없습니다. [배경] RMS 표준 Para 를 각 법인 시스템별로 관리하다보니 표준 Para 개정 후 법인 별 적용 시점이 다른 경우가 발생합니다. 법인 별 RMS 표준 Para를 통합 관리하기 위하여 표준 Para 추가, 삭제 시 RMS 자동 반영될 수 있도록 자동 동기화 기능 개발하고자 합니다. [진행 현황] Activity별로 구분하여 진척 관리 중이고 요구사항 분석완료, 프로세스 맵 작성 중, Factova/Legacy 기존 표준 파라미터 처리 프로시저 분석/설계 진행중입니다. 단계별 진척수준은 개발 및 테스트 완료됐고 기능명세서 작성 중입니다. 안정적인 운영 적용을 위해 전 법인 표준/비표준 Parameter의 Grade에 따른 영향도 분석했고, MMD2에서 표준Para 해제가 되는 경우 RMS와 동기화가 안되기 때문에 시스템 오픈 전 MMD2 표준 Parameter 와 RMS 표준 Parameter간 일치화 작업을 진행했습니다. UAT 및 요청 부서와의 기능 시연회를 위해 MMD2 개발서버 접근 권한 및 방화벽 개방 작업 완료됐습니다. 10/22 PI UAT 진행결과 MMD에서 표준 PP 삭제 시 RMS에서 파라 삭제하는 기능에 결함이 확인되어 수정 중입니다. MI/MIL 대응으로 PI UAT 11/18 진행완료, PO UAT 11/19 일정 진행하였고, 특이사항 없이 완료됐습니다. 11월 RMS 정기 배포에 Legacy, Factova 기능으로 배포 예정이며 MMD 표준파라 연동에 대한 실 적용은 아래 영향도 검토에 따라 법인별로 사전 점검 후 진행 예정입니다. ▷ 영향도 검토 ▷ 미사용 표준 파라미터로 매핑 해제가 안된 파라미터 건 수 (Legacy RMS) 1) Factova RMS 생산 영향도가 없기 때문에 배포 후 바로 배치 등록까지 진행합니다. 2) Legacy RMS는 생산 영향도가 있기 때문에 배포 후 바로 배치 등록은 하지 않습니다. 3) Legacy RMS는 배치 등록 전 미사용 표준 파라미터에 대해 비표준화 작업을 진행합니다. 4) 비표준화 작업 후 배치 등록하여 기능 점검합니다. * 프로시저 동작 여부 확인 * 설비그룹 파라미터 추가 건 수 확인 * 설비그룹/설비 파라미터 미사용 건 수 확인 → 1차 작업/적용 계획일시: 12월 2일 10시 Legacy RMS (ESOC) ☞ 수행 결과: ESOC 소형 신규표준파라 자동 등록 완료 → 2차 작업/적용 계획일시: 12월 3일 13시 Legacy RMS (ESNJ, NA, NB, WA) ☞ 수행 결과: ESNJ, NA, NB, WA 신규표준파라 자동 등록 완료 → Factova/Legacy RMS 법인 적용 후 모니터링 중이고 현기준 특이사항 없습니다. | 지속 | 심현철P
■ RMS 표준 Para 자동 동기화
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 심현철P
분류 | Legacy RMS | Factova RMS
표준 파라미터 신규등록 | (생산영향 無) 설비그룹 파라미터에만 신규로 추가되기 때문에 생산 영향 없음 다만, 설비그룹 파라미터가 일괄적으로 추가될 수 있음 *표준 파라미터 사용유무가 Y이지만, 설비그룹 파라미터에 실제로 추가되지 않은 파라미터 | (생산영향 無) 좌동
표준 파라미터 미사용 | (생산영향 有) 설비 매핑 파라미터가 Grade 하향조정됨에 따라 Validation skip 발생함 현재 미사용 표준 파라미터를 Grade 3로 쓰고 있는 파라미터가 존재함 | (생산영향 無) 설비 매핑 파라미터가 Grade 하향조정되나 레시피 정보는 처리되지 않기 때문에 기존 레시피로 생산하는 경우 영향 없음 변경된 파라미터 정보를 적용하기 위해서는 레시피를 새로 생성해야 함
ESOC | ESNJ | ESNA | ESNB | ESWA | 총계
81 건 | 106 건 | 139 건 | 1,223 건 | 2,068 건 | 3,617 건

## Slide 104
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Validation 시뮬레이터 개발 | 신규 법인 | 금주(W51) 개발 진행 중입니다. (59%->85% 완료) [목적] LOT 착공 전 RMS UI에서 원격제어로 설비 값을 모니터링 할 수 있고 가상 RMS Validation을 수행하여 RMS 조기 안정화 달성. [배경] 신규 증설 라인 RMS 구축 후(테스트 및 운영전환 완료), Validation이 발생하기까지 평균 7.2일이 소요 됩니다.(HG기준) 7.2일의 리드타임 발생 원인은 현재 Validation을 진행하기 위해 생산(LOT 착공)이 필요하며, Validation이 발생하더라도 레시피 미등록, 비정합화, 설비 데이터 이상 등에 의하여 NG가 발생하기 때문입니다. RMS Validation을 가상으로 진행할 수 있는 시뮬레이터를 개발하여 도입함으로써 RMS 구축 후 생산까지 RMS 안정화에 발생하는 리드 타임을 최소화 하고자 합니다. 추후에는 양산 중인 법인에 대해서도 모델/LOT change 전, 가상 validation을 실행하여 recipe 미등록 or 불일치 NG를 사전에 방지하여 LOT 착공에 대한 리드 타임을 최소화 하고자 합니다. [현황] | AZ 샘플 시 적용 예정 (~26/02) | 박정빈A
■ RMS Validation 시뮬레이터 개발
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 박정빈A
No | 시스템/모듈 | Level-3 (온라인:화면/배치:프로세스) | 우선순위 | 일정 | 진행상황
1 | UI | 가상 Validation 결과 정보 테이블 설계 / 생성 | 1 | 11월 | 완료
2 | UI | 가상 Validation 상세 결과 정보 테이블 설계 / 생성 | 1 | 11월 | 완료
3 | UI | 가상 Validation 요청 정보 테이블 설계 / 생성 | 1 | 11월 | 완료
4 | UI | 가상 Validation 요청 상세 정보 테이블 설계 / 생성 | 1 | 11월 | 완료
5 | UI | 대상 설비 조회 및 선택 기능 개발 | 3 | 12월 2째주 | 
6 | UI | 업로드 요청 처리 기능 개발 | 3 | 12월 2째주 | 
7 | UI | 팝업 UI 개발 | 3 | 12월 2째주 | 
8 | UI | 업로드 주체, 성공 여부 정보 조회 기능 개발 | 3 | 12월 2째주 | 
9 | UI | Upload 테이블 속성 추가 (업로드 주체, 성공 여부) | 3 | 12월 2째주 | 완료
10 | UI | 제품정보 조회, 선택 및 믹서 배치 사이즈 입력 기능 개발 | 1 | 11월 | 완료
11 | UI | 가상 Validation 요청 개발 | 1 | 11월 | 완료
12 | UI | 팝업 UI 개발 | 1 | 11월 | 완료
13 | UI | 가상 Validation 이력 조회 조건 설정 기능 | 2 | 12월 1째주 | 완료
14 | UI | 가상 Validation 이력 조회 기능 : 가상 Validation 요청 & 결과 | 2 | 12월 1째주 | 완료
15 | UI | 가상 Validation 이력 상세조회 기능 : 가상 Validation 요청 & 결과 | 2 | 12월 1째주 | 완료
16 | 인터페이스 | request 검증 기능 | 4 | 12월 | 
17 | 인터페이스 | solace request 메시지 생성 기능 | 4 | 12월 | 
18 | 인터페이스 | solace request 메시지 발송 기능 (with solace queue 설정) | 4 | 12월 | 
19 | 인터페이스 | 업로드 주체 정보 및 결과 저장 기능 개발 | 4 | 12월 | 완료
20 | 인터페이스 | RMS Upload 요청 정보 처리 기능 개발 | 4 | 12월 | 
21 | 인터페이스 | request 검증 기능 | 1 | 11월 | 완료
22 | 인터페이스 | solace request 메시지 생성 기능 | 1 | 11월 | 완료
23 | 인터페이스 | solace request 메시지 발송 기능 (with solace queue 설정) | 1 | 11월 | 완료
24 | 인터페이스 | response parsing 기능 | 1 | 11월 | 완료
25 | 인터페이스 | response 검증 기능 | 1 | 11월 | 완료
26 | 인터페이스 | 가상 validation 수행 기능 | 1 | 11월 | 완료
27 | 인터페이스 | 결과 저장 기능 | 1 | 11월 | 완료

## Slide 105
■ PDS-RMS 연계 과제 진행 현황
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 심현철P
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
PDS 고도화 | HM/MI/MI_L/HD | 금주(W51)는 26년 오창 소형라인 PDS 확산 대상 비용 검토 중입니다. (w. 품질DX팀 PDS 파트) [배경] 고객 요구사항 다변화와 Global Site 대규모 증설에 따라 개발부터 양산까지 Global 단일 품질 체계 가 요구됨에 따라 ‘PDS/4MCC’ 신규 스마트팩토리 시스템이 ESGM1 법인에 최초 오픈했습니다.(’24.06) PDS 시스템에서 승인된 M-CP 의 CTP 항목에 대해서는 RMS 시스템으로 레시피를 자동 생성하여 생산에 반영될 수 있도록 연계되어 있습니다. [진행 현황] ▷소형 (NFF) – ESOC9(‘26.06), ESAZ(‘26.07) 확산 예정 - OC 대상 설비 선정 완료 및 공수 검토 중입니다. ▷자동차 신규법인(JV) – ESHD(‘26.06), ESST(’26.03~04), ESHG(’26.10) 확산 예정 ▷자사 법인 – ESMI(‘26.03~04), ESWA(’27년), ESNB(TBD) 확산 예정 * ESWA 는 Legacy RMS 적용 법인으로 PDS 적용 기능 추가 개발이 필요합니다. 이에 따라 개발 범위 및 공수 산정하였고 26.02월을 목표로 투자 심의 진행할 예정입니다. 추가로 ESWA의 대표 동/호기 선정하여 설비PLC 수정 요청 및 조립 공정 제품 버전 데이터 연계 테스트 진행 예정입니다. [26년 PDS 확산 계획] | 지속 | 심현철P

## Slide 106
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
RMS 투자 | 오창 | 금주(W50) 오창 EP2 OC10동 마더 Line RMS TEST 완료하였으며 금주 내 운영전환 예정입니다. [진행 현황] NJ ZZS 2.0 Line 설비 RMS 운영 전환 전환하였으나 설비 별 추가 모니터링이 필요하여 12월까지 연장해서 모니터링하도록 하겠습니다. 오창 EP2 OC10동 마더 Line RMS TEST 완료하였습니다.(대표호기 기준 26대 중 26대 진행 완료)(운영전환 12/12일까지 진행 예정) 오창 EP2 소형 Pilot Line 코터 RMS TEST 완료하였으나 Pilot Line 운영을 MES Offline 후 개발 TEST 중입니다. (전극Pilot기술2팀 확인) MES Offline 상태에서는 RMS도 데이터 점검이 불가하여 차후 MES Online 진행 시 RMS Online 후 재점검하도록 하겠습니다. WA Pack CTP라인 RMS TEST 테스트 완료 하였습니다.(운영전환 완료) (대표호기 기준 16/16대 테스트 완료) 오창 EP2 원통형 46 선행검증 Line 설비 FAT Fail로 입고 지연되어 설비 SET-UP 및 샘플 일정 지연 중입니다. 설비 입고 일정 업데이트되면 RMS TEST 일정 협의 및 구축 준비하도록 하겠습니다. NJ Alberta EGL #3,#4라인 RMS 투자 심의 완료 후 현장 TEST 대기 중입니다. 오창 EP1 OC2동 2170 Tabless RMS 현장 TEST 진행 중(7대/7대) 완료하였으며 생산 모니터링 후 운영 전환 예정입니다. | 지속 | 김태현P
■ RMS 투자
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
작성자 : 김태현P
업데이트 시간 : 12/10(수) 9시
구분 | 상태 | 진척율 | RMS 구축 |  |  |  |  | 
 |  |  | ① 투자 | ② Para 선정 | ③ IT 사양서 배포 | ④ 현장 TEST | ⑤ 운영 전환 | ⑥ 구축 완료
NJ ZZS2.0 신규 Line | 진행 중 | 84% | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 0%
 |  | 계획 |  |  |  |  |  | 12월
EP2 OC10동 마더 Line | 진행 중 | 73% | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 94% (37대/39대) | 12/05
 |  | 계획 |  |  |  |  | 7월~12월 | 12월
EP2 OC10동 소형 Pilot Line | 진행 중 | 67% | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 0% | 0%
 |  | 계획 |  |  |  |  | TBD | TBD
WA CTP Pack 라인 | 진행 중 | 100% | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 |  | 계획 |  |  |  |  |  | 
EP2 오창 원통형46 선행검증 Line | 예정 | 44% | 완료 | 86% (13대/14대) | 86% (13대/14대) | 0% | 0% | 0%
 |  | 계획 |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
NJ Alberta EGL#3,#4 Line | 예정 | 32% | 완료 | 완료 | 0% | 0% | 0% | 0%
 |  | 계획 |  |  | 12월 | ‘26년 1월 | ’26년 2월 | ‘26년 3월
EP1 OC2동 Tabless 대응 조립 설비 | 예정 | 64% | 완료 | 완료 | 완료 | 100% (7대/7대) | 0% | 0%
 |  | 계획 |  |  |  | 12/5 | 12/12 | 12월
(휴가) 12/15~12/17

## Slide 107
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
신/증설 대응 | ESST ESHD ESMI1 ESMI2 ESHG ESOC | 금주(W51) HG 확산 테스트 원격으로 대응 중입니다.(11/20일~) | ~’25.07 ~’25.03 ~’25.04 ~’25.06 ~’25.07 ~’25.07 | 박정빈A
■ RMS System 확산_신/증설 대응
1. 과제 진행 현황_공정제어DX팀
업데이트 시간 : 12/17(수) 9시
작성자 : 박정빈A
ESST
- 전극 : 대표호기 운영전환 완료(잔여 호기 12월 중 테스트 예정)
- 조립 : 대표호기 운영전환 완료
금주 wet run 대상인 LnS :1라인 PKG~ 2라인 대상은 운영전환 완료
- 확산호기 테스트 진행 예정(12월 중순~)
ESHD
- 조립 전체호기 확산 완료. 전극 2대 제외 확산 완료
: 전극 2대는 Roll Press로 ESS 개조 예정(샘플 ’26년 3월)
ESOC 마더라인 - 전극 : 13/13대 (100%) 테스트 진행 완료
- 조립 : 13/13대 (100%) 테스트 진행 완료. (샘플 대기중)
- 조립 확산호기 : DNC(2대),AZS(13대) 테스트 완료(11/20)
ESHG - 대표호기(샘플 대상호기) 전체 테스트 완료 .
- MES 일정에 맞춰 순차 진행.(ROL 1-3 TEST 완료 12/13)
ESOC 2공장 MP2 (NFF)
- RMS 연동 테스트 및 운영 전환 완료(100%, 20대/20대)
- 구축 완료 후 공정팀 요청으로 RMS Para 추가 반영 완료(10/30)
Activity |  | 자동차/ESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFF
 |  | ESST (박정빈) |  |  |  | ESHD (김태현) |  |  | OC 마더라인 (박정빈) |  | ESHG (심현철,박정빈) |  |  |  | ESOC2 (김태현)
 |  | 전극(양) | 전극(음) | 조립(2) | 모듈 | 전극 | 조립 | 모듈(2) | 전극(1) | 조립(1) | 전극(양) | 전극(음) | 조립 | 활성화 | 조립
샘플일정 |  | 25.08.19 | 25.07.23 | 25.09.16 (ESS) | 24.02.23 | 25.03.03 | 25.03.25 | 24.12.30 | 25.08.25 | TBD | 25.08.18 | 25.07.28 | 25.07.28 | 25.08.05 | 25.07.16
Parameter 선정 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
사전 테스트 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
연동테스트 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
운영 전환 | 대표호기 (샘플 대응) | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 92% (12/13대) | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
 | 전체호기 | 54% (7/13대) | 71% (10/14대) | 43% (37/86대) | 94% (79/84대) | 93% (25/27대) | 완료 | 완료 | 91% (21/23대) | 완료 | 64% (11/17대) | 81% (13/16대) | 50% (17/34대) | 75% (9/12대) | 완료
오라클 전환 대상 |  | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X

## Slide 108
설비DX팀 금주 주요 내용
2. 건설사업관리시스템(CPM) 과제 진행 현황
- 신규 공장 건설의 예상 투자비 산출(개산 견적) 기능 개발을 위해 공사 내역 표준화 및 기존 Data 변환, 영향 인자 정의 후 ’25.11월까지 투자비 분석 기능 구축 완료를 목표로 하고 있습니다.
현재 개발 마무리 단계로 화면에 테이블 형태로 산출 결과까지 보여주는 부분까지 구성하였고, 유사 PJT를 선정하여 Ref. Data 기반 시뮬레이션을 진행하여 산출 비용 오차 검증과 Factor/면적
구성 등에 따른 오차 변화 분석을 진행 하였습니다.. (~12/05)
투자 비용 산출 결과를 다각적으로 분석하기 위한 시각화 (Report/대시보드) 화면도 개발 및 TEST 완료하여 배포 하였습니다. (12/10) 해당 화면은 동, 공정, 공종별 금액의 구성 및 비중을 막대/파이형 그래프로 보여주며, 공정별 면적 비율도 확인 할 수 있도록 하였습니다.
3. Control Room 원격제어 과제 진행 현황
1) 제조 알람팝업솔루션 구축
- ST법인은 COT와 PKG 설비 대상으로 ‘26.1월말 오픈 일정으로 솔루션 구축 중이며, NAT부터 QA망까지 케이블 포설은 25년 12월, 설비부터 NAT까지 케이블포설은 ‘26.1분기에 진행합니다.
- MI Lansing COT 설비 대상으로 솔루션 구축 중으로, 중계 서버 및 솔루션 셋업 진행 완료하여 통합 TEST 후 (~12/28) 최종 운영 적용 예정입니다. (12/30)
- HD법인 Control Room 구축을 위해 대상 설비 및 NAT 수량, CCTV 연결 수량 확인 하였으며 (11/18), IT인프라팀과 인프라 협의 진행하였고(11/25), 투자심의 준비중입니다. (~12/31) - HG법인은 출장 문제가 해결됨에 따라, 26년 1월에 NAT 업체가 출장 진행하여 인프라 셋업 예정이며, 전극검사기술팀 대상으로 솔루션 소개 및 인프라 준비 사항 재안내 하였습니다. (12/16)
업데이트 시간 : 12/16(화) 17시
작성자 : 황유승TL
1. 설비관리시스템(EMS) 과제 진행 현황
1) Spare Parts 재고최적화 알고리즘 구축
- Spare Parts 재고 절감을 위해 “Spare Parts 운영 최적화 Task”가 구성되어 활동 중에 있습니다.
Task 운영 기간은 9/9~12/24일까지로 주요 업무 목표는 ①3년 초과 장기재고 금액 406억원을 203억원까지 감축하는 것과, ②구매 최적화를 위한 Min/Max 알고리즘 개선 및 과잉 발주 방지를 위한
시스템 고도화 부분입니다.
①재고 절감 활동으로는 목표 절감액 대비 현재 절감 금액이 많이 부족해 장기 재고나 초과 자재에 대해 재활용 가능성이나 외부 판매 등의 해결책을 찾고 있으며 Task 활동 연장을 해외법인 지원팀에서 검토 중에 있습니다. ②S/P 적정재고 알고리즘 고도화 및 시스템 기능 개선 10개는 모두 개발이 완료되어 11/27 정기 패치 시 반영 하였으며 Task 구성원에게 설명회를 진행하였습니다. (12/4) 설명회 진행 간 해외법인에서 검토 요청한 사항은 구매 검토 강화를 위해 1년 이상의 재고 월령 자재가 있을 경우 구매 시 담당 전결을 무조건 하게 되어 있는데 이럴 경우 너무 많은 결재가 담당까지 올라가는 것에 대한 우려를 표하였으며, 일단 취지에 맞게 구매 프로세스를 준수하여 사용해보고 이후 피드백을 더 수렴하여 의사결정을 하기로 하였습니다.
알고리즘 고도화 및 시스템 기능 개선의 효과를 정량적으로 산출하고자 전/후 Data를 추출/분석 예정입니다. (~12/30)
2) 법인 운영 관리 및 기능 고도화
- 결함/개선 12월 패치 대상 19건에 대해 TEST 완료하여 시스템 반영 예정입니다. (12/18)
- NERP 4차 오픈(AZ, GM, HM)을 위해 자재 마스터 및 구매/입출고 부분 Test 완료하였습니다. (~11/07)
4차 오픈 관련 EMS 컷오버 계획 수립 완료하였고(12/2) Spare Parts구매 문서(PR/PO) 마감처리 가이드 하였습니다. (~12/4)
- 각 법인에서 불용자재로 선별된 Spare Parts에 대해 타법인 사용 여부를 확인하여 법인간 거래를 할 수 있도록 ERP/통상관세팀/해외법인지원팀과 업무 프로세스 논의 중입니다. (~25.12)
프로세스 수립 및 거래를 위한 상세 Data 정의 후 유관 시스템 연계하여 시스템 고도화 진행 예정입니다. (~26년)
3) 법인 확산 구축_ESST / ESHD
- ESHD 법인은 오프라인 교육 및 창고 셋업, 오픈 대응을 위해 출장 진행 중이며(12/9~21), 금주는 창고 라벨프린터 셋업과 Rack 준비현황 점검 및 정비 실적 처리에 대해 재교육 합니다.
- ESHG 법인 4월 오픈을 위해 온라인으로 교육 진행중이며, PM/BM WO 실적입력 방법과 Spare Parts 재고처리 방법에 대해 교육중입니다. (12/10,16)
또한 모바일에서 NFC카드를 태깅하면 설비별 정비항목을 바로 조회 할 수 있도록 설비ID가 기록된 NFC 카드 필요 수량을 취합 하였으며 법인에서 구매 할 수 있도록 가이드 중입니다. (~12/19)

## Slide 109
설비DX팀 금주 주요 내용
4. 도면관리시스템(FDM) 과제 진행 현황
- 9월 CPO께 제조IT시스템 활용률 보고 이후 CPO산하 기술그룹에 설비도면을 FDM에 등록하라는 지시시항이 있었던 것으로 CPO.기획팀에 유선으로 확인 하였습니다. (10/17)
하여 최근 신규 법인들에 대한 자료 등록이 활발하게 이루어지고 있으며, 각 사용 부서에서 시스템 교육 요청 및 사용 문의가 많이 오고 있습니다.
NFF 선행 기술팀 교육(10/20), 자동차 FA팀/물류자동화팀 교육 (10/21), 원통형 조립설비기술팀 교육(10/21), Pack 설비기술팀 교육(10/28) 진행 하였고, AZ법인 도면 등록을 위한 가이드
제공 하였습니다. (10/27)
‘25.9월 보고 대비 신규법인(AZ,HG,HD,ST) 대상 도면 등록 설비군 44% 증가 및 도면 종수 기준 15,374건이 추가 등록 되었습니다.(11/12)
- 설비제작사양서 변경 요청 관리 기능에 대해 문서 권한관리 개선 등 VoE가 접수되어 전극기술표준화팀 담당자 4명과 상세 요건 정의 진행 하였습니다. (11/4)
- 전극/조립/활성화/모듈/FA 표준설비제작사양서를 시스템 등록 중이며, 일부 문서들은 시스템 통해 개정 진행 중에 있습니다. 사용간 접수한 VoE는 금주 배포 진행 하였습니다. (12/4)
- 소형 FA팀 / Pack 제어기술팀 신규 인원들 대상으로 시스템 모듈별 기능 교육 및 협력업체와 도면 입수/배포 하는 프로세스에 대해 안내하였습니다. (12/9)
5. 설비라이프사이클관리시스템(ELM) 과제 진행 현황
- 시스템 기반 FA설비의 셋업 일정을 관리하고(FOB~양산), 설비가 하역장 보관 중 일때 포장 단위(Packing List)별로 위치를 기록하여 추후 현장 운송/반입 시 자재 파악 시간을 줄이고자 ELM에
기능 구축하여 오픈 예정입니다. (12/15)
현재 시스템 개발은 완료되었으며, 먼저 AZ법인에 FA설비를 납품하는 OEM 5개사 (OSA, 코윈테크, ETS, 엠솔루션, PRI, CNS) 대상으로 공청회를 11월 25일 진행하였고, 법인 설명회는 12월 5일 AZ공장장 및 전극/Cell 각 팀장과 본사 FA기술담당, 산하 팀장들이 참석하여 진행되었습니다. 공장장께서는 시스템을 잘 활용하여 원하는 효과를 얻을 수 있도록 담당자들이 관심을 가져달라고 요청하셨고, 추가적으로 협력 업체에서 입력하는 부분(작업일보)도 간소화 할 수 있는 부분이 있는지 찾아서 개선하자고 말씀하셨습니다. 시스템 운영은 12월 15일부터 시작하였고, 잘 운영되어 시스템 기반 Daily 진척관리와 이슈관리, 야적장 자재 관리를 통해 FA설비의 현장 반입 지연을 방지 할 수 있도록 소형/자동차 FA팀과 지속적으로 사용 및 효과를 확인하고 검증할 예정입니다.
시스템 구축 완료에 따른 PJT 완료보고를 품질DX담당, FA기술담당이 참석하여 오프라인으로 진행하였고, 궁극적으로 AZ 법인에 적용 후 효과를 수치화 할 수 있도록 비교 PJT 선정 등 방안을
찾자는 의견이 있었으며, 일정 지연시 알람/메일링 등의 범위를 확대하여 진척 관리를 타이트하게 하자는 말씀 있으셨습니다. (12/16)
- 현재 UT Matrix 취합을 엔지니어가 설비업체로부터 받아 이를 정리하여 에너지기술팀에 제공하고 있으나, 이를 설비업체로부터 직접 시스템 통해 취합 할 수 있도록 프로세스 개선 필요성을
유관부서와 논의하기 시작하였습니다. (12/1, 9)
또한 EUM 전기/기계 실사용량을 토대로 설비용량을 최적화 해 보고자 업무 방향을 운영위원회와 논의 중입니다. (12/1,9)
6. 원격기술협업시스템(RTC) 과제 진행 현황
- 특이사항 없으며 운영 중 사용자 문의 응대 및 기능 접속 현황 점검 등을 통해 활용 사항 수시 파악 하고 있습니다.
업데이트 시간 : 12/16(화) 17시
작성자 : 황유승TL

## Slide 110
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Spare Parts 재고최적화 알고리즘 구축 | 전 법인 공통 | 금주(W51)에는 특이사항 없습니다. [진행상황] 1. Spare Parts 운영최적화 Task -. Kick off meeting을 진행하여 각 법인별(JV제외) 장기재고 현황 및 개선 방향을 공유 및 향후 일정에 대해 논의 하였습니다.(9/9) : EMS 개선 사항 - Spare Parts 재고최적화 알고리즘 고도화 및 Spare Parts 초과 구매에 대한 인터락 기능 개발 -. Task인원과 함께 시스템 개선을 진행하기 위한 요건정의 및 개발방향 확인 중입니다. → 주요요건 : ① S/P알고리즘 정합성 검증/개선, ② S/P관리기능 개선(구매 인터락, 불용재고관리, 월령관리, Report) ① S/P알고리즘 정합성 검증/개선 - 정합성 검증 : 출고빈도별 알고리즘 ↔ 실제사용이력 간 정합성 데이터 분석결과 기반 알고리즘 개선 : 데이터 분석(10/2), 개선포인트 도출(10/16), 로직 고도화 개발(이상치 판정 및 시나리오 생성방식, 11/19), 데이터 검증완료(11/25) - 개선 : 미래 수요를 감안하여 로직을 보완할 수 있도록 생산량/생산계획 데이터 현황 확인 및 IF연계진행 (~'26.01) : 생산량/생산계획 데이터 현황 확인완료(10/15), IF요청서 작성(11/7), IF개발착수(1월 중) ② S/P관리기능 개선 - 개발 진행 : 전체 23건 중 23건 개발완료 (~11/23) - 테스트 : 전체항목에 대한 PI테스트 진행 완료 (~11/24) - 운영배포 : 11월정기배포일에 배포 완료 (11/27) - Task 구성원 대상으로 시스템에 반영된 기능에 대한 시연 및 설명을 진행하였습니다. ( by 양승준P, 박지수S, 12/04) 2. 개선/고도화 -. 폴란드/중국출장 기간동안 접수되었던 VOE를 기반으로 과제운영방향 대해 논의 완료했습니다.(마곡, 4/25) : ① 개선 잔여건 논의(8건), ② Min/Max 추천로직 점검, ③ 고도화 과제 논의(DAVINCI연계 등) ① 출고유형별 재고대응률 및 자재별 Min/Max 일괄 설정 기능 추가 하였습니다.(~5/29→6/26) ② SINGLEX/AI 로직 기준 Min/Max = 0으로 계산된 경우에도 추천로직으로 반영할 수 있도록 개선 완료하였습니다.(5/30) ③ 재고분석 데이터 정합성 검증을 위한 EMS 화면과 데이터 분석을 위한 DAVINCI연계 2가지 고도화 과제 진행 중 입니다.(10/31 → 11월 中) - EMS화면 고도화 : 초안 설계완료(5/30), 요건 상세검토 완료(6/13), 개발 완료하여 배포하였습니다.(8/28) - DAVINCI연계 : 연계 쿼리문 작성 및 공유완료(5/27), 요건분석완료(8/5), 개발완료(11/17), 배포완료(11/20) : 요건분석(7월 中) 후 개발예정(9월 목표) / NERP 신규법인 오픈으로 개발일정 지연 / 다빈치 서버중단으로 인한 오픈 시점 추가연기 → 9월 개발완료 대상메뉴 : 재고분석, 구매요청, 재고처리 | ~‘26.01 | 양승준P 박지수S 박정민A
■ [설비관리시스템(EMS)] Spare Parts 재고최적화 알고리즘 구축
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 양승준P, 박지수S, 박정민A
[과제번호 : 설비DX-#1, 진행 상태 : ●]

## Slide 111
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
법인운영관리 및 기능 고도화 | 전 법인 공통 | 금주(W51)에는 PI 테스트를 통해 확정된 12월 패치대상 17건에 대한 운영패치가 진행될 예정입니다.(12.18) 타법인 거래 IF 연계를 위한 분석설계 및 R&R 협의 진행중입니다. 1. 법인운영관리 1) 결함개선 관리대장 -. 관리 현황 - 잔여 45건 / 완료 2,142건 / 전체 2,187건 (비기능 처리, 단순 문의 제외) - 총 19건의 개선사항이 12월 정기 패치에 반영될 예정입니다.(12.18) 2) 운영위원회 -. OC법인 정기 운영위원회 실시 예정입니다. ( 12.17, by 양승준P ) 2. 기능 고도화 1) FDC 연계 TBM → CBM 전환 개선 -. PO부서에서 추가관리 가능한 부분에 대해 개선을 제안하였으며, 공정제어DX팀과 개발범위/일정 확인완료했습니다.(08.28) - 주요 개선 Point : 진성알람 Base의 FDC항목에 대해 PM-CBM WO를 발행하여 정비실적 관리하는 기능 개발 . 개발범위/일정확정완료(11월 배포), 현업요구사항 확인 완료(08.28), 내부 개발항목 상세분석완료(09.15), 개발예정(11월 중순) 2) EMS/New ERP 기능 연계 -. 4차 Roll-In (AZ '25.12.01 / GM, HM '26.01.01) - HM 법인 서브원 추가 개발한 구매/입고 건 테스트 완료했습니다. (12.02) - NERP 4차 오픈 관련 EMS 컷오버 계획 수립했고 (12.02), 사용자 공지 및 오픈 PR, PO 마감 처리 요청하였습니다. (~12.04) -. 타법인 거래 IF 연계 - 설비자재용 세일즈뷰 확장 방안 및 IF 명세서 논의중입니다. (.w/ERP MD, ERP MM, ERP SD, LSP, MDM, ~12.08) - 설비자재용 HS관세코드 입력 방안 및 IF 명세서 논의중입니다. (.w/통상관세팀, ERP MD, MDM, ~12.15) - 타법인 거래 단위 프로세스별 실행주체 논의할 예정입니다. (.w/해외법인지원팀, SINGLEX PRM, 구매혁신, ~'25.12) 3) EMS/ELM 기능 연계 -. 타법인 거래 IF 연계 - 제안서 기반 요건 분석설계서 1차 리뷰 후 개발중입니다. (~'25.12) . S/P 코드 (전사) 상세화면 URL IF 링크 연결. . 타법인 판매 요청서 상세화면 IF 연계. 4) 제조DX 연계 과제 -. EMS/MMD 설비기준정보 자동 반영을 위해 MMD 개선조치 되었습니다. (11.24) - EMS 송신 항목은 MMD 설비 상태 상관없이 MMD UI 반영 (단, MMD 설비명은 CSR 통해서만 변경 가능) | 수시 ~'25.4Q ~’26.01 ~'25.4Q ~'25.4Q | 양승준P 박지수S 신동진S 권민준S 박정민A 박지수S 신동진S 신동진S 신동진S
■ [설비관리시스템(EMS)] 법인운영관리 및 기능 고도화
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 양승준P, 신동진S, 권민준S, 박정민A
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#3, 진행 상태 : ●]

## Slide 112
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W46) | 일정 | 담당자
ESST 설비관리시스템 Roll-In | ESST | 금주(W46)에는 EMS 운영서버 오픈 후 안정화대응 및 추가교육 지원 예정입니다. [진행상황] 1.기준정보 작성 - 정비기준정보 : 공정별 Daily Check 작성 완료.(5/23), FA 부서 PM Assocciation 기준정보 작성완료(6/5) 2.Spare Parts준비 -. 창고 운영을 위한 창고 내 Rack/선반 등 Layout 확정완료(3/18) 및 Spare Parts 프린터 기물 입고완료(4/9) -. 창고 기준정보 등록을 위한 excel 템플릿 작성완료(7/31) : ① BIN Location, BIN Code excel 작성 진행완료(4/9), ② 법인보유자재 대상 Spare Parts Code 등록대상 점검 excel 작성완료(~5/9 → 6/6) , ③ Spare Parts 라벨 프린트 대상 목록 excel 작성완료(6/30), ④ 법인보유자재 재고수량 점검 excel 작성완료(7/31) -. Spare Parts Room창고셋업현황 확인완료(10/15), 프린터 셋업 완료(10/28) 3.시스템 셋업 -. 창고위치 확정되어 ERP 저장위치 생성완료(2/26), 운영서버 셋업 진행 완료(3/12) -. 부서별 모바일 수량 취합 완료(114대, 2/16), 모바일 입고완료 (4/14), 모바일 셋업완료(5/23), 모바일 배부완료(10/17) -. 부서별 NFC 카드 부착 완료했습니다. (11/3) 4.사용자 교육 - CoreMember 대상 오프라인 모바일 교육 (Work Order PM,BM, Daily Check) 진행완료하였습니다. (10/14 ~ 10/17) - 공정별 Core Member 통하여 테크니션 전파 교육 (모바일 Work Order PM,BM, Daily Check) 진행완료하였습니다. (10/20~10/29) -. Spare Parts 창고담당자 대상 오프라인 교육 (4회, 시스템 사용법) 진행완료하였습니다. (10/16~10/27) 5.안정화 대응 -. 법인 내 각종 문의사항/추가교육 요청 사항에 대해 지원 완료했습니다.(11/4~11/10) | ~'25.06 → '25.11 | 권민준S 박지수S
■ [설비관리시스템(EMS)] ESST 설비관리시스템 Roll-In
업데이트 시간 : 11/12(수) 11시
작성자 박지수S/권민준S
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
OSS: On Site Support
[과제번호 : 설비DX-#4, 진행 상태 : ●]
구분 | 상세구분 | 진행 계획 | 담당자
기준정보 작성 | 설비기준정보 | 완료 | 조진우 외 6명
 | 정비기준정보 | 완료 | Darren Darlow 외 15명
Spare Parts 준비 | Layout확정 및 Printer구매 | 완료 | Jason Matyi, Ehab Shabudeen
 | BIN/Spare Parts라벨 부착 | 완료 | Jason Matyi, Ehab Shabudeen
시스템 셋업 | 운영서버 셋업 | 완료 | 서영은
 | 모바일 구매/셋업 | 완료 | 박지수, 권민준, Eric
 | NFC 카드 부착 | 완료 | Darren Darlow 외 15명
사용자 교육 | Core-Member 교육 | 완료 | 박지수(S/P), 권민준(정비)
 | 설비기술팀 전파교육 | 완료 | Darren Darlow 외 15명
기준정보 등록 | 설비기준정보 | 완료 | 조진우 외 6명
 | 정비기준정보 | 완료 | Darren Darlow 외 15명
OSS | OSS 대응 | 11/04 ~ 11/10 | 박지수(S/P), 권민준(정비)

## Slide 113
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
ESHD 설비관리시스템 Roll-In | ESHD | 금주(W51)에는 정비 영역은 PM/BM WO, 일상점검 웹 교육 및 실습/테스트, Spare Parts 영역은 재고실사, Summary 및 반복교육 진행 예정입니다. (~12.19) [진행상황] -. 출장 기간 동안의 교육 스케줄을 법인에 공유(12.03)했고, 법인PI 간 미팅을 통해 출장 계획 공유했습니다.(12.10) -. Spare Parts 창고 셋업 현황 현장점검 완료했고, 라벨프린터 셋업 지원 진행 중입니다. (~12.19) : 생산 통합창고 : 메인 창고(전극/셀/FA), 모듈 창고 : 시설 통합창고 : Facility 창고 -. PM/BM WO, 일상점검 모바일 교육, Spare Parts 기준정보/재고조회/구매/입고/배송/재고처리 프로세스 교육 완료했습니다. (12.11~12.12) -. PM/BM WO, 일상점검 웹 교육, Spare Parts 재고실사, Summary 및 반복교육 진행 예정입니다. (12.15~12.19) | ~’25.09 | 박정민A 신동진S
■ [설비관리시스템(EMS)] ESHD 설비관리시스템 Roll-In
업데이트 시간 : 12/15(월) 11시
작성자 박정민A/신동진S
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#5, 진행 상태 : ●]

## Slide 114
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
ESHG 설비관리시스템 Roll-In | ESHG | 금주(W51)에는 시스템 사용법 (작업오더)과 Spare Parts (S/P 기준정보 관리, 법인확장 프로세스) 교육 진행 예정입니다. (12.16) [진행상황] [기준정보] - 정비기준정보 (Daily Check) 엑셀 템플릿 작성 방법 교육 진행했습니다. (11.18) - 시스템 사용법 (설비기준정보, PM Operation / PM Activity / PM Association) 교육 진행했습니다. (11.25) - 시스템 사용법 (PM Schedule Master / PM calender) 교육 진행했습니다. (12.02) - 시스템 사용법 (Check Master / Daily Check) 교육 진행했습니다. (12.10) - 시스템 사용법 (Workorder PM/BM)교육 진행 예정입니다.(12.16) [Spare Parts 관리] - BIN Code 작성법 교육 진행했으며 (26.11.10) 공정별 Spare Parts 보유 자재 리스트 조사 후 시스템 등록 진행 중입니다 (~26.03.30) - Spare Parts 구매검토, 구매요청 교육 진행했습니다.(11.20) - Spare Parts 입고, 재고 관리 교육 진행했습니다. (12.08) - Spare Parts 배송관리, 재고처리 교육 진행했습니다 (12.11) - Spare Parts 기준정보관리 , 법인확장프로세스 교육 진행 예정입니다. (12.18) [모바일 / NFC] - EMS 모바일 300대 IP 할당을 위한 IP 대역대 발급 완료했습니다.(09.18) - ESHG 법인 모바일 기종 선정 완료되어 EMS 모바일 적합 유무 검토 완료했습니다.(Samsung Galaxy Active Tab5, w/공상평 10.20) - 공정별 모바일 수량 취합 완료 (10.28), 구매를 위한 집행품의 상신 후 PR 요청 완료 (by 법인 PI팀, 12.09) - NFC 카드 (전극/CELL) 서브원 발주 완료(12.04). FA/ UT는 NFC 카드 구매를 위한 예산 확정 후 발주 진행 예정입니다. (~12.19) | ~’26.04 | 권민준S 양승준P
■ [설비관리시스템(EMS)] ESHG 설비관리시스템 Roll-In
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자: 권민준S/양승준P
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#17 , 진행 상태 : ●]
구분 | 상세구분 | 진행 계획 | 담당자
기준정보 작성 | 설비기준정보 | 완료 | 조진우 외 6명
 | 정비기준정보 | ~26.01.31 | Hablon Kouassi 외 18명
Spare Parts 준비 | Layout확정 및 Printer구매 | ~26.02.20 | Seung Chan Lee 외 4명
 | BIN/Spare Parts라벨 부착 | ~26.03.30 | Seung Chan Lee 외 4명
시스템 셋업 | 운영서버 셋업 | 완료 | 서영은
 | 모바일 구매/셋업 | ~26.02.27 | 권민준, 양승준, Jeffrey Osborne
 | NFC 카드 부착 | ~26.03.30 | Hablon Kouassi 외 18명
사용자 교육 | Core-Member 교육 | ~ 26.01.27 | 권민준(S/P), 양승준(정비)
 | 설비기술팀 전파교육 | ~26.03.25 | Hablon Kouassi 외 18명
기준정보 등록 | 설비기준정보 | 완료 | 조진우 외 6명
 | 정비기준정보 | ~26.03.13 | Hablon Kouassi 외 18명
OSS | OSS 대응 | 26.04.01~26.04.07 | 권민준 (S/P), 양승준 (정비)

## Slide 115
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W25) | 일정 | 담당자
건설사업관리 VOE 대응 기능개선 | 전 법인 공통 | 금주(W25)에는 건설 PJT 비용관리 고도화를 위한 투자심의 진행하였으며,건설표준정보체계 적용/활용(투자비 분석), 투자비 정합석 확보를 위한 개선 업무 진행 중입니다. [진행사항] 1. 설계변경 개선 - 설계변경 Direct 등록 기능 개발 완료(22/22)하였으며, Test 진행(화면설계, 기능 및 통합결재 연계 등) 완료하였습니다.(2/21) - 현업 Test를 위하여 설계변경 신규 기능 사용자 메뉴얼 작성 완료하였습니다.(03/06) 2. Fast Track 기능 개선 - LOI 발행 시 품의작성+외부TR 통합 작성 기능 개발(6/6) 및 Test(디자인, 기능 및 통합결재, 내부결재 등)완료하였으며, 기존 LOI 발행 데이터 2건에 대하여 신규 화면에 맞게 데이터 생성하였습니다.(2/20) 3. Direct 용역 계약을 위한 Direct 등록 기능에 대한 요건정의/화면분석 설계 완료하였습니다.(2/7) - 화면분석 설계에 대한 현업 검토 완료, 퍼블 및 기능 개발 완료(03/10), Test 완료하였습니다.(3/18) 4. 지급장비(공사) 검수 수정화면 분석설계 및완료, 화면들에 대한 요건정의 완료(02/24) 화면 퍼블 및 기능 개발 완료,.(3/6), 개발 완료 후 시나리오 기반 Test 완료하였으며(3/10), 현업 Test 완료, 기존 Data Migration 완료하였습니다.(개발서버 Migration 후 운영서버 적용:현업 최종 확인 작업)(4/02) *현업 Test를 위한 신규 및 기능 개선 건(설계변경, Fast Track, LOI 발행, 지급장비 검수) 등을 반영한 사용자 메뉴얼 작성/배포하였습니다(03/14) 5. 투자비 산출을 위한 화면 분석 1차 설계 진행하였습니다.(3/18) *컨셉 변경으로인하여 재검토 후 향후 진행예정 6. 투자검토서 작성 전, 유관부서 요청에 대하여 시스템 기반으로 접수하여 투자검토서와 연계할 수 있도록 추가 구성 - 작성, 상세, 목록 조회+투자검토서 일부 변경(추가)에 대한 개발 완료(04/18), 개발완료 후 테스트 완료 : 연계 정보 오류로 인한 개발 수정 및 추가 7. LGES<->협력사 간 시스템을 통한 문서 및 공문 교환(TR:Transmittal)을 위한 일반 TR 기능에 중간단계 검토자 검토를 위한 기능 추가 - (향후 Claim Guarantee 확보용) : 개발 완료하였으며, LGES->CM->협력사, 협력사->CM->LGES에 대한 Test 진행 중. LGES에서 협력사로 보내는 TR과 착수 전 공문 (PJT를 연계하지 않는 TR)과 충돌이 발생하여 재검토 완료하였습니다. 배포완료.(4/06) : 목록에서 TR 구분을 위하여 협력사용 건설사업관리와 LGES 건설사업관리의 TR관리화면에 수신/발신함을 분리하여 구성 완료 8. 메일로 바로 전달하기 위한 API 개발과 관려하여 협의완료후 상세요건정의 및 화면분석 설계 완료하였으며, 인쇄기능은 개발 완료하여 각 페이지별 기능 연계 완료 : 품의가 한화면에 여러 개 있을 경우 해당영역만 선택하여 인쇄하는 기능 추가 예정이며, 메일 연계기능은 개발 완료하였습니다..(05/09->05/23, 팝업 처리와 화면 프레임 처리 비교로 인한 기간 변경) 9. 설계변경 시 최종 단계인 공사확정 기능에서 공사확정과 공사취소에 대한 세부화면을 다르게 구성하는 방식으로 변경하여, 화면 설계 진행하였으며, 개발 완료하였습니다.(04/30) 10. 투자검토 요청, 설계변경, 계약정보 지정 등 현업 추가 요구사항에 대한 대응을 위하여 PJT 기간 1개월 연장 지연품의 진행하였습니다.(04/15) 11. 건설 대시보드 사진(현장사진, 조감도, 배치도, 도면 등) Web Page에서 바로 복사/붙여넣기 기능 개발완료하였습니다.(04/30) 12. 통합결재 문서의 경우, 결재 취소 후 재작성되는 문서에 대하여 기존 문서를 업데이트하는 방식으로 모두 변경하여 적용하였습니다.(05/13) :설계변경 요청, 영향성검토, 공사확정, 업체선정품의, 기성품의, 완료품의, 집행품의, LOI 품의, LOI 발행 품의 등 13. 공무담당자, 기술팀, 기획팀 대상으로 기능에 대한 교육 및 Test 실시하였으며, 추가요청사항 및 Data Migration에 대한 협의 진행하였습니다.(05/21, 5/27) 14. 완료보고(품질DX 담당) 진행하였으며5/22), 그룹장님께 건설사업관리 진행 현황 보고하였습니다.(05/30) | ‘25.05 | 문대윤P
■ [건설사업관리(CPM)] VOE 대응 기능 개선
※ 프로젝트 기간 : ‘24.12~’25.05
업데이트 시간 : 06/25(수) 11시
작성자 : 문대윤P
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#7, 진행 상태 : ●]

## Slide 116
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
건설사업관리 시스템 운영 & 건설 정보표준체계 & 비용 정합성 & 투자비 분석 | 전 법인 공통 | 금주(W51)에는 건설 비용관리 고도화 PJT , 건설표준정보체계 적용/활용(투자비 분석), 투자비 정합성 확보를 위한 개선 업무 진행 중입니다. [투자비 분석] 1.투자비 조회 화면 분석 설계(100%) - 투자비 분석을 위한 Input & 최종 Output 화면, 투자비 & 영향 Fator 시각화 화면(7/31) : 총 5개 Tab으로 구성, 1)PJT 정보(면적, Factor 설정), 2)투자비/영향 Fator 시각화 화면 설계 완료 : 신규 PJT를 위한 투자비 분석은 다양한 Factor 설정에 따른 결과 비교가 가능한 Input:Output 설계를 N:1이 가능하도록 분석/설계 ->신규 PJT의 동/공정/공사 등을 자유롭게 구성하여 정확도를 높일 수 있는 방안 수립 1. 공사, 면적 정보 등을 자유롭게 추가/삭제하여 구성, 2.공사구성에 따라 면적정보의 불필요한 부분들이 자동으로 제거 : 총 7개 Tab(2개Tab 추가)으로 추가하여 개발 진행 완료, 공사비 항목 구성, 직접공사비 외 비용(10/24) 2.기준정보/공통정보 관리,화면 분석 설계(100%) : Factor 및 기준정보 등을 관리/업데이트 하고 Output 화면 및 연계 로직 *추가 요건 : 요율 항목을 설정할 때 기준 금액 항목 설정 customizing, Room 구성 Setting 기능, 공사항목 Setting 기능 개발 검토 및 일정 수립 (09/18), 화면분석 설계(신규화면 14건) ->기준정보 내 신규항목 추가 시 관련 정보 자동 매칭을 위한 연관성 분석 및 반영 내용 포함하여 개발 완료(09/30) ->동-공정-공종-공사에 대한 분석 전 Setting하는 기능 추가하여 개발(10/01) : 건설기술팀과 투자비 산출 Test 진행(~11월초, 개발서버 방화벽 오픈하여 참여) 3.분석 시각화 화면 분석 설계(100%)) : 최종 Out 화면을 다각적 분석이 가능한 대시보드 화면(11/15) : 동, 공정, 공종별 금액의 구성 및 비중에 대하여 막대/파이형 그래프 및 추가 정보 시각화(Ref Data+Alt 1,2,3.....)를 위한 화면 분석 설계 완료(11/14) : Alt 간 1:1 비교를 위한 화면 분석 설계 진행 중(막대, 스파이더 차트(Factor 변화에 다른 비용 비교)) : 동, 공정, 실구분에 다른 면적 비율 및 구성 시각화 화면 분석 설계 완료(11/18) *추가 요건 : 배포용 Output 화면 별도 구성 -> 간접비 적용 로직(기타항목을 직접공사비, 설계비, 총계 등에 배분하여 재구성 완료)(11/ 07) : 유사 PJT를 선정하여 Ref Data 기반 시뮬레이션을 진행하여 산출 비용 오차 검증과 여러 Factor/면적 구성 등에 따른 오차 변화 분석(Ref 비용 정보 추가로 인한 추가 검증(~12/05) : 4개 Ref PJT 추가 DB 저장(총 8개) : 투자비 분석(개산견적 Alt별 비용 비교, Factor 변화에 따른 비용 비교, 면적 구성/비중 분석) 개발 완료 및 통합 테스트 진행 완료하여 배포 하였으며, 배포후 최종 확인 완료(12/10) [PJT 비용 관리 및 정합성 확보] - 계약정보 지정 유형 분류된 내용(10/21 기준)을 바탕으로 기획팀 검토 및 협의(10/23) 후 국내/북미 공무담당자 배포하였으며 및 검토 진행 중(6개 북미 PJT 취합 완료), 최종 확정 후 운영 서버에 데이터 이관 및 배포 완료(N-ERP 배포 및 기성청구 대응으로 인한 배포 연기 12/10) [시스템 운영 및 프로세스/시스템 개선] - 현업 Test(09/12) : 역할등록/수정, 결재선 구성 및 PJT 적용, 개별 결재선 적용 등(추가 현업 Test, 인프라 기술/기획팀과 기능 추가 교육 : 08/28) : 현업(인프라 기획)과 기능 Test 및 시연/적용 하는 과정에서 법인장/센터장 등 PJT별 역할로 저장할 경우 11개이상의 작업이 반복 발생하여, SSO Data를 분석하고 PJT 등록 정보에서 유추하여 자동으로 결재선을 추가하는 방향으로 요건 변경하였으며, 해당 내용을 바탕으로 추가 개발 완료하였으며, 10/21 현업과 협의통하여 최종 확정 및 현업 테스트 진행 중(10/24) - (보안 취약점 검토 및 조치) 외부 협력사 접속 시 SSO 인원정보 접근 차단 조치, 외부 협력사 로그인 시 비밀번호 변경 처리 및 비밀번호 구성 변경에 따른 기능 개선(11/21 조치 이후, 11/30일 배포) - 건설사업관리 비용관리 고도화 PJT 완료보고(12/12) 진행하였으며, 건설 투자비 분석 산출 및 분석에 대한 그룹장님 보고 예정(12/23) | ’25.12 | 문대윤P
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
■ [건설사업관리(CPM)] 시스템 운영
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
작성자 : 문대윤P
[과제번호 : 설비DX-#8, 진행 상태 : ●]

## Slide 117
■ [Control Room 원격제어] 제조알람팝업솔루션 구축
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
제조 알람팝업솔루션구축 | 전 법인 공통 | 금주(W51)에 특이사항 없으며, HD법인 Control Room 구축 요건정의 및 투자제안서 준비 예정입니다. [배경] 설비에서 발생하는 알람을 Control Room에서 실시간으로 확인하고 원격제어를 통해서 조치가 가능한 환경을 구축함으로써, 설비 알람 조치 속도를 향상 및 공정 운영 인원 효율화에 기여하고자 합니다. [진행사항] [ST(전극/조립)] Coater(양/음극) 양산으로 인해 NAT 하단(NAT ↔ 설비) 포설은 26년 1분기 진행 예정이고, NAT 상단(NAT ↔ QA망) 포설은 25년 12월 중으로 완료할 예정입니다.(법인 제조역량강화팀 김한상 팀장과 협의) (~25.12) [HG(전극/조립)] HG법인 중계서버 구축 작업 완료 하였고 사용자 Activity별 매뉴얼 상세 보완하여 법인 교육 진행하였습니다.(10/24) [HG(전극/조립)] NW포설일정 및 컨트롤룸 셋업 타겟 일정에 대해 법인 전극검사기술팀과 회의 진행하였습니다.(12/10) └ 전극 : 룸/QA망 NW포설 완료(NAT 셋업 가능), 셀 : 26년 1월 이후, 룸/QA망 NW포설 예정(셀은 NAT 없음) └ NAT엔지니어 출장 예상 일정 : 26년 1월 예상(B1 비자 발급 완료 후) [HG(전극/조립)] 알람팝업솔루션 및 HG법인 NW구성에 대해 법인 전극검사기술팀 Paul Kim님과 회의를 통해 추가 설명 완료하였습니다.(12/16) [MI(전극/조립/활성화)] MI Control Room DB체크리스트 준수사항 반영 위한 DB 설정변경 및 재기동 예정이며, MI법인 PI 박민수책임과 작업계획 리뷰 및 작업일정 수립(11/2 오전 14~17시) 완료하였습니다.(~11/2) [MI-Lansing(전극/조립)] SPC+ 가상화 메모리 증설(Dell Memory 64G*24) 관련 메모리 구매 및 딜리버리 진행 완료하였습니다.(11/3) [MI-Lansing(전극/조립)] SPC+ 가상화 메모리 증설 위한 서버 물리적 장착 및 메모리 설정 통합TA, 법인PI 간 진행 완료하였습니다.(~11/23) [MI-Lansing(전극/조립)] 중계서버 구성 및 Screen Aligner 기능 적용, 통합테스트 예정입니다.(~12/28) └ VM서버 생성(OS, DB, MCCS이중화) 완료, ROS PC NQVM설치 완료, 중계서버/Screen Aligner 셋업 완료 └ 법인 VoE 사항 취합 후, 추가 통합테스트 및 운영 적용 예정(12/28) [MI-Lansing(전극/조립)] 코터 양/음극 Screen Aligner 구성 관련 법인 제조역량강화팀 박선호님과 회의 진행하였습니다.(11/18) └ Top W/G #1, 2 / Back W/G #1, 2 / 마스터 비젼 / 통합 비젼 6개 화면으로 구성 [HD(전극/조립)] HD법인 Control Room 구축 위해 법인 제조역량강화팀 이은호님과 화상회의 진행하였습니다.(11/18) └ COT, ROL, NND공정 NAT 13개, 설비 NVS 25개, 중계서버 구축 [HD(전극/조립)] Control Room 서버 생성 위한 시스템 아키텍처, SPEC 정리하여 IT인프라팀과 ARB 회의 진행하였습니다.(11/25) [HD(전극/조립)] IT 인프라 검토(VM 가상화 구성 환경) 및 Control Room 구축 위한 투자제안서 준비 예정입니다.(~12/31) [NB(활성화)] 1동 활성화공정 Control Room 구축에 대한 전체적인 컨셉에 대해 법인 설비담당자들과 회의 진행하였습니다.(12/11) └ 실시간 설비 알람, 물류 알람, IVS 및 FDC 알람 Control Room 관리 └ 물류, FDC 알람, IVS 연계의 경우 추가 개발 필요하여 상세 요건 추가 논의 예정(현재는 EIF, APC알람만 컨트롤룸 관리) | ~‘25.12 | 윤영준S
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 윤영준S
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 투자심의/집행 | Control Room 구축 | EIF 패치 | 솔루션 구축 | NAT연결 | 원격연결 | 통합테스트 | 운영적용 | 품질 안정화
MI(전극/조립/활성화) | ‘25.06.13 | ‘25.04.15 | ‘25.08.08 | ‘25.08.20 | ‘25.08.20 | ‘25.08.23 | ‘25.08.26 | ‘25.08.27 | ‘25.08.30
HG(전극/조립) | ‘25.07.09 | ‘25.07.01 | - | - | NW포설, NAT 설치 등 일정 법인 재 검토 중(25년 12월 예상) |  |  |  | 
HD(전극/조립) | Control Room 오픈 일정 법인 재 검토 중(26년 1월 예상) |  |  |  |  |  |  |  | 
MI-Lansing(전극) | ‘25.09.19 | ‘25.09.10 | - | - | ‘25.09.13 | ‘25.10.08 | ‘25.12.28 | ‘25.12.30 | ‘26.01.31
ST(전극/조립) | ‘25.09.29 | ‘25.12.25 | ‘25.12.28 | ‘25.01.10 | ‘25.01.20 | ‘26.01.25 | ‘26.01.27 | ‘26.01.30 | ‘26.02.28
NB(활성화) | Control Room 오픈 일정 법인 재 검토 중(26년 1월 예상) |  |  |  |  |  |  |  | 
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#9, 진행 상태 : ●]

## Slide 118
■ [Control Room 원격제어] 시스템 운영
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
Control Room 시스템 운영 | 전 법인 공통 | [Control Room 운영] - WA법인 DST(서머타임 해제)로 인해 EIF 서버 재기동 예정이므로 조립 2동 알람팝업솔루션 영향도 점검 계획 수립 및 점검 완료하였습니다.(10/26) └ EIF서버 재기동 이후, ROS IF 데이터 정상 전송 여부 확인 - WA / MI / NFF법인 Control Room 운영 현황에 대해 점검하였고 시스템 VoE 사항들에 대해 추가 완료하였습니다. (~10/30) └ 중계서버 사용자/ID/Password/검사기 엑셀 일괄 업로드 기능 등 - WA법인 중계서버(IP : 10.93.90.156) 관련 모듈검사기술팀 김찬종선임 외 5명에게 시연 및 교육 완료하였습니다. (10/29) - WA법인 중계서버 운영에 대해 법인PI 박병희 팀장, 제조역량 김인성 팀장과 협의하였고 운영방안에 대해 법인과 미팅 예정입니다. (11/05) └ 전체 기능 소개 및 VoE, 중계서버 Web 관리자 권한 부여(법인 PI/제조역량강화) 등 - MI법인 랜섬웨어 감염 이슈로 인해 미주법인 Control Room 시스템 영향도 파악하였습니다.(11/4) └ MI법인 10개 VM서버 영향도 존재되며, 이외 GM1, GM2, HG, ST, HD법인 서비스 이상없습니다. - MI법인 랜섬웨어 복구 이후, Control Room 시스템(알람팝업/실시간재판정) 대응방안에 대해 하기와 같이 수립하였습니다.(11/4) - ESWA 중계서버 메모리 증설(8G → 20G) 필요하여, IT인프라팀 김인호선임과 ARB 진행하였습니다.(11/10) - MI법인 실시간재판정 DB서버 복구되어 어플리케이션 설치 완료하였으며, 클라이언트 정상 접속 및 운영 위한 정상화 작업 완료하였습니다.(11/11) - MI법인 알람팝업/중계서버 복구시점에 대해 인프라팀과 논의하였으며, 11/14(금) 복구 타겟으로 일정 수립하였습니다.(11/14) └ MI법인 알람팝업/중계서버 복구 완료, MMD 연동 / 솔라스 정상 작동 검증 완료(~11/17) - WA법인 중계서버 접속 및 사용자 권한부여 관련하여 본사 Pack 검사기술팀 송제현님외 5명에게 교육 완료하였습니다.(11/17) - HG법인 중계서버 접속 및 사용자 권한부여 관련하여 HG 전극검사기술팀 조민기님외 3명에게 교육진행 예정입니다. (11/20) - MMD 2.0 전환됨에 따라 Control Room 알람팝업 ↔ MMD(설비, 알람기준정보) DATA 정상 IF 확인 완료하였습니다.(11/24) - MI법인 Control Room 원격 디바이스들에 대한 설정 및 접속현황에 대해 원격솔루션팀 김원준님에게 교육 진행하였습니다.(12/9) - Control Room HMI 연결 신기술에 대해 디지털트윈팀 김현용 책임과 회의 진행하였습니다.(12/15) └ 디지털트윈팀 제안 기술 : 별도의 네트워크 설치 필요없이, PLC에서 데이터를 직접받아 서버에서 HMI Data 확인 가능 └ Control Room 알람팝업 연계 가능 여부에 대해 추가 검토 후, 회의 진행 예정입니다.(~12/19) | ~‘25.12 | 윤영준S
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
작성자 : 윤영준S
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#14, 진행 상태 : ●]

## Slide 119
■ [Control Room 원격제어] 실시간 재판정 원격 솔루션 구축
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
실시간 재판정 원격솔루션 구축 | 전 법인 공통 | 금주(W51)에는 특이사항 없고 WA법인 실시간 재판정 솔루션 품질 모니터링 예정입니다. [배경] Vision 검사기에서 NG로 판정한 항목에 대한 재판정을 개별 검사기PC가 아닌 원격으로 연결된 하나의 PC에서 진행할 수 있는 환경을 구축하여, 검사인원의 효율화에 기여하고자 합니다. [진행상황] - [ESWA] 실시간 재판정 솔루션(EV2020라인, CTP라인) 통합테스트 및 운영적용 완료하였습니다.(10/10) - [ESWA] 현업 사용자 VoE 취합 및 시스템 모니터링, 품질 안정화 완료하였습니다.(~10/30) - [ESWA] 금주 특이사항 없고 추가적으로 시스템 품질 모니터링 진행 완료하였습니다.(~11/30) - [ESWA] 시스템 활용 간 이슈 없으며, 추가적인 VoE 사항 생길 시, 법인 모듈검사기술팀 김찬종선임과 협의 예정입니다. (~12/31) - [ESWA] 금주 특이사항 없으며, 시스템 구축 완료에 대한 법인 검수 완료하였습니다. (12/16) - [ESWA] 재판정솔루션 구축 완료 건에 대해 법인PI팀 박병희팀장에게 내용 설명 및 자료 공유 완료하였습니다.(12/09) - [ESHD] Honda 모듈 양산라인 2호기 샘플 재판정 적용 일정에 대해 모듈공정기술팀 장성용책임과 회의하였고 9월 중순 적용하는 것으로 협의하였습니다. (8/13) - [ESHD] Honda 모듈 양산라인 2호기 확산 적용일정 관련하여 법인 모듈공정기술팀 장성용책임과 논의하였고 법인 내부적으로 추가 검토 필요하다고 하여 일정 수립 되는대로 공유 받기로 하였습니다.(~10/17) - [ESHD] 금주 특이사항 없습니다. | ~’25.12 | 윤영준S
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 윤영준S
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  | 
 | 투자심의 | 사전테스트 | 솔루션 구축 | 단위테스트 | 통합테스트 | 운영적용 | 품질안정화
ESWA | ‘25.09.08 | ’25.09.19 | ’25.09.30 | ’25.10.02 | ’25.10.07 | ’25.10.10 | ’25.10.30
< ESMI 적용 예시 : Module 1개 라인 5대의 검사기에 대해 한 명의 검사자가 재판정 진행 >
* 사전테스트 : 설비업체가 협의된 통신사양으로 개발한 프로그램을 설비에 이관하기 전에 솔루션 개발업체인 NTS가 국내에 만들어 놓은 서버와
통신하며, 개발 정합성을 점검하는 테스트입니다.
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#10, 진행 상태 : ●]

## Slide 120
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W25) | 일정 | 담당자
GPU 서버도입, 사용자 VoE 개선 | 전 법인 공통 | 해당 프로젝트 개발은 완료되었습니다. [배경] 1. FDM 도면관리시스템 2D도면 다운로드/뷰어 기능 사용 중이나, 3D도면의 경우, 뷰어 랜더링 속도가 오래 걸려 개선 필요하다는 VoE 접수 2. 3D뷰어 S/W업체 및 인프라팀 기술 검토 결과, 서버 신규 GPU 도입 필요 / GPU 서버 도입하여 3D도면 랜더링 속도 향상하도록 개선방향 수립 [배경] 1. 설비 신규/증설 프로젝트 시, 협력사와 메일과 저장 매체를 통해 도면/문서를 받고 있지만 통합관리 시스템 부재로 기능개발 VoE 접수 2. 협력사와 프로젝트 진행 가능한 사외망을 구축하였고 도면 입수 프로세스에 대해서도 사용자 POC를 통해 요건 확정 3. LGES 담당자가 신규/증설 프로젝트를 생성하고 해당 프로젝트에 협력업체가 직접 자료유형 생성 및 도면 납품하도록 개선방향 수립 [진행사항] - 프로젝트 관리 기능 운영배포 완료(4/15)하였으며, 운영 통합테스트 시, 발견된 결함 5건에 대해 Bug-fix 진행 완료하였습니다.(~4/17) - 설비전장기술팀 강모세님 외 6명에게 프로젝트 관리 기능 교육 완료하였습니다.(4/21) - 3D뷰어 운영서버 테스트 및 GPU서버 운영이관, 프로젝트 완료보고 위한 산출물 점검 완료하였습니다.(~4/24) - 개발 기능에 대해 실제 사용자 VoE 추가 취합하였고, 개선 요건들에 대해 구체화 진행 중입니다.(~5/16) - HD법인 FA기술팀 협력업체 문서 납품 위한 프로젝트관리 기능 교육 진행하였습니다.(5/15) - 공정별 설비기술팀 대상으로 시스템 신규 패치 기능에 대해 교육 완료하였습니다.(5/21) - 변경관리대장으로 접수되는 사용자 VoE 사항에 대해 CNS / 개발자 / PI 간 개선검토 회의 진행하였습니다.(5/26) - 금주 특이사항 없습니다. | ~‘25.04 | 윤영준S
■ [도면관리시스템(Factory Drawing Management)] FDM GPU 서버 도입 및 사용자 VoE 개선
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  | 
 | 사양 검토 | 구매요청 | 발주 | 서버입고 | GPU 전환테스트 | GPU 전환 | 안정화
GPU 서버도입 | ‘24.11.08 | ‘24.12.06 | ‘24.12.13 | ‘25.03.14 | ‘25.03.17 | ‘25.04.04 | ‘25.04.30
기존 : 2D 도면 뷰어
변경 : 3D 도면 뷰어 추가
※ 프로젝트 기간 : ‘24.11~’25.04
업데이트 시간 : 06/18(수) 11시
작성자 : 윤영준S
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  | 
 | 컨셉 검토 | 투자심의/집행 | 프로그램 분석/설계 | 개발 | 단위테스트 | 통합테스트 | 운영적용
프로젝트 관리 (사용자 VoE) | ‘24.11.06 | ‘24.12.02 | ‘24.12.13 | ‘24.02.14 | ‘25.03.14 | ‘25.03.31 | ’25.04.15
[과제번호 : 설비DX-#11, 진행 상태 : ●]

## Slide 121
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일 | 담당자
FDM 도면관리 시스템 운영 | 전 법인 공통 | [설비제작사양서 관리 및 VoE 개선 고도화 과제] - 프로젝트 진척현황 및 테스트 및 배포 일정에 대해 PI/CNS/개발사 간 미팅 완료하였습니다.(10/14) - 시스템 신규 기능 패치 및 운영배포 완료하였으며, 사용자 교육 및 매뉴얼도 현업 공유 완료하였습니다.(10/20) - 프로젝트 완료보고 진행하였고 자산대체 및 프로젝트 산출물 점검 예정입니다.(10/23) - 프로젝트 QA 산출물 점검 및 취약점 점검 완료하였으며, 잔금검수 결재 진행 완료하였습니다.(10/28) - 시스템 오픈 이후, 접수된 VoE 사항 (반려문서/반려 시, 첨부문서 구분, 설비폴더 검색 기능)에 대해 분석 및 설계 완료하였고 CNS 임시정책임 외 2명과 적용 일정수립까지 완료하였습니다.(~10/29) - 해당 프로젝트 개발은 완료되었습니다. [FDM 도면관리시스템 운영] - FA 물류설비 도면 등록 관련하여 자동차 FA팀 정광명님, 물류자동화팀 이지우님에게 시스템 교육 완료하였습니다.(10/21) - 오창 2동 H52A Tabless 모델 도면 및 자료 등록 관련하여 원통형 조립설비기술팀 김문박님 포함 5명에게 시스템 교육 완료하였습니다.(10/21) - FA.물류자동화팀 임준형님, 자동차 Pack설비기술1팀 김유익님에게 도면 등록 위한 시스템 교육 완료하였습니다.(10/28) - 전극/조립/활성화/모듈/FA 표준설비제작사양서 시스템 등록 및 개정 진행 중이고 추가 접수된 VoE 사항 중 개발 완료된 3건(권한신청 인터락 기능 등)에 대해 통합테스트 완료하였습니다.(11/11) └ 11/13(목요일) 운영 배포 및 운영환경 합동 점검 예정(11/13) - 표준설비제작사양서 개정요청 및 복수 권한관리 기능에 대해 Process Map Drawing 및 화면 정의 예정입니다.(~11/15) - CPO 기획팀 및 각 기술그룹과 도면 업데이트 진행 중이고, ’25.9월 CPO님 보고 대비 신규법인(AZ, HG, HD, ST) 도면등록 설비군 44% 및 도면 등록 종수 15,374건 증가되었습니다.(11/12) - 팩모듈기술팀 이병전책임과 협력업체 시스템 활용 및 VoE 건에 대해 회의 및 교육 진행하였습니다.(11/14) - FDM 표준제작사양서/공통사양서 추가 VoE 사항 중, 개선 완료된 3건에 대해 현업/PI 합동테스트 완료하였습니다.(11/26) └ 설비자료관리 설비ID 검색 기능, 전장도면 복수 검도 기능, 사양서 개정요청 화면 스크롤 기능 - FDM 추가 VoE 개선 3건에 대해 운영환경 배포 및 모니터링 완료하였고 특이사항 없습니다.(~12/04) - 소형FA팀, Pack제어기술팀 신규 인원들에게 시스템 모듈별 기능 교육 및 협력업체 입수/배포 프로세스에 대해 교육 완료하였습니다.(12/09) - AZ / HG / HD / ST 법인 설비도면 시스템에 도면 업로드 진행 중에 있습니다.(지속) - 금주 특이사항 없습니다. | ~‘25.12 | 윤영준S
■ [도면관리시스템(Factory Drawing Management)] 시스템 운영
업데이트 시간 : 12/16(화) 11시
작성자 : 윤영준S
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#15, 진행 상태 : ●]
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  |  | 
 | 컨셉 검토 | 투자심의/집행 | 분석/설계 | 개발 | 단위테스트 | 통합테스트 | 운영적용 | 품질 안정화
사양서 관리 기능개선 | ‘25.05.30 | ‘25.07.01 | ‘25.07.31 | ‘25.08.30 | ‘25.09.19 | ‘25.10.03 | ‘25.10.17 | ‘25.10.30

## Slide 122
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W14) | 일정 | 담당자
프로젝트 진척관리, 설비 매각/폐기, UT Matrix 고도화 | 전 법인 공통 | [W14] 본 고도화 개발은 검수(3/26)와 함께 완료되었습니다. [배경] 1. 법인별 신규라인 증설 업무 시, 이벤트별 일정을 수기로 관리하고 메일로 개별 취합하다보니 업무 누락 및 일정 지연이 발생 ▷ 개선 방안 : 설비 Set-up 일정관리 기능을 통해 이벤트별 일정과 담당자별 진척 실적을 시스템으로 관리하여 업무 누락 및 일정 지연 방지 2. 법인별 불용자산 발생 시, 해당 자산에 대한 활용의사가 수작업으로 진행되어 요청 이력이 남지 않고 검토 현황 파악이 어려움 ▷ 개선 방안 : 불용자산 매각관리 기능 구축을 통해 요청 이력을 남기고 검토 현황을 파악할 수 있어 전 법인 수요 Pool 확대 및 설비 투자비 절감 가능 3. 기술센터별 유틸리티 설비 명칭과 사용량이 표준화 되지 않아 UT Matrix를 취합하고 관리하는데 있어 어려움이 있음 ▷ 개선 방안 : 각 기술센터별 유틸리티 설비 명칭과 사용량을 표준화하고 이를 코드화한 표준 Library 기능을 구축하여 체계적으로 관리 가능 [진행사항] - 프로젝트 진척관리 개발 진척률 : 100%(완료), 설비 매각/폐기 개발 진척률 : 100%(완료), UT matrix 고도화 개발 진척률 : 100%(완료) - 설비 프로젝트 진척관리, 매각/폐기 기능 개발완료 건에 대해 PI/CNS 합동 단위 테스트 진행 완료하였습니다.(2/7) - UT Matrix 표준설비코드(공정/설비군/세부공정/Main/Machine)에 대해 유틸리티기술팀 김중열님 외2인 과 표준화 진행완료 하였습니다.(2/12) - ELM 설비 매각/폐기 신규 기능에 대해 해외법인지원팀 김효상님외 2명과 통합테스트 완료하였습니다.(2/21) - ELM 프로젝트 진척관리 신규 기능에 대해 고객가치PM팀 박지현님, 배진혁님과 통합테스트 완료하였습니다.(2/24) - 고도화 프로젝트 전체 개발 내용(프로젝트 진척관리,설비 매각/폐기, UT Matrix 고도화)을 운영서버에 적용 완료하였습니다.(3/11) - VOE 청취 및 개선을 병행하여 운영서버에 적용을 완료하였습니다. (3/17) - 프로젝트 진척관리를 진행할 관리자와 담당자역할 선정을 위해 회의를 진행하였으나 불명확한 결론으로 PO부서의 의사결정을 대기중입니다.(3/18) - 고도화 개발프로젝트를 마무리하고 있으며 완료보고를 통하여 프로젝트를 완료하였습니다.(3/20) - 최종 잔금 검수 프로세스를 진행중이며 프로젝트를 종료할 예정입니다.(3/26) | ~‘25.03 | 김정호P
■ [설비라이프사이클관리(Equipment Lifecycle Management)] ELM 프로젝트 진척관리, 설비 매각/폐기, UT Matrix 고도화
구분 | 진행 계획 |  |  |  |  |  |  | 
 | 컨셉 검토 | 투자심의/집행 | 프로그램 분석/설계 | 개발 | 단위테스트 | 통합테스트 | 운영적용 | 품질 안정화
프로젝트 진척관리 | ‘24.10.15 | ‘24.10.29 | ’24.11.22 | ‘25.01.24 | ’25.02.14 | ‘25.02.24 | ‘25.03.11 | ‘25.03.28
설비 매각/폐기 | ‘24.10.18 |  |  |  |  |  |  | 
UT Matrix 고도화 | ‘24.10.10 |  |  |  |  |  |  | 
※ 프로젝트 기간 : ‘24.10~’25.03
업데이트 시간 : 04/09(수) 10시
작성자 : 김정호P
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#12, 진행 상태 : ●]

## Slide 123
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
설비라이프 사이클관리 시스템 운영 | 전 법인 공통 | [ELM 설비변경점 및 수평전개 기능 구축] - 전극기술표준화팀 박산님 외 6명과 설비변경/수평전개 Process Map을 구체화 하였습니다.(03/11) - 4MCC 시스템과의 연계를 위해 인터페이스 논의를 진행하였으며 기능 고도화에 필요한 항목 및 비용검토를 완료(총 3.6억)하였습니다. (04/08) - 개발을 완료하여 3자테스트 완료(오류7건), PI테스트(개선21건, 오류7건)를 완료하였으며 사용법에 대해 교육을 진행하였습니다. (08/22) - 교육 및 시연을 통해 추가 현업 사용자 테스트를 진행하였고 운영오픈 전 추가 VOE를 접수 받아 개선사항들을 반영하였습니다.(09/05) *주요개선 사항 : 리스트 조회조건 변경, 화면별 초기 설정 및 로직 변경, 번역오류 수정, 단계별 가이드 안내 추가 및 시인성 개선, 팝업오류 수정, 설비레벨 조회 단위 수정, 엑셀 다운로드 화면 및 항목 수정, 즐겨찾기 설정 개편, 상태별 권한별 오류 개선, 비대상 법인 표기 삭제개선, 메일링 수신 개선. - 설비변경점 및 수평전개 기능 구축 프로젝트를 완료보고(09/22)를 마쳤으며 잔금검수를 통해 프로젝트를 종료하였습니다.(09/24) - 잔여 VOE 개선 사항에 대해 1차 반영 (09/24), 2차 반영 (10/01)으로 완료하였으며 지속적으로 추가 운영 업데이트를 진행하고 있습니다. - 설비변경점의 사용현황은 총 7건의 변경점이 등록되어 전극분과위를 통해 수평전개 확산 논의를 진행하고 있습니다.(10/29) - NND Tab Press 하부롤 교체 개선 변경이 수평전개 대상으로 결정되어 해당법인(WA,HM,MI,GM,NA)에서 상세검토를 진행중입니다.(11/07) - 설비변경점 VOE 개선(Fast-Track 진행시 편의기능 개선, 제작사양서요청 예외처리 반영, 영역별 탭진입 개선)들을 적용하였습니다.(12/02) - 운영중 발생한 오류(대시보드 표기오류, 화면 확대/축소시 영역깨짐현상, 설정값 강제 초기화)들을 일괄 적용하여 배포하였습니다.(12/09) [ELM UT Matrix 기능고도화] - UT Matrix를 실무에 적용하고 있으며 반영된 프로젝트는 다음과 같습니다.(WA1각형,원통형,AZ1,GM2,MIL)(25.01~) - EUM 시스템 담당자들과 전기/기계파트의 전력연계 사항에 대해 송수신 Data 내용을 확정하였고 반영 가능 여부를 협의완료 하였습니다.(07/23) - AR설비기술팀(17명)을 대상으로 각형 3개 프로젝트(MIL,GM2,WA각형)의 UT Matrix 적용을 위한 사용자 설명회를 진행하였습니다.(07/24) - UT Matrix 합산시 소수점 유효숫자로 인한 오차가 발생하여 작성 및 합계 기준에 대한 논의를 진행(유효숫자 소수점1자리 단일화)하였습니다.(09/24) - 표준설비코드를 운영하며 시행착오를 겪은 코드들에 대해 유틸리티기술팀과 전량점검하여 1차 (10/01), 2차 반영(10/15)완료하였습니다. - UT Matrix 기능고도화 부분이 개발완료되어 PI 테스트를 완료(10/28)하였으며 현업 사용자테스트 및 사용자 개선사항을 반영하였습니다. (11/07) * 주요개선 사항 : 병렬합의 결재기능 반영, EUM 실전력데이터 비교, 기계전기영역 용량별 수용률 작성알림 추가, 그리드 작성영역 확장 및 선택보기 적용 - UT Matrix VOE 개선사항(검토내용 히스토리 적용, 설비군별 최종작성자 메일링 반영, N2유량 평균치,최고치 요약제공)을 적용하였습니다.(11/25) - 설비기술과 에너지기술간 전력차단기 용량산정의 중복 버퍼를 잡는 것을 확인하여 해당 버퍼를 삭제하는 로직을 반영하였습니다.(12/04) - UT Matrix 작성 및 취합시간을 줄이기 위해 협력사에서 직접 내용을 작성하여 제출받는 방안에 대해 논의(2차)를 진행중입니다.(12/09) - EUM 기계/전기 실사용량을 토대로 설비용량 산정에 최적화 데이터를 제공하고자 운영위원회화 논의(2차)를 진행중니다.(12/09) - ELM 내 다양한 권한을 시스템을 통해 신청할 수 있게 적용하였으며 테스트 완료하여 배포하였습니다.(12/09) - 화면 내 불필요한 클릭 및 스크롤을 제거하고자 전체 화면에 대해 점검하여 UIUX 개선을 진행 후 배포완료 하였습니다.(12/09) [ELM 불용자산관리 기능고도화] - S/P불용자산의 요청은 EMS시스템 상의 화면에서 수량 및 기준정보를 확정하고 ELM시스템에서 실무검토를 진행하기로 논의를 마쳤습니다.(09/01) - 불용자산 화면정의서를 통해 수정될 내용에 대해 소개하고 추가로 반영이 필요한 사항에 대해 해외법인지원팀과 관리논의를 진행하였습니다.(09/05) - 변경된 프로세스의 화면들을 재검토하였으며 해당 영향도에 따른 프로젝트기간 내 개발 우선순위 조정에 대해 합의하였습니다.(09/30) - 개발완료 및 단위테스트를 마치고 PI테스트 완료(11/12) 사용자테스트 완료(11/14) 후 2차 운영배포를 모두 완료하였습니다.(11/17) * 주요개선 사항 : S/P 활용검토기능 EMS와 연계, 불용자산 검토 후 자동확정 기능추가. 기타자산 불용검토 추가, 일괄검토 업로드 및 회신기능 추가. [제조 IT 시스템 활용현황 회의 - ELM] - CPO.기획담당이 설비에 대한 전체 LifeCycle 관리를 다룰 필요가 있는지에 대해 검토하기로 하였습니다.(09/04) | ~‘25.12 | 김정호P
■ [설비라이프사이클관리(Equipment Lifecycle Management)] 시스템 운영
업데이트 시간 : 12/10(수) 12시
작성자 : 김정호P
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#16, 진행 상태 : ●]

## Slide 124
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W51) | 일정 | 담당자
설비라이프 사이클관리 시스템 운영 | 전 법인 공통 | [FA 셋업관리 기능 개발] - 주요 일정 : ESAZ OEM 대상 FA 셋업관리 및 하역장 관리 공청회(시스템 Process 설명 및 OEM 의견 청취) : 11/25(화), 12:00~14:00 OSA(Conveyor), 코윈테크(Stocker), ETS(반송설비, 출하포장기, 조립이제기), 엠솔루션(연기감지기), PRI(AMR), LG CNS(Mobile Shuttle) -> 설비 셋업관리(일정/이슈/일보), 하역장 관리(Packing, 도착, Fab in) 기능에 대한 소개/시연 및 Q&A 진행 -> 업체별 RFID+바코드 기반 FOB 진행 대상 설비 선정 및 일정 협의 : FA 셋업관리 및 하역장 관리 ESAZ 법인 공청회 : 12/05(금) 09:00, 참석자 : AZ 공장장, FA 담당, 법인 설비 팀장, FA 소형 팀장, FA 법인 담당자, FA 본사 담당자, 설비DX 팀장/담당자, CNS PM) *대상(FA 설비 한정한 사유/배경 설명 포함) 및 주요 사용주체(FA 법인 담당자)를 정확히 명시하고 개발 기능/기대효과에 대한 명확한 내용 전달 및 법인 VOE 청취 - ISE 현지인원을 위한 다국어 적용(한국어/영어/중국어) - Packing List 정보를 정확하게 작성하도록 가이드 필요 - 업무 Loss를 신기술 적용을 통해 최소화할 수 있도록 기술 검토 필요 - 일정관리 차트 형식 ESAZ 사용중인 양식 검토(D&O 양식 참조) : OEM 시스템 적용을 위한 업체 지원(AZ PJT 생성, Packing List, 셋업설비 등록) - OSA 12/15(월), 구미 Packing 공장 방문, Packing List 점검 및 등록, 장비(RFID Reader+PDA, BCR 1ea, RFID Tag(900ea), BCD Label(1000ea) 인계) RFID+BCR 셋팅 및 실제 Packing 적용 및 점검 진행 - 코윈테크 12/22(월), 김해(예정) - LG CNS(1월 초 예정), - ETS(01/08), - 코윈테크(01/16) : FA 전체 OEM 대상 공청회(시스템 Process 설명 및 OEM 의견 청취 예정) : FA 협의 중 - FA 설비셋업관리 및 하역장 관리 PJT 완료보고 진행(12/16) <VoE 주요 내용> : 설비, 및 작업 구분(셋업 단계) 별 인원 공수에 대한 분석이 가능하도록 작업일보 작성 기능에 추가 : 계획 대비 실제 Packing 간 차이를 확인할 수 있는 기능 필요(Mobile App 개선, Web에서 보완 등 어떻게 확인할 지에 대한 추가 협의 필요) : 주요 업무에 대한 공지 및 메일 알림 기능에 중요한 일정 및 단계에 대한 지연 등을 담당 또는 법인장/공장장 등 상부에 알릴 수 있도록 Rule Setting ■FA 셋업관리 검토 진행현황 - 일정현황 시각화 및 간트차트 생성 기능 개발 완료(11/21) - PJT 별 Summary 화면 기능 개발 완료 및 Test 진행 완료(12/05) - 전체 기능에 대한 통합 Test 진행 중(w/FA 자동차, FA 소형 담당자)(12/09) ■하역장관리 검토 진행현황 - - (Mobile)대시보드, 재고파악(RFID), Packing(RFID+바코드) 기능 개발 완료 및 시연/Test(11/25) - (Web) 하역장 구역(Map) 및 우든박스 위치 시각화 기능 개발 완료 및 Test 진행 중(11/27) - 전체 기능에 대한 통합 Test 진행 완료, 운영 배포(12/10) | ~‘25.12 | 문대윤P 박지수S
■ [설비라이프사이클관리(Equipment Lifecycle Management)] 시스템 운영
업데이트 시간 : 12/16(수) 11시
작성자 : 문대윤P, 박지수S
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#16, 진행 상태 : ●]

## Slide 125
업데이트 시간 : 12/10(수) 12시
작성자 : 김정호P
과제명 | 대상 라인 | 금주 진행사항 (W50) | 일정 | 담당자
원격기술협업 시스템 구축 | 전 법인 공통 | 원격협업 요청관리 프로젝트를 완료보고와 잔금검수를 통해 종료하였으며 시스템 운영 및 개선을 진행중입니다. 1. 구축 목적 : 전사 기술역량 향상을 위해 법인간 기술 협업과정을 기록하여 노하우를 DB로 축적하고, 이를 재활용 할 수 있도록 시스템 구축 2. 구축 배경 : - 실시간으로 현장상황(HMI, 설비상태 및 데이터 등)을 확인하며 대응하는 원격지원 업무 증대로 시스템을 통한 요청자와 지원자간의 구심점이 필요함. - 법인별 원격지원 항목을 나누어 해결한 후 이를 기술지원 사례로써 데이터를 쌓아 BP사례로 재활용하기 위한 저장소가 필요함. - 원격지원 요청시 발생한 문제에 대해 정확하고 빠르게 전문가에게 도움을 청하기 위한 창구의 역할이 되어주는 시스템 필요함. 3. 구축 범위 : 1차(’24.11~’25.02), 2차(’25.05~’25.09) - 1차 : 시스템 프레임워크 도입, 기술이력관리 기능개발, 기술자료관리 기능개발, 원격 기능설계(요청,등록,현황,조회), 커뮤니티채널 도입검토 - 2차 : 원격협업 및 이력관리 기능개발, 원격지원 요청서관리 기능개발, 원격지원전문가(출장자) 탐색 기능개발, 공지사항 기능개발 [진행 사항] - 2차 개발 건에 대해 오픈전 시스템 내 안내 게시 및 사전 자료등록이 필요한 사항들을 준비하여 시스템 오픈을 완료하였습니다.(08/18) - 운영오픈 후 추가 VOE를 접수 받아 개선사항들을 반영하고 있습니다. *주요개선 사항 : 조회조건 필터링 변경 및 추가, 첨부파일 용량 제한 상향, SSO 인증 누락인원 반영, 원격룸 접속 로그아웃 로직 SSO 연동개선, 익명글 수정 오류 개선, 접속로그 중복처리 개선 (08/28) - 도출된 개선점들을 완료하였으며 프로젝트 종료 후 운영 및 개선점에 대해 논의 하기 위해 현업 및 CNS와 오프라인 회의를 진행하였습니다.(09/04) - 원격룸기능 사용을 원활하게 하기 위하여 온라인 원격룸 신설에 대해 원격솔루션팀과 논의하였습니다.(09/10) * 목적 : 원격룸이 없는 국내 사업장이나 해외법인의 접근 통로를 만들어 원격룸 기능(PLC 수정 등)을 이용 가능하게 함. * 방법 : 법인별 공용 클라우드를 만들어(인프라팀 의뢰) 해당 클라우드를 온라인 원격룸으로 활용(검토 진행중). - AI 동영상 요약 기능을 통해 원격협업 중 녹화된 영상의 음성대화를 기반으로 요약하여 제공할 수 있도록 배포하였습니다. (09/24) - 원격사용에 대해서 사용자가 목적에 따라 분류를 지정하고 그에 따른 출장대체 효과를 산출할 수 있도록 원격솔루션팀과 논의하였습니다.(09/30) * 해당 기능개발을 위해 연휴 전후로 개발 완료(10/07) 및 테스트 진행(10/14) 및 운영배포 (10/16) 완료. - 물리 서버불안정으로 서버 재부팅 및 원격룸 접속점검 진행(10/29) - 원격사용자 참여 활성화를 위해 자유롭게 제안을 받아 개선할 수 있도록 게시판 목적 및 명칭 개편(~11/07) | ~’25.12 | 김정호P
■ [원격기술협업시스템(Remote Technical Collaboration)] RTC 시스템 구축
1차 개발 |  |  |  | 2차 개발 |  |  | 
분석설계 | 시스템 개발 | 단위/통합 테스트 | 완료 | 분석설계 | 시스템 개발 | 단위/통합 테스트 | 완료 및 운영
‘24.11.27 | ‘24.01.13 | ‘25.01.24 | ‘25.02.21 | ‘25.05.23 | ‘25.07.16 | ‘25.08.01 | ‘25.09.30
1. 과제 진행 현황_설비DX팀
[과제번호 : 설비DX-#13, 진행 상태 : ●]